## Отчет 6 мес 2025 10а
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск" на 2023-2028 годы за 6 месяцев 2025 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и испотники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освоения средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соиспол-неитель | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источник | Запланировано на отчетный год | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выпол-нение (да/нет/ частично)
| Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск" на 2023-2028 годы | Всего | 343380.1 | 81411.9 | 23.71% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 6 | КРГХ - ответственный исполнитель, КТРиС, ММБУ "Экосистема", ММБУ "ЦСЖ", ММКУ "УКС"
|  | МБ | 326663.8 | 75553.6 | 23.13% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 16716.3 | 5858.3 | 35.05% |  | Выполнены частично | 6
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
| КРГХ | Всего | 175492.4 | 77060.5 | 43.91% | Ожидаемые результаты приведены далее в раждой попрограмме (в связи с большим перечнем результатов реализации) | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 4 | КРГХ, ММБУ "Экосистема", ММБУ "ЦСЖ"
|  | МБ | 158776.1 | 71202.2 | 44.84% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 16716.3 | 5858.3 | 35.05% |  | Выполнены частично | 4
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мерпориятий | 0%
| КТРиС | Всего | 167887.7 | 4351.4 | 2.592% | 3.1. Площадь расширяемой территории кладбища - 8,5 Га | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | КТРиС, ММКУ "УКС"
|  | МБ | 167887.7 | 4351.4 | 0.025919 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мерпориятий | 0%
1 | Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды в городе Мурманске" на 2023 - 2028 годы | Всего | 65398.5 | 31272.8 | 47.82% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | КРГХ, ММБУ "Экосистема"
|  | МБ | 65398.5 | 31272.8 | 47.82% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 2
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мерпориятий | 0
ОМ 1.1 | Основное мероприятие: реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды | Всего | 64998.5 | 31272.8 | 48.11% | 0.1. Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий - 1500 куб.м в 2025 году 0.3. Рекультивация объекта накопленного вреда окружающей среде (экологического ущерба) - 100 % (Мероприятия по проведению биологического этапа рекультивации объекта «Городская свалка твердых отходов» расположенной по адресу: Мурманская область, муниципальное образование город Мурманск, сооружение 1) 0.4. Количество вывезенных отработанных автомобильных покрышек - 7900 кг. в 2025 г. 1.1. Количество реализованных мероприятий по снижению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду - 6 ед. | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 3 | КРГХ, ММБУ "Экосистема" |  | 1. За отчетный период с несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, расположенных на земельных участках города Мурманска, свободных от прав третьих лиц, убрано и вывезено 19 335 кг отработанных автомобильных покрышек (что превышает 7648,0 запланированных кг. в 2,5 раза) ,1102,5 куб.м отходов (из планируемых к 2028 году 7691,5 куб.м). В рамках городских субботников убрано и вывезено 687,19 куб.м отходов. По состоянию на 01.10.2024 в 2024 году с территории города Мурманска вывезено 1789,69 куб.м отходов. Работа по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления продолжена во втором полугодии.
|  | МБ | 64998.5 | 31272.8 | 48.11% |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  | 2. По состоянию на 01.10.2024 выполнено возведение блоков для предотвращения образования несанкционированных свалок – 120 п.м. (100 % от плана) 3. В летний период установлено 18 контейнеров в местах массового отдыха горожан (100% от плана). 4. Организация места накопления ртутьсодержащих отходов от населения города запланировано в 4 квартале 2024 года (1 место в 2024 году)
|  | ОБ | 0 | - | - |  | Выполнены частично | 1 |  |  | 5. В 2024 году осуществлен покос травы на территориях, свободных от прав третьих лиц – 215 009,60 кв. м. (что составляет 100 % от суммы, которая была выделена в 2024 году на осуществление мероприятий по покосу травы)
|  | ФБ | 0 | - | - |  | Не выполнены | 2 |  |  | 6. Осуществлена санитарная обрезка зеленых насаждений на территориях, свободных от прав третьих лиц – 282,88 куб. м (100 % от плана)
|  | ВБ | 0 | - | - |  | Степень выполнения мерпориятий | 0
1.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Всего | 34659.6 | 31272.8 | 90.23% | 1. Вывоз с территории города Мурманска отходов в ходе выполнения программных мероприятий - 1500 куб.м в 2025 году. | По п. 1 - по состоянию на 01.07.2025 убрано и вывезено 215 куб.м отходов. Рабты продолжаются | частично | ММБУ "Экосистема" | Выполнение перечисленных работ возможно только в бесснежный период. В связи с данным обстоятельством основное выполнение работ реализуется во 2-3 квартале ежегодно
|  | МБ | 34659.6 | 31272.8 | 90.23% | 2. Возведение блоков для предотвращения образования несанкционированных свалок – ежегодно 120 п.м. | По п. 2 - работы планируются в 3 - 4 квартале после выполнения вывоза отходов с сест несанкционированного их размещения
|  | ОБ | 0 | - | - | 3. Установка контейнеров в местах массового отдыха горожан – ежегодно 18 шт. | По п. 3 - контейнеры в местах отдыха горожан установлены
|  | ФБ | 0 | - | - | 4. Вывоз отработанных автомобильных покрышек - 7900 кг. в 2025 г. | По п. 4 - по состоянию на 01.07.2025 убрано и вывезено 5470 кг отработанных автомобильных покрышек. Работы продолжаются
|  | ВБ | 0 | - | - | 5. Осуществление покоса травы на территориях, свободных от прав третьих лиц – 1 200 000,0 кв.м за весь период 2023 - 2028 годов. 6. Осуществление санитарной обрезки и сноса зеленых насаждений на территориях, свободных от прав третьих лиц – 199,8 куб.м. дерева за весь период 2023 - 2028 годов. 7. Организация места накоплени ртутьсодержащих отходов от населения города - 1 ед. | По п. 5, 6 - покос травостоя, возведение преград для пресечения несанкционированного складирования отходов планируется в 3 квартале 2025 года. По п. 7 - место накопления ртутьсодержащих отходов организовано в ММБУ "Экосистема" по адресу: пр. Кольский, д. 5
1.1.2 | Мероприятия по проведению биологического этапа рекультивации объекта «Городская свалка твердых отходов» расположенной по адресу: Мурманская область, муниципальное образование город Мурманск, сооружение 1 | Всего | 29500 | 0 | 0% | 1. Повторное проведение пусконаладочных работ установки по дегазации – 1 шт. в 2025 году. 2. Повторное проведение пусконаладочных работ очистных сооружений ливневых сточных вод – 1 шт. в 2025 году. 3. Повторное проведение пусконаладочных работ установки обратного осмоса – 1 шт. в 2025 году. | Начало реализации данных видов работ запланировано после последней недели июля. | нет | ММБУ "Экосистема" | В связи с неблагоприятными погодными условиями и наличием снежного покрова в мае 2025 года, работы по подготовке объекта к пусконаладочным работам были перенесены на июнь 2025 года. Проведение пусконаладочных работ оборудования запланированы на конец июля - начало августа 2025 года.
|  | МБ | 29500 | 0 | 0%
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.1.3 | Разработка лесохозяйственного регламента Мурманского городского лесничества муниципального образования город Мурманск | Всего | 838.9 | 0 | 0% | Количество разработанных лесохозяйственных регламентов – 1 ед. | По состоянию на 01.07.2025 осуществляется разработка документации для осуществления закупки на разработку лесохозяйственного регламента | нет | КРГХ
|  | МБ | 838.9 | 0 | 0%
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
ОМ 1.2 | Основное мероприятие: информирование населения об охране окружающей среды | Всего | 400 | 0 | 0% | Количество реализованных мероприятий по изготовлению, размещению, распространению информации об охране окружающей среды - 2 | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | КРГХ, ММБУ "Экосистема"
|  | МБ | 400 | 0 | 0% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 2
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мерпориятий | 0%
1.2.1. | Повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска | Всего | 400 | 0 | 0% | 1. Установка информационных щитов в местах возникновения несанкционированных свалок - 2 ед. в 2025 г. 2. Проведение общегородского смотра-конкурса «Мой зеленый город – мой уютный дом» - 1 ед., ежегодно | По п. 1 - запланировано в 4 квартале 2025 года после ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | нет | КРГХ, ММБУ "Экосистема" | По п. 1 - установка щитов запланирована в местах несанкционированного размещения отходов. В связи с тем, что в 2-3 квартале ликвидация мест несанкционированного размещения отходов продолжается, то установка щитов планируется в 4 квартале 2024 года после завершения мероприятий.
|  | МБ | 400 | 0 | 0%
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | По п. 2 - награждение участников смотра-конкурса планируется в октябре 2025 года
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  |  |  |  | По п. 2 - до 13.07.2025 осуществлялася прием заявок от участников конкурса. В связи с тем, что не было известно количество заявившихся на участие в смотре-конкурсе, организовать закупку для проведения мероприятия не представлялось возможным.
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2 | Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2023-2028 годы | Всего | 110093.9 | 45787.7 | 41.59% | Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных - 899 ед. к 2028 году | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | КРГХ, ММБУ "ЦСЖ", конкурсный отбор
|  | МБ | 93377.6 | 39929.4 | 42.76% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 16716.3 | 5858.3 | 35.05% |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мерпориятий | 0%
ОМ 2.1 | Основное мероприятие: осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | Всего | 110093.9 | 45787.7 | 41.59% | 0.2. Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных – 899 к 2028 году 2.1.Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия – 1525 гол. к 2028 году | На 01.07.25 - поступило 253 заявки на необходимость отлова безнадзорных животных | частично | КРГХ, ММБУ "ЦСЖ", конкурсный отбор | Работы осуществляются на основании поступающих заявок от граждан в течении всего года
|  | МБ | 93377.6 | 39929.4 | 42.76%
|  | ОБ | 16716.3 | 5858.3 | 35.05% |  | На 01.07.25 - осуществлен отлов 216 животных без владельцев | частично
|  | ФБ | 0 | 0 | - | [5 empty] | По состоянию на 01.10.2024 количество животных, принятых в муниципальную собственность составляет 372 шт. (содержатся за счет средств муниципального образования г. Мурманска)
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Всего | 93377.6 | 39929.4 | 42.76% | количество учреждений – 1 ед.; | количество учреждений – 1 ед.; | частично | КРГХ, ММБУ "ЦСЖ", конкурсный отбор | Работы по количеству животных без владельцев, принятых в муниципальную собственность выполнены в полном объеме - по состоянию на 01.07.2025 количество животных, принятых в муниципальную собственность составляет 646 шт. | Кроме того по состоянию на 01.10.2024 за счет субвенции комитета по ветеренарии Мурманской области содержится 131 животное без владельцев на срок до 173 дней. Животные, у которых течение 173 дней не отыщется владелец,по истечению указанного срока будут приняты в муниципальную собственность
|  | МБ | 93377.6 | 39929.4 | 42.76% | количество голов (количество животных без владельцев, принятых в муниципальную собственность) – 350 к 2028 году | По состоянию на 01.07.2025 - в муниципальную собственность приняты 464 собаки
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  |  |  |  | Подбор трупов животных осуществляется на основании поступивших заявок от граждан об обнаружении трупов безнадзорных животных.
|  | ФБ | 0 | 0 | - | количество трупов животных (количество трупов животных, подобранных на территории города) – 140 ежегодно | По состоянию на 01.07.2025 - подобрано 103 трупа животных |  |  |  | По состоянию на 01.10.2024 отловлено 309 животных без владельцев. Работы по отлову продолжаются. По состоянию на 01.10.2024 количество трупов животных, подобранных на территории города Мурманска - 169 шт. По состоянию на 01.10.2024 количество животных без владельцев, размещенное на срок до 173 дней, - 131 шт.
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.1.2. | Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | Всего | 16716.3 | 5858.3 | 35.05% | Осуществление отлова и содержания животных без владельцев в соответствии с переданными государственными полномочиями | Осуществлялся отлов и содержание животных без владельцев в соответствии с заключенными договорами с ООО "Атлант" и ММБУ "ЦСЖ" | частично | КРГХ, ММБУ "ЦСЖ", конкурсный отбор | По состоянию на 01.07.2025 отловлено 216 животных без владельцев. Работы по отлову продолжаются.
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 16716.3 | 5858.3 | 35.05%
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3 | Подпрограмма 3 "Расширение городского кладбища на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши" на 2023 - 2028 годы | Всего | 167887.7 | 4351.4 | 2.592% | 3.1. Площадь расширяемой территории кладбища - 8,5 Га | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | Комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска, ММКУ "Управление капитального строительства"
|  | МБ | 167887.7 | 4351.4 | 2.592% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
ОМ 3.1 | ОМ 3.1. Основное мероприятие: комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений | Всего | 167887.7 | 4351.4 | 2.592% | 3.1. Площадь расширяемой территории кладбища - 8,5 Га | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2
|  | МБ | 167887.7 | 4351.4 | 2.592% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
3.1.1. | 3.1.1. Мероприятие: Выполнение работ по благоустройству городского кладбища на 7 - 8 км автодороги Кола-Мурмаши | Всего | 30651.5 | 0 | 0% | Устройство колумбарных стен | В настоящее время муниципальные контракты на выполнение данного мероприятия не заключены. Подготовка документации и размещение закупки на определение подрядчика на выполнение работ по устройству колумбарных стен запланированы на 3 квартал 2025 года. | нет |  | Подготовка документации и размещение закупки на определение подрядчика на выполнение работ по устройству колумбарных стен запланированы на 3 квартал 2025 года.
|  | МБ | 30651.5 | 0 | 0%
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.1.2 | 3.1.2. Мероприятие: Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши | Всего | 137236.2 | 4351.4 | 3.171% | 3.1. Площадь расширяемой территории кладбища - 8,5 Га | 3.1. Площадь расширяемой территории кладбища - 0,0 Га | частично |  | Низкое исполнение связано с выполнением мероприятий в соответствии с заключенными муниципальными контарктами и планируемыми к заключению контрактами в 3 квартале 2025 года, а также в связи с изменением отдельных этапов исполнения контрактов, в том числе состава, объемов и видов работ и с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность выполнения контрактов. Одни\м из факторов явилась дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях, возникшая в связи с удорожанием материальных ресурсов (песок, щебень).
|  | МБ | 137236.2 | 4351.4 | 3.171% | Предусмотрены бюджетные ассигнования на: 1) строительство городского кладбища на 7-8 км а/д Кола – Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (2 участок, S = 16,0 га) (1 этап) по МК от 04.04.2023 № 82. 2) строительство городского кладбища на 7-8 км а/д Кола - Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (2 участок, S = 16,0 га)" (3 этап) по МК от 27.09.2023 № 242. 3) строительство городского кладбища на 7-8 км а/д Кола – Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (2 участок, S = 16,0 га) (4 этап) по МК от 12.03.2024 № 57 4) выполнение работ по подготовке проектной документации на создание (расширение) объекта по МК от 09.06.2025 № 137. | По п. 1 - переходящий контракт, работы выполнены и оплачены в полном объеме
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | По п. 2 - переходящий контракт. 26.06.2025 заключено соглашение на основании ПАГМ от 03.06.2025 № 2793 "Об изменении существенных условий" в связи с изменением отдельных этапов исполнения контракта, в том числе состава, объемов и видов работ и с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность выполнение контракта. Увеличилась стоимость контракта, а также аванс. Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях возникла в связи с удорожанием материальных ресурсов (песок, щебень). Исполнение контракта в 3 квартале 2025 года.
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | По п. 3 -выполнен частично. 26.06.2025 заключено соглашение на основании ПАГМ от 29.05.2025 № 2671 "Об изменении существенных условий" в связи с изменением отдельных этапов исполнения контракта, в том числе состава, объемов и видов работ и с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность выполнение контракта. Увеличилась стоимость контракта, а также аванс. Исполнение контракта в 3 квартале 2025 года.
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | По п. 4 - Выплачен аванс по 1 этапу. Исполнение контракта в 3 квартале 2025 года.

## 10б
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 6 месяцев 2025 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства | Соиспол-нитель, заказчик | Проектная мощность | Сроки выпол-нения работ | Источник финан-сирования | Общая стоимость работ, тыс. руб. | Предусмот-рено программой на год, | Кассовый расход, | Степень выполнения,% | Техническая готовность объекта,% | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
[7 empty] | тыс. рублей | тыс. рублей
1 | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» на 2023 - 2028 годы | Комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска, ММКУ "Управление капитального строительства" |  | 2023-2028 | Всего | 1338477.7 | 167887.7 | 4351.4 | 2.592%
[5 empty] | МБ | 1338477.7 | 167887.7 | 4351.4 | 2.592%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Подпрограмма 3 "Расширение городского кладбища на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши" на 2023 - 2028 годы |  |  |  | Всего | 1338477.7 | 167887.7 | 4351.4 | 2.592%
[5 empty] | МБ | 1338477.7 | 167887.7 | 4351.4 | 2.592%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Основное мероприятие 3.1: комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений |  |  | 2023-2028 | Всего | 1338477.7 | 167887.7 | 4351.4 | 2.592%
[5 empty] | МБ | 1338477.7 | 167887.7 | 4351.4 | 2.592%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Мероприятие 3.1.1: Выполнение работ по благоустройству городского кладбища на 7 - 8 км автодороги Кола-Мурмаши |  | 43 326,2 (проектно-сметный метод) | 2023-2028 | Всего | 43326.2 | 30651.5 | 0 | 0% | 0% | В настоящее время муниципальные контракты на выполнение данного мероприятия не заключены. Подготовка документации и размещение закупки на определение подрядчика на выполнение работ по устройству колумбарных стен запланированы на 3 квартал 2025 года.
[5 empty] | МБ | 43326.2 | 30651.5 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Мероприятие 3.1.2: Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши |  | 1 596 684,9 (проектно-сметный метод) | 2023-2028 | Всего | 1295151.5 | 137236.2 | 4351.4 | 3.171% | 57.5% | Предусмотрены бюджетные ассигнования на: - строительство городского кладбища на 7-8 км а/д Кола – Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (2 участок, S = 16,0 га) (1 этап) по МК от 04.04.2023 № 82 (переходящий контракт, работы выполнены и оплачены в полном объеме). - строительство городского кладбища на 7-8 км а/д Кола - Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (2 участок, S = 16,0 га)" (3 этап) по МК от 27.09.2023 № 242 (переходящий контракт). 26.06.2025 заключено соглашение на основании ПАГМ от 03.06.2025 № 2793 "Об изменении существенных условий" в связи с изменением отдельных этапов исполнения контракта, в том числе состава, объемов и видов работ и с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность выполнение контракта. Увеличилась стоимость контракта, а также аванс. Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях возникла в связи с удороданием маткериальных ресурсов (песок, щебень). Исполнение контракта в 3 квартале 2025 года. Процент технической готовности - 75%. - строительство городского кладбища на 7-8 км а/д Кола – Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (2 участок, S = 16,0 га) (4 этап) по МК от 12.03.2024 № 57 (выполнен частично). 26.06.2025 заключено соглашение на основании ПАГМ от 29.05.2025 № 2671 "Об изменении существенных условий" в связи с изменением отдельных этапов исполнения контракта, в том числе состава, объемов и видов работ и с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность выполнение контракта. Увеличилась стоимость контракта, а также аванс. Исполнение контракта в 3 квартале 2025 года. Процент технической готовности - 40%. - выполнение работ по подготовке проектной документации на создание (расширение) объекта по МК от 09.06.2025 № 137. Выплачен аванс по 1 этапу. Исполнение контракта в 3 квартале 2025 года. Общий процент технической готовности - 57,5% Низкое исполнение связано с выполнением мероприятий в соответствии с заключенными муниципальными контарктами и планируемыми к заключению контрактами в 3 квартале 2025 года, а также в связи с изменением отдельных этапов исполнения контрактов, в том числе состава, объемов и видов работ и с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность выполнения контрактов.
[5 empty] | МБ | 1295151.5 | 137236.2 | 4351.4 | 3.171%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0%