## Лист1
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 1 полугодие 2025 года
№ п/п | Муниципальная программа, объект капитального строительства | Соисполнитель, заказчик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Источник финансирования | Общая стоимость работ, тыс. руб. | Предусмотрено программой на год, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Степень выполнения, % | Техническая готовность объекта, % | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Муниципальная программа города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2023-2028 годы | ММБУ "УДХ" |  | 2025 | Всего | 36000 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 36000 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | - | - | -
[5 empty] | ФБ | - | - | -
[5 empty] | ВБ | - | - | -
1 | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улино-дорожной сети и объектов благоустройства» | ММБУ «УДХ» |  | 2025 | Всего | 36000 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 36000 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | - | - | -
[5 empty] | ФБ | - | - | -
[5 empty] | ВБ | - | - | -
1.1 | Строительство площадки для временного складирования снега | ММБУ «УДХ» |  | 2025 | Всего | 1000 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 1000 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | - | - | -
[5 empty] | ФБ | - | - | -
1.2 | Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт объектов благоустройства (ММБУ "УДХ")(лестницы) | ММБУ «УДХ» |  | 2025 | Всего | 15000 | 0 | 0 |  |  | мероприятие выполняется в течении года
[5 empty] | МБ | 15000 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | - | - | -
[5 empty] | ФБ | - | - | -
[5 empty] | ВБ | - | - | -
1.3 | Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту объектов благоустройства (ММБУ "УДХ")(лестницы) | ММБУ «УДХ» |  | 2025 | Всего | 20000 | 0 | 0 |  |  | запланировано к выполнению капитальный ремонт 3 лестниц, по 1 - договор заключен, по 2 - ведется подготовка закупочной документации
[5 empty] | МБ | 20000 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | - | - | -
[5 empty] | ФБ | - | - | -
[5 empty] | ВБ | - | - | -