Приложение № 1 к протоколу

от 23.03.2015 № 1

По вопросу № 1. О рассмотрении проекта отчета о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2014 году.

СЛАЙД 1

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 №2143, комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска на основании отчетов заказчиков-координаторов и информации управления финансов администрации города Мурманска составляет отчет о реализации муниципальных программ города Мурманска за отчетный год с оценкой эффективности.

Данный отчет на основании рекомендаций Программно-целевого совета утверждается постановлением администрации города Мурманска в срок           не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

СЛАЙД 2

В 2014 году в муниципальном образовании город Мурманск действовали 13 муниципальных программ в соответствии с утвержденным Перечнем программ (распоряжение администрации города Мурманска от 02.06.2014        № 35-р).

На слайде представлены названия программ с приходящейся на них долей расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Мурманск.

Наибольшая доля расходов приходится на следующие программы:

- «Развитие образования» - 55%;

- «Развитие транспортной системы» - 11%;

- «Управление имуществом и жилищная политика» - 6,4%.

СЛАЙД 3

Общий объем финансирования, предусмотренный программами, составляет 10,2 млрд. руб., в том числе 5,8 млрд. руб. – средства бюджета муниципального образования город Мурманск; 4,3 млрд. руб. – средства областного бюджета; 0,1 млрд. руб. – средства федерального бюджета.

Фактически исполнено 10,1 млрд. руб. Таким образом, планируемые средства на выполнение программ освоены на 99%.

СЛАЙД 4

На диаграмме представлена динамика объемов финансирования муниципальных программ за счет средств городского бюджета, начиная с 2010 года.

Следует отметить, что в 2010-2013 годах действовали долгосрочные и ведомственные целевые программы, в то время как с 2014 года в соответствии с изменениями в Бюджетном кодексе РФ бюджет стал формироваться в виде муниципальных программ, в состав которых входят подпрограммы, ведомственные целевые программы и аналитические ведомственные целевые программы.

Количество реализуемых программ с 2010 года увеличилось почти в 3 раза  -  с 24 до 66, фактический объем финансирования увеличился по сравнению с 2010 годом в 21 раз, по сравнению с 2013 годом – на 15%.

СЛАЙД 5

В структуре фактических расходов на реализацию муниципальных программ наибольший удельный вес занимает городской бюджет – 57%. Доля областного бюджета составила 42%, федерального бюджета – 1%.

Общий объем привлеченных внебюджетных источников финансирования в 2014 году составил 348,5 млн. рублей, основная часть которых образована привлеченными средствами кредитных учреждений и собственными средствами молодых семей-участников программы «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» – 268 млн. рублей или 77% от общего объема привлеченных внебюджетных средств, а также 52 млн. рублей (или 15% от общего объема привлеченных источников) – средства управляющих организаций, предприятий коммунального хозяйства на реализацию мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры в рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск».

В 2014 году увеличился объем финансирования муниципальных программ за счет средств областного бюджета по сравнению с уровнем 2013 года главным образом за счет софинансирования мероприятий подпрограмм:

- «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска»;

- «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска»;

- «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения города Мурманска».

СЛАЙД 6

## Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2014 году проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143, по двум направлениям:

## - оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов), измеряющих степень достижения целей, решения задач и выполнения мероприятий муниципальных программ;

## - оценка полноты финансирования муниципальных программ.

СЛАЙД 7

## Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ приведены на слайде и в представленных Вам отчетах.

## В 2014 году высокий уровень эффективности у 6 муниципальных программ (оценка – 5 баллов), приемлемый уровень – 5 программ (оценка - 4 балла), средний уровень эффективности – 2 программы (оценка – 3 балла).

Средний уровень эффективности (3 балла) выявлен у следующих программ:

- Муниципальная программа «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2018 годы.

Средний уровень эффективности сложился по двум входящим в муниципальную программу подпрограммам:

- подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012»;

- ВЦП «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

Данные программы характеризуются полным освоением денежных средств при недостижении плановых показателей по переселению граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, и по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями по договорам социального найма семей малоимущих граждан.

- Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2018 годы.

Средний и низкий уровень эффективности сложился по двум входящим в муниципальную программу подпрограмм:

- подпрограмма «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска» - полное освоение финансовых ресурсов при недостижении показателя по количеству отремонтированных объектов;

- ВЦП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» -  неполное освоение финансовых ресурсов и недостижение ряда показателей ввиду неисполнения подрядной организацией условий муниципального контракта.

Рассмотрение отчетов о реализации данных программ по итогам 2014 года включено в повестку дня заседания Программно-целевого совета. Таким образом, необходимые пояснения будут даны непосредственно заказчиками и исполнителями программ.

СЛАЙД 8

Представленный годовой отчет о результатах исполнения и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации органами местного самоуправления города Мурманска муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается:

- Органам местного самоуправления города Мурманска - заказчикам программ:

1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам и мероприятиям, определив адекватные качественные и количественные индикаторы;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

1.2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС), а также принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.

Представленный Вашему вниманию отчет о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2014 году рассмотрен и согласован всеми структурными подразделениями администрации города Мурманска, замечания и предложения к нему отсутствуют.

В повестку дня включено рассмотрение отчетов о реализации подпрограмм и ведомственных целевых программ, по которым выявлена средняя  эффективность реализации. После рассмотрения отчетов муниципальных заказчиков прошу одобрить сводный отчет о реализации муниципальных программ и рекомендовать его к утверждению постановлением администрации города Мурманска.

___________________