|  | Приложение № 1 к постановлению администрации города Мурманска от _______________ № _____ |
| --- | --- |

Паспорт Муниципальной программы города Мурманска

«Развитие образования» на 2023 – 2028 годы

| Цели программы | Формирование образовательного пространства города Мурманска, действующего в интересах социально-экономического развития территории и обеспечивающего реализацию государственных гарантий прав различных категорий граждан на общедоступность и равные возможности получения непрерывного образования, создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города Мурманска |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Модернизация образования в городе Мурманске» (ответственный исполнитель подпрограммы – КО) |
|  | Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» (ответственный исполнитель подпрограммы – КО) |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования» (ответственный исполнитель подпрограммы – КО) |
|  | Подпрограмма 4 «Школьное питание» (ответственный исполнитель подпрограммы – КО) |
|  | Подпрограмма 5 «Молодежь Мурманска» (ответственный исполнитель подпрограммы – КСПиОЗ до 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025)) |
|  | Подпрограмма 6 «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций» (ответственный исполнитель подпрограммы – КО) |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023 – 2028 годы |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе: 73 014 811,1 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 27 601 210,5 тыс. руб., из них: 2023 год – 4 610 242,8 тыс. руб.; 2024 год – 5 312 850,1 тыс. руб.; 2025 год – 5 223 408,6 тыс. руб.; 2026 год – 4 126 563,9 тыс. руб.; 2027 год – 4 087 116,0 тыс. руб.; 2028 год – 4 241 029,1 тыс. руб.; ОБ: 43 453 711,0 тыс. руб., из них: 2023 год – 7 008 671,9 тыс. руб.; 2024 год – 8 105 047,0 тыс. руб.; 2025 год – 7 432 487,2 тыс. руб.; 2026 год – 6 999 980,2 тыс. руб.; 2027 год – 6 945 330,2 тыс. руб.; 2028 год – 6 962 194,5 тыс. руб.; ФБ: 1 959 889,6 тыс. руб., из них: 2023 год – 242 037,8 тыс. руб.; 2024 год – 246 764,3 тыс. руб.; 2025 год – 694 360,8 тыс. руб.; 2026 год – 308 168,3 тыс. руб.; 2027 год – 252 697,2 тыс. руб.; 2028 год – 215 861,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет к 2023 году и ее сохранение до конца 2028 года; - общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи города Мурманска – 7790 чел. к концу 2028 года; - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет, – не менее 345 ед. ежегодно; - доля выпускников МБОУ, не сдавших ЕГЭ по обязательным предметам, – не более 0,1 % ежегодно к концу 2028 года; - увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, – до 80 % к концу 2028 года; - доля обучающихся МБОУ, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения, – не менее 97,6 % ежегодно к концу 2028 года; - доля молодежи, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий, направленных на создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города Мурманска, от общего числа опрошенных лиц – не менее 100,0 % ежегодно |
| Ответственный исполнитель программы | КО |
| Соисполнители программы | КО, КТРиС, КРГХ, АГМ, КСПиОЗ |

____________________________

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации города Мурманска от _____________ № _____ |
| --- | --- |

## 2. Перечень показателей муниципальной программы города Мурманска

## «Развитие образования» на 2023 – 2028 годы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели | Ед. изм. | Направ-ленность показа-теля | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  | факт | оценка | план | план | план | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2023 – 2028 годы. Цели муниципальной программы: формирование образовательного пространства города Мурманска, действующего в интересах социально-экономического развития территории и обеспечивающего реализацию государственных гарантий прав различных категорий граждан на общедоступность и равные возможности получения непрерывного образования, создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города Мурманска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 0.2 | Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи города Мурманска | чел. | 0 | 6902 | 8920 | 7904 | 7765 | 8372 | 8100 | 7790 | 7790 | КО, КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025) |
| 0.3 | Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет | ед. | 0 | 750 | 536 | 1393 | 1615 | 1602 | 345 | 345 | 369 | КО, АГМ, КРГХ |
| 0.4 | Доля выпускников МБОУ, не сдавших ЕГЭ по обязательным предметам | % | -1 | 0,08 | 0,23 | 0,22 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | КО |
| 0.5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 0 | 48,4 | 49,88 | 48,6 | 65,7 | 60,0 | 60,5 | 61,0 | 80,0 | КО |
| 0.6 | Доля обучающихся МБОУ, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения | % | 1 | 96,43 | 97,0 | 97,4 | 97,8 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | КО |
| 0.7 | Доля молодежи, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий, направленных на создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города Мурманска, от общего числа опрошенных лиц | % | 1 | - | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025) |
| 1 | Подпрограмма 1 «Модернизация образования в городе Мурманске». Цель подпрограммы 1: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля МБОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве МБОУ | % | 1 | 87,63 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 1.2 | Количество объектов дошкольного, общего и дополнительного образования, в отношении которых осуществлено строительство (реконструкция, модернизация) | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | КТРиС |
| 1.3 | Количество образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 0 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | КТРиС |
| 1.4 | Количество созданных новых мест в МБОУ путем строительства, в том числе обновления материально-технической базы для реализации основных общеобразовательных программ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | КТРиС |
| 1.5 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей МБОУ | % | 1 | 18,8 | 20,55 | 21,0 | 23,3 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | КО |
| 1.6 | Количество зданий образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по переходу на закрытую систему теплоснабжения, включая разработку проектной документации | ед. | - | - | - | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | КТРиС |
| 2 | Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска». Цель подпрограммы 2: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество отдохнувших и оздоровленных обучающихся системы образования города Мурманска | чел. | 0 | 6752 | 8770 | 7754 | 7665 | 8272 | 8000 | 7690 | 7690 | КО |
| 2.2 | Количество участников профильных молодежных лагерей | чел. | 0 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025) |
| 2.3 | Количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы образования города Мурманска | ед. | 0 | 700 | 500 | 1178 | 1300 | 1283 | 333 | 333 | 333 | КО |
| 2.4 | Количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет | ед. | 0 | 50 | 50 | 65 | 40 | 19 | 12 | 12 | 36 | КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025) |
| 2.5 | Количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет в летний период | ед. | 0 | - | - | 150 | 275 | 300 | - | - | - | КРГХ |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования». Цель подпрограммы 3: организация предоставления качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных ОУ, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 1 | 86,4 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | КО |
| 3.2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников МДОУ к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании город Мурманск | % | 0 | 101,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 3.3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников МБОУ к средней заработной плате в Мурманской области | % | 0 | 101,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 3.4 | Доля педагогических работников МБОУ, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 3.5 | Отношение средней заработной платы педагогических работников МУ ДО к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 3.6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» (далее - детские школы искусств) | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 3.7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | % | 0 | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 9,9 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | КО |
| 3.8 | Количество общеобразовательных учреждений города Мурманска, в которых проводятся мероприятия по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ед. | 0 | - | - | 49 | 50 | 27 | 27 | 27 | 27 | КО |
| 4 | Подпрограмма 4 «Школьное питание». Цель подпрограммы 4: создание в МБОУ условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество обучающихся МБОУ, за исключением обучающихся начальных классов, получающих двухразовое бесплатное питание | чел. | 0 | 3579 | 3409 | 4084 | 3716 | 3313 | 3528 | 3528 | 4084 | КО |
| 4.2 | Количество обучающихся 1-4 классов МБОУ, в том числе МБОУ, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком | чел. | 0 | 13201 | 13318 | 13289 | 13468 | 13476 | 8852 | 6652 | 13289 | КО |
| 4.3 | Доля обучающихся 1-4 классов МБОУ, в том числе МБОУ, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных учреждениях | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 4.4 | Количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное двухразовое питание | чел. | 0 | 2329 | 1985 | 2174 | 2240 | 2270 | 2245 | 2245 | 2174 | КО |
| 4.5 | Количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное одноразовое питание | чел. | 0 | 13201 | 13318 | 13289 | 13468 | 13476 | 8852 | 6652 | 13289 | КО |
| 4.6 | Доля обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное одноразовое питание, в общем количестве обучающихся по образовательным программам начального общего образования | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 5 | Подпрограмма 5 «Молодежь Мурманска». Цель подпрограммы 5: создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей численности молодежи города Мурманска | % | 1 | 16,5 | 18,0 | 24,3 | 26,2 | - | - | - | - | КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025) |
| 5.2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска | ед. | 1 | 4080 | 4100 | 5010 | 4756 | 4878 | 4170 | 4900 | 4200 | КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025) |
| 5.3 | Доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025) |
| 5.4 | Количество получателей премии Главы города Мурманска | чел. | 0 | 30 | - | - | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025) |
| 5.5 | Количество стипендиатов главы муниципального образования город Мурманск | чел. | 0 | 74 | 70 | 80 | 85 | - | - | - | - | КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025) |
| 5.6 | Количество стипендиатов Главы города Мурманска | чел. | 0 | - | - | - | - | 86 | 70 | 70 | 70 | КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025) |
| 5.7 | Количество объектов учреждений молодежной политики, в которых проведены мероприятия по оснащению мебелью, оборудованием, инвентарем, предметами интерьера | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025) |
| 5.8 | Количество структурных подразделений учреждений молодежной политики, в которых проведен текущий ремонт | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025) |

___________________

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации города Мурманска от _____________ № _____ |
| --- | --- |

Изменения в перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2023 – 2028 годы

| № п/п | Подпрограммы, основные мероприятия, проекты | Срок выполнения | Соисполнители, участники | Тип проекта | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОМ 1.3 | Основное мероприятие «Улучшение технических характеристик объектов образования» | 2023 - 2028 | КТРиС, ММКУ УКС | - | 0.1. Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. 1.3.1. Количество объектов дошкольного образования, дополнительного образования, общего образования, в которых проведен капитальный ремонт. 1.3.2. Количество предпроектных и (или) проектных работ в целях осуществления капитального ремонта на объектах дошкольного, общего и дополнительного образования. 1.6. Количество зданий образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по переходу на закрытую систему теплоснабжения, включая разработку проектной документации |
| ОМ 5.1 | Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в социальную практику, формирование деловой, экономической и политической активности молодежи» | 2023 – 2028 | КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025), МАУ МП «Молодежь51», МАУ МП «Дом молодежи» (по 10.02.2025) | - | 0.7. Доля молодежи, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий, направленных на создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города Мурманска, от общего числа опрошенных лиц. 5.1. Доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей численности молодежи города Мурманска. 5.2. Количество проведенных мероприятий, направленных на создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска |
| ОМ 5.2 | Основное мероприятие «Поддержка инициативной и талантливой молодежи» | 2023 – 2028 | КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025), МАУ МП «Молодежь51», МАУ МП «Дом молодежи» (по 10.02.2025) | - | 0.7. Доля молодежи, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий, направленных на создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города Мурманска, от общего числа опрошенных лиц. 5.3. Доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой. 5.4. Количество получателей премии Главы города Мурманска. 5.5. Количество стипендиатов главы муниципального образования город Мурманск 5.6. Количество стипендиатов Главы города Мурманска |
| ОМ 5.3 | Основное мероприятие «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска» | 2023 – 2028 | КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025), МАУ МП «Молодежь51», МАУ МП «Дом молодежи» (по 10.02.2025) | - | 0.7. Доля молодежи, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий, направленных на создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города Мурманска, от общего числа опрошенных лиц. 5.7. Количество объектов учреждений молодежной политики, в которых проведены мероприятия по оснащению мебелью, оборудованием, инвентарем, предметами интерьера. 5.8. Количество объектов учреждений молодежной политики, в которых проведен текущий ремонт |

______________________

|  | Приложение № 4 к постановлению администрации города Мурманска от _____________ № _____ |
| --- | --- |

4. Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Соисполнитель, заказчик | Проектная мощность | Сроки и этапы выполнения работ | Общая стоимость объекта, | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | Год/источник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа города Мурманска "Развитие образования" на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  | Всего | 3 555 187,3 | 929 522,6 | 1 050 025,3 | 943 205,7 | 370 059,5 | 262 374,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 2 100 428,1 | 527 871,6 | 539 415,4 | 464 409,8 | 306 357,1 | 262 374,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 1 026 058,3 | 401 651,0 | 510 609,9 | 101 566,1 | 12 231,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 428 700,9 | 0,0 | 0,0 | 377 229,8 | 51 471,1 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 "Модернизация образования в городе Мурманске" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа по улице Советской в городе Мурманске | КТРиС, ММКУ УКС | 500 | 2020 - 2025 | 2 105 599,9 | Всего | 2 035 410,0 | 818 616,9 | 1 029 456,2 | 187 336,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2021 - I этап | (проектно-сметный метод) | МБ | 1 123 149,1 | 416 965,9 | 518 846,3 | 187 336,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2022 - 2025 - II этап |  | ОБ | 912 260,9 | 401 651,0 | 510 609,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Разработка водозабора из подземного источника водоснабжения для обеспечения водоснабжением МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2020-2026 | 10 173,00 | Всего | 418,6 | 418,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 418,6 | 418,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБОУ «Гимназия № 2» (переходящий объект) | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2023 - 2024 | 49 967,4 | Всего | 49 967,4 | 29 398,3 | 20 569,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 49 967,4 | 29 398,3 | 20 569,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБОУ ООШ № 26 по улице Павлика Морозова, дом 3а (переходящий объект) | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2022-2023 | 63 866,5 | Всего | 56 160,4 | 56 160,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 56 160,4 | 56 160,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБДОУ № 73 по улице Юрия Гагарина, дом 10 (переходящий объект) | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2021-2023 | 9 901,5 | Всего | 108,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 108,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Система поверхностного водоотвода МБОУ г. Мурманска СОШ № 1 по адресу: улица Капитана Буркова, дом 31» | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2021-2023 | 24 356,0 | Всего | 1 869,4 | 1 869,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 1 869,4 | 1 869,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Фасад МБОУ г. Мурманска СОШ № 1 по адресу: улица Капитана Буркова, дом 31» | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2021-2023 | 37 372,0 | Всего | 2 465,0 | 2 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 2 465,0 | 2 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Система вентиляции МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 49», по адресу: улица Скальная, дом 12» | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2022-2023 | 11 188,1 | Всего | 6 414,5 | 6 414,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 6 414,5 | 6 414,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Система вентиляции МБОУ г. Мурманска "Средняя общеобразовательная школа № 49», по адресу: улица Мира, дом 12» | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2022-2023 | 9 617,4 | Всего | 5 495,9 | 5 495,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 5 495,9 | 5 495,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Система вентиляции МБОУ г. Мурманска "Средняя общеобразовательная школа № 56», по адресу: улица Георгия Седова, дом 8» | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2022-2023 | 15 051,5 | Всего | 8 575,6 | 8 575,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 8 575,6 | 8 575,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Выполнение работ по капитальному ремонту крыши, фасада, инженерных систем здания МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 23», по адресу: улица Чехова, дом 11 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2026 | 136 006,0 | Всего | 136 006,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136 006,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 136 006,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136 006,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Выполнение работ по капитальному ремонт фасада и крыши МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 61», по адресу: улица Туристов, дом 34а | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2025 | 92 256,1 | Всего | 92 256,1 | 0,0 | 0,0 | 92 256,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 14 338,6 | 0,0 | 0,0 | 14 338,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 14 292,6 | 0,0 | 0,0 | 14 292,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 63 624,9 | 0,0 | 0,0 | 63 624,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Выполнение работ по капитальному ремонт фасада и актового зала МБОУ «Мурманский академический лицей», по адресу: улица Аскольдовцев, дом 9/22 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2026-2027 | 110 801,9 | Всего | 106 681,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 211,3 | 45 590,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 110 801,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 211,3 | 45 590,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Выполнение работ по капитальному ремонт крыши МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5» по адресу: улица Буркова, дом 34 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2027 | 21 647,9 | Всего | 21 647,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 647,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 21 647,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 647,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Выполнение работ по капитальному ремонт фасада МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей», по адресу: проезд Ледокольный, дом 23 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2027 | 83 079,2 | Всего | 83 079,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83 079,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 83 079,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83 079,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада, помещений и крыши МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 3», по адресу: улица Челюскинцев, дом 14 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2025 | 231 784,5 | Всего | 231 784,5 | 0,0 | 0,0 | 231 784,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 118 645,1 | 0,0 | 0,0 | 118 645,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 27 106,3 | 0,0 | 0,0 | 27 106,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 86 033,1 | 0,0 | 0,0 | 86 033,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Выполнение работ по капитальному ремонту крыши, помещений и сетей МБОУ г. Мурманска «Лицей № 2», по адресу: улица Самойловой дом 2 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2025-2027 | 157 033,6 | Всего | 157 033,6 | 0,0 | 0,0 | 157 033,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 65 825,4 | 0,0 | 0,0 | 65 825,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 32 294,9 | 0,0 | 0,0 | 32 294,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 58 913,3 | 0,0 | 0,0 | 58 913,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада и крыши МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5», по адресу: улица Карла Маркса, дом 13 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2025 | 146 520,9 | Всего | 146 520,9 | 0,0 | 0,0 | 146 520,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 47 468,4 | 0,0 | 0,0 | 47 468,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 18 169,4 | 0,0 | 0,0 | 18 169,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 80 883,1 | 0,0 | 0,0 | 80 883,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Выполнение работ по капитальному ремонту инженерныз сетей МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8», по адресу: улица Книповича, дом 35/2 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2026 | 26 716,0 | Всего | 26 716,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 716,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 26 716,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 716,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада, крыши, помещений и сетей МБДОУ г. Мурманска № 87, по адресу: улица Полярные Зори, дом 25а | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2025 | 80 357,0 | Всего | 80 357,0 | 0,0 | 0,0 | 80 357,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 16 870,5 | 0,0 | 0,0 | 16 870,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 8 286,6 | 0,0 | 0,0 | 8 286,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 55 199,9 | 0,0 | 0,0 | 55 199,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Выполнение работ по капитальному ремонту крыши, помещений и сетей МБДОУ г. Мурманска № 58, по адресу: проспект Ленина, дом 99 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2025 | 47 916,7 | Всего | 47 916,7 | 0,0 | 0,0 | 47 916,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 13 924,9 | 0,0 | 0,0 | 13 924,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 1 416,3 | 0,0 | 0,0 | 1 416,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 32 575,5 | 0,0 | 0,0 | 32 575,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада, крыши, помещений и сетей МБДОУ г. Мурманска № 73, по адресу: улица Павлика Морозова, дом 7 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2026 | 75 933,7 | Всего | 75 933,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 933,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 12 231,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 231,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 12 231,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 231,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 51 471,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 471,1 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБДОУ г. Мурманска № 7, по адресу: улица Советская, дом 23 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2025 | 17 248,4 | Всего | 17 248,4 | 0,0 | 0,0 | 17 248,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 17 248,4 | 0,0 | 0,0 | 17 248,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Выполнение работ по капитальному ремонту крыши МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10», по адресу: улица Бочкова, дом 15 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2027 | 43 815,9 | Всего | 43 815,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 815,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 43 815,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 815,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Выполнение работ по устройству дренажной (ливневой) канализации на территории МБДОУ г. Мурманска № 85, по адресу: улица Ивченко, дома 11, 13 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2026 | 16 500,0 | Всего | 16 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 16 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Выполнение работ по устройству дренажной (ливневой) канализации на территории МБДОУ г. Мурманска № 91, по адресу: проспект Героев-Североморцев, дом 43а | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2026 | 6 843,9 | Всего | 6 843,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 843,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 6 843,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 843,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБДОУ г. Мурманска № 18, по адресу: улица Копытова, дом 26а | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2027 | 26 174,0 | Всего | 26 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 174,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 26 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 174,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБДОУ г. Мурманска № 110, по адресу: улица Гвардейская, дом 5 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2027 | 28 978,6 | Всего | 28 978,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 978,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 28 978,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 978,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Выполнение работ по капитальному ремонту системы вентиляции в МБДОУ г. Мурманска № 7, по адресу: проспект Ленина, дом 63а | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2027 | 13 088,0 | Всего | 13 088,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 088,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 13 088,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 088,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБУ ДО г.Мурманска ДЮСАШ №15, по адресу: улица Баумана, дом 39 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2026 | 42 848,6 | Всего | 42 848,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 848,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | (проектно-сметный метод) | МБ | 42 848,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 848,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

________________________

|  | Приложение № 5 к постановлению администрации города Мурманска от ____________ №____ |
| --- | --- |

5. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

города Мурманска «Развитие образования» на 2023 – 2028 годы

| № п/п | Муниципальная программы, соисполнители, подпрограммы | Период реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год/источник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2023 – 2028 годы | 2023 - 2028 | Всего | 73 014 811,1 | 11 860 952,5 | 13 664 661,4 | 13 350 256,6 | 11 434 712,4 | 11 285 143,4 | 11 419 084,8 |  |
|  |  |  | МБ | 27 601 210,5 | 4 610 242,8 | 5 312 850,1 | 5 223 408,6 | 4 126 563,9 | 4 087 116,0 | 4 241 029,1 |  |
|  |  |  | ОБ | 43 453 711,0 | 7 008 671,9 | 8 105 047,0 | 7 432 487,2 | 6 999 980,2 | 6 945 330,2 | 6 962 194,5 |  |
|  |  |  | ФБ | 1 959 889,6 | 242 037,8 | 246 764,3 | 694 360,8 | 308 168,3 | 252 697,2 | 215 861,2 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | КО | 2023 - 2028 | Всего | 68 464 369,3 | 10 812 946,8 | 12 452 131,3 | 12 148 084,6 | 10 962 176,0 | 10 920 292,3 | 11 168 738,3 |  |
|  |  |  | МБ | 24 608 473,9 | 3 975 083,9 | 4 664 147,3 | 4 538 565,3 | 3 717 729,9 | 3 722 264,9 | 3 990 682,6 |  |
|  |  |  | ОБ | 42 347 331,1 | 6 595 825,1 | 7 541 219,7 | 7 315 012,7 | 6 987 748,9 | 6 945 330,2 | 6 962 194,5 |  |
|  |  |  | ФБ | 1 508 564,3 | 242 037,8 | 246 764,3 | 294 506,6 | 256 697,2 | 252 697,2 | 215 861,2 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | КТРиС | 2023 - 2028 | Всего | 3 852 365,6 | 934 046,6 | 1 051 337,0 | 1 077 848,3 | 373 409,5 | 265 724,2 | 150 000,0 |  |
|  |  |  | МБ | 2 373 998,4 | 532 395,6 | 540 727,1 | 575 444,4 | 309 707,1 | 265 724,2 | 150 000,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 1 027 041,9 | 401 651,0 | 510 609,9 | 102 549,7 | 12 231,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 451 325,3 | 0,0 | 0,0 | 399 854,2 | 51 471,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | АГМ | 2025 - 2028 | Всего | 406 947,8 | 0,0 | 0,0 | 108 347,5 | 99 126,9 | 99 126,9 | 100 346,5 |  |
|  |  |  | МБ | 406 135,4 | 0,0 | 0,0 | 107 535,1 | 99 126,9 | 99 126,9 | 100 346,5 |  |
|  |  |  | ОБ | 812,4 | 0,0 | 0,0 | 812,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | КСПиОЗ | 2023 - 2025 | Всего | 260 199,0 | 108 075,9 | 151 252,7 | 870,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 208 404,8 | 102 469,1 | 105 065,3 | 870,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 51 794,2 | 5 606,8 | 46 187,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | КРГХ | 2023 - 2025 | Всего | 30 929,4 | 5 883,2 | 9 940,4 | 15 105,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | МБ | 4 198,0 | 294,2 | 2 910,4 | 993,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 26 731,4 | 5 589,0 | 7 030,0 | 14 112,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Модернизация образования в городе Мурманске» | 2023 - 2028 | Всего | 6 070 178,7 | 1 346 475,4 | 1 911 196,4 | 1 738 576,0 | 421 189,7 | 319 898,5 | 332 842,7 |  |
|  |  |  | МБ | 4 043 942,5 | 875 048,7 | 1 199 211,1 | 963 779,9 | 353 161,6 | 319 898,5 | 332 842,7 |  |
|  |  |  | ОБ | 1 528 910,9 | 471 426,7 | 711 985,3 | 332 941,9 | 12 557,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 497 325,3 | 0,0 | 0,0 | 441 854,2 | 55 471,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие «Развитие современной инфраструктуры системы образования» | 2023 - 2028 | Всего | 2 148 623,1 | 412 428,8 | 853 291,8 | 602 756,6 | 43 128,9 | 54 174,3 | 182 842,7 | КО, ОУ, УО |
|  |  |  | МБ | 1 658 349,1 | 342 653,1 | 655 200,2 | 380 349,9 | 43 128,9 | 54 174,3 | 182 842,7 |  |
|  |  |  | ОБ | 490 274,0 | 69 775,7 | 198 091,6 | 222 406,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 1.2 | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов образования» | 2023 - 2028 | Всего | 806 689,1 | 418,6 | 618 933,6 | 187 336,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КТРиС, ММКУ УКС |
|  |  |  | МБ | 497 222,3 | 418,6 | 309 466,8 | 187 336,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 309 466,8 | 0,0 | 309 466,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 1.3 | Основное мероприятие «Улучшение технических характеристик объектов образования» | 2023 - 2028 | Всего | 1 133 724,4 | 113 085,9 | 21 880,8 | 285 557,7 | 297 475,8 | 265 724,2 | 150 000,0 | КТРиС, ММКУ УКС |
|  |  |  | МБ | 1 133 724,4 | 113 085,9 | 21 880,8 | 285 557,7 | 297 475,8 | 265 724,2 | 150 000,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 1.4 | Основное мероприятие «Подготовительные мероприятия для участия в региональном проекте «Современная школа» | 2023 | Всего | 1 925,2 | 1 925,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КТРиС, ММКУ УКС |
|  |  |  | МБ | 1 925,2 | 1 925,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| П 1.1 | Региональный проект «Современная школа» | 2023 - 2024 | Всего | 1 229 139,5 | 818 616,9 | 410 522,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КТРиС, ММКУ УКС |
|  |  |  | МБ | 626 345,4 | 416 965,9 | 209 379,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 602 794,1 | 401 651,0 | 201143,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| П 1.2 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | 2024 | Всего | 6 567,6 | 0,0 | 6 567,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КО, ОУ |
|  |  |  | МБ | 3 283,8 | 0,00 | 3 283,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 3 283,8 | 0,0 | 3283,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| П 1.3 | Региональный проект «Все лучшее детям» | 2025 - 2027 | Всего | 522 456,2 | 0,0 | 0,0 | 522 456,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КО, МБОУ, КТРиС, ММКУ УКС |
|  |  |  | МБ | 99 500,9 | 0,00 | 0,0 | 99 500,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 99 500,9 | 0,0 | 0 | 99 500,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 323 454,4 | 0,0 | 0,0 | 323 454,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| П 1.4 | Региональный проект «Поддержка семьи» | 2025 | Всего | 221 053,6 | 0,0 | 0,0 | 140 468,6 | 80 585,0 | 0,0 | 0,0 | КО, МДОУ, КТРиС, ММКУ УКС |
|  |  |  | МБ | 23 591,4 | 0,00 | 0,0 | 11 034,5 | 12 556,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 23 591,3 | 0,0 | 0 | 11034,3 | 12557 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ФБ | 173 870,9 | 0,0 | 0,0 | 118 399,8 | 55 471,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» | 2023 - 2028 | Всего | 401 415,4 | 70 512,3 | 84 444,7 | 84 039,1 | 54 458,5 | 54 458,5 | 53 502,3 | КО, АГМ (с 25.03.2025), КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025), МАУ МП «Молодежь51», МАУ МП «Дом молодежи» (по 10.02.2025), КРГХ |
|  |  |  | МБ | 260 527,3 | 36 629,6 | 44 879,8 | 47 060,6 | 44 400,9 | 44 400,9 | 43 155,5 |  |
|  |  |  | ОБ | 140 888,1 | 33 882,7 | 39 564,9 | 36 978,5 | 10 057,6 | 10 057,6 | 10 346,8 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи за пределами города Мурманска» | 2023 - 2028 | Всего | 47 822,8 | 10 122,0 | 6 637,9 | 7 401,8 | 7 401,8 | 7 401,8 | 8 857,5 | КО, АГМ (с 25.03.2025), КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025), МАУ МП «Молодежь51», МАУ МП «Дом молодежи» (по 10.02.2025), КРГХ |
|  |  |  | МБ | 47 822,8 | 10 122,0 | 6 637,9 | 7 401,8 | 7 401,8 | 7 401,8 | 8 857,5 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 2.2 | Основное мероприятие «Организация занятости детей и молодежи города Мурманска – создание временных рабочих мест» | 2023 - 2028 | Всего | 125 527,3 | 26 160,0 | 40 630,8 | 35 435,3 | 7 521,0 | 7 521,0 | 8 259,2 | КО, АГМ (с 25.03.2025), КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025), МАУ МП «Молодежь51», МАУ МП «Дом молодежи» (по 10.02.2025), КРГХ |
|  |  |  | МБ | 44 956,7 | 2 203,0 | 10 938,1 | 8 514,4 | 7 521,0 | 7 521,0 | 8 259,2 |  |
|  |  |  | ОБ | 80 570,6 | 23 957,0 | 29 692,7 | 26 920,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 2.3 | Основное мероприятие «Организация отдыха детей города Мурманска в муниципальных образовательных организациях» | 2023 - 2028 | Всего | 228 065,3 | 34 230,3 | 37 176,0 | 41 202,0 | 39 535,7 | 39 535,7 | 36 385,6 | КО, ОУ, МАУ ЦШП |
|  |  |  | МБ | 167 747,8 | 24 304,6 | 27 303,8 | 31 144,4 | 29 478,1 | 29 478,1 | 26 038,8 |  |
|  |  |  | ОБ | 60 317,5 | 9 925,7 | 9 872,2 | 10 057,6 | 10 057,6 | 10 057,6 | 10 346,8 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования» | 2023 - 2028 | Всего | 62 491 145,3 | 9 758 279,2 | 10 822 568,7 | 10 810 295,0 | 10 355 646,7 | 10 354 293,9 | 10 390 061,8 | КО, ОУ |
|  |  |  | МБ | 21 793 907,8 | 3 464 412,3 | 3 707 897,4 | 3 954 948,0 | 3 498 940,5 | 3 497 587,7 | 3 670 121,9 |  |
|  |  |  | ОБ | 39 234 673,2 | 6 051 829,1 | 6 867 907,0 | 6 602 840,4 | 6 604 009,0 | 6 604 009,0 | 6 504 078,7 |  |
|  |  |  | ФБ | 1 462 564,3 | 242 037,8 | 246 764,3 | 252 506,6 | 252 697,2 | 252 697,2 | 215 861,2 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие «Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования» | 2023 - 2028 | Всего | 27 034 335,3 | 4 147 316,5 | 4 421 890,6 | 4 771 366,5 | 4 526 214,3 | 4 525 628,8 | 4 641 918,6 | КО, МДОУ |
|  |  |  | МБ | 9 459 970,5 | 1 359 281,6 | 1 399 872,9 | 1 906 208,4 | 1 661 056,2 | 1 660 470,7 | 1 473 080,7 |  |
|  |  |  | ОБ | 17 574 364,8 | 2 788 034,9 | 3 022 017,7 | 2 865 158,1 | 2 865 158,1 | 2 865 158,1 | 3 168 837,9 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие «Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере общего образования» | 2023 - 2028 | Всего | 24 786 091,6 | 3 681 233,8 | 4 234 940,1 | 4 464 180,5 | 4 298 648,3 | 4 297 901,8 | 3 809 187,1 | КО, МБОУ |
|  |  |  | МБ | 4 528 906,8 | 672 267,1 | 697 498,4 | 921 505,2 | 754 804,4 | 754 057,9 | 728 773,8 |  |
|  |  |  | ОБ | 20 254 320,4 | 3 008 966,7 | 3 534 577,3 | 3 542 675,3 | 3 543 843,9 | 3 543 843,9 | 3 080 413,3 |  |
|  |  |  | ФБ | 2 864,4 | 0,0 | 2 864,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 3.3 | Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам» | 2023 - 2028 | Всего | 453 681,9 | 225 673,1 | 228 008,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КО, МБОУ |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 19 725,3 | 9 811,9 | 9 913,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 433 956,6 | 215 861,2 | 218 095,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 3.4 | Основное мероприятие «Обеспечение выплат педагогическим работникам за руководство школьными спортивными клубами» | 2023 - 2028 | Всего | 73 411,3 | 6 771,7 | 19 193,6 | 13 558,1 | 13 558,1 | 13 558,1 | 6 771,7 | КО, МБОУ |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 73 411,3 | 6 771,7 | 19 193,6 | 13 558,1 | 13 558,1 | 13 558,1 | 6 771,7 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 3.5 | Основное мероприятие «Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере дополнительного образования» | 2023 - 2028 | Всего | 3 482 214,4 | 724 958,4 | 794 824,3 | 417 140,9 | 393 468,3 | 393 465,6 | 758 356,9 | КО, МУ ДО |
|  |  |  | МБ | 3 480 365,2 | 724 342,0 | 794 207,9 | 417 140,9 | 393 468,3 | 393 465,6 | 757 740,5 |  |
|  |  |  | ОБ | 1 849,2 | 616,4 | 616,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 616,4 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 3.6 | Основное мероприятие «Организация деятельности по исполнению муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальными сертификатами» | 2023 - 2028 | Всего | 442 137,3 | 73 927,9 | 73 494,9 | 73 494,9 | 73 494,9 | 73 494,9 | 74 229,8 | КО, МАУ МОЦДОД |
|  |  |  | МБ | 442 137,3 | 73 927,9 | 73 494,9 | 73 494,9 | 73 494,9 | 73 494,9 | 74 229,8 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 3.7 | Основное мероприятие «Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений» | 2023 - 2028 | Всего | 2 541 220,8 | 475 255,0 | 563 177,2 | 342 511,2 | 342 511,2 | 342 511,2 | 475 255,0 | КО, МДОУ, МБУО ЦБ |
|  |  |  | МБ | 1 270 610,4 | 237 627,5 | 281 588,6 | 171 255,6 | 171 255,6 | 171 255,6 | 237 627,5 |  |
|  |  |  | ОБ | 1 270 610,4 | 237 627,5 | 281 588,6 | 171 255,6 | 171 255,6 | 171 255,6 | 237 627,5 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 3.8 | Основное мероприятие «Предоставление иных услуг (выполнение работ) в сфере образования» | 2023 - 2028 | Всего | 2 611 917,6 | 396 966,2 | 461 234,7 | 465 343,0 | 444 861,1 | 444 843,0 | 398 669,6 | КО, ГИМЦ РО, МАУО УХЭООУ, МБУО ЦБ, МАУ МОЦДОД |
|  |  |  | МБ | 2 611 917,6 | 396 966,2 | 461 234,7 | 465 343,0 | 444 861,1 | 444 843,0 | 398 669,6 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| П 3.1 | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 2023 - 2024 | Всего | 51 981,1 | 26 176,6 | 25 804,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КО, МБОУ |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 51 981,1 | 26 176,6 | 25 804,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| П 3.2 | Региональный проект «Педагоги и наставники» | 2025 - 2028 | Всего | 1 014 154,0 | 0,0 | 0,0 | 262 699,9 | 262 890,5 | 262 890,5 | 225 673,1 | КО, МБОУ |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 40 391,8 | 0,0 | 0,0 | 10 193,3 | 10 193,3 | 10 193,3 | 9 811,9 |  |
|  |  |  | ФБ | 973 762,2 | 0,0 | 0,0 | 252 506,6 | 252 697,2 | 252 697,2 | 215 861,2 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Школьное питание» | 2023 - 2028 | Всего | 2 756 204,5 | 470 613,0 | 578 203,3 | 502 672,1 | 404 908,9 | 357 993,3 | 441 813,9 | КО, МАУ «Центр школьного питания» |
|  |  |  | МБ | 526 804,9 | 66 462,3 | 183 578,5 | 88 909,7 | 77 511,6 | 72 679,6 | 37 663,2 |  |
|  |  |  | ОБ | 2 229 399,6 | 404 150,7 | 394 624,8 | 413 762,4 | 327 397,3 | 285 313,7 | 404 150,7 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие «Организация деятельности по обеспечению питанием обучающихся общеобразовательных учреждений» | 2023 - 2028 | Всего | 921 418,6 | 180 116,7 | 212 789,9 | 127 063,5 | 125 064,9 | 125 066,0 | 151 317,6 | КО, МАУ «Центр школьного питания» |
|  |  |  | МБ | 168 631,4 | 38 149,8 | 96 549,0 | 9 526,0 | 7 527,4 | 7 528,5 | 9 350,7 |  |
|  |  |  | ОБ | 752 787,2 | 141 966,9 | 116 240,9 | 117 537,5 | 117 537,5 | 117 537,5 | 141 966,9 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 4.2 | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным молоком обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений» | 2023 - 2028 | Всего | 159 589,7 | 32 746,8 | 30 941,4 | 29 941,0 | 19 667,4 | 13 546,3 | 32 746,8 | КО, МАУ «Центр школьного питания» |
|  |  |  | МБ | 106 165,2 | 23 157,4 | 20 764,0 | 19 593,9 | 11 801,9 | 7 690,6 | 23 157,4 |  |
|  |  |  | ОБ | 53 424,5 | 9 589,4 | 10 177,4 | 10 347,1 | 7 865,5 | 5 855,7 | 9 589,4 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 4.3 | Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений» | 2023 - 2028 | Всего | 1 675 196,2 | 257 749,5 | 334 472,0 | 345 667,6 | 260 176,6 | 219 381,0 | 257 749,5 | КО, МАУ «Центр школьного питания» |
|  |  |  | МБ | 252 008,3 | 5 155,1 | 66 265,5 | 59 789,8 | 58 182,3 | 57 460,5 | 5 155,1 |  |
|  |  |  | ОБ | 1 423 187,9 | 252 594,4 | 268 206,5 | 285 877,8 | 201 994,3 | 161 920,5 | 252 594,4 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Молодежь Мурманска» | 2023 - 2028 | Всего | 654 848,8 | 104 426,3 | 147 514,6 | 107 714,9 | 98 436,3 | 98 436,3 | 98 320,4 | КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025), МАУ МП «Молодежь51», МАУ МП «Дом молодежи» (по 10.02.2025) |
|  |  |  | МБ | 606 684,2 | 101 261,7 | 102 514,6 | 107 714,9 | 98 436,3 | 98 436,3 | 98 320,4 |  |
|  |  |  | ОБ | 48 164,6 | 3 164,6 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 5.1 | Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в социальную практику, формирование деловой, экономической и политической активности молодежи» | 2023 - 2028 | Всего | 583 976,4 | 101 690,3 | 100 019,3 | 95 913,8 | 96 656,3 | 96 656,3 | 93 040,4 | КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025), МАУ МП «Молодежь51», МАУ МП «Дом молодежи» (по 10.02.2025) |
|  |  |  | МБ | 580 811,8 | 98 525,7 | 100 019,3 | 95 913,8 | 96 656,3 | 96 656,3 | 93 040,4 |  |
|  |  |  | ОБ | 3 164,6 | 3 164,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 5.2 | Основное мероприятие «Поддержка инициативной и талантливой молодежи» | 2023 - 2028 | Всего | 11 692,0 | 2 396,0 | 1 968,0 | 1 488,0 | 1 780,0 | 1 780,0 | 2 280,0 | КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025) |
|  |  |  | МБ | 11 692,0 | 2 396,0 | 1 968,0 | 1 488,0 | 1 780,0 | 1 780,0 | 2 280,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 5.3 | Основное мероприятие «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска» | 2023 - 2028 | Всего | 59 180,4 | 340,0 | 45 527,3 | 10 313,1 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025), МАУ МП «Молодежь51», МАУ МП «Дом молодежи» (по 10.02.2025) |
|  |  |  | МБ | 14 180,4 | 340,0 | 527,3 | 10 313,1 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 45 000,0 | 0,0 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Подпрограмма 6 «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций» | 2023 - 2028 | Всего | 641 018,4 | 110 646,3 | 120 733,7 | 106 959,5 | 100 072,3 | 100 062,9 | 102 543,7 | КО |
|  |  |  | МБ | 369 343,8 | 66 428,2 | 74 768,7 | 60 995,5 | 54 113,0 | 54 113,0 | 58 925,4 |  |
|  |  |  | ОБ | 271 674,6 | 44 218,1 | 45 965,0 | 45 964,0 | 45 959,3 | 45 949,9 | 43 618,3 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 6.1 | Основное мероприятие «Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере образования» | 2023 - 2028 | Всего | 641 018,4 | 110 646,3 | 120 733,7 | 106 959,5 | 100 072,3 | 100 062,9 | 102 543,7 | КО |
|  |  |  | МБ | 369 343,8 | 66 428,2 | 74 768,7 | 60 995,5 | 54 113,0 | 54 113,0 | 58 925,4 |  |
|  |  |  | ОБ | 271 674,6 | 44 218,1 | 45 965,0 | 45 964,0 | 45 959,3 | 45 949,9 | 43 618,3 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

_______________

|  | Приложение № 6 к постановлению администрации города Мурманска от ____________ №____ |
| --- | --- |

Изменения в Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

города Мурманска «Развитие образования» на 2023 – 2028 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения, временная характеристика | Алгоритм расчета (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, код формы отчетности | Дата получения фактических значений показателей | Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.1 | Доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей численности молодежи города Мурманска | %, ежегодно | ДМПУМП= КМПУМП/ ОЧММ х 100 % | КМПУМП – количество молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики | ведомственный мониторинг (анкеты участников мероприятий) | полугодие, 9 месяцев, год | КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025) |
|  |  |  |  | ОЧММ - общая численность молодежи города Мурманска | сайт Мурманскстата, таблица «Численность населения по полу и однолетним возрастным группам на начало года по Мурманской области (по городскому и сельскому населению)» |  |  |
| 5.2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска | ед., ежегодно | КПМ | КПМ - количество проведенных мероприятий | ведомственный мониторинг (данные журналов учета мероприятий, отчеты учреждений молодежной политики города Мурманска) | полугодие, 9 месяцев, год | КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025) |
| 5.3 | Доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой | %, ежегодно | ДМДООПМП= КМДООПМП/ КМДОООП х 100 % | КМДООПМП – количество молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку | ведомственный мониторинг (данные протокола заседания конкурсной комиссии) | полугодие, 9 месяцев, год | КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025) |
|  |  |  |  | КМДОООП – количество молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой |  |  |  |
| 5.4 | Количество получателей премии Главы города Мурманска | ед., 2026 год | КПП | КПП - количество получателей премии Главы города Мурманск | ведомственный мониторинг (данные протокола заседания конкурсной комиссии) | 4 квартал | КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025) |
| 5.5 | Количество стипендиатов главы муниципального образования город Мурманск | ед., ежегодно | КС | КС - количество стипендиатов | ведомственный мониторинг (данные протокола заседания конкурсной комиссии) | полугодие, 9 месяцев, год | КСПиОЗ |
| 5.6 | Количество стипендиатов Главы города Мурманск | ед., ежегодно | КС | КС - количество стипендиатов | ведомственный мониторинг (данные протокола заседания конкурсной комиссии) | полугодие, 9 месяцев, год | КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025) |
| 5.7 | Количество объектов учреждений молодежной политики, в которых проведены мероприятия по оснащению мебелью, оборудованием, инвентарем, предметами интерьера | ед., ежегодно | КОУМПО | КОУМПО - количество объектов учреждений молодежной политики, в которых проведены мероприятия по оснащению мебелью, оборудованием, инвентарем, предметами интерьера | ведомственный мониторинг (отчеты учреждений молодежной политики) | полугодие, 9 месяцев, год | КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025) |
| 5.8 | Количество объектов учреждений молодежной политики, в которых проведен текущий ремонт | ед., ежегодно | КОУМПТР | КОУМПТР - количество объектов учреждений молодежной политики, в которых проведен текущий ремонт | ведомственный мониторинг (отчеты учреждений молодежной политики) | полугодие, 9 месяцев, год | КСПиОЗ (по 24.03.2025), АГМ (с 25.03.2025) |

_____________________________________

Ввиду отсутствия данных «Численность населения по полу и однолетним возрастным группам на начало года по Мурманской области (по городскому и сельскому населению)» Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области (Мурманскстат) произвести расчет показателя 5.1 не представляется возможным