|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к письму  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Отчет о реализации проектов во II квартале 2025 года**

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.6 Положения   
об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243.

В 2025 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимают участие в реализации шести региональных проектов, направленных   
на достижение показателей трех национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2025 году предусмотрены финансовые средства в размере 2 287 356,5 тыс. рублей, в том числе 314 552,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 972 803,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации региональных проектов по итогам II квартала 2025 года освоены средства в размере 589 767,5 тыс. рублей или 25,8% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 61 173,8 тыс. рублей или 19,4% от плана, средств областного бюджета – 528 593,7 тыс. рублей или 26,8% от плана.

Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении к настоящему отчету.

I. Результаты, достигнутые в рамках реализации проектов

**1. Национальный проект «Инфраструктура для жизни»**

В целях достижения показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2025 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:

- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет по культуре администрации города Мурманска;

- региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

1.1. На реализацию **регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»** в 2025 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены финансовые средства в размере 201 759,0 тыс. рублей, в том числе 100 879,5 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 100 879,5 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 51 448,2 тыс. рублей или 25,5% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 25 724,1 тыс. рублей или 25,5% от плана, средств областного бюджета – 25 724,1 тыс. рублей или 25,5% от плана.

В 2025 году в рамках регионального проекта предусмотрено выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны ул. Ленинградская (от перекрестка ул. Профсоюзов до здания Сбербанка по ул. Ленинградской).

Заключен договор с ООО «Новый день» на выполнение работ по благоустройству общественной территории. На отчетную дату ведутся работы по разработке рабочей документации, частично документация предоставлена для проверки и согласования в адрес МАУК «Мурманские городские парки и скверы». Срок выполнения работ по благоустройству 01.10.2025.

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются своевременно.

1.2. На реализацию **регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»** в 2025 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены финансовые средства в размере 1 143 478,3 тыс. рублей, в том числе 102 478,3 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 041 000,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 270 442,7 тыс. рублей или 23,7% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 25 007,1 тыс. рублей или 24,4% от плана, средств областного бюджета – 245 435,6 тыс. рублей или 23,6% от плана.

По состоянию на отчетную дату заключено 8 договоров на ремонт 10 участков автодорог общей протяженностью 13,6 км. Работы ведутся на всех участках:

1. Просп. Героев-Североморцев (от железнодорожного переезда до участка с кольцевым движением). Ведутся демонтажные работы, укладка выравнивающего слоя, устройство бортового камня, устройство покрытия тротуаров, степень технической готовности объекта составляет 66%.

2. Верхне-Ростинское шоссе (от ул. Домостроительной до Р-21 «Кола»). Ведутся работы по устройству бортового камня, выполнена укладка выравнивающего слоя, степень технической готовности объекта составляет 45%.

3. Просп. Кольский (от пр. Автопарковый до оз. «Ледовое»). Выполнена укладка верхнего слоя проезжей части, ведется устройство тротуаров, степень технической готовности объекта составляет 85%.

4. Пр. Нагорный. Ведутся демонтажные работы, укладка выравнивающего слоя, степень технической готовности объекта составляет 44%.

5. Ул. Полярные Зори (от просп. Ленина до ул. Карла Маркса). Ведутся демонтажные работы, укладка выравнивающего слоя, степень технической готовности объекта составляет 47%.

6. Ул. Старостина (от Верхне-Ростинского ш. до ул. Приозерная, от ул. Карла Маркса до ул. Мира). Ведутся демонтажные работы, укладке выравнивающего слоя, устройство бортового камня, степень технической готовности объекта составляет 28%.

7. Пр. Связи вдоль дома 13 корп. 1, 2 и дома 11 корп. 1, 2 по ул. Старостина. Выполнены работы по укладке покрытия тротуаров, укладка выравнивающего слоя проезжей части, ведутся работы по устройству бортового камня, степень технической готовности объекта составляет 80%.

8. Ул. Свердлова (от пр. Михаила Ивченко до Верхне-Ростинского шоссе) с проездами вдоль д. 6 корп. 1 к д. 4 по ул. Свердлова и до д. 2 корп. 4 по ул. Свердлова. Ведутся демонтажные работы, укладка выравнивающего слоя проезжей части, степень технической готовности объекта составляет 27%.

9. Просп. Героев-североморцев (от ул. Александрова до участка с кольцевым движением). Ведутся подготовительные работы.

10. Ул. Магомета Гаджиева (от ул. Свердлова до просп. Героев-североморцев). Ведутся демонтажные работы, степень технической готовности объекта составляет 3%.

Срок выполнения работ по объектам 31.08.2025.

**2. Национальный проект «Молодёжь и дети»**

В целях достижения целевых показателей национального проекта «Молодёжь и дети» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2025 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:

- региональный проект «Всё лучшее детям» - комитет территориального развития   
и строительства администрации города Мурманска, комитет по образованию администрации города Мурманска;

- региональный проект «Педагоги и наставники» - комитет по образованию администрации города Мурманска.

2.1. На реализацию **регионального проекта «Всё лучшее детям»** в 2025 году   
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 522 456,2 тыс. рублей, в том числе 99 500,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 422 955,3 тыс. рублей - средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 58 259,3 тыс. рублей или 11,2% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 9 030,2 тыс. рублей или 9,1% от плана, средств областного бюджета – 49 229,1 тыс. рублей или 11,6% от плана.

Проектом предусмотрено:

1. Оснащение средствами обучения и воспитания четырех зданий муниципальных общеобразовательных организаций:

- МБОУ г. Мурманска «Лицей № 2» (поставка материально-технической базы);

- МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5» (поставка материально-технической базы и оборудования);

- МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 61» (поставка материально-технической базы);

- МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 3» (поставка материально-технической базы, техники и оборудования).

Договоры на выполнение работ заключены в марте 2025 года. Срок выполнения   
работ - до начала нового 2025/2026 учебного года.

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

2. Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций муниципального образования город Мурманск:

- МБОУ «Лицей № 2» (работы по капитальному ремонту фасада, помещений и инженерной системы, срок выполнения работ 11.09.2025).

Выполнены демонтажные работы во всех учебных кабинетах.

Ведутся отделочные работы помещений и работы по замене систем теплоснабжения, а также демонтажные и штукатурные работы фасада;

- МБОУ «Гимназия № 3» (работы по капитальному ремонту фасада, помещений и инженерной системы, срок выполнения работ: фасад - 19.12.2025, помещения и инженерная система - 11.09.2025).

Выполнены демонтажные работы в учебных классах, спортивном зале, столовой и комнате детских инициатив.

Ведутся отделочные работы спортивного зала и столовой, работы по замене системы теплоснабжения, монтажу утеплителя и штукатурке фасада;

- МБОУ «Гимназия № 5» (работы по капитальному ремонту фасада, помещений и инженерной системы, срок выполнения работ 11.09.2025).

Выполнены демонтажные работы во всех учебных кабинетах.

Ведутся отделочные работы спортивного зала, столовой и комнаты детских инициатив, работы по замене системы отопления, водоснабжения, водоотведения, демонтажные работы фасада;

- МБОУ «Прогимназия № 61» (работы по капитальному ремонту фасада и крыши, срок выполнения работ: фасад – 25.08.2025, крыша – 03.08.2025).

Выполнены работы по демонтажу отмостки здания.

Ведутся демонтажные работы, работы по устройству подсистемы под навесной фасад и карнизной зоны, утеплению.

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

2.2. На реализацию **регионального проекта «Педагоги и наставники»** в 2025 году   
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства областного бюджета в размере 262 699,9 тыс. рублей. Фактически освоены средства в размере 174 307,1 тыс. рублей или 66,4% от общего объёма запланированных средств.

Проектом предусмотрено проведение мероприятий по обеспечению:

- выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 1 244 педагогическим работникам;

- деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 50 общеобразовательных организациях.

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются своевременно.

**3. Национальный проект «Семья»**

В целях достижения показателей национального проекта «Семья» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2025 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:

- региональный проект «Поддержка семьи» - комитет по образованию администрации города Мурманска, комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска;

- региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» - комитет по культуре администрации города Мурманска.

3.1. На реализацию **регионального проекта «Поддержка семьи»** в 2025 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 140 468,6 тыс. рублей, в том числе 11 034,4 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 129 434,2 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 25 775,5 тыс. рублей или 18,3% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 031,0 тыс. рублей или 9,3% от плана, средств областного бюджета – 24 744,5 тыс. рублей или 19,1% от плана.

Проектом предусмотрено:

1. Оснащение средствами обучения и воспитания двух зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций:

- МБДОУ г. Мурманска № 87 (поставка материально-технической базы);

- МБДОУ г. Мурманска № 58 (поставка материально-технической базы, техники и оборудования, мебели и акустической системы).

Договоры на выполнение работ заключены в марте 2025 года. Срок выполнения   
работ - до начала нового 2025/2026 учебного года.

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

2. Капитальный ремонт образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на территории муниципального образования город Мурманск:

- МБДОУ г. Мурманска № 87 (работы по капитальному ремонту фасада, крыши, помещений и системы электроснабжения, срок выполнения работ: фасад – 31.08.2025, крыша – 28.06.2025, помещения и система электроснабжения – 11.09.2025).

Выполнены демонтажные работы, общестроительные работы, работы по устройству отмостки, монтаж лесов.

Ведутся работы по устройству кровли из направляемых материалов, монтажу элементов подсистемы навесного фасада и утеплителя, электромонтажные и отделочные работы, работы по замене системы электроосвещения в помещениях.

- МБДОУ г. Мурманска № 58 (работы по капитальному ремонту крыши, фасада, помещений и системы электроснабжения, срок выполнения работ: фасад – 04.08.2025, крыша – 17.07.2025, помещения и система электроснабжения – 11.09.2025).

Выполнены демонтажные работы, работы по устройству пароизоляции.

Ведутся работы по ремонту карнизной зоны, монтажу лесов, устройству отмостки, отделочные работы помещений, работы по замене систем электроснабжения и электроосвещения, работы в групповых помещениях.

3.2. На реализацию **регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»** в 2025 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 16 494,7 тыс. рублей, в том числе 659,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 15 834,9 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 9 534,7 тыс. рублей или 57,8% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 381,4 тыс. рублей или 57,8% от плана, средств областного бюджета – 9 153,3 тыс. рублей или 57,8% от плана.

Проектом предусмотрено:

1. Создание модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 4.

По итогам проведения конкурсных процедур заключен контракт от 24.03.2025 на выполнение работ по проведению текущего ремонта со сроком исполнения – 14.07.2025. На отчетную дату ремонтные работы находятся в стадии приемки, закуплено и поставлено оборудование и книжная продукция. Открытие модельной библиотеки планируется 26.09.2025.

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

2. Оснащение МБУДО ДМШ № 5 музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Заключены контракты на поставку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов со сроком исполнения до 01.08.2025. На отчетную дату выполнена поставка ноутбука и интерактивных методических пособий.

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

3. Оснащение МБУДО ДМШ № 1 им. А.Н. Волковой музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Заключены контракты на поставку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов со сроком исполнения до 31.03.2025. На отчетную дату выполнена поставка кабинетного рояля, ноутбука и методических пособий.

Работы выполнены в полном объеме.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_