## 6 РЕДАКЦИЯ
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 29.05.2025 № 2672
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2026 – 2028 годы
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта | [21 empty] | Источники финансирования |  |  |  | Плановый год начала выполнения работ | Плановый год завер- шения выполне- ния работ
|  | Всего: | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [9 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений* | Ремонт фасада | Ремонт фундамента** | Иные виды работ |  | В том числе: |  |  | Средства федерального бюджета | Средства областно- го бюджета | Средства местного бюджета | Средства собственников помещений МКД
|  |  | горячего водоснабжения | в том числе водоподогрева- теля(-ей) |  | холодного водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | в том числе индивидуально- го(-ых) теплово- го(-ых) пун- кта(-ов) |  | электроснаб- жения | газоснабжения | [8 empty] | Разработка проектной документации | Строительный контроль | Авторский надзор
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2026 год
1 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 27 корп. 1 | 11549873.88 | [10 empty] | 3 | 10844952 | [6 empty] | 542247.6 | 162674.28 |  |  |  |  | 11549873.88 | 2026 | 2027
2 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 27 корп. 2 | 3618969.05 | [10 empty] | 1 | 3398093 | [6 empty] | 169904.65 | 50971.4 |  |  |  |  | 3618969.05 | 2026 | 2027
3 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 31 корп. 1 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
4 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 31 корп. 2 | 3618969.05 | [10 empty] | 1 | 3398093 | [6 empty] | 169904.65 | 50971.4 |  |  |  |  | 3618969.05 | 2026 | 2027
5 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 32 | 11824052.63 | [12 empty] | 11102396.84 | [5 empty] | 555119.84 | 166535.95 |  |  |  |  | 11824052.63 | 2026 | 2026
6 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 34 | 33536873.54 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [5 empty] | 2876923.08 | 19527659.64 | 6314099.38 |  |  | 1574501.11 | 472350.33 |  |  |  |  | 33536873.54 | 2026 | 2026
7 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 48 | 7584152.41 | [12 empty] | 7121269.87 | [5 empty] | 356063.49 | 106819.05 |  |  |  |  | 7584152.41 | 2026 | 2026
8 | ул. Александра Невского, д. 92 | 7943386.97 | [12 empty] | 7458579.31 | [5 empty] | 372928.97 | 111878.69 |  |  |  |  | 7943386.97 | 2026 | 2026
9 | ул. Аскольдовцев, д. 25 корп. 3 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
10 | ул. Аскольдовцев, д. 25 корп. 4 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
11 | ул. Баумана, д. 38 | 3618969.05 | [10 empty] | 1 | 3398093 | [6 empty] | 169904.65 | 50971.4 |  |  |  |  | 3618969.05 | 2026 | 2027
12 | ул. Виктора Миронова, д. 3 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
13 | ул. Володарского, д. 1 | 42094923.26 | 4602177.38 | 1 | 1612809 | 3164733.01 | 4542170.93 | 17387524.9 | 1 | 2771340 | 5310384.42 | [9 empty] | 2112916.53 | 590867.09 |  |  |  |  | 42094923.26 | 2026 | 2026
14 | ул. Володарского, д. 12 | 5434110.32 | [6 empty] | 1 | 2771340 |  | 2331111 | [8 empty] | 255122.55 | 76536.77 |  |  |  |  | 5434110.32 | 2026 | 2026
15 | ул. Генерала Фролова, д. 13 | 15505311.74 | [12 empty] | 14558978.16 | [5 empty] | 727948.91 | 218384.67 |  |  |  |  | 15505311.74 | 2026 | 2026
16 | пр. Героев Рыбачьего, д. 36 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2026 | 2027
17 | пр. Героев Рыбачьего, д. 38 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
18 | пр. Героев Рыбачьего, д. 40 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
19 | пр. Героев Рыбачьего, д. 41 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
20 | пр. Героев Рыбачьего, д. 42 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
21 | пр. Героев Рыбачьего, д. 43 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
22 | пр. Героев Рыбачьего, д. 44 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
23 | пр. Героев Рыбачьего, д. 45 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
24 | пр. Героев Рыбачьего, д. 46 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2026 | 2027
25 | пр. Героев Рыбачьего, д. 47 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
26 | пр. Героев Рыбачьего, д. 48 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
27 | пр. Героев Рыбачьего, д. 55 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
28 | пр. Героев Рыбачьего, д. 57 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
29 | пр. Героев Рыбачьего, д. 59 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
30 | пр. Героев Рыбачьего, д. 61 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
31 | пр. Героев Рыбачьего, д. 63 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
32 | пр. Героев Рыбачьего, д. 65 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
33 | пр. Героев Рыбачьего, д. 67 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
34 | пр. Героев Рыбачьего, д. 69 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
35 | пр. Героев Рыбачьего, д. 71 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
36 | пр. Героев Рыбачьего, д. 73 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
37 | пр. Героев Рыбачьего, д. 75 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
38 | ул. Дзержинского, д. 2/33 | 23476993.68 | 5757891.72 |  |  | 3959471.46 | 5682816.24 |  |  |  | 6643946.1 | [9 empty] | 1102206.28 | 330661.88 |  |  |  |  | 23476993.68 | 2026 | 2026
39 | ул. Загородная, д. 7 | 7860925.25 | [5 empty] | 5934140.62 |  |  | 1447009.85 | [9 empty] | 369057.52 | 110717.26 |  |  |  |  | 7860925.25 | 2026 | 2026
40 | ул. Зои Космодемьянской, д. 12 | 15399831.84 | [10 empty] | 4 | 14459936 | [6 empty] | 722996.8 | 216899.04 |  |  |  |  | 15399831.84 | 2026 | 2027
41 | ул. Зои Космодемьянской, д. 15 корп. 1 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2026 | 2027
42 | ул. Зои Космодемьянской, д. 15 корп. 2 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2026 | 2027
43 | ул. Зои Космодемьянской, д. 15 корп. 3 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2026 | 2027
44 | ул. Зои Космодемьянской, д. 17 корп. 1 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2026 | 2027
45 | ул. Зои Космодемьянской, д. 17 корп. 3 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2026 | 2027
46 | ул. Зои Космодемьянской, д. 27 | 7237938.09 | [10 empty] | 2 | 6796186 | [6 empty] | 339809.3 | 101942.79 |  |  |  |  | 7237938.09 | 2026 | 2027
47 | ул. Зои Космодемьянской, д. 29 | 15399831.84 | [10 empty] | 4 | 14459936 | [6 empty] | 722996.8 | 216899.04 |  |  |  |  | 15399831.84 | 2026 | 2027
48 | ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2026 | 2027
49 | ул. Зои Космодемьянской, д. 6 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2026 | 2027
50 | ул. Зои Космодемьянской, д. 9 | 7237938.09 | [10 empty] | 2 | 6796186 | [6 empty] | 339809.3 | 101942.79 |  |  |  |  | 7237938.09 | 2026 | 2027
51 | ул. Капитана Копытова, д. 47 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
52 | ул. Капитана Копытова, д. 48 | 11549873.88 | [10 empty] | 3 | 10844952 | [6 empty] | 542247.6 | 162674.28 |  |  | 11549873.88 |  |  | 2026 | 2026
53 | ул. Капитана Копытова, д. 49 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
54 | ул. Капитана Копытова, д. 50 | 11549873.88 | [10 empty] | 3 | 10844952 | [6 empty] | 542247.6 | 162674.28 |  |  | 11549873.88 |  |  | 2026 | 2026
55 | ул. Капитана Маклакова, д. 1 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
56 | ул. Капитана Маклакова, д. 6 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
57 | ул. Карла Либкнехта, д. 11А | 16479881.84 | [12 empty] | 15474067.46 | [5 empty] | 773703.37 | 232111.01 |  |  |  |  | 16479881.84 | 2026 | 2026
58 | ул. Карла Либкнехта, д. 27 | 34793005.65 | 2408149.45 |  |  | 1877007.23 | 4295228.84 | 9869950.44 |  |  | 3110053.1 | [5 empty] | 11109099.82 |  |  |  | 1633474.44 | 490042.33 |  |  |  |  | 34793005.65 | 2026 | 2026
59 | ул. Карла Маркса, д. 16 | 32604075.75 | 2914679.1 | 1 | 1612809 | 2271816.53 | 5198686.36 | 11945993.72 | 1 | 2771340 | 3764221.01 | [9 empty] | 1667336.84 | 457193.19 |  |  |  |  | 32604075.75 | 2026 | 2026
60 | пр. Кирова, д. 58 | 12845850.3 | [12 empty] | 12061831.27 | [5 empty] | 603091.56 | 180927.47 |  |  |  |  | 12845850.3 | 2026 | 2026
61 | пр. Кольский, д. 212 | 10266553.14 | [10 empty] | 2 | 9639956 | [6 empty] | 481997.8 | 144599.34 |  |  | 10266553.14 |  |  | 2026 | 2026
62 | ул. Коммуны, д. 20 | 33156958.97 | 2294912.76 |  |  | 1788746.06 | 4093257.36 | 9405842.8 |  |  | 2963811.29 | [5 empty] | 10586724.54 |  |  |  | 1556664.74 | 466999.42 |  |  |  |  | 33156958.97 | 2026 | 2026
63 | ул. Комсомольская, д. 3А | 1264900.5 | [9 empty] | 1187700 | [8 empty] | 59385 | 17815.5 |  |  |  |  | 1264900.5 | 2026 | 2026
64 | ул. Крупской, д. 1 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
65 | ул. Крупской, д. 2 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
66 | ул. Крупской, д. 3 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
67 | ул. Крупской, д. 4 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
68 | ул. Крупской, д. 5 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
69 | ул. Крупской, д. 7 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
70 | ул. Крупской, д. 9 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
71 | ул. Крупской, д. 11 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
72 | ул. Крупской, д. 15 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
73 | ул. Крупской, д. 17 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
74 | ул. Крупской, д. 18 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
75 | ул. Крупской, д. 19 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
76 | ул. Крупской, д. 20 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
77 | ул. Крупской, д. 21 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
78 | ул. Крупской, д. 22 | 15399831.84 | [10 empty] | 4 | 14459936 | [6 empty] | 722996.8 | 216899.04 |  |  | 15399831.84 |  |  | 2026 | 2026
79 | ул. Крупской, д. 23 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
80 | ул. Крупской, д. 25 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
81 | ул. Крупской, д. 27 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
82 | ул. Крупской, д. 29 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
83 | ул. Крупской, д. 30 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
84 | ул. Крупской, д. 31 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
85 | ул. Крупской, д. 32 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
86 | ул. Крупской, д. 33 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
87 | ул. Крупской, д. 34 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
88 | ул. Крупской, д. 35 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
89 | ул. Крупской, д. 36 | 15399831.84 | [10 empty] | 4 | 14459936 | [6 empty] | 722996.8 | 216899.04 |  |  | 15399831.84 |  |  | 2026 | 2026
90 | ул. Крупской, д. 38 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
91 | ул. Крупской, д. 40 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
92 | ул. Крупской, д. 42 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
93 | ул. Крупской, д. 44 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
94 | ул. Крупской, д. 46 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
95 | ул. Крупской, д. 50 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
96 | ул. Крупской, д. 52 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
97 | ул. Крупской, д. 54 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
98 | пр. Ленина, д. 67 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2026 | 2026
99 | пр. Ленина, д. 79 | 16210540.31 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [5 empty] | 6037703.31 |  | 6412121.3 |  |  | 761058.23 | 228317.47 |  |  |  |  | 16210540.31 | 2026 | 2026
100 | пр. Ленина, д. 80 | 14053520.61 | [6 empty] | 1 | 2771340 |  | 10424454 | [8 empty] | 659789.7 | 197936.91 |  |  |  |  | 14053520.61 | 2026 | 2026
101 | пр. Ленина, д. 81 | 2700030.6 | [9 empty] | 2535240 | [8 empty] | 126762 | 38028.6 |  |  |  |  | 2700030.6 | 2026 | 2026
102 | пр. Ленина, д. 83 | 3315339.68 | [9 empty] | 3112995 | [8 empty] | 155649.75 | 46694.93 |  |  |  |  | 3315339.68 | 2026 | 2026
103 | пр. Ленина, д. 85 | 7273181.07 | [6 empty] | 1 | 2771340 |  | 4057938 | [8 empty] | 341463.9 | 102439.17 |  |  |  |  | 7273181.07 | 2026 | 2026
104 | пр. Ленина, д. 95 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2026 | 2026
105 | пр. Ленина, д. 102 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2026 | 2026
106 | пр. Михаила Ивченко, д. 8 | 3618969.05 | [10 empty] | 1 | 3398093 | [6 empty] | 169904.65 | 50971.4 |  |  | 3618969.05 |  |  | 2026 | 2026
107 | пр-д Молодежный, д. 11 | 7237938.09 | [10 empty] | 2 | 6796186 | [6 empty] | 339809.3 | 101942.79 |  |  |  |  | 7237938.09 | 2026 | 2027
108 | пер. Охотничий, д. 4 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
109 | ул. Павлика Морозова, д. 1/7 | 16441017.85 | [12 empty] | 15437575.44 | [5 empty] | 771878.78 | 231563.63 |  |  |  |  | 16441017.85 | 2026 | 2026
110 | ул. Папанина, д. 17 | 14489739.82 | [12 empty] | 13605389.5 | [5 empty] | 680269.48 | 204080.84 |  |  |  |  | 14489739.82 | 2026 | 2026
111 | ул. Папанина, д. 20 | 12112857.65 | [12 empty] | 11373575.26 | [5 empty] | 568678.76 | 170603.63 |  |  |  |  | 12112857.65 | 2026 | 2026
112 | ул. Полины Осипенко, д. 2 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
113 | ул. Полухина, д. 11 | 11819669.38 | [12 empty] | 11098281.1 | [5 empty] | 554914.06 | 166474.22 |  |  |  |  | 11819669.38 | 2026 | 2026
114 | ул. Полухина, д. 14Б | 12762695.68 | [12 empty] | 11983751.81 | [5 empty] | 599187.59 | 179756.28 |  |  |  |  | 12762695.68 | 2026 | 2026
115 | ул. Полярной Дивизии, д. 7 | 3618969.05 | [10 empty] | 1 | 3398093 | [6 empty] | 169904.65 | 50971.4 |  |  |  |  | 3618969.05 | 2026 | 2027
116 | ул. Полярные Зори, д. 29 корп. 1 | 11242623.47 | [14 empty] | 10556454.25 |  |  |  | 527822.41 | 158346.81 |  |  |  |  | 11242623.47 | 2026 | 2026
117 | ул. Полярные Зори, д. 31 корп. 2 | 11233148.5 | [14 empty] | 10547557.28 |  |  |  | 527377.86 | 158213.36 |  |  |  |  | 11233148.5 | 2026 | 2026
118 | ул. Профессора Сомова, д. 5 | 54189232.96 | 2619236.97 | 1 | 1612809 | 3506497.4 |  | 13269293.87 | 1 | 2771340 | 3873646.7 |  |  |  |  | 3426590.44 | 13186864.25 | 6481020.35 |  |  | 2680724.5 | 761209.48 |  |  |  |  | 54189232.96 | 2026 | 2026
119 | ул. Профсоюзов, д. 1 | 65709746.73 | 5489249.19 | 1 | 1612809 | 3774736.76 | 5417676.46 | 20738978.33 | 1 | 2771340 | 6333963.46 |  |  |  |  | 4828539.27 |  | 10597390.33 |  |  | 3221593.69 | 923470.24 |  |  |  |  | 65709746.73 | 2026 | 2026
120 | ул. Профсоюзов, д. 17/12 | 41359389.95 | 4511382.51 | 1 | 1612809 | 3102297.02 | 4452559.9 | 17044492.04 | 1 | 2771340 | 5205617.56 | [9 empty] | 2078384.45 | 580507.47 |  |  |  |  | 41359389.95 | 2026 | 2026
121 | пер. Русанова, д. 2 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2026 | 2027
122 | пер. Русанова, д. 4 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
123 | ул. Сафонова, д. 10 | 11549873.88 | [10 empty] | 3 | 10844952 | [6 empty] | 542247.6 | 162674.28 |  |  |  |  | 11549873.88 | 2026 | 2027
124 | ул. Сафонова, д. 12 | 11549873.88 | [10 empty] | 3 | 10844952 | [6 empty] | 542247.6 | 162674.28 |  |  |  |  | 11549873.88 | 2026 | 2027
125 | ул. Сафонова, д. 14 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
126 | ул. Свердлова, д. 10 корп. 3 | 11798875.9 | [12 empty] | 11078756.71 | [5 empty] | 553937.84 | 166181.35 |  |  |  |  | 11798875.9 | 2026 | 2026
127 | ул. Свердлова, д. 40 корп. 2 | 15399831.84 | [10 empty] | 4 | 14459936 | [6 empty] | 722996.8 | 216899.04 |  |  |  |  | 15399831.84 | 2026 | 2027
128 | ул. Свердлова, д. 40 корп. 3 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2026 | 2027
129 | ул. Свердлова, д. 40 корп. 4 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2026 | 2027
130 | ул. Свердлова, д. 40 корп. 5 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
131 | ул. Свердлова, д. 42 корп. 1 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2026 | 2027
132 | ул. Свердлова, д. 42 корп. 2 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
133 | ул. Свердлова, д. 42 корп. 3 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2026 | 2027
134 | пр-д Связи, д. 3 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
135 | пр-д Связи, д. 4 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
136 | пр-д Связи, д. 10 | 3618969.05 | [10 empty] | 1 | 3398093 | [6 empty] | 169904.65 | 50971.4 |  |  | 3618969.05 |  |  | 2026 | 2026
137 | пр-д Связи, д. 14 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
138 | пр-д Связи, д. 18 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
139 | пр-д Связи, д. 22 | 3618969.05 | [10 empty] | 1 | 3398093 | [6 empty] | 169904.65 | 50971.4 |  |  | 3618969.05 |  |  | 2026 | 2026
140 | ул. Софьи Перовской, д. 6 | 5094360.41 | [6 empty] | 1 | 2771340 |  | 2012097 | [8 empty] | 239171.85 | 71751.56 |  |  |  |  | 5094360.41 | 2026 | 2026
141 | ул. Софьи Перовской, д. 31/11 | 35816908.07 | 1538065.79 | 1 | 1612809 | 1198829.5 | 2743328.29 | 14545940.1 | 1 | 2771340 | 1986366.03 |  |  |  |  | 3776210.66 |  | 3323400.32 |  |  | 1818174.03 | 502444.35 |  |  |  |  | 35816908.07 | 2026 | 2026
142 | ул. Старостина, д. 3 | 15399831.84 | [10 empty] | 4 | 14459936 | [6 empty] | 722996.8 | 216899.04 |  |  | 15399831.84 |  |  | 2026 | 2026
143 | ул. Старостина, д. 5 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
144 | ул. Старостина, д. 7 | 15399831.84 | [10 empty] | 4 | 14459936 | [6 empty] | 722996.8 | 216899.04 |  |  | 15399831.84 |  |  | 2026 | 2026
145 | б-р Театральный, д. 11 | 12136297.19 | [12 empty] | 11395584.22 | [5 empty] | 569779.21 | 170933.76 |  |  |  |  | 12136297.19 | 2026 | 2026
146 | ул. Ушакова, д. 1 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
147 | ул. Ушакова, д. 3 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
148 | ул. Ушакова, д. 5 корп. 1 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
149 | ул. Ушакова, д. 5 корп. 2 | 11549873.88 | [10 empty] | 3 | 10844952 | [6 empty] | 542247.6 | 162674.28 |  |  |  |  | 11549873.88 | 2026 | 2027
150 | ул. Ушакова, д. 7 корп. 1 | 11549873.88 | [10 empty] | 3 | 10844952 | [6 empty] | 542247.6 | 162674.28 |  |  |  |  | 11549873.88 | 2026 | 2027
151 | ул. Ушакова, д. 7 корп. 2 | 11549873.88 | [10 empty] | 3 | 10844952 | [6 empty] | 542247.6 | 162674.28 |  |  | 11549873.88 |  |  | 2026 | 2026
152 | ул. Ушакова, д. 11 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
153 | ул. Ушакова, д. 13 | 3618969.05 | [10 empty] | 1 | 3398093 | [6 empty] | 169904.65 | 50971.4 |  |  |  |  | 3618969.05 | 2026 | 2027
154 | ул. Фадеев Ручей, д. 11 | 7237938.1 | [10 empty] | 2 | 6796186 | [6 empty] | 339809.3 | 101942.8 |  |  | 7237938.1 |  |  | 2026 | 2026
155 | ул. Шабалина, д. 1 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
156 | ул. Шабалина, д. 3 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2026 | 2027
157 | ул. Шабалина, д. 5 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
158 | ул. Шабалина, д. 7 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
159 | ул. Шабалина, д. 9 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
160 | ул. Шабалина, д. 19 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
161 | ул. Шабалина, д. 21 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2026 | 2027
162 | ул. Шабалина, д. 23 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
163 | ул. Шабалина, д. 25 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2026 | 2027
164 | ул. Шабалина, д. 27 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
165 | ул. Шабалина, д. 29 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
166 | ул. Шабалина, д. 31 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
167 | ул. Шабалина, д. 35 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
168 | ул. Шабалина, д. 37 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2026 | 2027
169 | ул. Шабалина, д. 41 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2026 | 2027
170 | ул. Шабалина, д. 43 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
171 | ул. Шабалина, д. 45 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
172 | ул. Шабалина, д. 49 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
173 | ул. Шабалина, д. 51 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
174 | ул. Шабалина, д. 53 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
175 | ул. Шабалина, д. 55 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
176 | ул. Шабалина, д. 57 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2026 | 2027
177 | ул. Шабалина, д. 59 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2026 | 2027
178 | ул. Шабалина, д. 61 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
179 | ул. Шмидта, д. 1 корп. 1 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  | 7699915.92 |  |  | 2026 | 2026
180 | ул. Шмидта, д. 1 корп. 2 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  | 3849957.96 |  |  | 2026 | 2026
181 | ул. Шмидта, д. 9 | 5133276.57 | [10 empty] | 1 | 4819978 | [6 empty] | 240998.9 | 72299.67 |  |  | 5133276.57 |  |  | 2026 | 2026
182 | ул. Юрия Гагарина, д. 6 | 11839045.09 | [12 empty] | 11116474.27 | [5 empty] | 555823.71 | 166747.11 |  |  |  |  | 11839045.09 | 2026 | 2026
183 | ул. Юрия Гагарина, д. 33 корп. 1 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2026 | 2027
184 | ул. Приморская, д. 8/1 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2026 | 2027
185 | ш. Североморское, д. 4 | 8498220.58 | [14 empty] | 7979549.84 |  |  |  | 398977.49 | 119693.25 |  |  |  |  | 8498220.58 | 2026 | 2026
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2026 год |  | 1611050193.13 | 32135744.87 | 6 | 9676854 | 24644134.97 | 36425724.38 | 120142156.82 | 15 | 41570100 | 40639019.52 | 25661535 | 243 | 878585838 | 164866511.22 | 20945966.76 | 83493909.62 | 33128031.68 | 0 | 0 | 76455933.34 | 22678732.95 | 0 | 0 | 499339588.12 | 0 | 1111710605.01 | 2026 | 2026
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2027 год
1 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 35 | 39408673.66 | [13 empty] | 3706858.04 | 25161000.21 | 8135591.2 |  |  | 1850172.47 | 555051.74 |  |  |  |  | 39408673.66 | 2027 | 2027
2 | ул. Володарского, д. 2б | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2027 | 2027
3 | ул. Воровского, д. 11 | 63955899.03 | 7300715.21 | 1 | 1612809 | 5020409.37 | 7205523.3 | 27582893.26 | 1 | 2771340 | 8424187.31 | [9 empty] | 3139253.42 | 898768.16 |  |  |  |  | 63955899.03 | 2027 | 2027
4 | ул. Генерала Журбы, д. 10 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2027 | 2027
5 | ул. Дзержинского, д. 3 | 8897931.87 | [13 empty] | 2672820.96 |  | 5682044.65 |  |  | 417743.28 | 125322.98 |  |  |  |  | 8897931.87 | 2027 | 2027
6 | ул. Капитана Буркова, д. 23 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2027 | 2027
7 | ул. Егорова, д. 4 | 6581320.32 | [13 empty] | 1782441.47 |  | 4397202.02 |  |  | 308982.18 | 92694.65 |  |  |  |  | 6581320.32 | 2027 | 2027
8 | ул. Капитана Маклакова, д. 2 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
9 | ул. Капитана Маклакова, д. 3 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
10 | ул. Капитана Маклакова, д. 10 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
11 | ул. Капитана Маклакова, д. 14 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
12 | ул. Капитана Маклакова, д. 15 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
13 | ул. Капитана Маклакова, д. 16 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
14 | ул. Капитана Маклакова, д. 18 | 15384377.76 | [10 empty] | 4 | 14459936 | [6 empty] | 707542.72 | 216899.04 |  |  | 15384377.76 |  |  | 2027 | 2027
15 | ул. Капитана Маклакова, д. 19 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
16 | ул. Капитана Маклакова, д. 20 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
17 | ул. Капитана Маклакова, д. 22 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
18 | ул. Капитана Маклакова, д. 23 | 11538283.32 | [10 empty] | 3 | 10844952 | [6 empty] | 530657.04 | 162674.28 |  |  | 11538283.32 |  |  | 2027 | 2027
19 | ул. Капитана Маклакова, д. 24 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
20 | ул. Капитана Маклакова, д. 26 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
21 | ул. Капитана Маклакова, д. 28 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
22 | ул. Капитана Маклакова, д. 29 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
23 | ул. Капитана Маклакова, д. 30 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
24 | ул. Капитана Маклакова, д. 31 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
25 | ул. Капитана Маклакова, д. 32 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
26 | ул. Капитана Маклакова, д. 33 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
27 | ул. Капитана Маклакова, д. 34 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
28 | ул. Капитана Маклакова, д. 35 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
29 | ул. Капитана Маклакова, д. 36 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
30 | ул. Капитана Маклакова, д. 37 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
31 | ул. Капитана Маклакова, д. 43 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
32 | ул. Капитана Маклакова, д. 44 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
33 | ул. Капитана Маклакова, д. 45 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
34 | ул. Капитана Маклакова, д. 46 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
35 | ул. Капитана Маклакова, д. 47 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
36 | ул. Капитана Маклакова, д. 48 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
37 | ул. Капитана Маклакова, д. 49 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
38 | ул. Капитана Маклакова, д. 51 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
39 | ул. Капитана Маклакова, д. 52 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
40 | ул. Капитана Орликовой, д. 4 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
41 | ул. Капитана Орликовой, д. 10 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
42 | ул. Капитана Орликовой, д. 32 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
43 | ул. Капитана Орликовой, д. 39 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
44 | ул. Капитана Орликовой, д. 41 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
45 | пр-д Капитана Тарана, д. 10 | 14686805.19 | [12 empty] | 13790427.41 | [5 empty] | 689521.37 | 206856.41 |  |  |  |  | 14686805.19 | 2027 | 2027
46 | пр-д Капитана Тарана, д. 15 | 16409268.69 | [12 empty] | 15407764.03 | [5 empty] | 770388.2 | 231116.46 |  |  |  |  | 16409268.69 | 2027 | 2027
47 | пр. Кольский, д. 31 | 10258826.1 | [10 empty] | 2 | 9639956 | [6 empty] | 474270.76 | 144599.34 |  |  | 10258826.1 |  |  | 2027 | 2027
48 | пр. Кольский, д. 33 | 10258826.1 | [10 empty] | 2 | 9639956 | [6 empty] | 474270.76 | 144599.34 |  |  | 10258826.1 |  |  | 2027 | 2027
49 | ул. Крупской, д. 24 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
50 | ул. Крупской, д. 40А | 10258826.1 | [10 empty] | 2 | 9639956 | [6 empty] | 474270.76 | 144599.34 |  |  | 10258826.1 |  |  | 2027 | 2027
51 | пр. Ленина, д. 92 | 6223077.23 | [6 empty] | 1 | 2771340 |  | 3071925 | [8 empty] | 292163.25 | 87648.98 |  |  |  |  | 6223077.23 | 2027 | 2027
52 | ул. Мира, д. 13 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
53 | ул. Мира, д. 15 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
54 | ул. Мира, д. 17 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
55 | ул. Павлика Морозова, д. 5 корп. 3 | 12237429.07 | [12 empty] | 11490543.72 | [5 empty] | 574527.19 | 172358.16 |  |  |  |  | 12237429.07 | 2027 | 2027
56 | ул. Планерная, д. 3 | 11538283.32 | [10 empty] | 3 | 10844952 | [6 empty] | 530657.04 | 162674.28 |  |  | 11538283.32 |  |  | 2027 | 2027
57 | ул. Полины Осипенко, д. 2 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
58 | ул. Полины Осипенко, д. 4 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
59 | ул. Полины Осипенко, д. 6 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
60 | ул. Полярные Зори, д. 3 | 29582521.08 | [13 empty] | 2782590.63 | 18887360.31 | 6107064.15 |  |  | 1388850.76 | 416655.23 |  |  |  |  | 29582521.08 | 2027 | 2027
61 | ул. Привокзальная, д. 20 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
62 | ул. Сафонова, д. 20 корп. 2 | 47158165.13 | [13 empty] | 4435790.58 | 30108767.76 | 9735408.92 |  |  | 2213998.36 | 664199.51 |  |  |  |  | 47158165.13 | 2027 | 2027
63 | ул. Свердлова, д. 8 корп. 4 | 11952742.41 | [12 empty] | 11223232.31 | [5 empty] | 561161.62 | 168348.48 |  |  |  |  | 11952742.41 | 2027 | 2027
64 | ул. Свердлова, д. 10 корп. 1 | 14126799.26 | [12 empty] | 13264600.25 | [5 empty] | 663230.01 | 198969 |  |  |  |  | 14126799.26 | 2027 | 2027
65 | ул. Свердлова, д. 10 корп. 2 | 13994477.19 | [12 empty] | 13140354.17 | [5 empty] | 657017.71 | 197105.31 |  |  |  |  | 13994477.19 | 2027 | 2027
66 | ул. Свердлова, д. 12 корп. 2 | 15097476.2 | [12 empty] | 14176033.99 | [5 empty] | 708801.7 | 212640.51 |  |  |  |  | 15097476.2 | 2027 | 2027
67 | ул. Свердлова, д. 14 корп. 1 | 14055439.86 | [12 empty] | 13197596.11 | [5 empty] | 659879.81 | 197963.94 |  |  |  |  | 14055439.86 | 2027 | 2027
68 | ул. Свердлова, д. 16/9 | 18213661.08 | [12 empty] | 17102029.18 | [5 empty] | 855101.46 | 256530.44 |  |  |  |  | 18213661.08 | 2027 | 2027
69 | ул. Свердлова, д. 26 корп. 2 | 16698100.73 | [12 empty] | 15678967.82 | [5 empty] | 783948.39 | 235184.52 |  |  |  |  | 16698100.73 | 2027 | 2027
70 | ул. Свердлова, д. 30 корп. 2 | 21452597.16 | [12 empty] | 20143283.71 | [5 empty] | 1007164.19 | 302149.26 |  |  |  |  | 21452597.16 | 2027 | 2027
71 | пр-д Связи, д. 5 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
72 | пр-д Связи, д. 6 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
73 | пр-д Связи, д. 7 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
74 | пр-д Связи, д. 8 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
75 | пр-д Связи, д. 12 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
76 | пр-д Связи, д. 13 | 15384377.76 | [10 empty] | 4 | 14459936 | [6 empty] | 707542.72 | 216899.04 |  |  | 15384377.76 |  |  | 2027 | 2027
77 | пр-д Связи, д. 20 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
78 | ул. Скальная, д. 2 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
79 | ул. Скальная, д. 4 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
80 | ул. Скальная, д. 6 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
81 | ул. Скальная, д. 8 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
82 | ул. Скальная, д. 16 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
83 | ул. Скальная, д. 20 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
84 | ул. Скальная, д. 22 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
85 | ул. Скальная, д. 24 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
86 | ул. Скальная, д. 26 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
87 | ул. Скальная, д. 33 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
88 | ул. Скальная, д. 37 | 7692188.88 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.36 | 108449.52 |  |  | 7692188.88 |  |  | 2027 | 2027
89 | ул. Старостина, д. 1 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
90 | ул. Старостина, д. 17 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
91 | ул. Старостина, д. 19 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
92 | ул. Старостина, д. 21 | 15384377.76 | [10 empty] | 4 | 14459936 | [6 empty] | 707542.72 | 216899.04 |  |  | 15384377.76 |  |  | 2027 | 2027
93 | ул. Старостина, д. 29 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
94 | ул. Старостина, д. 33 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
95 | ул. Старостина, д. 45 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
96 | ул. Старостина, д. 49 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
97 | ул. Ушакова, д. 5 корп. 1 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44 |  |  | 2027 | 2027
98 | ул. Челюскинцев, д. 11 | 37553453.62 | 4271298.02 |  |  | 2937200.53 | 4215605.81 | 16137426.82 | 1 | 2771340 | 4928587.62 | [9 empty] | 1763072.94 | 528921.88 |  |  |  |  | 37553453.62 | 2027 | 2027
99 | ул. Шмидта, д. 1 корп. 3 | 7692188.9 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 353771.38 | 108449.52 |  |  | 7692188.9 |  |  | 2027 | 2027
100 | ул. Юрия Гагарина, д. 1 | 13988806.25 | [12 empty] | 13135029.34 | [5 empty] | 656751.47 | 197025.44 |  |  |  |  | 13988806.25 | 2027 | 2027
101 | ул. Юрия Гагарина, д. 3 | 14198158.67 | [12 empty] | 13331604.38 | [5 empty] | 666580.22 | 199974.07 |  |  |  |  | 14198158.67 | 2027 | 2027
102 | ул. Юрия Гагарина, д. 4 | 13549780.5 | [12 empty] | 12722798.59 | [5 empty] | 636139.93 | 190841.98 |  |  |  |  | 13549780.5 | 2027 | 2027
103 | ул. Юрия Гагарина, д. 9 корп. 4 | 15168363.03 | [12 empty] | 14242594.39 | [5 empty] | 712129.72 | 213638.92 |  |  |  |  | 15168363.03 | 2027 | 2027
104 | ул. Юрия Гагарина, д. 25 | 18474997.17 | [12 empty] | 17347415.18 | [5 empty] | 867370.76 | 260211.23 |  |  |  |  | 18474997.17 | 2027 | 2027
105 | ул. Приморская, д. 18 | 3846094.44 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 176885.68 | 54224.76 |  |  | 3846094.44
106 | ш. Североморское, д. 8 | 42898435.48 | 4931087.22 |  |  | 3390911.13 | 4866792.21 | 18630181.92 | 1 | 2771340 | 5689908.62 | [9 empty] | 2014011.06 | 604203.32 |  |  |  |  | 42898435.48 | 2027 | 2027
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2027 год |  | 1012342244.54 | 16503100.45 | 1 | 1612809 | 11348521.03 | 16287921.32 | 62350502 | 7 | 19399380 | 19042683.55 | 3071925 | 122 | 448258012 | 229394274.58 | 15380501.68 | 74157128.28 | 34057310.94 | 0 | 0 | 47215213.65 | 14262961.06 | 0 | 0 | 476923433.36 | 0 | 535418811.18 | 2027 | 2027
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2028 год
1 | ул. Баумана, д. 53 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
2 | ул. Баумана, д. 55 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
3 | ул. Баумана, д. 57 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
4 | ул. Баумана, д. 59 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
5 | ул. Гвардейская, д. 8 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
6 | ул. Гончарова, д. 13 | 3618969.05 | [10 empty] | 1 | 3398093 | [6 empty] | 169904.65 | 50971.4 |  |  |  |  | 3618969.05 | 2028 | 2029
7 | ул. Ивана Сивко, д. 9 корп. 1 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
8 | ул. Ивана Сивко, д. 9 корп. 2 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
9 | ул. Капитана Егорова, д 19 | 11533141.24 | [12 empty] | 10829240.6 | [5 empty] | 541462.03 | 162438.61 |  |  |  |  | 11533141.24 | 2028 | 2028
10 | ул. Капитана Орликовой, д. 11 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
11 | ул. Капитана Орликовой, д. 12 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
12 | ул. Капитана Орликовой, д. 19 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
13 | ул. Капитана Орликовой, д. 20 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
14 | ул. Капитана Орликовой, д. 21 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
15 | ул. Капитана Орликовой, д. 23 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
16 | ул. Капитана Орликовой, д. 24 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
17 | ул. Капитана Орликовой, д. 25 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
18 | ул. Капитана Орликовой, д. 26 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
19 | ул. Капитана Орликовой, д. 28 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
20 | ул. Капитана Орликовой, д. 29 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
21 | ул. Капитана Орликовой, д. 3 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
22 | ул. Капитана Орликовой, д. 30 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
23 | ул. Капитана Орликовой, д. 31 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
24 | ул. Капитана Орликовой, д. 33 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
25 | ул. Капитана Орликовой, д. 34 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
26 | ул. Капитана Орликовой, д. 37 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
27 | ул. Капитана Орликовой, д. 38 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
28 | ул. Капитана Орликовой, д. 40 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
29 | ул. Капитана Орликовой, д. 5 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
30 | ул. Капитана Орликовой, д. 6 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
31 | ул. Капитана Орликовой, д. 7 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
32 | ул. Капитана Пономарева, д. 12 | 3618969.05 | [10 empty] | 1 | 3398093 | [6 empty] | 169904.65 | 50971.4 |  |  |  |  | 3618969.05 | 2028 | 2029
33 | ул. Карла Либкнехта, д. 23 | 6408556.56 | [6 empty] | 1 | 2771340 |  | 3246084 | [8 empty] | 300871.2 | 90261.36 |  |  |  |  | 6408556.56 | 2028 | 2028
34 | ул. Карла Маркса, д. 30 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
35 | ул. Карла Маркса, д. 32 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
36 | ул. Карла Маркса, д. 34 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
37 | ул. Карла Маркса, д. 36 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
38 | ул. Карла Маркса, д. 38 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
39 | ул. Карла Маркса, д. 40 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
40 | ул. Карла Маркса, д. 42 | 11549873.88 | [10 empty] | 3 | 10844952 | [6 empty] | 542247.6 | 162674.28 |  |  |  |  | 11549873.88 | 2028 | 2029
41 | ул. Карла Маркса, д. 44 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
42 | ул. Карла Маркса, д. 45 | 11549873.88 | [10 empty] | 3 | 10844952 | [6 empty] | 542247.6 | 162674.28 |  |  |  |  | 11549873.88 | 2028 | 2029
43 | ул. Карла Маркса, д. 47 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
44 | ул. Карла Маркса, д. 49 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
45 | ул. Карла Маркса, д. 51 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
46 | ул. Карла Маркса, д. 59 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
47 | ул. Мира, д. 1 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
48 | ул. Мира, д. 2 корп. 1 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
49 | ул. Мира, д. 2 корп. 2 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
50 | ул. Мира, д. 3 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
51 | ул. Мира, д. 4 корп. 1 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
52 | ул. Мира, д. 4 корп. 2 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
53 | ул. Мира, д. 7 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
54 | ул. Мира, д. 9 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
55 | ул. Мира, д. 11 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
56 | ул. Мира, д. 23 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
57 | ул.Нахимова, д. 11 | 3098785.52 | [15 empty] | 2909657.76 |  |  | 145482.89 | 43644.87 |  |  |  |  | 3098785.52 | 2028 | 2028
58 | ул. Октябрьская, д. 1 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2028 | 2028
59 | ул. Октябрьская, д. 26 | 32166686.72 | 2226372.44 |  |  | 1735323.02 | 3971007.33 | 9124926.05 |  |  | 2875293.52 | [5 empty] | 10270539.34 |  |  |  | 1510173.09 | 453051.93 |  |  |  |  | 32166686.72 | 2028 | 2028
60 | пер. Охотничий, д. 4 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2028 | 2028
61 | пер. Охотничий, д. 13 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2028 | 2028
62 | пер. Охотничий, д. 15 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2028 | 2028
63 | пер. Охотничий, д. 17 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2028 | 2028
64 | пер. Охотничий, д. 21 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2028 | 2028
65 | пер. Охотничий, д. 25 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2028 | 2028
66 | ул. Полины Осипенко, д. 6 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2028
67 | ул. Полины Осипенко, д. 8 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
68 | ул. Полярные Зори, д. 24 | 26078897.02 | 2247749.42 | 1 | 1612809 | 3009169.3 |  | 11387303.97 | 1 | 2771340 | 3324245.65 | [9 empty] | 1360990.42 | 365289.26 |  |  |  |  | 26078897.02 | 2028 | 2028
69 | ул. Полярные Зори, д. 28/13 | 23145935.38 | 2492821.46 |  |  | 1714213.45 | 2460318.29 | 9418149.64 | 1 | 2771340 | 2876429.82 | [9 empty] | 1086663.63 | 325999.09 |  |  |  |  | 23145935.38 | 2028 | 2028
70 | ул. Прибрежная, д. 23 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2028 | 2028
71 | ул. Прибрежная, д. 25 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2028 | 2028
72 | ул. Профсоюзов, д. 24 | 6261408.67 | [13 empty] | 2851221.58 |  | 3028035.39 |  |  | 293962.85 | 88188.85 |  |  |  |  | 6261408.67 | 2028 | 2028
73 | ул. Пушкинская, д. 12 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2028 | 2028
74 | ул. Радищева, д. 13 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
75 | пр-д Рыбный, д. 8 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2028 | 2028
76 | ул. Самойловой, д. 18 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2028 | 2028
77 | ул. Сафонова, д. 5 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
78 | ул. Сафонова, д. 7 | 3618969.05 | [10 empty] | 1 | 3398093 | [6 empty] | 169904.65 | 50971.4 |  |  |  |  | 3618969.05 | 2028 | 2029
79 | ул. Сафонова, д. 19 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2028 | 2028
80 | ул. Сафонова, д. 32/19 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2028 | 2028
81 | ул. Свердлова, д. 2 корп. 3 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2028 | 2028
82 | пр-д Северный, д. 2 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
83 | пр-д Северный, д. 4 | 19249789.8 | [10 empty] | 5 | 18074920 | [6 empty] | 903746 | 271123.8 |  |  |  |  | 19249789.8 | 2028 | 2029
84 | пр-д Северный, д. 6 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
85 | пр-д Северный, д. 8 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
86 | пр-д Северный, д. 10 | 19249789.8 | [10 empty] | 5 | 18074920 | [6 empty] | 903746 | 271123.8 |  |  |  |  | 19249789.8 | 2028 | 2029
87 | пр-д Северный, д. 12 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
88 | пр-д Северный, д. 14 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
89 | пр-д Северный, д. 16 | 19249789.8 | [10 empty] | 5 | 18074920 | [6 empty] | 903746 | 271123.8 |  |  |  |  | 19249789.8 | 2028 | 2029
90 | пр-д Северный, д. 21 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
91 | пр-д Северный, д. 23 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
92 | пр-д Северный, д. 25 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
93 | ул. Скальная, д. 7 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
94 | ул. Скальная, д. 9 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
95 | ул. Скальная, д. 10 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
96 | ул. Скальная, д. 11 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
97 | ул. Скальная, д. 13 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
98 | ул. Скальная, д. 17 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
99 | ул. Скальная, д. 18 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
100 | ул. Скальная, д. 19 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
101 | ул. Скальная, д. 21 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
102 | ул. Скальная, д. 23 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
103 | ул. Скальная, д. 25 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
104 | ул. Скальная, д. 26 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
105 | ул. Скальная, д. 28 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
106 | ул. Скальная, д. 29 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
107 | ул. Старостина, д. 4 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
108 | ул. Старостина, д. 8 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
109 | ул. Старостина, д. 10 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
110 | ул. Старостина, д. 11 корп. 1 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
111 | ул. Старостина, д. 37 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
112 | ул. Старостина, д. 53 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
113 | ул. Старостина, д. 57 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
114 | ул. Старостина, д. 59 корп. 1 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
115 | ул. Старостина, д. 61 корп. 2 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
116 | ул. Старостина, д. 63 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
117 | ул. Старостина, д. 65 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
118 | ул. Старостина, д. 67 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
119 | ул. Старостина, д. 75 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
120 | ул. Старостина, д. 83 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
121 | ул. Старостина, д. 85 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
122 | ул. Старостина, д. 87 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
123 | ул. Старостина, д. 93 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
124 | пер. Терский, д. 9 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2028 | 2028
125 | ул. Туристов, д. 51 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2028 | 2028
126 | ул. Успенского, д. 4 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2028 | 2028
127 | ул. Ушакова, д. 12 | 24390271.53 | 2102535.05 |  |  | 2814763.9 |  | 10651634.7 | 1 | 2771340 | 4561389.76 | [9 empty] | 1145083.17 | 343524.95 |  |  |  |  | 24390271.53 | 2028 | 2028
128 | пр-д Флотский, д. 3 | 85647919.41 | 10208120.64 |  |  | 7019715.6 | 10075019.91 | 38567386.03 | 1 | 2771340 | 11778999.43 | [9 empty] | 4021029.08 | 1206308.72 |  |  |  |  | 85647919.41 | 2028 | 2028
129 | ул. Халтурина, д. 3 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2028 | 2029
130 | ул. Халтурина, д. 7 | 3618969.05 | [10 empty] | 1 | 3398093 | [6 empty] | 169904.65 | 50971.4 |  |  |  |  | 3618969.05 | 2028 | 2029
131 | ул. Шмидта, д. 17 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2028 | 2028
132 | ул. Заводская, д. 2 | 11243475.38 | [14 empty] | 6893927.94 | 3663325.94 |  |  | 527862.69 | 158358.81 |  |  |  |  | 11243475.38 | 2028 | 2028
133 | ул. Приморская, д. 21 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2028 | 2029
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2028 год |  | 881872670.49 | 19277599.01 | 1 | 1612809 | 16293185.27 | 16506345.53 | 79149400.39 | 24 | 66512160 | 25416358.18 | 3246084 | 155 | 559454956 | 10829240.6 | 2851221.58 | 17164467.28 | 9601019.09 | 0 | 0 | 41539101.85 | 12418722.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881872670.49 | 2028 | 2028
Планируемые показатели выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по муниципальному образованию город Мурманск на 2026-2028 годы
Планируемые показатели по годам |  | Стоимость работ капитального ремонта | [21 empty] | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Средства собственников МКД | Плановый год начала выполнения работ | Плановый год завершения выполнения работ
|  | Всего: | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [9 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений* | Ремонт фасада | Ремонт фундамента** | Иные виды работ |  | Разработка проектной документации | Строительный контроль | Авторский надзор
|  |  | горячего водоснабжения | в том числе водоподогрева- теля(-ей) |  | холодного водоснабжения | водоотведения | теплоснабже- ния | в том числе индивидуально- го(-ых) теплово- го(-ых) пун- кта(-ов) |  | электроснаб- жения | газоснабжения
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Планируемые показатели на период 2026 - 2028 годы |  | 3505265108.16 | 67916444.33 | 8 | 12902472 | 52285841.27 | 69219991.23 | 261642059.21 | 46 | 127481640 | 85098061.25 | 31979544 | 520 | 1886298806 | 405090026.4 | 39177690.02 | 174815505.18 | 76786361.71 | 0 | 0 | 165210248.84 | 49360416.72 | 0 | 0 | 976263021.48 | 0 | 2529002086.68 | 2026 | 2028
Планируемые показатели на 2026 год |  | 1611050193.13 | 32135744.87 | 6 | 9676854 | 24644134.97 | 36425724.38 | 120142156.82 | 15 | 41570100 | 40639019.52 | 25661535 | 243 | 878585838 | 164866511.22 | 20945966.76 | 83493909.62 | 33128031.68 | 0 | 0 | 76455933.34 | 22678732.95 | 0 | 0 | 499339588.12 | 0 | 1111710605.01 | 2026 | 2026
Планируемые показатели на 2027 год |  | 1012342244.54 | 16503100.45 | 1 | 1612809 | 11348521.03 | 16287921.32 | 62350502 | 7 | 19399380 | 19042683.55 | 3071925 | 122 | 448258012 | 229394274.58 | 15380501.68 | 74157128.28 | 34057310.94 | 0 | 0 | 47215213.65 | 14262961.06 | 0 | 0 | 476923433.36 | 0 | 535418811.18 | 2027 | 2027
Планируемые показатели на 2028 год |  | 881872670.49 | 19277599.01 | 1 | 1612809 | 16293185.27 | 16506345.53 | 79149400.39 | 24 | 66512160 | 25416358.18 | 3246084 | 155 | 559454956 | 10829240.6 | 2851221.58 | 17164467.28 | 9601019.09 | 0 | 0 | 41539101.85 | 12418722.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881872670.49 | 2028 | 2028
Условные обозначения:
* – | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в т.ч. ремонт отмостки, обустройство дренажной системы;
** – | Ремонт фундамента, в т.ч. восстановление отмостки, обустройство дренажной системы;
ЭЛ – система электроснабжения;
ТС – система теплоснабжения;
ХВС – система холодного водоснабжения;
ГВС – система горячего водоснабжения;
ВДП - водоподогреватель системы ГВС;
В – система водоотведения (канализация);
ГС – система газоснабжения;
Л – лифт;
К – крыша;
П – подвальное помещение;
Ф – фасад;
РФ – фундамент;
РПД, СК, АН – услуга по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта; строительный контроль; авторский надзор;
МКД – многоквартирный дом.
Note on C21: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on L21: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on V21: 163529,25 ГАС
Note on W21: 49058,77 - ГВС
Note on L28: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on S60: Автор: ремонт фундамента без отмостки
Note on L115: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q117: Якубицкая Наталья Николаевна: Якубицкая Наталья Николаевна: подвал 2022-2024, СМР 8 135 112,42+СТР.К.122 026,69 =8 257 139, 11. Изменился состав работ: был П с дренаж, стало без дренажа, Дренаж вошел в фундамент
Note on S117: Якубицкая Наталья Николаевна: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on L118: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on P119: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R129: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on V137: Стеценко Татьяна Николаевна: 753024,66 - крыша и фасад, 224000 - ВДП
Note on W137: Стеценко Татьяна Николаевна: 108349, 06 - фасад и крыша, 24 192, 14 - ВДП
Note on P143: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on P146: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R169: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on V177: Стеценко Татьяна Николаевна: 753024,66 - крыша и фасад, 224000 - ВДП
Note on W177: Стеценко Татьяна Николаевна: 108349, 06 - фасад и крыша, 24 192, 14 - ВДП
Note on P184: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on P192: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on V208: User: подвал+фундамент 1073556
Note on V246: User: 1446368,40 крыша
Note on Q312: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R312: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on S312: Автор: ремонт фундамента без отмостки 2021-2023
Note on L325: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q325: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on S325: Автор: ремонт фундамента без отмостки 2021-2023
Note on Q328: Якубицкая Наталья Николаевна: изменение состава работ: было -П с дренаж, стало П-без дренажа. Дренаж вошел в работы по фундаменту(ранее Ф был без дренажа)
Note on P336: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on L337: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on L338: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on B339: timofeevaos: комиссия
Note on R339: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on V339: Якубицкая Наталья Николаевна: ПД фасад 377 221, 20
Note on W339: Якубицкая Наталья Николаевна: СК крыша-90 447,44 ТС-40 940,62 ХВС-8 353.92 ГВС-9 201,75 В-14 176,23, итого ВДИС -72 672,52
Note on Q340: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R340: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on S340: Якубицкая: ремонт фундамента без отмостки 2021-2023
Note on L362: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R362: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on S362: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on V362: User: 850110 фас,фунд