## Таблица 10а
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы за 9 месяцев 2025 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  | Степень освое-ния средств, % | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполни-тели, участники | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источ-ник | Заплани-ровано на отчетный период | Факти-ческое исполне-ние |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика мероприятий) | Фактические результаты реализации (краткая характеристика мероприятий) | Выполне-ние (да/нет/ частично)
| Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы | Всего | 298386.9 | 223049.6 | 74.7518 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 18 | - | -
|  | МБ | 248351.9 | 184049.6 | 74.1084 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 35 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 11
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 4
|  | ВБ | 50000 | 39000 | 78 |  | Степень выполнения мероприятий | 16.6667
| Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска (далее - КЖП) | Всего | 268041.7 | 203413.6 | 75.8888 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 15 | - | -
|  | МБ | 218006.7 | 164413.6 | 75.4168 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 35 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 9
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 3
|  | ВБ | 50000 | 39000 | 78 |  | Степень выполнения мероприятий | 20
| Комитет по строительству администрации города Мурманска (далее - КС) | Всего | 30345.2 | 19636 | 64.7088 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | - | -
|  | МБ | 30345.2 | 19636 | 64.7088 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» | Всего | 54080 | 42060.1 | 77.7739 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП, МКУ "Новые формы управления" (далее -МКУ "НФУ"), управляющие организации (далее - УО)
|  | МБ | 4080 | 3060.1 | 75.0025 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 50000 | 39000 | 78 |  | Степень выполнения мероприятий | 33.3333
ОМ 1.1 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | Всего | 54000 | 41990 | 77.7593 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КЖП, УО
|  | МБ | 4000 | 2990 | 74.75 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 50000 | 39000 | 78 |  | Степень выполнения мероприятий | 50
1.1.1 | Мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования город Мурманск» | Всего | 4000 | 2990 | 74.75 | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере теплоснабжения. Актуализация схемы теплоснабжения проводится ежегодно за исключением случаев, при которых требуется разработка новой схемы теплоснабжения, в соответствии с ПП РФ от 22.02.2012 № 154 | Постановлением администрации города Мурманска от 27.06.2025 № 3397 утверждена актуализированная на 2026 год схема теплоснабжения муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на период с 2023 по 2042 годы | да | КЖП | Изменения в части корректировки бюджетных ассигнований будут внесены в подпрограмму до конца текущего финансового года.
|  | МБ | 4000 | 2990 | 74.75
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.1.3 | Мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения города Мурманска» | Всего | 0 | 0 |  | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере теплоснабжения. Актуализация схемы теплоснабжения проводится ежегодно за исключением случаев, при которых требуется разработка новой схемы теплоснабжения, в соответствии с ПП РФ от 22.02.2012 № 154 |  |  | КЖП
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.2 | Мероприятие «Разработка схемы водоснабжения и водоотведения города Мурманска» | Всего | 0 | 0 |  | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере водоснабжения и водоотведения. Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается по мере необходимости в соответствии с ПП РФ от 05.09.2013 № 782 | Необходимость в разработке схемы водоснабжения и водоотведения в 2023 отсутсвует |  | КЖП | В связи с отсутствием необходимости в разработке схемы водоснабжения и водоотведения в 2023 году соответствующие изменения будут учтены при уточнении бюджета на 2023 год
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.1.2 | Мероприятие «Мероприятия по повышению уровня энергосбережения в жилищном фонде» | Всего | 50000 | 39000 | 78 | Мероприятия направлены на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Количество МКД, в которых управляющими организациями выполнены мероприятия, – 500 ежегодно. | Мероприятия проведены в 380 МКД | частично | КЖП, УО
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 50000 | 39000 | 78
ОМ 1.2 | Возмещение затрат, связанных с установкой приборов учета коммунальных ресурсов в МКД в части муниципальных помещений | Всего | 80 | 70.1 | 87.625 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КЖП, МКУ «НФУ»
|  | МБ | 80 | 70.1 | 87.625 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1.2.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение затрат ресурсоснабжающих организаций по оснащению многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные помещения, коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов» | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений от ресурсоснабжающих организаций не представляется возможным | Субсидия носит заявительный характер. За период с января по сентябрь (включительно) 2023 года заявлений на вомещение затрат не поступало. | нет | КЖП | Отсутствие заявлений ресурсоснабжающих организаций о предосталении субсидии на возмещение затрат
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.2.1 | Мероприятие «Возмещение расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и установку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды» | Всего | 80 | 70.1 | 87.625 | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений от нанимателей жилых помещений не представляется возможным | За 9 месяцев 2025 года предоставлено 11 заявлений на возмещение расходов. Выплаты произведены в полном объеме. | частично | КЖП, МКУ «НФУ»
|  | МБ | 80 | 70.1 | 87.625
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2 | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» | Всего | 61795.2 | 45223.7 | 73.1832 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 7 | КЖП, КС, ММКУ "Управление капитального строитель-ства (далее - ММКУ "УКС")
|  | МБ | 61795.2 | 45223.7 | 73.1832 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 4
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 28.5714
ОМ 2.1 | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция объектов коммунального хозяйства | Всего | 30345.2 | 19636 | 64.7088 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КС, ММКУ «УКС»
|  | МБ | 30345.2 | 19636 | 64.7088 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.1.1 | Мероприятие «Капитальный и текущий ремонт муниципальных коммунальных объектов» | Всего | 17930.7 | 13038.6 | 72.7166 | Количество отремонтированных коммунальных объектов в 2025 году - 3 ед. | Количество отремонтированных коммунальных объектов - 1 ед. | частично | КС, ММКУ «УКС» | 1) Заключен переходящий с 2024 года муниципальный контракт от 02.12.2024 № 290 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Участок сети хозяйственно-бытовой канализации, расположенной в районе здания № 25 по улице Сафонова в городе Мурманске". Муниципальный контракт разделен на 2 этапа, работы по 1-му этапу приняты и оплачены, за 2-ой этап оплачен аванс. Срок исполнения муниципального контракта 28.07.2025. Техническая готовность - 95%. Ведется приемка результатов выполненных работ. 2) Заключен переходящий с 2024 года муниципальный контракт от 25.12.2024 № 320 на выполнение работ по капремонту кабельной сети 0,4 кВт от ТП-239 до жилых домов № 13, 15 по ул. Советской в районе Росляково, в г. Мурманске. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3) Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту участка наружной сети ливневой канализации, расположенной в районе жилого дома 31 по улице Капитана Орликовой в городе Мурманске от 16.09.2025 № 224. Выплачен аванс. Срок исполнения контракта - 14.11.2025. Кроме того, предусмотрены бюджетные ассигнования на предпроектные работы (для разработки проектной документации на капитальный ремонт и реконструкцию объектов, технические условия, инженерные изыскания), проверка достоверности определения сметной стоимости, государственная экспертиза для подготовки проектной документации на капитальный ремонт, выполнение которых запланировано на 4 квартал 2025 года. Низкое исполние мероприятия связано с ведущимися работами по заключенным муниципальным контрактам в 4 квартале 2025 года
|  | МБ | 17930.7 | 13038.6 | 72.7166
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.1.2 | Мероприятие «Реконструкция муниципальных коммунальных сетей» | Всего | 400 | 0 | 0 | Протяженность реконструированных коммунальных сетей в 2025 году - 567 м.п. | Протяженность реконструированных коммунальных сетей - 0 м.п. | нет | КТРиС, ММКУ «УКС» | В настоящее время муниципальные контракты на заключались. Денежные средства перераспределены на иные мероприятия муниципальных программ. Соответствующие изменения в подпрограмму будут внесены до конца текущего финансового года.
|  | МБ | 400 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.1.3 | Мероприятие «Устранение аварий на муниципальных, бесхозяйных до передачи их в эксплуатацию и на обладающих признаками бесхозяйных сетях и объектах коммунального назначения» | Всего | 12014.5 | 6597.4 | 54.912 | Мероприятие направлено на бесперебойную подачу коммунальных ресурсов в многоквартирные дома. Устранение аварий производится по факту их возникновения, спрогнозировать количественный показатель не представляется возможным | Заключено 9 муниципальных контрактов на выполнение работ по устранению аварийных ситуаций, выполнены в полном объеме работы на 39 объектах | частично | КС, ММКУ «УКС» | Заключено 9 муниципальных контрактов на выполнение работ по устранению аварийных ситуаций на бесхозных, муниципальных сетях и объектах коммунального хозяйства. Выполнены в полном объеме и оплачены работы по 7 муниципальным контрактам. В настоящее время 2 муниципальных контракта находятся в стадии исполнения (срок исполнения - 26.12.2025). Устранены аварийные ситуации на 39 объектах. Не освоение бюджетных ассигнований связано с исполнением мероприятий по заключенным муниципальным контрактам в 4 квартале 2025 года.
|  | МБ | 12014.5 | 6597.4 | 54.912
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
ОМ 2.2 | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат | Всего | 31450 | 25587.7 | 81.3599 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | КЖП
|  | МБ | 31450 | 25587.7 | 81.3599 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 50
2.2.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, признанных аварийными» | Всего | 17035 | 4888.7 | 28.698 | Мероприятие направлено на создание условий для возможности поддержания МКД, в установленном порядке признанных аварийными, в нормативном состоянии, в том числе, для выполнения работ по подготовке к отопительному периоду. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | Предоставлена субсидия на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, признанных аварийными, 1 получателю субсидии | частично | КЖП | Субсидия носит заявительный характер
|  | МБ | 17035 | 4888.7 | 28.698
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.2.2 | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда» | Всего | 1023.3 | 172.2 | 16.8279 | Мероприятие направлено на создание условий для возможности содержания и текущего ремонта общего имущества МКД, в которых имеются жилые помещения специализированного жилищного фонда, в том числе, для выполнения работ по подготовке к отопительному периоду. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | Предоставлена субсидия на возмещение части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда согласно проведенным отборам 1 получателю субсидии | да | КЖП | Постановление АГМ от 02.07.2013 № 1664, в соответствии с которым предоставлялась субсидия, отменено постановлением АГМ от 02.06.2025 № 2718. Соответствующие изменения будут внесены в подпрограмму до конца текущего финансового года.
|  | МБ | 1023.3 | 172.2 | 16.8279
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.2.3 | Мероприятие «Модернизация действующих котельных, работающих на угле и мазуте, при их переводе на биотопливо (в том числе пеллеты) и проектирование, строительство новых котельных, работающих на биотопливе, с учетом приоритетности модернизации и строительства этих котельных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты» | Всего | 0 | 0 | - | Мероприятие направлено на организацию бесперебойного теплоснабжения населения района Дровяного путем создания блочно-модульной котельной, работающей на топливной щепе с автоматической подачей топлива, по улице Юрия Смирнова и создания/ реконструкции дизельной котельной по улице Прибрежной путем установки на территории действующей дизельной котельной котельного блока мощностью 0,9 МВт, работающего на древесной пеллете и замещающего 0,9 МВт мощности существующей дизельной котельной. Количество созданных/ реконструированнных котельных – 2 ед. | ООО «Тепло Людям. Кандалакша» выполнены работы по инженерным изысканиям, получены технические условия на присоединение к инженерным сетям, разработана проектно-сметная документация, проводится её экспертиза, производятся строительно-монтажные работы | частично | КЖП | Согласно постановлению Губернатора МО от 24.01.2025 № 5-ПГ срок завершения реализации указанных мероприятий перенесен до конца 2025 года.
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.2.4 | Мероприятие «Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат муниципальному унитарному предприятию «Мурманская управляющая компания», связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальной котельной на твердом топливе (угольная котельная)» | Всего | 13391.7 | 20526.8 | 153.28 | Мероприятие направлено на организацию бесперебойной подачи тепловой энергии в горячей воде потребителям подключенным к муниципальной котельной на твердом топливе (угольная котельная), снабжающей тепловой энергией население района Дровяного. Количество получателей субсидии – 1 ежегодно | Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат 1 получателю субсидии - МУП "Мурманская управляющая компания" | да | КЖП | В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 20.06.2025 № 12-216 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2024 № 6-85 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" МУП "МУК" дополнительно выделены 9 400,0 тыс.руб. Соответствующие изменения в подпрограмму будут внесены до конца текущего финансового года.
|  | МБ | 13391.7 | 20526.8 | 153.28
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» | Всего | 379 | 5.8 | 1.5303 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП
|  | МБ | 379 | 5.8 | 1.5303 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 2
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
ОМ 3.1 | Мероприятия, связанные со стимулированием и поддержкой инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск | Всего | 379 | 5.8 | 1.5303 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП
|  | МБ | 379 | 5.8 | 1.5303 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 2
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
3.1.1 | Мероприятие «Предоставление некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием товариществ собственников недвижимости» | Всего | 24 | 5.8 | 24.1667 | Мероприятие направлено на создание условий для развития самоуправления МКД. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | За период с января по сентябрь 2025 субсидия на возмещение затрат, связанных с созданием товариществ собственников недвижимости, предоставлена 1 заявителю | частично | КЖП | Заявительный характер выплат
|  | МБ | 24 | 5.8 | 24.1667
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.1.2 | Мероприятие «Предоставление некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с обучением эффективному управлению многоквартирным домом» | Всего | 65 | 0 | 0 | Мероприятие направлено на создание условий для развития самоуправления МКД. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | За период с января по сентябрь 2025 заявлений о предоставлении субсидий на возмещение затрат не поступало | нет | КЖП | Заявительный характер выплат
|  | МБ | 65 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.1.3 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения общегородских конкурсов в рамках реализации мероприятий проекта «Мурманск – город чистоты» | Всего | 290 | 0 | 0 | Мероприятие направлено на популяризацию самоуправления и лучших практик управления МКД. Количество проведенных конкурсов – 1 ежегодно | Подведение итогов общегородского конкурса, награждение победителей в 4 квартале 2025 года. | нет | КЖП | Денежные средства предусмотрены на награждение победителей и призеров конкурса, которое состоится в 4 квартале 2025 года
|  | МБ | 290 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
4 | Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений» | Всего | 117569.7 | 86462 | 73.5411 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КЖП
|  | МБ | 117569.7 | 86462 | 73.5411 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
ОМ 4.1 | Осуществление полномочий собственника муниципальных жилых помещений | Всего | 117569.7 | 86462 | 73.5411 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КЖП
|  | МБ | 117569.7 | 86462 | 73.5411 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
4.1.1 | Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений» | Всего | 77535.9 | 51399.4 | 66.2911 | Мероприятие направлено на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «НФУ». Количество подведомственных казенных учреждений - 1 | В период с января по сентябрь 2025 года расходы на обеспечение деятельности учреждения произведены в соответствии с условиями, предусмотренными в мунципальных контрактах. Расходы на выплату заработной платы и начисления на оплату труда произведены в соответствии с бюджетной сметой учреждения | частично | КЖП | Расходы запланированы на 4 квартал
|  | МБ | 77535.9 | 51399.4 | 66.2911
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
4.1.2 | Мероприятие «Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» | Всего | 40033.8 | 35062.6 | 87.5825 | Мероприятие направлено на исполнение законодательства РФ по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в отношении МКД, в которых расположены муниципальные помещения. Спрогнозировать количество муниципальных помещений, по которым будет производиться уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, не представляется возможным, т.к. указанная величина является постоянно изменяющейся | За период с января по сентябрь 2025 года произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в соответствии с предоставленными счетами | частично | КЖП
|  | МБ | 40033.8 | 35062.6 | 87.5825
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
5 | Подпрогамма "Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска" | Всего | 64563 | 49298 | 76.3564 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП
|  | МБ | 64528 | 49298 | 76.3978 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 35 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
ОМ 5.1 | Эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий в жилищно-коммунальной сфере | Всего | 64563 | 49298 | 76.3564 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП
|  | МБ | 64528 | 49298 | 76.3978 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 35 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
5.1.1 | Мероприятие «Расходы на выплату по оплате труда работников органов местного самоуправления» | Всего | 63027 | 48443.5 | 76.8615 | - | - | частично | КЖП
|  | МБ | 63027 | 48443.5 | 76.8615
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
5.1.2 | Мероприятие «Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления» | Всего | 1501 | 854.5 | 56.9287 | - | - | частично | КЖП | Расходы запланированы на 4 квартал 2025
|  | МБ | 1501 | 854.5 | 56.9287
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
5.1.3 | Мероприятие «Субвенция бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на реализацию Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» в части организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг» | Всего | 35 | 0 | 0 | - | - | нет | КЖП | Расходы запланированы на 4 квартал 2025
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 35 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -

## Таблица 10б
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 9 месяцев 2025 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства | Соиспол-нитель, заказчик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Источник финанси-рования | Общая стоимость работ, тыс. рублей | Предусмот-рено программой на год, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Степень выполнения, % | Техническая готовность объекта, % | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
| Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы |  |  |  | Всего | 94790.88 | 17230.7 | 13038.6 | 75.6708 | - | -
[5 empty] | МБ | 19287.7 | 17230.7 | 13038.6 | 75.6708
[5 empty] | ОБ | 60280.76 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 15222.42 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» |  |  |  | Всего | 94790.88 | 17230.7 | 13038.6 | 75.6708 | - | -
[5 empty] | МБ | 19287.7 | 17230.7 | 13038.6 | 75.6708
[5 empty] | ОБ | 60280.76 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 15222.42 | 0 | 0 | -
1 | Капитальный ремонт кабельной сети 0,4 кВ от ТП-239 до жилых домов 13, 15 по улице Советской в районе Росляково | КТРиС, ММКУ «УКС» | 400 п.м | 2024-2025 | Всего | 5620.3 | 4172.2 | 3700.6 | 88.6966 | 100 | Заключен переходящий с 2024 года муниципальный контракт от 25.12.2024 № 320 на выполнение работ по капремонту кабельной сети 0,4 кВт от ТП-239 до жилых домов № 13, 15 по ул. Советской в районе Росляково, в г. Мурманске. Работы выполнены и оплачены в полном объеме
[5 empty] | МБ | 5620.3 | 4172.2 | 3700.6 | 88.6966
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
2 | Капитальный ремонт участка сети хозяйственно-бытовой канализации, расположенной в районе здания 25 по улице Сафонова в городе Мурманске | КТРиС, ММКУ «УКС» | 126 п.м. | 2024-2025 | Всего | 9655.5 | 9655.5 | 9045.5 | 93.6824 | 95 | Заключен переходящий с 2024 года муниципальный контракт от 02.12.2024 № 290 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Участок сети хозяйственно-бытовой канализации, расположенной в районе здания № 25 по улице Сафонова в городе Мурманске". Муниципальный контракт разделен на 2 этапа, работы по 1-му этапу приняты и оплачены, за 2-ой этап оплачен аванс. Срок исполнения муниципального контракта 28.07.2025. Техническая готовность - 95%. Ведется приемка результатов выполненных работ
[5 empty] | МБ | 9655.5 | 9655.5 | 9045.5 | 93.6824
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
3 | Капитальный ремонт участка наружной сети ливневой канализации, расположенной в районе жилого дома 31 по улице Капитана Орликовой в городе Мурманске | КТРиС, ММКУ «УКС» | 41,0 п.м. | 2025 | Всего | 3403 | 3403 | 292.5 | 8.5954 | 0 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту участка наружной сети ливневой канализации, расположенной в районе дома 31 по улице Капитана Орликовой в городе Мурманске от 16.09.2025 № 224. Выплачен аванс. Срок исполнения контракта - 14.11.2025
[5 empty] | МБ | 3403 | 3403 | 292.5 | 8.5954
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
4 | Модернизация системы теплоснабжения района Дровяное г. Мурманска с переходом на биотопливо взамен угольной генерации тепловой энергии | КЖП | 1,8 МВт | 2024-2025 | Всего | 47800.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО «Тепло Людям. Кандалакша» выполнены работы по инженерным изысканиям, разработана проектно-сметная документация, проводится её экспертиза, производятся строительно-монтажные работы
[5 empty] | МБ | 382.4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 37858.22 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 9560.16 | 0 | 0 | -
5 | Модернизация системы теплоснабжения района Дровяное г. Мурманска с переходом на биотопливо взамен дизельной генерации тепловой энергии | КЖП | 0,9 МВт | 2024-2025 | Всего | 28311.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО «Тепло Людям. Кандалакша» выполнены работы по инженерным изысканиям, разработана проектно-сметная документация, проводится её экспертиза, производятся строительно-монтажные работы
[5 empty] | МБ | 226.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 22422.54 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 5662.26 | 0 | 0 | -