## Основной отчет
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Управление имуществом» на 2023-2028 годы
за 1 полугодие 2026 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освое-ния средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источник | Заплани-ровано на отчетный год | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполне-ние (да / нет / частично)
| Муниципальная программа «Управление имуществом» | Всего: | 453031.6 | 224700.94 | 49.5994 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 19 | - | -
|  | МБ | 452667.7 | 224700.94 | 49.6393 |  | Выполнены в полном объеме | 4
|  | ОБ | 363.9 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 12
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 3
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 26.6667
| КИО | Всего: | 283800.3 | 163377.14 | 57.5676 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 15 | - | -
|  | МБ | 283436.4 | 163377.14 | 57.6416 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 363.9 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 10
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 2
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 20
| КТРиС | Всего: | 169231.3 | 61323.8 | 36.2367 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | - | -
|  | МБ | 169231.3 | 61323.8 | 36.2367 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 25
1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» | Всего: | 327649.2 | 158698.74 | 48.4356 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 15 | КИО, ММКУ "ЦКИМИ"
|  | МБ | 327649.2 | 158698.74 | 48.4356 |  | Выполнены в полном объеме | 4
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 9
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 2
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 26.6667
1.1. | Основное мероприятие: "Создание условий для использования имущества в целях решения вопросов местного значения" | Всего: | 158417.9 | 97374.94 | 61.4671 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 11 | КИО, ММКУ "ЦКИМИ"
|  | МБ | 158417.9 | 97374.94 |  |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 7
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 27.2727
1.1.1. | Мероприятие "Приобретение жилых помещений для отнесения к специализированным жилым помещениям" | Всего: | 4000 | 0 | 0 | Количество жилых помещений, приобретенных с целью пополнения муниципального специализированного жилищного фонда-1 | В 1 полугодии 2026 года опубликовано 4 извещения о проведении закупок на приобретение жилого помещения. Все закупки не состоялись по причине отсутствия заявок. | нет | КИО | Отсутствие заявок | 0501 | 7810120780
|  | МБ | 4000 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие "Мероприятия по обеспечению сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий" | Всего: | 3000 | 960 | 32 | Запланированный объем на 2026 год составляет 109 мероприятий по обеспечению сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий. | За 1 полугодие 2026 года был объявлен 1 аукцион, заключено 27 муниципальных контрактов. Выполнено 109 мероприятий по обеспечению сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий. | частично | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" | Запланированный объем на конец 2026 года будет исполнен полностью | 0501 | 7810120080
|  | МБ | 3000 | 960 | 32
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.3. | Мероприятие "Мероприятия, связанные с оформлением наследственных прав на выморочное имущество" | Всего: | 150 | 145.2 | 96.8 | Количество оформленных наследственных прав - 29 ед. | Количество оформленных наследственных прав - 29 ед. | да | КИО | Наследственные права оформляются в течение года по мере выявления выморочного имущества | 0412 | 7810120350
|  | МБ | 150 | 145.2 | 96.8
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.4. | Мероприятие "Обеспечение изготовления технической документации на объекты недвижимости" | Всего: | 1500 | 24 | 1.6 | Изготовление технической документации на объекты недвижимости-120 ед. | В отчётном периоде комитетом заключено 10 муниципальных контрактов на выполнение работ по изготовлению технической документации в отношении 16 объектов на общую сумму 188,9 тыс.руб. На текущую дату исполнено 6 контрактов на сумму 132,7 тыс.руб. в отношении 11 объектов. | частично | КИО | Низкое исполнение мероприятия связано с отсутствием финансирования и выполнением по мере поступления заявок от отделов комитета при возникновении потребности. | 0412 | 7810120150
|  | МБ | 1500 | 24 | 1.6
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.5. | Мероприятие "Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества" | Всего: | 1698 | 375 | 22.0848 | Проведение оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества в отношении 565 объектов | За 1 полугодие 2026 года комитетом заключено 43 контрактов на проведение оценки 176 объектов на общую сумму 847,0 тыс.руб. На текущую дату исполнено 39 контрактов на сумму 779,0 тыс.руб. в отношении 159 объектов. | частично | КИО | Низкое исполнение мероприятия связано с отсутствием финансирования и выполнением по мере поступления заявок от отделов комитета при возникновении потребности. | 0412 | 7810120140
|  | МБ | 1698 | 375 | 22.0848
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.6. | Мероприятие "Модернизация программных комплексов по учету имущества и правоотношений" | Всего: | 1600 | 400 | 25 | Сопровождение 5 блоков автоматизированной системы «Учет муниципального имущества» | В рамках данного мероприятия за 6 месяцев 2026 года заключено 2 муниципальных контракта. | частично | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" | Низкое исполнение мероприятия связано с выполнением и оплатой работ по заключенным муниципальным контрактам в 3 - 4 квартале 2026 года. | 0412 | 7810120760
|  | МБ | 1600 | 400 | 25
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.7. | Мероприятие "Обеспечение деятельности казенных учреждений" | Всего: | 96398.9 | 52475.77 | 54.4361 | Обеспечение деятельности ММКУ "ЦКИМИ" | Деятельность ММКУ "ЦКИМИ" обеспечивается своевременно. | частично | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" |  | 0412 | 7810100030
|  | МБ | 96398.9 | 52475.77 | 54.4361
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.8. | Мероприятие "Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, оказанные уполномоченными юридическими лицами" | Всего: | 49335.8 | 40774.46 | 82.6468 | Предусмотрена оплата счетов согласно заключенных муниципальных контрактов на внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, оказанные уполномоченными юридическими лицами. | Оплата производится своевременно согласно условиям муниципальных контрактов. Счета оплачиваются по мере их выставления ресурсоснабжающими организациями. | частично | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" |  | 0501 | 7810120100
|  | МБ | 49335.8 | 40774.46 | 82.6468
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.9. | Мероприятие "Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета в пустующих муниципальных помещениях, расположенных в многоквартирных домах города Мурманска" | Всего: | 623 | 615.31 | 98.7657 | Исполнение работ по установке индивидуальных приборов учета в пустующих муниципальных помещениях, расположенных в многоквартирных домах города Мурманска | Мероприятие исполнено в полном объеме. Установлено 129 индивидуальных прибора учета расхода воды. | да | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" |  | 0502 | 7810120660
|  | МБ | 623 | 615.31 | 98.7657
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.10. | Мероприятие "Мероприятия по организации технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в пустующих муниципальных жилых помещениях" | Всего: | 112.2 | 15.2 |  | Исполнение работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в пустующих муниципальных жилых помещениях в многоквартирных домах города Мурманска | Заключен муниципальный контракт на работы по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в пустующих муниципальных жилых помещениях в многоквартирных домах на сумму 112 166,00 рублей. | частично | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" | Низкое исполнение мероприятия связано с выполнением и оплатой работ в 3-4 кварталах 2026 года. | 502 | 7810120280
|  | МБ | 112.2 | 15.2 | 13.5472
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.11. | Мероприятие "Приобретение имущества для вовлечения в хозяйственный оборот" | Всего: | 0 | 1590 |  | Приобретение снегоуборочной техники в количестве 15 штук | Приобретение снегоуборочной техники в количестве 15 штук Дополнительные БА доведены бюджетной росписью в размере 1590,0 тыс.руб.. | да | КИО | Изменения в муниципальную программу будут внесены до конца года. | 0412 | 7810120360
|  | МБ | 0 | 1590
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие: "Улучшение технических характеристик муниципальных зданий, строений, помещений и земельных участков" | Всего: | 169231.3 | 61323.8 | 36.2367 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | КТРИС, УКС
|  | МБ | 169231.3 | 61323.8 | 36.2367 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 25
1.2.1. | Мероприятие "Обеспечение деятельности казенных учреждений" | Всего: | 119226.4 | 55376.1 | 46.4462 | Обеспечение деятельности ММКУ "УКС" | Деятельность ММКУ "УКС" обеспечивается своевременно | частично | КТРИС, УКС
|  | МБ | 119226.4 | 55376.1 | 46.4462
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.2. | Мероприятие "Ремонт муниципальных жилых и нежилых помещений, в том числе с изменением категории" | Всего: | 46896.6 | 2657.9 | 5.6676 | Количество объектов, в которых проведен ремонт - 43 ед. | 1) Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту квартиры, расположенной по адресу: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 6 корп. 1, кв. 6. 2) Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по текущему ремонту квартир, помещений по 39 адресам, в том числе по 23 адресам работы приняты, из них оплачены 10. На 01.07.2026 доведены бюджетные ассигнования в сумме 28 863,1 тыс. руб. (уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 5458,0 тыс. руб по ПАГМ от 15.04.2026 № 1598, на сумму 1900,0 тыс.руб по ПАГМ от 30.03.2026 № 1329, на сумму 3748,6 тыс.руб. по ПАГМ от 27.05.2026 № 2249, на сумму 8626,9 тыс. руб по ПАГМ от 23.04.2026 № 1837, увеличены бюджетные ассигнования в сумме 1700,6 по ПАГМ от 22.06.2026 № 2798). | частично | КТРИС, УКС | Низкое исполнение мероприятия связано с отсутствием финансирования, а также выполнением и оплатой работ в 3 квартале 2026 года.
|  | МБ | 46896.6 | 2657.9 | 5.6676
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.3. | Мероприятие "Снос аварийных нежилых зданий, строений и сооружений" | Всего: | 3108.3 | 0 | 0 | Снос нежилых строений –2 ед. | В рамках данного мероприятия были запланированы работы по демонтажу объекта незавершённого строительства - здание трансформаторной подстанции по ул. Полярные зори, в районе д. 17, кор. 3 (заключен переходящий муниципальный контракт от 01.08.2024 № 1/107-04-1 с АО "МОЭСК" на переустройство линейных объектов попадающих в зону демонтажа объекта, выплачен аванс). Однако до настоящего времени АО "МОЭСК" не выполнил переустройство линейных объектов (кабельных сетей), таким образом выполнить работы по сносу трансформаторной подстанции не представляется возможным. | нет | КТРИС, УКС | Низкое исполнение мероприятия связано с невыполнением работ АО "МОЭСК" по выносу линий 6/0,4 кВ, попадающих в зону сноса объекта незавершенного строительства - здание трансформаторной подстанции по ул. Полярные Зори, в районе д. 17 корп. 3.
|  | МБ | 3108.3 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.4. | Мероприятие " Ремонт муниципальных административных зданий, помещений, строений, в том числе разработка проектной документации" | Всего: | 0 | 3289.8 |  | Ремонт муниципальных административных зданий, помещений, строений, в том числе разработка проектной документации | В рамках данного мероприятия в 2025 году был запланирован капитальный ремонт крыши здания архивного отдела, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Профессора Сомова, д.9. Был заключен муниципальный контракт от 12.09.2025 № 217 со сроком исполнения 4 квартал 2025 года. В ходе выполнения работ возникла необходимость внесения изменений в проектную документацию. В настоящее время работы выполнены в полном объеме. На 01.07.2026 доведены бюджетные ассигнования в сумме 3 289,8 тыс. руб. (увеличены бюджетные ассигнования на сумму 1900,1 тыс. руб. в соответствии с ПАГМ от 30.03.2026 № 1329, на сумму 1389,7 тыс. руб. по ПАГМ от 23.04.2026 № 1837) | да | КТРИС, УКС
|  | МБ | 0 | 3289.8
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» | Всего: | 120 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КИО
|  | МБ | 120 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.1. | Основное мероприятие: "Регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск" | Всего: | 120 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КИО
|  | МБ | 120 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.1.1. | Мероприятие "Формирование земельных участков под объекты недвижимого имущества, выполнение кадастровых съемок" | Всего: | 120 | 0 | 0 | Проведение кадастровых работ по 2 земельным участкам под муниципальными объектами недвижимого имущества | Заключено 2 муниципальных контракта на проведение кадастровых работ. | частично | КИО | Низкое исполнение мероприятия связано с отсутствием финансирования, а также выполнением и оплатой работ в 3 квартале 2026 года. | 0412 | 7820120130
|  | МБ | 120 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска" | Всего: | 125262.4 | 66002.2 | 52.6912 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КИО
|  | МБ | 124898.5 | 66002.2 | 52.8447 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 363.9 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
3.1. | Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом | Всего: | 125262.4 | 66002.2 | 52.6912 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КИО
|  | МБ | 124898.5 | 66002.2 | 52.8447 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 363.9 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
3.1.1. | Мероприятие "Оплата труда работников органов местного самоуправления" | Всего: | 123166 | 65326.3 | 53.0392 | Оплата труда работников органов местного самоуправления | Оплата труда работников органов местного самоуправления осуществляется своевременно | частично | КИО
|  | МБ | 123166 | 65326.3 | 53.0392
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.2. | Мероприятие "Обеспечение функций работников органов местного самоуправления" | Всего: | 1732.5 | 675.9 | 39.013 | Обеспечение функций работников комитета | Функции работников комитета обеспечиваются своевременно | частично | КИО
|  | МБ | 1732.5 | 675.9 | 39.013
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.3. | Мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в области жилищных отношений и жилищного строительства за счет субвенций" | Всего: | 363.9 | 0 | 0 | Осуществление отдельных государственных полномочий в области жилищных отношений и жилищного строительства | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в области жилищных отношений и жилищного строительства. В части. обеспечения жилыми помещениями детей -сирот. | нет | КИО | Реализация мероприятия зависит от количества обращений граждан.
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 363.9 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0

## Показатели
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы
за 1 полугодие 2026 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направ-ленность | Значение показателя |  |  | Степень достиже-ния показателя (ДП) | Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин) | Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | Степень достижения показателя для расчета К1 | Динамика значения показателя для расчета К2
|  |  |  | 2025 | 2026
|  |  |  | факт | план | факт
| Муниципальная программа "Управление имуществом" | [10 empty] | 62.8855 | 93.7325
0.1. | Доля муниципального имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот | % | 1 | 78.67 | 93.35 | 81.18 | 86.963 | 103.1905 |  |  | КИО | 86.963 | 100
0.2. | Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования город Мурманск (за исключением субвенций и субсидий) | % | -1 | 4.3 | 3.09 | 6.05 | 51.0744 | 71.0744 |  |  | КИО | 100 | 71.0744
0.3. | Количество объектов, в отношении которых созданы условия для использования | ед. | 0 | 354 | 270 | 68 | 25.1852 | 19.209 | Показатель является не поддающимся в полной мере планированию т.к. зависит от количества жилых помещений, приобретенных с целью пополнения муниципального специализированного жилищного фонда, оформленных наследственных прав, объектов, в отношении которых изготовлена техническая документация и количества муниципальных зданий, помещений и земельных участков с улучшенными техническими характеристиками. Данные мероприятия реализуються по фактически выявленной потребности. |  | КИО | 25.1852 | -
0.4. | Количество муниципальных зданий, строений, помещений и земельных участков с улучшенными техническими характеристиками | ед. | 0 | 42 | 53 | 23 | 43.3962 | 54.7619 |  |  | КТРиС | 43.3962 | -
0.5. | Количество сформированных земельных участков под муниципальные объекты недвижимого имущества | ед. | 1 | 552 | 557 | 553 | 99.2819 | 100.1812 |  |  | КИО | 99.2819 | 100
1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» | [10 empty] | 43.5074 | 97.5884
1.1. | Количество объектов муниципального нежилого фонда, инженерной инфраструктуры и земельных участков, переданных по сделкам, договорам и пр. | ед. | 1 | 2405 | 2916 | 2347 | 80.487 | 97.5884 | Заявительный характер мероприятия, не поддается планированию в полной мере |  | КИО | 80.487 | 97.5884
1.2. | Количество жилых помещений, приобретенных с целью пополнения муниципального специализированного жилищного фонда | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Количество приобретенных помещений зависит от выделенных объемов финансирования. |  | КИО | 0 | -
1.3. | Количество проведенных мероприятий по обеспечению сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий | ед. | 0 | 207 | 225 | 109 | 48.4444 | 52.657 | Мероприятия по обеспечению сохранности помещений реализуются по фактической потребности |  | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" | 48.4444 | -
1.4. | Количество объектов, в которых проведен ремонт | ед. | 0 | 41 | 51 | 23 | 45.098 | 56.0976 |  |  | КТРиС | 45.098 | -
1.5. | Количество снесенных муниципальных нежилых зданий, строений и сооружений | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | Снос нежилых зданий, строений и сооружений производится по фактически выявленной потребности |  | КТРиС | - | -
2. | Подпрограмма 2 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» | [10 empty] | 99.9988 | 100
2.1. | Площадь земельных участков, по которым выполнены кадастровые съемки | га | 1 | 50737.1 | 50738.8 | 50738.2 | 99.9988 | 100.0022 |  |  | КИО | 99.9988 | 100

## Оценка эффективности
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление имуществом»
в 2026 году
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | К1 (степень достижения показателей) | К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом) | К3 (степень выполнения мероприятий) | ЭГП (интегральный показатель эффективности) | Оценка
1. | Муниципальная программа "Управление имуществом" | КИО | 62.8855 | 93.7325 | 52.6316 | 69.0431 | Низкий уровень эффективности
1.1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» | КИО | 43.5074 | 97.5884 | 56.6667 | 65.9915 | Низкий уровень эффективности
1.2. | Подпрограмма 2 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» | КИО | 99.9988 | 100 | 50 | 81.4496 | Низкий уровень эффективности