Сведения

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

по состоянию на «28» декабря 2024 года

| Наименование главного распорядителя | Комитет по социальной поддержке и охране здоровья администрации города Мурманска |
| --- | --- |
| Наименование субсидии | Субсидия из бюджета муниципального образования город Мурманск молодежным и детским общественным объединениям города Мурманска |
| Периодичность: полугодие, год | год |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| № п/п | Наименование данных | Количество 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии 1: Реализация проекта «Точка ДоброПочты-2024» | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 2 |
| 1.1.1 | достигнутые в отчетном периоде в установленный срок | 2 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | Х |
| 1.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение шести месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.5 | Результат предоставления субсидии 1: Количество молодежи, принявшей участие в реализации проекта «Точка ДоброПочты-2024» | Х |
| 1 | 2 | 3 |
| 2. | Результат предоставления субсидии 2: Реализация проекта «Фестиваль «Это наш день!» | X |
| 2.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 1 |
| 2.1.1 | достигнутые в отчетном периоде в установленный срок | 1 |
| 2.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 2.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 2.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | Х |
| 2.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 2.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | Х |
| 2.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | Х |
| 2.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение шести месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | Х |
| 2.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | Х |
| 2.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | Х |
| 2.5 | Результат предоставления субсидии 2: Количество молодежи, принявшей участие в реализации проекта «Фестиваль «Это наш день!» | Х |
| 1 | 2 | 3 |
| 3. | Результат предоставления субсидии 3 Реализация проекта «Мурманск для работающей молодежи» | X |
| 3.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 5 |
| 3.1.1 | достигнутые в отчетном периоде в установленный срок | 5 |
| 3.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 3.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 3.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 2 |
| 3.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 3.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 3.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 3.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение шести месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 3.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 3.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 3.5 | Результат предоставления субсидии 3 Количество молодежи города Мурманска принявшей участие в реализации проекта «Мурманск для работающей молодежи» | Х |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | Результат предоставления субсидии 4: Реализация проекта «КиберАктив» | X |
| 4.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 3 |
| 4.1.1 | достигнутые в отчетном периоде в установленный срок | 3 |
| 4.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 4.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 4.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 4.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 4.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 4.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 4.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение шести месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 4.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 4.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 4.5 | Результат предоставления субсидии 4: Количество участников в мероприятиях проекта «КиберАктив» | Х |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Результат предоставления субсидии 5: Реализацией проекта «Наука быть семьей» | X |
| 5.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 1 |
| 5.1.1 | достигнутые в отчетном периоде в установленный срок | 1 |
| 5.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 5.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 5.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 5.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 5.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 5.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 5.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение шести месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 5.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 5.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 5.5 | Результат предоставления субсидии 5: Количество молодежи города Мурманска принявшей участие в реализации проекта «Наука быть семьей» | X |
| 1 | 2 | 3 |
| 6. | Результат предоставления субсидии 6: Реализация проекта «Фестивальная площадка «Север вдохновляет» | X |
| 6.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 3 |
| 6.1.1 | достигнутые в отчетном периоде в установленный срок | 3 |
| 6.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 6.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 6.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 1 |
| 6.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 6.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 6.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 6.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение шести месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 6.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 6.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 6.5. | Результат предоставления субсидии 6: Количество молодежи города Мурманска принявшей участие в реализации проекта «Фестивальная площадка «Север вдохновляет» | X |

________________________________

Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии

| Получатель субсидии |  | Наимено-вания результата предостав-ления субсидии, контрольной точки2 | Тип результата предостав-ления субсидии, контрольной точки2 | Еди-ница изме-ре-ния2 | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки2 |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки2 |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году2 |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | плано-вый | факти-ческий/ прог-нозный | распреде-ленный по получате-лям субсидии, руб. | нерасп-реде-ленный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб . |
|  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансо-вого года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансо-вого года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Результат предоставления субсидии 1: |  |  | проведение мероприятий |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  |
| Мурманская областная молодежная общественная организация «Совет молодежных и детских общественных объединений Мурманской области» | Результат предоставления субсидии: Реализация проекта «Точка ДоброПочты -2024» |  | X | проект | 1 | X | 1 | X | - | 02.06. 2024 | 02.06. 2024 | 65540 | X | 65540 | 65540 |
|  | Контрольная точка: Создание «Точек ДоброПочты» |  | работы выполнены | мероприятие | 2 | X | 2 | X | - | 02.06. 2024 | 02.06. 2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка: Проведение конкурса «Открытка ДоброПочты» |  | работы выполнены | мероприятие | 1 | X | 1 | X | - | 20.05. 2024 | 20.05. 2024 | X | X | X | X |
|  | Результат предоставления субсидии: Количество молодежи, принявшей участие в реализации проекта |  | X | человек | 300 | X | 300 | X | - | 02.06. 2024 | 02.06. 2024 | X | X | X | X |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Результат предоставления субсидии 2: |  |  | проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |
| Городская молодежная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз» | Результат предоставления субсидии: Реализация проекта «Фестиваль «Это наш день!» |  | X | проект | 1 | X | 1 | X | - | 29.06. 2024 | 29.06. 2024 | 84395 | X | 84054,2 | 84054,2 |
|  | Контрольная точка: Для выполнения работы подготовлено материально-техническое (кадровое обеспечение) |  | выполнено | Х | выполнено | X | выполнено | X | - | 01.06. 2024 | 01.06. 2024 | X | X | X | X |
|  | Результат предоставления субсидии: Количество молодежи, принявшей участие в реализации проекта |  | X | человек | 5000 | Х | 5000 | Х | - | 29.06. 2024 | 29.06. 2024 | Х | X | Х | Х |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Результат предоставления субсидии 3: |  |  | Проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |
| Городская молодежная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз» | Результат предоставления субсидии: Реализация проекта «Мурманск для работающей молодежи» |  | X | Проект | 1 | Х | 1 | Х | - | 05.10. 2024 | 05.10. 2024 | 80000 | X | 79900 | 79900 |
|  | Контрольная точка 1: Участие работающей молодежи в мероприятие экологической направленности |  | работы выполнены | Мероприятие | 1 | X | 1 | X |  | 09.2024 | 09.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 2: Организация участия работающей молодежи в мероприятиях, приуроченных к 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.: «Парад Победы», «Подарок ветерану» |  | работы выполнены | Мероприятие | 1 | Х | 1 | Х | - | 09.05. 2024 | 09.05. 2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 3: Проведение интерактивной молодежной площадки в рамках празднования Дня молодежи |  | работы выполнены | Мероприятие | 1 | Х | 1 | Х | - | 29.06. 2024 | 29.06. 2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 4: Организация обучающего семинара для представителей работающей молодежи «Где родился, там и пригодился!» |  | работы выполнены | Мероприятие | 1 | X | 1 | X | - | 09.2024 | 09.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 5: Проведение интерактивной молодежной площадки в рамках празднования Дня города |  | работы выполнены | Мероприятие | 1 | X | 1 | X | - | 05.10. 2024 | -05.10. 2024 | X | X | X | X |
|  | Результат предоставления субсидии: : Количество молодежи города Мурманска принявшей участие в реализации проекта |  | X | человек | 200 | Х | 200 | Х | - | 05.10. 2024 | 05.10. 2024 | X | X | X | X |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Результат предоставления субсидии 4: |  |  | Проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |
| Городская молодежная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз» | Результат предоставления субсидии: Реализация проекта «КиберАктив» |  | X | Проект | 1 | Х | 1 | Х | - | 09.12. 2024 | -09.12. 2024 | 40836 | X | 40836 | 40836 |
|  | Контрольная точка 1: Завершение серии квест-игр «Круги жизни» |  | работы выполнены | Мероприятие | 2 | X | 2 | X | - | 31.10. 2024 | 31.10. 2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 2: Завершение серии лекций и мастер-классов |  | работы выполнены | Мероприятие | 2 | X | 2 | X | - | 25.11. 2024 | 25.11. 2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 3: Завершение серии студенческих соревнований |  | работы выполнены | Мероприятие | 3 | X | 3 | X | - | 30.11. 2024 | 30.11. 2024 | X | X | X | X |
|  | Результат предоставления субсидии: Количество участников в мероприятиях проекта |  | X | человек | 200 | Х | 200 | Х | - | 09.12. 2024 | 09.12. 2024 | Х | X | Х | Х |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Результат предоставления субсидии 5: |  |  | Проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |
| Городская молодежная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз» | Результат предоставления субсидии: Реализация проекта «Наука быть семьей» |  | X | Проект | 1 | X | 1 | X | - | 28.09. 2024 | 28.09. 2024 | 130677 | X | 130589,71 | 130589,71 |
|  | Контрольная точка: Для выполнения работы подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | выполнено | Х | выполнено | X | выполнено | X | - | 01.09. 2024 | 01.09. 2024 | X | X | X | X |
|  | Результат предоставления субсидии: Количество молодежи города Мурманска принявшей участие в реализации проекта |  | X | Человек | 250 | Х | 250 | X | - | 28.09. 2024 | 28.09. 2024 | X | X | X | X |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Результат предоставления субсидии 6: |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |
| Мурманская региональная общественная организация по работе с молодежью «Мурман АП» («Мурман вверх») | Результат предоставления субсидии: Реализация проекта «Фестивальная площадка «Север вдохновляет» |  | X | Проект | 1 | Х | 1 | X | - | 08.12. 2024 | 08.12. 2024 | 98 552 | X | 113208 | 113208 |
|  | Контрольная точка 1: Фестиваль уличной культуры «Двигатель» |  | работы выполнены | Мероприятие | 1 | X | 1 | X | - | 29.06. 2024 | 29.06. 2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 2: Фестиваль экспериментального творчества «Высота» |  | работы выполнены | Мероприятие | 1 | X | 1 | X | - | 16.11. 2024 | 16.11. 2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 3: Фестиваль «Дэнс машин» |  | работы выполнены | Мероприятие | 1 | X | 1 | X | - | 07.12. 2024 | 07.12. 2024 | X | X | X | X |
|  | Результат предоставления субсидии: Количество молодежи города Мурманска принявшей участие в реализации проекта |  | X | человек | 400 | Х | 655 | Х | - | 08.12. 2024 | 08.12. 2024 |  | X |  | В мероприятиях приняло участие большее количество человек |

Приложение № 2 к письму комитета
 от __________№ ________

Сведения

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

по состоянию на «31» декабря 2024 года

| Наименование главного распорядителя | Комитет по социальной поддержке и охране здоровья администрации города Мурманска |
| --- | --- |
| Наименование субсидии | Субсидия из бюджета муниципального образования город Мурманск социально ориентированным некоммерческим организациям города Мурманска |
| Периодичность: полугодие, год | полугодие |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| № п/п | Наименование данных | Количество 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии 1: Реализация проекта «Видящие сердцем» | 3 |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 3 |
| 1.1.1 | достигнутые в отчетном периоде в установленный срок | 3 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 1.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение шести месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 2. | Результат предоставления субсидии 2: Реализация проекта «Памятные даты 2024» | 8 |
| 2.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 5 |
| 2.1.1 | достигнутые в отчетном периоде в установленный срок | 5 |
| 2.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 2.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 2.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 3 |
| 2.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 2.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 2.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 2.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение шести месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 2.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 2.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 3. | Результат предоставления субсидии 3 Реализация проекта «Траектория здоровья» | 17 |
| 3.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 17 |
| 3.1.1 | достигнутые в отчетном периоде в установленный срок | 0 |
| 3.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 3.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 3.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 3.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 3.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 3.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 3.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение шести месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 3.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 3.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 4. | Результат предоставления субсидии 4: Реализация проекта «Мир народных игр» | 7 |
| 4.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 2 |
| 4.1.1 | достигнутые в отчетном периоде в установленный срок | 2 |
| 4.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 4.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 4.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 5 |
| 4.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 4.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 4.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 4.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение шести месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 4.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 4.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 5. | Результат предоставления субсидии 5: Реализацией проекта «Мы вместе!» | 7 |
| 5.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 4 |
| 5.1.1 | достигнутые в отчетном периоде в установленный срок | 4 |
| 5.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 5.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 5.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 3 |
| 5.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 5.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 5.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 5.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение шести месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 5.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 5.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 6. | Результат предоставления субсидии 6: Реализация проекта «И в горе и в радости» | 3 |
| 6.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 3 |
| 6.1.1 | достигнутые в отчетном периоде в установленный срок | 3 |
| 6.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 6.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 6.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 6.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 6.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 6.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 6.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение шести месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 6.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 6.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 7. | Результат предоставления субсидии 7: Реализация проекта «Добрый Мурманск» | 3 |
| 7.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 3 |
| 7.1.1 | достигнутые в отчетном периоде в установленный срок | 3 |
| 7.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 7.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 7.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 7.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 7.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 7.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 7.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение шести месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 7.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 7.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии

| Получатель субсидии |  | Наимено-вания результата предостав-ления субсидии, контрольной точки2 | Тип результата предостав-ления субсидии, контрольной точки2 | Еди-ница изме-ре-ния2 | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки2 |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки2 |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году2 |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | плано-вый | факти-ческий/ прог-нозный | распреде-ленный по получате-лям субсидии, руб. | нерасп-реде-ленный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб . |
|  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансо-вого года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансо-вого года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Результат предоставления субсидии 1: |  |  | проведение мероприятий |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  |
| Мурманское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (МРО ОООИ ВОС) | Результат предоставления субсидии: реализация проекта «Видящие сердцем» |  | мероприятия проведены | проект | X | X | X | X | - | август-ноябрь 2024 года | 30.11.2024 | 80000 | X | 80000 | 80000 |
|  | Контрольная точка 1: Проведение обучающих занятий по технике безопасности перед мероприятиями |  | мероприятия проведены | мероприятие | 7 |  | 7 | - | - | август -октябрь 2024 года | 31.10.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 2: Проведение кулинарных мастер классов по кондитерским изделиям |  | мероприятия проведены | мероприятие | 2 | 0 | 2 | 0 | - | август-ноябрь 2024 года | 02.11.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 3: Проведение выездного реабилитационного мероприятия |  | мероприятие проведено | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | октябрь 2024 года | 04.10.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 4: Проведение мастер классов по созданию цветов из атласных лент |  | мероприятие проведено | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | август-ноябрь 2024 года | 30.11.2024 | X | X | X | X |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Результат предоставления субсидии 2: |  |  | проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |
| Мурманская региональная общественная организация «Русский национальный культурный центр «Рябиновый край» | Результат предоставления субсидии: реализация «Памятные даты 2024» |  | мероприятия проведены | проект | 1 | X | 1 | X | - | апрель-декабрь 2024 года | 27.12.2024 | 80000 | X | 80000 | 80000 |
|  | Контрольная точка 1: Цикл информационно-просветительских мероприятий «День Героя Отечества» Для выполнения работы подготовлено материально-техническое (кадровое обеспечение) |  | мероприятия проведены | мероприятие | 6 |  | 6 |  | - | июль-декабрь 2024 года | 12.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 2: Цикл мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству «Рукодельные засидки» для людей пожилого возраста» |  | мероприятия проведены | мероприятие | 5 | 5 | 5 | 5 | - | май-декабрь 2024 года | 23.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 3: Конкурс рисунка на асфальте «Радуга ярких красок» для детей и подростков |  | мероприятия проведены | мероприятие | 7 | 7 | 7 | 7 | - | июнь-август 2024 года | 17.08.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 4: Автопробег, посвященный 35-летней годовщине со дня вывода советских войск из республики Афганистан |  | мероприятие проведено | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | август 2024 года | 02.08.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 5: Митинг «Капля жизни» |  | мероприятие проведено | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | сентябрь 2024 года | 03.09.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 6: Встреча лидеров национальных общественных организаций с представителями ветеранских организаций |  | мероприятие проведено | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | октябрь 2024 года | 20.10.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 7: Казачья этноспартакиада «Гордость Дона», посвященная 215-летию со дня рождения атамана Якова Бакланова |  | мероприятие проведено | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ноябрь 2024 года | 04.11.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 8: Народное гуляние «Екатерина Санница» |  | мероприятие проведено | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | декабрь2024 года | 27.12.2024 | X | X | X | X |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Результат предоставления субсидии 3: |  |  | проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |
| Городская молодежная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз» | Результат предоставления субсидии: реализация проекта «Траектория здоровья» |  | мероприятия проведены | проект | Х | Х | Х | Х | - | сентябрь - декабрь 2024 года | 31.12.2024 | 68000 | X | 68000 | 68000 |
|  | Контрольная точка 1: Информационные просветительские публикации в группе «Молодежный спортивный центр» в социальной сети «ВКонтакте», направленные на стимулирование интереса молодежи в вопросах сохранения и укрепления здоровья, формирование личной ответственности за свое здоровье |  | мероприятия проведены | мероприятие | 35 | 0 | 35 | 0 | - | сентябрь - декабрь 2024 года | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 2: Тематические встречи с приглашенными специалистами: психологом, нутрициологом, психологом пищевого поведения. Темы: «5 правил сбалансированного питания», «Расчёт КБЖУ», «Здоровые альтернативы вредным привычкам |  | мероприятия проведены | мероприятие | 5 | 0 | 5 | 0 | - | сентябрь - декабрь 2024 года | 27.11.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 3: Дискуссионные кинопоказы «Моя мотивация» |  | мероприятия проведены | мероприятие | 5 | 0 | 5 | 0 | - | сентябрь - декабрь 2024 года | 07.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 4: Регулярные тренировки разных направленностей: функциональные, силовые, кардио-тренировки, тренировки с собственным весом тела на проработку основных мышечных групп, интервальные тренировки, направленные на повышение силы и выносливости, гибкости тела, гармоничное развитие тела |  | мероприятия проведены | мероприятие | 40 | 0 | 40 | 0 | - | сентябрь - ноябрь 2024 года | 29.11.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 5: Соревнования по жиму лежа "Северный характер" |  | мероприятие проведено | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | сентябрь 2024 года | 26.09.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 6: Мастер – класс «Тяжелая атлетика» |  | мероприятие проведено | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | сентябрь 2024 года | 26.09.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 7: Марафон Шагов |  | мероприятие проведено | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | октябрь2024 года | 27.10.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 8: Контрольная сдача норм ГТО |  | мероприятие проведено | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | октябрь2024 года | 31.10.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 9: Беседа с приглашенным спикером по теме: «Первая Медицинская Помощь» |  | мероприятие проведено | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | октябрь2024 года | 23.102024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 10: Мастер класс «Гиревой спорт» |  | мероприятие будет проведено 4 кв. 2024 | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ноябрь 2024 года | 29.11.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 11: Соревнования по пауэрлифтингу «Силовой Адреналин» |  | мероприятие будет проведено 4 кв. 2024 | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ноябрь 2024 года | 19.11.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 12: Марафон Спорта «Я выбираю спорт» |  | мероприятие будет проведено 4 кв. 2024 | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ноябрь 2024 года | 26.11.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 13: Викторина «Наследие спорта» |  | мероприятие будет проведено 4 кв. 2024 | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ноябрь 2024 года | 27.11.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 14: Беседа с приглашенным спикером по теме: «Моя внутренняя мотивация заниматься спортом» |  | мероприятие будет проведено 4 кв. 2024 | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ноябрь 2024 года | 27.11.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 15: Мастер-класс «Пауэрлифтинг» |  | мероприятие будет проведено 4 кв. 2024 | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | декабрь 2024 года | 12.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 16: Квест-игра «Умный спорт» |  | мероприятие будет проведено 4 кв. 2024 | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | декабрь2024 года | 10.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 17: Челлендж «К Новому Году готов» |  | мероприятие будет проведено 4 кв. 2024 | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | декабрь2024 года | 22.12.2024 | X | X | X | X |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Результат предоставления субсидии 4: |  |  | проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |
| Мурманская региональная общественная организация «Физкультурно-оздоровительный клуб «Олимп-Мурман» | Результат предоставления субсидии: реализация проекта «Мир народных игр» |  | мероприятия проведены | проект | Х | Х | Х | Х | - | Май - ноябрь 2024 года | 22.11.2024 | 68000 | X | 68000 | 68000 |
|  | Контрольная точка 1: Акция «Поменяй сигарету» для молодежи |  | мероприятие проведено | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 12.06. 2024 | 12.06.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 2: Цикл спортивных мероприятий для детей |  | мероприятия проведены | мероприятие | 7 | 0 | 7 | 0 | - | июнь- август 2024 года | 17.08.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 3: Казачьи шермиции для молодежи |  | мероприятие проведено | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 12.05. 2024 | 12.05.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 4: Хороводные вечерки «10 тысяч шагов к здоровью» для молодежи |  | мероприятия проведены | мероприятие | 3 | 0 | 3 | 0 | - | июнь, август 2024 года | 15.08.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 5: Мастер-классы для молодежи по крутке казачьей шашкой |  | мероприятия проведены | мероприятие | 3 | 0 | 3 | 0 | - | май, июнь, август 2024 года | 25.08.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 6: Профилактическая беседа, направленная на пропаганду здорового образа жизни молодежи «Здоровая молодежь - здоровое будущее России» |  | мероприятие проведено | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ноябрь 2024 года | 21.11.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 7: Профилактическая беседа, направленная на пропаганду здорового образа жизни «Вектор здоровья» для молодежи |  | мероприятие проведено | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ноябрь 2024 года | 21.11.2024 | X | X | X | X |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Результат предоставления субсидии 5: |  |  | проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |
| Мурманская региональная общественная организация «Клуб кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане» | Результат предоставления субсидии: реализация проекта «Мы вместе!» |  | мероприятия проведены | проект | Х | Х | Х | Х | - | июнь-ноябрь 2024 года | 21.11.2024 | 68000 | X | 68000 | 68000 |
|  | Контрольная точка 1: Открытие проекта «Мы вместе!». Праздничное мероприятие на с проведением развлекательной программы при участии собак-терапевтов |  | мероприятие проведено о | мероприятие | 1 | 1 | 1 | 1 | - | июнь 2024 года | 15.06.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 2: Проведение традиционной, экологической акции по посадке цветов «Цветик - семицветик», посвященной Дню защиты детей |  | выполнено | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | июнь 2024 года | 29.06.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 3: День открытых дверей приуроченный к Международному дню защиты детей с показательными выступлениями и демонстрацией костюмов участников проекта с приглашением членов клуба - пожилых мурманчан |  | мероприятие проведено | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | июнь 2024 года | 02.06.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 4: Проведение фотосессии посвященной «Дню семьи, любви и верности» участников проекта с собаками-терапевтами «Мы вместе!», с последующей организацией фотовыставки работ на сайте нашего клуба www.романов51.рф |  | мероприятие проведено | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | июль 2024 года | 30.07.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 5: Проведение акции милосердия «Добролапы», приуроченной к Международному дню защиты бездомных животных: 1.Проведение мастер-класса по изготовлению лежаков из подручного материала, которые будут переданы в приют для бездомных животных. 2.Посещение приюта для бездомных животных «Надежда» для передачи изготовленных участниками проекта лежаков, кормов, поводков, ошейников, мисок и прочего для животных |  | мероприятия проведены | мероприятие | 2 | 0 | 2 | 0 | - | август 2024 года | 19.08.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 6: Проведение 15-го традиционного спортивно-оздоровительного мероприятия «Счастливы вместе!», с приглашением организаций социальных партнеров и всех участников проекта |  | мероприятие проведено | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | сентябрь 2024 года | 15.09.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 7: Проведение Фестиваля равных возможностей «Мы вместе!» |  | мероприятие проведено | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ноябрь 2024 года | 21.11.2024 | X | X | X | X |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Результат предоставления субсидии 6: |  |  | проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |
| Мурманская молодежная областная общественная организация Клуб молодых инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства «Валентина-плюс» | Результат предоставления субсидии: реализация проекта «И в горе и в радости» |  | мероприятия проведены | Проект | Х | Х | Х | X | - | июль 2024 года | 13.07.2024 | 68000 | X | 68000 | 68000 |
|  | Контрольная точка 1: Празднование в клубе Дня семьи, любви и верности в честь Дня памяти святых Петра и Февроньи |  | мероприятие проведено | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | июль 2024 года | 13.07.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 2: Проведение Дня отдыха в центре отдыха и туризма в «Огнях Мурманска» |  | мероприятие проведено | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | июль 2024 года | 06.07.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 3: Посещение боулинг «Сфера» |  | мероприятие проведено | мероприятие | 1 | 0 | 1 | 0 | - | июль 2024 года | 09.07.2024 | X | X | X | X |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Результат предоставления субсидии 7: |  |  | проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |
| Мурманская региональная благотворительная общественная организация помощи бездомным «УЛИЦА» | Результат предоставления субсидии: реализация проекта «Добрый Мурманск» |  | мероприятия проведены | проект | Х | Х | Х | X | - | 01.09-20.12. 2024 | 20.12.2024 | 68000 | X | 68000 | 68000 |
|  | Контрольная точка 1: Оказание помощи в виде социально-правовых консультаций представителям целевой группы: - пожилым лицам без определенного места жительства; - пожилым лицам, освободившихся из мест лишения свободы; - других, попавших в трудную жизненную ситуацию граждан (в т.ч. пожилых) |  | мероприятие проведено | мероприятие | 20 | 0 | 20 | 0 | - | 01.09-20.12. 2024 | 20.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 2: Обеспечение бесплатным горячим питанием, а также продуктовыми наборами, представителей целевой группы: - пожилых лиц без определенного места жительства; - пожилых лиц, освободившихся из мест лишения свободы; - других, попавших в трудную жизненную ситуацию граждан (в т.ч. пожилых) |  | мероприятие проведено | мероприятие | 200 | 0 | 200 | 0 | - | 01.09-20.12. 2024 | 20.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 3: Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости пожилых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию |  | мероприятие проведено | мероприятие | 50 | 0 | 50 | 0 | - | 01.09-20.12. 2024 | 20.12.2024 | X | X | X | X |