АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.01.2013                                                        	                                                                   № 52

О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Мурманска, утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 08.09.2011 № 1624  (в ред. постановления от 29.02.2012 № 389)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании город Мурманск» и в целях совершенствования процесса формирования ведомственных целевых программ города Мурманска, повышения эффективности их реализации п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Мурманска (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 08.09.2011 № 1624 (в ред. постановления  от 29.02.2012 № 389), и изложить его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что форма аналитических ведомственных целевых программ, утвержденных на 2013 год, должна соответствовать  приложению № 1 к Порядку.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать настоящее постановление с приложением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю.

| Глава администрации города Мурманска | А.И. Сысоев |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

города Мурманска

от 21.01.2013 № 52

Порядок разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ города Мурманска

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Мурманска (далее - Порядок) устанавливает требования к содержанию, разработке, утверждению и реализации ведомственных целевых программ субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Мурманск (далее – СБП), направленных на осуществление муниципальной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития города Мурманска в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, повышение результативности расходов бюджета муниципального образования город Мурманск.

1.2. Ведомственная целевая программа (далее - Программа) может формироваться в двух видах:

- ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) - документ, включающий комплекс взаимоувязанных программных мероприятий, направленных на решение задач, возложенных на СБП, и обеспечивающих достижение одной из тактических целей социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск;

- аналитическая ведомственная целевая программа (далее - АВЦП) - вид ведомственной целевой программы, представляющей собой аналитическое распределение расходов СБП, исходя из функций СБП, направленных на достижение одной цели.

1.3. Субъект бюджетного планирования (СБП) - главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджета муниципального образования город Мурманск (в применении к данному Порядку - администрация города Мурманска и ее структурные подразделения).

1.4. Цель СБП (ведомственная цель, цель Программы) - планируемый конечный результат выполнения комплексных действий субъекта бюджетного планирования, осуществляемых в рамках своих полномочий, направленных на достижение тактической цели определенного направления социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск.

1.5. Проект ВЦП разрабатывается в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку, проект АВЦП – в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

1.6. Программа содержит:

1.6.1. Паспорт Программы (паспортные данные должны полностью соответствовать показателям, приведенным в остальных разделах Программы).

1.6.2. Характеристику проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы2, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне – для ВЦП; характеристику функций СБП, публичных обязательств и муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в рамках АВЦП.

1.6.3. Цель Программы, показатели (индикаторы) реализации  Программы.

В ВЦП, реализуемых несколькими подведомственными СБП учреждениями различных типов, для каждого типа учреждений формируется отдельный раздел, включающий в себя соответствующие мероприятия.

Для остальных Программ формирование разделов не осуществляется.

1.6.4. Перечень программных мероприятий (муниципальных услуг (работ), публичных обязательств, мероприятий (за исключением мероприятий, связанных с бюджетными инвестициями в объекты капитального строительства) с указанием для каждого мероприятия состава, сроков реализации, объемов и источников финансирования, показателей (индикаторов) результативности их выполнения, организаций, участвующих в их реализации.

1.6.5. Общую оценку вклада реализации Программы в достижение одной из тактических целей социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценку рисков ее реализации.

1.6.6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах.

1.7. Мероприятия Программы не могут дублировать программные мероприятия иных ведомственных и долгосрочных целевых программ города Мурманска.

1.8. ВЦП разрабатываются СБП на срок 1 или 2 года, АВЦП - на 1 год. Программы не подлежат разделению на подпрограммы.

1.9. Предложения по объемам расходов, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск и бюджетов других уровней, на реализацию Программ формируются СБП в соответствии с функциональной и экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

1.10. Финансирование Программ осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до СБП в текущем финансовом году.

1.11. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации Программ осуществляют комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска и управление финансов администрации города Мурманска в пределах своей компетенции.

1.12. Бюджетные ассигнования на реализацию Программ подлежат корректировке в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета муниципального образования город Мурманск на очередной финансовый год и плановый период.

## 2. Разработка и утверждение Программы

2.1. Решение о разработке Программы принимается СБП исходя из необходимости достижения одной из ведомственных целей СБП, направленной на достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск.

2.2. Разработанный в соответствии с требованиями настоящего Порядка проект Программы, согласованный с курирующим СБП заместителем главы администрации города Мурманска, направляется СБП в срок не позднее          15 сентября года, предшествующего году начала действия Программы, на согласование в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска.

2.3. При проведении согласования к проекту Программы в обязательном порядке прилагаются:

- проект постановления администрации города Мурманска об утверждении Программы;

- пояснительная записка;

- лист согласования;

- документы, подтверждающие намерения органов исполнительной власти Мурманской области и организаций  участвовать в финансировании Программы (в случае привлечения к ресурсному обеспечению средств из областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников).

2.4. Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска в течение 7 рабочих дней с момента поступления проекта Программы осуществляет его рассмотрение, учитывая:

- соответствие цели Программы ведомственной цели и (или) одной из тактических целей социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, исходя из модельной схемы системы целеполагания;

- соответствие проекта ВЦП приложению № 1 к настоящему Порядку, проекта АВЦП – приложению № 2 к настоящему Порядку;

- соответствие целевых показателей (индикаторов) требованиям, установленным в разделе 2 приложения № 1 к настоящему Порядку;

- соответствие программных мероприятий цели и задачам Программы;

- отсутствие дублирования программных мероприятий в иных ведомственных и долгосрочных целевых программах города Мурманска.

2.5. В случае поступления замечаний и предложений от комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска СБП обеспечивает доработку проекта Программы и направляет его на повторное согласование в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска в течение  трех рабочих дней со дня получения замечаний и предложений.

2.6. Согласованный комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска проект Программы направляется СБП на согласование в управление финансов администрации города Мурманска с приложением материалов, обосновывающих заявленную потребность в финансировании.

2.7. Управление финансов администрации города Мурманска в течение 7 рабочих дней с момента поступления проекта Программы осуществляет его рассмотрение, учитывая:

- соответствие программных мероприятий расходным обязательствам муниципального образования город Мурманск;

- обоснованность потребности в финансовых ресурсах на реализацию Программы.

В случае поступления замечаний и предложений от управления финансов администрации города Мурманска СБП обеспечивает доработку проекта Программы и направляет его на повторное согласование в управление финансов администрации города Мурманска в течение  трех рабочих дней со дня получения замечаний и предложений.

2.8. Согласованный управлением финансов администрации города Мурманска проект ВЦП, включающей иные мероприятия (не муниципальные услуги (работы), публичные обязательства, мероприятия по содержанию имущества), в срок до 25 сентября года, предшествующего году начала действия ВЦП, направляется СБП в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска выносит данные проекты ВЦП на заседание Программно-целевого совета города Мурманска в срок не позднее  30 сентября года, предшествующего году начала действия ВЦП.

2.9. На заседании Программно-целевого совета города Мурманска СБП представляет и защищает проект ВЦП.

2.10. Программно-целевой совет города Мурманска рассматривает и оценивает проект ВЦП, основываясь на следующих критериях:

- приоритетный характер проблемы, предлагаемой для решения программно-целевым методом;

- обоснованность, комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;

- привлечение внебюджетных средств и средств бюджетов вышестоящих уровней для решения задач ВЦП;

- социально-экономическая эффективность ВЦП в целом, ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП и ее влияние на социально-экономическое развитие города.

По итогам проведения заседания Программно-целевой совет города Мурманска принимает одно из следующих решений:

- рекомендовать проект ВЦП к утверждению постановлением администрации города Мурманска;

- отклонить проект ВЦП с обоснованием причин отклонения.

2.11. В случае одобрения Программно-целевым советом города Мурманска проекта ВЦП комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска включает соответствующую ведомственную цель в проект распоряжения администрации города Мурманска об утверждении модельной схемы системы целеполагания в муниципальном образовании город Мурманск на очередной финансовый год.

2.12. Одобренный на заседании Программно-целевого совета города Мурманска проект ВЦП утверждается постановлением администрации города Мурманска в срок не позднее 01 ноября года, предшествующего году начала действия ВЦП.

2.13. Согласованный управлением финансов администрации города Мурманска, а также комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска проект АВЦП утверждается постановлением администрации города Мурманска в срок не позднее 01 ноября года, предшествующего году начала действия Программы, без вынесения на заседание Программно-целевого совета города Мурманска.

2.14. СБП в течение 5 рабочих дней со дня издания постановления администрации города Мурманска об утверждения ВЦП или внесении в нее изменений представляет в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска актуальную версию ВЦП (с учетом внесенных изменений) в электронном виде на машиночитаемых носителях (диске, флеш-накопителе) либо по адресу электронной почты: ekonomika@citymurmansk.ru для последующего размещения на официальном сайте администрации города Мурманска в сети «Интернет» в разделе «Программно-целевое планирование».

СБП несет ответственность за соответствие представленных в электронном виде текстов ВЦП, в том числе актуальных версий с учетом внесенных в них изменений, изданным документам.

2.15. Внесение изменений в Программу осуществляется СБП по согласованию с управлением финансов администрации города Мурманска, а также комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска.

2.16. Внесение изменений в Программу осуществляется в следующих случаях:

- необходимости изменения (уточнения) цели, задач Программы;

- необходимости внесения изменений в целевые показатели (индикаторы) Программы;

- необходимости корректировки перечня программных мероприятий для обеспечения достижения целевых показателей (индикаторов) Программы;

- исключения мероприятий из Программы, выполнение которых становится невозможным или нецелесообразным;

- исключения или перераспределения части полномочий СБП, в пределах которых реализуется Программа;

- изменения (уточнения) объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы.

2.17. В случае внесения изменений в объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы одновременно пересматриваются целевые показатели (индикаторы) Программы, ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности.

2.18. В случае поступления замечаний и предложений от комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска и/или управления финансов администрации города Мурманска СБП обеспечивает доработку проекта постановления администрации города Мурманска о внесении изменений в Программу и направляет его на повторное согласование в соответствующее структурное подразделение администрации города Мурманска в течение  трех рабочих дней со дня получения замечаний и предложений.

2.19. При внесении в разделы Программы одновременно более 5 изменений необходимо ее утверждение в новой редакции.

2.20. Программа подлежит досрочному прекращению в следующих случаях:

- изменения (уточнения) стратегических приоритетов социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск;

- принятия главой администрации города Мурманска решения о необходимости досрочного прекращения Программы в связи с низким уровнем эффективности, определенным на основании годового отчета о ходе реализации Программы, и невозможности ее корректировки по причине ограниченности финансовых ресурсов;

- исключения из компетенции СБП всех полномочий, в пределах которых реализуется Программа;

- ликвидации СБП, на достижение ведомственной цели которого направлена Программа.

2.21. В случае досрочного прекращения Программы СБП должны быть приняты решения относительно порядка завершения выполнения либо расторжения всех заключенных в рамках реализации данной Программы договоров.

## 3. Реализация и контроль за ходом выполнения Программ

3.1. Программа реализуется соответствующим СБП.

3.2. СБП несет ответственность за достижение цели Программы, установленных значений целевых показателей (индикаторов).

3.3. В случае и порядке, установленном СБП, отдельные функции по реализации Программы могут осуществляться подведомственными главному распорядителю бюджетных средств муниципальными учреждениями или организациями на основании договоров, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Контроль за ходом реализации Программ осуществляется соответствующим СБП.

3.5. СБП осуществляют мониторинг, формируют отчеты о реализации ВЦП. Отчетными периодами реализации ВЦП являются: 1 полугодие,                  9 месяцев и год.

3.6. СБП направляют в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска отчеты о реализации ВЦП за 1 полугодие и   9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в срок                 до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом, на бумажном и электронном носителях согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка (объем не более 3 страниц, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал – одинарный), содержащая информацию о результатах реализации ВЦП за отчетный период, выполнении программных мероприятий, достигнутом уровне целевых индикаторов (показателей), причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений реализации ведомственной целевой программы.

Информация о финансировании ВЦП (уточненные бюджетные ассигнования на год, профинансировано на отчетную дату, кассовый расход на отчетную дату) за счет средств бюджетов всех уровней должна в обязательном порядке соответствовать данным, формируемым управлением финансов администрации города Мурманска в соответствии с п.п. 3.7, 3.11 настоящего Порядка.

3.7. Управление финансов администрации города Мурманска представляет в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска информацию о финансировании ВЦП в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (уточненные бюджетные ассигнования на год, профинансировано на отчетную дату, кассовый расход на отчетную дату) за      1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) за счет средств бюджетов всех уровней в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3.8. Формирование отчетных форм в автоматизированной системе по программно-целевому планированию бюджета осуществляется СБП.

3.9. СБП формируют годовой отчет о реализации ВЦП согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и в срок до 20 января года, следующего за отчетным, направляют его на бумажном и электронном носителях в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска. Пояснительная записка (объем не более 3 страниц, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал – одинарный) к годовому отчету о реализации ВЦП, кроме информации, указанной в п. 3.6 настоящего Порядка, также должна содержать оценку эффективности реализации ВЦП по итогам года, рассчитанную в соответствии с методическими рекомендациями согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

3.10. По ВЦП, реализация которых завершается в отчетном году, дополнительно к годовому отчету СБП готовит и до 20 января года, следующего за отчетным, представляет в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска и управление финансов администрации города Мурманска итоговый отчет о реализации ВЦП за весь период ее реализации. Разработка итогового отчета осуществляется в соответствии с требованиями к годовому отчету.

3.11. Управление финансов администрации города Мурманска представляет в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска информацию о финансировании ВЦП в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за отчетный год (уточненные бюджетные ассигнования на год, профинансировано на отчетную дату, кассовый расход на отчетную дату) за счет средств бюджетов всех уровней в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

3.12. Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска на основании отчетов СБП и информации управления финансов администрации города Мурманска до 15 марта года, следующего за отчетным, составляет отчет о реализации ВЦП за отчетный год, который на основании рекомендаций Программно-целевого совета города Мурманска утверждается постановлением администрации города Мурманска в срок не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

3.13. Мониторинг реализации АВЦП осуществляется соответствующим СБП.

Заместитель главы

администрации города Мурманска	        М.Ю. Соколов

## Приложение № 1

к Порядку

Ведомственная целевая программа

_____________________________________________

(наименование программы)

Паспорт

| Наименование субъекта бюджетного планирования |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы |  |
| Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа |  |
| Цель Программы |  |
| Задачи Программы |  |
| Целевые показатели (индикаторы) |  |
| Краткая характеристика программных мероприятий |  |
| Сроки реализации Программы |  |
| Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности4 |  |

### 1. Характеристика проблемы, решение которой

осуществляется путем реализации Программы4

Данный раздел Программы должен содержать:

- описание проблемы, на решение которой направлена ВЦП. При формулировании проблемы целесообразно использовать количественные и качественные показатели (индикаторы), свидетельствующие о ее наличии;

- анализ причин возникновения проблемы, а также обоснование решения проблемы на ведомственном уровне;

- наименование тактической цели социально-экономического развития, достижению которой способствует ВЦП. Кроме того, в данном разделе указывается цель СБП, на решение которой направлена Программа;

- основные итоги реализации ранее действующей ВЦП, направленной на решение аналогичной проблемы (при наличии).

Объем раздела не должен превышать 2-х страниц печатного текста.

### 2. Цель Программы, показатели (индикаторы) реализации Программы

С целью унификации формата Программ разделы 2, 3 и 5 заполняются по форме таблиц, приведенных ниже. В случае если таблица представлена более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки и номера ее граф.

При необходимости к таблицам прилагаются текстовые комментарии, поясняющие содержание табличных данных.

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Годы реализации Программы |  |
|  |  |  | 20____ (n - 1) | 20____ (n) | 20____ (n + 1) | 20____ (n + 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель |  |  |  |  |  |
|  | 1-й целевой показатель (индикатор) Программы |  |  |  |  |  |
|  | 2-й целевой показатель (индикатор) Программы |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по задачам |  |  |  |  |  |

Для цели Программы должны быть установлены показатели (индикаторы) конечных результатов ее достижения (не более 3) и их значения на отчетный год и плановый период (включая текущий год).

Для каждой задачи должны быть определены показатели (индикаторы) непосредственных результатов реализации и их значения за отчетный год и на плановый период.

Показатели (индикаторы) цели Программы должны устанавливаться как в абсолютных, так и в относительных величинах, давать количественные и качественные измерители, отражать положительную динамику в соответствующей сфере деятельности СБП.

Не допускается совпадение формулировки показателей цели с показателями задач и показателями мероприятий Программы, а также совпадение формулировки цели, задач и показателей (индикаторов) Программы с формулировками целей, задач и показателей (индикаторов) иных целевых программ.

### 3. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполне-ния (квартал, год) | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  | Перечень организа-ций, участвую-щих в реализации программ-ных меро-приятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 20_ год | 20_ год | Наименова-ние, ед. изм. | 20__ год | 20__ год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | (программные мероприятия) |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполне-ния (квартал, год) | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  | Перечень организа-ций, участвую-щих в реализации программ-ных меро-приятий |
|  |  |  | всего | 20_ год | 20_ год | Наименова-ние, ед. изм. | 20__ год | 20__ год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | (программные мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе, в том числе: |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципаль-ные услуги (работы) |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |
|  | публичные обязательства |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятия по содержанию имущества |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |
|  | иные мероприятия |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |

Система программных мероприятий должна обеспечивать выполнение задач и достижение цели Программы.

Формулировки программных мероприятий должны быть предельно конкретными и однозначно описывать, что именно планирует сделать СБП.

При формулировке конкретных программных мероприятий необходимо обеспечить:

- соответствие программных мероприятий цели и задачам Программы (достаточность, но не избыточность), компетенции СБП;

- направленность на решение проблемы.

Для каждого программного мероприятия должны быть сформулированы показатели (индикаторы) непосредственных результатов реализации и их значения.

Контрольные показатели (индикаторы) реализации программных мероприятий являются необходимым элементом, который используется для организации СБП системы внутреннего контроля хода реализации Программы.

### 4. Общая оценка вклада Программы в достижение

соответствующей тактической цели социально-экономического

развития муниципального образования город Мурманск, оценка

рисков ее реализации

В данном разделе приводится описание влияния результатов реализации Программы на достижение одной из тактических целей.

Оценка рисков реализации ВЦП производится с выделением внутренних и внешних рисков.

Внешние риски зависят от внешних факторов, которые могут негативно повлиять на реализацию Программы. Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые СБП не может повлиять самостоятельно, например, изменения федерального и областного законодательства.

Внутренние риски зависят от деятельности СБП и могут быть им предотвращены. В качестве внутренних рисков реализации ВЦП могут быть указаны:

- риски реализации отдельных программных мероприятий (при наличии специфических рисков, связанных с конкретными программными мероприятиями);

- риски отклонения сроков реализации ВЦП (программных мероприятий ВЦП) от установленных в ВЦП.

При подготовке проекта ВЦП следует максимально учесть внутренние риски ее реализации и минимизировать их, в том числе путем поиска оптимальной системы управления ВЦП.

### 5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

В разделе содержится обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации Программы (по годам реализации). Ресурсное обеспечение Программы возможно за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий ВЦП приводится по статьям затрат.

| Коды классификации операций сектора государственного управления |  |  | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20__ | 20__ |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |
| Всего по Программе: |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | средств бюджета муниципального образования город Мурманск: |  |  |  |  |
| Коды классификации операций сектора государственного управления |  |  | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |
|  |  |  |  | 20__ | 20__ |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  | код классификации и его наименование |  |  |  |
|  |  | код классификации и его наименование |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
|  | средств областного бюджета: |  |  |  |  |
|  |  | код классификации и его наименование |  |  |  |
|  |  | код классификации и его наименование |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
|  | средств федерального бюджета: |  |  |  |  |
|  |  | код классификации и его наименование |  |  |  |
|  |  | код классификации и его наименование |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
|  | внебюджетных средств: |  |  |  |  |
|  |  | код классификации и его наименование |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |

_______________________

## Приложение № 2

к Порядку

Аналитическая ведомственная целевая программа

_____________________________________________

(наименование программы)

Паспорт

| Наименование субъекта бюджетного планирования |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы |  |
| Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа |  |
| Цель Программы |  |
| Целевые показатели (индикаторы) |  |
| Сроки реализации Программы |  |
| Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей |  |

## 1. Характеристика функций СБП, публичных обязательств и муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в рамках АВЦП

Данный раздел программы должен содержать краткое описание функций СБП, публичных обязательств, муниципальных работ (услуг) и иных мероприятий, оказываемых (выполняемых) в рамках АВЦП в соответствии с Уставом муниципального образования город Мурманск и положениями о структурных подразделениях администрации города Мурманска.

Объем раздела не должен превышать двух страниц печатного текста.

### 2. Цель Программы, показатели (индикаторы) реализации АВЦП

С целью унификации формата Программ разделы 2 - 3 заполняются по форме таблиц, приведенных ниже. В случае, если таблица представлена более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки и нумерация ее граф.

При необходимости к таблицам прилагаются текстовые комментарии, поясняющие содержание табличных данных.

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Год реализации Программы |
|  |  |  | 20____ (n - 1) | 20____ (n) | 20____ (n + 1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Цель АВЦП |  |  |  |  |
| 1. | 1-й целевой показатель (индикатор) Программы |  |  |  |  |
| 2. | 2-й целевой показатель (индикатор) Программы |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |

### 3. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполне-ния (квартал, год) | Объемы и источники финанси-рования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  | Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20_ год | Наименова-ние, ед. изм. | 20__ год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель: |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация функций в сфере |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ | Количест-во выполня-емых функций, ед. |  |  |
| 2. | Наименование муниципальной услуги (работы), публичного обязательства |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Всего по Программе, в том числе: |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |
|  | функции |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |
|  | муниципальные услуги (работы) |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |
|  | публичные обязательства |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |

____________________

## Приложение № 3

## к Порядку

Отчет о реализации ВЦП ______________________________

наименование программы

за _________________________________________

отчетный период (6 мес., 9 мес., год)

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) |  | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  |  |  | Наименова-ние, ед. измерения | План | Факт | Процент испол-нения, % |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименова-ние показа-теля цели |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименова-ние показа-теля задачи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 1.1 | (программные мероприятия) |  |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) |  | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  |  |  | Наименова-ние, ед. измерения | План | Факт | Процент испол-нения, % |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименова-ние показа-теля задачи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2.1 | (программные мероприятия) |  |  | Всего: … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  | Всего: … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе, в т.ч.: |  |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в основной капитал |  |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* В случае если таблица представлена более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются названия ее граф.

______________________

## Приложение № 4

к Порядку

Методические рекомендации

по оценке эффективности реализации ВЦП

Оценка эффективности реализации ВЦП в отчетном году проводится СБП по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов), измеряющих степень достижения целей, решения задач и выполнения мероприятий ВЦП (результативность ВЦП);

- оценка полноты финансирования ВЦП.

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) ВЦП рассчитывается по формуле:

ДИП=0,25*()+0,25*()+

+0,5*( ),

где

ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) ВЦП;

Фц+(n) - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели ВЦП для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (ВЦП направлена на рост значения показателя (индикатора) по сравнению с текущим, например, рост уровня рождаемости);

Пц+(n) - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели ВЦП для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост;

Фц-(n) - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели ВЦП для показателей (индикаторов) с ориентацией на уменьшение (ВЦП направлена на снижение значения показателя (индикатора) по сравнению с текущим, например, снижение уровня смертности);

Пц-(n) - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели ВЦП для индикаторов с ориентацией на уменьшение;

n - количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение цели ВЦП;

Фз+(m) - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи ВЦП для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели ВЦП);

Пз+(m) - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи ВЦП с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели ВЦП);

Фз-(m) - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи ВЦП  для показателей (индикаторов) с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели ВЦП);

Пз-(m) - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи ВЦП с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели ВЦП);

m - общее количество показателей (индикаторов), измеряющих степень решения задач ВЦП;

Фм+(p) - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) p, измеряющего степень выполнения мероприятия ВЦП для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели ВЦП);

Пм+(p) - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) p, измеряющего степень выполнения мероприятия ВЦП с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели ВЦП);

Фм-(p) - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) p, измеряющего степень выполнения мероприятия ВЦП  для показателей (индикаторов) с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели ВЦП);

Пм-(p) - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m, измеряющего степень выполнения мероприятия ВЦП с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели ВЦП);

p - общее количество показателей (индикаторов), измеряющих степень выполнения мероприятий ВЦП;

0,25, 0,25 и 0,5 - коэффициенты значимости результативности по каждому из типов показателей (индикаторов).

В случае если по решению Заказчика задачи ВЦП не формулируются, то результативность рассчитывается по формуле:

ДИП=0,5*()+0,5*( ).

### Таблица 1. Шкала оценки результативности ВЦП

| Значение ДИП | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 ≤ ДИП ≤ 1,05 | высокая результативность ВЦП |
| 0,7 ≤ ДИП < 0,95 | средняя результативность ВЦП (недовыполнение плана) |
| 1,05 < ДИП ≤ 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| ДИП < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| ДИП > 1,3 | низкая результативность (существенное перевыполнение плана) 18 |

2. Оценка полноты финансирования мероприятий ВЦП рассчитывается по формуле (рассматриваются только мероприятия, по которым ВЦП предусмотрено финансирование):

ПФ = , где

ПФ – оценка полноты финансирования;

Рфакт(i) – фактический объем финансирования программы по i-му программному мероприятию ВЦП за отчетный год (по  всем источникам финансирования, предусмотренным в ВЦП);

Рплан(i) – плановый объем финансирования программы по i-му программному мероприятию  ВЦП за отчетный год (по  всем источникам финансирования, предусмотренным в ВЦП);

i – общее количество программных мероприятий ВЦП.

### Таблица 2. Шкала оценки полноты

финансирования мероприятий ВЦП

| Значение ПФ | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 ≤ ПФ ≤ 1,05 | полное финансирование ВЦП |
| 0,5 ≤ ПФ < 0,95 | неполное финансирование ВЦП |
| 1,05 < ПФ ≤ 1,5 | увеличенное финансирование |
| ПФ < 0,5 | существенное недофинансирование |
| ПФ > 1,5 | чрезмерное финансирование 19 |

## 3. Эффективность реализации ВЦП в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ.

## В годовом отчете о реализации ВЦП в соответствующем разделе приводится оценка (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность), приводятся возможные причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой ВЦП в соответствии с таблицей 3 (уточненные СБП в зависимости от специфики ВЦП и условий ее реализации).

## В отчете о выполнении ВЦП за весь период ее реализации приводится средняя оценка за все годы реализации ВЦП, определяемая как среднеарифметическое оценок эффективности ВЦП по каждому году реализации ВЦП.

## Таблица 3. Шкала оценки эффективности ВЦП

|  | 0,95 ≤ ДИП ≤ 1,05 | 0,7 ≤ ДИП < 0,95 | 1,05< ДИП ≤ 1,3 | ДИП < 0,7 | ДИП > 1,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0,95 ≤ ПФ ≤ 1,05 | Оценка – 5. Высокая эффективность ВЦП | Оценка – 3. Средний уровень эффективности ВЦП. Возможен пересмотр ВЦП в части корректировки значений показателей (индикаторов) или выделения дополнительно-го финансиро-вания | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективнос-ти ВЦП. Возможен пересмотр ВЦП в части высвобожде-ния ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие ВЦП | Оценка – 1. Низкий уровень эффективности ВЦП. Необходима существенная корректировка ВЦП в части пересмотра значений показателей (индикаторов), увеличения объема финан-сирования, корректировки перечня мероприятий, системы управления ВЦП. В случае невозможности корректировки по причине ограниченности финансовых ресурсов целесообразно поставить | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности ВЦП. Возможен пересмотр ВЦП в части корректировки показателей (индикаторов), высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды или на другие ВЦП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вопрос о досрочном прекращении ВЦП |  |
| 0,5 ≤ ПФ < 0,95 | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности ВЦП. Некорректно спланирован объем финансирова-ния. Возможен пересмотр ВЦП в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие ВЦП | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности ВЦП. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр ВЦП в части корректировки показателей (индикаторов) и/или выделения дополнитель-ного финансиро-вания | Оценка – 3. Средний уровень эффективности ВЦП. Некорректно спланирован объем финансирова-ния. Необходим пересмотр ВЦП в части корректировки показателей (индикаторов), в части сокращения финансирова-ния и переноса высвобожден-ных ресурсов на следующие периоды или на другие ВЦП | Оценка – 2. Уровень эффективности ВЦП ниже среднего. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр ВЦП в части корректировки показателей (индикаторов), выделения дополнитель-ного финан-сирования. Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам социально- экономического развития, то целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении ВЦП | Оценка – 3. Средний уровень эффективности ВЦП. Некорректно спланирован объем финансирова-ния. Необходим пересмотр ВЦП в части корректировки показателей (индикаторов), сокращения финансирова-ния и переноса высвобожден-ных ресурсов на следующие периоды или на другие ВЦП |
| 1,05< ПФ ≤ 1,5 | Оценка – 3. Средний уровень эффективности ВЦП. Некорректно спланирован объем финансирова-ния. Возможен пересмотр ВЦП в части корректировки значений показателей (индикаторов) или увеличения | Оценка – 2. Уровень эффективности ВЦП ниже среднего. Некорректно спланированы объем финансирова-ния, перечень мероприятий, неоптимальная система управления ВЦП. Необходим пересмотр ВЦП в части | Оценка – 3. Средний уровень эффективности ВЦП. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка ВЦП в части пересмотра показателей | Оценка – 0. Крайне низкая эффективность ВЦП. Целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении ВЦП | Оценка – 3. Средний уровень эффективности ВЦП. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр ВЦП в части корректировки показателей (индикаторов), сокращения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | финансирова- ния на следующий период | уменьшения предусмотрен-ного финансирования, сокращения срока программы, корректировки перечня и последователь-ности мероприятий, оптимизации системы управления ВЦП | (индикаторов) и финансирова-ния в зависимости от результатов исследования, причин отклонений от плана |  | финансирова-ния |
| ПФ < 0,5 | Оценка – 2. Уровень эффективности ВЦП ниже среднего. Некорректно спланирован объем финансирова-ния. Необходим пересмотр ВЦП в части уменьшения предусмотрен-ного в следующих периодах финансирова-ния и/или сокращения срока реализации ВЦП, корректировки перечня и последователь-ности мероприятий, оптимизации системы управления ВЦП | Оценка – 1. Низкая эффективность ВЦП. Необходим пересмотр ВЦП в части корректировки значений показателей (индикаторов), увеличения финансирова-ния на следующий период, пересмотра перечня мероприятий и оптимизации системы управления ВЦП | Оценка – 2. Уровень эффективности ВЦП ниже среднего. Некорректно спланирован объем финансирования и даны прогнозы значений показателей (индикаторов). Необходим пересмотр ВЦП в части уменьшения Финансирова-ния и корректировки показателей (индикаторов) | Оценка – 2. Уровень эффективности ВЦП ниже среднего. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка ВЦП в части пересмотра показателей (индикаторов) и финансирова-ния в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам социально- экономического развития, то целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении ВЦП | Оценка – 3. Средний уровень эффективности ВЦП. Некорректно спланирован объем финансирова-ния. Необходим пересмотр ВЦП в части корректировки показателей (индикаторов), сокращения объема финансирова-ния, сокращения срока реализации ВЦП, корректировки перечня и последователь-ности мероприятий, оптимизации системы управления ВЦП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПФ > 1,5 | Оценка – 1. Низкая эффективность ВЦП. Необходим пересмотр ВЦП в части корректировки значений показателей (индикаторов), увеличения финансирова-ния на следующий период, увеличения сроков ВЦП | Оценка – 0. Крайне низкая эффективность ВЦП. Целесообразно ставить вопрос о существенном пересмотре или досрочном прекращении ВЦП | Оценка – 1. Низкая эффективность ВЦП. Необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотр ВЦП в части корректировки объемов финансирова-ния, перечня мероприятий, системы управления ВЦП, пересмотра значений показателей (индикаторов) | Оценка – 0. Крайне низкая эффективность ВЦП. ВЦП следует досрочно завершить | Оценка – 2. Уровень эффективности ниже среднего. Необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотр ВЦП в части корректировки объемов финансирова-ния, перечня мероприятий, пересмотра значений показателей (индикаторов) |

_____________________

АВЦП на 2013 год оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

Для АВЦП на 2013 год не указывается.

При наличии.

Для АВЦП на 2013 год не указывается.

В числе источников финансирования указываются: бюджет муниципального образования город Мурманск, а также областной, федеральный бюджеты, внебюджетные источники (при наличии софинансирования программных мероприятий).

Указываются данные за год, предшествующий текущему году.

В случае отсутствия на момент формирования программы фактических значений показателей (индикаторов) данные указываются по оценке.

При указании источников финансирования необходимо использовать следующие сокращения: МБ - бюджет муниципального образования город Мурманск, ОБ - областной бюджет, ФБ - федеральный бюджет, ВБ - внебюджетные источники. В случае если ВЦП финансируется полностью за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, указание на источник финансирования отражается только в строке "Всего".

В случае если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается "конкурсный отбор".

Рекомендуется структурировать программные мероприятия по соответствующим задачам Программы следующим образом:

- муниципальные услуги (работы);

- публичные обязательства;

- мероприятия по содержанию имущества;

- иные мероприятия;

- функции (для аналитических программ).

Для АВЦП на 2013 год не указывается.

В числе источников финансирования указываются: бюджет муниципального образования город Мурманск, а также областной, федеральный бюджеты, внебюджетные источники (при наличии софинансирования программных мероприятий).

Указываются данные за год, предшествующий текущему году.

В случае отсутствия на момент формирования программы фактических значений показателей (индикаторов) данные указываются по оценке.

При указании источников финансирования необходимо использовать следующие сокращения: МБ - бюджет муниципального образования город Мурманск, ОБ - областной бюджет, ФБ - федеральный бюджет, ВБ - внебюджетные источники. В случае если АВЦП финансируется полностью за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, указание на источник финансирования отражается только в строке "Всего".

Устанавливается общее количество функций СБП.

Каждая муниципальная услуга (работа), публичное обязательство и т.д. прописываются по отдельности.

Существенное перевыполнение плановых значений индикаторов может свидетельствовать о том, что:

а) ВЦП получила излишнее финансирование, которое могло бы быть использовано на другие приоритетные целевые программы;

б) допущены серьезные ошибки на этапе планирования ВЦП. Целесообразно, чтобы в подобном случае ВЦП признавалась нерезультативной (среднерезультативной).

Для внебюджетных источников, так как финансирование мероприятий из бюджета муниципального образования город Мурманск и (или) областного бюджета сверх сумм, установленных по программе, является нарушением бюджетного законодательства.