АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ПРИКАЗ 03.03.2026 № 23

О внесении изменений в приказ комитета по культуре администрации города Мурманска от 16.11.2022 № 136 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

на 2023-2028 годы»

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска 
от 06.07.2022 № 1860 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», 
в целях реализации муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2023-2028 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3533 (в ред. постановлений от 14.06.2023 № 2173, от 22.12.2023 № 4515, от 23.04.2024 № 1497, от 26.12.2024 № 4315, от 25.06.2025 № 3289, от 19.12.2025 № 7267, от 02.03.2026 № 906)                                   п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приложение к приказу комитета по культуре администрации города Мурманска от 16.11.2022 № 136 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2023-2028 годы», изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                                           Е.И. Крынжина

# Приложение # к приказу комитета по культуре # администрации города Мурманска # от 03.03.2026 № 23

План реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2023 - 2028 годы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, проект, мероприятие | Годы выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По годам | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры» | 2023-2028 | Всего | 12 237 766,80 | 2 334 618,00 | 1 962 490,80 | 3 405 304,10 | 1 638 431,30 | 1 448 610,50 | 1 448 312,10 |  | КК, КТРиС |
|  |  |  | МБ | 9 979 400,80 | 1 594 419,10 | 1 676 968,10 | 2 200 862,50 | 1 612 197,90 | 1 447 625,80 | 1 447 327,40 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 736 794,30 | 182 109,60 | 183 034,40 | 363 947,50 | 5 733,40 | 984,70 | 984,70 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 248 360,80 | 110 078,40 | 102 488,30 | 15 294,10 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 1 273 210,90 | 448 010,90 | 0,00 | 825 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства | 2023-2028 | Всего | 2 564 822,3 | 927 116,2 | 411 270,2 | 1 043 950,9 | 64 466,2 | 59 109,4 | 58 909,4 |  | КК, КТРиС, ММКУ УКС, учреждения в сфере культуры и искусства |
|  |  |  | МБ | 758 426,5 | 222 696,3 | 172 164,1 | 202 916,0 | 42 631,3 | 59 109,4 | 58 909,4 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 285 301,9 | 146 526,9 | 136 780,3 | 659,8 | 1 334,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 247 883,0 | 109 882,1 | 102 325,8 | 15 175,1 | 20 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 1 273 210,9 | 448 010,9 | 0,0 | 825 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие «Развитие сети учреждений сферы культуры и искусства» | 2023-2028 | Всего | 1 878 504,5 | 602 969,4 | 89 431,1 | 1 027 456,2 | 40 629,0 | 59 109,4 | 58 909,4 |  | КК, КТРиС |
|  |  |  | МБ | 541 700,7 | 118 063,9 | 62 732,8 | 202 256,2 | 40 629,0 | 59 109,4 | 58 909,4 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 63 592,9 | 36 894,60 | 26 698,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 1 273 210,90 | 448 010,9 | 0,0 | 825 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | 2023-2028 | Всего | 167 717,8 | 23 940,50 | 31 299,80 | 71 848,5 | 40 629,0 | 0,00 | 0,0 |  | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
|  |  |  | МБ | 167 717,8 | 23 940,50 | 31 299,80 | 71 848,5 | 40 629,0 | 0,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | 2023-2028 | Всего | 1 440 605,9 | 482 500,0 | 11 762,5 | 946 343,40 | 0 | 0 | 0 |  | КК, КТРиС |
|  |  |  | МБ | 167 395,0 | 34 489,1 | 11 762,5 | 121 143,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 1 273 210,9 | 448 010,9 | 0,00 | 825 200,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие «Капитальный ремонт объектов культуры» | 2023-2028 | Всего | 235 180,8 | 86 528,9 | 21 368,8 | 9 264,3 | 0,0 | 59 109,4 | 58 909,4 |  | КТРиС, КК |
|  |  |  | МБ | 201 587,9 | 54 634,3 | 19 670,5 | 9 264,3 | 0,0 | 59 109,4 | 58 909,4 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 33 592,9 | 31 894,6 | 1 698,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие Субсидия бюджетам муниципальных образований на мероприятия по развитию инфраструктуры молодежных пространств | 2023 | Всего | 35 000,00 | 10 000,00 | 25000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КК, ЦГБ, ДК «Судоремонтник» |
|  |  |  | МБ | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 30 000,00 | 5 000,00 | 25000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| П 1.1 | Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | 2023-2024 | Всего | 686 317,8 | 324 146,80 | 321 839,10 | 16 494,7 | 23 837,2 | 0,0 | 0,0 |  | КК, КТРиС, ММКУ УКС |
|  |  |  | МБ | 216 725,8 | 104 632,4 | 109 431,3 | 659,8 | 2 002,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 221 709,0 | 109 632,3 | 110 082,0 | 659,8 | 1 334,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 247 883,0 | 109 882,1 | 102 325,8 | 15 175,1 | 20 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1. | Проект «Государственная поддержка отрасли культуры» (приобретение музыкальных инструментов, создание модельных библиотек) | 2023-2028 | Всего | 56 891,1 | 10 396,40 | 15 000,00 | 16 494,7 | 15 000,0 | 0 | 0 |  | КК |
|  |  |  | МБ | 5 068,0 | 2 698,20 | 450,0 | 659,8 | 1 260,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 9 648,0 | 7 698,20 | 450,0 | 659,8 | 840,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 42 175,1 | 0,00 | 14 100,00 | 15 175,10 | 12 900,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2. | Проект «Государственная поддержка отрасли культуры» (капитальный ремонт ДХШ) | 2023-2028 | Всего | 157 825,2 | 144 538,3 | 13 286,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КТРиС, ММКУ УКС |
|  |  |  | МБ | 34388,3 | 32 493,1 | 1 895,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 35039 | 32 493,1 | 2 545,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 88 397,90 | 79 552,10 | 8 845,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.3. | Проект Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Строительство центра культурного развития) | 2023-2028 | Всего | 462 764,30 | 169 212,10 | 293 552,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | КТРиС, ММКУ |
|  |  |  | МБ | 176 527,20 | 69 441,10 | 107 086,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 176 527,10 | 69 441,00 | 107 086,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | УКС |
|  |  |  | ФБ | 109 710,00 | 30 330,00 | 79 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.4. | Модернизация учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры | 2023-2028 | Всего | 8 837,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 837,2 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | МБ | 742,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 494,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,9 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 7 600,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 « Строительство, реконструкция, модернизация, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска » | 2023-2028 | Всего | 3 726 014,90 | 438 060,90 | 506 717,20 | 1 285 607,7 | 599 682,7 | 448 022,4 | 447 924,0 |  | КК, МГПС, КТРиС |
|  |  |  | МБ | 3 285 056,20 | 404 067,40 | 461 772,80 | 923 586,9 | 599 682,7 | 448 022,4 | 447 924,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 440 958,70 | 33 993,50 | 44 944,40 | 362 020,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего санитарного, технического и эстетического состояния общественных территорий» | 2023-2028 | Всего | 3 726 014,9 | 438 060,90 | 506 717,20 | 1 285 607,7 | 599 682,70 | 448 022,40 | 447 924,0 |  | КК, МГПС, КТРиС |
|  |  |  | МБ | 3 285 056,20 | 404 067,40 | 461 772,80 | 923 586,90 | 599 682,70 | 448 022,40 | 447 924,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 440 958,70 | 33 993,50 | 44 944,40 | 362 020,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2023-2028 | Всего | 2 695 907,0 | 370 073,90 | 419 815,10 | 560 856,1 | 449 215,50 | 448 022,40 | 447 924,00 |  | КК, МГПС |
|  |  |  | МБ | 2 695 907,0 | 370 073,90 | 418 315,10 | 560 856,1 | 449 215,50 | 448 022,40 | 447 924,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ на общественных территориях | 2023-2028 | МБ | 129 892,3 | 25 000,00 | 40 596,00 | 33 084,7 | 11 011,6 | 10 100,0 | 10 100,0 |  | КК, МГПС |
| 2.1.1.2 | Организация благоустройства и озеленения | 2023-2028 | МБ | 2 191 878,3 | 302 948,4 | 308 096,9 | 346 831,8 | 411 554,2 | 411 272,7 | 411 174,3 |  | КК, МГПС |
| 2.1.1.3 | Организация работ по украшению города Мурманска | 2023-2028 | МБ | 243 443,8 | 40 511,9 | 60 180,3 | 67 643,3 | 25 036,1 | 25 036,1 | 25 036,1 |  | КК, МГПС |
| 2.1.1.4 | Предоставление телекоммуникационных услуг связи на общественных территориях | 2023-2028 | МБ | 681,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 |  | КК, МГПС |
| 2.1.1.5 | Организация городской акции «Зеленый рекорд» | 2023-2028 | МБ | 9 000,0 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  | КК, МГПС |
| 2.1.1.6. | Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам в целях поощрения муниципальных образований - победителей конкурса на лучшее озеленение территорий населенных пунктов Мурманской области | 2023-2028 | ОБ | 1 500,00 | 0 | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.1.7 | Благоустройство объекта "Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках" | 2023-2024 | МБ | 7 828,30 | 0 | 7 828,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | КК, МГПС |
| 2.1.1.8 | Благоустройство скейт-площадки (Чистый ручей) | 2025 | МБ | 4 994,5 | 0 | 0 | 4 994,5 | 0 | 0 | 0 |  | МГПС |
| 2.1.1.9 | Благоустройство объекта «Сопки. Озера» (ул. Мира, д.23А) | 2025 | МБ | 3 191,4 | 0 | 0 | 3 191,4 | 0 | 0 | 0 |  | МГПС |
| 2.1.1.10 | Ремонт спортивной детской площадки (ул. Шабалина) | 2025 | МБ | 23 139,7 | 0 | 0 | 23 139,7 | 0 | 0 | 0 |  | МГПС |
| 2.1.1.11 | Организация оповещения и управление эвакуацией людей при чрезвычайной ситуации и в местах массового скопления людей | 2025-2028 | МБ | 4 000,00 | 0 | 0 | 4 000,00 |  |  |  |  | МГПС |
| 2.1.1.12 | Паспортизация зеленых насаждений | 2025 | МБ | 3 550,00 | 0 | 0 | 3 550,00 | 0 | 0 | 0 |  | МГПС |
| 2.1.1.13 | Текущий ремонт помещений | 2025 | МБ | 1 193,2 | 0 | 0 | 1 193,2 | 0 | 0 | 0 |  | МГПС |
| 2.1.1.14 | Ремонт детских площадок | 2025 | МБ | 27 272,50 | 0 | 0 | 27 272,50 | 0 | 0 | 0 |  | МГПС |
| 2.1.1.15 | Приобретение специализированной техники | 2025 | МБ | 3 710,0 | 0 | 0 | 3 710,0 | 0 | 0 | 0 |  | МГПС |
| 2.1.1.16 | Мероприятия по подготовке и проведению международного арктического форума | 2025 | МБ | 40 631,4 | 0 | 0 | 40 631,4 | 0 | 0 | 0 |  | МГПС |
| 2.1.2 | Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области (в области благоустройства) | 2023 | ОБ | 438 206,2 | 33 993,50 | 43444,4 | 360 768,3 | 0 | 0 | 0 |  | КК, МГПС, КТРиС |
| 2.1.3 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области (в области благоустройства) | 2023 | МБ | 438 206,3 | 33 993,50 | 43444,4 | 360 768,4 | 0 | 0 | 0 |  | КК, МГПС, КТРиС |
| 2.1.4 | Ремонт общественных территорий, предназначенных для культурно-досуговой деятельности населения, с благоустройством территорий | 2023-2028 | МБ | 152 442,9 | 0 | 13,30 | 1 962,4 | 150 467,2 | 0 | 0 |  | КТРиС |
| 2.1.5 | Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области | 2025-2028 | ОБ | 1 252,5 | 0 | 0 | 1 252,5 | 0 | 0 | 0 |  | КК, МГПС |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска» | 2023-2028 | Всего | 5 862 790,60 | 955 205,90 | 1 028 224,10 | 1 060 712,80 | 961 418,40 | 928 614,70 | 928 614,70 |  | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
|  |  |  | МБ | 5 851 779,10 | 953 420,40 | 1 026 751,90 | 1 059 326,90 | 957 019,90 | 927 630,00 | 927 630,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 10 533,70 | 1 589,20 | 1 309,70 | 1 266,90 | 4 398,50 | 984,70 | 984,70 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 477,80 | 196,30 | 162,50 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере культуры и искусства» | 2023-2028 | Всего | 5 440 620,10 | 893 062,40 | 952 949,30 | 956 947,00 | 900 818,80 | 868 421,30 | 868 421,30 |  | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
|  |  |  | МБ | 5 429 608,60 | 891 276,90 | 951 477,10 | 955 561,10 | 896 420,30 | 867 436,60 | 867 436,60 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 10 533,70 | 1 589,20 | 1 309,70 | 1 266,90 | 4 398,50 | 984,70 | 984,70 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 477,80 | 196,30 | 162,50 | 119,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2023-2028 | Всего | 5 428 849,8 | 891 080,60 | 951 314,60 | 955 161,10 | 896 420,3 | 867 436,6 | 867 436,6 |  | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
|  |  |  | МБ | 5 428 849,8 | 891 080,60 | 951 314,60 | 955 161,10 | 896 420,3 | 867 436,6 | 867 436,6 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1.2. | Иные межбюджет ные трансферты бюджету муниципаль ного образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» | 2023-2028 | Всего | 6 855,0 | 1 589,20 | 1 309,70 | 1 002,0 | 984,7 | 984,7 | 984,7 |  | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
|  |  |  | МБ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 6 855,0 | 1 589,20 | 1 309,70 | 1 002,0 | 984,7 | 984,7 | 984,7 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1.3. | Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов) | 2023-2028 | Всего | 1 501,5 | 392,6 | 325 | 783,9 | 0 | 0 | 0 |  | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
|  |  |  | МБ | 758,8 | 196,3 | 162,5 | 400,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 264,9 | 0,00 | 0 | 264,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 477,8 | 196,3 | 162,5 | 119,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.4. | Иные межбюджет ные трансферты Местным бюджетам на обеспечение ежемесячных губернаторских поощрительных выплат руководителям реорганизованных учреждений | 2023-2028 | Всего | 3 413,8 | 0 | 0 | 0 | 3 413,8 | 0 | 0 |  | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3 413,8 | 0 | 0 | 0 | 3 413,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, праздничных мероприятий» | 2023-2028 | Всего | 391 028,20 | 44 203,10 | 68 252,50 | 98 448,40 | 60 312,20 | 59 906,00 | 59 906,00 |  | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
|  |  |  | МБ | 391 028,20 | 44 203,10 | 68 252,50 | 98 448,40 | 60 312,20 | 59 906,00 | 59 906,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2023-2028 | Всего | 334 798,2 | 33 203,1 | 60 402,5 | 89 103,5 | 50 967,1 | 50 561,0 | 50 561,0 |  | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
|  |  |  | МБ | 334 798,2 | 33 203,1 | 60 402,5 | 89 103,5 | 50 967,1 | 50 561,0 | 50 561,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.1.1 | Организация общегородских праздничных мероприятий | 2023-2028 | МБ | 329 000,2 | 30 876,4 | 59 837,4 | 87 503,4 | 50 261,0 | 50 261,0 | 50 261,0 |  | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
| 3.2.1.2 | Участие творческих коллективов и исполнителей учреждений культуры, учащихся учреждений дополнительного образования в городских, региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, выставках и т.д. | 2023-2028 | МБ | 3 998,0 | 2 026,7 | 265,1 | 1 300,0 | 406,2 | 0,0 | 0,0 |  | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
| 3.2.1.3 | Проведение ежегодного конкурса детского рисунка «Я люблю мой город» | 2023-2028 | МБ | 1 800,00 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
| 3.2.2 | Субсидия некоммерческим организациям на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры | 2023-2028 | Всего | 56 230,0 | 11 000,00 | 7 850,00 | 9 345,0 | 9 345,0 | 9 345,0 | 9 345,0 |  | КК |
|  |  |  | МБ | 56 230,0 | 11 000,00 | 7 850,00 | 9 345,0 | 9 345,0 | 9 345,0 | 9 345,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ОМ 3.3 | Основное мероприятие «Организация мероприятий по развитию творческого потенциала жителей города Мурманска» | 2023-2028 | Всего | 31 142,30 | 17 940,40 | 7 022,30 | 5 317,40 | 287,40 | 287,40 | 287,40 |  | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
|  |  |  | МБ | 31 142,30 | 17 940,40 | 7 022,30 | 5 317,40 | 287,40 | 287,40 | 287,40 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3.1 | Обеспечение доступности информации о событиях культурной, общественно-политической жизни города, в том числе деятельности органов местного самоуправления и администрации города Мурманска | 2023-2028 | Всего | 15 160,9 | 15 003,00 | 157,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
|  |  |  | МБ | 15 160,9 | 15 003,00 | 157,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3.2 | Вручение премий главы муниципального образования город Мурманск | 2023-2028 | Всего | 1 724,40 | 287,4 | 287,4 | 287,4 | 287,4 | 287,4 | 287,4 |  | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
|  |  |  | МБ | 1 724,40 | 287,4 | 287,4 | 287,4 | 287,4 | 287,4 | 287,4 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3.3 | Издание и приобретение произведений, творческих проектов, фотоальбомов, буклетов, каталогов, открыток, сувенирной и полиграфической продукции | 2023-2028 | Всего | 12 957,00 | 1 350,00 | 6577,0 | 5 030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
|  |  |  | МБ | 12 957,00 | 1 350,00 | 6577,0 | 5 030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3.4 | Приобретение книжной и сувенирной продукции в рамках проведения городской акции «Родившимся в городе Мурманске» | 2023-2028 | Всего | 1 300,00 | 1 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | КК, учреждения в сфере культуры и искусства |
|  |  |  | МБ | 1 300,00 | 1 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска" | 2023-2028 | Всего | 84 139,00 | 14 235,00 | 16 279,30 | 15 032,70 | 12 864,00 | 12 864,00 | 12 864,00 |  | КК |
|  |  |  | МБ | 84 139,00 | 14 235,00 | 16 279,30 | 15 032,70 | 12 864,00 | 12 864,00 | 12 864,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие "Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития культуры и искусства" | 2023-2028 | Всего | 84 139,00 | 14 235,00 | 16 279,30 | 15 032,70 | 12 864,00 | 12 864,00 | 12 864,00 |  | КК |
|  |  |  | МБ | 84 139,00 | 14 235,00 | 16 279,30 | 15 032,70 | 12 864,00 | 12 864,00 | 12 864,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 2023-2028 | Всего | 83 065,3 | 13 981,50 | 16 152,90 | 14 746,9 | 12 728,00 | 12 728,00 | 12 728,00 |  | КК |
|  |  |  | МБ | 83 065,3 | 13 981,5 | 16 152,90 | 14 746,9 | 12 728,00 | 12 728,00 | 12 728,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.2.2. | Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | 2023-2028 | Всего | 1 073,7 | 253,5 | 126,4 | 285,8 | 136,0 | 136,0 | 136,0 |  | КК |
|  |  |  | МБ | 1 073,7 | 253,5 | 126,4 | 285,8 | 136,0 | 136,0 | 136,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

__________________________________________________________