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Отчет о ходе реализации
муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы
за 1 полугодие 2026 года

[bookmark: Par3817]
	№ п/п
	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие 
	Объемы и источники финансирования 
(тыс. руб.)
	Степень освое-ния средств[footnoteRef:1] [1:  Рассчитывается как отношение объемов фактического исполнения к запланированным объемам, утвержденным в муниципальной программе на конец отчетного периода.] 

	Результаты выполнения мероприятий
	Соисполнители
	Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий[footnoteRef:2] [2:  Низкой считается степень освоения средств за 6 месяцев ниже 45% от запланированного на отчетный год объема средств, за 9 месяцев - ниже 70%, за отчетный год - ниже 95%. В иных случаях графу заполнять не требуется.] 


	
	
	Источ-ник
	Заплани-ровано на отчетный год[footnoteRef:3] [3:  В соответствии с действующей на отчетную дату редакцией плана реализации муниципальной программы.] 

	Факти-ческое испол-нение[footnoteRef:4]  [4:  Объем расходов, фактически понесенных главными распорядителями бюджетных средств за отчетный период.] 

	
	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий
	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий
	Выполне-ние (да /нет/частич-но) 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики»
	Всего
	59 585,9
	24 821,9
	41,7
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: [footnoteRef:5] [5:  Указывается количество мероприятий согласно Плану реализации муниципальной программы (учитываются мероприятия 1.1.1, 1.1.2 и т.д.). ] 

	12
	-
	-

	
	
	МБ
	59 428,1
	24 773,0
	41,7
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	157,8
	48,9
	31,0
	
	Выполнены частично
	11
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	1
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий[footnoteRef:6] [6:  Рассчитывается как отношение числа полностью выполненных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий согласно Плану реализации муниципальной программы.] 

	0
	
	

	
	КЭРиТ
	Всего
	58 892,0
	24 382,8
	41,4
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	11
	-
	-

	
	
	МБ
	58 734,2
	24 333,9
	41,4
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	157,8
	48,9
	31,0
	
	Выполнены частично
	10
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	1
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	0
	
	

	
	СД
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	0
	-
	-

	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	-
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	Выполнены частично
	0
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	0
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	0
	
	

	
	АГМ
	Всего
	618,9
	364,1
	58,8
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	1
	-
	-

	
	
	МБ
	618,9
	364,1
	58,8
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	Выполнены частично
	1
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	0
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	0
	
	

	
	КСП
	Всего
	75,0
	75,0
	100,0
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	1
	-
	-

	
	
	МБ
	75,0
	75,0
	100,0
	
	Выполнены в полном объеме
	1
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	Выполнены частично
	0
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	0
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	1
	
	

	
	КСПиОЗ
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	0
	-
	-

	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	-
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	Выполнены частично
	0
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	0
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	0
	
	

	
	КК
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	0
	-
	-

	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	-
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	Выполнены частично
	0
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	0
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	0
	
	

	
	КФКиС
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	0
	-
	-

	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	-
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	Выполнены частично
	0
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	0
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	0
	
	

	
	КО
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	0
	-
	-

	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	-
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	Выполнены частично
	0
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	0
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	0
	
	

	
	УФ
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	0
	-
	-

	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	-
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	Выполнены частично
	0
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	0
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	0
	
	

	
	КРГХ
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	0
	-
	-

	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	-
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	Выполнены частично
	0
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	0
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	0
	
	

	
	КТРиС
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	0
	-
	-

	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	-
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	Выполнены частично
	0
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	0
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	0
	
	

	
	КЖП
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	0
	-
	-

	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	-
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	Выполнены частично
	0
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	0
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	0
	
	

	
	КИО
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	1
	-
	-

	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	-
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	Выполнены частично
	1
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	0
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	0
	
	

	1
	Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска»
	Всего
	9 567,6
	2 085,1
	21,8
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	4
	КЭРиТ, СД, АГМ, КСП, КИО, КСПиОЗ, КК, КФКиС, КО, УФ, КРГХ, КТРиС, КЖП
	

	
	
	МБ
	9 567,6
	2 085,1
	21,8
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	Выполнены частично
	4
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	0
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	0
	
	

	1.1
	Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для улучшения инвестиционного климата и развития туристской деятельности на территории города Мурманска»
	Всего
	9 567,6
	2 085,1
	21,8
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	4
	КЭРиТ, СД, АГМ, КСП, КИО, КСПиОЗ, КК, КФКиС, КО, УФ, КРГХ, КТРиС, КЖП
	

	
	
	МБ
	9 567,6
	2 085,1
	21,8
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	Выполнены частично
	4
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	0
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	0
	
	

	1.1.1
	Мероприятие «Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности»
	Всего
	304,0
	103,4
	34,0
	Мероприятие предусматривает: обеспечение функционирования инвестиционного портала города Мурманска, проведение заседаний Инвестиционного совета муниципального образования город Мурманск, актуализацию инвестиционного паспорта города Мурманска, реестра и каталога инвестиционных проектов и иные меры, направленные на продвижение инвестиционной привлекательности города Мурманска
	Реализованы следующие мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности города Мурманска:
1. Обеспечение функционирования Инвестиционного портала города Мурманска.
За 1 полугодие 2026 года количество посетителей составило 3 071 человек (просмотров – 6 582).
2. Обеспечение функционирования Информационного портала международного сотрудничества города Мурманска.
Количество посетителей за 1 полугодие 2026 года составило 1 360 человек (просмотров – 2 670).
3. Актуализация Инвестиционного профиля городского округа город-герой Мурманск в соответствии с критериями Муниципального инвестиционного стандарта, который содержит необходимые сведения для потенциальных инвесторов.
4. Актуализация электронных версий реестра и каталога инвестиционных проектов.
5. Приобретение статистических работ Мурманскстата, необходимых для информационного обеспечения деятельности, мониторинга социально-экономического развития, в том числе инвестиционной деятельности.
6. Разработка и мониторинг документов стратегического планирования: муниципальных программ города Мурманска.
0.1. Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов МСП) за 3 месяца 2026 года составил 19 246,4 млн. руб.
0.2. Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов МСП) за 3 месяца 2026 года в расчете на одного жителя составил 73,6 тыс. руб. 
	частично
	КЭРиТ
	Низкий процент исполнения обусловлен периодичностью получения статистических работ Мурманскстата, а также оплаты работ по сопровождению Информационного портала международного сотрудничества города Мурманска и Инвестиционного портала города Мурманска.

	
	
	МБ
	304,0
	103,4
	34,0
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Мероприятие 
«Оплата членских взносов муниципального образования город Мурманск за участие в организациях межмуниципального сотрудничества»
	Всего
	2 715,5
	815,1
	30,0
	Мероприятие предусматривает оплату членских взносов за участие муниципального образования город Мурманск в организациях межмуниципального сотрудничества:
- Совет муниципальных образований Мурманской области;
- Ассоциация экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера»;
- Межрегиональная ассоциация субъектов Российской Федерации и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота;
- Союз муниципальных контрольно-счетных органов.
	За отчетный период оплачены членские взносы за участие муниципального образования город Мурманск в Ассоциации экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» в размере 740,1 тыс. руб. и за участие в Союзе муниципальных контрольно-счетных органов в размере 75,0 тыс. руб.
	частично
	КЭРиТ, КСП
	Оплата членских взносов запланирована во 2 полугодии 2026 года.

	
	
	МБ
	2 715,5
	815,1
	30,0
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Мероприятие «Проведение презентационных мероприятий в городе Мурманске, Мурманской области, других регионах РФ и за рубежом»
	Всего
	6 406,1
	1 156,1
	18,1
	Мероприятие предполагает проведение не менее 10 презентационных мероприятий (участие в презентационных мероприятиях), проводимых в городе Мурманске, на территории Мурманской области, в других регионах РФ и за рубежом (официальные встречи, конференции, форумы и пр.)
	За отчетный период представители города Мурманска приняли участие в следующих конгрессно-выставочных и международных мероприятиях:
1. 03-07.01.2026 - участие представителей администрации города Мурманска в Международном Харбинском фестивале льда и снега, в том числе церемонии открытия ледяной скульптуры в честь 10-летия установления побратимских отношений между городом Мурманском (Российская Федерация) и городом Харбином (Китайская Народная Республика)
2. 01-02.03.2026 - поездка Главы города Мурманска Лебедева И.Н. в город Минск (Республика Беларусь) в рамках установленных побратимских связей в составе делегации Мурманской области.
3. 06.04.2026 - в соответствии с Планом мероприятий по развитию сотрудничества между городом Мурманском (РФ) и городом Харбином (КНР) на 2026 год состоялось мероприятие «Переплет культур. Десятилетие дружбы», предполагающее взаимное знакомство школьников с городами Мурманском и Харбином, их культурными традициями.
4. 25-28.04.2026 - визит в город Мурманск белорусского паралимпийца, руководителя благотворительного фонда, мотивационного оратора Талая А.К.
5. 04-06.05.2026 - визит в город Мурманск делегации Республики Беларусь во главе с первым заместителем Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Глазко Г.В.
6. 06-09.05.2026 - визит в город Мурманск южноафриканского путешественника, режиссера Йоханеса Баденхорста в рамках масштабной экспедиции по городам Российской Федерации на грузовых автомобилях «УРАЛ».
7. 15-19.05.2026 - участие делегации города Мурманска в 
X Российско-Китайском ЭКСПО и 35-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке.
8. 26.06.2026 - мероприятие в формате видеоконференцсвязи «Марафон успешных практик» с Московским районом города Минска (РБ). Вопросы к обсуждению: 
- обмен опытом в сфере работы с обращениями граждан, как выстроена данная работа в администрации города Мурманска;
- деятельность администрации города Мурманска в сфере молодежной политики.
	частично
	КЭРиТ, СД, АГМ, КИО, КСПиОЗ, КК, КФКиС, КО, УФ, КРГХ, КТРиС, КЖП
	Проведение оставшихся мероприятий запланировано во 2 полугодии 2026 года.

	
	
	МБ
	6 406,1
	1 156,1
	18,1
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
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	ВБ
	-
	-
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	1.1.4
	Мероприятие «Мероприятия по развитию туристской деятельности»
	Всего
	142,0
	10,5
	7,4
	Мероприятие предусматривает: обеспечение функционирования туристического портала города Мурманска и иные меры, направленные на продвижение туристской привлекательности города Мурманска
	Реализованы следующие мероприятия по развитию туристской деятельности:
1. Обеспечение функционирования туристического портала города Мурманска.
За 1 полугодие 2026 года количество посетителей составило 14 912 человек (просмотров – 25 341).
2. На регулярной основе путем сбора и анализа сведений о количестве лиц, размещенных в коллективных средствах размещения города Мурманска, ведется мониторинг объема въездного туристского потока, который за 1 полугодие 2026 год составил 101,0 тыс. человек.
	частично
	КЭРиТ
	Низкий процент исполнения связан с установленной периодичностью оплаты работ по сопровождению туристического портала города Мурманска.
Большая часть мероприятий будет реализована во 2 полугодии 2026 года.

	
	
	МБ
	142,0
	10,5
	7,4
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
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	-
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	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске»
	Всего
	8 176,5
	699,9
	8,6
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	5
	КЭРиТ, КИО, организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	

	
	
	МБ
	8 176,5
	699,9
	8,6
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	Выполнены частично
	4
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	1
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	0
	
	

	2.1
	Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске»
	Всего
	5 156,0
	61,7
	39,6
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	4
	КЭРиТ, КИО, организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	

	
	
	МБ
	5 156,0
	61,7
	39,6
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	Выполнены частично
	2
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	2
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	0
	
	

	2.1.1
	Мероприятие «Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам МСП»
	Всего
	156,0
	61,7
	39,6
	Мероприятие предусматривает: обеспечение функционирования портала информационной поддержки малого и среднего предпринимательства, работу Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска, проведение образовательных мероприятий и иные меры информационно-консультационной поддержки субъектов МСП
	Обеспечено функционирование Портала информационной поддержки малого и среднего предпринимательства Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска. За 1 полугодие 2026 года зарегистрировано 5 940 посещений портала (14 577 просмотров).
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» при администрации создан и функционирует Координационный совет по вопросам малого и среднего предпринимательства. Основной задачей является создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. За 1 полугодие 2026 года было проведено 1 заседание Совета.
Сформирована и работает инфраструктура поддержки субъектов МСП, организации которой осуществляют деятельность по поддержке и развитию предпринимательства.
	частично
	КЭРиТ, организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	Низкий процент исполнения обусловлен периодичностью оплаты работ по сопровождению портала информационной поддержки малого и среднего предпринимательства.
Большая часть мероприятий будет реализована во 2 полугодии 2026 года.
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	-
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	2.1.2
	Мероприятие «Оказание финансовой поддержки субъектам МСП»
	Всего
	4 000,0
	0,0
	0,0
	Мероприятие предусматривает предоставление субсидий субъектам МСП в рамках проводимых отборов 
	Количество субъектов МСП в городе Мурманске по данным Единого реестра субъектов МСП по состоянию на 10.07.2025 составляет 
14 181 ед.
Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения составляет 542 ед. 
	нет
	КЭРиТ
	Реализация отбора на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам МСП запланирована во 2 полугодии 2026 года.
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	4 000,0
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	ВБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Мероприятие «Оказание финансовой поддержки самозанятым гражданам»
	Всего
	1 000,0
	0,0
	0,0
	Мероприятие предусматривает предоставление субсидий самозанятым гражданам в рамках проводимых отборов
	Прием заявок на участие в отборе на предоставление субсидий для возмещения части затрат самозанятым гражданам в городе Мурманске начался с 29.06.2026 и продлится по 31.07.2026.
	частично
	КЭРиТ
	Проведение заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в отборе – не позднее 18.09.2026.
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	2.1.4
	Мероприятие «Оказание имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам»
	Всего
	-
	-
	-
	Мероприятие предусматривает предоставление в аренду муниципального имущества города Мурманска субъектам МСП для осуществления социально-значимых, а также приоритетных видов деятельности без проведения торгов в качестве муниципальной преференции, в соответствии с главой 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
	В рамках оказания имущественной поддержки за 1 полугодие 2026 года:
- количество муниципальных объектов, переданных субъектам МСП и самозанятым гражданам в качестве имущественной поддержки, составило 55;
- количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам (далее – Перечень) – 102.
Также заключены новые соглашения и соглашения о продлении на новый срок договоров аренды с субъектами МСП и самозанятыми гражданами (18 шт.).
За 6 месяцев 2026 года из Перечня исключено 6 объектов, в том числе по желанию субъектов МСП, арендующих помещения, с согласия Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска.
	частично
	КИО
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	2.2
	Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка в городе Мурманске»
	Всего
	3 020,5
	638,2
	21,1
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	1
	КЭРиТ
	

	
	
	МБ
	3 020,5
	638,2
	21,1
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	Выполнены частично
	1
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	0
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	0
	
	

	2.2.1
	Мероприятие «Проведение общегородских конкурсов и мероприятий выездной торговли»
	Всего
	3 020,5
	638,2
	21,1
	Мероприятие предусматривает организацию и проведение общегородского конкурса «Новогодняя фантазия», а также мероприятий в рамках выездной торговли
	За отчетный период реализовано следующее:
1. В реестр объектов потребительского рынка города Мурманска внесено 46 записей.
2. В торговый реестр Мурманской области внесено 29 записей.
3. Проведено 4 мероприятия выездной торговли (встреча Нового года, Широкая Масленица, День Победы, День России) с общим количеством участников – 28.
	частично
	КЭРиТ
	Низкий процент исполнения обусловлен тем, что реализация большей части мероприятий запланирована во 2 полугодии 2026 года.
В 3 квартале текущего года планируется проведение выездной торговли в рамках фестиваля спорта Гольфстрим (сентябрь), а также общегородского конкурса «Летняя фантазия» на лучшее летнее оформление входной группы объектов потребительского рынка.
До конца года планируется проведение следующих программных мероприятий 
выездной торговли – День города (октябрь), елочные базары (декабрь).
Проведение общегородского конкурса «Новогодняя фантазия» запланировано на декабрь 2026 года.
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	3
	Подпрограмма 3
«Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска»
	Всего
	41 841,8
	22 036,9
	52,7
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	3
	КЭРиТ
	

	
	
	МБ
	41 684,0
	21 988,0
	52,7
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	157,8
	48,9
	31,0
	
	Выполнены частично
	3
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	-
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	0
	
	

	3.1
	Основное мероприятие 1 «Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере создания условий для комплексного социально-экономического развития города Мурманска»
	Всего
	41 841,8
	22 036,9
	52,7
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	-
	КЭРиТ
	

	
	
	МБ
	41 684,0
	21 988,0
	52,7
	
	Выполнены в полном объеме
	-
	
	

	
	
	ОБ
	157,8
	48,9
	31,0
	
	Выполнены частично
	-
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	-
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	-
	
	

	3.1.1
	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
	Всего
	40 283,0
	21 386,1
	53,1
	-
	-
	-
	КЭРиТ
	

	
	
	МБ
	40 283,0
	21 386,1
	53,1
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления
	Всего
	1 401,0
	601,9
	43,0
	-
	-
	-
	КЭРиТ
	

	
	
	МБ
	1 401,0
	601,9
	43,0
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра
	Всего
	157,8
	48,9
	31,0
	-
	-
	-
	КЭРиТ
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	157,8
	48,9
	31,0
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