Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы

за 1 полугодие 2026 года

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освое-ния средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источ-ник | Заплани-ровано на отчетный год | Факти-ческое испол-нение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполне-ние (да /нет/частич-но) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики» | Всего | 59 585,9 | 24 824,5 | 41,7 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 12 | - | - |
|  |  | МБ | 59 428,1 | 24 775,6 | 41,7 |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 157,8 | 48,9 | 31,0 |  | Выполнены частично | 11 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 1 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
|  | КЭРиТ | Всего | 58 892,0 | 24 385,4 | 41,4 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 11 | - | - |
|  |  | МБ | 58 734,2 | 24 336,5 | 41,4 |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 157,8 | 48,9 | 31,0 |  | Выполнены частично | 10 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 1 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
|  | СД | Всего | 0,0 | 0,0 | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 0 | - | - |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | - |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 0 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
|  | АГМ | Всего | 618,9 | 364,1 | 58,8 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | - | - |
|  |  | МБ | 618,9 | 364,1 | 58,8 |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 1 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
|  | КСП | Всего | 75,0 | 75,0 | 100,0 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | - | - |
|  |  | МБ | 75,0 | 75,0 | 100,0 |  | Выполнены в полном объеме | 1 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 0 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 1 |  |  |
|  | КСПиОЗ | Всего | 0,0 | 0,0 | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 0 | - | - |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | - |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 0 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
|  | КК | Всего | 0,0 | 0,0 | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 0 | - | - |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | - |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 0 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
|  | КФКиС | Всего | 0,0 | 0,0 | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 0 | - | - |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | - |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 0 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
|  | КО | Всего | 0,0 | 0,0 | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 0 | - | - |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | - |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 0 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
|  | УФ | Всего | 0,0 | 0,0 | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 0 | - | - |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | - |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 0 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
|  | КРГХ | Всего | 0,0 | 0,0 | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 0 | - | - |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | - |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 0 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
|  | КТРиС | Всего | 0,0 | 0,0 | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 0 | - | - |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | - |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 0 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
|  | КЖП | Всего | 0,0 | 0,0 | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 0 | - | - |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | - |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 0 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
|  | КИО | Всего | 0,0 | 0,0 | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | - | - |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | - |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 1 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска» | Всего | 9 567,6 | 2 087,7 | 21,8 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 4 | КЭРиТ, СД, АГМ, КСП, КИО, КСПиОЗ, КК, КФКиС, КО, УФ, КРГХ, КТРиС, КЖП |  |
|  |  | МБ | 9 567,6 | 2 087,7 | 21,8 |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 4 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для улучшения инвестиционного климата и развития туристской деятельности на территории города Мурманска» | Всего | 9 567,6 | 2 087,7 | 21,8 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 4 | КЭРиТ, СД, АГМ, КСП, КИО, КСПиОЗ, КК, КФКиС, КО, УФ, КРГХ, КТРиС, КЖП |  |
|  |  | МБ | 9 567,6 | 2 087,7 | 21,8 |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 4 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности» | Всего | 304,0 | 103,4 | 34,0 | Мероприятие предусматривает: обеспечение функционирования инвестиционного портала города Мурманска, проведение заседаний Инвестиционного совета муниципального образования город Мурманск, актуализацию инвестиционного паспорта города Мурманска, реестра и каталога инвестиционных проектов и иные меры, направленные на продвижение инвестиционной привлекательности города Мурманска | Реализованы следующие мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности города Мурманска: 1. Обеспечение функционирования Инвестиционного портала города Мурманска. За 1 полугодие 2026 года количество посетителей составило 3 071 человек (просмотров – 6 582). 2. Обеспечение функционирования Информационного портала международного сотрудничества города Мурманска. Количество посетителей за 1 полугодие 2026 года составило 1 360 человек (просмотров – 2 670). 3. Актуализация Инвестиционного профиля городского округа город-герой Мурманск в соответствии с критериями Муниципального инвестиционного стандарта, который содержит необходимые сведения для потенциальных инвесторов. 4. Актуализация электронных версий реестра и каталога инвестиционных проектов. 5. Приобретение статистических работ Мурманскстата, необходимых для информационного обеспечения деятельности, мониторинга социально-экономического развития, в том числе инвестиционной деятельности. 6. Разработка и мониторинг документов стратегического планирования: муниципальных программ города Мурманска. 0.1. Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов МСП) за 3 месяца 2026 года составил 19 246,4 млн. руб. 0.2. Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов МСП) за 3 месяца 2026 года в расчете на одного жителя составил 73,6 тыс. руб. | частично | КЭРиТ | Низкий процент исполнения обусловлен периодичностью получения статистических работ Мурманскстата, а также оплаты работ по сопровождению Информационного портала международного сотрудничества города Мурманска и Инвестиционного портала города Мурманска. |
|  |  | МБ | 304,0 | 103,4 | 34,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Оплата членских взносов муниципального образования город Мурманск за участие в организациях межмуниципального сотрудничества» | Всего | 2 715,5 | 815,1 | 30,0 | Мероприятие предусматривает оплату членских взносов за участие муниципального образования город Мурманск в организациях межмуниципального сотрудничества: - Совет муниципальных образований Мурманской области; - Ассоциация экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера»; - Межрегиональная ассоциация субъектов Российской Федерации и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота; - Союз муниципальных контрольно-счетных органов. | За отчетный период оплачены членские взносы за участие муниципального образования город Мурманск в Ассоциации экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» в размере 740,1 тыс. руб. и за участие в Союзе муниципальных контрольно-счетных органов в размере 75,0 тыс. руб. | частично | КЭРиТ, КСП | Оплата членских взносов запланирована во 2 полугодии 2026 года. |
|  |  | МБ | 2 715,5 | 815,1 | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Проведение презентационных мероприятий в городе Мурманске, Мурманской области, других регионах РФ и за рубежом» | Всего | 6 406,1 | 1 158,7 | 18,1 | Мероприятие предполагает проведение не менее 10 презентационных мероприятий (участие в презентационных мероприятиях), проводимых в городе Мурманске, на территории Мурманской области, в других регионах РФ и за рубежом (официальные встречи, конференции, форумы и пр.) | За отчетный период представители города Мурманска приняли участие в следующих конгрессно-выставочных и международных мероприятиях: 1. 03-07.01.2026 - участие представителей администрации города Мурманска в Международном Харбинском фестивале льда и снега, в том числе церемонии открытия ледяной скульптуры в честь 10-летия установления побратимских отношений между городом Мурманском (Российская Федерация) и городом Харбином (Китайская Народная Республика) 2. 01-02.03.2026 - поездка Главы города Мурманска Лебедева И.Н. в город Минск (Республика Беларусь) в рамках установленных побратимских связей в составе делегации Мурманской области. 3. 06.04.2026 - в соответствии с Планом мероприятий по развитию сотрудничества между городом Мурманском (РФ) и городом Харбином (КНР) на 2026 год состоялось мероприятие «Переплет культур. Десятилетие дружбы», предполагающее взаимное знакомство школьников с городами Мурманском и Харбином, их культурными традициями. 4. 25-28.04.2026 - визит в город Мурманск белорусского паралимпийца, руководителя благотворительного фонда, мотивационного оратора Талая А.К. 5. 04-06.05.2026 - визит в город Мурманск делегации Республики Беларусь во главе с первым заместителем Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Глазко Г.В. 6. 06-09.05.2026 - визит в город Мурманск южноафриканского путешественника, режиссера Йоханеса Баденхорста в рамках масштабной экспедиции по городам Российской Федерации на грузовых автомобилях «УРАЛ». 7. 15-19.05.2026 - участие делегации города Мурманска в X Российско-Китайском ЭКСПО и 35-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. 8. 26.06.2026 - мероприятие в формате видеоконференцсвязи «Марафон успешных практик» с Московским районом города Минска (РБ). Вопросы к обсуждению: - обмен опытом в сфере работы с обращениями граждан, как выстроена данная работа в администрации города Мурманска; - деятельность администрации города Мурманска в сфере молодежной политики. | частично | КЭРиТ, СД, АГМ, КИО, КСПиОЗ, КК, КФКиС, КО, УФ, КРГХ, КТРиС, КЖП | Проведение оставшихся мероприятий запланировано во 2 полугодии 2026 года. |
|  |  | МБ | 6 406,1 | 1 158,7 | 18,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие «Мероприятия по развитию туристской деятельности» | Всего | 142,0 | 10,5 | 7,4 | Мероприятие предусматривает: обеспечение функционирования туристического портала города Мурманска и иные меры, направленные на продвижение туристской привлекательности города Мурманска | Реализованы следующие мероприятия по развитию туристской деятельности: 1. Обеспечение функционирования туристического портала города Мурманска. За 1 полугодие 2026 года количество посетителей составило 14 912 человек (просмотров – 25 341). 2. На регулярной основе путем сбора и анализа сведений о количестве лиц, размещенных в коллективных средствах размещения города Мурманска, ведется мониторинг объема въездного туристского потока, который за 1 полугодие 2026 год составил 101,0 тыс. человек. | частично | КЭРиТ | Низкий процент исполнения связан с установленной периодичностью оплаты работ по сопровождению туристического портала города Мурманска. Большая часть мероприятий будет реализована во 2 полугодии 2026 года. |
|  |  | МБ | 142,0 | 10,5 | 7,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» | Всего | 8 176,5 | 699,9 | 8,6 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 5 | КЭРиТ, КИО, организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |
|  |  | МБ | 8 176,5 | 699,9 | 8,6 |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 4 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 1 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» | Всего | 5 156,0 | 61,7 | 39,6 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 4 | КЭРиТ, КИО, организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |
|  |  | МБ | 5 156,0 | 61,7 | 39,6 |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 2 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 2 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам МСП» | Всего | 156,0 | 61,7 | 39,6 | Мероприятие предусматривает: обеспечение функционирования портала информационной поддержки малого и среднего предпринимательства, работу Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска, проведение образовательных мероприятий и иные меры информационно-консультационной поддержки субъектов МСП | Обеспечено функционирование Портала информационной поддержки малого и среднего предпринимательства Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска. За 1 полугодие 2026 года зарегистрировано 5 940 посещений портала (14 577 просмотров). В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» при администрации создан и функционирует Координационный совет по вопросам малого и среднего предпринимательства. Основной задачей является создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. За 1 полугодие 2026 года было проведено 1 заседание Совета. Сформирована и работает инфраструктура поддержки субъектов МСП, организации которой осуществляют деятельность по поддержке и развитию предпринимательства. | частично | КЭРиТ, организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП | Низкий процент исполнения обусловлен периодичностью оплаты работ по сопровождению портала информационной поддержки малого и среднего предпринимательства. Большая часть мероприятий будет реализована во 2 полугодии 2026 года. |
|  |  | МБ | 156,0 | 61,7 | 39,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие «Оказание финансовой поддержки субъектам МСП» | Всего | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие предусматривает предоставление субсидий субъектам МСП в рамках проводимых отборов | Количество субъектов МСП в городе Мурманске по данным Единого реестра субъектов МСП по состоянию на 10.07.2025 составляет 14 181 ед. Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения составляет 542 ед. | нет | КЭРиТ | Реализация отбора на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам МСП запланирована во 2 полугодии 2026 года. |
|  |  | МБ | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие «Оказание финансовой поддержки самозанятым гражданам» | Всего | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие предусматривает предоставление субсидий самозанятым гражданам в рамках проводимых отборов | Прием заявок на участие в отборе на предоставление субсидий для возмещения части затрат самозанятым гражданам в городе Мурманске начался с 29.06.2026 и продлится по 31.07.2026. | частично | КЭРиТ | Проведение заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в отборе – не позднее 18.09.2026. |
|  |  | МБ | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие «Оказание имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам» | Всего | - | - | - | Мероприятие предусматривает предоставление в аренду муниципального имущества города Мурманска субъектам МСП для осуществления социально-значимых, а также приоритетных видов деятельности без проведения торгов в качестве муниципальной преференции, в соответствии с главой 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | В рамках оказания имущественной поддержки за 1 полугодие 2026 года: - количество муниципальных объектов, переданных субъектам МСП и самозанятым гражданам в качестве имущественной поддержки, составило 55; - количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам (далее – Перечень) – 102. Также заключены новые соглашения и соглашения о продлении на новый срок договоров аренды с субъектами МСП и самозанятыми гражданами (18 шт.). За 6 месяцев 2026 года из Перечня исключено 6 объектов, в том числе по желанию субъектов МСП, арендующих помещения, с согласия Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска. | частично | КИО |  |
|  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка в городе Мурманске» | Всего | 3 020,5 | 638,2 | 21,1 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | КЭРиТ |  |
|  |  | МБ | 3 020,5 | 638,2 | 21,1 |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 1 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие «Проведение общегородских конкурсов и мероприятий выездной торговли» | Всего | 3 020,5 | 638,2 | 21,1 | Мероприятие предусматривает организацию и проведение общегородского конкурса «Новогодняя фантазия», а также мероприятий в рамках выездной торговли | За отчетный период реализовано следующее: 1. В реестр объектов потребительского рынка города Мурманска внесено 46 записей. 2. В торговый реестр Мурманской области внесено 29 записей. 3. Проведено 4 мероприятия выездной торговли (встреча Нового года, Широкая Масленица, День Победы, День России) с общим количеством участников – 28. | частично | КЭРиТ | Низкий процент исполнения обусловлен тем, что реализация большей части мероприятий запланирована во 2 полугодии 2026 года. В 3 квартале текущего года планируется проведение выездной торговли в рамках фестиваля спорта Гольфстрим (сентябрь), а также общегородского конкурса «Летняя фантазия» на лучшее летнее оформление входной группы объектов потребительского рынка. До конца года планируется проведение следующих программных мероприятий выездной торговли – День города (октябрь), елочные базары (декабрь). Проведение общегородского конкурса «Новогодняя фантазия» запланировано на декабрь 2026 года. |
|  |  | МБ | 3 020,5 | 638,2 | 21,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска» | Всего | 41 841,8 | 22 036,9 | 52,7 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 3 | КЭРиТ |  |
|  |  | МБ | 41 684,0 | 21 988,0 | 52,7 |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 157,8 | 48,9 | 31,0 |  | Выполнены частично | 3 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | - |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 «Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере создания условий для комплексного социально-экономического развития города Мурманска» | Всего | 41 841,8 | 22 036,9 | 52,7 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | - | КЭРиТ |  |
|  |  | МБ | 41 684,0 | 21 988,0 | 52,7 |  | Выполнены в полном объеме | - |  |  |
|  |  | ОБ | 157,8 | 48,9 | 31,0 |  | Выполнены частично | - |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | - |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | - |  |  |
| 3.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Всего | 40 283,0 | 21 386,1 | 53,1 | - | - | - | КЭРиТ |  |
|  |  | МБ | 40 283,0 | 21 386,1 | 53,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | Всего | 1 401,0 | 601,9 | 43,0 | - | - | - | КЭРиТ |  |
|  |  | МБ | 1 401,0 | 601,9 | 43,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра | Всего | 157,8 | 48,9 | 31,0 | - | - | - | КЭРиТ |  |
|  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 157,8 | 48,9 | 31,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  |  |  |  |  |

Рассчитывается как отношение объемов фактического исполнения к запланированным объемам, утвержденным в муниципальной программе на конец отчетного периода.

Низкой считается степень освоения средств за 6 месяцев ниже 45% от запланированного на отчетный год объема средств, за 9 месяцев - ниже 70%, за отчетный год - ниже 95%. В иных случаях графу заполнять не требуется.

В соответствии с действующей на отчетную дату редакцией плана реализации муниципальной программы.

Объем расходов, фактически понесенных главными распорядителями бюджетных средств за отчетный период.

Указывается количество мероприятий согласно Плану реализации муниципальной программы (учитываются мероприятия 1.1.1, 1.1.2 и т.д.).

Рассчитывается как отношение числа полностью выполненных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий согласно Плану реализации муниципальной программы.