|  | Приложение к постановлению администрации города Мурманска от 31.03.2025 № 1200 |
| --- | --- |

План реализации муниципальной программы города Мурманска

«Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2023 - 2028 годы

В Плане реализации муниципальной программы города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2023 - 2028 годы приняты следующие сокращения:

- АГМ – администрация города Мурманска;

- ВБ – внебюджетные средства;

- ГСПД – городская сеть передачи данных;

- КСПВООДМ – комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;

- УПСиИ – управление пресс службы и информации администрации города Мурманска;

- МАУ МП «Молодежь51» – муниципальное автономное учреждение молодежной политики «Молодежь51»;

- МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» – муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Вечерний Мурманск»;

- МБ – бюджет муниципального образования город Мурманск;

- МБУ «ЦБ ОСП АГМ» – муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений администрации города Мурманска»;

- ММБУ «УОДОМС города Мурманска» – Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска»;

- ММКУ «Управление закупок» – Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление закупок»;

- ОБ – областной бюджет;

- ОМСУ МО город Мурманск – орган местного самоуправления муниципального образования город Мурманск;

- СД – Совет депутатов города Мурманска;

- ФБ – федеральный бюджет.

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограммы, основное мероприятия, проект, мероприятие | Годы выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Связь основных мероприятий с показателями муниципальной программы, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Соисполни тели, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По годам | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» | 2023 - 2028 | Всего | 5637382,2 | 861446,6 | 1082022,5 | 1121915,8 | 896656,3 | 897383,1 | 777957,9 |  |  |
|  |  |  | МБ | 5326084,9 | 810915,2 | 1029589,3 | 1067889,7 | 841344,6 | 841344,6 | 735001,5 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 161767,3 | 26523,6 | 27520,7 | 26601,8 | 26601,1 | 26601,1 | 27919,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 149530,0 | 24007,8 | 24912,5 | 27424,3 | 28710,6 | 29437,4 | 15037,4 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» | 2023 - 2028 | Всего | 143338,3 | 16255,3 | 20980,5 | 42998,8 | 22640,9 | 22640,8 | 17822,0 |  | АГМ, СД |
|  |  |  | МБ | 143222,7 | 16237,1 | 20961,2 | 42977,6 | 22620,4 | 22620,4 | 17806,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 115,6 | 18,2 | 19,3 | 21,2 | 20,5 | 20,4 | 16,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ОМ 1.1 | Развитие объединенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления города Мурманска | 2023 - 2028 | Всего | 143338,3 | 16255,3 | 20980,5 | 42998,8 | 22640,9 | 22640,8 | 17822,0 | 0.1. Доступность информационных систем, включенных в информационно-вычислительную сеть, структурным подразделениям АГМ. 1.1. Доля защищенных каналов связи ГСПД к общему числу каналов связи | АГМ, СД |
|  |  |  | МБ | 143222,7 | 16237,1 | 20961,2 | 42977,6 | 22620,4 | 22620,4 | 17806,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 115,6 | 18,2 | 19,3 | 21,2 | 20,5 | 20,4 | 16,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1 | Внедрение и поддержка систем в области информационных технологий | 2023 - 2028 | Всего | 143107,1 | 16218,9 | 20941,9 | 42956,4 | 22599,9 | 22600,0 | 17790,0 | Внедрение и поддержка систем в области информационных технологий. Развитие и сопровождение системы электронного документооборота. Обеспечение функционирования и поддержка информационно-телекоммуникационной инфраструктуры АГМ. Создание и обеспечение системы защиты информации (приобретение и настройка программно-аппаратных средств). Создание и обеспечение системы электробезопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры АГМ | АГМ, СД |
|  |  |  | МБ | 143107,1 | 16218,9 | 20941,9 | 42956,4 | 22599,9 | 22600,0 | 17790,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» | 2023 - 2028 | Всего | 115,6 | 18,2 | 19,3 | 21,2 | 20,5 | 20,4 | 16,0 | Количество оборудованных рабочих мест – 1 ед. | СД |
|  |  |  | МБ | 115,6 | 18,2 | 19,3 | 21,2 | 20,5 | 20,4 | 16,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3 | Сопровождение автоматизированных рабочих мест АРМ «Муниципал» в рамках подсистемы нормативных правовых актов единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения Российской Федерации | 2023 - 2028 | Всего | 115,6 | 18,2 | 19,3 | 21,2 | 20,5 | 20,4 | 16,0 |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 115,6 | 18,2 | 19,3 | 21,2 | 20,5 | 20,4 | 16,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» | 2023 - 2028 | Всего | 589894,4 | 100754,8 | 101139,8 | 98464,1 | 102039,9 | 102039,9 | 85455,9 |  | АГМ, МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» |
|  |  |  | МБ | 589894,4 | 100754,8 | 101139,8 | 98464,1 | 102039,9 | 102039,9 | 85455,9 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ОМ 2.1 | Обеспечение информирования населения, организаций (предприятий) по вопросам социально-экономического и культурного развития города Мурманска | 2023 - 2028 | Всего | 589894,4 | 100754,8 | 101139,8 | 98464,1 | 102039,9 | 102039,9 | 85455,9 | 0.2. Доля опубликованной информации о деятельности ОМСУ МО город Мурманск и социально значимой информации в общем объеме публикаций содержания газеты «Вечерний Мурманск». 2.1. Общая печатная площадь газеты «Вечерний Мурманск», в том числе с опубликованной информацией о деятельности ОМСУ МО город Мурманск и социально значимой информацией | АГМ, МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» |
|  |  |  | МБ | 589894,4 | 100754,8 | 101139,8 | 98464,1 | 102039,9 | 102039,9 | 85455,9 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2023 - 2028 | Всего | 589894,4 | 100754,8 | 101139,8 | 98464,1 | 102039,9 | 102039,9 | 85455,9 | 2.1. Общая печатная площадь газеты «Вечерний Мурманск», в том числе с опубликованной информацией о деятельности ОМСУ МО город Мурманск и социально значимой информацией. Обеспечение доступа граждан и организаций к нормативным правовым актам органов местного самоуправления и другой официальной информации. Обеспечение информирования населения и организаций о деятельности и решениях органов местного самоуправления по различным направлениям культурного и социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск через газету «Вечерний Мурманск» | АГМ, МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» |
|  |  |  | МБ | 589894,4 | 100754,8 | 101139,8 | 98464,1 | 102039,9 | 102039,9 | 85455,9 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.2 | Проведение информационно-аналитической работы по актуальным и интересующим население вопросам | 2023 - 2028 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Предоставление информации, справочных материалов по социально-экономическим и интересующим граждан вопросам; обобщение опыта по информированию | АГМ, МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений, подведомственных органам местного самоуправления» | 2023 - 2028 | Всего | 2718802,8 | 374221,5 | 552542,3 | 577540,4 | 439204,1 | 439204,1 | 336090,4 |  | АГМ, ММБУ «УОДОМС города Мурманска», ММКУ «Управление закупок», МБУ «ЦБ ОСП АГМ» |
|  |  |  | МБ | 2718802,8 | 374221,5 | 552542,3 | 577540,4 | 439204,1 | 439204,1 | 336090,4 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ОМ 3.1 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, организация закупок товаров, работ, услуг | 2023 - 2028 | Всего | 2388484,2 | 342382,6 | 489280,8 | 495526,7 | 379230,8 | 379230,8 | 302832,5 | 0.3. Доля ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта, удовлетворенных материально-техническим, транспортным, документационным обеспечением их деятельности, а также в области бухгалтерского учета и сфере закупок. 3.1. Доля ОМСУ МО город Мурманск, удовлетворенных материально-техническим, транспортным, документационным обеспечением их деятельности, а также в сфере закупок | АГМ, ММБУ «УОДОМС города Мурманска», ММКУ «Управление закупок» |
|  |  |  | МБ | 2388484,2 | 342382,6 | 489280,8 | 495526,7 | 379230,8 | 379230,8 | 302832,5 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.1 | Расходы на обеспечение | 2023 - 2028 | Всего | 2200931,3 | 314060,6 | 457099,1 | 458921,3 | 347624,7 | 347624,7 | 275600,9 | Количество подведомственных учреждений – 1 ед. | АГМ, ММБУ «УОДОМС города Мурманска» |
|  | деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  | МБ | 2200931,3 | 314060,6 | 457099,1 | 458921,3 | 347624,7 | 347624,7 | 275600,9 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.2 | Расходы на обеспечение | 2023 - 2028 | Всего | 187552,9 | 28322,0 | 32181,7 | 36605,4 | 31606,1 | 31606,1 | 27231,6 | Количество подведомственных учреждений – 1 ед. | АГМ, ММКУ «Управление закупок» |
|  | деятельности казенных |  | МБ | 187552,9 | 28322,0 | 32181,7 | 36605,4 | 31606,1 | 31606,1 | 27231,6 |  |  |
|  | учреждений |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ОМ 3.2 | Обслуживание учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта и органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманска в сфере бухгалтерского (бюджетного), налогового учета | 2023 - 2028 | Всего | 330318,6 | 31838,9 | 63261,5 | 82013,7 | 59973,3 | 59973,3 | 33257,9 | 0.3. Доля ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта, удовлетворенных материально-техническим, транспортным, документационным обеспечением их деятельности, а также в области бухгалтерского учета и сфере закупок. 3.2. Доля структурных подразделений АГМ, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта, удовлетворенных обслуживанием в области бухгалтерского учета | АГМ, МБУ «ЦБ ОСП АГМ» |
|  |  |  | МБ | 330318,6 | 31838,9 | 63261,5 | 82013,7 | 59973,3 | 59973,3 | 33257,9 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2023 - 2028 | Всего | 330318,6 | 31838,9 | 63261,5 | 82013,7 | 59973,3 | 59973,3 | 33257,9 | Количество подведомственных учреждений – 1 ед. | АГМ, МБУ «ЦБ ОСП АГМ» |
|  |  |  | МБ | 330318,6 | 31838,9 | 63261,5 | 82013,7 | 59973,3 | 59973,3 | 33257,9 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» | 2023 - 2028 | Всего | 27389,0 | 6664,7 | 3114,9 | 2614,9 | 3114,9 | 3114,9 | 8764,7 |  | КСПВООДМ |
|  |  |  | МБ | 27389,0 | 6664,7 | 3114,9 | 2614,9 | 3114,9 | 3114,9 | 8764,7 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ОМ 4.1 | Создание условий для развития гражданского общества на территории муниципального образования город Мурманск | 2023 - 2028 | Всего | 4382,2 | 1211,3 | 614,9 | 114,9 | 614,9 | 614,9 | 1211,3 | 0.4. Доля общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города-героя Мурманска, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, формированию патриотического сознания населения города Мурманска, от общего числа общественных организаций. 0.5. Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, формирование патриотического сознания населения города Мурманска. 4.1. Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города-героя Мурманска, принявших участие в мероприятиях. 4.2. Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, принявших участие в мероприятиях. 4.3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлены субсидии. 4.4. Количество проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена субсидия. 4.5. Количество врученных премий за активную общественную работу. 4.6. Количество мероприятий, направленных на поддержку общественных и гражданских инициатив населения города Мурманска | КСПВООДМ, АГМ |
|  |  |  | МБ | 4382,2 | 1211,3 | 614,9 | 114,9 | 614,9 | 614,9 | 1211,3 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1.1 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | 2023 - 2028 | Всего | 3100,0 | 800,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 800,0 | 4.2. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлены субсидии | КСПВООДМ, АГМ |
|  |  |  | МБ | 3100,0 | 800,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 800,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1.2 | Премии главы муниципального образования город Мурманск | 2023 - 2028 | Всего | 229,8 | 114,9 | 114,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.4. Доля общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города-героя Мурманска, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, формирование патриотического сознания населения города Мурманска, от общего числа общественных организаций. 4.1. Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города-героя Мурманска, принявших участие в мероприятиях. 4.3. Количество врученных премий за активную общественную работу | КСПВООДМ |
|  |  |  | МБ | 229,8 | 114,9 | 114,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1.3 | Мероприятия, направленные на поддержку общественных и гражданских инициатив населения города Мурманска | 2023 - 2028 | Всего | 592,8 | 296,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,4 | 0.4. Доля общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города-героя Мурманска, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, формирование патриотического сознания населения города Мурманска, от общего числа общественных организаций. 0.5. Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, формирование патриотического сознания населения города Мурманска 4.4. Количество мероприятий, направленных на поддержку общественных и гражданских инициатив населения города Мурманска | КСПВООДМ, АГМ |
|  |  |  | МБ | 592,8 | 296,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,4 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1.4 | Премии Главы города Мурманска | 2023 - 2028 | Всего | 459,6 | 0,0 | 0,0 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 0.4. Доля общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города-героя Мурманска, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, формирование патриотического сознания населения города Мурманска, от общего числа общественных организаций. 0.5. Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, формирование патриотического сознания населения города Мурманска 4.1. Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города-героя Мурманска, принявших участие в мероприятиях. 4.3. Количество врученных премий за активную общественную работу | КСПВООДМ, АГМ |
|  |  |  | МБ | 459,6 | 0,0 | 0,0 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ОМ 4.2 | Создание условий для сохранения и развития военно-исторических традиций и формирования патриотического сознания населения города Мурманска | 2023 - 2028 | Всего | 23006,8 | 5453,4 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 7553,4 | 0.4. Доля общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города-героя Мурманска, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, формированию патриотического сознания населения города Мурманска, от общего числа общественных организаций. 0.5. Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, формирование патриотического сознания населения города Мурманска. 4.7. Количество мероприятий, направленных на сохранение военно-исторических традиций, повышение престижа военной службы, формирование патриотического сознания населения города Мурманска. 4.8. Количество подшефных воинских частей, учреждений, имеющих долгосрочные шефские связи с АГМ, КСПВООДМ, которым оказана помощь для улучшения социально-бытовых условий военнослужащих. 4.9. Количество подшефных воинских частей, учреждений, имеющих долгосрочные шефские связи с АГМ, которым оказана помощь для улучшения социально-бытовых условий военнослужащих | КСПВООДМ, АГМ, МАУ МП «Молодежь51» |
|  |  |  | МБ | 23006,8 | 5453,4 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 7553,4 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2023 - 2028 | Всего | 23006,8 | 5453,4 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 7553,4 | 0.4. Доля общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города-героя Мурманска, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, формирование патриотического сознания населения города Мурманска, от общего числа общественных организаций. 0.5. Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, формирование патриотического сознания населения города Мурманска 4.5. Количество мероприятий, направленных на сохранение военно-исторических традиций, повышение престижа военной службы, формирование патриотического сознания населения города Мурманска. 4.6. Количество подшефных воинских частей, учреждений, имеющих долгосрочные шефские связи с АГМ, КСПВООДМ, которым оказана помощь для улучшения социально-бытовых условий военнослужащих. 4.9. Количество подшефных воинских частей, учреждений, имеющих долгосрочные шефские связи с АГМ, которым оказана помощь для улучшения социально-бытовых условий военнослужащих | КСПВООДМ, АГМ, МАУ МП «Молодежнь51» |
|  |  |  | МБ | 23006,8 | 5453,4 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 7553,4 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» | 2023 - 2028 | Всего | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | АГМ |
|  |  |  | МБ | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ОМ 5.1 | Применение эффективных механизмов профилактики коррупции в муниципальном образовании город Мурманск | 2023 - 2028 | Всего | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0.6. Количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных правовых актах АГМ. 6.1. Изготовление печатной продукции антикоррупционной тематики. 6.2. Проведение методических занятий, бесед по профилактике коррупции с муниципальными служащими АГМ. Совершенствование муниципального управления в целях предупреждения коррупции. Разработка правового обеспечения противодействия коррупции и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Обеспечение и проведение антикоррупционных мероприятий при прохождении муниципальной службы. Совершенствование муниципального управления в целях предупреждения коррупции | АГМ |
|  |  |  | МБ | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.1.1 | Изготовление печатной продукции антикоррупционной тематики | 2023 - 2028 | Всего | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 6.1. Изготовление печатной продукции антикоррупционной тематики. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации мероприятий по противодействию коррупции | АГМ |
|  |  |  | МБ | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6 | Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности администрации города Мурманска» | 2023 - 2028 | Всего | 2157657,7 | 363500,3 | 404195,0 | 400247,6 | 329606,5 | 330333,4 | 329774,9 |  | АГМ |
|  |  |  | МБ | 1846476,0 | 312987,1 | 351781,1 | 346242,7 | 274315,3 | 274315,3 | 286834,5 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 161651,7 | 26505,4 | 27501,4 | 26580,6 | 26580,6 | 26580,7 | 27903,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 149530,0 | 24007,8 | 24912,5 | 27424,3 | 28710,6 | 29437,4 | 15037,4 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ОМ 6.1 | Эффективное выполнение функций с целью развития муниципального самоуправления | 2023 - 2028 | Всего | 1843744,3 | 312987,1 | 351781,1 | 343511,0 | 274315,3 | 274315,3 | 286834,5 |  | АГМ |
|  |  |  | МБ | 1843744,3 | 312987,1 | 351781,1 | 343511,0 | 274315,3 | 274315,3 | 286834,5 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации города Мурманска | 2023 - 2028 | Всего | 12241,7 | 6450,0 | 5791,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Штатная численность – 1 ед. | АГМ |
|  |  |  | МБ | 12241,7 | 6450,0 | 5791,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.1.2 | Расходы на обеспечение функций главы администрации города Мурманска | 2023 - 2028 | Всего | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | МБ | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.1.3 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 2023 - 2028 | Всего | 1777103,9 | 301583,1 | 340546,1 | 330874,5 | 263733,0 | 263733,0 | 276634,2 | Штатная численность - 174 ед. | АГМ |
|  |  |  | МБ | 1777103,9 | 301583,1 | 340546,1 | 330874,5 | 263733,0 | 263733,0 | 276634,2 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.1.4 | Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | 2023 - 2028 | Всего | 28017,2 | 4904,0 | 4380,0 | 6697,2 | 4613,0 | 4613,0 | 2810,0 |  |  |
|  |  |  | МБ | 28017,2 | 4904,0 | 4380,0 | 6697,2 | 4613,0 | 4613,0 | 2810,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.1.5 | Реализация Положения «О территориальном общественном самоуправлении в городе Мурманске» | 2023 - 2028 | Всего | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Количество зарегистрированных территориальных общественных самоуправлений – 1 ед. Регистрация имеет заявительный характер | АГМ |
|  |  |  | МБ | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.1.6 | Реализация Положения «Об опросе граждан на территории города Мурманска» | 2023 - 2028 | Всего | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Проведение опросов граждан для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти | АГМ |
|  |  |  | МБ | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.1.7 | Реализация Положения «О собраниях и конференциях граждан (собраниях делегатов), проводимых на территории города Мурманска» | 2023 - 2028 | Всего | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Проведение собраний и конференций для обсуждения вопросов местного значения, определенных Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления города Мурманска | АГМ |
|  |  |  | МБ | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.1.8 | Расходы на выплаты по оплате труда Главы города Мурманска | 2023 - 2028 | Всего | 26093,5 | 0,0 | 1013,3 | 5890,3 | 5939,3 | 5890,3 | 7360,3 | Штатная численность – 1 ед. | АГМ |
|  |  |  | МБ | 26093,5 | 0,0 | 1013,3 | 5890,3 | 5939,3 | 5890,3 | 7360,3 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.1.9 | Расходы на обеспечение функций Главы города Мурманска | 2023 - 2028 | Всего | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | МБ | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ОМ. 6.2 | Выполнение переданных полномочий органам местного самоуправления | 2023 - 2028 | Всего | 313913,4 | 50513,2 | 52413,9 | 56736,6 | 55291,2 | 56018,1 | 42940,4 | Своевременное и эффективное выполнение переданных полномочий | АГМ |
|  |  |  | МБ | 2731,7 | 0,0 | 0,0 | 2731,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 161651,7 | 26505,4 | 27501,4 | 26580,6 | 26580,6 | 26580,7 | 27903,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 149530,0 | 24007,8 | 24912,5 | 27424,3 | 28710,6 | 29437,4 | 15037,4 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.2.1 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «Об административных комиссиях» | 2023 - 2028 | Всего | 96479,2 | 15845,1 | 16559,0 | 15790,0 | 15790,0 | 15790,0 | 16705,1 | Организация деятельности административных комиссий муниципального образования город Мурманск | АГМ |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 96479,2 | 15845,1 | 16559,0 | 15790,0 | 15790,0 | 15790,0 | 16705,1 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.2.2 | Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области «Об административных правонарушениях» | 2023 - 2028 | Всего | 36,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Организация деятельности по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области «Об административных правонарушениях» в муниципальном образовании город Мурманск | АГМ |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 36,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.2.3 | Субвенция на реализацию | 2023 - 2028 | Всего | 65136,5 | 10654,3 | 10936,4 | 10784,6 | 10784,6 | 10784,7 | 11191,9 | Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Мурманск | АГМ |
|  | Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 65136,5 | 10654,3 | 10936,4 | 10784,6 | 10784,6 | 10784,7 | 11191,9 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.2.4 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 2023 - 2028 | Всего | 148981,1 | 23990,6 | 24858,3 | 27367,1 | 28354,7 | 29381,7 | 15028,7 | Организация деятельности отдела записи актов гражданского состояния АГМ | АГМ |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 148981,1 | 23990,6 | 24858,3 | 27367,1 | 28354,7 | 29381,7 | 15028,7 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.2.5 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2023 - 2028 | Всего | 548,9 | 17,2 | 54,2 | 57,2 | 355,9 | 55,7 | 8,7 | Организация деятельности по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в муниципальном образовании город Мурманск | АГМ |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 548,9 | 17,2 | 54,2 | 57,2 | 355,9 | 55,7 | 8,7 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.2.6 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» | 2023 - 2028 | Всего | 2731,7 | 0,0 | 0,0 | 2731,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Мурманск | АГМ |
|  |  |  | МБ | 2731,7 | 0,0 | 0,0 | 2731,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

________________________________________________________