Приложение № 1

Доклад председателя комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С. на заседании Программно-целевого совета города Мурманска

28.03.2017 в 11:00

По вопросу № 2. О рассмотрении проекта отчета о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2016 году

В соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143, комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска             на основании отчетов заказчиков-координаторов, а также информации управления финансов администрации города Мурманска составляет отчет             о реализации муниципальных программ города Мурманска за прошедший год с оценкой эффективности их реализации.

Данный отчет на основании рекомендаций Программно-целевого совета утверждается постановлением администрации города Мурманска                в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

В 2016 году в муниципальном образовании город Мурманск действовало 13 муниципальных программ в соответствии с утвержденным Перечнем программ (распоряжение администрации города Мурманска                  от 02.06.2014 № 35-р).

На слайде представлены названия муниципальных программ                          с указанием приходящейся на них доли расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Мурманск.

Наибольшая доля расходов приходится на следующие муниципальные программы:

- «Развитие образования» - 55,78%;

- «Развитие транспортной системы» - 12,24%;

- «Развитие культуры» - 8,62%.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами, составляет 11,4 млрд. рублей, в т.ч. 6,8 млрд. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 4,5 млрд. рублей – средства областного бюджета, 0,4 млрд. рублей – средства федерального бюджета.

Фактически освоено 11,3 млрд. рублей. Таким образом, предусмотренные на реализацию муниципальных программ средства освоены на 98,9%.

Муниципальные программы реализуются в городе Мурманске с 2014 года. На диаграмме представлена динамика объемов финансирования муниципальных программ за счет средств городского бюджета за период 2014-2016 годов.

По сравнению с 2015 годом, количество реализуемых ВЦП уменьшилось на 4 единицы за счет:

- ведомственных целевых программ, которые входили в МП «Развитие здравоохранения»: «Оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска», «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению администрации города Мурманска» и «Создание условий для улучшения кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения города Мурманска»;

- ВЦП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан», которая стала подпрограммой в связи с включением в нее еще одного заказчика.

При этом общее количество подпрограмм не изменилось за счет того, что реализация еще одной подпрограммы – «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения города Мурманска» - была прекращена в 2015 году. Количество АВЦП также осталось неизменным.

Фактический объем финансирования за счет городского бюджета увеличился по сравнению с 2015 годом на 3,8%, общий объем финансирования - на 0,8%.

В структуре фактических расходов на реализацию муниципальных программ наибольший удельный вес занимает городской бюджет – 58%. Доля областного бюджета составляет 39%, федерального бюджета – 2%.

Общий объем привлеченных средств внебюджетных источников финансирования в 2016 году составил 280,1 млн. рублей, которые образованы:

-  привлеченными средствами кредитных учреждений и собственными средствами молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» - 229,5 млн. рублей                          или 81,9% от общего объема привлеченных внебюджетных средств;

- средствами управляющих организаций на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда в рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение               и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» – 49,1 млн. рублей или 17,5%;

- средствами собственников жилых помещений на проведение  капитального ремонта отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» – 1,5 млн. рублей или 0,5%.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2016 году проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143, по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов), измеряющих степень достижения целей, решения задач и выполнения мероприятий муниципальных программ;

- оценка полноты финансирования муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ приведены на слайдах, а также в представленных вам отчетах (приложение № 3).

В 2016 году высокий уровень эффективности был отмечен                            у 9 муниципальных программ (оценка – 5 баллов), приемлемый уровень –            у 3 программ.

Средний уровень эффективности был отмечен лишь у одной муниципальной программы – «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2019 годы.  Среди входящих в данную программу подпрограмм и ВЦП средний уровень эффективности был выявлен у подпрограмм «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012», «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства»,                     а также у ВЦП «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

Каждая из указанных программ характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов при недостижении ряда запланированных показателей. Необходимые пояснения по данной подпрограмме будут представлены непосредственно заказчиком (комитетом имущественных отношений).

Представленный годовой отчет о результатах исполнения и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска основан на систематизации и обобщении информации о плановых                          и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет входит в число основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментах реализации органами местного самоуправления города Мурманска муниципальной политики                    в соответствующей сфере деятельности, рекомендуется:

1. Органам местного самоуправления города Мурманска - заказчикам программ:

1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

1.2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства                               и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);

- принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.

По вопросу № 4. Разное.

Как уже упоминалось ранее, разработка, реализация и оценка эффективности муниципальных программ города Мурманска осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143. В настоящее время комитетом по экономическому развитию подготовлены изменения в указанный документ, которые учитывают трехлетний опыт реализации в городе Мурманске принципа программно-целевого планирования бюджетных расходов, а также рекомендации контролирующих органов, в т.ч. контрольно-счетной палаты города Мурманска.

Проект изменений в Порядок предусматривает следующие ключевые изменения:

1. В настоящее момент, в соответствии с действующей редакцией Порядка, муниципальные программы включают в себя на равных основаниях подпрограммы, ВЦП и АВЦП, однако различие между подпрограммой и ВЦП, состоящее в количестве заказчиков программы, фактически не соблюдается. В связи с этим новая редакция Порядка предусматривает включение в муниципальные программы только подпрограмм и АВПЦ при сохранении возможности включения в них ВЦП при условии наличия соответствующих требований в государственных программах Мурманской области или в государственных программах РФ. Отмечу, что на региональном уровне реализация ведомственных целевых программ также была прекращена.

2. В целях исполнения рекомендаций, приведенных в обзорном письме Минфина России о практике формирования местных бюджетов в Российской Федерации на основе муниципальных программ установлено, что муниципальные программы города Мурманска должны разрабатываться на срок более 6 лет. Необходимо отметить, что большая часть государственных программ Мурманской области как раз разработана на период 7 лет.

3. Уточнены правила формирования паспортов муниципальных программ, подпрограмм и АВЦП в части заполнения раздела «Ожидаемые конечные результаты реализации программы».  Предлагаемая к утверждению редакция документа устанавливает, что ожидаемыми конечными результатами реализации программы должны являться целевые значения показателей целей входящих в нее подпрограмм, АВЦП и ВЦП (при наличии) к концу периода их реализации.

4. В методике оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска, которая является приложением к порядку, в формуле для оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) учтена возможность отсутствия в подпрограммах и ВЦП задач.

В связи с вышеизложенным заказчикам муниципальных программ при подготовке проектов муниципальных программ, планируемых к реализации в 2018 году, необходимо обеспечить строгое соответствие программ требованиям Порядка.

Кроме того, необходимо отметить, что муниципальные программы подлежат ежегодным плановым проверкам различных контролирующих органов (КСП, прокуратура, ИОГВ МО). В связи с этим, заказчикам муниципальных программ рекомендуется:

- следить за соответствием муниципальных программ требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска;

- обеспечивать строгое соблюдение сроков приведения объема финансового обеспечения программ в соответствие утвержденному объему бюджетных ассигнований, утвержденному решением о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период;

- обеспечивать согласованность целей муниципальных программ со стратегическими целями социально-экономического развития города Мурманска, утвержденными документами стратегического планирования на долгосрочный период;

- обеспечить своевременную корректировку плановых значений показателей (индикаторов) муниципальных программ.

__________________________