Приложение 1

Доклад председателя комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С. на заседании Программно-целевого совета города Мурманска

28.03.2016 в 16:00

По вопросу № 1. О рассмотрении проекта отчета о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2015 году

В соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143, комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска             на основании отчетов заказчиков-координаторов, а также информации управления финансов администрации города Мурманска составляет отчет             о реализации муниципальных программ города Мурманска за прошедший год с оценкой эффективности их реализации.

Данный отчет на основании рекомендаций Программно-целевого совета утверждается постановлением администрации города Мурманска                в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

В 2015 году в муниципальном образовании город Мурманск действовало 13 муниципальных программ в соответствии с утвержденным Перечнем программ (распоряжение администрации города Мурманска                  от 02.06.2014 № 35-р).

На слайде представлены названия муниципальных программ                          с указанием приходящейся на них доли расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Мурманск.

Наибольшая доля расходов приходится на следующие муниципальные программы:

- «Развитие образования» - 52,8%;

- «Развитие транспортной системы» - 11,4%;

- «Управление имуществом и жилищная политика» - 8,6%.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами, составляет 11,3 млрд. рублей, в т.ч. 6,5 млрд. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 4,6 млрд. рублей – средства областного бюджета, 0,2 млрд. рублей – средства федерального бюджета.

Фактически освоено 11,2 млрд. рублей. Таким образом, предусмотренные на реализацию муниципальных программ средства освоены на 99%.

Муниципальные программы реализуются в городе Мурманске с 2014 года. На диаграмме представлена динамика объемов финансирования муниципальных программ за счет средств городского бюджета за период 2014-2015 годов.

По сравнению с 2014 годом, количество реализуемых ВЦП  увеличилось на одну единицу - за счет ВЦП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан района Росляково» муниципальной программы «Социальная поддержка» на 2014-2018 годы.

Подпрограмма «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства» с 2015 года перенесена из муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» в муниципальную программу «Развитие культуры». Общее количество подпрограмм не изменилось.

Фактический объем финансирования за счет городского бюджета увеличился по сравнению с 2014 годом на 12%, общий объем финансирования - на 11%.

В структуре фактических расходов на реализацию муниципальных программ наибольший удельный вес занимает городской бюджет – 56%. Доля областного бюджета составляет 39%, федерального бюджета – 2%.

Общий объем привлеченных средств внебюджетных источников финансирования в 2015 году составил 347,2 млн. рублей, которые образованы:

-  привлеченными средствами кредитных учреждений и собственными средствами молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» - 296 млн. рублей                          или 85,3% от общего объема привлеченных внебюджетных средств;

- средствами управляющих организаций на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда в рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение               и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» – 48,5 млн. рублей или 14%;

- средствами собственников жилых помещений на проведение  капитального ремонта отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов в рамках реализации ВЦН «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» – 2,5 млн. рублей или 0,7%.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2015 году проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143, по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов), измеряющих степень достижения целей, решения задач и выполнения мероприятий муниципальных программ;

- оценка полноты финансирования муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ приведены на слайдах, а также в представленных вам отчетах (приложение № 3).

В 2015 году высокий уровень эффективности был отмечен                            у 9 муниципальных программ (оценка – 5 баллов), приемлемый уровень –            у 3 программ.

Средний уровень эффективности был отмечен лишь у одной муниципальной программы – «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2018 годы.  Среди входящих в данную программу подпрограмм и ВЦП средний уровень эффективности был выявлен у подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012», которая характеризуется полным освоением финансирования при неполном достижении целевых показателей по переселению граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах.

Кроме того, следует отметить, что по подпрограмме «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих                     в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства», входящей в указанную муниципальную программу, произвести оценку эффективности не представляется возможным. Это связано с тем, что плановые значения всех показателей цели подпрограммы равны нулю, фактические значения показателей цели представлены числами, отличными от нуля, а формула расчета показателя ДИП основывается                      на вычислении соотношения плановых и фактических показателей. В связи            с этим, при определении оценки эффективности всей муниципальной программы данная подпрограмма не была учтена. Необходимые пояснения по данной подпрограмме будут представлены непосредственно заказчиком (комитетом имущественных отношений).

Представленный годовой отчет о результатах исполнения и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска основан на систематизации и обобщении информации о плановых                          и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет входит в число основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментах реализации органами местного самоуправления города Мурманска муниципальной политики                    в соответствующей сфере деятельности, рекомендуется:

1. Органам местного самоуправления города Мурманска - заказчикам программ:

1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

1.2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства                               и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);

- принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.