## Основной отчет
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Градостроительная политика» на 2023-2028 годы
за 2025 год
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освое-ния средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источник | Заплани-ровано на отчетный год | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполне-ние (да / нет / частично)
| Муниципальная программа «Градостроительная политика» | Всего: | 129338.3 | 132339.9 | 102.3207 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 9 | - | -
|  | МБ | 87890.2 | 93779.4 | 106.7006 |  | Выполнены в полном объеме | 8
|  | ОБ | 41448.1 | 38560.5 | 93.0332 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 88.8889
| КТРиС | Всего: | 125874.1 | 131763.3 | 104.6786 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 9 | - | -
|  | МБ | 87736.8 | 93626 | 106.7123 |  | Выполнены в полном объеме | 8
|  | ОБ | 38137.3 | 38137.3 | 100 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 88.8889
| КРГХ | Всего: | 3464.2 | 576.6 |  |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | - | -
|  | МБ | 153.4 | 153.4 |  |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 3310.8 | 423.2 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ |  |  |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
1. | Подпрограмма 1 «Поддержка и стимулирование строительства на территории города Мурманска» | Всего: | 53289 | 50201.4 | 94.2059 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 5 | КТРиС, КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 11840.9 | 11640.9 | 98.3109 |  | Выполнены в полном объеме | 4
|  | ОБ | 41448.1 | 38560.5 | 93.0332 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 80
1.1. | Основное мероприятие "Создание условий для строительства" | Всего: | 53289 | 50201.4 | 94.2059 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 5 | КТРиС, КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 11840.9 | 11640.9 | 98.3109 |  | Выполнены в полном объеме | 4
|  | ОБ | 41448.1 | 38560.5 | 93.0332 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 80
1.1.1. | Мероприятие «Архитектурно-планировочные работы» | Всего: | 200 | 0 | 0 | Мероприятие предусматривает проведение архитектурных конкурсов для поиска наиболее подходящих решений для конкретного объекта и выполнение работ по инженерным изысканиям в целях получения исходных материалов для подготовки схемы размещения гаражей | Проведение конкурсов носит заявительный характер. Неисполнение связано с отсутствием заявок для участия | нет | КТРИС | Проведение конкурсов носит заявительный характер. Неисполнение связано с отсутствием заявок для участия
|  | МБ | 200 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
ФБ
ВБ
1.1.2. | Мероприятие «Субсидия на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, на которых планируется реализация проектов развития индивидуального жилищного строительства, или земельных участков, предоставленных многодетным семьям и расположенных в общем или смежном с такими земельными участками кадастровом квартале» | Всего: | 38137.3 | 38137.3 | 100 | Мероприятие предполагает заключение договоров на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и электроснабжения | В рамках реализации мероприятия Комитетом был заключен договор с ПАО «Россети Северо-Запад» 13.03.2023 № КОЛ-01375-Э-С/22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств для электронабжения земельных участков, предоставленных многодетным семьям под ИЖС. Согласно техническим условиям, выданных Обществом, Комитет обязан осуществить строительство линий электропередач. В Комитете отсутствуют необходимые для строительства объекта специалисты, ввиду чего потребовалось заключение договора со сторонним подрядчиком ООО "БГК". ООО "БГК" нарушило сроки выполнения работ и сдало результат выполненных работ 19.12.2024 г. Кроме того, возникла необходимость увеличения цены контракта, которое возможно при заключении доп. соглашения на основании постановления администрации города Мурманска. Учитывая сроки подписания доп. соглашения, размещения соглашения в Единой информационной системе в сфере закупок, а также срок приёмки выполненных работ, оплата по контракту была невозможна в 2024 году. Приёмка и оплата выполненных работ по вышеуказанным контрактам произведена в 2025 году. | да | КТРиС |  | ОБ 34 764 822,03 Россети + 3 372 500,00 БГК
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 38137.3 | 38137.3 | 100
ФБ
ВБ
1.1.3. | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, на которых планируется реализация проектов развития индивидуального жилищного строительства, или земельных участков, предоставленных многодетным семьям и расположенных в общем или смежном с такими земельными участками кадастровом квартале» | Всего: | 2007.2 | 2007.2 | 100 | Мероприятие предполагает заключение договоров на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и электроснабжения | В рамках реализации мероприятия Комитетом был заключен договор с ПАО «Россети Северо-Запад» 13.03.2023 № КОЛ-01375-Э-С/22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств для электронабжения земельных участков, предоставленных многодетным семьям под ИЖС. Согласно техническим условиям, выданных Обществом, Комитет обязан осуществить строительство линий электропередач. В Комитете отсутствуют необходимые для строительства объекта специалисты, ввиду чего потребовалось заключение договора со сторонним подрядчиком ООО "БГК". ООО "БГК" нарушило сроки выполнения работ и сдало результат выполненных работ 19.12.2024 г. Кроме того, возникла необходимость увеличения цены контракта, которое возможно при заключении доп. соглашения на основании постановления администрации города Мурманска. Учитывая сроки подписания доп. соглашения, размещения соглашения в Единой информационной системе в сфере закупок, а также срок приёмки выполненных работ, оплата по контракту была невозможна в 2024 году. Приёмка и оплата выполненных работ по вышеуказанным контрактам произведена в 2025 году. | да | КТРиС
|  | МБ | 2007.2 | 2007.2 | 100
ОБ
ФБ
|  | ВБ | [8 empty] | МБ 177 500 БГК + 1 829 727,48 Россети
1.1.4. | Мероприятие «Предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительство жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках» | Всего: | 0 |  |  | Мероприятие предполагает предоставление социальных выплат 2 многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках | Данное мероприятие в настоящее время не осуществляется в связи с принятием постановлений АГМ от 02.05.2024 № 1610 и от 04.06.2024 № 1973. Комитетом запланировано внесение измененений в части исключения вышеуказанного мероприятия из муниципальной программы "Градостроительная политика" |  | КТРиС
|  | МБ | 0
ОБ
ФБ
ВБ
1.1.5. | Мероприятие «Обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям» | Всего: | 0 | 0 |  | Мероприятие предполагает заключение договоров по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой | На 2025 год реализация отсуствует, вследствии отсутствия финансирования на данный период |  | КТРИС
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
ФБ
ВБ
1.1.6. | Мероприятие «Обеспечение земельных участков, предоставленных под строительство, в том числе многодетным семьям на безвозмездной основе, объектами коммунальной инфраструктуры, некапитальными сооружениями, стоянками технических ли других средств передвижения» | Всего: | 9480.3 | 9480.3 | 100 | Мероприятие предполагает заключение договоров, предметом которых является обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры; выполнение работ по инженерным изысканиям и кадастровым работам для подготовки схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения. | 1. Во 2 кв. 2025 г. заключен договор на выполнение кадастровых работ по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, занимаемых гаражно-строительными кооперативами, работы выполнены, оплата произведена в 3 кв. 2025 г. 2. В рамках реализации мероприятия, Комитетом был заключен договор с ООО "БГК" 23.12.2023 №966/2023/1 на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной документации и строительству объекта: «ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения объекта: земельные участки для предоставления многодетным семьям под ИЖС, расположенные в кадастровом квартале 51:20:0001317. По итогам проведения экспертизы сметной стоимости, возникла необходимость увеличения цены контракта, которое возможно при заключении доп. соглашения на основании постановления администрации города Мурманска. Учитывая сроки подписания доп.соглашения, размещения соглашения в Единой информационной системе в сфере закупок, а также срок приёмки выполненных работ, оплата по контракту была невозможна в 2024 году. Ввиду перечисленных причин, приёмка и оплата выполненных работ произведена в 2025 г. | да | КТРИС
|  | МБ | 9480.3 | 9480.3 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
ФБ
|  | ВБ | [8 empty] | МБ 8 650 992,31 (БГК увеличение)
1.1.7. | Мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в линейные объекты муниципальной собственности» | Всего: | 0 | 0 |  | Мероприятие предполагает заключение договоров на разработку проектно-сметной документации на строительство систем водоотведения | На 2025 год реализация отсуствует, вследствии отсутствия финансирования на данный период |  | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
ФБ
ВБ
1.1.8. | Мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в линейные объекты муниципальной собственности» | Всего: | 3464.2 | 576.6 | 16.6445 | Мероприятие предполагает заключение договоров на строительство систем водоотведения | За указанный период в рамках мероприятия выполнено строительство системы водоотведения к объекту «Жилой дом в городе Мурманске по ул. Зеленой». В связи с решением об одностороннем отказе от исполнения договора подрядной организацией ООО «Мурманский грузовой сервис» по причине выявленных нарушений проектной документации объект «Строительство ливневой канализации к жилому дому в г. Мурманске по ул. Полярные Зори» исключен из Программы. | да | КРГХ, ММБУ "УДХ" | Отклонения в части финансовых показателей связаны с внесением изменений 29.12.2025 в Соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск иного межбюджетного трансферта на софинансирование капитальных вложений в линейные объекты муниципальной собственности от 13.02.2025г. № 807-27И0177410-25-1.
|  | МБ | 153.4 | 153.4 | 100
|  | ОБ | 3310.8 | 423.2 | 12.7824
ФБ
ВБ
1.2. | Основное мероприятие "Региональный проект "Жилье" | Всего: | 0 | 0 |  |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. |  | КТРиС
|  | МБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены в полном объеме
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично
|  | ФБ |  |  |  |  | Не выполнены
|  | ВБ |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий
1.2.1. | Мероприятие «Субсидия на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям» | Всего: | 0 | 0 |  | Мероприятие предполагает заключение договоров на технологическое присоединение земельных участков к сетям водоснабжения и электроснабжения | На 2025 год реализация отсуствует, вследствии отсутствия финансирования на данный период |  | КТРиС
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
ФБ
ВБ
1.2.2. | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям» | Всего: | 0 | 0 |  | Мероприятие предполагает заключение договоров на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и электроснабжения | На 2025 год реализация отсуствует, вследствии отсутствия финансирования на данный период |  | КТРиС
|  | МБ | 0 | 0
ОБ
ФБ
ВБ
2. | Подпрограмма 2 «Наружная реклама города Мурманска» | Всего: | 5265.3 | 5261.1 | 99.9202 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КТРиС
|  | МБ | 5265.3 | 5261.1 | 99.9202 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ |  |  |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
2.1. | Основное мероприятие "Изготовление и размещение социальной наружной рекламы" | Всего: | 5000 | 5000 | 100 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КТРиС
|  | МБ | 5000 | 5000 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ |  |  |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
2.1.1. | Мероприятие «Изготовление рекламных материалов социальной наружной рекламы» | Всего: | 5000 | 5000 | 100 | Мероприятие предполагает заключение муниципальных контрактов на изготовление социальной наружной рекламы | Заключено 6 муниципальных контрактов на дизайн, изготовление и размещение социальной наружной рекламы, изготовлено 180 рекламных материалов | да | КТРиС
|  | МБ | 5000 | 5000 | 100
ОБ
ФБ
ВБ
2.2. | Основное мероприятие "Комплекс мероприятий по обеспечению законности в сфере наружной рекламы" | Всего: | 265.3 | 261.1 | 98.4169 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КТРиС
|  | МБ | 265.3 | 261.1 | 98.4169 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ |  |  |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
2.2.1. | Мероприятие «Определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» | Всего: | 0 |  |  |  | Муниципальный контракт не заключен, в связи с отсуствием финансирования в текущем периоде |  | КТРиС
|  | МБ | 0
|  | ОБ | 0
ФБ
ВБ
2.2.2. | Мероприятие «Демонтаж рекламных конструкций» | Всего: | 265.3 | 261.1 | 98.4169 | Мероприятие предполагает формирование и соисполнителю, и участнику Подпрограммы 2 перечня необходимых к демонтажу рекламных конструкций | 35,5% Процент исполнения связан с тем, что денеженые средства, предусмотренные для демонтажа, были перенаправлены на иные проекты(учреждения образования), часть направленных в 2025 году к демонтажу констуркций не демонтированы, демонтаж планируется в 2026 году. | да | КТРИС, ММКУ «УКС»
|  | МБ | 265.3 | 261.1 | 98.4169
ОБ
ФБ
ВБ
3. | Подпрограмма "Обеспечение деятельности комитета территориального развития и строительства администрации города Мурманска" | Всего: | 70784 | 76877.4 | 108.6084 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КТРиС
|  | МБ | 70784 | 76877.4 | 108.6084 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ |  |  |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ |  |  |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
3.1. | Основное мероприятие "Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере создания условий для развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск" | Всего: | 70784 | 76877.4 | 108.6084 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КТРиС
|  | МБ | 70784 | 76877.4 | 108.6084 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
3.1.1. | Мероприятие «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления» | Всего: | 69494.4 | 75617.2 | 108.8105 | Мероприятие предусматривает своевременную оплату труда | Выплаты по оплате труда производятся своевременно | да | КТРиС | Увеличены расходы на выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда Приказом УФ АГМ № 382 от 23.12.2025 "О перераспределении бюджетных ассигнований"
|  | МБ | 69494.4 | 75617.2 | 108.8105
ОБ
ФБ
ВБ
3.1.2. | Мероприятие «Расходы на обеспечение функций работников органа местного самоуправления» | Всего: | 1289.6 | 1260.2 | 97.7202 | Мероприятие предусматривает обеспечение выполнения возложенных функций, оказание муниципальных услуг | Выполнение возложенных функций, оказание муниципальных услуг обеспечено | да | КТРиС
|  | МБ | 1289.6 | 1260.2 | 97.7202
ОБ
ФБ
ВБ

## Показатели
Информация о реализации мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы
в 2024 году
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направ-ленность | Значение показателя |  |  | Степень достиже-ния показателя (ДП) | Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин) | Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | Степень достижения показателя для расчета К1 | Динамика значения показателя для расчета К2
|  |  |  | 2024 | 2025
|  |  |  | факт | план | факт
| Муниципальная программа "Градостроительная политика" | [10 empty] | 87.5 | -
0.1. | Количество мероприятий, направленных на устойчивое развитие территорий | ед. | 0 | 2 | 4 | 3 | 75 | 150 | Отклонение от плана вызвано нарушением сроков выполнения работ подрядчиками. |  | КТРиС | 75 | -
0.2. | Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | ед. | 0 | 187 | 29 | 29 | 100 | 15.508 | Заявительный характер мероприятия |  | КТРиС | 100 | -
1. | Подпрограмма 1 "Поддержка и стимулирование строительства на территории города Мурманска" | [10 empty] | 50 | -
1.1. | Количество проведенных архитектурных конкурсов | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Проведение конкурсов носит заявительный характер. Неисполнение связано с отсутствием заявок для участия | Проведение архитектурного конкурса запланировано на 2 кв. 2026 г. | КТРиС | 0 | -
1.2. | Количество выполненных работ по инженерным изысканиям для подготовки схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории муниципального образования город Мурманск | ед. | 0 | 1 | - | - | - | - |  |  | КТРиС | - | -
1.3. | Количество семей, получивших социальную выплату для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках | ед. | 0 | 2 | - | - | - | - |  |  | КТРиС | - | -
1.4. | Количество заключенных договоров на обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |  |  | КТРиС | - | -
1.5. | Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство систем водоотведения | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |  |  | КРГХ | - | -
1.6. | Количество построенных систем водоотведения | ед. | 0 | - | 1 | 1 | 100 | - |  |  | КРГХ | 100
1.7. | Количество выполненных работ по инженерным изысканиям и кадастровым работам для подготовки схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории муниципального образования город Мурманск | ед. | 0 | - | 2 | 1 | 50 | - | Проведение аукциона, предметом которого является выполнение работ по инженерным изысканиям, запланировано за счёт бюджета 2025 года ввиду необходимости выполнения работ в летний период. |  | КТРиС | 50 | -
2. | Подпрограмма 2 «Наружная реклама города Мурманска» | [10 empty] | 100 | -
2.1. | Количество изготовленных рекламных материалов социальной наружной рекламы | шт. | 0 | 120 | - | - | - | - |  |  | КТРиС | - | -
2.2. | Количество размещений рекламных материалов социальной наружной рекламы | шт. | 0 | - | 3036 | 3036 | 100 | - |  |  | КТРиС | 100 | -
2.3. | Количество заключенных договоров на определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | шт. | 0 | 1 | - | - | - | - |  |  | КТРиС | - | -
2.4. | Количество выданных предписаний о демонтаже рекламных конструкций | шт. | 0 | 270 | 450 | 450 | 100 | 166.6667 |  |  | КТРиС | 100 | -
2.5. | Доля демонтированных рекламных конструкций от направленного к демонтажу количества рекламных конструкций (в год) | % | 0 | 100 | 35.5 | 35.5 | 100 | 35.5 | 35,5% Процент исполнения связан с тем, что денеженые средства, предусмотренные для демонтажа, были перенаправлены на иные проекты(учреждения образования), часть направленных в 2025 году к демонтажу конструкций не демонтированы, демонтаж планируется в 2026 году. | Часть направленных в 2025 году к демонтажу конструкций не демонтированы, демонтаж планируется в 2026 году. | КТРиС | 100 | -

## Финансовая поддержка
Информация о реализации мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы
в 2023 году
№ п/п | Наименование меры финансовой поддержки | Цель предоставления | Нормативный акт | Связь с показателями муниципальной программы | Информация о реализации

## Оценка эффективности
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Градостроительная политика»
в 2023 году
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | К1 (степень достижения показателей) | К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом) | К3 (степень выполнения мероприятий) | ЭГП (интегральный показатель эффективности) | Оценка
1. | Муниципальная программа "Градостроительная политика" | КТРиС | 87.5 | 100 | 88.8889 | 91.3111 | Уровень эффективности ниже среднего
1.1. | Подпрограмма 1 "Поддержка и стимулирование строительства на территории города Мурманска" | КТРиС | 50 | 100 | 80 | 76.95 | Низкий уровень эффективности
1.2. | Подпрограмма 2 "Наружная реклама города Мурманска" | КТРиС | 100 | 100 | 100 | 98.95 | Высокий уровень эффективности