## дцп дороги
Приложение № 1 к Программе
Перечень программных мероприятий
№ п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Сроки выпол-нения (квартал, год) | Источник финансиро вания | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
|  |  |  | всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | наименование, ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Цель: развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска
1. | Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт ул. Коминтерна | 2013 | 4: МБ; 5: 2883.4; 6: 2883.4; 10: Кол-во ПСД, шт.; 11: 1; 15: Конкурсный отбор
1.2. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт участка пр.Героев-североморцев, от ул. Лобова до Восточной объездной дороги | 2014 | 4: МБ; 5: 1110; 7: 1110; 10: Кол-во ПСД, шт.; 12: 1; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 2590 |  | 2590
1.3. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт ул. Шмидта | 2014 | 4: МБ; 5: 5784; 7: 5784; 10: Кол-во ПСД, шт.; 12: 1; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 13496 |  | 13496
1.4. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт ул. Софьи Перовской | 2014 | 4: МБ; 5: 1890; 7: 1890; 10: Кол-во ПСД, шт.; 12: 1; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 4410 |  | 4410
1.5. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт съезда с автодороги Санкт-Петербург-Мурманск на пр. Кольский в районе ул. Шевченко | 2014 | 4: МБ; 5: 2135.4; 7: 2135.4; 10: Кол-во ПСД, шт.; 12: 1; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 4982.6 |  | 4982.6
1.6. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт ул. им. Семена Дежнева | 2014 | 4: МБ; 5: 60; 7: 60; 10: Кол-во ПСД, шт.; 12: 1; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 140 |  | 140
1.7. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт ул. Домостроительной | 2014 | 4: МБ; 5: 1530; 7: 1530; 10: Кол-во ПСД, шт.; 12: 1; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 3570 |  | 3570
1.8. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт ул. Октябрьской | 2014 | 4: МБ; 5: 2250; 7: 2250; 10: Кол-во ПСД, шт.; 12: 1; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 5250 |  | 5250
1.9. | Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Нижне-Ростинского шоссе | 2014 | 4: МБ; 5: 150; 7: 150; 10: Кол-во ПСД, шт.; 12: 1; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 350 |  | 350
1.10. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт ул. Радищева | 2015 | 4: МБ; 5: 1238.46; 8: 1238.46; 10: Кол-во ПСД, шт.; 13: 1; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 2889.74 |  |  | 2889.74
1.11. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт ул. имени Генералова | 2015 | 4: МБ; 5: 540; 8: 540; 10: Кол-во ПСД, шт.; 13: 1; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 1260 |  |  | 1260
1.12. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт ул. Максима Горького | 2015 | 4: МБ; 5: 600; 8: 600; 10: Кол-во ПСД, шт.; 13: 1; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 1400 |  |  | 1400
1.13. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт ул. Ленинградской | 2016 | 4: МБ; 5: 1590; 9: 1590; 10: Кол-во ПСД, шт.; 14: 1; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 3710 |  |  |  | 3710
1.14. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт уличных лестниц в городе Мурманске | 2014-2016 | МБ | 1200 |  | 400 | 400 | 400 | Кол-во ПСД, шт. |  | 1 | 1 | 1 | Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 2800 |  | 933.3 | 933.3 | 933.4
1.15. | Инженерные изыскания по объекту «Реконструкция улицы Октябрьской (участок от дома № 42 по ул. Октябрьская до Нижне-Ростинское шоссе)» | 2013 | 4: МБ; 5: 303.3; 6: 303.3; 10: Кол-во ПСД, шт.; 11: 1; 15: Конкурсный отбор
1.16. | Капитальный ремонт ул. им. вице-адмирала Николаева | 2014 | 4: МБ; 5: 7290; 7: 7290; 10: Площадь, м2; 12: 4500; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 17010 |  | 17010
1.17. | Капитальный ремонт автостоянки на ул. имени Подстаницкого | 2014 | 4: МБ; 5: 2793.6; 7: 2793.6; 10: Площадь, м2; 12: 2500; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 6518.4 |  | 6518.4
1.18. | Капитальный ремонт ул. Бочкова | 2014 | 4: МБ; 5: 7890; 7: 7890; 10: Площадь, м2; 12: 11871; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 18410 |  | 18410
1.19. | Капитальный ремонт выезда с ул. Зои Космодемьянской на пр. Кольский в районе остановки "Автопарк" | 2014 | 4: МБ; 5: 4190.4; 7: 4190.4; 10: Площадь, м2; 12: 3400; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 9777.6 |  | 9777.6
1.20. | Капитальный ремонт ул. Нахимова (от ул. адмирала флота Лобова до ул. Сафонова) | 2014 | 4: МБ; 5: 2700; 7: 2700; 10: Площадь, м2; 12: 4415; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 6300 |  | 6300
1.21. | Капитальный ремонт ул. адмирала флота Лобова (участок от ул. имени Героя Советского Союза Позднякова до д. № 65 по ул. адмирала флота Лобова) | 2014 | 4: МБ; 5: 20190; 7: 20190; 10: Площадь, м2; 12: 37567.5; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 47110 |  | 47110
1.22. | Капитальный ремонт участка пр.Героев-североморцев, от ул. Лобова до Восточной объездной дороги | 2015 | 4: МБ; 5: 9990; 8: 9990; 10: Площадь, м2; 13: 19865; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 23310 |  |  | 23310
1.23. | Капитальный ремонт ул. им. Семена Дежнева | 2015 | 4: МБ; 5: 585; 8: 585; 10: Площадь, м2; 13: 1366; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 1365 |  |  | 1365
1.24. | Капитальный ремонт ул. Загородной | 2015 | 4: МБ; 5: 4305; 8: 4305; 10: Площадь, м2; 13: 3188; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 10045 |  |  | 10045
1.25. | Капитальный ремонт ул. Гвардейской | 2015 | 4: МБ; 5: 17271; 8: 17271; 10: Площадь, м2; 13: 12793; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 40299 |  |  | 40299
1.26. | Капитальный ремонт Нижне-Ростинского шоссе | 2015-2016 | МБ | 63656.25 |  |  | 14962.71 | 48693.54 | Площадь, м2 |  |  | 13833 | 41499 | Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 148531.25 |  |  | 34912.99 | 113618.26
1.27. | Капитальный ремонт ул. имени М.И. Калинина | 2016 | 4: МБ; 5: 3817.8; 9: 3817.8; 10: Площадь, м2; 14: 4242; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 8908.2 |  |  |  | 8908.2
1.28. | Капитальный ремонт ул. Ленинградской | 2016 | 4: МБ; 5: 14310; 9: 14310; 10: Площадь, м2; 14: 13833; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 33390 |  |  |  | 33390
1.29. | Капитальный ремонт ул. Шмидта | 2016 | 4: МБ; 5: 52056; 9: 52056; 10: Площадь, м2; 14: 37600; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 121464 |  |  |  | 121464
1.30. | Капитальный ремонт съезда с автодороги Санкт-Петербург-Мурманск на пр. Кольский в районе ул. Шевченко | 2016 | 4: МБ; 5: 21330; 9: 21330; 10: Площадь, м2; 14: 24560; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 49770 |  |  |  | 49770
1.31. | Капитальный ремонт ул. Радищева | 2016 | 4: МБ; 5: 8206; 9: 8206; 10: Площадь, м2; 14: 23940; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 24619 |  |  |  | 24619
1.32. | Капитальный ремонт ул. Инженерной | 2016 | 4: МБ; 5: 1607.5; 9: 1607.5; 10: Площадь, м2; 14: 4143; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 4822.5 |  |  |  | 4822.5
1.33. | Капитальный ремонт ул. имени Генералова | 2016 | 4: МБ; 5: 4050; 9: 4050; 10: Площадь, м2; 14: 3326; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 12150 |  |  |  | 12150
1.34. | Капитальный ремонт ул. Октябрьской | 2016 | 4: МБ; 5: 18310.5; 9: 18310.5; 10: Площадь, м2; 14: 16276; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 54931.5 |  |  |  | 54931.5
1.35. | Капитальный ремонт ул. Софьи Перовской | 2016 | 4: МБ; 5: 17010; 9: 17010; 10: Площадь, м2; 14: 19088; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 39690 |  |  |  | 39690
1.36. | Капитальный ремонт ул. Домостроительной | 2016 | 4: МБ; 5: 13770; 9: 13770; 10: Площадь, м2; 14: 36550; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 32130 |  |  |  | 32130
1.37. | Капитальный ремонт ул. Максима Горького | 2016 | 4: МБ; 5: 6984; 9: 6984; 10: Площадь, м2; 14: 7000; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 16296 |  |  |  | 16296
1.38. | Капитальный ремонт и ремонт (текущий) лестниц в городе Мурманске | 2013-2016 | МБ | 20446.6 | 9646.6 | 604.1 | 5097.93 | 5097.97 | Кол-во отремонтиро-ванных лестниц, шт. | 16 | 5 | 16 | 16 | Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 28205.8 | 3005.8 | 1409.7 | 11895.17 | 11895.13
1.39. | Капитальный ремонт (обустройство) пешеходной связи (лестницы и тротуар) от моста через Варяжий ручей до дома № 12 по ул. Лесная | 2013 | 4: МБ; 5: 690.5; 6: 690.5; 10: Кол-во отремонтиро-ванных лестниц, шт.; 11: 1; 15: Конкурсный отбор
1.40. | Устройство пешеходной связи ул. Старостина- ул. Седова-ул. Кильдинская-пр. Северный | 2013 | 4: МБ; 5: 4527.8; 6: 4527.8; 10: Площадь отремон-тированного а/б покрытия тротуара, м2; 11: 2664.5; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 10564.8 | 10564.8
1.41. | Авторский надзор по объекту "Устройство пешеходной связи ул. Старостина- ул. Седова-ул. Кильдинская-пр. Северный " | 2013 | 4: МБ; 5: 8.7; 6: 8.7; 10: Обеспечение авторского надзора, да-1, нет-0; 11: 1; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 20.3 | 20.3
1.42. | Капитальный ремонт ул. Коминтерна | 2013 | МБ | 62822 | 18056.1 |  |  | 44765.9 | Площадь, м2 | 11246 |  |  | 10800 | Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 18800.4 | 18800.4
1.43. | Ремонт ул. Ломоносова, участок от ул. Морской до дома №21/10 по ул. Ломоносова, выборочно (на конкурсной основе) | 2013 | 4: МБ; 5: 2288.1; 6: 2288.1; 10: Площадь, м2; 11: 11335; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 11495.7 | 11495.7
1.44. | Ремонт ул. Героев Рыбачьего (в 310 мкр., от ул. Шабалина по ходу движения троллейбусов с разворотным кольцом), выборочно (на конкурсной основе) | 2013 | 4: МБ; 5: 3391; 6: 3391; 10: Площадь, м2; 11: 15673; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 17036.9 | 17036.9
1.45. | Ремонт ул.имени Беринга, (участок от пр.Кольского до поезда Ледокольного), выборочно (на конкурсной основе) | 2016 | 4: МБ; 5: 17040; 9: 17040; 10: Площадь, м2; 14: 14200; 15: Конкурсный отбор
1.46. | Ремонт ул. имени Подстаницкого, выборочно (на конкурсной основе) | 2013 | 4: МБ; 5: 1287.5; 6: 1287.5; 10: Площадь, м2; 11: 4735; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 6468.4 | 6468.4
1.47. | Ремонт ул. Комсомольской, участок от пр. Ленина до ул. Софьи Перовской, выборочно (на конкурсной основе) | 2013 | 4: МБ; 5: 820.4; 6: 820.4; 10: Площадь, м2; 11: 3630; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 4122 | 4122
1.48. | Ремонт ул. имени Ф.Э. Дзержинского, участок от ул. Коммуны до ул. Шмидта (без перекрестка по пр. Ленина), выборочно | 2013 | 4: МБ; 5: 34.1; 6: 34.1; 10: Площадь, м2; 11: 5450; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 79.7 | 79.7
1.49. | Ремонт ул. им. А.С. Хлобыстова (без перекрестка пр. Героев-североморцев), выборочно | 2013 | 4: МБ; 5: 1951.1; 6: 1951.1; 10: Площадь, м2; 11: 5375; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 4552.7 | 4552.7
1.50. | Ремонт ул. имени Гаджиева, выборочно | 2013 | 4: МБ; 5: 1602.8; 6: 1602.8; 10: Площадь, м2; 11: 4942; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 3739.8 | 3739.8
1.51. | Ремонт ул. им.В.П. Миронова, выборочно | 2013 | 4: МБ; 5: 1261.7; 6: 1261.7; 10: Площадь, м2; 11: 3625; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 2943.9 | 2943.9
1.52. | Ремонт ул. Саши Ковалева, выборочно (на конкурсной основе) | 2013 | 4: МБ; 5: 2763.2; 6: 2763.2; 10: Площадь, м2; 11: 13950; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 13882.4 | 13882.4
1.53. | Ремонт ул. Шабалина, выборочно | 2013 | 4: МБ; 5: 1310.1; 6: 1310.1; 10: Площадь, м2; 11: 4295; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 3056.8 | 3056.8
1.54. | Ремонт ул. Героев Рыбачьего (от просп. Кольского до въезда на территорию в/ч ), выборочно (на конкурсной основе) | 2013 | 4: МБ; 5: 748.7; 6: 748.7; 10: Площадь, м2; 11: 4100; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 3761.3 | 3761.3
1.55. | Ремонт ул. Профсоюзов, выборочно | 2014 | 4: МБ; 5: 10530; 7: 10530; 10: Площадь, м2; 12: 12352; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 24570 |  | 24570
1.56. | Ремонт ул. Володарского, выборочно | 2014 | 4: МБ; 5: 6798; 7: 6798; 10: Площадь, м2; 12: 11330; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 15862 |  | 15862
1.57. | Ремонт пр. Ленина (участок от ул. Полярные зори до ул. им. Полярной дивизии), выборочно | 2015 | 4: МБ; 5: 4716; 8: 4716; 10: Площадь, м2; 13: 10480; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 11004 |  |  | 11004
1.58. | Ремонт ул. Воровского, выборочно | 2015 | 4: МБ; 5: 12960; 8: 12960; 10: Площадь, м2; 13: 6055; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 30240 |  |  | 30240
1.59. | Проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 2013 | 4: МБ; 5: 60; 6: 60; 10: Кол-во образцов вырубок, шт.; 11: 6; 15: Заключение договора
|  |  | ОБ | 140 | 140
1.60. | Ремонт (текущий) ул. Воровского на участке от ул. Софьи Перовской до пешеходной лестницы в районе домов №№ 18, 19 по ул. Воровского | 2013 | 4: МБ; 5: 1403.5; 6: 1403.5; 10: Площадь, м2; 11: 2100; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 3274.9 | 3274.9
1.61. | Ремонт (текущий) проезжей части дороги по ул. Лесной, участок от дома № 8 до дома № 12 | 2013 | 4: МБ; 5: 712; 6: 712; 10: Площадь, м2; 11: 1900; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 1661.3 | 1661.3
1.62. | Ремонт (текущий) проезжей части дороги по ул. Копытова, выборочно | 2013 | 4: МБ; 5: 779.5; 6: 779.5; 10: Площадь, м2; 11: 2000; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 1818.8 | 1818.8
1.63. | Ремонт (текущий) проезжей части дороги пр. Кольскому и ул. Нижне-Ростинское шоссе | 2013 | 4: МБ; 5: 1584.4; 6: 1584.4; 10: Площадь, м2; 11: 3900; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 3697 | 3697
1.64. | Ремонт проездов города Мурманска, выборочно | 2013 | 4: МБ; 5: 10584.7; 6: 10584.7; 10: Площадь, м2; 11: 39770; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 24697.7 | 24697.7
1.65. | Ремонт проездов к детским садам и школам Октябрьского административного округа, выборочно | 2013 | 4: МБ; 5: 2036.1; 6: 2036.1; 10: Площадь, м2; 11: 5656; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 4750.9 | 4750.9
1.66. | Ремонт проездов к детским садам и школам Первомайского административного округа, выборочно | 2013 | 4: МБ; 5: 2752.3; 6: 2752.3; 10: Площадь, м2; 11: 9135; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 6421.9 | 6421.9
1.67. | Ремонт проездов к детским садам и школам Ленинского административного округа, выборочно | 2013 | 4: МБ; 5: 5256.8; 6: 5256.8; 10: Площадь, м2; 11: 16375; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 12265.8 | 12265.8
| Итого по задаче 1 |  | 4: всего; 5: 1551576.2; 6: 241003.6; 7: 260985.1; 8: 242220.3; 9: 807367.2
|  |  | МБ | 508745.21 | 78744.4 | 78295.5 | 72666.1 | 279039.21
|  |  | ОБ | 1042830.99 | 162259.2 | 182689.6 | 169554.2 | 528327.99
2. | Задача 2. Строительство улиц, надземных пешеходных переходов, строительство и капитальный ремонт транспортных развязок
2.1. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт перекрестка ул. Карла Маркса-ул. Папанина-ул. Буркова с организацией кругового движения | 2013 | 4: МБ; 5: 1500; 6: 1500; 10: Кол-во ПСД, шт.; 11: 1; 15: Конкурсный отбор
2.2. | Капитальный ремонт перекрестка ул. Карла Маркса-ул. Папанина-ул. Буркова с организацией кругового движения | 2016 | 4: МБ; 5: 4410; 9: 4410; 10: Площадь, м2; 14: 3000; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 10290 |  |  |  | 10290
2.3. | Капитальный ремонт дороги от ул. Ломоносова до ул. Павлова (ул. Фурманова, проезд Фурманова) с организацией движения на перекрёстках: 1. Ул. Фурманова – ул. Пономарёва – ул. Ломоносова – дорога к телецентру. 2. Ул. Фурманова – ул. Павлова | 2016 | 4: МБ; 5: 5700; 9: 5700; 10: Площадь, м2; 14: 5000; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 13300 |  |  |  | 13300
2.4. | Разработка проектной документации на строительство съезда с проспекта Кольского в районе дома № 130 на проезд Ледокольный | 2013 | 4: МБ; 5: 756.7; 6: 756.7; 10: Кол-во ПСД, шт.; 11: 1; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 1765.5 | 1765.5
2.5. | Строительство съезда с проспекта Кольского в районе дома № 130 на проезд Ледокольный | 2015 | 4: МБ; 5: 10500; 8: 10500; 10: Площадь, м2; 13: 6000; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 24500 |  |  | 24500
2.6. | Разработка проектной документации на строительство перспективной улицы № 2 в 204 микрорайоне от ул. Саши Ковалева до ул. Инженерной с устройством наружного освещения и водоотводом | 2016 | 4: МБ; 5: 2300; 9: 2300; 10: Кол-во ПСД, шт.; 14: 1; 15: Конкурсный отбор
2.7. | Разработка проектной документации на строительство надземного пешеходного перехода на пр. Героев-североморцев, в районе школы № 3 | 2016 | 4: МБ; 5: 2737; 9: 2737; 10: Кол-во ПСД, шт.; 14: 1; 15: Конкурсный отбор
2.8. | Строительство надземного пешеходного перехода на пр. Героев-североморцев, в районе школы № 3 | 2016 | 4: МБ; 5: 6159.25; 9: 6159.25; 10: Площадь пешеходного перехода, м2; 14: 105; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 18477.75 |  |  |  | 18477.75
| Итого по задаче 2 |  | 4: всего; 5: 102396.2; 6: 4022.2; 7: 0; 8: #VALUE!; 9: 63374
|  |  | МБ | 35828.45 | 2256.7 | 0 | #VALUE! | 21306.25
|  |  | ОБ | 66567.75 | 1765.5 | 0 | 24500 | 42067.75
3. | Задача 3. Модернизация наружного освещения
3.1. | Устройство наружного освещения автодорожного проезда от 1381 км автодороги Санкт-Петербург-Мурманск | 2013 | 4: МБ; 5: 7593.6; 6: 7593.6; 10: Обеспечение наружного освещения, да-1, нет-0; 11: 1; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 17718.5 | 17718.5
3.2. | Авторский надзор по объекту "Устройство наружного освещения автодорожного проезда от 1381 км автодороги Санкт-Петербург-Мурманск" | 2013 | 4: МБ; 5: 17.5; 6: 17.5; 10: Обеспечение авторского надзора, да-1, нет-0; 11: 1; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 40.9 | 40.9
3.3. | Осуществление технологического присоединения к сетям ОАО"МРСК Северо-Запада" | 2013 | 4: МБ; 5: 890.7; 6: 890.7; 10: Обеспечение наружного освещения, да-1, нет-0; 11: 1; 15: Конкурсный отбор
| Ремонт (текущий) сетей наружного освещения города Мурманска | 2016 | 10: Обеспечение наружного освещения, да-1, нет-0; 14: 1; 15: Конкурсный отбор
| Разработка проектной документации на устройство сети наружного освещения в городе Мурманске | 2016 | 10: Обеспечение наружного освещения, да-1, нет-0; 14: 1; 15: Конкурсный отбор
| Устройство наружного освещения в городе Мурманске | 2016 | 10: Обеспечение наружного освещения, да-1, нет-0; 14: 1; 15: Конкурсный отбор
3.4. | Капитальный ремонт и ремонт (текущий) сетей наружного освещения города Мурманска | 2013 | 4: МБ; 5: 600; 6: 600; 10: Обеспечение наружного освещения, да-1, нет-0; 11: 1; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 1400 | 1400
3.5. | Разработка проектной документации на устройство праздничной световой иллюминации по пр. Ленина на участке от ул. К.Маркса до ул. К.Либкнехта | 2013 | 4: МБ; 5: 263.5; 6: 263.5; 10: Кол-во ПСД, шт.; 11: 1; 15: Конкурсный отбор
|  |  | ОБ | 614.9 | 614.9
3.6. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств наружного освещения | 2013 | 4: МБ; 5: 5.4; 6: 5.4; 10: Наличие технических условий, да-1, нет-0; 11: 1; 15: Заключение договора
3.7. | Текущий ремонт декоративного объекта благоустройства "Мурманск - город герой" | 2013 | 4: МБ; 5: 600; 6: 600; 10: Наличие рекламной установки, да-1, нет-0; 11: 1; 15: Конкурсный отбор
3.8. | Корректировка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения автодорожного проезда от 1381 км автодороги Санкт-Петербург-Мурманск | 2013 | 4: МБ; 5: 49.5; 6: 49.5; 10: Кол-во ПСД, шт.; 11: 1; 15: Заключение договора
| Итого по задаче 3 |  | 4: всего; 5: 29794.5; 6: 29794.5; 7: 0; 8: 0; 9: 0
|  |  | МБ | 10020.2 | 10020.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 19774.3 | 19774.3 | 0 | 0 | 0
| Всего по Программе, в том числе: |  | 4: всего; 5: 1683766.9; 6: 274820.3; 7: 260985.1; 8: #VALUE!; 9: 870741.2
|  |  | МБ | #VALUE! | 91021.3 | 78295.5 | #VALUE! | 300345.46
|  |  | ОБ | 1130938.54 | 183799 | 182689.6 | 194054.2 | 570395.74
| муниципальные услуги (работы) |  | 4: всего; 5: 1683766.9; 6: 274820.3; 7: 260985.1; 8: 277220.3; 9: 870741.2
|  |  | МБ | 552828.36 | 91021.3 | 78295.5 | 83166.1 | 300345.46
|  |  | ОБ | 1130938.54 | 183799 | 182689.6 | 194054.2 | 570395.74
______________________________________________________________________________________________________