**Отчет о реализации проектов в I полугодии 2020 года**

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.6 Положения   
об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243.

В 2020 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимают участие в реализации восьми региональных проектов, направленных   
на достижение показателей пяти национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2020 году предусмотрены финансовые средства в размере 1 962 611,3 тыс. рублей, в том числе 565 281,3 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 397 330,1 тыс. рублей – средства областного бюджета.[[1]](#footnote-1)

Фактически в рамках реализации региональных проектов по итогам 1 полугодия   
2020 года освоены средства в размере 121 703,1 тыс. рублей или 6,2% от общего объема запланированных средств, в том числе 36 047,0 тыс. рублей или 6,4% от плана – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 85 656,1 тыс. рублей или 6,1%   
от плана – средства областного бюджета.

Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении к настоящему отчету.

I. Результаты, достигнутые в рамках реализации проектов

**1. Национальный проект «Культура»**

В целях достижения показателей национального проекта «Культура» комитет   
по культуре администрации города Мурманска в 2020 году принимает участие в реализации регионального проекта «Культурная среда».

1.1. На реализацию **регионального проекта «Культурная среда»** в 2020 году   
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 5 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 3 355,0 тыс. рублей или 67,1% от общего объёма запланированных средств.

В 1 полугодии 2020 года в целях переоснащения библиотеки-филиала № 15   
МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» по модельному стандарту заключены:

- соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, а также   
о предоставлении из бюджета муниципального образования город Мурманск   
МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» субсидии на реализацию указанного мероприятия;

- договоры на проведение ремонтных работ помещений библиотеки-филиала № 15 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска», приобретение специализированного оборудования, мебели, техники, книжного фонда и т.д.

По состоянию на 01 июля 2020 года в помещении библиотеки-филиала № 15 проведен текущий ремонт, выполнена перепланировка, выровнены полы, произведена замена электропроводки, труб водоснабжения, завершены отделочные работы. Заключены договоры на поставку офисного оборудования, книжной продукции, специализированной и мягкой мебели для организации внутреннего пространства (срок исполнения договоров – III квартал текущего года).

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

**2. Национальный проект «Образование»**

В целях достижения показателей национального проекта «Образование» комитет   
по строительству администрации города Мурманска в 2020 году принимает участие   
в реализации регионального проекта «Современная школа».

2.1. На реализацию **регионального проекта «Современная школа»** в 2020 году   
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 35 893,8 тыс. рублей (средства бюджета муниципального образования город Мурманск).

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 4,6 тыс. рублей или 0,01% от общего объёма запланированных средств.

Проектом предусмотрены мероприятия по строительству школы на 1200 мест   
в районе улиц Скальная – Маклакова в городе Мурманске.

За отчетный период выполнены работы по подготовке технических условий в целях присоединения объекта к сети связи Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

Закупка на выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации   
на строительство объекта отменена в соответствии с поручением заместителя Губернатора Мурманской области – министра строительства Мурманской области О.А. Астаховой. Кроме того, письмом Министерства строительства Мурманской области доведено решение   
о нецелесообразности строительства указанной школы.

В связи с этим, реализация проекта приостановлена, подготовительные   
или строительные работы не ведутся. В настоящее время администрацией города Мурманска совместно с Правительством Мурманской области прорабатывается вопрос о корректировке планируемых к реализации мероприятий регионального проекта в части:

- увеличения планового количества вводимых в результате реализации проекта общеобразовательных учреждений до двух (на 500 и 800 мест), а также увеличения планового количества вводимых мест в общеобразовательных учреждениях (с 1200 ед.   
до 1300 ед.);

- переноса мест строительства объекта в район улицы Советской (для строительства школы на 500 мест) и переулка Казарменного (для строительства школы на 800 мест).

**3. Национальный проект «Жилье и городская среда»**

В целях достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2020 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:

- региональный проект «Жилье» - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;

- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет   
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и комитет по культуре администрации города Мурманска;

- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - комитет имущественных отношений города Мурманска.

3.1. На реализацию **регионального проекта «Жилье»** в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере   
28 772,2 тыс. рублей, в том числе 14 386,1 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 14 386,1 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 893,2 тыс. рублей или 3,1% от общего объёма запланированных средств,   
в том числе 446,6 тыс. рублей или 3,1% от плана – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 446,6 тыс. рублей или 3,1% от плана – средств областного бюджета.

В целях реализации регионального проекта заключено четыре договора   
на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и электроснабжения земельных участков под строительство, предназначенных для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям. Завершение работ, предусмотренных указанными договорами, планируется во втором полугодии 2020 года – 2021 году.

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

3.2. На реализацию **регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»** в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 411 984,0 тыс. рублей, в том числе 160 069,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 251 914,5 тыс. рублей – средства областного бюджета.

За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.

В 2020 году проектом предусмотрено благоустройство:

1. 10 дворовых территорий:

- дома 39, 41, 43, 45, 47, 49 по проспекту Кольскому (II этап);

- дом 3 по улице Капитана Пономарева, дома 26, 28, 30, 32, 34, 36, по проспекту Кольскому, дом 6 по проезду Лыжному;

- дома 9, 10, 11, 12, 13, 17 по улице Героев Рыбачьего;

- дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 по улице Капитана Орликовой (I этап);

- дома 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2 по улице Ивана Сивко (II этап);

- дома 7, 9, 11 по улице Зои Космодемьянской (II этап);

- дома 27, 28, 29, 30,31, 32, 33 по улице Капитана Копытова;

- дома 54, 56 по улице Героев Рыбачьего;

- дом 7а по улице Бондарной;

- дом 35 по улице Карла Маркса.

2. Четырех общественных территорий: сквера и набережной у озера Ледового, зеленой зоны вдоль улицы Капитана Копытова (от дома 212 по проспекту Кольскому   
до дома 34 по улице Героев Рыбачьего), аллеи Полярной дивизии (по проспекту Героев Североморцев в районе домов 70а-78/1), пешеходной зоны по улице Самойловой (1 этап).

В I полугодии текущего года начаты работы по благоустройству всех вышеуказанных дворовых территорий. По состоянию на 01.07.2020 работы выполнены на 25%.

Кроме того, за отчетный период заключены договоры на проведение работ по благоустройству сквера и набережной у озера Ледового, зеленой зоны вдоль улицы Капитана Копытова (от дома 212 по проспекту Кольскому до дома 34 по улице Героев Рыбачьего), аллеи Полярной дивизии (по проспекту Героев Североморцев в районе домов 70а-78/1).

Завершены следующие работы:

1. Сквер и набережная у озера Ледового: демонтажные и земляные работы, укрепление береговой линии.

2. Зеленая зона вдоль улицы Капитана Копытова: земляные работы, устройство основания под пешеходные дорожки, установка бортового камня, устройство траншей под кабельные линии, установка закладных деталей опор освещения.

3. Аллея Полярной дивизии: земляные работы, устройство оснований под пешеходные дорожки, установка бортового камня, устройство траншей под кабельные линии, установка закладных деталей опор освещения.

Планируемый срок завершения иных работ по указанным проектам – 30.09.2020.

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

3.3. На реализацию **регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере   
268 289,0 тыс. рублей, в том числе 21 956,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 246 332,1 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 33 656,6 тыс. рублей или 12,5% от общего объёма запланированных средств, в том числе 3 097,2 тыс. рублей или 14,1% от плана - средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 30 559,4 тыс. рублей или 12,4% от плана – средств областного бюджета.

Результатом реализации проекта в 1 полугодии 2020 года стало переселение 81 человека из 31 жилого помещения (27,4% от плана) общей площадью 1 347,4 кв.м.

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

**4. Национальный проект «Демография»**

В целях достижения показателей национального проекта «Демография» комитет   
по строительству администрации города Мурманска принимает участие в реализации региональных проектов «Спорт – норма жизни» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

4.1. На реализацию **регионального проекта «Спорт – норма жизни»** в 2020 году   
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 198 681,6 тыс. рублей, в том числе 94 278,4 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 104 403,2 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 67 614,9 тыс. рублей или 34% от общего объёма запланированных средств, в том числе 30 278,9 тыс. рублей или 32,1% от плана – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 37 336,0 тыс. рублей или 35,8% от плана – средств областного бюджета.

Кроме того, на реализацию проекта предусмотрено привлечение внебюджетных средств (инвестиций концессионера) в размере 12 432,6 тыс. рублей. За отчетный период указанные средства не расходовались.

В рамках регионального проекта выполняются мероприятия по строительству крытого катка с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард» (далее – Объект), строительство осуществляется в рамках концессионного соглашения, заключенного администрацией города Мурманска с ООО «Пропаганда».

В результате реализации проекта в I полугодии текущего года завершены подготовительные работы, буровзрывные работы, устройство фундаментов, установка металлических конструкций, кровельные работы, установка сэндвич-панелей, армирование плиты пола низкой части здания, монтаж оконных блоков и витражей, работы по технологическому подключению Объекта к сети электроснабжения, установка блочной комплектной трансформаторной подстанции (БКТП), устройство дверей (ПВХ), монтаж пожарных лестниц.

В настоящее время ведутся работы по:

- вертикальной планировке участка (завершены на 90%);

- устройству наружных инженерных сетей (завершены на 85%);

- устройству хозяйственно-бытовой канализации (завершены на 90%);

- устройству вентиляции (завершены на 70%);

- прокладке наружных внутриплощадочных сетей (завершены на 90%);

- устройству технологического канала (завершены на 90%);

- устройству подплитной канализации (завершены на 90%);

- устройству плиты пола (завершены на 90%);

- монтажу вводно-распределительного щита (ВРЩ) (завершены на 95%);

- устройству основания ледового поля (завершены на 30%).

Общий уровень технической готовности Объекта составляет 70%. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 года.

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

4.2. На реализацию **регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**   
в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 246 164,9 тыс. рублей, в том числе 62 233,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 183 931,2 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически за отчетный период в рамках реализации регионального проекта освоены средства в размере 16 178,7 тыс. рублей или 6,6% от общего объёма запланированных средств, в том числе 2 219,7 тыс. рублей или 3,6% от плана – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 13 959,1 тыс. рублей или 7,6% от плана – средств областного бюджета.

В рамках регионального проекта предусмотрено строительство в 2019-2021 годах детских садов:

- на 80 мест в районе дома 44 по улице Капитана Орликовой (далее – ДОУ   
на 80 мест);

- на 196 мест в районе домов 31 и 32 по улице Достоевского (далее – ДОУ   
на 196 мест).

В целях строительства ДОУ на 80 мест выполнены работы по подготовке проектной   
и рабочей документации (надземная часть, подземная часть), инженерно-геологические, геодезические, экологические изыскания, разработка технических условий для присоединения объекта к сети связи. Получено согласования ООО «МУЖСК» для подключения к сети ливневой канализации. Подготовлена проектная документация. Заключен муниципальный контракт на проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий (срок исполнения – 24.07.2020).

Кроме того, заключены договоры:

- с МОЭСК на технологическое присоединение к электрическим сетям, на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (договоры заключены 17.02.2020 и 08.05.2020 соответственно, срок исполнения - два года с даты заключения договора);

- с ГОУП «Мурманскводоканал» на технологическое присоединение к системе водоснабжения (срок подключения объекта – 25.08.2021).

В целях строительства ДОУ на 196 мест в I полугодии 2020 года получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости. Кроме того, получены технические условия на подключение указанного объекта к сети ливневой канализации.

Также заключены договоры:

- с ГОУП «Мурманскводоканал» на технологическое присоединение к централизованным системам холодного водоснабжения, водоотведения (срок выполнения работ – до 01.12.2021);

- с МОЭСК на технологическое присоединение к электрическим сетям (договор заключен 17.04.2020, срок исполнения – два года с даты заключения договора).

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

**5. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

В целях достижения показателей национального проекта «Безопасные   
и качественные автомобильные дороги» комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2020 году принимает участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть».

5.1. На реализацию **регионального проекта «Дорожная сеть»** в 2020 году   
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 767 825,7 тыс. рублей, в том числе 176 462,7 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 591 363,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.

За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.

В 1 полугодии 2020 года заключены гражданско-правовые договоры:

1. На ремонт следующих автодорог:

- улицы Генерала Щербакова;

- проезда Михаила Бабикова;

- улицы Чумбарова-Лучинского;

- проспекта Героев-североморцев (от ул. Адмирала флота Лобова до железнодорожного переезда);

- проезда Рыбного;

- улицы Радищева;

- улицы Генерала Фролова;

- проспекта Кольского (проезд вдоль 302 микрорайона);

- улицы Горького и улицы Советской;

- улицы Морской;

- проезда Ивана Халатина;

- улицы Героев Рыбачьего;

- улицы Полухина;

- улицы Промышленной;

- улицы Ушакова;

- переулка Русанова;

- улицы Чехова;

- улицы Сафонова;

- улицы Марата.

15.05.2020 начаты работы по ремонту проезда Михаила Бабикова, улицы Чумбарова-Лучинского, улицы Горького и улицы Советской, улицы Морской, улицы Промышленной, улицы Чехова. По состоянию на 01.07.2020 работы выполнены на 25%.

2. На строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной (работы начаты 25.12.2019, планируемый срок завершения работ – 21.12.2020, по состоянию на 01.07.2020 работы выполнены на 1%).

3. На капитальный ремонт следующих автодорог:

- проезда вдоль 178 квартала (начало работ – 01.05.2020, планируемое завершение работ – 31.08.2020);

- улицы Инженерной (начало работ – 15.04.2020, планируемое завершение работ – 31.08.2020);

- улицы Загородной (начало работ – 15.05.2020, планируемое завершение работ – 30.09.2020);

- улицы Алексея Генералова (начало работ – 17.12.2019, планируемое завершение работ – 30.09.2020);

- улицы Нахимова (начало работ – 01.05.2020, планируемое завершение работ – 20.08.2020);

- улицы Вице-адмирала Николаева (начало работ – 01.05.2020, планируемое завершение работ – 31.08.2020).

По состоянию на 01.07.2020 работы выполнены на 25%.

II. Выводы и рекомендации

По итогам проведенного мониторинга реализации региональных проектов   
на территории муниципального образования город Мурманск можно заключить, что предусмотренные семью проектами мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

Вместе с тем, реализация регионального проекта «Современная школа» столкнулась   
с административными рисками, в результате чего работы по проекту были приостановлены.

По итогам проведенного мониторинга главным распорядителям бюджетных средств – заказчикам проектов рекомендуется регулярно осуществлять текущий контроль   
за реализацией проектов, своевременно информировать кураторов проектов о возникающих проблемах для принятия соответствующих управленческих решений.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Здесь и далее: в том числе средства федерального бюджета, предоставленные бюджету Мурманской области   
   в целях реализации на территории региона национальных проектов. [↑](#footnote-ref-1)