## Лист1
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 29.05.2025 № 2673
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2023 – 2025 годы
№ п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Год завершения последнего капитального ремонта | Объекты культурного наследия | Способ формирования фонда капитального ремонта | Тип крыши | Материал стен | Количество этажей в МКД | Количество подъездов в МКД | Общая площадь МКД (кв.м) | Общая площадь помещений МКД (кв.м) |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)
[11 empty] | всего | жилых | нежилых
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2023 - 2025 годы: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2023 год
1 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 1 | 1963 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3252.2 | 3228.1 | 2831.1 | 397 | 134
2 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 5 | 1972 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 6 | 4463 | 4431.6 | 4389.2 | 42.4 | 208
3 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 9 | 1971 | * |  | РО | скатная | панель | 6 | 6 | 5244.8 | 5200.4 | 4339.6 | 860.8 | 209
4 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 11 корп. 2 | 1978 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 2 | 3885.5 | 3871.8 | 3811.5 | 60.3 | 163
5 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 11 корп. 3 | 1978 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 1 | 2388.5 | 2371.9 | 2371.9 | 0 | 105
6 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 11 корп. 5 | 1977 | * |  | РО | плоская | панель | 10 | 2 | 3867.6 | 2645.3 | 2611.5 | 33.8 | 169
7 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 39/13 | 1956 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 6203.7 | 5696.1 | 3988.9 | 1706.2 | 160
8 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 44 | 1956 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 2373 | 2161 | 1300.5 | 860.5 | 49
9 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 47 | 1956 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 3956.3 | 1904.5 | 1338.5 | 566 | *
10 | ул. Академика Книповича, д. 19 | 1976 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 2 | 4470.6 | 3833 | 3832.8 | 0.2 | 159
11 | ул. Академика Книповича, д. 33 корп. 2 | 1970 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 2703 | 2703 | 1832.4 | 870.6 | 111
12 | ул. Академика Книповича, д. 37 | 1966 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 2621.9 | 2621.9 | 1709 | 912.9 | 89
13 | ул. Академика Книповича, д. 52 | 1994 | * |  | РО | плоская | панель | 10 | 2 | 5274.1 | 4621.6 | 4218.7 | 403 | 200
14 | ул. Академика Павлова, д. 2 | 1961 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 1472.4 | 1364.3 | 1238.3 | 126 | *
15 | ул. Академика Павлова, д. 59 | 1960 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1726.4 | 1604.8 | 1604.8 | 0 | 121
16 | ул. Александра Невского, д. 69/51 | 1968 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 6 | 4004.5 | 3481.8 | 2718.5 | 763.3 | 179
17 | ул. Александра Невского, д. 75 | 1966 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 4 | 2742.6 | 2725.5 | 2725.5 | 0 | 142
18 | ул. Александра Невского, д. 79 | 1971 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3898.8 | 3898.8 | 2672.2 | 1226.6 | 189
19 | ул. Александра Невского, д. 83 | 1966 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 4 | 2742.2 | 2710.8 | 2710.8 | 0 | 137
20 | ул. Александра Невского, д. 87 | 1966 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3165.7 | 3155 | 2490 | 665 | 134
21 | ул. Александра Невского, д. 91 | 1965 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 2737.1 | 2731.2 | 2671.7 | 59.5 | 136
22 | ул. Александра Невского, д. 92 | 1961 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 1700.7 | 1611.2 | 1439 | 172.2 | 55
23 | ул. Александра Невского, д. 95 | 1965 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 8 | 5825.6 | 5796.1 | 5363.3 | 432.8 | 241
24 | ул. Александра Невского, д. 97/60 | 1968 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3592.7 | 2860.1 | 1858.9 | 1001.2 | 121
25 | ул. Александра Невского, д. 98 | 1962 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 3828.3 | 3734.2 | 2652.3 | 1081.9 | 118
26 | ул. Алексея Генералова, д. 12 | 1950 | * |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 2 | 617.2 | 406 | 257.2 | 148.8 | 10
27 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 7 | 1967 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 4 | 4175.4 | 3933.9 | 2530.6 | 1403.3 | 115
28 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 13 | 1966 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 8 | 5790.4 | 5773.2 | 5149.5 | 623.7 | 222
29 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 14 корп. 1 | 1973 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 6 | 4439.5 | 3956.2 | 3956.2 | 0 | 199
30 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 14 корп. 2 | 1972 | * |  | спецсчет | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 2768.5 | 2737.8 | 2699.6 | 38.2 | 166
31 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 14 корп. 3 | 1972 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 2729.9 | 2716.4 | 2716.4 | 0 | 133
32 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 14 корп. 4 | 1974 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 6 | 4389.6 | 4372.1 | 4308.3 | 63.8 | 190
33 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 15 | 1966 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 8 | 5687 | 5671.1 | 5549.2 | 121.9 | 279
34 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 16 корп. 2 | 1974 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1901.3 | 1498.8 | 1318.4 | 180.4 | 39
35 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 16 корп. 3 | 1973 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 2746.9 | 2729.1 | 2729.1 | 0 | 113
36 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 17 | 1966 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 8 | 5757 | 5739.6 | 5739.6 | 0 | 292
37 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 20 корп. 1 | 1970 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 8 | 5827.2 | 5194.3 | 3818.8 | 1375.5 | 254
38 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 20 корп. 2 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 6 | 4820 | 4395.8 | 4379 | 16.8 | 210
39 | ул. Аскольдовцев, д. 16 | 1970 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4743.1 | 4076.5 | 4009.3 | 67.2 | 197
40 | ул. Аскольдовцев, д. 18 | 1970 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 6 | 4429.7 | 4399.4 | 4399.4 | 0 | 227
41 | ул. Аскольдовцев, д. 20 | 1970 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4840.6 | 4156.7 | 4156.7 | 0 | 176
42 | ул. Аскольдовцев, д. 22 | 1969 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 6 | 5256.6 | 5225.4 | 4430.2 | 795.2 | 215
43 | ул. Аскольдовцев, д. 24 | 1970 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4129.5 | 4129.5 | 3940.8 | 188.7 | 175
44 | ул. Аскольдовцев, д. 26 корп. 1 | 1969 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 6 | 4873.1 | 4517.5 | 4305.7 | 211.8 | 199
45 | ул. Аскольдовцев, д. 26 корп. 2 | 1970 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 7 | 5054.9 | 5039.7 | 5039.7 | 0 | 234
46 | ул. Аскольдовцев, д. 26 корп. 3 | 1970 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3699.5 | 3292.5 | 2214.1 | 1078.4 | 153
47 | ул. Аскольдовцев, д. 30 корп. 1 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 9 | 6489.9 | 6470.5 | 6470.5 | 0 | 303
48 | ул. Аскольдовцев, д. 30 корп. 2 | 1981 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 2764.6 | 2733.4 | 2733.4 | 0 | 133
49 | ул. Аскольдовцев, д. 32 | 1970 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3913 | 3896.2 | 3837.8 | 58.4 | 182
50 | ул. Аскольдовцев, д. 34 | 1970 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3969 | 3955.1 | 3955.1 | 0 | 222
51 | ул. Аскольдовцев, д. 36 | 1971 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3841.2 | 3824 | 3824 | 0 | 112
52 | ул. Аскольдовцев, д. 38/28 | 1971 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3889.8 | 3875.8 | 3875.8 | 0 | 205
53 | ул. Беринга, д. 5 | 1977 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 1 | 2718 | 2718.5 | 2391.7 | 326.8 | 90
54 | ул. Беринга, д. 7 | 1977 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 2 | 4744.6 | 4080.4 | 4033.7 | 46.7 | 205
55 | ул. Беринга, д. 11 | 1977 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 6 | 14044.6 | 11448.9 | 7752.4 | * | 240
56 | ул. Беринга, д. 13 | 1977 | * |  | РО | плоская | кирпич | 9 | 1 | 2241.8 | 1948 | 1710.6 | 237.4 | 71
57 | ул. Беринга, д. 15 | 1977 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 2 | 4740.5 | 4118.5 | 3893.9 | 224.6 | 166
58 | ул. Беринга, д. 17 | 1977 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 1 | 2002.7 | * | 1215.9 | * | 50
59 | ул. Виктора Миронова, д. 1 | 1965 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 3577.5 | 3496.1 | 2375.2 | 1120.9 | 151
60 | ул. Виктора Миронова, д. 4 | 1966 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 6 | 4386.5 | 4386.5 | 4294.8 | 91.7 | 206
61 | ул. Виктора Миронова, д. 6 | 1969 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 6 | 4417.9 | 3080.2 | 3060.8 | 19.4 | 193
62 | ул. Виктора Миронова, д. 13 | 1968 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3374.1 | 3374.1 | 2263.4 | 1110.7 | 164
63 | ул. Виктора Миронова, д. 16/32 | 1966 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 6 | 4485.5 | 4449.2 | 4449.2 | 0 | 197
64 | пер. Водопроводный, д. 7 корп. 2 | 1962 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 1771.8 | 1638.7 | 1600 | * | 63
65 | ул. Володарского, д. 3 | 1956 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 4682.1 | 4300.9 | 3551 | 749.9 | 87
66 | ул. Володарского, д. 13 | 1956 | * |  | РО | скатная | панель | 4 | 3 | 3658.8 | 3312.7 | 2449.6 | 863.1 | 73
67 | ул. Воровского, д. 11 | 1957 | * | ОКН | РО | скатная | кирпич | 7 | 3 | 8155.7 | 7387.3 | 5435.8 | 1951.5 | 158
68 | ул. Воровского, д. 13 | 1962 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 6 | 6 | 6496.6 | 5852.7 | 3690.5 | 2162.2 | 96
69 | ул. Гвардейская, д. 19 | 1993 | * |  | спецсчет | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4 | 9220.1 | 8277.7 | 2486.8 | 231.4 | 233
70 | ул. Гвардейская, д. 22 | 1977 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 2 | 4524.2 | 2668.4 | 2624.5 | 2162.2 | 210
71 | ул. Гвардейская, д. 24 | 1977 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 3 | 7523.5 | 6516 | 6431.6 | 2162.2 | 402
72 | пр. Героев-североморцев, д. 5 корп. 3 | 1974 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1 | 3452.9 | 2523.1 | 1716.1 | 807 | 177
73 | пр. Героев-североморцев, д. 21 | 1964 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3252.8 | 3218.9 | 2756.6 | 462.3 | 116
74 | пр. Героев-североморцев, д. 23 корп. 2 | 1964 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3838.8 | 3824.9 | 3203 | 621.9 | 139
75 | пр. Героев-cевероморцев, д. 31 | 1969 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3655 | 3614.6 | 3574.4 | 40.2 | 118
76 | пр. Героев-cевероморцев, д. 56 | 1971 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 4028 | 3960.2 | 2889 | 1071.2 | 125
77 | пр. Героев-cевероморцев, д. 58 | 1962 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3454.3 | 3251.3 | 2611.1 | 640.2 | 112
78 | пр. Героев-cевероморцев, д. 62 | 1965 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 6 | 6329.7 | 6248 | 3794.5 | 2453.5 | 156
79 | пр. Героев-cевероморцев, д. 66/19 | 1965 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 8 | 5765.1 | 5746.5 | 5640.8 | 105.7 | 278
80 | пр. Героев-cевероморцев, д. 76 корп. 2 | 1970 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 8 | 5774.9 | 5730.4 | 5730.4 | 0 | 269
81 | пр. Героев-cевероморцев, д. 78 корп. 2 | 1971 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 7 | 6352.7 | 6286.3 | 5912.3 | 374 | 266
82 | ул. Ивана Сивко, д. 9 | 1976 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 1 | 1928.6 | 1648.5 | 955.1 | 693.4 | 70
83 | ул. Ивана Сивко, д. 9 корп. 3 | 1989 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3 | 5437.6 | 5167.8 | 5167.8 | 0 | *
84 | ул. Ивана Сивко, д. 9 корп. 4 | 1989 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3 | 5810.7 | 4793.1 | 4793.1 | 0 | 284
85 | ул. Капитана Копытова, д. 41 | 1973 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 6 | 4808.2 | 4393.5 | 4304.4 | 89.1 | 212
86 | ул. Капитана Пономарева, д. 1/16 | 1976 | * |  | РО | плоская | кирпич | 11 | 1 | 4449.1 | 3813.9 | 3341.5 | 472.4 | 129
87 | ул. Карла Либкнехта, д. 21/22 | 1955 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3 | 2494.5 | 2303.4 | 1856.8 | 446.6 | 54
88 | ул. Кильдинская, д. 25 | 1992 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 4618.8 | 4005.8 | 4005.2 | 0.6 | 116
89 | пр. Кирова, д. 20 | 1966 | * |  | спецсчет | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 4100.1 | 3860.6 | 2504.8 | 1355.8 | 94
90 | ул. Колхозная, д. 12 | 1953 | * |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 1 | 596.6 | 515.9 | 327.2 | 188.7 | 24
91 | пр. Кольский, д. 20 | 1976 | * |  | РО | плоская | кирпич | 11 | 2 | 4295.5 | 3593.8 | 3327 | 266.8 | 124
92 | пр. Кольский, д. 38 | 1977 | * |  | РО | плоская | кирпич | 11 | 2 | 4410.1 | 3734.7 | 3448 | 286.7 | 122
93 | пр. Кольский, д. 46 | 1977 | * |  | РО | плоская | кирпич | 11 | 2 | 4320.3 | 3649.2 | 3458.9 | 190.3 | 108
94 | пр. Кольский, д. 91 корп. 1 | 1978 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 2 | 3849.8 | 3846.6 | 3846.6 | 0 | 172
95 | пр. Кольский, д. 91 корп. 2 | 1978 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 1 | 2364.4 | 2364.4 | 2364.4 | 0 | 77
96 | пр. Кольский, д. 91 корп. 3 | 1978 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 2 | 3905.9 | 3869.5 | 3853.4 | 16.1 | 161
97 | пр. Кольский, д. 95 | 1978 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 5 | 11925.9 | 11834.7 | 11645.9 | 188.8 | 447
98 | пр. Кольский, д. 97 корп. 1 | 1978 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 1 | 2446 | 2366.1 | 2205.6 | 160.5 | 76
99 | пр. Кольский, д. 97 корп. 2 | 1978 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 2 | 3830.6 | 3830.6 | 3761.7 | 68.9 | 126
100 | пр. Кольский, д. 97 корп. 4 | 1978 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 2 | 3849.2 | 3848 | 3848 | 0 | 149
101 | пр. Кольский, д. 101 | 1976 | * |  | спецсчет | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4479.5 | 3841.5 | 3568.1 | 273.4 | 161
102 | пр. Кольский, д. 103 | 1976 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 2 | 3727.8 | 2846.8 | 2631.5 | 214.5 | 84
103 | пр. Кольский, д. 152 | 1979 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 1 | 2918.2 | 2789.8 | 2687.6 | 102.2 | 90
104 | пр. Кольский, д. 155 | 1978 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 2 | 4474.5 | 3855.2 | 3855.2 | 0 | 159
105 | пр. Кольский, д. 170 | 1977 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 2 | 5610.5 | 2846.9 | 2796.1 | 50.8 | 431
106 | пр. Кольский, д. 172 | 1977 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 2 | 5704.8 | 5632.2 | 5507.2 | 125 | 208
107 | пр. Кольский, д. 174 корп. 4 | 1978 | * |  | РО | плоская | кирпич | 9 | 1 | 2114.5 | 1876.6 | 1693.5 | 183.1 | 59
108 | пр. Кольский, д. 176 корп. 1 | 1978 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 3 | 9691.9 | 8473.5 | 7992.5 | 481 | 303
109 | пр. Кольский, д. 176 корп. 2 | 1978 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 1 | 3158.4 | 1896.4 | 1579.2 | 317.2 | 43
110 | пр. Кольский, д. 176 корп. 3 | 1978 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 2 | 3908.3 | 3908.3 | 3861.3 | 47 | 150
111 | пр. Кольский, д. 198 | 1975 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 2 | 4445.4 | 3789.8 | 3789.8 | 0 | 166
112 | ул. Коммуны, д. 18 | 1956 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3 | 3007.6 | 2733.9 | 1089.1 | 1644.8 | 65
113 | ул. Коммуны, д. 20 | 1957 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3 | 2645.9 | 2608.3 | 1121.1 | 1487.2 | 35
114 | ул. Комсомольская, д. 3А | 1952 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 1204.9 | 1070 | 788.9 | 281.1 | *
115 | пр-д Ледокольный, д. 1 | 1979 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 2 | 6513.2 | 5612.2 | 5554.1 | 58.1 | 183
116 | пр-д Ледокольный, д. 15 | 1977 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 2 | 4499.8 | 4458.5 | 3848 | 610.5 | 151
117 | пр-д Ледокольный, д. 17 | 1977 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 4 | 8918 | 8865.5 | 7641.9 | 1223.6 | 376
118 | пр-д Ледокольный, д. 19 | 1977 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 1 | 1911.2 | 1534.4 | 1219.6 | 314.8 | 42
119 | пр-д Ледокольный, д. 25 | 1977 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 4 | 8847.4 | 8717.1 | 7572.5 | 1144.6 | 299
120 | пр-д Ледокольный, д. 27 | 1978 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 1 | 1869.8 | 1551.5 | 1223.9 | 327.6 | 58
121 | пр-д Ледокольный, д. 29 | 1977 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 2 | 4442.3 | 3832.9 | 3832.9 | 0 | 199
122 | пр-д Ледокольный, д. 31 | 1977 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 4 | 8868.8 | 7608.3 | 7608.3 | 0 | 363
123 | пр. Ленина, д. 17 | 1964 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 3221.7 | 3026.1 | 2427.4 | 598.7 | 108
124 | пр. Ленина, д. 45 | 1940 | * |  | спецсчет | скатная | кирпич | 6 | 6 | 10130 | 9208.5 | 6609.4 | * | 181
125 | пр. Ленина, д. 60 | 1938 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 1831.9 | 1831.9 | 797.2 | * | 24
126 | пр. Ленина, д. 61 | 1933 | * | ОКН | РО | скатная | кирпич | 5 | 6 | 5727.1 | 5727.1 | 4735.1 | * | 82
127 | пр. Ленина, д. 62/11 | 1975 | * |  | РО | с мягким направляемым покрытием | кирпич | 6 | 8 | 5841.2 | 5841.2 | 6538.6 | * | 182
128 | пр. Ленина, д. 63 | 1935 | * | ОКН | РО | скатная | кирпич | 5 | 10 | 6125.2 | 6125.2 | 6116.3 | * | 163
129 | пр. Ленина, д. 65 | 1939 | * | ОКН | РО | скатная | кирпич | 7 | 8 | 8890.4 | 8890.4 | 6438.3 | 2193.1 | 114
130 | пр. Ленина, д. 67 | 1950 | * | ОКН | РО | скатная | кирпич | 6 | 6 | 9101.6 | 9101.6 | 6539.8 | 2383.5 | 179
131 | пр. Ленина, д. 70 | 1938 | * | ОКН | РО | скатная | кирпич | 7 | 9 | 9703.7 | 9610.7 | 7774.5 | 1882 | 133
132 | пр. Ленина, д. 74 | 1937 | * | ОКН | РО | скатная | кирпич | 5 | 5 | 3925.7 | 3557.1 | 1623.5 | * | 79
133 | пр. Ленина, д. 76 | 1934 | * | ОКН | РО | скатная | кирпич | 5 | 5 | 4540 | 4140.2 | 2250.6 | * | 75
134 | пр. Ленина, д. 77 | 1937 | * | ОКН | РО | скатная | кирпич | 7 | 4 | 3781 | 3781 | * | * | *
135 | пр. Ленина, д. 80 | 1951 | * | ОКН | РО | скатная | кирпич | 6 | 8 | 10467.6 | 9391.4 | 6584 | 2807.4 | 167
136 | ул. Ломоносова, д. 10 корп. 2 | 1978 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 1 | 4524.8 | 3857.6 | 3857.6 | 0 | 182
137 | ул. Ломоносова, д. 13 | 1972 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4577 | 3942.2 | 3908 | 34.2 | 167
138 | ул. Мира, д. 8 | 1988 | * |  | спецсчет | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3 | 9868.6 | 9868.6 | 5946.6 | 158.9 | 236
139 | пр-д Михаила Бабикова, д. 15 | 1974 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 2 | 3889.2 | 3832.4 | 3832.4 | 0 | 84
140 | ул. Морская, д. 5 | 1973 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4 | 12825.2 | 11286.4 | 10958.1 | 328.3 | 442
141 | ул. Октябрьская, д. 22 | 1949 | * |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 2 | 930.4 | 930.4 | 930.4 | 0 | 14
142 | ул. Октябрьская, д. 28 | 1953 | * |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 1 | 611.8 | 611.8 | 611.8 | 0 | 21
143 | ул. Олега Кошевого, д. 4 | 1972 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 3198.3 | 2925.8 | 2700.3 | 225.5 | 114
144 | ул. Олега Кошевого, д. 6 корп. 1 | 1972 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 5181.1 | 4708.2 | 3957.5 | 750.7 | 162
145 | ул. Олега Кошевого, д. 16 корп. 2 | 1971 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 8 | 6400.9 | 5822.5 | 5792 | 30.5 | 246
146 | пер. Охотничий, д. 25 | 1972 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 6 | 4905.3 | 4421 | 3037.5 | 1383.5 | 179
147 | ул. Павлика Морозова, д. 4А | 1994 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2 | 4237.2 | 4237.3 | 2705.3 | 1532 | 206
148 | ул. Планерная, д. 3 | 1986 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3 | 9097.7 | 7940.8 | 7813.6 | 127.2 | 298
149 | ул. Полярный Круг, д. 2 | 1972 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 3491.7 | 3181.7 | 2671.3 | 510.4 | 126
150 | ул. Полярные Зори, д. 17 корп. 4 | 1978 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 1 | 4836.8 | 4309.8 | 3969.5 | 340.3 | 151
151 | ул. Полярные Зори, д. 38 | 1964 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 2804.8 | 2730.9 | 1862.3 | 868.6 | 100
152 | ул. Полярные Зори, д. 43 корп. 1 | 1965 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 4287.6 | 1885.7 | 561.8 | 1323.9 | 77
153 | ул. Полярные Зори, д. 49 корп. 4 | 1977 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 1 | 1697.5 | 1375.5 | 1330.3 | 45.2 | 52
154 | ул. Привокзальная, д. 14 | 1981 | * |  | спецсчет | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4983.5 | 4434.9 | 3860.8 | 429.1 | 166
155 | пр-д Профессора Жуковского, д. 4 | 1959 | * |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 2 | 680 | 627.1 | 409.4 | 217.7 | 32
156 | пер. Русанова, д. 3 | 1975 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4542.9 | 3909.6 | 3829.9 | 79.7 | 139
157 | пр-д Рыбный, д. 4 | 1954 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 4124.7 | 3893.6 | 2587,6 | 1306 | 85
158 | ул. Самойловой, д. 8 | 1958 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5 | 5136.1 | 5136.1 | 3796.1 | 1152 | 95
159 | ул. Сафонова, д. 39 | 1976 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 2 | 3918 | 3460.6 | 3320.1 | 140.5 | 146
160 | ул. Свердлова, д. 2 корп. 1 | 1963 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2652.3 | 2613.3 | 2613.3 | 0 | 118
161 | ул. Свердлова, д. 2 корп. 2 | 1963 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2599.8 | 1767.6 | 1737.4 | 30.2 | 124
162 | ул. Свердлова, д. 2 корп. 5 | 1970 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 8 | 6021.1 | 6007.4 | 5803.2 | 204.2 | 303
163 | ул. Свердлова, д. 2 корп. 6 | 1976 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 3196.8 | 2872.7 | 2872.7 | 0 | 153
164 | ул. Свердлова, д. 4 корп. 1 | 1963 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 3 | 2625.3 | 2595.1 | 2595.1 | 0 | 138
165 | ул. Свердлова, д. 4 корп. 2 | 1963 | * |  | спецсчет | скатная | панель | 5 | 3 | 2845 | 2591.4 | 2591.4 | 0 | 135
166 | ул. Свердлова, д. 6 корп. 1 | 1963 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 3 | 2606.8 | 2575.7 | 1706 | 869.7 | 132
167 | ул. Свердлова, д. 6 корп. 3 | 1963 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 3563.7 | 3533.2 | 3533.2 | 0 | 196
168 | ул. Свердлова, д. 8 корп. 2 | 1963 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 3 | 2625.4 | 2595.1 | 2595.1 | 0 | 143
169 | ул. Свердлова, д. 8 корп. 3 | 1963 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 3 | 2650.9 | 2621.1 | 2621.1 | 0 | 112
170 | ул. Свердлова, д. 8 корп. 4 | 1963 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2506.8 | 2608.9 | 1654.6 | 954.3 | 138
171 | ул. Свердлова, д. 8 корп. 5 | 1963 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2616.5 | 2585.6 | 2585.6 | 0 | 133
172 | ул. Свердлова, д. 12 корп. 2 | 1962 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3512.9 | 3262 | 2246.1 | 1015.9 | 125
173 | ул. Свердлова, д. 12 корп. 4 | 1964 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 4 | 3549.3 | 3518.4 | 3518.4 | 0 | 184
174 | ул. Свердлова, д. 54 | 1965 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1744.3 | 1614.1 | 1481.6 | 132.5 | 71
175 | ул. Свердлова, д. 70 | 1977 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 2 | 3566.3 | 3466.3 | 3363.5 | 102.8 | 116
176 | ул. Свердлова, д. 74 | 1978 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 5 | 8777.1 | 8613.5 | 8525.9 | 87.6 | 362
177 | пр-д Связи, д. 26 | 1985 | * |  | РО | плоская | кирпич | 9 | 1 | 1254.5 | 1003.8 | 848.6 | 138.8 | 56
178 | ул. Софьи Перовской, д. 10 | 1953 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 2275.4 | 2271.1 | 1405.4 | 865.7 | 41
179 | пер. Терский, д. 3 | 1956 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 2510.9 | 2323.1 | 1499.4 | 823.7 | *
180 | пер. Терский, д. 9 | 1953 | * |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 3 | 1621.2 | 1478.8 | 1040 | 438.8 | *
181 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 6 | 1971 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 3324.7 | 2999.4 | 2622.9 | 376.5 | 147
182 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 8 | 1967 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 6 | 4782.2 | 4738.6 | 4580.1 | 158.5 | 224
183 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 10 | 1968 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 6 | 4859 | 4852.4 | 4791.5 | 60.9 | 246
184 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 12 | 1967 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 8 | 5911.7 | 5881.4 | 5881.4 | 0 | 302
185 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 46 корп. 1 | 1971 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 2745.7 | 2728.5 | 2716.1 | 12.4 | 152
186 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 46 корп. 2 | 1971 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 4302 | 4298.2 | 3520.5 | 777.7 | 176
187 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 48 корп. 1 | 1971 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 6 | 7 | 5919.4 | 5893.9 | 5820.9 | 73 | 269
188 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 50 | 1972 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 6 | 5 | 3745.1 | 3710.2 | 3316.1 | 394.1 | 170
189 | ул. Юрия Гагарина, д. 13 | 1963 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1957.6 | 1837.4 | 1599.1 | 238.3 | 74
190 | ул. Юрия Гагарина, д. 25 корп. 2 | 1976 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4432 | 3833 | 3833 | 0 | 185
191 | пер. Якорный, д. 1 | 1977 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 1 | 2876.2 | 1451.3 | 1281.8 | 169.5 | 136
192 | пер. Якорный, д. 2 | 1977 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 1 | 2742.4 | 2430.7 | 2372.2 | 58.5 | 86
Итого по мунициипальному образованию город Мурманск на 2023 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 833719.4 | Х | Х | Х | 29219
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2024 год
1 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 34 | 1952 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 3581.6 | 3321.2 | 3287.3 | 33.9 | 155
2 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 35 | 1958 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 4603 | 4279.3 | 3580.7 | 597.1 | 167
3 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 39/13 | 1956 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 6203.7 | 5696.1 | 3984.7 | 1711.4 | 160
4 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 44 | 1956 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 2161 | 2161 | 793.7 | 863 | 49
5 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 47 | 1956 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 1904.5 | 1904.5 | 1338.5 | 543.8 | *
6 | ул. Академика Книповича, д. 15 | 1960 | * |  | РО | скатная | панель | 4 | 3 | 2991.2 | 2710.6 | 1413.8 | 1135.9 | 79
7 | ул. Академика Книповича, д. 35 корп. 1 | 1966 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 4146.6 | 3900.6 | 3075.5 | 779.4 | 88
8 | ул. Академика Книповича, д. 39 корп. 3 | 1974 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 3019.6 | 2741.1 | 2679.7 | 0 | 96
9 | ул. Академика Павлова, д. 9 | 1979 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 6 | 5999.4 | 5584.4 | 4628.1 | 890 | 150
10 | ул. Академика Павлова, д. 59 | 1960 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1726.4 | 1604.8 | 1604.8 | 0 | 121
11 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 28 корп. 1 | 1990 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 4 | 8558.3 | 8558.3 | 8483.1 | 0 | 404
12 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 29 | 1965 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 3 | 2846.8 | 2625.2 | 2495.6 | 99.2 | 105
13 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 30 | 1967 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3146.6 | 2625.2 | 3117.7 | 0 | 105
14 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 31 | 1966 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 8 | 6363.9 | 5809 | 5747.3 | 0 | 270
15 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 33 | 1965 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 3 | 2616.9 | 2616.9 | 2616.9 | 0 | 112
16 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 35 | 1965 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 3 | 2843 | 2625.3 | 2594.1 | 0 | 106
17 | ул. Анатолия Бредова, д. 5 | 1979 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1 | 2883.4 | 2481.1 | 1615.1 | 866 | 85
18 | ул. Анатолия Бредова, д. 12 | 1994 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 2 | 3787.7 | 3787.7 | 3698.9 | 0 | 166
19 | ул. Анатолия Бредова, д. 14 | 1994 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 2 | 3770.1 | 3770.1 | 3676.6 | 0 | 159
20 | ул. Баумана, д. 36 | 1975 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4455.5 | 3849.5 | 2600.7 | 33.7 | 163
21 | ул. Беринга, д. 14 | 1979 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 6 | 18246.7 | 15914.4 | 15742.2 | 46 | 530
22 | ул. Володарского, д. 7 | 1951 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 2788.3 | 2559 | 1107 | 1452 | 48
23 | ул. Воровского, д. 4/22 | 1963 | * |  | спецсчет | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3646.4 | 3646.4 | 2367.2 | 1341 | 72
24 | ул. Воровского, д. 15 | 1960 | * |  | РО | скатная | панель | 4 | 3 | 3419.6 | 3419.6 | 2454.1 | 852.9 | 62
25 | ул. Воровского, д. 17 | 1960 | * |  | РО | скатная | панель | 4 | 3 | 3584.1 | 3584.1 | 2525.1 | 1059 | 62
26 | ул. Гарнизонная, д. 22 | 1976 | * |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 1 | 300 | 300 | 265.9 | 0 | 14
27 | ул. Георгия Седова, д. 24 | 1991 | * |  | спецсчет | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 11332.9 | 9908.6 | 2456.4 | 0 | 328
28 | пр. Героев-cевероморцев, д. 21 | 1964 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3247.5 | 3247.5 | 2927 | 288.4 | 116
29 | пр. Героев-cевероморцев, д. 23 корп. 2 | 1964 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3840.7 | 3840.7 | 3199.1 | 621.9 | 139
30 | пр. Героев-cевероморцев, д. 25 | 1964 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 3369.8 | 3369.8 | 2674.6 | 695.2 | 139
31 | пр. Героев-cевероморцев, д. 27 | 1964 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3382.4 | 3382.4 | 3104.2 | 278.2 | 125
32 | пр. Героев-cевероморцев, д. 29 | 1968 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3705 | 3655.6 | 3657.1 | 0 | 122
33 | пр. Героев-cевероморцев, д. 48 | 1999 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 3 | 7860 | 6764.5 | 6661.1 | 0 | 270
34 | ул. Гончарова, д. 5 | 1988 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3480.4 | 3480.4 | 3376.2 | 71.9 | 151
35 | ул. Гончарова, д. 7 | 1983 | * |  | спецсчет | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3505.3 | 3505.3 | 3477.6 | 0 | *
36 | ул. Гончарова, д. 9 | 1986 | * |  | спецсчет | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 2098.5 | 2098.5 | 1705 | 333.4 | *
37 | ул. Гончарова, д. 11 | 1988 | * |  | спецсчет | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 2985.9 | 2585.8 | 2556 | 29.8 | *
38 | ул. Гончарова, д. 13 | 1988 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 2221.7 | 1926.3 | 1759.5 | 96.3 | 94
39 | ул. Гончарова, д. 15 | 1982 | * |  | спецсчет | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3518.2 | 3518.2 | 3485.2 | 0 | *
40 | ул. Дзержинского, д. 2/33 | 1956 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5 | 6356 | 5847 | 4091.5 | 1755.5 | 144
41 | ул. Загородная, д. 7 | 1958 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1 | 868.1 | 868.1 | 438.2 | 241.2 | 25
42 | ул. Инженерная, д. 2 | 1968 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 8 | 5751.2 | 5751.2 | 5733.8 | 0 | 305
43 | ул. Инженерная, д. 3 | 1968 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 8 | 5834.2 | 5834.2 | 5744.4 | 0 | 275
44 | ул. Инженерная, д. 5 | 1969 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 8 | 5811.2 | 5811.2 | 5793.8 | 0 | 281
45 | ул. Каменная, д. 2 корп. 1 | 1971 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 3735.7 | 3451.7 | 3632.8 | 407.8 | 137
46 | ул. Капитана Буркова, д. 13 | 1960 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5 | 6344.8 | 5752.2 | 4293.1 | 1459.1 | 321
47 | ул. Капитана Буркова, д. 41 | 1965 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 4 | 4287.9 | 3957.1 | 2618.4 | 45 | 184
48 | ул. Капитана Буркова, д. 45 | 1965 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 4 | 4290.5 | 3985.2 | 3912.9 | 27.9 | 306
49 | ул. Капитана Орликовой, д. 10 | 1987 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 2 | 4657 | 4052.4 | 3782.9 | 222.8 | 185
50 | ул. Капитана Пономарева, д. 14 | 1987 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 3 | 7684.1 | 6658.5 | 6514 | 22.4 | 456
51 | пр-д Капитана Тарана, д. 10 | 1963 | * |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 3 | 3304 | 3107.8 | 2395.9 | 711.9 | 141
52 | пр-д Капитана Тарана, д. 16 | 1963 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 4 | 3644.5 | 3644.5 | 3416.7 | 227.8 | 119
53 | ул. Карла Либкнехта, д. 9 | 1949 | * |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 2 | 761 | 688.1 | 545.3 | 56.6 | 20
54 | ул. Карла Либкнехта, д. 11 | 1949 | * |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 2 | 773.9 | 709.5 | 667.1 | 8 | 25
55 | ул. Карла Либкнехта, д. 15 | 1949 | * |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 2 | 786.4 | 714 | 382.5 | 274.8 | 14
56 | ул. Карла Либкнехта, д. 17 | 1949 | * |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 2 | 754.6 | 678.8 | 474.4 | 195.4 | 25
57 | ул. Карла Либкнехта, д. 19/15 | 1948 | * |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 3 | 1280.2 | 1164 | 744.8 | 419.2 | 30
58 | ул. Карла Либкнехта, д. 23 | 1952 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3 | 3140.9 | 2924.4 | 1967.5 | 956.9 | 64
59 | ул. Карла Либкнехта, д. 25 | 1954 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3 | 2643 | 2440.8 | 1779.6 | 661.2 | 55
60 | ул. Карла Либкнехта, д. 40 | 1960 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 1722.2 | 1606.3 | * |  | 85
61 | ул. Карла Маркса, д. 4 | 1955 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 5210.4 | 5208.6 | 3409.3 | 1799.3 | 96
62 | ул. Карла Маркса, д. 7 | 1957 | * |  | спецсчет | скатная | кирпич | 5 | 3 | 3780.7 | 3780.7 | 2577.8 | 1074.5 | 95
63 | ул. Карла Маркса, д. 7а | 1962 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 2210.7 | 2048.1 | 1922.4 | 100.2 | 60
64 | ул. Карла Маркса, д. 9 | 1960 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3460.7 | 3213.9 | 2595.4 | 637.2 | 96
65 | пр. Кирова, д. 28в | 1963 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 3 | 2854.8 | 2632.6 | 1737.7 | 30.6 | 107
66 | пр. Кирова, д. 53 | 1964 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 2757.6 | 2565.9 | * | * | 68
67 | пр. Кирова, д. 53а | 1964 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1773.6 | 1642.1 | * | * | 37
68 | пр. Кольский, д. 6 | 1964 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2819 | 2598.8 | 2568.6 | 0 | 86
69 | пр. Кольский, д. 101 | 1976 | * |  | спецсчет | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4479.5 | 3875.5 | 3568.1 | 273.4 | 161
70 | пр. Кольский, д. 162 | 1976 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 2 | 4791.9 | 4177.3 | 3839.4 | 301.9 | 186
71 | ул. Коммуны, д. 20 | 1957 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3 | 2645.9 | 2608.3 | 1121.1 | 1487.2 | *
72 | ул. Крупской, д. 40а | 1985 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 6726.8 | 5298.2 | 4809 | 469 | 215
73 | пр. Ленина, д. 13 | 1960 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 1707.8 | 1597.5 | 1138.8 | 430.4 | 43
74 | пр. Ленина, д. 20 | 1967 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 8 | 6115.3 | 6115.3 | 5179.5 | 904.9 | 173
75 | пр. Ленина, д. 23 | 1977 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 3577.1 | 3158.3 | 2772.3 | 325.8 | 75
76 | пр. Ленина, д. 29 | 1950 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3 | 2576 | 2356 | 2019.1 | 344.8 | 28
77 | пр. Ленина, д. 51 | 1959 | * |  | спецсчет РО | скатная | кирпич | 5 | 7 | 8701 | 7971.7 | 3482.9 | * | 174
78 | пр. Ленина, д. 53 | 1959 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5 | 6587.7 | 5994.9 | 4020.5 | 1974.4 | 94
79 | пр. Ленина, д. 67 | 1950 | * | ОКН | РО | скатная | кирпич | 6 | 6 | 9101.6 | 9101.6 | 6539.8 | 2383.5 | 179
80 | пр. Ленина, д. 70 | 1938 | * | ОКН | РО | скатная | кирпич | 8 | 9 | 11238.9 | 9610.7 | 7729.2 | 1881.5 | *
81 | пр. Ленина, д. 79 | 1950 | * | ОКН | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 3120.3 | 2795 | 1139.6 | 1655.4 | 68
82 | пр. Ленина, д. 80 | 1951 | * | ОКН | РО | скатная | кирпич | 6 | 8 | 10467.6 | 9391.4 | 6584 | 2807.4 | 167
83 | пр. Ленина, д. 81 | 1952 | * | ОКН | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 2167.7 | 1927.2 | 928.8 | 998.4 | 35
84 | пр. Ленина, д. 83 | 1952 | * | ОКН | РО | скатная | кирпич | 4 | 3 | 3075.7 | 2804.5 | 2251.9 | 552.6 | 55
85 | пр. Ленина, д. 85 | 1952 | * | ОКН | РО | скатная | кирпич | 4 | 4 | 4112.6 | 3649.8 | 1571.9 | 2077.9 | 65
86 | пр. Ленина, д. 92 | 1952 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 3109.8 | 2767.5 | 1832.7 | 934.8 | 8
87 | пр. Ленина, д. 94 | 1953 | * | ОКН | РО | скатная | кирпич | 6 | 9 | 11255.1 | 10310.4 | 8282,6 | 2027.8 | 254
88 | пр. Ленина, д. 95 | 1955 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 2224.2 | 2000.3 | 929.7 | 1070.6 | 45
89 | пр. Ленина, д. 100 | 1950 | * | ОКН | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 1853.9 | 1720.2 | 1101.1 | 674.8 | 39
90 | пр. Ленина, д. 102 | 1955 | * | ОКН | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 2726.9 | 2726.9 | 2043.6 | 528 | 67
91 | ул. Ленинградская, д. 24 | 1955 | * |  | спецсчет | скатная | кирпич | 4 | 5 | 4557.4 | 2000.3 | 2899.7 | 1637.1 | 45
92 | ул. Ленинградская, д. 29/5 | 1978 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 4084.1 | 4757.4 | 2488.1 | 1281.9 | *
93 | ул. Лесная, д. 8 | 1962 | * |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 2 | 954.9 | 886.2 | 827.5 | 58.7 | 48
94 | ул. Лесная, д. 12 | 1962 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 3352.1 | 3076.6 | 1708.7 | 729.9 | 120
95 | ул. Ломоносова, д. 13 | 1972 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3942.2 | 3942.2 | 3908 | 34.2 | 167
96 | ул. Магомета Гаджиева, д. 2/47 | 1969 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 4408.1 | 3589.7 | 3372.1 | 120.7 | 127
97 | ул. Магомета Гаджиева, д. 4 | 1965 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2642.4 | 2642.4 | 2611.6 | 0 | 97
98 | ул. Магомета Гаджиева, д. 14 | 1966 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 8 | 6353.7 | 6353.7 | 6322.8 | 0 | 290
99 | пр-д Михаила Ивченко, д. 3 | 1968 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3123.8 | 3123.8 | * | 121.1 | 140
100 | пр-д Михаила Ивченко, д. 9 | 1979 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3488.7 | 3488.7 | 3422 | 25.2 | 153
101 | пр-д Молодежный, д. 16 | 1983 | * |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 1 | 2441.6 | 2441.6 | * | * | 136
102 | ул. Октябрьская, д. 1 | 1953 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3 | 2167.9 | 1958.8 | 1646.2 | 312.6 | 64
103 | ул. Октябрьская, д. 18/13 | 1949 | * |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 3 | 1255 | 1138.3 | 808.6 | 373.7 | 23
104 | ул. Октябрьская, д. 26 | 1957 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3 | 2746 | 2530.4 | 1738.9 | 600 | 41
105 | ул. Октябрьская, д. 28 | 1953 | * |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 1 | 611.8 | 611.8 | 611.8 | 0 | 21
106 | пер. Охотничий, д. 21 | 1972 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 6 | 4821.6 | 4406.3 | 4345.3 | 0 | 180
107 | пер. Охотничий, д. 23 | 1972 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 6 | 4893.1 | 4470.7 | 4410 | 0 | 182
108 | ул. Папанина, д. 7 | 1937 | * |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 2 | 2249 | 2249.3 | 815.3 | 0 | 27
109 | ул. Полины Осипенко, д. 2 | 1984 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 6768.1 | 2356.8 | 2356.8 | 0 | 286
110 | ул. Полины Осипенко, д. 4 | 1986 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2856.1 | 2441.7 | 2393.1 | 0 | 101
111 | ул. Полины Осипенко, д. 6 | 1986 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3968.6 | 3489.6 | 3389.4 | 100.2 | 163
112 | ул. Полины Осипенко, д. 8 | 1988 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4812.4 | 4072.3 | 4049.3 | 23 | 204
113 | ул. Полины Осипенко, д. 10 | 1994 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель/ кирпич | 9 | 2 | 4382.3 | 3850.9 | 1824.1 | 0 | 153
114 | ул. Полины Осипенко, д. 14 | 1992 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4292.5 | 3755.6 | 3661 | 0 | 154
115 | ул. Полухина, д. 12 | 1961 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1764.2 | 1640.5 | 1640.5 | 0 | 62
116 | ул. Полухина, д. 14 | 1960 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2711.4 | 2498.1 | 2498.1 | 0 | 138
117 | ул. Полярные Зори, д. 33 корп.1 | 1966 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 6 | 6249.4 | 5873.3 | 4695.4 | 1025.7 | 294
118 | ул. Полярные Зори, д. 34 | 1965 | * |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 4 | 3258.2 | 3258.2 | * | * | 138
119 | ул. Полярные Зори, д. 46 | 1960 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 1687.3 | 1591.7 | 1039.2 | 552.5 | 38
120 | ул. Прибрежная, д. 25 | 1938 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3 | 1912.4 | 1710.8 | 1505.5 | 266.9 | 38
121 | ул. Профессора Сомова, д. 7 | 1958 | * |  | РО | скатная | панель | 4 | 3 | 3066.5 | 2754.5 | * | * | 81
122 | ул. Профсоюзов, д. 17/12 | 1957 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 4959.9 | 4581.2 | 2674.1 | 1386.3 | 98
123 | ул. Профсоюзов, д. 22 | 1959 | * |  | спецсчет | скатная | кирпич | 4 | 2 | 1474.2 | 1348.5 | 989.1 | 0 | 41
124 | ул. Профсоюзов, д. 24 | 1959 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 1435.9 | 1319.9 | 985.3 | 335.4 | 21
125 | ул. Пушкинская, д. 12 | 1948 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 1849.3 | 1676.4 | * | * | 28
126 | ул. Пушкинская, д. 14 | 1959 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 2034.8 | 1894.3 | 1273.1 | 621.7 | 34
127 | ул. Радищева, д. 19 | 1965 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 2671 | 1894.3 | 1666.9 | 227.4 | 141
128 | ул. Ростинская, д. 9 | 1992 | * |  | РО | плоская | панель | 9 | 2 | 3697.6 | 3697.6 | * | * | 160
129 | пер. Русанова, д. 4 | 1983 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 3351.3 | 2747.9 | 2579.1 | 190.5 | 101
130 | пр-д Рыбный, д. 8 | 1954 | * |  | РО | скатная | кирпич | 6 | 9 | 10494.1 | 10494.1 | 8819.9 | 1674.2 | *
131 | ул. Сафонова, д. 5 | 1958 | * |  | РО | скатная | кирпич | 8 | 2 | 4152.8 | 4152.8 | 4037.6 | 115.2 | 212
132 | ул. Сафонова, д. 7 | 1988 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 1897.9 | 1897.9 | 1865.2 | 0 | 102
133 | ул. Сафонова, д. 9 | 1987 | * |  | спецсчет | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3 | 5188 | 5188 | 5055.8 | 132.2 | 242
134 | ул. Сафонова, д. 10 | 1981 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3 | 5237.8 | 5237.8 | 5063.2 | 66.3 | 266
135 | ул. Сафонова, д. 12 | 1981 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3 | 5308.8 | 5308.8 | * | * | 217
136 | ул. Сафонова, д. 24/26 | 1952 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 2237.1 | 2021.2 | 1398.8 | 622.4 | 68
137 | ул. Сафонова, д. 32/19 | 1952 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3 | 4122.6 | 3797.8 | 3797.8 | 0 | *
138 | ул. Сафонова, д. 45 | 1975 | * |  | РО | плоская | панель | 5 | 4 | 2798.9 | 2798.9 | * | * | 110
139 | ул. Свердлова, д. 2 корп. 3 | 1969 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1 | 3415.7 | 2825.8 | 2480.3 | 323.1 | 170
140 | ул. Свердлова, д. 12 корп. 1 | 1962 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3191.1 | 1391.1 | 3149.8 | 43.7 | 154
141 | ул. Свердлова, д. 16/9 | 1963 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3854.1 | 3854.1 | * | * | 126
142 | ул. Свердлова, д. 46а | 1962 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5 | 3031.7 | 3031.7 | * | * | 139
143 | ул. Софьи Перовской, д. 6 | 1952 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 5 | 1954.5 | 1812.7 | 1416.6 | 396.1 | *
144 | ул. Софьи Перовской, д. 8 | 1939 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 2622.6 | 2622.6 | 2021.8 | 590.7 | 63
145 | ул. Софьи Перовской, д. 10 | 1953 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 2271.1 | 2270.6 | 1407 | 743 | 41
146 | ул. Софьи Перовской, д. 14 | 1953 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 2910.2 | 2910.2 | 1982 | 871.6 | 57
147 | ул. Софьи Перовской, д. 16 | 1938 | * |  | спецсчет | скатная | кирпич | 4 | 2 | 1723 | 1723 | 1302.2 | 404.1 | 33
148 | ул. Софьи Перовской, д. 18 | 1938 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3 | 3702.7 | 3702.7 | 2077.5 | 2160.3 | *
149 | ул. Софьи Перовской, д. 19 | 1960 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1920.2 | 1920.2 | 1476.7 | 422.2 | 53
150 | ул. Софьи Перовской, д. 27 | 1960 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 4660.2 | 4660.2 | 2604.4 | 2028.1 | 107
151 | ул. Старостина, д. 37 | 1989 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 2978.9 | 2978.9 | 2978.9 | * | *
152 | ул. Старостина, д. 69 | 1988 | * |  | спецсчет | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 7539.1 | 7539.1 | 3798 | 0 | 295
153 | б-р Театральный, д. 6 | 1962 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 2742.6 | 2742.6 | 2431.1 | 280.4 | 98
154 | б-р Театральный, д. 8 | 1971 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 6 | 10 | 9515.2 | 9515.2 | * | * | 223
155 | пер. Терский, д. 3 | 1956 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 2510.9 | 2323.1 | 1499.4 | 823.7 | *
156 | пер. Терский, д. 9 | 1953 | * |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 3 | 1621.2 | 1478.8 | 1040 | 438.8 | *
157 | ул. Трудовых Резервов, д. 8 | 1960 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 2726.2 | 2543.3 | 2346.6 | 196.7 | 90
158 | ул. Успенского, д. 11 | 1993 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3729.9 | 3729.9 | 3676.7 | 53.2 | *
159 | ул. Ушакова, д. 7 корп. 2 | 1984 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3 | 6896.2 | 5196.8 | 5826.6 | 33.3 | 270
160 | ул. Ушакова, д. 11 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3477.3 | 3477.3 | 3314.4 | 93.7 | 159
161 | пр-д Флотский, д. 1 | 1956 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 3169.3 | 2975.7 | 1668 | 1305.9 | 47
162 | ул. Челюскинцев, д. 7 | 1955 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 6 | 7641.8 | 7032.8 | 4950.5 | 2082.3 | 73
163 | ул. Челюскинцев, д. 18/20 | 1955 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3 | 2690.2 | 2495.5 | 1850.2 | 645.3 | 51
164 | ул. Челюскинцев, д. 20 | 1953 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 1972.2 | 1838.9 | 1168.6 | 670.3 | 28
165 | ул. Челюскинцев, д. 30а | 1962 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 1767.5 | 1635 | 836.3 | 370.2 | 47
166 | ул. Шмидта, д. 17 | 1950 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 4034.6 | 3707.4 | 1736.2 | 1971.2 | 127
167 | ул. Шмидта, д. 31/1 | 1959 | * |  | РО | скатная | панель | 4 | 3 | 3632.8 | 3350.7 | 2191.2 | 1108.9 | 81
168 | ул. Юрия Гагарина, д. 19 | 1964 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3946.7 | 3946.7 | 2553.9 | 1366.1 | 64
169 | ул. Молодежная, д. 10 | 1960 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 1723.3 | 1590.3 | 1590.3 | 0 | 76
170 | ш. Североморское, д. 4 | 1962 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 1864.8 | 1744.9 | 1604.1 | 103.4 | 77
Итого по мунициипальному образованию город Мурманск на 2024 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 652389.3 | Х | Х | Х | 19286
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2025 год
1 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 37 | 1955 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 4191.2 | 3885.4 | 2625.3 | 1260.1 | 103
2 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 39/13 | 1956 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 6203.7 | 5696.1 | 3984.7 | 1711.4 | 160
3 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 44 | 1956 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 2161 | 2161 | 793.7 | 863 | 49
4 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 47 | 1956 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 1904.5 | 1904.5 | 1338.5 | 543.8 | *
5 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 49/17 | 1959 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5 | 5943.3 | 5460.5 | 4446.1 | 1014.4 | 195
6 | ул. Академика Книповича, д. 9А | 1990 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1 | 1022.3 | 921.7 | 632.2 | 289.5 | 21
7 | ул. Академика Книповича, д. 24 | 1979 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 2130 | 1836.7 | 1185.1 | 671.7 | 30
8 | ул. Академика Книповича, д. 53 | 1966 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3499 | 3278.9 | 3237.6 | 0 | 119
9 | ул. Академика Павлова, д. 59 | 1960 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1605.3 | 1605.3 | 1604.8 | 0 | 121
10 | ул. Александра Невского, д. 88 | 1960 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 3424.4 | 3184.3 | 3001.9 | 182.4 | 147
11 | ул. Алексея Генералова, д. 2/18 | 1959 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 3832.4 | 3488.1 | 2854.9 | 633.2 | 92
12 | ул. Алексея Генералова, д. 13 | 1950 | * |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 2 | 1495.9 | 1355.8 | 1010.8 | 253.6 | 51
13 | ул. Аскольдовцев, д. 7 | 2012 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 7 | 2 | 9916.1 | 7977.7 | 0 | 1379.1 | 251
14 | ул. Виктора Миронова, д. 10 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 9142.2 | 7703.4 | 7581.4 | 69.4 | *
15 | ул. Володарского, д. 10 | 1954 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 3287.3 | 2883.3 | 2186.4 | 696.9 | 70
16 | ул. Володарского, д. 12 | 1952 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 2314.6 | 2100.1 | 1326.2 | 773.9 | 49
17 | ул. Володарского, д. 13 | 1956 | * |  | РО | скатная | панель | 4 | 3 | 3658.8 | 3312.7 | 2449.6 | 863.1 | 73
18 | ул. Воровского, д. 11 | 1957 | * | ОКН | РО | скатная | кирпич | 7 | 3 | 8155.7 | 7413.7 | 5435.8 | 1951.5 | 158
19 | ул. Воровского, д. 20 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 3954.8 | 3954.8 | 3341.6 | 613.2 | 107
20 | ул. Гвардейская, д. 22 | 1977 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4524.2 | 3899 | 3855.1 | 0 | 210
21 | ул. Гвардейская, д. 24 | 1977 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3 | 7523.5 | 6515.9 | 6431.5 | 33 | 402
22 | ул. Генерала Журбы, д. 12 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 2211.8 | 2071.9 | 1915.1 | 0 | 115
23 | ул. Героев Рыбачьего, д. 41 | 1982 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3881.8 | 3881.8 | 3834.9 | 0 | 187
24 | пр. Героев-североморцев, д. 29 | 1968 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3705 | 3705 | 3657.1 | 0 | 122
25 | пр. Героев-североморцев, д. 31 | 1969 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3655.6 | 3655.6 | 3605.9 | 0 | 118
26 | ул. Дзержинского, д. 2/33 | 1956 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5 | 6356 | 5847 | 4091.5 | 1755.5 | 144
27 | ул. Достоевского, д. 12 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4735.9 | 4128.2 | 3849.5 | 232.2 | 157
28 | ул. Загородная, д. 7 | 1958 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1 | 868.1 | 868.1 | 438.2 | 241.2 | 25
29 | ул. Загородная, д. 19 | 1959 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 1776.6 | 1643.9 | 1431.3 | 169.7 | 62
30 | ул. Зои Космодемьянской, д. 1 | 1981 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 4459.6 | 3934.9 | 3404 | 523 | 162
31 | ул. Зои Космодемьянской, д. 7 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4499.9 | 3884.1 | 3840 | 0 | 174
32 | ул. Зои Космодемьянской, д. 11 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4 | 8778.6 | 7553.8 | 7493.8 | 0 | 368
33 | ул. Зои Космодемьянской, д. 14 | 1981 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2710.9 | 2403.2 | 2337.7 | 16.5 | 115
34 | ул. Зои Космодемьянской, д. 17 корп. 2 | 1981 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2766.2 | 2432.8 | 2432.8 | 0 | 102
35 | ул. Зои Космодемьянской, д. 18 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 5327.9 | 5327.9 | 5274.5 | 0 | 231
36 | ул. Зои Космодемьянской, д. 19 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3029.6 | 2654.8 | 2637.8 | 0 | 108
37 | ул. Зои Космодемьянской, д. 21 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3042.2 | 2662.3 | 2611.3 | 0 | 104
38 | ул. Зои Космодемьянской, д. 22 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4495.9 | 3890.9 | 3844.5 | 0 | 181
39 | ул. Зои Космодемьянской, д. 23 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2691.3 | 2382.7 | 2331.1 | 35 | 84
40 | ул. Зои Космодемьянской, д. 24 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2674.5 | 2364.7 | 2364.7 | 0 | 110
41 | ул. Зои Космодемьянской, д. 25 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4474 | 3872.2 | 3826 | 46.2 | 166
42 | ул. Зои Космодемьянской, д. 26 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4 | 8691.8 | 7471.8 | 7425 | 0 | 369
43 | ул. Зои Космодемьянской, д. 28 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2712.8 | 2388 | 2320.8 | 50.3 | 88
44 | ул. Зои Космодемьянской, д. 30 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3022.8 | 2638.2 | 2525.6 | 112.6 | 130
45 | ул. Зои Космодемьянской, д. 33 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4 | 12568.9 | 11009.1 | 10441.6 | 463.6 | 437
46 | ул. Зои Космодемьянской, д. 34 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1908.8 | 1616.7 | 1222 | 368.2 | 62
47 | ул. Зои Космодемьянской, д. 36 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4487.3 | 3876.3 | 3829.3 | 0 | 148
48 | ул. Каменная, д. 2 корп. 1 | 1971 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | блочный | 5 | 4 | 3735.7 | 3451.7 | 3632.8 | 407.8 | 137
49 | ул. Капитана Буркова, д. 45 | 1965 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 4 | 4290.5 | 3985.2 | 3912.9 | 27.9 | 306
50 | ул. Капитана Пономарева, д. 1/16 | 1976 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 11 | 1 | 4449.1 | 3867.4 | 3341.9 | 472.4 | 129
51 | ул. Карла Либкнехта, д. 27 | 1957 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3 | 2939.5 | 2737 | 949,6 | 1787.4 | 60
52 | ул. Карла Либкнехта, д. 42 | 1994 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 7 | 2 | 4091.5 | 2376.5 | 2376.5 | 0 | 134
53 | ул. Карла Маркса, д. 4 | 1955 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 5210.4 | 5208.6 | 3409.3 | 1799.3 | 96
54 | ул. Карла Маркса, д. 6 корп. 1 | 1942 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5 | 4966.1 | 4503.7 | 30929 | 11920 | 106
55 | ул. Карла Маркса, д. 23/51 | 1968 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 2390.6 | 2390.6 | 2240.1 | 33.7 | 85
56 | пр. Кирова, д. 25 | 1972 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 6 | 5588 | 5122.3 | 4492.3 | 580.1 | 202
57 | пр. Кирова, д. 28в | 1963 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 3 | 2854.8 | 2632.6 | 1737.7 | 30.6 | 107
58 | пр. Кирова, д. 38 | 1974 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 6 | 1 | 1678.6 | 1474.6 | 505.9 | 538.5 | 16
59 | пр. Кирова, д. 53 | 1964 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 2757.6 | 2565.9 | * | * | 68
60 | пр. Кирова, д. 53а | 1964 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1773.6 | 1642.1 | * | * | 37
61 | пр. Кольский, д. 6 | 1964 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2819 | 2598.8 | 2568.6 | 0 | 86
62 | пр. Кольский, д. 10 | 1990 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 7350.9 | 5939.2 | 3015.2 | 1158.8 | *
63 | пр. Кольский, д. 20 | 1976 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 11 | 1 | 4295.5 | 3755.5 | 3331.4 | 377.5 | 124
64 | пр. Кольский, д. 24 | 1975 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 11 | 1 | 4261.7 | 3693.9 | 3456 | 237.9 | 127
65 | пр. Кольский, д. 38 | 1977 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 11 | 1 | 4410.1 | 3734.7 | 3448 | 286.7 | 122
66 | пр. Кольский, д. 42 | 2020 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 11 | 1 | 4838.5 | 2856.1 | 2856.1 | * | *
67 | пр. Кольский, д. 46 | 1977 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 11 | 1 | 4320.3 | 3642.4 | 3452.1 | 190.3 | 108
68 | пр. Кольский, д. 93 | 1979 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 2 | 4476.2 | 4476.2 | 3597.2 | 772.4 | 137
69 | пр. Кольский, д. 97 корп. 3 | 1979 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 2 | 4 460,50 | 4460.5 | 3580.5 | 830.3 | 142
70 | пр. Кольский, д. 102 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4 | 12624.7 | 11124.4 | 10982 | 92.1 | 517
71 | пр. Кольский, д. 104 корп. 4 | 1981 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1914.9 | 1560.7 | 1218.4 | 338.2 | 47
72 | пр. Кольский, д. 106 корп. 1 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3045.2 | 2648,9, | 2589 | 16.7 | 103
73 | пр. Кольский, д. 106 корп. 4 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3099.6 | 2715.6 | 2665.2 | 0 | 99
74 | пр. Кольский, д. 108 корп. 1 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3055.6 | 2673.9 | 2630.9 | 0 | 97
75 | пр. Кольский, д. 108 корп. 2 | 1981 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2104.6 | 1807.5 | 1214.5 | 578 | 60
76 | пр. Кольский, д. 108 корп. 3 | 1980 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4489.6 | 3890.7 | 3843.5 | 47.2 | 208
77 | пр. Кольский, д. 150 корп. 4 | 1979 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2377.6 | 2377.6 | 2329 | 29.5 | 77
78 | пр. Кольский, д. 150 корп. 5 | 1979 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 5355.7 | 5355.7 | 5304.7 | 0 | 158
79 | пр. Кольский, д. 210 | 1979 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 14 | 1 | 4898.8 | 4898.8 | 4882.9 | 15.4 | 111
80 | ул. Коммуны, д. 18 | 1956 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3 | 2733.9 | 2733.9 | 1899.9 | 725.3 | 65
81 | пр-д Ледокольный, д. 3 | 1979 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2549.1 | 2238.3 | 2145.3 | 93 | 61
82 | пр-д Ледокольный, д. 5 | 1979 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4143.5 | 4143.5 | 3863.9 | 231.9 | 136
83 | пр-д Ледокольный, д. 9 | 1979 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 6 | 19279.7 | 16727.3 | 16427.7 | 88 | 588
84 | пр. Ленина, д. 1 | 1963 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3542 | 3285.2 | 2595.1 | 628.3 | 107
85 | пр. Ленина, д. 68 | 1955 | * | ОКН | спецсчет | скатная | кирпич | 5 | 3 | 4428.5 | 3955.5 | 1616.9 | 2338.6 | 75
86 | пр. Ленина, д. 78 | 1939 | * | ОКН | РО | скатная | кирпич | 7 | 14 | 12243.7 | 10600.9 | 7328.4 | 3272.5 | *
87 | пр. Ленина, д. 88 | 1940 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3 | 2613.6 | 2391.5 | 1496.4 | 855.5 | 40
88 | пр. Ленина, д. 92 | 1952 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 3086.8 | 2767.5 | 1832.7 | 729.3 | *
89 | пр. Ленина, д. 100 | 1950 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 1853.9 | 1720.2 | 619.1 | 1101.1 | 39
90 | пр. Ленина, д. 101 | 1961 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 3084.9 | 2889.3 | 2310 | 390.5 | 73
91 | ул. Марата, д. 23 | 1976 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 2703.9 | 2410.4 | 1937.7 | 426.9 | 65
92 | пр-д Молодежный, д. 3 | 1981 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2665.4 | 2665.4 | 2648.1 | 0 | 100
93 | пр-д Молодежный, д. 4 | 1981 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3126.7 | 2703.1 | 2652.3 | 0 | 117
94 | пр-д Молодежный, д. 5 | 1981 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2729.4 | 2402.7 | 2402.3 | 0 | 107
95 | пр-д Молодежный, д. 6 | 1981 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4 | 8844.6 | 7622.6 | 7574.9 | 0 | 347
96 | пр-д Молодежный, д. 8 | 1981 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4549.5 | 3931.2 | 3883.7 | 0 | 187
97 | пр-д Молодежный, д. 9 | 1981 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4533.5 | 3901.8 | 3821.6 | 0 | 192
98 | пр-д Молодежный, д. 10 | 1981 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4493 | 3890.2 | 3842.9 | 0 | 212
99 | пр-д Молодежный, д. 16 | 1983 | * |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 1 | 2441.6 | 2441.6 | * | * | 136
100 | ул. Нахимова, д. 11 | 1959 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 1362.9 | 1267.3 | 1267.3 | 0 | 32
101 | ул. Нахимова, д. 25 | 1960 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 1792.6 | 1671.8 | 1595.5 | 76.3 | 68
102 | ул. Нахимова, д. 31 | 1960 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 1740 | 1617.4 | 1617.4 | 0 | 77
103 | ул. Октябрьская, д. 9 | 1955 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 3563.5 | 3202.7 | 2277.2 | 925.5 | 50
104 | ул. Октябрьская, д. 21 | 1958 | * |  | спецсчет | скатная | кирпич | 5 | 4 | 6785.2 | 6293.3 | 2530,4 | 3762.9 | 128
105 | ул. Октябрьская, д. 23 | 1959 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5 | 6636.8 | 6047.4 | 4352.3 | 1695.1 | 150
106 | ул. Октябрьская, д. 24 | 1950 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 3366.6 | 3131.3 | 2081.8 | 1049.5 | 66
107 | ул. Папанина, д. 7 | 1937 | * |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 4 | 2249.3 | 2249.3 | 815.3 | 0 | 27
108 | ул. Папанина, д. 9 | 1957 | * |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 2 | 1052.9 | 1052.9 | 824.6 | 0 | 19
109 | ул. Папанина, д. 12 | 1962 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1831.4 | 1699.3 | 1417.3 | 270.5 | 54
110 | ул. Папанина, д. 14 | 1962 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2780.5 | 2551.7 | 2158.2 | 365.8 | 103
111 | ул. Папанина, д. 16 | 1962 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2804.5 | 2573.4 | 2361.2 | 183.2 | 89
112 | ул. Папанина, д. 17 | 1962 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 3066.1 | 3066.1 | 163.4 | 2902.7
113 | ул. Папанина, д. 20 | 1961 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1573.2 | 1573.2 | 1346.1 | 245.6 | 20
114 | ул. Папанина, д. 21 | 1963 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 3562.2 | 3562.2 | 2688.4 | 838.8 | 125
115 | ул. Папанина, д. 22 | 1958 | * |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 3 | 1743.4 | 1743.4 | 1271.1 | 441.6 | 49
116 | ул. Папанина, д. 24 | 1960 | * |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 1 | 363.8 | 330.2 | 330.2 | 0 | 14
117 | ул. Папанина, д. 26 | 1958 | * |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 1 | 371 | 336.9 | 336.9 | 0 | 18
118 | ул. Папанина, д. 34/25 | 1953 | * |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 3 | 2260.1 | 2260.1 | 1638.2 | 583.4 | 14
119 | ул. Пищевиков, д. 7 | 1958 | * |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 1 | 294.7 | 274.2 | 190 | 0 | 16
120 | ул. Полярные Зори, д. 20 | 1979 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3 | 4520 | 3888 | 3449.6 | 438.7 | 121
121 | ул. Полярные Зори, д. 27 корп. 2 | 1967 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3527.3 | 3269 | 3224,4 | 44.6 | 199
122 | ул. Полярные Зори, д. 33 корп. 1 | 1966 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 6 | 6253.8 | 5873.3 | 3150,6 | 2722.7 | 294
123 | ул. Полярные Зори, д. 35 корп. 2 | 1967 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 6 | 6934.5 | 6510.5 | 5275.9 | 743 | 324
124 | ул. Полярные Зори, д. 49 корп. 2 | 1979 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3 | 7703.4 | 6761.1 | 4987.7 | 1773.4 | 149
125 | ул. Полярные Зори, д. 49 корп. 6 | 1977 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2213.2 | 1919.5 | 1219.8 | 699.7 | 34
126 | ул. Привокзальная, д. 16 | 1978 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4826.2 | 4223.8 | 3852.9 | 370.9 | 169
127 | ул. Радищева, д. 12 | 1973 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 4163.2 | 3839.4 | 2499,7 | 1339.7 | 163
128 | ул. Радищева, д. 14 | 1975 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 6 | 5577.6 | 5178.1 | 2992,4 | 2185.7 | 209
129 | ул. Радищева, д. 14 корп. 1 | 1979 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 2898.4 | 2898.4 | 2600.9 | 297.6 | 77
130 | ул. Радищева, д. 16 | 1971 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 6 | 5133.5 | 4721.8 | 3044.1 | 1677.7 | 188
131 | ул. Радищева, д. 18 | 1960 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 1422.6 | 1308.7 | 672.6 | 636.1 | *
132 | ул. Радищева, д. 19 | 1965 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 2671 | 2559.1 | 1666.9 | 227.4 | 141
133 | ул. Ростинская, д. 1 | 1993 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3806.8 | 3806.8 | 3751 | 0 | *
134 | пер. Русанова, д. 4 | 1983 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 3351.3 | 2947.9 | 2579.1 | 190.5 | 101
135 | ул. Сафонова, д. 19 | 1955 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1 | 1560.5 | 1247.1 | 829.4 | 417.7 | 66
136 | ул. Сафонова, д. 20, корп. 2 | 1958 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5 | 5120.1 | 5120.1 | 4791 | 329.1 | 217
137 | ул. Сафонова, д. 21 | 1953 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1 | 1615.1 | 1235.6 | 1023.6 | 212 | 92
138 | ул. Сафонова, д. 24/26 | 1952 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 2206.7 | 1990.8 | 893,4 | 1097.4 | 68
139 | ул. Свердлова, д. 10 корп. 3 | 1962 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 2543 | 2497 | 2440 | 57 | 123
140 | ул. Свердлова, д. 12 корп. 3 | 1963 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3227 | 3227 | 0 | 0 | 151
141 | ул. Свердлова, д. 82 | 1979 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3 | 6008.5 | 5286.3 | 5145.9 | 140.4 | 222
142 | ул. Советская, д. 21 | 1968 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 6 | 5279.6 | 4732.9 | 4458.1 | 274.8 | 177
143 | ул. Софьи Перовской, д. 6 | 1952 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 1812.7 | 1812.7 | * | * | *
144 | ул. Софьи Перовской, д. 10 | 1953 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 2271.1 | 2270.6 | 1407 | 743 | 41
145 | ул. Софьи Перовской, д. 31/11 | 1958 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 1754.6 | 1754.6 | 1299.8 | 454.8 | 43
146 | ул. Сполохи, д. 7 | 1996 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | пан/кирпич | 10 | 2 | 5074.7 | 5074.7 | 4859.5 | 0 | 217
147 | б-р Театральный, д. 8 | 1971 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 6 | 10 | 9515.2 | 9515.2 | * | * | 223
148 | пр-д Флотский, д. 1 | 1956 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 3169.3 | 2975.7 | 1668 | 1305.9 | 47
149 | ул. Фрунзе, д. 17 | 1952 | * |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 3 | 1757.1 | 1647.7 | 1293.8 | 79.5 | 54
150 | ул. Челюскинцев, д. 7 | 1955 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 6 | 7580 | 6971 | 4947.2 | 2023.8 | 73
151 | ул. Челюскинцев, д. 30а | 1962 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 1767.5 | 1635 | 836.3 | 370.2 | 47
152 | ул. Челюскинцев, д. 35 | 1956 | * |  | РО | скатная | кирпич | 2 | 1 | 711.6 | 664.3 | 458.7 | 205.3 | 20
153 | ул. Шмидта, д. 11 | 1958 | * |  | спецсчет | скатная | кирпич | 4 | 1 | 1066.1 | 980.3 | 687.9 | 292.4 | 22
154 | ул. Шмидта, д. 17 | 1950 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 4034.6 | 3707.4 | 2715.8 | 968.8 | 66
155 | ул. Шмидта, д. 33А | 1963 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 1754.4 | 1631.8 | 1312.3 | 303.5 | 47
156 | ул. Шмидта, д. 39/1 | 1963 | * |  | РО | скатная | панель | 5 | 3 | 3343.4 | 3108.5 | 2412.2 | 634.4 | 84
157 | ул. Молодежная, д. 10 | 1960 | * |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 1723.3 | 1590.3 | 1590.3 | 0 | 76
158 | ул. Молодежная, д. 16 | 1971 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 4107.4 | 3591.5 | 3591.9 | 0 | 90
159 | ул. Приморская, д. 8/1 | 1984 | * |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 6441.3 | 5163.3 | * | * | 106
160 | ш. Североморское, д. 8 | 1957 | * |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 4 | 5401.2 | 5007.4 | 3075.4 | 1932 | 101
161 | ш. Североморское, д. 9 | 1959 | * |  | РО | скатная | панель | 4 | 3 | 3011.8 | 2749.1 | 2749.1 | 0 | 118
Итого по мунициипальному образованию город Мурманск на 2025 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 599779.6 | Х | Х | Х | 18809
Условные обозначения:
ОКН - объект культурного наследия;
РО - региональный оператор;
* – сведения отсутствуют.