## 17.07_20-22 (2)
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 19.04.2021 № 1048
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2020 – 2022 годы
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего (кв.м) | Общая площадь помещений в МКД: |  | Количество жителей | Способ управления | Способ формирования фонда капитального ремонта | ОКН | Стоимость капитального ремонта по видам услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, в том числе: | [13 empty] | Источники финансирования |  |  |  |  | Плановый год начала выполнения работ | Плановый год завершения выполнения работ
[7 empty] | всего: (кв.м) | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан (кв.м) |  |  |  |  | ЭЛ (руб.) | ТС (руб.) | ХВС (руб.) | ГВС (руб.) | Установка ВДП, включая регулятор температуры (руб.) | В (руб.) | ГС (руб.) | Л (руб.) | К (руб.) | П (руб.) | Ф (руб.) | РФ (руб.) | ТС, ПД, ЭПД (руб.) | ЭО (руб.) | всего: (руб.) | за счет средств областного бюджета (руб.) | за счет средств местного бюджета (руб.) | за счет средств собственников помещений в МКД (руб.) | за счет привле-ченных кре-дитных/ заемных средств (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2020 год
1 | Мурманск | ул. Адмирала флота Лобова, д. 34 | 1952 | 5 | 4 | 3581.6 | 3289.2 | 3288.2 | 155 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 8695756.3851 |  |  |  | 130436.35 |  | 8826192.7351 |  |  | 8826192.7351 |  | 2020 | 2022
2 | Мурманск | ул. Адмирала флота Лобова, д. 42 | 1993 | 5 | 3 | 2725 | * | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
3 | Мурманск | ул. Академика Книповича, д. 15 | 1960 | 4 | 3 | 2660.1 | 2549.7 | 1413.8 | 79 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
4 | Мурманск | ул. Академика Книповича, д. 33 корп. 1 | 1967 | 5 | 6 | 2673.6 | 2673.6 | 1799.3 | 98 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
5 | Мурманск | ул. Академика Павлова, д. 59 | 1960 | 5 | 2 | 1605.3 | 1605.3 | 1038.9 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [11 empty] | 4397353.1038 | 1323903.43 | 171637.7 |  | 5892894.2338 |  |  | 5892894.2338 |  | 2020 | 2022
6 | Мурманск | ул. Александра Невского, д. 97/60 | 1968 | 9 | 1 | 3592.7 | 3650.3 | 2860.1 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2961856.62 |  |  |  |  | 75945.04 |  | 3037801.66 |  |  | 3037801.66 |  | 2020 | 2021
7 | Мурманск | ул. Алексея Генералова, д. 13 | 1950 | 3 | 2 | 1495.9 | 1294 | 1010.8 | 51 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
8 | Мурманск | ул. Баумана, д. 2, п. 1, 2 | 1976 | 9 | 2 | 4545.7 | 3887 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
9 | Мурманск | ул. Баумана, д. 12, п. 1, 2 | 1976 | 9 | 2 | 4452.9 | 3824.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
10 | Мурманск | ул. Баумана, д. 20, п. 1, 2 | 1975 | 9 | 2 | 4492 | 3853.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
11 | Мурманск | ул. Баумана, д. 27, п. 1, 2 | 1976 | 9 | 2 | 6054.7 | 5129.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
12 | Мурманск | ул. Баумана, д. 28, п. 1, 2 | 1975 | 9 | 2 | 6072.6 | 5149 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
13 | Мурманск | ул. Баумана, д. 29, п. 1 | 1976 | 9 | 1 | 1922.7 | 1213.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
14 | Мурманск | ул. Баумана, д. 30, п. 1 | 1975 | 9 | 1 | 1899.4 | 1223.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
15 | Мурманск | ул. Баумана, д. 35, п. 1 | 1976 | 9 | 1 | 1898.6 | 1213.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
16 | Мурманск | ул. Баумана, д. 37, п. 1, 2 | 1976 | 9 | 2 | 4430.7 | 3624.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
17 | Мурманск | ул. Баумана, д. 43 корп. 1, п. 1, 2, 4 | 1978 | 9 | 4 | 11913.5 | 10953 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 7200000 | [6 empty] | 7200000 | 1440000 |  | 5760000 |  | 2020 | 2022
18 | Мурманск | ул. Баумана, д. 43 корп. 2, п. 1, 2, 3, 4 | 1978 | 9 | 4 | 12387.3 | 11331.6 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 9600000 | [6 empty] | 9600000 | 1920000 |  | 7680000 |  | 2020 | 2022
19 | Мурманск | ул. Баумана, д. 45, п. 1 | 1981 | 9 | 1 | 2758.6 | 2430.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
20 | Мурманск | ул. Баумана, д. 47, п. 1, 2, 3, 4, 5 | 1981 | 9 | 5 | 11891.7 | 10812 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 12000000 | [6 empty] | 12000000 | 2400000 |  | 9600000 |  | 2020 | 2022
21 | Мурманск | ул. Беринга, д. 1, п. 1, 2 | 1977 | 9 | 2 | 4791.8 | 4166.4 | * | * | УК | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
22 | Мурманск | ул. Беринга, д. 2, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4491.6 | 3594.3 | * | * | УК | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
23 | Мурманск | ул. Беринга, д. 3, п. 1, 2 | 1977 | 9 | 2 | 4721.1 | 4015.1 | * | * | УК | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
24 | Мурманск | ул. Беринга, д. 4, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 3599.2 | 2876.4 | * | * | УК | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
25 | Мурманск | ул. Беринга, д. 8, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 2856.8 | 2402.93 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
26 | Мурманск | ул. Беринга, д. 9, п. 1 | 1977 | 9 | 1 | 2274.6 | 1922.57 | * | * | УК | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
27 | Мурманск | ул. Беринга, д. 10, п. 1, 2, 3, 4 | 1979 | 9 | 4 | 8864.6 | 7505.2 | * | * | УК | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 9600000 | [6 empty] | 9600000 | 1920000 |  | 7680000 |  | 2020 | 2022
28 | Мурманск | ул. Беринга, д. 12, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4514.8 | 3844.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
29 | Мурманск | ул. Беринга, д. 14, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1979 | 9 | 6 | 18162.4 | 16552.53 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 14400000 | [6 empty] | 14400000 | 2880000 |  | 11520000 |  | 2020 | 2022
30 | Мурманск | ул. Беринга, д. 20, п. 1, 2 | 1981 | 9 | 2 | 5319.9 | 4373.23 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
31 | Мурманск | ул. Беринга, д. 22, п. 1, 2, 3, 4 | 1979 | 9 | 4 | 8775.3 | 7944.53 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 9600000 | [6 empty] | 9600000 | 1920000 |  | 7680000 |  | 2020 | 2022
32 | Мурманск | ул. Беринга, д. 24, п. 1 | 1980 | 9 | 1 | 2126.9 | 1852.53 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
33 | Мурманск | ул. Беринга, д. 26, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4437.2 | 4010.37 | * | * | УК | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
34 | Мурманск | ул. Беринга, д. 28, п. 2 | 1980 | 9 | 1 | 1896.2 | 1209.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
35 | Мурманск | ул. Бочкова, д. 8, п. 1, 2, 3, 4 | 1976 | 9 | 4 | 8856.2 | 7533.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 9600000 | [6 empty] | 9600000 | 1920000 |  | 7680000 |  | 2020 | 2022
36 | Мурманск | ул. Володарского, д. 2/12 | 1959 | 6 | 4 | 7889.3 | 7168.1 | 4411.1 | 105 | УО | НКО «ФКР МО» | ОКН |  |  |  |  | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
37 | Мурманск | ул. Володарского, д. 3 | 1956 | 5 | 4 | 4682.1 | 3569.7 | 3551 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [11 empty] | 8318174.554 | 2943959.43 | 337864.02 |  | 11599998.004 |  |  | 11599998.004 |  | 2020 | 2022
38 | Мурманск | ул. Володарского, д. 7 | 1951 | 5 | 2 | 2788.3 | 2563.4 | 1808.2 | * | ТСН | НКО «ФКР МО» |  | 865974.0683 | 5815943.55 | 1120044.8185 | 1190789.1472 |  | 1216963.77 |  |  | 7174916.3546 |  |  |  | 521538.95 |  | 17906170.6586 |  |  | 17906170.6586 |  | 2020 | 2022
39 | Мурманск | ул. Воровского, д. 19, п. 1 | 1976 | 9 | 1 | 3694.1 | 3085.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
40 | Мурманск | ул. Воровского, д. 21, п. 1 | 1981 | 9 | 1 | 4343.4 | 3305.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
41 | Мурманск | ул. Генерала Фролова, д. 5 | 1960 | 5 | 4 | 3466.9 | 3142.2 | 2031.9 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [11 empty] | 7322006.91 |  | 219660.21 |  | 7541667.12 |  |  | 7541667.12 |  | 2020 | 2022
42 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 1, п. 1, 2 | 1976 | 9 | 2 | 4494 | 3791.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
43 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 2, п. 1, 2 | 1976 | 9 | 2 | 6095.6 | 5289.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
44 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 3, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1977 | 9 | 6 | 13305.6 | 11939.93 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 14400000 | [6 empty] | 14400000 | 2880000 |  | 11520000 |  | 2020 | 2022
45 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 4, п. 1, 2 | 1977 | 9 | 2 | 6093.6 | 5292.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
46 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 5, п. 1, 2 | 1977 | 9 | 2 | 6133.9 | 5574.77 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
47 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 6, п. 2 | 1976 | 9 | 2 | 4539 | 4076.83 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
48 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 7, п. 1 | 1976 | 9 | 1 | 1670.6 | 1368.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
49 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 8, п. 1, 2 | 1977 | 9 | 2 | 6074.8 | 5517.53 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
50 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 9, п. 1 | 1980 | 9 | 1 | 2869.7 | 2535.87 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
51 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 10, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4633.5 | 3760.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
52 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 11, п. 1, 2 | 1981 | 9 | 2 | 4090.9 | 3425.93 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
53 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 13, п. 1 | 1980 | 9 | 1 | 2913.5 | 2417.9 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
54 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 15, п. 1, 2 | 1980 | 9 | 2 | 4715.1 | 3824.9 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
55 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 18, п. 1, 2 | 1980 | 9 | 2 | 4733.8 | 4128.35 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
56 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 20, п. 1, 2 | 1980 | 9 | 2 | 4718 | 3842.9 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
57 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 21, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 1773.4 | 1367.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
58 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 26, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4745.1 | 4305.97 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
59 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 27, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4742.4 | 4132.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
60 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 28, п. 1, 2 | 1980 | 9 | 2 | 4017.6 | 3328.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
61 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 29, п. 1, 2 | 1980 | 9 | 2 | 6401 | 5641.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
62 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 30, п. 1, 2 | 1980 | 9 | 2 | 6401.9 | 5665.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
63 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 31, п. 1 | 1981 | 9 | 1 | 2891.9 | 2398.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
64 | Мурманск | ул. Загородная, д. 19 | 1959 | 5 | 2 | 1776.6 | 1432.5 | 1431.3 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [10 empty] | 431325.39 | 3924006.9302 | 1181393.9235 | 166101.79 |  | 5702828.0337 |  |  | 5702828.0337 |  | 2020 | 2022
65 | Мурманск | ул. Капитана Буркова, д. 39 | 1966 | 9 | 1 | 2628.7 | 2239.8 | 1323.2 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2961856.62 |  |  |  |  | 75945.04 |  | 3037801.66 |  |  | 3037801.66 |  | 2020 | 2022
66 | Мурманск | ул. Капитана Буркова, д. 49 | 1965 | 5 | 4 | 3825.8 | 2645.8 | 2558.6 | 147 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
67 | Мурманск | пр-д Капитана Тарана, д. 14 | 1964 | 5 | 4 | 3150.2 | 2390.2 | 2042.3 | 115 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
68 | Мурманск | пр-д Капитана Тарана, д. 17 | 1964 | 5 | 3 | 2775.7 | 1872.3 | 1833.4 | 118 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
69 | Мурманск | пр-д Капитана Тарана, д. 20 | 1964 | 5 | 3 | 2581.1 | 1746.2 | 1716.3 | 87 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
70 | Мурманск | ул. Карла Либкнехта, д. 23 | 1952 | 4 | 3 | 3140.9 | 1970 | 1082.8 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 8148746.12 |  | 5133924.61 |  | 398480.12 |  | 13681150.85 |  |  | 13681150.85 |  | 2020 | 2022
71 | Мурманск | ул. Карла Либкнехта, д. 25 | 1954 | 4 | 3 | 2643 | 1836.3 | 1058.1 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 7595706.85 |  |  |  | 98744.19 |  | 7694451.04 |  |  | 7694451.04 |  | 2020 | 2022
72 | Мурманск | ул. Карла Маркса, д. 25 | 1965 | 5 | 3 | 2584.2 | 1758.5 | 1714.4 | 95 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
73 | Мурманск | пр. Кирова, д. 20 | 1966 | 5 | 4 | 2504.5 | 2504.5 | 1684.3 | 94 | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
74 | Мурманск | пр. Кирова, д. 20а | 1969 | 5 | 4 | 2730 | 2730 | 1840 | 83 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
75 | Мурманск | пр. Кирова, д. 28 | 1963 | 5 | 3 | 2608.9 | 2608.9 | 1715.7 | 74 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
76 | Мурманск | пр. Кирова, д. 53 | 1964 | 5 | 3 | 2757,6 | 2297.6 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
77 | Мурманск | пр. Кирова, д. 53а | 1964 | 5 | 2 | 1773,6 | 1571.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
78 | Мурманск | пр. Кольский, д. 103, п. 1 | 1977 | 9 | 1 | 3687.7 | 2983.83 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
79 | Мурманск | пр. Кольский, д. 107, п. 1, 2 | 1976 | 9 | 2 | 4481.2 | 3955.83 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
80 | Мурманск | пр. Кольский, д. 109, п. 1 | 1977 | 9 | 1 | 3739.7 | 3069.27 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
81 | Мурманск | пр. Кольский, д. 111, п. 1, 2 | 1976 | 9 | 2 | 4488.4 | 3848.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
82 | Мурманск | пр. Кольский, д. 113, п. 1, 2 | 1975 | 9 | 2 | 4510 | 3882.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
83 | Мурманск | пр. Кольский, д. 133, п. 1, 2, 3 | 1975 | 9 | 3 | 9143.7 | 8198.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 7200000 | [6 empty] | 7200000 | 1440000 |  | 5760000 |  | 2020 | 2022
84 | Мурманск | пр. Кольский, д. 136 корп. 1, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 2584 | 2041.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
85 | Мурманск | пр. Кольский, д. 136 корп. 2, п. 1, 2 | 1978 | 9 | 2 | 8848.3 | 7651.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
86 | Мурманск | пр. Кольский, д. 136 корп. 3, п. 1, 2, 3, 4 | 1978 | 9 | 4 | 4468.6 | 3725.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 9600000 | [6 empty] | 9600000 | 1920000 |  | 7680000 |  | 2020 | 2022
87 | Мурманск | пр. Кольский, д. 136 корп. 4, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 4509.3 | 3864.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
88 | Мурманск | пр. Кольский, д. 136 корп. 5, п. 1, 2 | 1978 | 9 | 2 | 2964.4 | 2818.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
89 | Мурманск | пр. Кольский, д. 138 корп. 1, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 6039.2 | 5224.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
90 | Мурманск | пр. Кольский, д. 138 корп. 2, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 6039.2 | 5224.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
91 | Мурманск | пр. Кольский, д. 139, п. 1, 2, 3 | 1975 | 9 | 3 | 9160.5 | 7895.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 7200000 | [6 empty] | 7200000 | 1440000 |  | 5760000 |  | 2020 | 2022
92 | Мурманск | пр. Кольский, д. 140 корп. 1, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4450.8 | 3809.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
93 | Мурманск | пр. Кольский, д. 140 корп. 2, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 2381.5 | 2381.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
94 | Мурманск | пр. Кольский, д. 140 корп. 3, п. 1, 2 | 1978 | 9 | 2 | 4502.4 | 3846.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
95 | Мурманск | пр. Кольский, д. 140 корп. 5, п. 1, 2 | 1978 | 9 | 2 | 3597.2 | 2800.9 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
96 | Мурманск | пр. Кольский, д. 140 корп. 6, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4537.9 | 3871.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
97 | Мурманск | пр. Кольский, д. 142, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 3650.6 | 2832.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
98 | Мурманск | пр. Кольский, д. 144, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1979 | 9 | 6 | 13054 | 11807.27 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 14400000 | [6 empty] | 14400000 | 2880000 |  | 11520000 |  | 2020 | 2022
99 | Мурманск | пр. Кольский, д. 146, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 3636 | 2741.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
100 | Мурманск | пр. Кольский, д. 148, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4510.2 | 3860.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
101 | Мурманск | пр. Кольский, д. 150 корп. 1, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4480.9 | 3839.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
102 | Мурманск | пр. Кольский, д. 150 корп. 2, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 6128.9 | 5305.2 | * | * | ТСЖ | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
103 | Мурманск | пр. Кольский, д. 150 корп. 3, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 6110.3 | 5273.9 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
104 | Мурманск | пр. Кольский, д. 170 | 1977 | 9 | 2 | 7320.32 | 6470.8 | 5262.1 | 206 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
105 | Мурманск | ул. Коминтерна, д. 24 | 1960 | 4 | 2 | 1664.6 | 1545.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 5103428.63 |  |  |  | 269304.05 |  | 5372732.68 | 5372732.68 |  |  |  | 2020 | 2022
106 | Мурманск | пр. Ленина, д. 24 | 1965 | 5 | 3 | 3274.1 | 3080.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 4706323 |  | 4607959 |  |  |  | 9314282 | 9314282 |  |  |  | 2020 | 2022
107 | Мурманск | пр. Ленина, д. 26 | 1965 | 5 | 3 | 3350.4 | 3169.7 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [9 empty] | 4618207 |  | 4546542 |  |  |  | 9164749 | 9164749 |  |  |  | 2020 | 2022
108 | Мурманск | пр. Ленина, д. 31 | 1935 | 3 | 3 | 2068.4 | 1925.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [11 empty] | 3997297 |  | 321142.91 |  | 4318439.91 | 4318439.91 |  |  |  | 2020 | 2022
109 | Мурманск | пр. Ленина, д. 39 | 1962 | 5 | 2 | 1776.8 | 1642.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 3386798 |  | 3056137 |  |  |  | 6442935 | 6442935 |  |  |  | 2020 | 2022
110 | Мурманск | пр. Ленина, д. 51 | 1961 | 5 | 7 | 8701 | 7971.7 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [11 empty] | 12884722 |  |  |  | 12884722 | 12884722 |  |  |  | 2020 | 2022
111 | Мурманск | пр. Ленина, д. 53 | 1959 | 5 | 5 | 6587.7 | 6026.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [11 empty] | 10961082 |  |  |  | 10961082 | 10961082 |  |  |  | 2020 | 2022
112 | Мурманск | пр. Ленина, д. 55 | 1938 | 5 | 3 | 2507.5 | 2225.8 | * | * | ТСН | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 7737130 |  | 7937017 |  |  |  | 15674147 | 15674147 |  |  |  | 2020 | 2022
113 | Мурманск | пр. Ленина, д. 68 | 1955 | 5 | 3 | 4428.5 | 3955.5 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [9 empty] | 12528922.25 |  | 7209008.45 |  |  |  | 19737930.7 | 19737930.7 |  |  |  | 2020 | 2022
114 | Мурманск | пр. Ленина, д. 76 | 1934 | 5 | 5 | 4540 | 4140.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
115 | Мурманск | пр. Ленина, д. 80 | 1951 | 6 | 8 | 9121.8 | 8043.5 | 6592.9 | 167 | УО | НКО «ФКР МО» | ОКН | [8 empty] | ** |  | ** |  | 4063358.47 |  | 4063358.47 | 4063358.47 |  |  |  | 2020 | 2021
116 | Мурманск | ул. Лесная, д. 12 | 1962 | 5 | 4 | 3028.2 | 2438.6 | 1708.7 | 120 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
117 | Мурманск | пр-д Михаила Бабикова, д. 9, п. 1, 2 | 1974 | 9 | 2 | 4465.3 | 3816.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
118 | Мурманск | пр-д Михаила Ивченко, д. 5, п. 1, 2, 3 | 1980 | 9 | 3 | 5961.7 | 5142.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 7200000 | [6 empty] | 7200000 | 1440000 |  | 5760000 |  | 2020 | 2022
119 | Мурманск | пр-д Михаила Ивченко, д. 9, п. 1, 2 | 1980 | 9 | 2 | 3961.5 | 3601.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
120 | Мурманск | пр-д Михаила Ивченко, д. 17, п. 1, 2, 3, 4, 5 | 1980 | 9 | 5 | 9895.2 | 8955.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 12000000 | [6 empty] | 12000000 | 2400000 |  | 9600000 |  | 2020 | 2022
121 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 1 | 1953 | 4 | 3 | 1921.5 | 1653.6 | * | * | ТСЖ | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 6839983.0331 |  |  |  | 136799.66 |  | 6976782.6931 |  |  | 6976782.69 |  | 2020 | 2022
122 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 24 | 1950 | 5 | 3 | 3132.3 | 2096 | 65 | 66 | УО | НКО «ФКР МО» |  | 708075.85 | 4755487.9 | 915820.37 | 973665.46 |  | 995067.52 |  |  | 5866671.09 |  |  |  | 580639.2 |  | 14795427.39 |  |  | 14795427.39 |  | 2020 | 2022
123 | Мурманск | ул. Олега Кошевого, д. 5 | 1978 | 5 | 2 | 4129.5 | 4129.5 | 3940.8 | 175 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
124 | Мурманск | пер. Охотничий, д. 13 | 1967 | 5 | 4 | 3705.2 | 3387.4 | 2264 | 140 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
125 | Мурманск | пер. Охотничий, д. 17 | 1970 | 5 | 4 | 3456.9 | 3412.3 | 2297 | 141 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
126 | Мурманск | пер. Охотничий, д. 19 | 1970 | 5 | 2 | 3452.1 | 2400.1 | 1714 | 133 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
127 | Мурманск | ул. Папанина, д. 34/25 | 1953 | 3 | 3 | 2507.7 | 2246.2 | 1641.1 | 52 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
128 | Мурманск | ул. Полухина, д. 14В | 1960 | 5 | 2 | 1691.2 | 1392.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [10 empty] | 419341.6218 | 3814983.9055 | 1148570.5531 | 107657.92 |  | 5490554.0004 |  |  | 5490554.0004 |  | 2020 | 2022
129 | Мурманск | ул. Полярной Дивизии, д. 7 | 1982 | 9 | 1 | 2695.8 | 1966.9 | 1966,8 | 68 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
130 | Мурманск | ул. Полярной Дивизии, д. 9 | 1981 | 9 | 1 | 2753.1 | 1952.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 |  |  | 2784151.65 |  |  |  |  | 126388.5 |  | 3871864.86 | 1016324.71 |  | 2855540.15 |  | 2020 | 2021
131 | Мурманск | ул. Полярные Зори, д. 13 | 1986 | 5 | 8 | 7454.2 | 5573.2 | 4180.1 | 216 | УК | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
132 | Мурманск | ул. Полярные Зори, д. 17 корп. 2 | 1978 | 9 | 2 | 3904.3 | 3904.3 | 2658.2 | 159 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
133 | Мурманск | ул. Привокзальная, д. 10 | 1963 | 5 | 5 | 5042.4 | 4589 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 12689539.47 |  | ** |  | 459042.61 |  | 13148582.08 | 13148582.08 |  |  |  | 2020 | 2022
134 | Мурманск | ул. Радищева, д. 16 | 1981 | 5 | 6 | 4729.5 | 4469.2 | 3019 | * | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 1017604 | 1793581 | [10 empty] | 2811185 |  |  | 2811185 |  | 2020 | 2022
135 | Мурманск | пер. Русанова, д. 2 | 1982 | 9 | 1 | 3240.3 | 3090 | 2750.8 | 126 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
136 | Мурманск | пер. Русанова, д. 4 | 1983 | 9 | 1 | 2967.8 | 2705.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
137 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 1 | 1952 | 5 | 3 | 3892.8 | 2789.8 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [11 empty] | 8776064 |  |  |  | 8776064 | 8776064 |  |  |  | 2020 | 2022
138 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 5, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1958 | 8 | 6 | 13455.6 | 9132.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 17771139.72 |  |  |  |  | 455670.24 |  | 18226809.96 |  |  | 18226809.96 |  | 2020 | 2022
139 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 8 | 1958 | 5 | 5 | 4377.8 | 3834.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 15524712.5 |  | 10231752.38 |  |  |  | 25756464.88 | 25756464.88 |  |  |  | 2020 | 2022
140 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 12 | 1958 | 5 | 5 | 5662.6 | 4240.1 | * | * | ТСН | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [11 empty] | 10873158 |  |  |  | 10873158 | 10873158 |  |  |  | 2020 | 2022
141 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 14 | 1961 | 5 | 5 | 6584.5 | 3471.9 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [9 empty] | 17450583 |  | 9598533.65 |  |  |  | 27049116.65 | 27049116.65 |  |  |  | 2020 | 2022
142 | Мурманск | ул. Сафонова, д. 21 | 1953 | 4 | 1 | 1614.9 | 1235.6 | 1023.6 | * | ОО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 5110959.7489 |  |  |  | 102219.2 |  | 5213178.9489 |  |  | 5213178.9489 |  | 2020 | 2022
143 | Мурманск | ул. Сафонова, д. 30 | 1941 | 4 | 3 | 3299.3 | 1902.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 7868296.89 |  |  | 504921.9 | 147458.82 |  | 8520677.61 |  |  | 8520677.61 |  | 2020 | 2022
144 | Мурманск | пр-д Связи, д. 26 | 1985 | 9 | 1 | 1254.5 | * | 848,6 | 32 | ТСН | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
145 | Мурманск | ул. Софьи Перовской, д. 10 | 1953 | 4 | 2 | 2505.8 | 1405.4 | * | 41 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 5813323.7545 |  |  |  | 116266.48 |  | 5929590.2345 |  |  | 5929590.2345 |  | 2020 | 2022
146 | Мурманск | ул. Фадеев Ручей, д. 24 | 1960 | 3 | 2 | 1116.1 | 966.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 3754204.36 |  |  |  | 48804.66 |  | 3803009.02 |  |  | 3803009.02 |  | 2020 | 2022
147 | Мурманск | ул. Фрунзе, д. 21/4 | 1951 | 3 | 3 | 1914.5 | 1905.9 | * | * | ТСН | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 7883601.64 |  |  |  | 102486.82 |  | 7986088.46 |  |  | 7986088.46 |  | 2020 | 2022
148 | Мурманск | ул. Шмидта, д. 21 | 1958 | 4 | 3 | 3668.8 | 3385.4 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [9 empty] | 9394550 |  | 6326678.2 |  |  |  | 15721228.2 | 15721228.2 |  |  |  | 2020 | 2022
149 | Мурманск | ул. Шмидта, д. 37 | 1960 | 5 | 4 | 3263.8 | 3061 | 2034.5 | 90 | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2020 год | [12 empty] | 1574049.9183 | 10571431.45 | 3053469.1885 | 3958035.6072 | 28839741.3 | 2212031.29 |  | 434479004.61 | 167892360.0761 | 850667.0118 | 133916400.6935 | 7102749.2366 | 10883592.95 |  | 805278533.332 | 308299759.74 |  | 496978773.5889
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2021 год
150 | Мурманск | ул. Академика Книповича, д. 24 | 1979 | 9 | 1 | 2130 | 1185.6 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
151 | Мурманск | ул. Академика Книповича, д. 39 | 1969 | 5 | 6 | 4675 | 4575.9 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
152 | Мурманск | пр-д Владимира Капустина, д. 3 | 1960 | 2 | 2 | 675.7 | 634.1 | 376.4 | 29 | ОО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 5580893.42 |  |  |  | 343505.71 |  | 5924399.13 |  |  | 5924399.13 |  | 2021 | 2022
153 | Мурманск | ул. Володарского, д. 2/12 | 1959 | 6 | 4 | 7889,3 | 4410.6 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | ОКН | [8 empty] | 15031255.55 |  |  |  | 641542.8 |  | 15672798.35 |  |  | 15672798.35 |  | 2020 | 2022
154 | Мурманск | ул. Володарского, д. 13 | 1956 | 4 | 3 | 3312.7 | 3312.7 | 2449.6 | 76 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 8950824.34 |  |  |  | 1078807.81 |  | 10029632.15 |  |  | 10029632.15 |  | 2021 | 2022
155 | Мурманск | ул. Воровского, д. 15 | 1960 | 9 | 1 | 2756.7 | 2215.8 | 1539.5 | 62 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 9528814.79 |  |  |  | 884474.28 |  | 10413289.07 |  |  | 10413289.07 |  | 2021 | 2022
156 | Мурманск | ул. Воровского, д. 17 | 1960 | 4 | 3 | 2707.4 | 2281.5 | 1278.5 | 62 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 8420999.76 |  |  |  | 876232.39 |  | 9297232.15 |  |  | 9297232.15 |  | 2021 | 2022
157 | Мурманск | пр-д Ивана Халатина, д. 19 | 1970 | 5 | 4 | 3289.8 | 3244.7 | 2716.9 | 129 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 12814350.86 |  |  |  | 1016488.86 |  | 13830839.72 |  |  | 13830839.72 |  | 2021 | 2022
158 | Мурманск | ул. Капитана Буркова, д. 43 | 1965 | 5 | 4 | 4248,0 | 2569.2 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
159 | Мурманск | пр-д Капитана Тарана, д. 4 | 1967 | 5 | 4 | 3363.7 | 3249.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
160 | Мурманск | пр-д Капитана Тарана, д. 12 | 1964 | 5 | 3 | 2601.3 | 2499.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
161 | Мурманск | ул. Карла Либкнехта, д. 31 | 1962 | 5 | 4 | 3176.7 | 3176.7 | 3123.5 | 156 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 12428527.3 |  |  |  | 516172.38 |  | 12944699.68 |  |  | 12944699.68 |  | 2021 | 2022
162 | Мурманск | ул. Карла Либкнехта, д. 34/7 | 1960 | 5 | 3 | 3559,6 | 2538.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
163 | Мурманск | пр. Кирова, д. 22 | 1964 | 5 | 4 | 3881,2 | 3519.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
164 | Мурманск | ул. Коминтерна, д. 9 корп. 1 | 1959 | 5 | 5 | 6510.9 | 4901 | 2833.1 | 202 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 25488224.37 |  | 22714078.62 |  | 1412987.66 |  | 49615290.65 | 49615290.65 |  |  |  | 2021 | 2022
165 | Мурманск | ул. Коминтерна, д. 15 | 1960 | 6 | 7 | 9188.2 | 7471.4 | 3321.4 | 188 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 25354399.16 |  | 22594818.99 |  | 1657171.25 |  | 49606389.4 | 49606389.4 |  |  |  | 2021 | 2022
166 | Мурманск | ул. Коминтерна, д. 24 | 1960 | 4 | 2 | 1664.6 | 1545.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [11 empty] | 6025741.75 |  | 591280.6 |  | 6617022.35 | 6617022.35 |  |  |  | 2021 | 2022
167 | Мурманск | ул. Комсомольская, д. 6 | 1963 | 5 | 2 | 1996.8 | 1878.3 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [9 empty] | ** |  | ** |  | 530577.52 |  | 530577.52 | 530577.52 |  |  |  | 2020 | 2021
168 | Мурманск | пр. Ленина, д. 29 | 1950 | 4 | 3 | 2135.1 | * | 1704.9 | * | УО | НКО «ФКР МО» | ОКН | [8 empty] | ** |  | ** |  | 919846.07 |  | 919846.07 | 919846.07 |  |  |  | 2020 | 2021
169 | Мурманск | пр. Ленина, д. 31 | 1935 | 3 | 3 | 2068.4 | 1925.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | ** |  |  |  | ** |  | ** | ** |  |  |  | 2020 | 2021
170 | Мурманск | пр. Ленина, д. 45 | 1940 | 6 | 6 | 10130 | 9201.1 | * | 181 | ТСН | Спец. счет | [11 empty] | ** |  | 787017.14 |  | 787017.14 | 787017.14 |  |  |  | 2020 | 2021
171 | Мурманск | пр. Ленина, д. 50, п. 1 | 1973 | 9 | 1 | 3315.6 | 2836.7 | * | * | ТСН | Спец. счет | [8 empty] | 2784151.65 |  |  |  |  | 71388.5 |  | 2855540.15 |  |  | 2855540.15 |  | 2020 | 2022
172 | Мурманск | пр. Ленина, д. 67 | 1950 | 6 | 8 | 9989.2 | 8923.3 | * | 179 | УО | НКО «ФКР МО» | ОКН | [10 empty] | ** |  | 1247869.62 |  | 1247869.62 | 1247869.62 |  |  |  | 2020 | 2021
173 | Мурманск | пр. Ленина, д. 72 | 1938 | 8 | 9 | 11111.8 | 9447 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | ОКН | [10 empty] | 33959935.75 |  | 1414561.15 |  | 35374496.9 | 35374496.9 |  |  |  | 2020 | 2021
174 | Мурманск | пр. Ленина, д. 74 | 1937 | 5 | 5 | 3925.7 | 3557.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | ** |  | ** |  | 1893652.16 |  | 1893652.16 | 1893652.16 |  |  |  | 2020 | 2021
175 | Мурманск | пр. Ленина, д. 76 | 1934 | 5 | 5 | 4540 | 4140.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | ** |  | ** |  | 977274.99 |  | 977274.99 | 977274.99 |  |  |  | 2020 | 2021
176 | Мурманск | пр. Ленина, д. 79 | 1950 | 5 | 3 | 3120.3 | 1958.8 | 1139.6 | * | УО | НКО «ФКР МО» | ОКН | 1225217.16 | 7934456.61 | 1234323.03 | 1312617.64 | 1215410.51 | 1323373.7 | [6 empty] | 423906.9 |  | 14669305.55 |  |  | 14669305.55 |  | 2020 | 2022
177 | Мурманск | пр. Ленина, д. 100 | 1950 | 4 | 2 | 1853.9 | 1146.1 | 445.5 | * | УО | НКО «ФКР МО» | ОКН | 716878.3869 | 5651153.7778 | 693763.7848 | 686202.39 |  | 1250247.5396 |  |  | 7428185.64 |  |  |  | 522797.52 |  | 16949229.0391 |  |  | 16949229.0391 |  | 2020 | 2022
178 | Мурманск | ул. Марата, д. 23, п. 1 | 1976 | 9 | 1 | 2703.4 | 2353.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2961856.62 |  |  |  |  | 75945.04 |  | 3037801.66 |  |  | 3037801.66 |  | 2020 | 2022
179 | Мурманск | ул. Морская, д. 3 | 1974 | 9 | 2 | 4737.7 | 4096.6 | 3613.5 | 114 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 8913564.9 |  |  |  | 1095955.1 |  | 10009520 |  |  | 10009520 |  | 2021 | 2022
180 | Мурманск | ул. Нахимова, д. 18 | 1988 | 5 | 3 | 2374,9 | 2104.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
181 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 28 | 1953 | 3 | 1 | 662,9 | 611.8 | * | * | ОО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
182 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 32 | 1953 | 3 | 1 | 671.8 | 617.7 | * | * | ОО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
183 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 34 | 1953 | 3 | 1 | 664,9 | 610.8 | * | * | ОО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 |  |  |  | 3244797.95 |  |  |  | 529525.98 |  | 4735648.64 |  |  | 4735648.64 |  | 2021 | 2022
184 | Мурманск | пер. Охотничий, д. 15 | 1967 | 5 | 4 | 4153,0 | 3736.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
185 | Мурманск | пер. Охотничий, д. 17 | 1970 | 5 | 4 | 3456.9 | 3412.3 | 2297 | 141 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 14151435.49 |  |  |  | 692441.57 |  | 14843877.06 |  |  | 14843877.06 |  | 2021 | 2022
186 | Мурманск | пер. Охотничий, д. 23 | 1972 | 5 | 6 | 4470.3 | 4409.6 | 3023.4 | 182 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 3229216.02 |  |  | 3201155.32 |  |  | 17468658.14 |  |  |  | 977613.95 |  | 24876643.43 |  |  | 24876643.43 |  | 2021 | 2022
187 | Мурманск | пер. Охотничий, д. 25 | 1972 | 5 | 6 | 4905.3 | 4421 | 3037.5 | 179 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 17512212.87 |  |  |  | 721269.59 |  | 18233482.46 |  |  | 18233482.46 |  | 2021 | 2022
188 | Мурманск | ул. Папанина, д. 23 | 1964 | 6 | 3 | 3782 | 3586 | 2998.5 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 11343923.25 |  | 10456140.86 |  | 1516395.53 |  | 23316459.64 |  |  | 23316459.64 |  | 2021 | 2022
189 | Мурманск | ул. Полухина, д. 14Б | 1961 | 5 | 2 | 1779.7 | 1075.6 | 1075,6 | 81 | УО | НКО «ФКР МО» | [11 empty] | 3585374.55 | 1239565.7 | 500329.43 |  | 5325269.68 |  |  | 5325269.68 |  | 2021 | 2021
190 | Мурманск | ул. Полярные Зори, д. 17 корп. 4, п. 1, 2 | 1978 | 9 | 2 | 4828.2 | 3871.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
191 | Мурманск | ул. Полярные Зори, д. 28/13 | 1958 | 5 | 3 | 2821.5 | 2070.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
192 | Мурманск | ул. Профессора Сомова, д. 5 | 1958 | 4 | 3 | 3408.6 | 3408.6 | 2721.4 | 89 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 9665284.76 |  |  |  | 594419.44 |  | 10259704.2 |  |  | 10259704.2 |  | 2021 | 2022
193 | Мурманск | ул. Профессора Сомова, д. 6 | 1965 | 5 | 3 | 2834.5 | 2528.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
194 | Мурманск | ул. Профсоюзов, д. 1 | 1957 | 5 | 5 | 5615.6 | 5604 | 3824.7 | 131 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 23659671.13 |  |  |  | 595415.22 |  | 24255086.35 | 24255086.35 |  |  |  | 2021 | 2022
195 | Мурманск | ул. Привокзальная, д. 10 | 1963 | 5 | 5 | 5042.4 | 4589 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [11 empty] | 16002411.35 |  | 979366.81 |  | 16981778.16 |  |  | 16981778.16 |  | 2020 | 2021
196 | Мурманск | ул. Пушкинская, д. 14 | 1959 | 5 | 2 | 1919.8 | 1894.8 | * | 34 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | ** |  | ** |  | 774242.95 |  | 774242.95 | 774242.95 |  |  |  | 2020 | 2021
197 | Мурманск | пер. Русанова, д. 1, п. 1, 2 | 1973 | 9 | 2 | 4545.2 | 3756.3 | * | * | ТСН | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 5923713.24 |  |  |  |  | 151890.08 |  | 6075603.32 |  |  | 6075603.32 |  | 2020 | 2022
198 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 6 | 1961 | 5 | 6 | 6143 | 5751.6 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [9 empty] | 21759449.38 |  | 20056541.54 |  | 654325.73 |  | 42470316.65 | 42470316.65 |  |  |  | 2021 | 2022
199 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 9 | 1960 | 5 | 3 | 2757.8 | 2566.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | ** |  | ** |  | 252739.42 |  | 252739.42 | 252739.42 |  |  |  | 2020 | 2021
200 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 16 | 1963 | 5 | 2 | 2059.4 | 1924.5 | * | * | ТСЖ | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [9 empty] | ** |  | ** |  | 528328.23 |  | 528328.23 | 528328.23 |  |  |  | 2020 | 2021
201 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 18 | 1960 | 5 | 3 | 3212.2 | 3017.6 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | ** |  | ** |  | 260488.85 |  | 260488.85 | 260488.85 |  |  |  | 2020 | 2021
202 | Мурманск | ул. Свердлова, д. 10 корп. 3 | 1962 | 5 | 3 | 2543 | 2497 | 2440 | 123 | УО | НКО «ФКР МО» | [7 empty] | 922403.64 | [5 empty] | 807934.19 |  | 1730337.83 |  |  | 1730337.83 |  | 2021 | 2022
203 | Мурманск | ул. Свердлова, д. 30 | 1962 | 4 | 4 | 2985.5 | 2985.5 | 1632.4 | 127 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 18106937.93 |  |  |  | 819581.62 |  | 18926519.55 |  |  | 18926519.55 |  | 2021 | 2022
204 | Мурманск | пр-д Связи, д. 22 | 1985 | 9 | 1 | 1001.7 | 849.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2538668.51 | [10 empty] | 152320.11 |  | 2690988.62 |  |  | 2690988.62 |  | 2021 | 2021
205 | Мурманск | ул. Софьи Перовской, д. 23/19 | 1959 | 5 | 2 | 1935.5 | 1395.7 | * | 59 | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [9 empty] | 7102278.42 |  | 6448407.46 |  | 648331.81 |  | 14199017.69 | 14199017.69 |  |  |  | 2021 | 2022
206 | Мурманск | ул. Успенского, д. 4 | 1961 | 4 | 2 | 1571.2 | 1571.2 | 1254 | 60 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 7605459.78 |  |  |  | 705473.56 |  | 8310933.34 |  |  | 8310933.34 |  | 2021 | 2022
207 | Мурманск | ул. Фрунзе, д. 19 | 1951 | 2 | 2 | 954.8 | 954.8 | 592.2 | 33 | ТСЖ | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 8378360.12 |  |  |  | 551519.51 |  | 8929879.63 |  |  | 8929879.63 |  | 2021 | 2022
208 | Мурманск | ул. Шмидта, д. 29 корп. 2 | 1969 | 9 | 1 | 2644.6 | 2167.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
209 | Мурманск | ул. Шмидта, д. 33 а | 1963 | 5 | 2 | 1643.9 | 1312.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
210 | Мурманск | ул. Шмидта, д. 37 | 1960 | 5 | 4 | 3263.8 | 3061 | 2034.5 | 90 | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [9 empty] | 16809150.78 |  | 14979637.92 |  | 24000 |  | 31812788.7 | 31812788.7 |  |  |  | 2021 | 2022
211 | Мурманск | ул. Шмидта, д. 39/1 | 1963 | 5 | 3 | 3108.5 | 3108.5 | 2412.6 | 84 | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [9 empty] | 6807443.09 |  | 10757997.83 |  | 24000 |  | 17589440.92 | 17589440.92 |  | 17589440.92 |  | 2021 | 2022
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2021 год | [12 empty] | 1942095.5469 | 16124278.8978 | 5157302.8348 | 1998820.03 | 17557930.58 | 5774776.5596 |  | 11669721.51 | 323555103.18 |  |  |  | 33321409.03 |  | 586844494.1291 |  |  | 324722048.4891
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2022 год
212 | Мурманск | ул. Академика Павлова, д. 28 | 1980 | 2 | 2 | 786.3 | 745 | * | * | ОО | НКО «ФКР МО» |  | 465992.84 | 2218277.17 | 452638.79 | 498576.42 |  | 768107.44 |  |  | 6537367.29 |  | 4900694.56 |  | 399817.36 |  | 16241471.87 |  |  | 16241471.87 |  | 2020 | 2022
213 | Мурманск | ул. Алексея Хлобыстова, д. 28 корп. 2 | 1990 | 9 | 4 | 9668.5 | 9393.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 18250467.23 |  |  |  | 655244.74 |  | 18905711.97 |  |  | 18905711.97 |  | 2020 | 2022
214 | Мурманск | ул. Генерала Журбы, д. 10 | 1973 | 5 | 6 | 5378,6 | 4784.2 | * | * | ТСН | НКО «ФКР МО» |  |  | 15547482.42 | 3014727.51 | 3205955.33 |  | 3232226.09 |  |  | 18099582.33 |  | 16683097.92 |  | 1112855.68 |  | 60895927.28 |  |  | 60895927.28 |  | 2020 | 2022
215 | Мурманск | ул. Капитана Буркова, д. 23 | 1966 | 5 | 8 | 5856.5 | 4056.9 | 3999.6 | 230 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 19917322.89 | 3866136.66 | 3823919.55 | 1215410.51 | 3832541.35 | [6 empty] | 1457558.06 |  | 32897478.51 |  |  | 32897478.51 |  | 2022 | 2023
216 | Мурманск | ул. Карла Маркса, д. 4 | 1955 | 5 | 4 | 5143.4 | 3438.3 | 3409.3 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [7 empty] | 1179961.47 | [5 empty] | 486639.82 |  | 1666601.29 |  |  | 1666601.29 |  | 2020 | 2022
217 | Мурманск | ул. Комсомольская, д. 3 | 1949 | 5 | 3 | 4378,6 | 2960.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 11199405.04 |  |  |  | 559881.46 |  | 11759286.5 |  |  | 11759286.5 |  | 2020 | 2022
218 | Мурманск | пр. Ленина, д. 9 | 1960 | 2 | 2 | 571,7 | 525.6 | * | * | ОО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 4612134.56 |  |  |  | 157120.85 |  | 4769255.41 |  |  | 4769255.41 |  | 2020 | 2022
219 | Мурманск | пр. Ленина, д. 29 | 1950 | 4 | 3 | 2135.1 | 2011.4 | 1416.2 | * | УО | НКО «ФКР МО» |  | 1258118.13 | 2194178.43 | 1217552.11 | 1204281.9 |  | 1779229.13 | [6 empty] | 557819.36 |  | 8211179.06 |  |  | 8211179.06 |  | 2020 | 2022
220 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 9 | 1954 | 5 | 4 | 3563,5 | 2284.9 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 8644232.19 |  |  |  | 506206.99 |  | 9150439.18 |  |  | 9150439.18 |  | 2020 | 2022
221 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 26 | 1957 | 4 | 3 | 2566.2 | 1741.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 7204815.22 |  |  |  | 368408.7 |  | 7573223.92 |  |  | 7573223.92 |  | 2020 | 2022
222 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 36 | 1962 | 5 | 4 | 4118,5 | 2559.9 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 9684612.02 |  |  |  | 503531.44 |  | 10188143.46 |  |  | 10188143.46 |  | 2020 | 2022
223 | Мурманск | ул. Олега Кошевого, д. 6 корп. 1 | 1972 | 5 | 5 | 5177.3 | 4648.1 | 3957.5 | 162 | УО | НКО «ФКР МО» | [10 empty] | 3604274.0914 | 14956107.4718 | 5356661.7093 | 635639.35 |  | 24552682.6225 |  |  | 24552682.6225 |  | 2020 | 2022
224 | Мурманск | ул. Олега Кошевого, д. 6 корп. 2 | 1971 | 5 | 7 | 7077.4 | 6324.3 | 5514.6 | 238 | УО | НКО «ФКР МО» | [10 empty] | 4904049.1031 | 20349585.9564 | 7288383.5649 | 701067.64 |  | 33243086.2644 |  |  | 33243086.2644 |  | 2020 | 2022
225 | Мурманск | ул. Папанина, д. 7 | 1937 | 3 | 4 | 2329,0 | 815.3 | * | * | ОО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 4321979.7 |  |  |  | 329793.06 |  | 4651772.76 |  |  | 4651772.76 |  | 2020 | 2022
226 | Мурманск | ул. Пищевиков, д. 4 | 1952 | 2 | 2 | 924.8 | 608.1 | * | * | ОО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 5336071.21 |  |  |  | 74705 |  | 5410776.21 |  |  | 5410776.21 |  | 2020 | 2022
227 | Мурманск | ул. Пищевиков, д. 8 | 1960 | 4 | 2 | 1743,9 | 1281.7 | * | * | ОО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 5301648.68 |  |  |  | 321553.62 |  | 5623202.3 |  |  | 5623202.3 |  | 2020 | 2022
228 | Мурманск | ул. Радищева, д. 11 | 1989 | 10 | 2 | 5939.3 | 5889.1 | * | * | ЖСК | Спец. счет | [10 empty] | 3798541.347 |  |  | 411596.45 |  | 4210137.797 |  |  | 4210137.797 |  | 2020 | 2022
229 | Мурманск | ул. Сафонова, д. 47 | 1976 | 5 | 2 | 3867.2 | 3212.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 12153149.59 |  |  |  | 351540.19 |  | 12504689.78 |  |  | 12504689.78 |  | 2020 | 2022
230 | Мурманск | ул. Свердлова, д. 2 корп. 5 | 1970 | 5 | 8 | 6607.5 | 6019.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 15914460.88 |  | 6730160.04 |  | 318289.22 |  | 22962910.14 |  |  | 22962910.14 |  | 2020 | 2022
231 | Мурманск | ул. Свердлова, д. 14 корп. 3 | 1962 | 5 | 3 | 2565.1 | 2532.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 9582087.31 |  |  |  | 315469.21 |  | 9897556.52 |  |  | 9897556.52 |  | 2020 | 2022
232 | Мурманск | пер. Терский, д. 9 | 1953 | 4 | 3 | 1621.2 | 1040.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [10 empty] | 163137.2453 |  |  | 7014.9 |  | 170152.1453 |  |  | 170152.1453 |  | 2020 | 2022
233 | Мурманск | пр-д Флотский, д. 1 | 1956 | 5 | 2 | 2975.2 | 1667.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 6307728.28 |  |  |  | 486116.38 |  | 6793844.66 |  |  | 6793844.66 |  | 2020 | 2022
234 | Мурманск | ул. Фрунзе, д. 19 | 1951 | 2 | 2 | 954.8 | 954.8 | 592.2 | 33 | ТСЖ | НКО «ФКР МО» | [11 empty] | 6280782.77 |  |  |  | 6280782.77 |  |  | 6280782.77 |  | 2022 | 2023
235 | Мурманск | ул. Фрунзе, д. 21/4 | 1951 | 3 | 3 | 1914.5 | 1905.9 | * | * | ТСН | НКО «ФКР МО» | [11 empty] | 7432827.13 |  | 619835.74 |  | 8052662.87 |  |  | 8052662.87 |  | 2022 | 2023
236 | Мурманск | ул. Шевченко, д. 1 а | 1966 | 5 | 2 | 2155 | 1976 | 1643.3 | 88 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 8432162.16 |  |  |  | 939358.67 |  | 9371520.83 |  |  | 9371520.83 |  | 2022 | 2023
237 | Мурманск | ул. Шмидта, д. 17 | 1950 | 5 | 4 | 2713.3 | 2713.3 | 1736.2 | * | УО | НКО «ФКР МО» |  | 916613.65 | 6156042.62 | 1185541.7 | 1260422.95 | 1215410.51 | 1288128.19 | [6 empty] | 679427.78 |  | 12701587.4 |  |  | 12701587.4 |  | 2020 | 2022
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2022 год | [12 empty] | 2640724.62 | 46033303.53 | 9736596.77 | 9993156.15 | 2430821.02 | 10900232.2 | 1179961.47 |  | 151581903.69 | 12470001.7867 | 77333255.8482 | 12645045.2743 | 12956491.67 |  | 348686083.5191 |  |  | 348686083.5191
Условные обозначения:
* – сведения отсутствуют
** – запланирована услуга по разработке проектной документации;
ЭЛ – ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения;
ТС – ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;
ХВС – ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения;
ГВС – ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения;
Установка ВДП, включая регулятор температуры - установка водоподогревателя системы ГВС (в составе общего имущества), включая регулятор температур и другое
необходимое оборудование согласно техническим условиям теплоснабжающей организации;
ГС – ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения;
В – ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализация);
Л – ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;
К – ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;
П – ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
Ф – утепление и (или) ремонт фасада, в том числе замена или восстановление водосточных труб, ремонт отмостки;
РФ – ремонт фундамента, в том числе восстановление отмостки;
ТС, ПД, ЭПД – выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта имущества, в том числе на
общего имущества, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования; проведение экспертизы проектной документации;
ЭО – энергетическое обследование.
Note on Z137: Автор: крыша
Note on Z159: Автор: крыша
Note on C250: Стеценко Татьяна Николавена: новый

## Лист2
150099391.9761
786757218.572
289778444.98