## Лист1
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 29.05.2025 № 2672
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2026 – 2028 годы
№ п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Год завершения последнего капитального ремонта | Объекты культурного наследия | Способ формирования фонда капитального ремонта | Тип крыши | Материал стен | Количество этажей в МКД | Количество подъездов в МКД | Общая площадь МКД (кв.м) | Общая площадь помещений МКД (кв.м) |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек)
[11 empty] | всего | жилых | нежилых
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2026 - 2028 годы: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2026 год
1 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 27 корп. 1 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3 | 6072.7 | 5314.5 | 5178.8 | 168.9 | 251
2 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 27 корп. 2 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2153 | 1752.6 | 1678.8 | 56.5 | 78
3 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 31 корп. 1 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3931 | 3432 | 3328.7 | 32.8 | 153
4 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 31 корп. 2 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 2147.2 | 1754.5 | 1551.6 | 161.8 | 56
5 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 32 | 1962 |  |  | РО | плоская | панель | 5 | 3 | 2828.8 | 2609.4 | 2579.2 | 24 | 106
6 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 34 | 1952 |  |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 3581.6 | 3321.2 | 3289.2 | 33.9 | 155
7 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 48 | 1961 |  |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 1751.6 | 1621.4 | 1588.5 | 0 | 72
8 | ул. Александра Невского, д. 92 | 1961 |  |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 1840.7 | 1698.2 | 1472.2 | 46 | 55
9 | ул. Аскольдовцев, д. 25 корп. 3 | 1981 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4455.3 | 3844.9 | 3814.5 | 30.4 | *
10 | ул. Аскольдовцев, д. 25 корп. 4 | 1981 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2 | 4689.4 | 4071.8 | 3831.9 | 248.6 | 202
11 | ул. Баумана, д. 38 | 1982 |  |  | РО | плоская | кирпич | 9 | 1 | 3511.3 | 3260.4 | 2248.1 | 1012.3 | 180
12 | ул. Виктора Миронова, д. 3 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3836.6 | 3836.6 | 3806.1 | 0 | 218
13 | ул. Володарского, д. 1 | 1957 |  |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 4674.3 | 4673.4 | 3181.3 | 1492.1 | 101
14 | ул. Володарского, д. 12 | 1952 |  |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 2100.1 | 2100.1 | 1326.2 | 220.6 | 49
15 | ул. Генерала Фролова, д. 13 | 1961 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3281 | 3281 | 3018.6 | 245 | 137
16 | пр. Героев Рыбачьего, д. 36 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1962.9 | 1756.3 | 1615 | 124.1 | 61
17 | пр. Героев Рыбачьего, д. 38 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 6127.1 | 5356.6 | 5305 | 0 | 238
18 | пр. Героев Рыбачьего, д. 40 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4503 | 3903.3 | 3746.4 | 49.3 | 163
19 | пр. Героев Рыбачьего, д. 41 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3881.8 | 3881.8 | 3834.9 | 0 | 187
20 | пр. Героев Рыбачьего, д. 42 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2174.6 | 1875.3 | 1217.4 | 644.3 | 56
21 | пр. Героев Рыбачьего, д. 43 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2289.1 | 1620.7 | 1192.4 | 398.4 | 186
22 | пр. Героев Рыбачьего, д. 44 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 6168.4 | 5392 | 5311.4 | 29 | 226
23 | пр. Героев Рыбачьего, д. 45 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 5348.7 | 5348.7 | 5206.8 | 91.2 | 66
24 | пр. Героев Рыбачьего, д. 46 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1915.7 | 1699.7 | 1526.8 | 155.5 | 71
25 | пр. Героев Рыбачьего, д. 47 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1689.7 | 1689.7 | 1575.2 | 100.3 | 67
26 | пр. Героев Рыбачьего, д. 48 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 6055.4 | 5289.3 | 5048.2 | 190.8 | 257
27 | пр. Героев Рыбачьего, д. 55 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4471.6 | 3864.9 | 3609 | 208.8 | 173
28 | пр. Героев Рыбачьего, д. 57 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2155.9 | 2155.9 | 1219.2 | 396.8 | 50
29 | пр. Героев Рыбачьего, д. 59 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4544.9 | 3924.6 | 3813.2 | 67.1 | 200
30 | пр. Героев Рыбачьего, д. 61 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1921.4 | 1704.7 | 1637.4 | 64.1 | 68
31 | пр. Героев Рыбачьего, д. 63 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3082.9 | 2684.3 | 2633.4 | 0 | 124
32 | пр. Героев Рыбачьего, д. 65 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1913.6 | 1707.1 | 1692.2 | 0 | 72
33 | пр. Героев Рыбачьего, д. 67 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4462.2 | 3854.9 | 3808.3 | 0 | 123
34 | пр. Героев Рыбачьего, д. 69 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1666 | 1363.9 | 1347.1 | 0 | 66
35 | пр. Героев Рыбачьего, д. 71 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4499.3 | 3890.6 | 3843.2 | 0 | 119
36 | пр. Героев Рыбачьего, д. 73 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3865.4 | 3865.4 | 3818.5 | 0 | 170
37 | пр. Героев Рыбачьего, д. 75 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3862.6 | 3862.6 | 3702.6 | 160 | 185
38 | ул. Дзержинского, д. 2/33 | 1956 |  |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5 | 6356 | 5847 | 4091.5 | 1691.8 | 144
39 | ул. Загородная, д. 7 | 1958 |  |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 1 | 844.6 | 868.1 | 438.2 | 241.2 | 25
40 | ул. Зои Космодемьянской, д. 12 | 1981 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4 | 8807.3 | 7566.8 | 7532.9 | 0 | 382
41 | ул. Зои Космодемьянской, д. 15 корп. 1 | 1981 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2702.2 | 2702.2 | 2653.3 | 0 | 104
42 | ул. Зои Космодемьянской, д. 15 корп. 2 | 1981 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2775.7 | 2463.6 | 2430.3 | 0 | 98
43 | ул. Зои Космодемьянской, д. 15 корп. 3 | 1981 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3104.5 | 2720.5 | 2669.4 | 0 | 134
44 | ул. Зои Космодемьянской, д. 17 корп. 1 | 1981 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3166.1 | 2710.9 | 2661.2 | 0 | 132
45 | ул. Зои Космодемьянской, д. 17 корп. 3 | 1981 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3082.4 | 2672.9 | 2655.9 | 0 | 94
46 | ул. Зои Космодемьянской, д. 27 | 1981 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 2 | 3169.2 | 2711.5 | 2414.8 | 223.8 | 112
47 | ул. Зои Космодемьянской, д. 29 | 1981 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 4 | 9342.8 | 8140.3 | 7434.8 | 660.2 | 345
48 | ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | 1981 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3092.9 | 2692.2 | 2558.8 | 85.2 | 97
49 | ул. Зои Космодемьянской, д. 6 | 1981 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2197.4 | 1899.3 | 1226.9 | 658.8 | 40
50 | ул. Зои Космодемьянской, д. 9 | 1981 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 2 | 3145.8 | 2677.2 | 2387.6 | 259.9 | 92
51 | ул. Капитана Копытова, д. 47 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1778.2 | 1778.2 | 1207.7 | 613.1 | *
52 | ул. Капитана Копытова, д. 48 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3 | 6419.7 | 6419.7 | 6369.2 | 0 | *
53 | ул. Капитана Копытова, д. 49 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1768 | 1768 | 1197.1 | 477.7 | *
54 | ул. Капитана Копытова, д. 50 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3 | 6491.7 | 6491.7 | 6443.8 | 0 | *
55 | ул. Капитана Маклакова, д. 1 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1788.7 | 1481 | 1372.1 | 91.7 | 60
56 | ул. Капитана Маклакова, д. 6 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4451.1 | 3844 | 3821.8 | 0 | 188
57 | ул. Карла Либкнехта, д. 11А | 1962 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 2 | 1366.3 | 1270.5 | 1195.7 | 74.8 | 21
58 | ул. Карла Либкнехта, д. 27 | 1957 |  |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3 | 2950.9 | 2737 | 1693.7 | 1043.3 | 60
59 | ул. Карла Маркса, д. 16 | 1957 |  |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3 | 3626.5 | 3312.7 | 2561 | 672.8 | 74
60 | пр. Кирова, д. 58 | 1962 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1789.1 | 1668.4 | 1268.5 | 399.9 | 52
61 | пр. Кольский, д. 212 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 14 | 1 | 4898.5 | 4898.5 | 4744.8 | 7 | 127
62 | ул. Коммуны, д. 20 | 1957 |  |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3 | 2608.3 | 2608.3 | 1891.9 | 697.1 | *
63 | ул. Комсомольская, д. 3А | 1952 |  |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 1070 | 1070 | 903 | 167 | *
64 | ул. Крупской, д. 1 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 6054.5 | 5287.1 | 4981.6 | 255.3 | 216
65 | ул. Крупской, д. 2 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4468.5 | 3858.9 | 3664 | 147.3 | 175
66 | ул. Крупской, д. 3 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1883.1 | 1563.8 | 1202.6 | 332 | 53
67 | ул. Крупской, д. 4 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1908.4 | 1614.4 | 1207.2 | 392 | 68
68 | ул. Крупской, д. 5 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4505 | 3894.8 | 3848.6 | 0 | 185
69 | ул. Крупской, д. 7 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3073.8 | 2682.9 | 2634.2 | 0 | 164
70 | ул. Крупской, д. 9 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1925.2 | 1723.9 | 1690.3 | 0 | 56
71 | ул. Крупской, д. 11 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3022.6 | 2638.6 | 2622 | 0 | 116
72 | ул. Крупской, д. 15 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4487.1 | 3878 | 3787.8 | 43.7 | 188
73 | ул. Крупской, д. 17 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1935.7 | 1736.4 | 1717.8 | 14.9 | 76
74 | ул. Крупской, д. 18 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1655 | 1357.2 | 1341.1 | 0 | 58
75 | ул. Крупской, д. 19 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4484.1 | 3882.7 | 3837.1 | 0 | 180
76 | ул. Крупской, д. 20 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4446.7 | 3850.7 | 3805 | 0 | 157
77 | ул. Крупской, д. 21 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1554.1 | 1554.1 | 1206.6 | 287.5 | 59
78 | ул. Крупской, д. 22 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4 | 9032.2 | 7819.5 | 7511.5 | 262.4 | 360
79 | ул. Крупской, д. 23 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3067.4 | 2670.5 | 2620.6 | 0 | 112
80 | ул. Крупской, д. 25 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1892.7 | 1702.1 | 1614.9 | 87.2 | 78
81 | ул. Крупской, д. 27 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3028.7 | 2642.9 | 2625.9 | 0 | 117
82 | ул. Крупской, д. 29 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 6085.4 | 5312.8 | 5263.1 | 0 | 232
83 | ул. Крупской, д. 30 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4483 | 3877.4 | 3832.2 | 0 | 199
84 | ул. Крупской, д. 31 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2141.6 | 1847.4 | 1225.4 | 448.7 | 48
85 | ул. Крупской, д. 32 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4451.8 | 3845.8 | 3799.7 | 0 | 187
86 | ул. Крупской, д. 33 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3075.5 | 2678.1 | 2626.7 | 0 | 105
87 | ул. Крупской, д. 34 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2387.6 | 2041.1 | 1216.9 | 808.5 | 63
88 | ул. Крупской, д. 35 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4444.9 | 3835.6 | 3781.2 | 54.4 | 174
89 | ул. Крупской, д. 36 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4 | 9002.9 | 7795.7 | 7515.7 | 280.2 | 367
90 | ул. Крупской, д. 38 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2181.3 | 1884.7 | 1204.3 | 680.4 | 61
91 | ул. Крупской, д. 40 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 6054.8 | 5282.5 | 5232.8 | 0 | 249
92 | ул. Крупской, д. 42 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 6070.4 | 5305.9 | 5256.6 | 0 | 235
93 | ул. Крупской, д. 44 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1896.2 | 1683.3 | 1683.3 | 205.2 | 63
94 | ул. Крупской, д. 46 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3074.9 | 2686.2 | 2639.5 | 0 | 113
95 | ул. Крупской, д. 50 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4456.1 | 3851.3 | 3803.8 | 512 | 198
96 | ул. Крупской, д. 52 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1925.8 | 1630.9 | 1218.1 | 412.8 | 57
97 | ул. Крупской, д. 54 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 6065.9 | 5291 | 5240.9 | 486.8 | 228
98 | пр. Ленина, д. 67 | 1950 |  |  | РО | скатная | кирпич | 6 | 8 | 10103.4 | 9101.6 | 3854.3 | 2569.2 | 179
99 | пр. Ленина, д. 79 | 1950 |  |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 3120.3 | 2795 | 1804.6 | 990.4 | 68
100 | пр. Ленина, д. 80 | 1952 |  |  | РО | скатная | кирпич | 6 | 8 | 10462.2 | 9391.4 | 6584 | 2212.7 | 167
101 | пр. Ленина, д. 81 | 1952 |  |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 2284 | 2284 | 1539.3 | 387.9 | 35
102 | пр. Ленина, д. 83 | 1952 |  |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 3075.7 | 2804.5 | 2251.9 | 552.6 | 55
103 | пр. Ленина, д. 85 | 1952 |  |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 4 | 4107.7 | 3655.8 | 2621.6 | 1034.2 | 65
104 | пр. Ленина, д. 95 | 1955 |  |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 2224.2 | 1992.1 | 1427.9 | 564.2 | 45
105 | пр. Ленина, д. 102 | 1953 |  |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 2726.9 | 2726.9 | 2043.6 | 528 | 67
106 | пр. Михаила Ивченко, д. 8 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 3642.7 | 3394.6 | 861.5 | 2398.5 | *
107 | пр-д Молодежный, д. 11 | 1981 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 10 | 2 | 6510.9 | 5725.3 | 5260.6 | 397.1 | 241
108 | пер. Охотничий, д. 4 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4530.4 | 3923.4 | 3876.2 | 0 | 144
109 | ул. Павлика Морозова, д. 1/7 | 1962 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3728.2 | 3479 | 2529.5 | 802.5 | 94
110 | ул. Папанина, д. 17 | 1962 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1 | 3066.1 | 3066.1 | 163.4 | 2902.7 | *
111 | ул. Папанина, д. 20 | 1961 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1573.2 | 1573.2 | 1346.1 | 245.6 | 20
112 | ул. Полины Осипенко, д. 2 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3 | 6768.1 | 2356.8 | 2356.8 | 0 | 286
113 | ул. Полухина, д. 11 | 1962 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 2714.1 | 2510.1 | 2501.1 | 0 | 114
114 | ул. Полухина, д. 14Б | 1961 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1779.7 | 1657.6 | 1657.6 | 0 | 81
115 | ул. Полярной Дивизии, д. 7 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 2340.9 | 2051 | 1967 | 0 | 68
116 | ул. Полярные Зори, д. 29 корп. 1 | 1968 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 3052.7 | 2759.9 | 2728.9 | 0 | 151
117 | ул. Полярные Зори, д. 31 корп. 2 | 1968 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 4 | 3014.6 | 2726.7 | 2580.4 | 128.9 | 147
118 | ул. Профессора Сомова, д. 5 | 1958 |  |  | РО | скатная | панель | 4 | 3 | 3409 | 3409 | 2665.1 | 743.9 | 69
119 | ул. Профсоюзов, д. 1 | 1957 |  |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5 | 6046.4 | 5574.2 | 3774.2 | 1758.7 | 69
120 | ул. Профсоюзов, д. 17/12 | 1957 |  |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 4959.9 | 4581.2 | 2674.1 | 1386.3 | 98
121 | пер. Русанова, д. 2 | 1982 |  |  | РО | плоская | кирпич | 9 | 1 | 3480.1 | 3090 | 2750.8 | 277.2 | 121
122 | пер. Русанова, д. 4 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 3351.3 | 2559.1 | 2579.1 | 190.5 | 101
123 | ул. Сафонова, д. 10 | 1981 |  |  | РО | плоская | панель | 9 | 3 | 5237.8 | 5237.8 | 5063.2 | 66.3 | 266
124 | ул. Сафонова, д. 12 | 1981 |  |  | РО | плоская | панель | 9 | 3 | 5308.8 | 5308.8 | 0 | 0 | 217
125 | ул. Сафонова, д. 14 | 1980 |  |  | РО | плоская | панель | 9 | 2 | 3497.3 | 3497.3 | 3395.4 | 32.7 | 105
126 | ул. Свердлова, д. 10 корп. 3 | 1962 |  |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 3 | 2687.8 | 2496.7 | 2440 | 42.7 | 123
127 | ул. Свердлова, д. 40 корп. 2 | 1981 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 4 | 11787 | 11787 | 10921.6 | 871 | 512
128 | ул. Свердлова, д. 40 корп. 3 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 2856.9 | 2856.9 | 2635 | 346.4 | 112
129 | ул. Свердлова, д. 40 корп. 4 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 1580.2 | 1580.2 | 1223.6 | 0 | 57
130 | ул. Свердлова, д. 40 корп. 5 | 1981 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3877.6 | 3877.6 | 3831 | 46.8 | 192
131 | ул. Свердлова, д. 42 корп. 1 | 1981 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2423.8 | 2423.8 | 2390.3 | 0 | *
132 | ул. Свердлова, д. 42 корп. 2 | 1981 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3914.8 | 3914.8 | 3869.4 | 0 | *
133 | ул. Свердлова, д. 42 корп. 3 | 1981 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2384 | 2384 | 2384 | 0 | *
134 | пр-д Связи, д. 3 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4605.3 | 4012 | 3751.5 | 214.8 | 171
135 | пр-д Связи, д. 4 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4581 | 3830.6 | 3709.1 | 121.5 | 178
136 | пр-д Связи, д. 10 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 1224.8 | 999.7 | 849.9 | 149.8 | 34
137 | пр-д Связи, д. 14 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 1233.8 | 1004.4 | 850.1 | 157.3 | 35
138 | пр-д Связи, д. 18 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 1222 | 996.8 | 845.2 | 151.6 | 36
139 | пр-д Связи, д. 22 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 1228.4 | 1000.8 | 848.6 | 145.6 | 19
140 | ул. Софьи Перовской, д. 6 | 1939 |  |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 1954.5 | 1812.7 | 1416.6 | 396.1 | 63
141 | ул. Софьи Перовской, д. 31/11 | 1958 |  |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 1920.3 | 1748.1 | 1293.2 | 427.2 | 43
142 | ул. Старостина, д. 3 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4 | 7584.6 | 7584.6 | 7397 | 141.7 | 305
143 | ул. Старостина, д. 5 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1699 | 1699 | 1215.1 | 438.9 | 51
144 | ул. Старостина, д. 7 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4 | 7622.8 | 7622.8 | 7575.9 | 46.9 | 332
145 | б-р Театральный, д. 11 | 1961 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 2767.6 | 2568.1 | 2039.3 | 512.1 | 60
146 | ул. Ушакова, д. 1 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3485.2 | 3485.2 | 3314.8 | 170.4 | 131
147 | ул. Ушакова, д. 3 | 1983 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3454.7 | 3454.7 | 3288 | 53.4 | 151
148 | ул. Ушакова, д. 5 корп. 1 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3 | 6795.6 | 5888.1 | 5740.8 | 25 | 270
149 | ул. Ушакова, д. 5 корп. 2 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3 | 5943.1 | 5196.8 | 5064.8 | 32 | 270
150 | ул. Ушакова, д. 7 корп. 1 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3 | 5907.6 | 5907.6 | 4092.6 | 0 | 281
151 | ул. Ушакова, д. 7 корп. 2 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 6896.2 | 5975.5 | 5826.6 | 33.3 | 248
152 | ул. Ушакова, д. 11 | 1980 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3477.3 | 3477.3 | 3314.4 | 93.7 | 159
153 | ул. Ушакова, д. 13 | 1981 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2775.3 | 2494.4 | 2103.1 | 391.3 | 63
154 | ул. Фадеев Ручей, д. 11 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4453.6 | 3894.9 | 3847.2 | 0 | 159
155 | ул. Шабалина, д. 1 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 6155.5 | 5385 | 5334.1 | 0 | 203
156 | ул. Шабалина, д. 3 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1953.6 | 1742.4 | 1710 | 13.1 | 61
157 | ул. Шабалина, д. 5 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4535.6 | 3911.3 | 3864.8 | 0 | 174
158 | ул. Шабалина, д. 7 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1967.8 | 1641.7 | 1219.9 | 401.2 | 55
159 | ул. Шабалина, д. 9 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4572.3 | 3957 | 3908.5 | 0 | 185
160 | ул. Шабалина, д. 19 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4526.1 | 3938 | 3795.7 | 95.9 | 198
161 | ул. Шабалина, д. 21 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1966.5 | 1740.7 | 1709.1 | 31.6 | 65
162 | ул. Шабалина, д. 23 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4522.5 | 3913.5 | 3866.2 | 0 | 162
163 | ул. Шабалина, д. 25 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1950.7 | 1726.1 | 1726.1 | 0 | 60
164 | ул. Шабалина, д. 27 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3931 | 3931 | 3882.9 | 0 | 175
165 | ул. Шабалина, д. 29 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2209 | 1916.1 | 1224.3 | 658.3 | 56
166 | ул. Шабалина, д. 31 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4557.9 | 3954.8 | 3907 | 0 | 165
167 | ул. Шабалина, д. 35 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 6094.3 | 5304.7 | 5255.3 | 0 | 230
168 | ул. Шабалина, д. 37 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1936.5 | 1734 | 1697.1 | 19.6 | 67
169 | ул. Шабалина, д. 41 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1922.3 | 1700.5 | 1683.2 | 0 | 60
170 | ул. Шабалина, д. 43 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4528 | 3918.9 | 3872 | 0 | 150
171 | ул. Шабалина, д. 45 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1973.8 | 1652.9 | 1213.9 | 417.4 | 48
172 | ул. Шабалина, д. 49 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 6080.5 | 5309.8 | 5260.4 | 0 | 221
173 | ул. Шабалина, д. 51 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1916.3 | 1720.7 | 1686.4 | 16.8 | 63
174 | ул. Шабалина, д. 53 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4489.3 | 3886.8 | 3841 | 0 | 184
175 | ул. Шабалина, д. 55 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1916 | 1722.9 | 1697.6 | 119.4 | 68
176 | ул. Шабалина, д. 57 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3026.6 | 2638 | 2626.8 | 0 | 120
177 | ул. Шабалина, д. 59 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1681.3 | 1681.3 | 1212.3 | 396.9 | 46
178 | ул. Шабалина, д. 61 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 5932.4 | 5318.1 | 5268.4 | 0 | 224
179 | ул. Шмидта, д. 1 корп. 1 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4452.1 | 3846.8 | 3800.4 | 0 | 175
180 | ул. Шмидта, д. 1 корп. 2 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1890.8 | 1683.2 | 1604.1 | 79.1 | 68
181 | ул. Шмидта, д. 9 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 3593.6 | 3220.2 | 2697.9 | 255 | 170
182 | ул. Юрия Гагарина, д. 6 | 1962 |  |  | РО | плоская | кирпич | 5 | 3 | 2505.2 | 2505.2 | 0 | 0 | 97
183 | ул. Юрия Гагарина, д. 33 | 1981 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2751.9 | 2440.2 | 2423.2 | 0 | *
184 | ул. Приморская, д. 8/1 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 10 | 1 | 6441.3 | 5163.3 | 0 | 0 | 106
185 | ш. Североморское, д. 4 | 1962 |  |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 1864.8 | 1744.9 | 1604.1 | 103.4 | 77
Итого по мунициипальному образованию город Мурманск на 2026 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 688740.5 | 619650.5 | 546411.8 | 48016.5 | 22980
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2027 год
1 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 35 | 1958 |  |  | РО | скатная | кирпич | 6 | 4 | 4603 | 4279.3 | 3580.7 | 597.1 | 167
2 | ул. Володарского, д. 2Б | 1963 |  |  | РО | скатная | кирпич | 6 | 4 | 4109.7 | 3851.4 | 3202.4 | 612.8 | *
3 | ул. Воровского, д. 11 | 1957 |  | ОКН | РО | скатная | кирпич | 7 | 3 | 7413.7 | 7413.7 | 5497.4 | 1935.7 | 158
4 | ул. Генерала Журбы, д. 10 | 1977 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 6 | 6 | 5379.6 | 4991.6 | 3592.6 | 170.9 | 184
5 | ул. Дзержинского, д. 3 | 1959 |  |  | РО | скатная | панель | 4 | 3 | 2920.6 | 2659.1 | 1274.2 | 383.9 | 83
6 | ул. Капитана Буркова, д. 23 | 1966 |  |  | РО | скатная | панель | 5 | 8 | 6425.3 | 5858.2 | 5800.9 | 0 | 230
7 | ул. Капитана Егорова, д. 4 | 1959 |  |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2 | 2215.4 | 2057.7 | 1010.4 | 427.3 | 36
8 | ул. Капитана Маклакова, д. 2 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1735.6 | 1441.2 | 1348.7 | 59.6 | 43
9 | ул. Капитана Маклакова, д. 3 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1740.4 | 1436.3 | 1360.5 | 59.5 | 59
10 | ул. Капитана Маклакова, д. 10 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2114.5 | 1777.8 | 1205.1 | 667.4 | 43
11 | ул. Капитана Маклакова, д. 14 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 4298.4 | 3719.8 | 2363 | 983.9 | 108
12 | ул. Капитана Маклакова, д. 15 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4081.4 | 4081.4 | 3804.4 | 231.8 | 150
13 | ул. Капитана Маклакова, д. 16 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1702.5 | 1390 | 1208.7 | 154.2 | 18
14 | ул. Капитана Маклакова, д. 18 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4 | 8726.2 | 7518.7 | 7471.4 | 0 | *
15 | ул. Капитана Маклакова, д. 19 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1613.3 | 1418.5 | 1211.7 | 179.4 | 47
16 | ул. Капитана Маклакова, д. 20 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3049 | 2667.4 | 2537.5 | 81.7 | 100
17 | ул. Капитана Маклакова, д. 22 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1914.2 | 1595.8 | 1216.8 | 358.4 | 55
18 | ул. Капитана Маклакова, д. 23 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3 | 9075.3 | 7922.1 | 7842.6 | 29.6 | 275
19 | ул. Капитана Маклакова, д. 24 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4556.2 | 3889.1 | 3842.2 | 46.9 | 216
20 | ул. Капитана Маклакова, д. 26 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 4406.1 | 3810.8 | 3743.5 | 0 | 120
21 | ул. Капитана Маклакова, д. 28 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 4386.3 | 3790.8 | 3727.1 | 0 | 152
22 | ул. Капитана Маклакова, д. 29 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 4410.7 | 3809 | 3747.5 | 0 | 181
23 | ул. Капитана Маклакова, д. 30 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1895.3 | 1603.3 | 1210.9 | 377.6 | 48
24 | ул. Капитана Маклакова, д. 31 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4456.1 | 3828.1 | 3782.4 | 0 | 155
25 | ул. Капитана Маклакова, д. 32 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1855.7 | 1695.2 | 1612.6 | 82.5 | 58
26 | ул. Капитана Маклакова, д. 33 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2995.1 | 2622.5 | 2572.6 | 0 | 111
27 | ул. Капитана Маклакова, д. 34 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1849.4 | 1633.2 | 1633.2 | 0 | 69
28 | ул. Капитана Маклакова, д. 35 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3852.5 | 3852.5 | 3805.9 | 0 | 191
29 | ул. Капитана Маклакова, д. 36 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2157 | 1843.8 | 1212 | 600 | 58
30 | ул. Капитана Маклакова, д. 37 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4684.4 | 4083.5 | 3805.1 | 233.6 | 155
31 | ул. Капитана Маклакова, д. 43 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1550.7 | 1550.7 | 1185.4 | 353.1 | 42
32 | ул. Капитана Маклакова, д. 44 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4455.1 | 3844.6 | 3796 | 0 | 142
33 | ул. Капитана Маклакова, д. 45 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1626.45 | 1626.45 | 1208.5 | 389.8 | 44
34 | ул. Капитана Маклакова, д. 46 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2670.5 | 2613.1 | 2613.1 | 0 | 103
35 | ул. Капитана Маклакова, д. 47 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4489.5 | 3875.7 | 2860 | 600 | 174
36 | ул. Капитана Маклакова, д. 48 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2196.1 | 1852.2 | 1212.5 | 624.8 | 53
37 | ул. Капитана Маклакова, д. 49 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3053.4 | 2642.5 | 2642.5 | 0 | 92
38 | ул. Капитана Маклакова, д. 51 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4 | 3782.6 | 3740.9 | 3740.9 | 0 | 135
39 | ул. Капитана Маклакова, д. 52 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3886.6 | 3886.6 | 3886.6 | 0 | 204
40 | ул. Капитана Орликовой, д. 4 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4673.3 | 4083 | 3818.9 | 221.6 | 188
41 | ул. Капитана Орликовой, д. 10 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4657 | 4052.4 | 3782.9 | 222.8 | 185
42 | ул. Капитана Орликовой, д. 32 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 6068.2 | 5297.2 | 5248.5 | 0 | *
43 | ул. Капитана Орликовой, д. 39 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4461.6 | 3855.1 | 3750.2 | 58.6 | 176
44 | ул. Капитана Орликовой, д. 41 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4489.3 | 3875.1 | 3830.3 | 0 | 172
45 | пр-д Капитана Тарана, д. 10 | 1963 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 3304 | 3107.8 | 2395.9 | 711.9 | 141
46 | пр-д Капитана Тарана, д. 15 | 1963 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2972.1 | 2748.9 | 2435.9 | 401.9 | 91
47 | пр. Кольский, д. 31 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 14 | 1 | 5892.1 | 5102.9 | 4798.3 | 310.2 | 130
48 | пр. Кольский, д. 33 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 14 | 1 | 5604 | 4817.6 | 4686.4 | 67.6 | 152
49 | ул. Крупской, д. 24 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 5355.8 | 4666.8 | 4613.1 | 0 | 190
50 | ул. Крупской, д. 40А | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 6726.8 | 5298.2 | 4809 | 469 | 215
51 | пр. Ленина, д. 92 | 1952 |  |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 3086.8 | 2767.5 | 1832.7 | 729.3 | *
52 | ул. Мира, д. 13 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3832.4 | 3815.3 | 3762.7 | 52.6 | 169
53 | ул. Мира, д. 15 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1703.7 | 1703.7 | 0 | 12.3 | 68
54 | ул. Мира, д. 17 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4404.7 | 3805 | 3682.5 | 105.5 | 173
55 | ул. Павлика Морозова, д. 5 корп. 3 | 1963 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 2786 | 2589.5 | 2545.3 | 46 | 103
56 | ул. Планерная, д. 3 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3 | 9097.7 | 7940.8 | 7813.6 | 80.7 | 298
57 | ул. Полины Осипенко, д. 2 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3 | 6768.1 | 2356.8 | 2356.8 | 0 | 286
58 | ул. Полины Осипенко, д. 4 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2856.1 | 2441.7 | 2393.1 | 0 | 101
59 | ул. Полины Осипенко, д. 6 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3968.6 | 3489.6 | 3389.4 | 100.2 | 163
60 | ул. Полярные Зори, д. 3 | 1964 |  |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 3462.4 | 3212.3 | 2652.4 | 455.5 | 90
61 | ул. Привокзальная, д. 20 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2916.3 | 2546.1 | 2504.1 | 42 | 107
62 | ул. Сафонова, д. 20 корп. 2 | 1958 |  |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5 | 5120.8 | 5120.8 | 4789.6 | 267.5 | 217
63 | ул. Свердлова, д. 8 корп. 4 | 1963 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2637.8 | 2637.8 | 2505.7 | 108.3 | 138
64 | ул. Свердлова, д. 10 корп. 1 | 1962 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 3170.1 | 2989.3 | 2975.2 | 0 | 150
65 | ул. Свердлова, д. 10 корп. 2 | 1962 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 3155.5 | 2961.3 | 2947.6 | 0 | 174
66 | ул. Свердлова, д. 12 корп. 2 | 1962 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3194.7 | 3194.7 | 0 | 0 | 125
67 | ул. Свердлова, д. 14 корп. 1 | 1968 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 3168.1 | 2974.2 | 2955.5 | 0 | 198
68 | ул. Свердлова, д. 16/9 | 1963 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3854.1 | 2934.2 | 0 | 0 | 198
69 | ул. Свердлова, д. 26 корп. 2 | 1962 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3533.4 | 3533.4 | 0 | 0 | 152
70 | ул. Свердлова, д. 30 корп. 2 | 1962 |  |  | РО | скатная | панель | 5 | 4 | 3577.1 | 3577.1 | 3534.5 | 42.6 | 152
71 | пр-д Связи, д. 5 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4680.6 | 4070.5 | 3797.5 | 226.4 | 191
72 | пр-д Связи, д. 6 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1871.7 | 1675.3 | 0 | 15.6 | 83
73 | пр-д Связи, д. 7 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4505.9 | 3849.2 | 3746.4 | 56.6 | 206
74 | пр-д Связи, д. 8 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4402.6 | 3808.1 | 3762 | 0 | 148
75 | пр-д Связи, д. 12 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4529.1 | 3934 | 3658 | 276 | 169
76 | пр-д Связи, д. 13 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4 | 7508.2 | 7508.2 | 5098.8 | 2180.5 | 230
77 | пр-д Связи, д. 20 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4595.2 | 3988.9 | 3820.5 | 120.8 | 160
78 | ул. Скальная, д. 2 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4088.6 | 4088.6 | 3827.8 | 226.6 | 197
79 | ул. Скальная, д. 4 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1633.5 | 1633.5 | 1215.5 | 393.4 | 47
80 | ул. Скальная, д. 6 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 5519 | 5519 | 5198.3 | 271.8 | 229
81 | ул. Скальная, д. 8 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1628.8 | 1613 | 1227.3 | 402.1 | 62
82 | ул. Скальная, д. 16 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4432.1 | 3825.7 | 3808.6 | 0 | *
83 | ул. Скальная, д. 20 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 6240.5 | 5474.4 | 5200.8 | 256.7 | 227
84 | ул. Скальная, д. 22 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1874.9 | 1581.2 | 1209 | 356.6 | 47
85 | ул. Скальная, д. 24 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3897.2 | 3897.2 | 2656.6 | 1246.8 | 209
86 | ул. Скальная, д. 26 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4465.8 | 3851.1 | 3833.9 | 0 | 171
87 | ул. Скальная, д. 33 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3857.1 | 3857.1 | 0 | 0 | 181
88 | ул. Скальная, д. 37 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3859.7 | 3859.7 | 3753.1 | 89.6 | 175
89 | ул. Старостина, д. 1 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1617.6 | 1617.6 | 1170.8 | 446.8 | 60
90 | ул. Старостина, д. 17 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2621.9 | 2621.9 | 0 | 0 | *
91 | ул. Старостина, д. 19 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2520.8 | 2520.8 | 2353.5 | 161 | *
92 | ул. Старостина, д. 21 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 4 | 8095.2 | 8095.2 | 7482.1 | 0 | *
93 | ул. Старостина, д. 29 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2532.8 | 2532.8 | 2362.8 | 163.5 | 91
94 | ул. Старостина, д. 33 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1917.7 | 1889.2 | 1221.4 | 358.9 | 44
95 | ул. Старостина, д. 45 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3965.1 | 3965.1 | 3733.4 | 0 | 148
96 | ул. Старостина, д. 49 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 4010.5 | 4010.5 | 3872.1 | 0 | 141
97 | ул. Ушакова, д. 5 корп. 1 | 1985 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 3 | 6795.6 | 5888.1 | 5740.8 | 25 | 270
98 | ул. Челюскинцев, д. 11 | 1956 |  |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 4711.8 | 4337.4 | 2896.1 | 1441.3 | 90
99 | ул. Шмидта, д. 1 корп. 3 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4997.8 | 4338 | 3824.1 | 472 | 170
100 | ул. Юрия Гагарина, д. 1 | 1962 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3232.1 | 2960.1 | 2960.1 | 240.2 | 139
101 | ул. Юрия Гагарина, д. 3 | 1962 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 3193.5 | 3004.4 | 2380.6 | 696.9 | 64
102 | ул. Юрия Гагарина, д. 4 | 1963 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 2867.2 | 2867.2 | 2483.1 | 382.9 | 88
103 | ул. Юрия Гагарина, д. 9 корп. 4 | 1962 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3209.7 | 3209.7 | 0 | 0 | 135
104 | ул. Юрия Гагарина, д. 25 | 1962 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3909.4 | 3909.4 | 2546.5 | 1061.2 | 109
105 | ул. Приморская, д. 18 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2819.9 | 2387 | 581.6 | 0 | 113
106 | ш. Североморское, д. 8 | 1957 |  |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 5401.2 | 5007.4 | 3076 | 1931.4 | 101
Итого по мунициипальному образованию город Мурманск на 2027 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 414842.8 | 374867.15 | 314678.7 | 28248.2 | 13456
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2028 год
1 | ул. Баумана, д. 53 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3020.3 | 2641.6 | 2593.5 | 0 | 104
2 | ул. Баумана, д. 55 | 1989 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 2106.8 | 1781.9 | 1354.4 | 414 | 42
3 | ул. Баумана, д. 57 | 1989 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2 | 4927.4 | 4261.8 | 4214 | 0 | 183
4 | ул. Баумана, д. 59 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2691.7 | 2386.5 | 2331.5 | 38.8 | 90
5 | ул. Гвардейская, д. 8 | 1989 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2 | 4913.4 | 4232.2 | 4186.1 | 46.1 | 205
6 | ул. Гончарова, д. 13 | 1988 |  |  | РО | скатная | кирпич | 9 | 1 | 2221.7 | 1926.3 | 1759.5 | 96.3 | 94
7 | ул. Ивана Сивко, д. 9 корп. 1 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1972.1 | 1726 | 1605.2 | 77.5 | 80
8 | ул. Ивана Сивко, д. 9 корп. 2 | 1989 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3974.5 | 3470.7 | 3365.6 | 33.8 | 190
9 | ул. Капитана Егорова, д. 19 | 1964 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 3 | 2772.7 | 2545.2 | 2406.6 | 98.9 | 88
10 | ул. Капитана Орликовой, д. 11 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 2227.6 | 1902.3 | 1348.9 | 533.1 | 62
11 | ул. Капитана Орликовой, д. 12 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2 | 4524.3 | 3917.6 | 3839.2 | 33.8 | 180
12 | ул. Капитана Орликовой, д. 19 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2 | 4637 | 4033.5 | 3763.7 | 223.4 | 182
13 | ул. Капитана Орликовой, д. 20 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 2208.8 | 1857.1 | 1351.7 | 489.8 | 53
14 | ул. Капитана Орликовой, д. 21 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2 | 4673.6 | 4050.2 | 3804.6 | 199.6 | 156
15 | ул. Капитана Орликовой, д. 23 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4431.3 | 3825.6 | 3780.3 | 0 | 188
16 | ул. Капитана Орликовой, д. 24 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4561.1 | 3956.4 | 3782.5 | 128.1 | 187
17 | ул. Капитана Орликовой, д. 25 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 3010.9 | 2673.9 | 2658.6 | 0 | 92
18 | ул. Капитана Орликовой, д. 26 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4461.6 | 3862.9 | 3753 | 63.7 | 202
19 | ул. Капитана Орликовой, д. 28 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 3011.8 | 2675.6 | 2658.7 | 0 | 108
20 | ул. Капитана Орликовой, д. 29 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2 | 4950.6 | 4279.3 | 4233.1 | 0 | 182
21 | ул. Капитана Орликовой, д. 3 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 2088.2 | 1765.7 | 1325.2 | 418.9 | 53
22 | ул. Капитана Орликовой, д. 30 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2 | 4930.9 | 4261.4 | 4215.9 | 0 | 216
23 | ул. Капитана Орликовой, д. 31 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 3047.7 | 2702.2 | 2685.9 | 0 | 102
24 | ул. Капитана Орликовой, д. 33 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4472.8 | 3866.8 | 3821.3 | 45.5 | 205
25 | ул. Капитана Орликовой, д. 34 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4470.7 | 3862.6 | 3818.3 | 0 | 181
26 | ул. Капитана Орликовой, д. 37 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4456.4 | 3851.4 | 3805.8 | 0 | 188
27 | ул. Капитана Орликовой, д. 38 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2659 | 2570.5 | 2351.3 | 0 | 97
28 | ул. Капитана Орликовой, д. 40 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2100.5 | 1809.9 | 1197.8 | 618.3 | 49
29 | ул. Капитана Орликовой, д. 5 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2 | 4743.1 | 4130.3 | 3853 | 231 | 191
30 | ул. Капитана Орликовой, д. 6 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 2080.1 | 1759.4 | 1347.2 | 410.8 | 68
31 | ул. Капитана Орликовой, д. 7 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2 | 4672.5 | 4060.3 | 3815.2 | 199.4 | 185
32 | ул. Капитана Пономарева, д. 12 | 1984 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 10 | 1 | 5388.7 | 5388.7 | 4938.9 | 400.4 | 201
33 | ул. Карла Либкнехта, д. 23 | 1989 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 4 | 3 | 3140.9 | 2924.4 | 1967.5 | 829.1 | 64
34 | ул. Карла Маркса, д. 30 | 1962 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 2043.1 | 1749.6 | 1209 | 474.2 | 49
35 | ул. Карла Маркса, д. 32 | 1952 |  |  | РО | скатная | кирпич | 9 | 2 | 4707.2 | 4093.8 | 3814.5 | 233.8 | 134
36 | ул. Карла Маркса, д. 34 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3862.2 | 3264.6 | 3344.8 | 119.8 | 119
37 | ул. Карла Маркса, д. 36 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4485 | 3880.5 | 3552.9 | 177.1 | 128
38 | ул. Карла Маркса, д. 38 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2260.3 | 1969.3 | 1194.6 | 752.6 | 40
39 | ул. Карла Маркса, д. 40 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1684.9 | 1377.3 | 1360.2 | 0 | 51
40 | ул. Карла Маркса, д. 42 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 3 | 7758.2 | 6768 | 6317.7 | 391.6 | 245
41 | ул. Карла Маркса, д. 44 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4408.7 | 3805.6 | 3761 | 0 | 178
42 | ул. Карла Маркса, д. 45 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 3 | 10229.6 | 8965.4 | 8787.4 | 111 | 271
43 | ул. Карла Маркса, д. 47 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 2406.1 | 2084.4 | 1339.9 | 744.5 | 47
44 | ул. Карла Маркса, д. 49 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 3350.4 | 2929.9 | 2765.7 | 115 | 99
45 | ул. Карла Маркса, д. 51 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 3329.5 | 2909.6 | 2909.6 | 0 | 93
46 | ул. Карла Маркса, д. 59 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2 | 5421 | 4667.1 | 2903.9 | 0 | 173
47 | ул. Мира, д. 1 | 1989 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 3333.9 | 2911.1 | 2895.3 | 0 | 122
48 | ул. Мира, д. 2 корп. 1 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 2823.9 | 2419.3 | 2288.2 | 0 | 97
49 | ул. Мира, д. 2 корп. 2 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 4650.4 | 4059.3 | 3712.4 | 321.3 | 147
50 | ул. Мира, д. 3 | 1989 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4418.6 | 3808.2 | 3765.1 | 0 | 198
51 | ул. Мира, д. 4 корп. 1 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3070.3 | 2722.5 | 2285.7 | 230.3 | 77
52 | ул. Мира, д. 4 корп. 2 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 4383 | 3780.5 | 3755.1 | 0 | 147
53 | ул. Мира, д. 7 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2 | 4710.6 | 4094.5 | 3841.4 | 236.1 | 190
54 | ул. Мира, д. 9 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1860.9 | 1860.9 | 1215.6 | 608.6 | 51
55 | ул. Мира, д. 11 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1581.3 | 1581.3 | 1211.3 | 107.6 | 58
56 | ул. Мира, д. 23 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2 | 4007.9 | 4007.9 | 3792.1 | 198.7 | 179
57 | ул.Нахимова, д. 11 | 1959 |  |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 1268.3 | 1268.3 | 808 | 105.2 | 32
58 | ул. Октябрьская, д. 1 | 1953 |  |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3 | 2229.3 | 1959.3 | 1649.2 | 0 | 64
59 | ул. Октябрьская, д. 26 | 1957 |  |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3 | 2746 | 2530.4 | 1738.9 | 600 | 41
60 | пер. Охотничий, д. 4 | 1982 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4530.4 | 3923.4 | 3876.2 | 0 | 144
61 | пер. Охотничий, д. 13 | 1967 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3977.7 | 3705.1 | 3387.3 | 273.4 | 140
62 | пер. Охотничий, д. 15 | 1967 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 4153 | 3868.4 | 3120.5 | 684.3 | 132
63 | пер. Охотничий, д. 17 | 1970 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3740.6 | 3456.9 | 3412.3 | 0 | 141
64 | пер. Охотничий, д. 21 | 1972 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 6 | 4821.6 | 4406.3 | 4345.3 | 0 | 180
65 | пер. Охотничий, д. 25 | 1972 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 6 | 4905.3 | 4480.3 | 4420 | 0 | 180
66 | ул. Полины Осипенко, д. 6 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3968.6 | 3489.6 | 3389.4 | 100.2 | 163
67 | ул. Полины Осипенко, д. 8 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4812.4 | 4072.3 | 4049.3 | 23 | 204
68 | ул. Полярные Зори, д. 24 | 1958 |  |  | РО | скатная | панель | 4 | 3 | 2925.5 | 2925.5 | 2756.3 | 49.7 | 97
69 | ул. Полярные Зори, д. 28/13 | 1958 |  |  | РО | скатная | панель | 5 | 3 | 2531.4 | 2531.4 | 2066 | 435.8 | 58
70 | ул. Прибрежная, д. 23 | 1970 |  |  | РО | скатная | кирпич | 6 | 4 | 3855.3 | 3598.8 | 3153.9 | 444.9 | 156
71 | ул. Прибрежная, д. 25 | 1938 |  |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3 | 1912.4 | 1710.8 | 1505.5 | 266.9 | 38
72 | ул. Профсоюзов, д. 24 | 1959 |  |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 1435.9 | 1319.9 | 985.3 | 334.6 | 21
73 | ул. Пушкинская, д. 12 | 1948 |  |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 1849.3 | 1676.4 | 1193.3 | 394.7 | 28
74 | ул. Радищева, д. 13 | 1990 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 6 | 4 | 1828.9 | 1828.9 | 1378 | 0 | 58
75 | пр-д Рыбный, д. 8 | 1954 |  |  | РО | скатная | кирпич | 6 | 9 | 10494.1 | 10494.1 | 8819.9 | 1777.8 | *
76 | ул. Самойловой, д. 18 | 1960 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3 | 3021.6 | 3021.6 | 2793.2 | 228.4 | *
77 | ул. Сафонова, д. 5 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4152.8 | 4152.8 | 4037.6 | 115.2 | 212
78 | ул. Сафонова, д. 7 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 9 | 1 | 1897.9 | 1897.9 | 1865.2 | 0 | 102
79 | ул. Сафонова, д. 19 | 1955 |  |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 1560.5 | 1247.1 | 829 | 226 | 66
80 | ул. Сафонова, д. 32/19 | 1952 |  |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 3 | 4123.1 | 3798.3 | 3133.3 | 665 | *
81 | ул. Свердлова, д. 2 корп. 3 | 1969 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1 | 3415.7 | 2825.8 | 2480.3 | 323.1 | 170
82 | пр-д Северный, д. 2 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 2149.9 | 1826.3 | 1355.4 | 470.9 | 40
83 | пр-д Северный, д. 4 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 5 | 10879.2 | 10879.2 | 3762.3 | 0 | 403
84 | пр-д Северный, д. 6 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 2337 | 2012.6 | 1364.7 | 632 | 54
85 | пр-д Северный, д. 8 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 2162.4 | 1836.8 | 1360.9 | 446.3 | 56
86 | пр-д Северный, д. 10 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 8 | 12559.4 | 10817 | 3973.6 | 0 | 415
87 | пр-д Северный, д. 12 | 1989 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 2354.1 | 2031.2 | 1379.4 | 635.6 | 55
88 | пр-д Северный, д. 14 | 1989 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 2091.8 | 1774.1 | 1370.1 | 426.1 | 111
89 | пр-д Северный, д. 16 | 1989 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 5 | 10711.7 | 10711.7 | 3923.3 | 0 | 504
90 | пр-д Северный, д. 21 | 1989 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 1783 | 1481 | 1374.1 | 56.1 | 52
91 | пр-д Северный, д. 23 | 1989 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 4951.7 | 3904 | 3497.5 | 372.2 | 56
92 | пр-д Северный, д. 25 | 1989 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 1759.5 | 1463.2 | 1376.3 | 86.9 | 53
93 | ул. Скальная, д. 7 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3805.1 | 3805.1 | 3783.2 | 0 | 126
94 | ул. Скальная, д. 9 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3776.7 | 3776.7 | 3734.7 | 0 | 126
95 | ул. Скальная, д. 10 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3877.5 | 3877.5 | 3806.5 | 41.2 | 190
96 | ул. Скальная, д. 11 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3782.8 | 3782.8 | 3758 | 0 | 122
97 | ул. Скальная, д. 13 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3947.6 | 3947.6 | 3755.4 | 192.2 | 123
98 | ул. Скальная, д. 17 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3884.7 | 3884.7 | 3854.9 | 0 | 202
99 | ул. Скальная, д. 18 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2123 | 1808 | 1203.4 | 589.4 | 50
100 | ул. Скальная, д. 19 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1665.3 | 1665.3 | 1650 | 15.3 | 54
101 | ул. Скальная, д. 21 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3816.6 | 3816.6 | 3803.5 | 0 | 186
102 | ул. Скальная, д. 23 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1785.6 | 1785.6 | 1118 | 376.6 | 69
103 | ул. Скальная, д. 25 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3884.6 | 3884.6 | 3603.2 | 264.2 | 151
104 | ул. Скальная, д. 26 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 4465.8 | 3851.1 | 3833.9 | 0 | 171
105 | ул. Скальная, д. 28 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1927.4 | 1637.8 | 1231.6 | 390.9 | 34
106 | ул. Скальная, д. 29 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 3840.2 | 3840.2 | 3563.6 | 259.5 | 67
107 | ул. Старостина, д. 4 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 3268.7 | 2887.2 | 2624 | 246.2 | 104
108 | ул. Старостина, д. 8 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 1664.3 | 1364.7 | 1364.7 | 0 | 49
109 | ул. Старостина, д. 10 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3044.1 | 2663.5 | 2615 | 0 | 90
110 | ул. Старостина, д. 11 корп. 1 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3984.9 | 3984.9 | 3700.6 | 261.7 | 158
111 | ул. Старостина, д. 37 | 1989 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 2978.9 | 2978.9 | 2927.1 | 0 | *
112 | ул. Старостина, д. 53 | 1986 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2 | 4688.5 | 4044 | 3758.6 | 35.7 | 160
113 | ул. Старостина, д. 57 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 4633.6 | 3954.8 | 3800.3 | 0 | 167
114 | ул. Старостина, д. 59 корп. 1 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3792.5 | 3792.5 | 3767 | 0 | 131
115 | ул. Старостина, д. 61 корп. 2 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 3948.2 | 3948.2 | 3886.8 | 0 | 141
116 | ул. Старостина, д. 63 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3061.5 | 2707 | 2288.1 | 401.9 | 87
117 | ул. Старостина, д. 65 | 1989 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 5342.9 | 4663.9 | 2254.5 | 19.9 | 177
118 | ул. Старостина, д. 67 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2 | 4761.2 | 4761.2 | 4759.4 | 0 | 193
119 | ул. Старостина, д. 75 | 1990 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 2548.5 | 2548.5 | 2342.7 | 173 | 96
120 | ул. Старостина, д. 83 | 1989 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 4729.9 | 4061.9 | 3822.6 | 0 | 166
121 | ул. Старостина, д. 85 | 1989 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 1 | 3962.3 | 3962.3 | 3936.7 | 0 | 153
122 | ул. Старостина, д. 87 | 1989 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3156.8 | 2737 | 2288.2 | 448.8 | 82
123 | ул. Старостина, д. 93 | 1989 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 2 | 7604.6 | 7604.6 | 3726.2 | 56.1 | 260
124 | пер. Терский, д. 9 | 1953 |  |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 3 | 1621.2 | 1478.8 | 1040 | 79.6 | *
125 | ул. Туристов, д. 51 | 1950 |  |  | РО | скатная | кирпич | 3 | 1 | 1188.6 | 1124.3 | 720.6 | 371.8 | 24
126 | ул. Успенского, д. 4 | 1961 |  |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2 | 1698.7 | 1571.2 | 1254 | 164.5 | 60
127 | ул. Ушакова, д. 12 | 1958 |  |  | РО | скатная | панель | 4 | 3 | 2736.5 | 2736.5 | 2736.5 | 0 | 110
128 | пр-д Флотский, д. 3 | 1957 |  |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 8 | 11297.7 | 10366.1 | 7571.6 | 2215.9 | 141
129 | ул. Халтурина, д. 3 | 1988 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 10 | 2 | 4689.7 | 4077.9 | 3844.8 | 187.2 | 182
130 | ул. Халтурина, д. 7 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 3065.1 | 3065.1 | 2690.6 | 342.5 | 126
131 | ул. Шмидта, д. 17 | 1950 |  |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 4034.6 | 3707.4 | 2715.8 | 968.8 | 66
132 | ул. Заводская, д. 2 | 1964 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 2049.8 | 1926.9 | 1484.2 | 420.8 | 71
133 | ул. Приморская, д. 21 | 1987 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 1 | 2826.7 | 2405.9 | 2405.9 | 0 | 111
Итого по мунициипальному образованию город Мурманск на 2028 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 213699.8 | 454086.3 | 388914.6 | 29150.5 | 16363
Условные обозначения:
ОКН - объект культурного наследия;
РО - региональный оператор;
* – сведения отсутствуют.
Note on O31: Автор: БЫЛО 1877, ИСПРАВИЛА 187

## Лист2
5314.5 | 5314.5 | TRUE | 4279.3 | 4279.3 | TRUE | 2641.6 | 2641.6 | TRUE | 104 | 104 | TRUE
1752.6 | 1752.6 | TRUE | 3851.4 | 3851.4 | TRUE | 1781.9 | 1781.9 | TRUE | 42 | 42 | TRUE
3432 | 3432 | TRUE | 7413.7 | 7413.7 | TRUE | 4261.8 | 4261.8 | TRUE | 183 | 183 | TRUE
1754.5 | 1754.5 | TRUE | 4991.6 | 4991.6 | TRUE | 2386.5 | 2386.5 | TRUE | 90 | 90 | TRUE
2609.4 | 2609.4 | TRUE | 2659.1 | 2659.1 | TRUE | 4232.2 | 4232.2 | TRUE | 205 | 205 | TRUE
3321.2 | 3321.2 | TRUE | 5858.2 | 5858.2 | TRUE | 1926.3 | 1926.3 | TRUE | 94 | 94 | TRUE
1621.4 | 1621.4 | TRUE | 2057.7 | 2057.7 | TRUE | 1726 | 1726 | TRUE | 80 | 80 | TRUE
1698.2 | 1698.2 | TRUE | 1441.2 | 1441.2 | TRUE | 3470.7 | 3470.7 | TRUE | 190 | 190 | TRUE
3844.9 | 3844.9 | TRUE | 1436.3 | 1436.3 | TRUE | 2545.2 | 2545.2 | TRUE | 88 | 88 | TRUE
4071.8 | 4071.8 | TRUE | 1777.8 | 1777.8 | TRUE | 1902.3 | 1902.3 | TRUE | 62 | 62 | TRUE
3260.4 | 3260.4 | TRUE | 3719.8 | 3719.8 | TRUE | 3917.6 | 3917.6 | TRUE | 180 | 180 | TRUE
3836.6 | 3836.6 | TRUE | 4081.4 | 4081.4 | TRUE | 4033.5 | 4033.5 | TRUE | 182 | 182 | TRUE
4673.4 | 4673.4 | TRUE | 1390 | 1390 | TRUE | 1857.1 | 1857.1 | TRUE | 53 | 53 | TRUE
2100.1 | 2100.1 | TRUE | 7518.7 | 7518.7 | TRUE | 4050.2 | 4050.2 | TRUE | 156 | 156 | TRUE
3281 | 3281 | TRUE | 1418.5 | 1418.5 | TRUE | 3825.6 | 3825.6 | TRUE | 188 | 188 | TRUE
1756.3 | 1756.3 | TRUE | 2667.4 | 2667.4 | TRUE | 3956.4 | 3956.4 | TRUE | 187 | 187 | TRUE
5356.6 | 5356.6 | TRUE | 1595.8 | 1595.8 | TRUE | 2673.9 | 2673.9 | TRUE | 92 | 92 | TRUE
3903.3 | 3903.3 | TRUE | 7922.1 | 7922.1 | TRUE | 3862.9 | 3862.9 | TRUE | 202 | 202 | TRUE
3881.8 | 3881.8 | TRUE | 3889.1 | 3889.1 | TRUE | 2675.6 | 2675.6 | TRUE | 108 | 108 | TRUE
1875.3 | 1875.3 | TRUE | 3810.8 | 3810.8 | TRUE | 4279.3 | 4279.3 | TRUE | 182 | 182 | TRUE
1620.7 | 1620.7 | TRUE | 3790.8 | 3790.8 | TRUE | 1765.7 | 1765.7 | TRUE | 53 | 53 | TRUE
5392 | 5392 | TRUE | 3809 | 3809 | TRUE | 4261.4 | 4261.4 | TRUE | 216 | 216 | TRUE
5348.7 | 5348.7 | TRUE | 1603.3 | 1603.3 | TRUE | 2702.2 | 2702.2 | TRUE | 102 | 102 | TRUE
1699.7 | 1699.7 | TRUE | 3828.1 | 3828.1 | TRUE | 3866.8 | 3866.8 | TRUE | 205 | 205 | TRUE
1689.7 | 1689.7 | TRUE | 1695.2 | 1695.2 | TRUE | 3862.6 | 3862.6 | TRUE | 181 | 181 | TRUE
5289.3 | 5289.3 | TRUE | 2622.5 | 2622.5 | TRUE | 3851.4 | 3851.4 | TRUE | 188 | 188 | TRUE
3864.9 | 3864.9 | TRUE | 1633.2 | 1633.2 | TRUE | 2570.5 | 2570.5 | TRUE | 97 | 97 | TRUE
2155.9 | 2155.9 | TRUE | 3852.5 | 3852.5 | TRUE | 1809.9 | 1809.9 | TRUE | 49 | 49 | TRUE
3924.6 | 3924.6 | TRUE | 1843.8 | 1843.8 | TRUE | 4130.3 | 4130.3 | TRUE | 191 | 191 | TRUE
1704.7 | 1704.7 | TRUE | 4083.5 | 4083.5 | TRUE | 1759.4 | 1759.4 | TRUE | 68 | 68 | TRUE
2684.3 | 2684.3 | TRUE | 1550.7 | 1550.7 | TRUE | 4060.3 | 4060.3 | TRUE | 185 | 185 | TRUE
1707.1 | 1707.1 | TRUE | 3844.6 | 3844.6 | TRUE | 5388.7 | 5388.7 | TRUE | 201 | 201 | TRUE
3854.9 | 3854.9 | TRUE | 1626.45 | 1626.5 | FALSE | 2924.4 | 2924.4 | TRUE | 173 | 64 | FALSE
1363.9 | 1363.9 | TRUE | 2613.1 | 2613.1 | TRUE | 1270.5 | 1749.6 | FALSE | 21 | 49 | FALSE
3890.6 | 3890.6 | TRUE | 3875.7 | 3875.7 | TRUE | 4093.8 | 4093.8 | TRUE | 64 | 134 | FALSE
3865.4 | 3865.4 | TRUE | 1852.2 | 1852.2 | TRUE | 3264.6 | 3264.6 | TRUE | 49 | 119 | FALSE
3862.6 | 3862.6 | TRUE | 2642.5 | 2642.5 | TRUE | 4093.8 | 3880.5 | FALSE | 134 | 128 | FALSE
5847 | 5847 | TRUE | 3740.9 | 3740.9 | TRUE | 1969.3 | 1969.3 | TRUE | 119 | 40 | FALSE
868.1 | 868.1 | TRUE | 3886.6 | 3886.6 | TRUE | 1377.3 | 1377.3 | TRUE | 128 | 51 | FALSE
7566.8 | 7566.8 | TRUE | 4083 | 4083 | TRUE | 6768 | 6768 | TRUE | 40 | 245 | FALSE
2702.2 | 2702.2 | TRUE | 4052.4 | 4052.4 | TRUE | 3805.6 | 3805.6 | TRUE | 51 | 178 | FALSE
2463.6 | 2463.6 | TRUE | 5297.2 | 5297.2 | TRUE | 8965.4 | 8965.4 | TRUE | 245 | 271 | FALSE
2720.5 | 2720.5 | TRUE | 3855.1 | 3855.1 | TRUE | 2084.4 | 2084.4 | TRUE | 178 | 47 | FALSE
2710.9 | 2710.9 | TRUE | 3875.1 | 3875.1 | TRUE | 2929.9 | 2929.9 | TRUE | 271 | 99 | FALSE
2672.9 | 2672.9 | TRUE | 3107.8 | 3107.8 | TRUE | 2909.6 | 2909.6 | TRUE | 47 | 93 | FALSE
2711.5 | 2711.5 | TRUE | 2748.9 | 2748.9 | TRUE | 4667.1 | 4667.1 | TRUE | 99 | 173 | FALSE
8140.3 | 8140.3 | TRUE | 5102.9 | 5102.9 | TRUE | 2911.1 | 2911.1 | TRUE | 122 | 122 | TRUE
2692.2 | 2692.2 | TRUE | 4817.6 | 4817.6 | TRUE | 2419.3 | 2419.3 | TRUE | 97 | 97 | TRUE
1899.3 | 1899.3 | TRUE | 4666.8 | 4666.8 | TRUE | 4059.3 | 4059.3 | TRUE | 147 | 147 | TRUE
2677.2 | 2677.2 | TRUE | 5298.2 | 5298.2 | TRUE | 3808.2 | 3808.2 | TRUE | 198 | 198 | TRUE
1778.2 | 1778.2 | TRUE | 2767.5 | 2767.5 | TRUE | 2722.5 | 2722.5 | TRUE | 77 | 77 | TRUE
6419.7 | 6419.7 | TRUE | 3815.3 | 3815.3 | TRUE | 3780.5 | 3780.5 | TRUE | 147 | 147 | TRUE
1768 | 1768 | TRUE | 1703.7 | 1703.7 | TRUE | 4094.5 | 4094.5 | TRUE | 190 | 190 | TRUE
6491.7 | 6491.7 | TRUE | 3805 | 3805 | TRUE | 1860.9 | 1860.9 | TRUE | 51 | 51 | TRUE
1481 | 1481 | TRUE | 2589.5 | 2589.5 | TRUE | 1581.3 | 1581.3 | TRUE | 58 | 58 | TRUE
3844 | 3844 | TRUE | 7940.8 | 7940.8 | TRUE | 4007.9 | 4007.9 | TRUE | 179 | 179 | TRUE
1270.5 | 1270.5 | TRUE | 2356.8 | 2356.8 | TRUE | 1268.3 | 1268.3 | TRUE | 32 | 32 | TRUE
2737 | 2737 | TRUE | 2441.7 | 2441.7 | TRUE | 1959.3 | 1959.3 | TRUE | 64 | 64 | TRUE
3312.7 | 3312.7 | TRUE | 3489.6 | 3489.6 | TRUE | 2530.4 | 2530.4 | TRUE | 41 | 41 | TRUE
1668.4 | 1668.4 | TRUE | 3212.3 | 3212.3 | TRUE | 3923.4 | 3923.4 | TRUE | 144 | 144 | TRUE
4898.5 | 4898.5 | TRUE | 2546.1 | 2546.1 | TRUE | 3705.1 | 3705.1 | TRUE | 140 | 140 | TRUE
2608.3 | 2608.3 | TRUE | 5120.8 | 5120.8 | TRUE | 3868.4 | 3868.4 | TRUE | 132 | 132 | TRUE
1070 | 1070 | TRUE | 2637.8 | 2637.8 | TRUE | 3456.9 | 3456.9 | TRUE | 141 | 141 | TRUE
5287.1 | 5287.1 | TRUE | 2989.3 | 2989.3 | TRUE | 4406.3 | 4406.3 | TRUE | 180 | 180 | TRUE
3858.9 | 3858.9 | TRUE | 2961.3 | 2961.3 | TRUE | 4480.3 | 4480.3 | TRUE | 180 | 180 | TRUE
1563.8 | 1563.8 | TRUE | 3194.7 | 3194.7 | TRUE | 3489.6 | 3489.6 | TRUE | 163 | 163 | TRUE
1614.4 | 1614.4 | TRUE | 2974.2 | 2974.2 | TRUE | 4072.3 | 4072.3 | TRUE | 204 | 204 | TRUE
3894.8 | 3894.8 | TRUE | 2934.2 | 2934.2 | TRUE | 2925.5 | 2925.5 | TRUE | 97 | 97 | TRUE
2682.9 | 2682.9 | TRUE | 3533.4 | 3533.4 | TRUE | 2531.4 | 2531.4 | TRUE | 58 | 58 | TRUE
1723.9 | 1723.9 | TRUE | 3577.1 | 3577.1 | TRUE | 3598.8 | 3598.8 | TRUE | 156 | 156 | TRUE
2638.6 | 2638.6 | TRUE | 4070.5 | 4070.5 | TRUE | 1710.8 | 1710.8 | TRUE | 38 | 38 | TRUE
3878 | 3878 | TRUE | 1675.3 | 1675.3 | TRUE | 1319.9 | 1319.9 | TRUE | 21 | 21 | TRUE
1736.4 | 1736.4 | TRUE | 3849.2 | 3849.2 | TRUE | 1676.4 | 1676.4 | TRUE | 28 | 28 | TRUE
1357.2 | 1357.2 | TRUE | 3808.1 | 3808.1 | TRUE | 1828.9 | 1828.9 | TRUE | 58 | 58 | TRUE
3882.7 | 3882.7 | TRUE | 3934 | 3934 | TRUE | 10494.1 | 10494.1 | TRUE | * |  | FALSE
3850.7 | 3850.7 | TRUE | 7508.2 | 7508.2 | TRUE | 3021.6 | 3021.6 | TRUE | * |  | FALSE
1554.1 | 1554.1 | TRUE | 3988.9 | 3988.9 | TRUE | 4152.8 | 4152.8 | TRUE | 212 | 212 | TRUE
7819.5 | 7819.5 | TRUE | 4088.6 | 4088.6 | TRUE | 1897.9 | 1897.9 | TRUE | 102 | 102 | TRUE
2670.5 | 2670.5 | TRUE | 1633.5 | 1633.5 | TRUE | 1247.1 | 1247.1 | TRUE | 66 | 66 | TRUE
1702.1 | 1702.1 | TRUE | 5519 | 5519 | TRUE | 3798.3 | 3798.3 | TRUE | * |  | FALSE
2642.9 | 2642.9 | TRUE | 1613 | 1613 | TRUE | 2825.8 | 2825.8 | TRUE | 170 | 170 | TRUE
5312.8 | 5312.8 | TRUE | 3825.7 | 3825.7 | TRUE | 1826.3 | 1826.3 | TRUE | 40 | 40 | TRUE
3877.4 | 3877.4 | TRUE | 5474.4 | 5474.4 | TRUE | 10879.2 | 10879.2 | TRUE | 403 | 403 | TRUE
1847.4 | 1847.4 | TRUE | 1581.2 | 1581.2 | TRUE | 2012.6 | 2012.6 | TRUE | 54 | 54 | TRUE
3845.8 | 3845.8 | TRUE | 3897.2 | 3897.2 | TRUE | 1836.8 | 1836.8 | TRUE | 56 | 56 | TRUE
2678.1 | 2678.1 | TRUE | 3851.1 | 3851.1 | TRUE | 10817 | 10817 | TRUE | 415 | 415 | TRUE
2041.1 | 2041.1 | TRUE | 3857.1 | 3857.1 | TRUE | 2031.2 | 2031.2 | TRUE | 55 | 55 | TRUE
3835.6 | 3835.6 | TRUE | 3859.7 | 3859.7 | TRUE | 1774.1 | 1774.1 | TRUE | 111 | 111 | TRUE
7795.7 | 7795.7 | TRUE | 1617.6 | 1617.6 | TRUE | 10711.7 | 10711.7 | TRUE | 504 | 504 | TRUE
1884.7 | 1884.7 | TRUE | 2621.9 | 2621.9 | TRUE | 1481 | 1481 | TRUE | 52 | 52 | TRUE
5282.5 | 5282.5 | TRUE | 2520.8 | 2520.8 | TRUE | 3904 | 3904 | TRUE | 56 | 56 | TRUE
5305.9 | 5305.9 | TRUE | 8095.2 | 8095.2 | TRUE | 1463.2 | 1463.2 | TRUE | 53 | 53 | TRUE
1683.3 | 1683.3 | TRUE | 2532.8 | 2532.8 | TRUE | 3805.1 | 3805.1 | TRUE | 126 | 126 | TRUE
2686.2 | 2686.2 | TRUE | 1889.2 | 1889.2 | TRUE | 3776.7 | 3776.7 | TRUE | 126 | 126 | TRUE
3851.3 | 3851.3 | TRUE | 3965.1 | 3965.1 | TRUE | 3877.5 | 3877.5 | TRUE | 190 | 190 | TRUE
1630.9 | 1630.9 | TRUE | 4010.5 | 4010.5 | TRUE | 3782.8 | 3782.8 | TRUE | 122 | 122 | TRUE
5291 | 5291 | TRUE | 5888.1 | 5888.1 | TRUE | 3947.6 | 3947.6 | TRUE | 123 | 123 | TRUE
9101.6 | 9101.6 | TRUE | 4337.4 | 4337.4 | TRUE | 3884.7 | 3884.7 | TRUE | 202 | 202 | TRUE
2795 | 2795 | TRUE | 4338 | 4338 | TRUE | 1808 | 1808 | TRUE | 50 | 50 | TRUE
9391.4 | 9391.4 | TRUE | 2960.1 | 2960.1 | TRUE | 1665.3 | 1665.3 | TRUE | 54 | 54 | TRUE
2284 | 2284 | TRUE | 3004.4 | 3004.4 | TRUE | 3816.6 | 3816.6 | TRUE | 186 | 186 | TRUE
2804.5 | 2804.5 | TRUE | 2867.2 | 2867.2 | TRUE | 1785.6 | 1785.6 | TRUE | 69 | 69 | TRUE
3655.8 | 3655.8 | TRUE | 3209.7 | 3209.7 | TRUE | 3884.6 | 3884.6 | TRUE | 151 | 151 | TRUE
1992.1 | 1992.1 | TRUE | 3909.4 | 3909.4 | TRUE | 3851.1 | 3851.1 | TRUE | 171 | 171 | TRUE
2726.9 | 2726.9 | TRUE | 2387 | 2387 | TRUE | 1637.8 | 1637.8 | TRUE | 34 | 34 | TRUE
3394.6 | 3394.6 | TRUE | 5007.4 | 5007.4 | TRUE | 3840.2 | 3840.2 | TRUE | 67 | 67 | TRUE
5725.3 | 5725.3 | TRUE | 374867.15 | 374867.2 | FALSE | 2887.2 | 2887.2 | TRUE | 104 | 104 | TRUE
3923.4 | 3923.4 | TRUE |  |  |  | 1364.7 | 1364.7 | TRUE | 49 | 49 | TRUE
3479 | 3479 | TRUE |  |  |  | 2663.5 | 2663.5 | TRUE | 90 | 90 | TRUE
3066.1 | 3066.1 | TRUE |  |  |  | 3984.9 | 3984.9 | TRUE | 158 | 158 | TRUE
1573.2 | 1573.2 | TRUE |  |  |  | 2978.9 | 2978.9 | TRUE | * |  | FALSE
2356.8 | 2356.8 | TRUE |  |  |  | 4044 | 4044 | TRUE | 160 | 160 | TRUE
2510.1 | 2510.1 | TRUE |  |  |  | 3954.8 | 3954.8 | TRUE | 167 | 167 | TRUE
1657.6 | 1657.6 | TRUE |  |  |  | 3792.5 | 3792.5 | TRUE | 131 | 131 | TRUE
2051 | 2051 | TRUE |  |  |  | 3948.2 | 3948.2 | TRUE | 141 | 141 | TRUE
2759.9 | 2759.9 | TRUE |  |  |  | 2707 | 2707 | TRUE | 87 | 87 | TRUE
2726.7 | 2726.7 | TRUE |  |  |  | 4663.9 | 4663.9 | TRUE | 177 | 177 | TRUE
3409 | 3409 | TRUE |  |  |  | 4761.2 | 4761.2 | TRUE | 193 | 193 | TRUE
5574.2 | 5574.2 | TRUE |  |  |  | 2548.5 | 2548.5 | TRUE | 96 | 96 | TRUE
4581.2 | 4581.2 | TRUE |  |  |  | 4061.9 | 4061.9 | TRUE | 166 | 166 | TRUE
3090 | 3090 | TRUE |  |  |  | 3962.3 | 3962.3 | TRUE | 153 | 153 | TRUE
2559.1 | 2559.1 | TRUE |  |  |  | 2737 | 2737 | TRUE | 82 | 82 | TRUE
5237.8 | 5237.8 | TRUE |  |  |  | 7604.6 | 7604.6 | TRUE | 260 | 260 | TRUE
5308.8 | 5308.8 | TRUE |  |  |  | 1478.8 | 1478.8 | TRUE | * |  | FALSE
3497.3 | 3497.3 | TRUE |  |  |  | 1124.3 | 1124.3 | TRUE | 24 | 24 | TRUE
2496.7 | 2496.7 | TRUE |  |  |  | 1571.2 | 1571.2 | TRUE | 60 | 60 | TRUE
11787 | 11787 | TRUE |  |  |  | 2736.5 | 2736.5 | TRUE | 110 | 110 | TRUE
2856.9 | 2856.9 | TRUE |  |  |  | 10366.1 | 10366.1 | TRUE | 141 | 141 | TRUE
1580.2 | 1580.2 | TRUE |  |  |  | 4077.9 | 4077.9 | TRUE | 182 | 182 | TRUE
3877.6 | 3877.6 | TRUE |  |  |  | 3065.1 | 3065.1 | TRUE | 126 | 126 | TRUE
2423.8 | 2423.8 | TRUE |  |  |  | 3707.4 | 3707.4 | TRUE | 66 | 66 | TRUE
3914.8 | 3914.8 | TRUE |  |  |  | 1926.9 | 1926.9 | TRUE | 71 | 71 | TRUE
2384 | 2384 | TRUE |  |  |  | 2405.9 | 2405.9 | TRUE | 111 | 111 | TRUE
4012 | 4012 | TRUE |  |  |  | 453820.5 | 454086.3 | FALSE | 16291 | 16363 | FALSE
3830.6 | 3830.6 | TRUE
999.7 | 999.7 | TRUE
1004.4 | 1004.4 | TRUE
996.8 | 996.8 | TRUE
1000.8 | 1000.8 | TRUE
1812.7 | 1812.7 | TRUE
1748.1 | 1748.1 | TRUE
7584.6 | 7584.6 | TRUE
1699 | 1699 | TRUE
7622.8 | 7622.8 | TRUE
2568.1 | 2568.1 | TRUE
3485.2 | 3485.2 | TRUE
3454.7 | 3454.7 | TRUE
5888.1 | 5888.1 | TRUE
5196.8 | 5196.8 | TRUE
5907.6 | 5907.6 | TRUE
5975.5 | 5975.5 | TRUE
3477.3 | 3477.3 | TRUE
2494.4 | 2494.4 | TRUE
3894.9 | 3894.9 | TRUE
5385 | 5385 | TRUE
1742.4 | 1742.4 | TRUE
3911.3 | 3911.3 | TRUE
1641.7 | 1641.7 | TRUE
3957 | 3957 | TRUE
3938 | 3938 | TRUE
1740.7 | 1740.7 | TRUE
3913.5 | 3913.5 | TRUE
1726.1 | 1726.1 | TRUE
3931 | 3931 | TRUE
1916.1 | 1916.1 | TRUE
3954.8 | 3954.8 | TRUE
5304.7 | 5304.7 | TRUE
1734 | 1734 | TRUE
1700.5 | 1700.5 | TRUE
3918.9 | 3918.9 | TRUE
1652.9 | 1652.9 | TRUE
5309.8 | 5309.8 | TRUE
1720.7 | 1720.7 | TRUE
3886.8 | 3886.8 | TRUE
1722.9 | 1722.9 | TRUE
2638 | 2638 | TRUE
1681.3 | 1681.3 | TRUE
5318.1 | 5318.1 | TRUE
3846.8 | 3846.8 | TRUE
1683.2 | 1683.2 | TRUE
3220.2 | 3220.2 | TRUE
2505.2 | 2505.2 | TRUE
2440.2 | 2440.2 | TRUE
5163.3 | 5163.3 | TRUE
1744.9 | 1744.9 | TRUE
619650.5 | 619650.5 | TRUE