## 17.07_20-22 (2)
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от №
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2020 – 2022 годы
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего (кв.м) | Общая площадь помещений в МКД: |  | Количество жителей | Способ управления | Способ формирования фонда капитального ремонта | ОКН | Стоимость капитального ремонта по видам услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, в том числе: | [13 empty] | Источники финансирования |  |  |  |  | Плановый год начала выполнения работ | Плановый год завершения выполнения работ
[7 empty] | всего: (кв.м) | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан (кв.м) |  |  |  |  | ЭЛ (руб.) | ТС (руб.) | ХВС (руб.) | ГВС (руб.) | Установка ВДП, включая регулятор температуры (руб.) | В (руб.) | ГС (руб.) | Л (руб.) | К (руб.) | П (руб.) | Ф (руб.) | РФ (руб.) | ТС, ПД, ЭПД (руб.) | ЭО (руб.) | всего: (руб.) | за счет средств областного бюджета (руб.) | за счет средств местного бюджета (руб.) | за счет средств собственников помещений в МКД (руб.) | за счет привле-ченных кре-дитных/ заемных средств (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2020 год
1 | Мурманск | ул. Адмирала флота Лобова, д. 34 | 1952 | 5 | 4 | 3581.6 | 3289.2 | 3288.2 | 155 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 8695756.3851 |  |  |  | 130436.35 |  | 8826192.7351 |  |  | 8826192.7351 |  | 2020 | 2022
2 | Мурманск | ул. Адмирала флота Лобова, д. 42 | 1993 | 5 | 3 | 2725 | * | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
3 | Мурманск | ул. Академика Книповича, д. 15 | 1960 | 4 | 3 | 2660.1 | 2549.7 | 1413.8 | 79 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
4 | Мурманск | ул. Академика Книповича, д. 33 корп. 1 | 1967 | 5 | 6 | 2673.6 | 2673.6 | 1799.3 | 98 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
5 | Мурманск | ул. Академика Павлова, д. 59 | 1960 | 5 | 2 | 1605.3 | 1605.3 | 1038.9 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [11 empty] | 4397353.1038 |  | 171637.7 |  | 4568990.8038 |  |  | 4568990.8038 |  | 2020 | 2022
6 | Мурманск | ул. Александра Невского, д. 97/60 | 1968 | 9 | 1 | 3592.7 | 3650.3 | 2860.1 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2961856.62 |  |  |  |  | 75945.04 |  | 3037801.66 |  |  | 3037801.66 |  | 2020 | 2021
7 | Мурманск | ул. Алексея Генералова, д. 13 | 1950 | 3 | 2 | 1495.9 | 1294 | 1010.8 | 51 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
8 | Мурманск | ул. Баумана, д. 2, п. 1, 2 | 1976 | 9 | 2 | 4545.7 | 3887 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
9 | Мурманск | ул. Баумана, д. 12, п. 1, 2 | 1976 | 9 | 2 | 4452.9 | 3824.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
10 | Мурманск | ул. Баумана, д. 20, п. 1, 2 | 1975 | 9 | 2 | 4492 | 3853.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
11 | Мурманск | ул. Баумана, д. 27, п. 1, 2 | 1976 | 9 | 2 | 6054.7 | 5129.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
12 | Мурманск | ул. Баумана, д. 28, п. 1, 2 | 1975 | 9 | 2 | 6072.6 | 5149 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
13 | Мурманск | ул. Баумана, д. 29, п. 1 | 1976 | 9 | 1 | 1922.7 | 1213.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
14 | Мурманск | ул. Баумана, д. 30, п. 1 | 1975 | 9 | 1 | 1899.4 | 1223.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
15 | Мурманск | ул. Баумана, д. 35, п. 1 | 1976 | 9 | 1 | 1898.6 | 1213.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
16 | Мурманск | ул. Баумана, д. 37, п. 1, 2 | 1976 | 9 | 2 | 4430.7 | 3624.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
17 | Мурманск | ул. Баумана, д. 43 корп. 1, п. 1, 2, 4 | 1978 | 9 | 4 | 11913.5 | 10953 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 7200000 | [6 empty] | 7200000 | 1440000 |  | 5760000 |  | 2020 | 2022
18 | Мурманск | ул. Баумана, д. 43 корп. 2, п. 1, 2, 3, 4 | 1978 | 9 | 4 | 12387.3 | 11331.6 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 9600000 | [6 empty] | 9600000 | 1920000 |  | 7680000 |  | 2020 | 2022
19 | Мурманск | ул. Баумана, д. 45, п. 1 | 1981 | 9 | 1 | 2758.6 | 2430.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
20 | Мурманск | ул. Баумана, д. 47, п. 1, 2, 3, 4, 5 | 1981 | 9 | 5 | 11891.7 | 10812 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 12000000 | [6 empty] | 12000000 | 2400000 |  | 9600000 |  | 2020 | 2022
21 | Мурманск | ул. Беринга, д. 1, п. 1, 2 | 1977 | 9 | 2 | 4791.8 | 4166.4 | * | * | УК | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
22 | Мурманск | ул. Беринга, д. 2, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4491.6 | 3594.3 | * | * | УК | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
23 | Мурманск | ул. Беринга, д. 3, п. 1, 2 | 1977 | 9 | 2 | 4721.1 | 4015.1 | * | * | УК | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
24 | Мурманск | ул. Беринга, д. 4, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 3599.2 | 2876.4 | * | * | УК | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
25 | Мурманск | ул. Беринга, д. 8, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 2856.8 | 2402.93 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
26 | Мурманск | ул. Беринга, д. 9, п. 1 | 1977 | 9 | 1 | 2274.6 | 1922.57 | * | * | УК | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
27 | Мурманск | ул. Беринга, д. 10, п. 1, 2, 3, 4 | 1979 | 9 | 4 | 8864.6 | 7505.2 | * | * | УК | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 9600000 | [6 empty] | 9600000 | 1920000 |  | 7680000 |  | 2020 | 2022
28 | Мурманск | ул. Беринга, д. 12, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4514.8 | 3844.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
29 | Мурманск | ул. Беринга, д. 14, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1979 | 9 | 6 | 18162.4 | 16552.53 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 14400000 | [6 empty] | 14400000 | 2880000 |  | 11520000 |  | 2020 | 2022
30 | Мурманск | ул. Беринга, д. 20, п. 1, 2 | 1981 | 9 | 2 | 5319.9 | 4373.23 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
31 | Мурманск | ул. Беринга, д. 22, п. 1, 2, 3, 4 | 1979 | 9 | 4 | 8775.3 | 7944.53 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 9600000 | [6 empty] | 9600000 | 1920000 |  | 7680000 |  | 2020 | 2022
32 | Мурманск | ул. Беринга, д. 24, п. 1 | 1980 | 9 | 1 | 2126.9 | 1852.53 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
33 | Мурманск | ул. Беринга, д. 26, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4437.2 | 4010.37 | * | * | УК | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
34 | Мурманск | ул. Беринга, д. 28, п. 2 | 1980 | 9 | 1 | 1896.2 | 1209.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
35 | Мурманск | ул. Бочкова, д. 8, п. 1, 2, 3, 4 | 1976 | 9 | 4 | 8856.2 | 7533.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 9600000 | [6 empty] | 9600000 | 1920000 |  | 7680000 |  | 2020 | 2022
36 | Мурманск | ул. Володарского, д. 2/12 | 1959 | 6 | 4 | 7889.3 | 7168.1 | 4411.1 | 105 | УО | НКО «ФКР МО» | ОКН |  |  |  |  | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
37 | Мурманск | ул. Володарского, д. 3 | 1956 | 5 | 4 | 4682.1 | 3569.7 | 3551 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [11 empty] | 8318174.554 | 2943959.43 | 337864.02 |  | 11599998.004 |  |  | 11599998.004 |  | 2020 | 2022
38 | Мурманск | ул. Володарского, д. 7 | 1951 | 5 | 2 | 2788.3 | 2563.4 | 1808.2 | * | ТСН | НКО «ФКР МО» |  | 865974.0683 | 5815943.55 | 1120044.8185 | 1190789.1472 |  | 1216963.77 |  |  | 7174916.3546 |  |  |  | 521538.95 |  | 17906170.6586 |  |  | 17906170.6586 |  | 2020 | 2022
39 | Мурманск | ул. Воровского, д. 19, п. 1 | 1976 | 9 | 1 | 3694.1 | 3085.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
40 | Мурманск | ул. Воровского, д. 21, п. 1 | 1981 | 9 | 1 | 4343.4 | 3305.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
41 | Мурманск | ул. Генерала Фролова, д. 5 | 1960 | 5 | 4 | 3466.9 | 3142.2 | 2031.9 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [11 empty] | 7322006.91 |  | 219660.21 |  | 7541667.12 |  |  | 7541667.12 |  | 2020 | 2022
42 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 1, п. 1, 2 | 1976 | 9 | 2 | 4494 | 3791.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
43 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 2, п. 1, 2 | 1976 | 9 | 2 | 6095.6 | 5289.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
44 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 3, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1977 | 9 | 6 | 13305.6 | 11939.93 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 14400000 | [6 empty] | 14400000 | 2880000 |  | 11520000 |  | 2020 | 2022
45 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 4, п. 1, 2 | 1977 | 9 | 2 | 6093.6 | 5292.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
46 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 5, п. 1, 2 | 1977 | 9 | 2 | 6133.9 | 5574.77 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
47 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 6, п. 2 | 1976 | 9 | 2 | 4539 | 4076.83 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
48 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 7, п. 1 | 1976 | 9 | 1 | 1670.6 | 1368.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
49 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 8, п. 1, 2 | 1977 | 9 | 2 | 6074.8 | 5517.53 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
50 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 9, п. 1 | 1980 | 9 | 1 | 2869.7 | 2535.87 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
51 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 10, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4633.5 | 3760.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
52 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 11, п. 1, 2 | 1981 | 9 | 2 | 4090.9 | 3425.93 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
53 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 13, п. 1 | 1980 | 9 | 1 | 2913.5 | 2417.9 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
54 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 15, п. 1, 2 | 1980 | 9 | 2 | 4715.1 | 3824.9 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
55 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 18, п. 1, 2 | 1980 | 9 | 2 | 4733.8 | 4128.35 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
56 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 20, п. 1, 2 | 1980 | 9 | 2 | 4718 | 3842.9 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
57 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 21, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 1773.4 | 1367.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
58 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 26, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4745.1 | 4305.97 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
59 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 27, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4742.4 | 4132.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
60 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 28, п. 1, 2 | 1980 | 9 | 2 | 4017.6 | 3328.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
61 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 29, п. 1, 2 | 1980 | 9 | 2 | 6401 | 5641.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
62 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 30, п. 1, 2 | 1980 | 9 | 2 | 6401.9 | 5665.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
63 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 31, п. 1 | 1981 | 9 | 1 | 2891.9 | 2398.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
64 | Мурманск | ул. Загородная, д. 19 | 1959 | 5 | 2 | 1776.6 | 1432.5 | 1431.3 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [10 empty] | 431325.39 | 3924006.9302 | 1181393.9235 | 166101.79 |  | 5702828.0337 |  |  | 5702828.0337 |  | 2020 | 2022
65 | Мурманск | ул. Капитана Буркова, д. 39 | 1966 | 9 | 1 | 2628.7 | 2239.8 | 1323.2 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2961856.62 |  |  |  |  | 75945.04 |  | 3037801.66 |  |  | 3037801.66 |  | 2020 | 2022
66 | Мурманск | ул. Капитана Буркова, д. 49 | 1965 | 5 | 4 | 3825.8 | 2645.8 | 2558.6 | 147 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
67 | Мурманск | пр-д Капитана Тарана, д. 14 | 1964 | 5 | 4 | 3150.2 | 2390.2 | 2042.3 | 115 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
68 | Мурманск | пр-д Капитана Тарана, д. 17 | 1964 | 5 | 3 | 2775.7 | 1872.3 | 1833.4 | 118 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
69 | Мурманск | пр-д Капитана Тарана, д. 20 | 1964 | 5 | 3 | 2581.1 | 1746.2 | 1716.3 | 87 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
70 | Мурманск | ул. Карла Либкнехта, д. 23 | 1952 | 4 | 3 | 3140.9 | 1970 | 1082.8 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 8148746.12 |  | 7859582.49 |  | 398480.12 |  | 16406808.73 |  |  | 16406808.73 |  | 2020 | 2022
71 | Мурманск | ул. Карла Либкнехта, д. 25 | 1954 | 4 | 3 | 2643 | 1836.3 | 1058.1 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 7595706.85 |  |  |  | 98744.19 |  | 7694451.04 |  |  | 7694451.04 |  | 2020 | 2022
72 | Мурманск | ул. Карла Маркса, д. 25 | 1965 | 5 | 3 | 2584.2 | 1758.5 | 1714.4 | 95 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
73 | Мурманск | пр. Кирова, д. 20 | 1966 | 5 | 4 | 2504.5 | 2504.5 | 1684.3 | 94 | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
74 | Мурманск | пр. Кирова, д. 20а | 1969 | 5 | 4 | 2730 | 2730 | 1840 | 83 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
75 | Мурманск | пр. Кирова, д. 28 | 1963 | 5 | 3 | 2608.9 | 2608.9 | 1715.7 | 74 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
76 | Мурманск | пр. Кирова, д. 53 | 1964 | 5 | 3 | 2757,6 | 2297.6 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
77 | Мурманск | пр. Кирова, д. 53а | 1964 | 5 | 2 | 1773,6 | 1571.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
78 | Мурманск | пр. Кольский, д. 103, п. 1 | 1977 | 9 | 1 | 3687.7 | 2983.83 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
79 | Мурманск | пр. Кольский, д. 107, п. 1, 2 | 1976 | 9 | 2 | 4481.2 | 3955.83 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
80 | Мурманск | пр. Кольский, д. 109, п. 1 | 1977 | 9 | 1 | 3739.7 | 3069.27 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
81 | Мурманск | пр. Кольский, д. 111, п. 1, 2 | 1976 | 9 | 2 | 4488.4 | 3848.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
82 | Мурманск | пр. Кольский, д. 113, п. 1, 2 | 1975 | 9 | 2 | 4510 | 3882.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
83 | Мурманск | пр. Кольский, д. 133, п. 1, 2, 3 | 1975 | 9 | 3 | 9143.7 | 8198.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 7200000 | [6 empty] | 7200000 | 1440000 |  | 5760000 |  | 2020 | 2022
84 | Мурманск | пр. Кольский, д. 136 корп. 1, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 2584 | 2041.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
85 | Мурманск | пр. Кольский, д. 136 корп. 2, п. 1, 2 | 1978 | 9 | 2 | 8848.3 | 7651.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
86 | Мурманск | пр. Кольский, д. 136 корп. 3, п. 1, 2, 3, 4 | 1978 | 9 | 4 | 4468.6 | 3725.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 9600000 | [6 empty] | 9600000 | 1920000 |  | 7680000 |  | 2020 | 2022
87 | Мурманск | пр. Кольский, д. 136 корп. 4, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 4509.3 | 3864.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
88 | Мурманск | пр. Кольский, д. 136 корп. 5, п. 1, 2 | 1978 | 9 | 2 | 2964.4 | 2818.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
89 | Мурманск | пр. Кольский, д. 138 корп. 1, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 6039.2 | 5224.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
90 | Мурманск | пр. Кольский, д. 138 корп. 2, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 6039.2 | 5224.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
91 | Мурманск | пр. Кольский, д. 139, п. 1, 2, 3 | 1975 | 9 | 3 | 9160.5 | 7895.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 7200000 | [6 empty] | 7200000 | 1440000 |  | 5760000 |  | 2020 | 2022
92 | Мурманск | пр. Кольский, д. 140 корп. 1, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4450.8 | 3809.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
93 | Мурманск | пр. Кольский, д. 140 корп. 2, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 2381.5 | 2381.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
94 | Мурманск | пр. Кольский, д. 140 корп. 3, п. 1, 2 | 1978 | 9 | 2 | 4502.4 | 3846.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
95 | Мурманск | пр. Кольский, д. 140 корп. 5, п. 1, 2 | 1978 | 9 | 2 | 3597.2 | 2800.9 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
96 | Мурманск | пр. Кольский, д. 140 корп. 6, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4537.9 | 3871.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
97 | Мурманск | пр. Кольский, д. 142, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 3650.6 | 2832.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
98 | Мурманск | пр. Кольский, д. 144, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1979 | 9 | 6 | 13054 | 11807.27 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 14400000 | [6 empty] | 14400000 | 2880000 |  | 11520000 |  | 2020 | 2022
99 | Мурманск | пр. Кольский, д. 146, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 3636 | 2741.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
100 | Мурманск | пр. Кольский, д. 148, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4510.2 | 3860.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
101 | Мурманск | пр. Кольский, д. 150 корп. 1, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4480.9 | 3839.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
102 | Мурманск | пр. Кольский, д. 150 корп. 2, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 6128.9 | 5305.2 | * | * | ТСЖ | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
103 | Мурманск | пр. Кольский, д. 150 корп. 3, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 6110.3 | 5273.9 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
104 | Мурманск | пр. Кольский, д. 170 | 1977 | 9 | 2 | 7320.32 | 6470.8 | 5262.1 | 206 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
105 | Мурманск | ул. Коминтерна, д. 24 | 1960 | 4 | 2 | 1664.6 | 1545.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 5103428.63 |  |  |  | 269304.05 |  | 5372732.68 | 5372732.68 |  |  |  | 2020 | 2022
106 | Мурманск | пр. Ленина, д. 24 | 1965 | 5 | 3 | 3274.1 | 3080.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 4706323 |  | 4607959 |  |  |  | 9314282 | 9314282 |  |  |  | 2020 | 2022
107 | Мурманск | пр. Ленина, д. 26 | 1965 | 5 | 3 | 3350.4 | 3169.7 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [9 empty] | 4618207 |  | 4546542 |  |  |  | 9164749 | 9164749 |  |  |  | 2020 | 2022
108 | Мурманск | пр. Ленина, д. 31 | 1935 | 3 | 3 | 2068.4 | 1925.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [11 empty] | 3997297 |  | 321142.91 |  | 4318439.91 | 4318439.91 |  |  |  | 2020 | 2022
109 | Мурманск | пр. Ленина, д. 39 | 1962 | 5 | 2 | 1776.8 | 1642.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 3386798 |  | 3056137 |  |  |  | 6442935 | 6442935 |  |  |  | 2020 | 2022
110 | Мурманск | пр. Ленина, д. 51 | 1961 | 5 | 7 | 8701 | 7971.7 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [11 empty] | 12884722 |  |  |  | 12884722 | 12884722 |  |  |  | 2020 | 2022
111 | Мурманск | пр. Ленина, д. 53 | 1959 | 5 | 5 | 6587.7 | 6026.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [11 empty] | 10961082 |  |  |  | 10961082 | 10961082 |  |  |  | 2020 | 2022
112 | Мурманск | пр. Ленина, д. 55 | 1938 | 5 | 3 | 2507.5 | 2225.8 | * | * | ТСН | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 7737130 |  | 7937017 |  |  |  | 15674147 | 15674147 |  |  |  | 2020 | 2022
113 | Мурманск | пр. Ленина, д. 68 | 1955 | 5 | 3 | 4428.5 | 3955.5 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [9 empty] | 12528922.25 |  | 7209008.45 |  |  |  | 19737930.7 | 19737930.7 |  |  |  | 2020 | 2022
114 | Мурманск | пр. Ленина, д. 76 | 1934 | 5 | 5 | 4540 | 4140.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
115 | Мурманск | пр. Ленина, д. 80 | 1951 | 6 | 8 | 9121.8 | 8043.5 | 6592.9 | 167 | УО | НКО «ФКР МО» | ОКН | [8 empty] | ** |  | ** |  | 4063358.47 |  | 4063358.47 | 4063358.47 |  |  |  | 2020 | 2021
116 | Мурманск | ул. Лесная, д. 12 | 1962 | 5 | 4 | 3028.2 | 2438.6 | 1708.7 | 120 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
117 | Мурманск | пр-д Михаила Бабикова, д. 9, п. 1, 2 | 1974 | 9 | 2 | 4465.3 | 3816.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
118 | Мурманск | пр-д Михаила Ивченко, д. 5, п. 1, 2, 3 | 1980 | 9 | 3 | 5961.7 | 5142.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 7200000 | [6 empty] | 7200000 | 1440000 |  | 5760000 |  | 2020 | 2022
119 | Мурманск | пр-д Михаила Ивченко, д. 9, п. 1, 2 | 1980 | 9 | 2 | 3961.5 | 3601.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 4800000 | [6 empty] | 4800000 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
120 | Мурманск | пр-д Михаила Ивченко, д. 17, п. 1, 2, 3, 4, 5 | 1980 | 9 | 5 | 9895.2 | 8955.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 12000000 | [6 empty] | 12000000 | 2400000 |  | 9600000 |  | 2020 | 2022
121 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 1 | 1953 | 4 | 3 | 1921.5 | 1653.6 | * | * | ТСЖ | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 6839983.0331 |  |  |  | 136799.66 |  | 6976782.6931 |  |  | 6976782.69 |  | 2020 | 2022
122 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 24 | 1950 | 5 | 3 | 3132.3 | 2096 | 65 | 66 | УО | НКО «ФКР МО» |  | 708075.85 | 4755487.9 | 915820.37 | 973665.46 |  | 995067.52 |  |  | 5866671.09 |  |  |  | 580639.2 |  | 14795427.39 |  |  | 14795427.39 |  | 2020 | 2022
123 | Мурманск | ул. Олега Кошевого, д. 5 | 1978 | 5 | 2 | 4129.5 | 4129.5 | 3940.8 | 175 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
124 | Мурманск | пер. Охотничий, д. 13 | 1967 | 5 | 4 | 3705.2 | 3387.4 | 2264 | 140 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
125 | Мурманск | пер. Охотничий, д. 17 | 1970 | 5 | 4 | 3456.9 | 3412.3 | 2297 | 141 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
126 | Мурманск | пер. Охотничий, д. 19 | 1970 | 5 | 2 | 3452.1 | 2400.1 | 1714 | 133 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
127 | Мурманск | ул. Папанина, д. 34/25 | 1953 | 3 | 3 | 2507.7 | 2246.2 | 1641.1 | 52 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
128 | Мурманск | ул. Полухина, д. 14В | 1960 | 5 | 2 | 1691.2 | 1392.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [10 empty] | 419341.6218 | 3814983.9055 | 1148570.5531 | 107657.92 |  | 5490554.0004 |  |  | 5490554.0004 |  | 2020 | 2022
129 | Мурманск | ул. Полярной Дивизии, д. 7 | 1982 | 9 | 1 | 2695.8 | 1966.9 | 1966,8 | 68 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
130 | Мурманск | ул. Полярной Дивизии, д. 9 | 1981 | 9 | 1 | 2753.1 | 1952.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 |  |  | 2784151.65 |  |  |  |  | 126388.5 |  | 3871864.86 | 1016324.71 |  | 2855540.15 |  | 2020 | 2021
131 | Мурманск | ул. Полярные Зори, д. 13 | 1969 | 5 | 8 | 7454.2 | 5573.2 | 4180.1 | 216 | УК | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
132 | Мурманск | ул. Полярные Зори, д. 17 корп. 2 | 1978 | 9 | 2 | 3904.3 | 3904.3 | 2658.2 | 159 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
133 | Мурманск | ул. Привокзальная, д. 10 | 1963 | 5 | 5 | 5042.4 | 4589 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 12689539.47 |  | ** |  | 459042.61 |  | 13148582.08 | 13148582.08 |  |  |  | 2020 | 2022
134 | Мурманск | ул. Радищева, д. 16 | 1981 | 5 | 6 | 4729.5 | 4469.2 | 3019 | * | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 1017604 | 1793581 | [10 empty] | 2811185 |  |  | 2811185 |  | 2020 | 2022
135 | Мурманск | пер. Русанова, д. 2 | 1982 | 9 | 1 | 3240.3 | 3090 | 2750.8 | 126 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
136 | Мурманск | пер. Русанова, д. 4 | 1983 | 9 | 1 | 2967.8 | 2705.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
137 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 1 | 1952 | 5 | 3 | 3892.8 | 2789.8 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [11 empty] | 8776064 |  |  |  | 8776064 | 8776064 |  |  |  | 2020 | 2022
138 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 5, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1958 | 8 | 6 | 13455.6 | 9132.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 17771139.72 |  |  |  |  | 455670.24 |  | 18226809.96 |  |  | 18226809.96 |  | 2020 | 2022
139 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 8 | 1958 | 5 | 5 | 4377.8 | 3834.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 15524712.5 |  | 10231752.38 |  |  |  | 25756464.88 | 25756464.88 |  |  |  | 2020 | 2022
140 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 12 | 1958 | 5 | 5 | 5662.6 | 4240.1 | * | * | ТСН | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [11 empty] | 10873158 |  |  |  | 10873158 | 10873158 |  |  |  | 2020 | 2022
141 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 14 | 1961 | 5 | 5 | 6584.5 | 3471.9 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [9 empty] | 17450583 |  | 9598533.65 |  |  |  | 27049116.65 | 27049116.65 |  |  |  | 2020 | 2022
142 | Мурманск | ул. Сафонова, д. 21 | 1953 | 4 | 1 | 1614.9 | 1235.6 | 1023.6 | * | ОО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 5110959.7489 |  |  |  | 102219.2 |  | 5213178.9489 |  |  | 5213178.9489 |  | 2020 | 2022
143 | Мурманск | ул. Сафонова, д. 30 | 1941 | 4 | 3 | 3299.3 | 1902.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 7868296.89 |  |  | 504921.9 | 147458.82 |  | 8520677.61 |  |  | 8520677.61 |  | 2020 | 2022
144 | Мурманск | пр-д Связи, д. 26 | 1985 | 9 | 1 | 1254.5 | * | 848,6 | 32 | ТСН | НКО «ФКР МО» |  |  | 2538668.51 | [10 empty] | 152320.11 |  | 2690988.62 | 2690988.62 |  |  |  | 2020 | 2021
145 | Мурманск | ул. Софьи Перовской, д. 10 | 1953 | 4 | 2 | 2505.8 | 1405.4 | * | 41 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 5813323.7545 |  |  |  | 116266.48 |  | 5929590.2345 |  |  | 5929590.2345 |  | 2020 | 2022
146 | Мурманск | ул. Фадеев Ручей, д. 24 | 1960 | 3 | 2 | 1116.1 | 966.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 3754204.36 |  |  |  | 48804.66 |  | 3803009.02 |  |  | 3803009.02 |  | 2020 | 2022
147 | Мурманск | ул. Фрунзе, д. 21/4 | 1951 | 3 | 3 | 1914.5 | 1905.9 | * | * | ТСН | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 7883601.64 |  |  |  | 102486.82 |  | 7986088.46 |  |  | 7986088.46 |  | 2020 | 2022
148 | Мурманск | ул. Шмидта, д. 21 | 1958 | 4 | 3 | 3668.8 | 3385.4 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [9 empty] | 9394550 |  | 6326678.2 |  |  |  | 15721228.2 | 15721228.2 |  |  |  | 2020 | 2022
149 | Мурманск | ул. Шмидта, д. 37 | 1960 | 5 | 4 | 3263.8 | 3061 | 2034.5 | 90 | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2020 год | [12 empty] | 1574049.9183 | 13110099.96 | 3053469.1885 | 3958035.6072 | 28839741.3 | 2212031.29 |  | 434479004.61 | 167892360.0761 | 850667.0118 | 136642058.5735 | 5778845.8066 | 10980913.06 |  | 808354951.692 | 309974423.65 |  | 498380528.0389
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2021 год
150 | Мурманск | ул. Александрова, д. 2 | 1970 | 9 | 2 | 4642.8 | 4010.3 | 3761.9 | 157 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
151 | Мурманск | ул. Александрова, д. 4 корп.1 | 1970 | 9 | 4 | 8884.1 | 7584.3 | 7449.3 | 304 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 4702164,34*** | [10 empty] | 300138.14 |  | 5002302.48 | 5002302.48 |  |  |  | 2021 | 2021
152 | Мурманск | ул. Александрова, д. 6 | 1970 | 9 | 2 | 4068.8 | 4068.8 | 4051.4 | 155 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
153 | Мурманск | ул. Александрова, д. 8 | 1968 | 5 | 4 | 3429.3 | 3410.3 | 3410.3 | 161 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
154 | Мурманск | ул. Александрова, д. 10 | 1967 | 5 | 6 | 4621.2 | 4589.8 | 4589.8 | 240 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
155 | Мурманск | ул. Александрова, д. 12 | 1967 | 5 | 6 | 3973.9 | 3949.8 | 3949.8 | 188 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
156 | Мурманск | ул. Александрова, д. 14 | 1967 | 5 | 8 | 5829.5 | 5816.7 | 5816.7 | 288 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
157 | Мурманск | ул. Александрова, д. 16 | 1969 | 9 | 2 | 4527.3 | 3910.9 | 3889.5 | 173 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
158 | Мурманск | ул. Александрова, д. 18 | 1968 | 9 | 2 | 4564.5 | 3934.8 | 3913.3 | 179 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
159 | Мурманск | ул. Александрова, д. 20 | 1968 | 5 | 4 | 3268.6 | 3268.6 | 2600.4 | 131 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
160 | Мурманск | ул. Александрова, д. 22 | 1970 | 9 | 2 | 3889.9 | 3872.9 | 3872.9 | 175 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
161 | Мурманск | ул. Александрова, д. 24 корп. 1 | 1968 | 5 | 4 | 3401.1 | 3387.8 | 3387.8 | 166 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
162 | Мурманск | ул. Академика Книповича, д. 24 | 1979 | 9 | 1 | 2130 | 1185.6 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
163 | Мурманск | ул. Академика Книповича, д. 39 | 1969 | 5 | 6 | 4675 | 4575.9 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
164 | Мурманск | ул. Аскольдовцев, д. 3 | 1968 | 5 | 4 | 3572.2 | 3555 | 3409.7 | 156 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
165 | Мурманск | ул. Аскольдовцев, д. 5 | 1967 | 5 | 6 | 4929.9 | 4912.7 | 4680.9 | 209 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
166 | Мурманск | ул. Аскольдовцев, д. 11 | 1968 | 5 | 4 | 2691.9 | 2662.5 | 2662.5 | 126 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
167 | Мурманск | ул. Аскольдовцев, д. 15 | 1968 | 5 | 4 | 3185 | 3141.7 | 2894 | 153 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
168 | Мурманск | ул. Аскольдовцев, д. 17 | 1969 | 5 | 4 | 2722.1 | 2692.5 | 2692.5 | 136 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
169 | Мурманск | ул. Аскольдовцев, д. 19 | 1968 | 5 | 4 | 3032.3 | 3004.5 | 2880.1 | 158 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
170 | Мурманск | пр-д Владимира Капустина, д. 3 | 1960 | 2 | 2 | 675.7 | 634.1 | 376.4 | 29 | ОО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 5580893.42 |  |  |  | 343505.71 |  | 5924399.13 |  |  | 5924399.13 |  | 2021 | 2022
171 | Мурманск | ул. Володарского, д. 2/12 | 1959 | 6 | 4 | 7889,3 | 4410.6 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | ОКН | [8 empty] | 15031255.55 |  |  |  | 641542.8 |  | 15672798.35 |  |  | 15672798.35 |  | 2020 | 2022
172 | Мурманск | ул. Володарского, д. 13 | 1956 | 4 | 3 | 3312.7 | 3312.7 | 2449.6 | 76 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 8950824.34 |  |  |  | 1078807.81 |  | 10029632.15 |  |  | 10029632.15 |  | 2021 | 2022
173 | Мурманск | ул. Воровского, д. 15 | 1960 | 9 | 1 | 2756.7 | 2215.8 | 1539.5 | 62 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 9528814.79 |  |  |  | 884474.28 |  | 10413289.07 |  |  | 10413289.07 |  | 2021 | 2022
174 | Мурманск | ул. Воровского, д. 17 | 1960 | 4 | 3 | 2707.4 | 2281.5 | 1278.5 | 62 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 8420999.76 |  |  |  | 876232.39 |  | 9297232.15 |  |  | 9297232.15 |  | 2021 | 2022
175 | Мурманск | пр-д Ивана Халатина, д. 4 | 1967 | 6 | 6 | 5515.4 | 5471.4 | 4583.4 | 217 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
176 | Мурманск | пр-д Ивана Халатина, д. 8 | 1967 | 5 | 6 | 4491.6 | 4461.1 | 4400.8 | 197 | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
177 | Мурманск | пр-д Ивана Халатина, д. 10 | 1967 | 5 | 6 | 5107.7 | 5091.5 | 5091.5 | 245 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
178 | Мурманск | пр-д Ивана Халатина, д. 12 | 1968 | 5 | 6 | 3917.5 | 2698.8 | 2675 | 165 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
179 | Мурманск | пр-д Ивана Халатина, д. 14 | 1967 | 5 | 6 | 4398.2 | 3076 | 3062.1 | 215 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
180 | Мурманск | пр-д Ивана Халатина, д. 16 | 1970 | 9 | 2 | 4451.1 | 3847.6 | 3833.6 | 159 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
181 | Мурманск | пр-д Ивана Халатина, д. 19 | 1970 | 5 | 4 | 3289.8 | 3244.7 | 2716.9 | 129 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 12814350.86 |  |  |  | 1016488.86 |  | 13830839.72 |  |  | 13830839.72 |  | 2021 | 2022
182 | Мурманск | пр-д Ивана Халатина, д. 20 | 1967 | 5 | 6 | 4615.9 | 4584.9 | 4584.9 | 199 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
183 | Мурманск | ул. Капитана Буркова, д. 43 | 1965 | 5 | 4 | 4248,0 | 2569.2 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
184 | Мурманск | ул. Капитана Егорова, д. 4 | 1959 | 5 | 2 | 1716.1 | 1642.3 | 1011.4 | 36 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 8668899.74 |  | 7725374.18 |  | 24000 |  | 16418273.92 |  |  | 16418273.92 |  | 2021 | 2022
185 | Мурманск | ул. Капитана Егорова, д. 13 | 1960 | 5 | 4 | 3484.9 | 3127.2 | 2310.4 | 63 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 13596171.82 |  | 12116360.53 |  | 24000 |  | 25736532.35 |  |  | 25736532.35 |  | 2021 | 2022
186 | Мурманск | пр-д Капитана Тарана, д. 4 | 1967 | 5 | 4 | 3363.7 | 3249.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
187 | Мурманск | пр-д Капитана Тарана, д. 12 | 1964 | 5 | 3 | 2601.3 | 2499.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
188 | Мурманск | ул. Карла Либкнехта, д. 31 | 1962 | 5 | 4 | 3176.7 | 3176.7 | 3123.5 | 156 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 12428527.3 |  |  |  | 24000 |  | 12452527.3 |  |  | 12452527.3 |  | 2021 | 2022
189 | Мурманск | ул. Карла Либкнехта, д. 34/7 | 1960 | 5 | 3 | 3559,6 | 2538.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
190 | Мурманск | пр. Кирова, д. 22 | 1964 | 5 | 4 | 3881,2 | 3519.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
191 | Мурманск | ул. Коминтерна, д. 9 корп. 1 | 1959 | 5 | 5 | 6510.9 | 4901 | 2833.1 | 202 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 25488224.37 |  | 22714078.62 |  | 1412987.66 |  | 49615290.65 | 49615290.65 |  |  |  | 2021 | 2022
192 | Мурманск | ул. Коминтерна, д. 15 | 1960 | 6 | 7 | 9188.2 | 7471.4 | 3321.4 | 188 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 25354399.16 |  | 22594818.99 |  | 1657171.25 |  | 49606389.4 | 49606389.4 |  |  |  | 2021 | 2022
193 | Мурманск | ул. Коминтерна, д. 18 | 1965 | 5 | 2 | 5046.7 | 2032.4 | 1315 | 39 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 8550335.3 |  | 7619714.32 |  | 24000 |  | 16194049.62 |  |  | 16194049.62 |  | 2021 | 2022
194 | Мурманск | ул. Коминтерна, д. 20 | 1959 | 4 | 2 | 1553.8 | 1490.2 | 1082.1 | 48 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 9384919.03 |  | 6034711.53 |  | 24000 |  | 15443630.56 |  |  | 15443630.56 |  | 2021 | 2022
195 | Мурманск | ул. Коминтерна, д. 22 | 1960 | 4 | 4 | 3139 | 2298.2 | 1509.7 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 20411622.71 |  | 13125127.08 |  | 24000 |  | 33560749.79 |  |  | 33560749.79 |  | 2021 | 2022
196 | Мурманск | ул. Коминтерна, д. 24 | 1960 | 4 | 2 | 1664.6 | 1545.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [11 empty] | 6025741.75 |  | 591280.6 |  | 6617022.35 | 6617022.35 |  |  |  | 2021 | 2022
197 | Мурманск | ул. Комсомольская, д. 6 | 1963 | 5 | 2 | 1996.8 | 1878.3 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [9 empty] | ** |  | ** |  | 530577.52 |  | 530577.52 | 530577.52 |  |  |  | 2020 | 2021
198 | Мурманск | пр. Ленина, д. 29 | 1950 | 4 | 3 | 2135.1 | * | 1704.9 | * | УО | НКО «ФКР МО» | ОКН | [8 empty] | ** |  | ** |  | 919846.07 |  | 919846.07 | 919846.07 |  |  |  | 2020 | 2021
199 | Мурманск | пр. Ленина, д. 31 | 1935 | 3 | 3 | 2068.4 | 1925.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | ** |  |  |  | ** |  | ** | ** |  |  |  | 2020 | 2021
200 | Мурманск | пр. Ленина, д. 45 | 1940 | 6 | 6 | 10130 | 9201.1 | * | 181 | ТСН | Спец. счет | [11 empty] | ** |  | 787017.14 |  | 787017.14 | 787017.14 |  |  |  | 2020 | 2021
201 | Мурманск | пр. Ленина, д. 50, п. 1 | 1973 | 9 | 1 | 3315.6 | 2836.7 | * | * | ТСН | Спец. счет | [8 empty] | 2784151.65 |  |  |  |  | 71388.5 |  | 2855540.15 |  |  | 2855540.15 |  | 2020 | 2022
202 | Мурманск | пр. Ленина, д. 67 | 1950 | 6 | 8 | 9989.2 | 8923.3 | * | 179 | УО | НКО «ФКР МО» | ОКН | [10 empty] | ** |  | 1247869.62 |  | 1247869.62 | 1247869.62 |  |  |  | 2020 | 2021
203 | Мурманск | пр. Ленина, д. 72 | 1938 | 8 | 9 | 11111.8 | 9447 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | ОКН | [10 empty] | 33959935.75 |  | 1414561.15 |  | 35374496.9 | 35374496.9 |  |  |  | 2020 | 2021
204 | Мурманск | пр. Ленина, д. 74 | 1937 | 5 | 5 | 3925.7 | 3557.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | ** |  | ** |  | 1893652.16 |  | 1893652.16 | 1893652.16 |  |  |  | 2020 | 2021
205 | Мурманск | пр. Ленина, д. 76 | 1934 | 5 | 5 | 4540 | 4140.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | ** |  | ** |  | 922274.99 |  | 922274.99 | 922274.99 |  |  |  | 2020 | 2021
206 | Мурманск | пр. Ленина, д. 79 | 1950 | 5 | 3 | 3120.3 | 1958.8 | 1139.6 | * | УО | НКО «ФКР МО» | ОКН | 1225217.16 | 7934456.61 | 1234323.03 | 1312617.64 | 1215410.51 | 1323373.7 | [6 empty] | 423906.9 |  | 14669305.55 |  |  | 14669305.55 |  | 2020 | 2022
207 | Мурманск | пр. Ленина, д. 100 | 1950 | 4 | 2 | 1853.9 | 1146.1 | 445.5 | * | УО | НКО «ФКР МО» | ОКН | 716878.3869 | 5651153.7778 | 693763.7848 | 686202.39 |  | 1250247.5396 |  |  | 7428185.64 |  |  |  | 522797.52 |  | 16949229.0391 |  |  | 16949229.0391 |  | 2020 | 2022
208 | Мурманск | ул. Марата, д. 23, п. 1 | 1976 | 9 | 1 | 2703.4 | 2353.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 2961856.62 |  |  |  |  | 75945.04 |  | 3037801.66 |  |  | 3037801.66 |  | 2020 | 2022
209 | Мурманск | ул. Морская, д. 3 | 1974 | 9 | 2 | 4737.7 | 4096.6 | 3613.5 | 114 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 8913564.9 |  |  |  | 1095955.1 |  | 10009520 |  |  | 10009520 |  | 2021 | 2022
210 | Мурманск | ул. Нахимова, д. 18 | 1988 | 5 | 3 | 2374,9 | 2104.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
211 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 28 | 1953 | 3 | 1 | 662,9 | 611.8 | * | * | ОО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
212 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 32 | 1953 | 3 | 1 | 671.8 | 617.7 | * | * | ОО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
213 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 34 | 1953 | 3 | 1 | 664,9 | 610.8 | * | * | ОО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 |  |  |  | 3244797.95 |  |  |  | 529525.98 |  | 4735648.64 |  |  | 4735648.64 |  | 2021 | 2022
214 | Мурманск | пер. Охотничий, д. 15 | 1967 | 5 | 4 | 4153,0 | 3736.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
215 | Мурманск | пер. Охотничий, д. 17 | 1970 | 5 | 4 | 3456.9 | 3412.3 | 2297 | 141 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 14151435.49 |  |  |  | 692441.57 |  | 14843877.06 |  |  | 14843877.06 |  | 2021 | 2022
216 | Мурманск | пер. Охотничий, д. 23 | 1972 | 5 | 6 | 4470.3 | 4409.6 | 3023.4 | 182 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 3229216.02 |  |  | 3201155.32 |  |  | 17468658.14 |  |  |  | 977613.95 |  | 24876643.43 |  |  | 24876643.43 |  | 2021 | 2022
217 | Мурманск | пер. Охотничий, д. 25 | 1972 | 5 | 6 | 4905.3 | 4421 | 3037.5 | 179 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 17512212.87 |  |  |  | 721269.59 |  | 18233482.46 |  |  | 18233482.46 |  | 2021 | 2022
218 | Мурманск | ул. Папанина, д. 23 | 1964 | 6 | 3 | 3782 | 3586 | 2998.5 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 11343923.25 |  | 10456140.86 |  | 1516395.53 |  | 23316459.64 |  |  | 23316459.64 |  | 2021 | 2022
219 | Мурманск | ул. Полухина, д. 14Б | 1961 | 5 | 2 | 1779.7 | 1075.6 | 1075,6 | 81 | УО | НКО «ФКР МО» | [11 empty] | 3585374.55 | 1239565.7 | 500329.43 |  | 5325269.68 |  |  | 5325269.68 |  | 2021 | 2021
220 | Мурманск | ул. Полярные Зори, д. 17 корп. 4, п. 1, 2 | 1978 | 9 | 2 | 4828.2 | 3871.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
221 | Мурманск | ул. Полярные Зори, д. 28/13 | 1958 | 5 | 3 | 2821.5 | 2070.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
222 | Мурманск | ул. Профессора Сомова, д. 5 | 1958 | 4 | 3 | 3408.6 | 3408.6 | 2721.4 | 89 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 9665284.76 |  |  |  | 594419.44 |  | 10259704.2 |  |  | 10259704.2 |  | 2021 | 2022
223 | Мурманск | ул. Профессора Сомова, д. 6 | 1965 | 5 | 3 | 2834.5 | 2528.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
224 | Мурманск | ул. Профсоюзов, д. 1 | 1957 | 5 | 5 | 5615.6 | 5604 | 3824.7 | 131 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 23659671.13 |  |  |  | 595415.22 |  | 24255086.35 | 24255086.35 |  |  |  | 2021 | 2022
225 | Мурманск | ул. Привокзальная, д. 10 | 1963 | 5 | 5 | 5042.4 | 4589 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [11 empty] | 16002411.35 |  | 979366.81 |  | 16981778.16 |  |  | 16981778.16 |  | 2021 | 2022
226 | Мурманск | ул. Пушкинская, д. 14 | 1959 | 5 | 2 | 1919.8 | 1894.8 | * | 34 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | ** |  | ** |  | 774242.95 |  | 774242.95 | 774242.95 |  |  |  | 2020 | 2021
227 | Мурманск | пер. Русанова, д. 1, п. 1, 2 | 1973 | 9 | 2 | 4545.2 | 3756.3 | * | * | ТСН | НКО «ФКР МО» | [8 empty] | 5923713.24 |  |  |  |  | 151890.08 |  | 6075603.32 |  |  | 6075603.32 |  | 2020 | 2022
228 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 6 | 1961 | 5 | 6 | 6143 | 5751.6 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [9 empty] | 21759449.38 |  | 20056541.54 |  | 654325.73 |  | 42470316.65 | 42470316.65 |  |  |  | 2021 | 2022
229 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 9 | 1960 | 5 | 3 | 2757.8 | 2566.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | ** |  | ** |  | 252739.42 |  | 252739.42 | 252739.42 |  |  |  | 2020 | 2021
230 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 16 | 1963 | 5 | 2 | 2059.4 | 1924.5 | * | * | ТСЖ | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [9 empty] | ** |  | ** |  | 528328.23 |  | 528328.23 | 528328.23 |  |  |  | 2020 | 2021
231 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 18 | 1960 | 5 | 3 | 3212.2 | 3017.6 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | ** |  | ** |  | 260488.85 |  | 260488.85 | 260488.85 |  |  |  | 2020 | 2021
232 | Мурманск | ул. Свердлова, д. 6 корп. 1 | 1963 | 5 | 3 | 2606.8 | 2575.7 | 1706 | 132 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 6646890.18 |  | 8386888.01 |  | 1055428.97 |  | 16089207.16 |  |  | 16089207.16 |  | 2021 | 2022
233 | Мурманск | ул. Свердлова, д. 10 корп. 3 | 1962 | 5 | 3 | 2543 | 2497 | 2440 | 123 | УО | НКО «ФКР МО» | [7 empty] | 922403.64 | [5 empty] | 807934.19 |  | 1730337.83 |  |  | 1730337.83 |  | 2021 | 2022
234 | Мурманск | ул. Свердлова, д. 30 | 1962 | 4 | 4 | 2985.5 | 2985.5 | 1632.4 | 127 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 18106937.93 |  |  |  | 819581.62 |  | 18926519.55 |  |  | 18926519.55 |  | 2021 | 2022
235 | Мурманск | пр-д Связи, д. 22 | 1985 | 9 | 1 | 1001.7 | 849.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2538668,51*** | [10 empty] | 152320.11 |  | 2690988.62 | 2690988.62 |  |  |  | 2021 | 2021
236 | Мурманск | ул. Софьи Перовской, д. 23/19 | 1959 | 5 | 2 | 1935.5 | 1395.7 | * | 59 | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [9 empty] | 7102278.42 |  | 6448407.46 |  | 648331.81 |  | 14199017.69 | 14199017.69 |  |  |  | 2021 | 2022
237 | Мурманск | б-р Театральный, д. 7 | 1980 | 5 | 2 | 1907.9 | 1781.8 | 1366.6 | 55 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 1215410.51 | [7 empty] | 71846.93 |  | 1287257.44 |  |  | 1287257.44 |  | 2021 | 2022
238 | Мурманск | ул. Успенского, д. 4 | 1961 | 4 | 2 | 1571.2 | 1571.2 | 1254 | 60 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 7605459.78 |  |  |  | 705473.56 |  | 8310933.34 |  |  | 8310933.34 |  | 2021 | 2022
239 | Мурманск | ул. Фрунзе, д. 19 | 1951 | 2 | 2 | 954.8 | 954.8 | 592.2 | 33 | ТСЖ | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 8378360.12 |  |  |  | 551519.51 |  | 8929879.63 |  |  | 8929879.63 |  | 2021 | 2022
240 | Мурманск | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 16 | 1968 | 5 | 4 | 3282.3 | 2964.2 | 2964.2 | 129 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
241 | Мурманск | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 18 | 1968 | 5 | 4 | 4389.7 | 4375.5 | 4375.5 | 215 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
242 | Мурманск | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 20 | 1968 | 5 | 4 | 2823.2 | 1947.1 | 1929.9 | 124 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
243 | Мурманск | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 24 | 1968 | 5 | 4 | 3939 | 3927.1 | 2556.7 | 100 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 2351082,17*** | [10 empty] | 150069.07 |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
244 | Мурманск | ул. Шмидта, д. 29 корп. 2 | 1969 | 9 | 1 | 2644.6 | 2167.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
245 | Мурманск | ул. Шмидта, д. 33 а | 1963 | 5 | 2 | 1643.9 | 1312.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 961324.71 | [7 empty] | 55000 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
246 | Мурманск | ул. Шмидта, д. 37 | 1960 | 5 | 4 | 3263.8 | 3061 | 2034.5 | 90 | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [9 empty] | 16809150.78 |  | 14979637.92 |  | 24000 |  | 31812788.7 | 31812788.7 |  |  |  | 2021 | 2022
247 | Мурманск | ул. Шмидта, д. 39/1 | 1963 | 5 | 3 | 3108.5 | 3108.5 | 2412.6 | 84 | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [9 empty] | 6807443.09 |  | 10757997.83 |  | 24000 |  | 17589440.92 | 17589440.92 |  |  |  | 2021 | 2022
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2021 год | [12 empty] | 1942095.5469 | 86 656 744, 00 | 5157302.8348 | 1998820.03 | 18773341.09 | 5774776.5596 | 922403.64 | 11669721.51 | 372707004.03 |  | 222589262.27 | 1239565.7 | 38523584.65 |  | 786061559.7891 | 357382412.38 |  | 428679147.4091
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2022 год
248 | Мурманск | ул. Академика Павлова, д. 2 | 1961 |  |  | 1472.4 | 1235.5 | 785.6 | * | [11 empty] | 10811382.66 |  |  |  | 466942.1 |  | 11278324.76 |  |  | 11278324.76 |  | 2022 | 2022
249 | Мурманск | ул. Академика Павлова, д. 28 | 1980 | 2 | 2 | 786.3 | 745 | * | * | ОО | НКО «ФКР МО» |  | 465992.84 | 2218277.17 | 452638.79 | 498576.42 |  | 768107.44 |  |  | 6537367.29 |  | 4900694.56 |  | 399817.36 |  | 16241471.87 |  |  | 16241471.87 |  | 2020 | 2022
250 | Мурманск | ул. Академика Павлова, д. 59 | 1960 | 5 | 2 | 1605.3 | 1605.3 | 1038.9 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [12 empty] | 1323903.43 |  |  | 1323903.43 |  |  | 1323903.43 |  | 2020 | 2022
251 | Мурманск | ул. Алексея Хлобыстова, д. 20 корп. 2 | 1970 |  |  | 4397.6 | 4379.8 | 4379.8 | 210 | [11 empty] | 15638645.64 |  |  |  | 742257.6 |  | 16380903.24 |  |  | 16380903.24 |  | 2022 | 2022
252 | Мурманск | ул. Алексея Хлобыстова, д. 28 корп. 2 | 1990 | 9 | 4 | 9668.5 | 9393.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 18250467.23 |  |  |  | 655244.74 |  | 18905711.97 |  |  | 18905711.97 |  | 2020 | 2022
253 | Мурманск | ул. Аскольдовцев, д. 19 | 1968 |  |  | 3032.3 | 3004.5 | 2880.1 | 158 | [11 empty] | 10377091.95 |  |  |  | 685877.2 |  | 11062969.15 |  |  | 11062969.15 |  | 2022 | 2022
254 | Мурманск | ул. Аскольдовцев, д. 29 | 1968 |  |  | 4818.4 | 4817.5 | 4817.5 | 234 | [11 empty] | 17203759.72 |  |  |  | 760248.6 |  | 17964008.32 |  |  | 17964008.32 |  | 2022 | 2022
255 | Мурманск | ул. Генерала Журбы, д. 10 | 1973 | 5 | 6 | 5378,6 | 4784.2 | * | * | ТСН | НКО «ФКР МО» |  |  | 15547482.42 | 3014727.51 | 3205955.33 |  | 3232226.09 |  |  | 18099582.33 |  | 16683097.92 |  | 1112855.68 |  | 60895927.28 |  |  | 60895927.28 |  | 2020 | 2022
256 | Мурманск | пр. Героев-североморцев, д. 78 корп. 2 | 1972 |  |  | 6352.7 | 6286.3 | 5912.3 | 266 | [11 empty] | 20897700.29 |  |  |  | 741812.5 |  | 21639512.79 |  |  | 21639512.79 |  | 2022 | 2022
257 | Мурманск | пр. Героев-североморцев, д. 78 корп. 4 | 1971 |  |  | 3017.4 | 2728.2 | 2698 | 120 | [11 empty] | 9632734.54 |  |  |  | 670285.1 |  | 10303019.64 |  |  | 10303019.64 |  | 2022 | 2023
258 | Мурманск | ул. Капитана Буркова, д. 23 | 1966 | 5 | 8 | 5856.5 | 4056.9 | 3999.6 | 230 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  | 19917322.89 | 3866136.66 | 3823919.55 |  | 3832541.35 | [6 empty] | 1457558.06 |  | 32897478.51 |  |  | 32897478.51 |  | 2022 | 2023
259 | Мурманск | ул. Карла Маркса, д. 4 | 1955 | 5 | 4 | 5143.4 | 3438.3 | 3409.3 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [7 empty] | 1179961.47 | [5 empty] | 486639.82 |  | 1666601.29 |  |  | 1666601.29 |  | 2020 | 2022
260 | Мурманск | ул. Комсомольская, д. 3 | 1949 | 5 | 3 | 4378,6 | 2960.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 11199405.04 |  |  |  | 559881.46 |  | 11759286.5 |  |  | 11759286.5 |  | 2020 | 2022
261 | Мурманск | пр. Ленина, д. 9 | 1960 | 2 | 2 | 571,7 | 525.6 | * | * | ОО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 4612134.56 |  |  |  | 157120.85 |  | 4769255.41 |  |  | 4769255.41 |  | 2020 | 2022
262 | Мурманск | пр. Ленина, д. 29 | 1950 | 4 | 3 | 2135.1 | 2011.4 | 1416.2 | * | УО | НКО «ФКР МО» |  | 1258118.13 | 2194178.43 | 1217552.11 | 1204281.9 |  | 1779229.13 | [6 empty] | 557819.36 |  | 8211179.06 |  |  | 8211179.06 |  | 2020 | 2022
263 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 9 | 1954 | 5 | 4 | 3563,5 | 2284.9 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 8644232.19 |  |  |  | 506206.99 |  | 9150439.18 |  |  | 9150439.18 |  | 2020 | 2022
264 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 22 | 1949 |  |  | 1021.7 | 930.4 | 1021.7 | 14 |  |  |  | 581959.39 | 2770031.54 | 565282.06 | 622651.69 |  | 959257.94 |  |  | 8164250.37 |  |  |  | 1685295.5 |  | 13663432.99 |  |  | 13663432.99 |  | К (2022-2022) | Ф (2023-2023)
265 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 26 | 1957 | 4 | 3 | 2566.2 | 1741.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 7204815.22 |  |  |  | 368408.7 |  | 7573223.92 |  |  | 7573223.92 |  | 2020 | 2022
266 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 32 | 1958 |  |  | 617.7 | 405 | 405 | 25 | [11 empty] | 3263881.88 |  |  |  | 192938.83 |  | 3456820.71 |  |  | 3456820.71 |  | 2022 | 2022
267 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 36 | 1962 | 5 | 4 | 4118,5 | 2559.9 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 9684612.02 |  |  |  | 503531.44 |  | 10188143.46 |  |  | 10188143.46 |  | 2020 | 2022
268 | Мурманск | ул. Олега Кошевого, д. 6 корп. 1 | 1972 | 5 | 5 | 5177.3 | 4648.1 | 3957.5 | 162 | УО | НКО «ФКР МО» | [10 empty] | 3604274.0914 | 14956107.4718 | 5356661.7093 | 635639.35 |  | 24552682.6225 |  |  | 24552682.6225 |  | 2020 | 2022
269 | Мурманск | ул. Олега Кошевого, д. 6 корп. 2 | 1971 | 5 | 7 | 7077.4 | 6324.3 | 5514.6 | 238 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 23037236.95 | 4904049.1031 | 20349585.9564 | 7288383.5649 | 2062874.75 |  | 57642130.3244 |  |  | 57642130.3244 |  | П,Ф,РФ (2022-2022) | К (2022-2023)
270 | Мурманск | ул. Папанина, д. 7 | 1937 | 3 | 4 | 2329,0 | 815.3 | * | * | ОО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 4321979.7 |  |  |  | 329793.06 |  | 4651772.76 |  |  | 4651772.76 |  | 2020 | 2022
271 | Мурманск | ул. Пищевиков, д. 4 | 1952 | 2 | 2 | 924.8 | 608.1 | * | * | ОО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 5336071.21 |  |  |  | 74705 |  | 5410776.21 |  |  | 5410776.21 |  | 2020 | 2022
272 | Мурманск | ул. Пищевиков, д. 8 | 1960 | 4 | 2 | 1743,9 | 1281.7 | * | * | ОО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 5301648.68 |  |  |  | 321553.62 |  | 5623202.3 |  |  | 5623202.3 |  | 2020 | 2022
273 | Мурманск | ул. Подстаницкого, д. 20а | 1963 |  |  | 2774 | 2741.6 | 1703.7 | 101 | [11 empty] | 6857764.72 |  |  |  | 405385.11 |  | 7263149.83 |  |  | 7263149.83 |  | 2022 | 2022
274 | Мурманск | ул. Радищева, д. 11 | 1989 | 10 | 2 | 5939.3 | 5889.1 | * | * | ЖСК | Спец. счет | [10 empty] | 3798541.347 |  |  | 411596.45 |  | 4210137.797 |  |  | 4210137.797 |  | 2020 | 2022
275 | Мурманск | пр-д Рыбный, д. 8 | 1954 | 6 | 9 | 4135.2 | 3893.6 | 2587.6 | 85 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 41063600.62 |  |  |  | 2427404.96 |  | 43491005.58 |  |  | 43491005.58 |  | 2022 | 2023
276 | Мурманск | ул. Сафонова, д. 47 | 1976 | 5 | 2 | 3867.2 | 3212.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 1215410.51 |  |  |  | 12153149.59 |  |  |  | 531157.51 |  | 13899717.61 |  |  | 13899717.61 |  | ВДП (2021-2022) | К (2022-2022)
277 | Мурманск | ул. Свердлова, д. 2 корп. 5 | 1970 | 5 | 8 | 6607.5 | 6019.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 15914460.88 |  | 6730160.04 |  | 318289.22 |  | 22962910.14 |  |  | 22962910.14 |  | 2020 | 2022
278 | Мурманск | ул. Свердлова, д. 6 корп. 3 | 1963 |  |  | 3566 | 3535.9 | 3535.9 | 196 |  |  |  | 2209994.52 | 11835018.71 | 2331745.94 | 2306283.93 |  | 2311483.92 |  |  | 12613734.23 |  |  |  | 1686988.3 |  | 35295249.55 |  |  | 35295249.55 |  | К,ЭЛ,ТС,ХВС,ГВС,В (2022-2022) | Ф (2023-2023)
279 | Мурманск | ул. Свердлова, д. 14 корп. 3 | 1962 | 5 | 3 | 2565.1 | 2532.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 9582087.31 |  |  |  | 315469.21 |  | 9897556.52 |  |  | 9897556.52 |  | 2020 | 2022
280 | Мурманск | ул. Свердлова, д. 54 | 1965 |  |  | 1614.4 | 1597.7 | 1481.8 | 71 | [11 empty] | 5439632.17 |  |  |  | 626259.7 |  | 6065891.87 |  |  | 6065891.87 |  | 2022 | 2022
281 | Мурманск | б-р Театральный, д. 6 | [18 empty] | 9197335.94 |  |  |  | 543684.88 |  | 9741020.82 |  |  | 9741020.82 |  | 2022 | 2022
282 | Мурманск | пер. Терский, д. 9 | 1953 | 4 | 3 | 1621.2 | 1040.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [10 empty] | 163137.2453 |  |  | 7014.9 |  | 170152.1453 |  |  | 170152.1453 |  | 2020 | 2022
283 | Мурманск | ул. Трудовых Резервов, д. 6 | 1959 |  |  | 1328.3 | 1310.9 | 703.5 | 31 | [11 empty] | 5250200.77 |  |  |  | 310356.7 |  | 5560557.47 |  |  | 5560557.47 |  | 2022 | 2022
284 | Мурманск | пр-д Флотский, д. 1 | 1956 | 5 | 2 | 2975.2 | 1667.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 6307728.28 |  |  |  | 486116.38 |  | 6793844.66 |  |  | 6793844.66 |  | 2020 | 2022
285 | Мурманск | пр-д Флотский, д. 3 | 1957 |  |  | 11300.71 | 10369.1 | 7571.6 | 141 | [11 empty] | 29627805.95 |  |  |  | 2327236.1 |  | 31955042.05 |  |  | 31955042.05 |  | 2022 | 2023
286 | Мурманск | ул. Фрунзе, д. 19 | 1951 | 2 | 2 | 954.8 | 954.8 | 592.2 | 33 | ТСЖ | НКО «ФКР МО» | [11 empty] | 6280782.77 |  |  |  | 6280782.77 |  |  | 6280782.77 |  | 2022 | 2023
287 | Мурманск | ул. Фрунзе, д. 21/4 | 1951 | 3 | 3 | 1914.5 | 1905.9 | * | * | ТСН | НКО «ФКР МО» | [11 empty] | 7432827.13 |  | 619835.74 |  | 8052662.87 |  |  | 8052662.87 |  | 2022 | 2023
288 | Мурманск | ул. Челюскинцев, д. 18/20 | 1955 |  |  | 2501.7 | 2460.8 | 1736.4 | 51 | [11 empty] | 15206067.59 |  |  |  | 852955.1 |  | 16059022.69 |  |  | 16059022.69 |  | 2022 | 2022
289 | Мурманск | ул. Челюскинцев, д. 35 | 1956 |  |  | 735.7 | 523.3 | 323.5 | 20 | [13 empty] | 4369840.8 |  | 258315.71 |  | 4628156.51 |  |  | 4628156.51 |  | 2022 | 2022
290 | Мурманск | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 46 корп. 1 | 1971 |  |  | 2747.8 | 2716.1 | 2716.1 | 152 |  |  |  | 1706659.7 | 9276640.52 | 1800681.76 | 1754698.35 |  | 1785034.5 |  |  | 9740630.4 | [5 empty] | 1602132.2 |  |  | 27666477.43 |  | К,ЭЛ,ТС,ХВС,ГВС,В (2022-2022) | Ф (2023-2023)
291 | Мурманск | ул. Шевченко, д. 1 а | 1966 | 5 | 2 | 2155 | 1976 | 1643.3 | 88 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 8432162.16 |  |  |  | 939358.67 |  | 9371520.83 |  |  | 9371520.83 |  | 2022 | 2023
292 | Мурманск | ул. Шмидта, д. 17 | 1950 | 5 | 4 | 2713.3 | 2713.3 | 1736.2 | * | УО | НКО «ФКР МО» |  | 916613.65 | 6156042.62 | 1185541.7 | 1260422.95 | 1215410.51 | 1288128.19 | [6 empty] | 679427.78 |  | 12701587.4 |  |  | 12701587.4 |  | 2020 | 2022
293 | Мурманск | ул. Шмидта, д. 47 | 1962 |  |  | 2614.8 | 2537.2 | 1777.3 | 71 | [11 empty] | 6807443.09 |  | 9207396.9 |  | 1094734.04 |  | 17109574.03 |  |  | 17109574.03 |  | К (2022-2022) | Ф (2022-2023)
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2022 год | [12 empty] | 7139338.23 | 46033303.53 | 14434306.53 | 14676790.12 | 2430821.02 | 15956008.56 | 1179961.47 |  | 394793977.42 | 12470001.7867 | 81703096.6482 | 13968948.7043 | 29415217.99 |  | 631935954.2491 |  |  | 658000299.4791
Условные обозначения:
* – сведения отсутствуют;
** – запланирована услуга по разработке проектной документации;
*** – ремонт теплового узла (полная замена оборудования);
ЭЛ – ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения;
ТС – ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;
ХВС – ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения;
ГВС – ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения;
установка ВДП, включая регулятор температуры - установка водоподогревателя системы ГВС (в составе общего имущества), включая регулятор температур и другое
необходимое оборудование, согласно техническим условиям теплоснабжающей организации;
ГС – ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения;
В – ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализация);
Л – ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;
К – ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;
П – ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
Ф – утепление и (или) ремонт фасада, в том числе замена или восстановление водосточных труб, ремонт отмостки;
РФ – ремонт фундамента, в том числе восстановление отмостки;
ТС, ПД, ЭПД – выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта имущества, в том числе на
общего имущества, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования; проведение экспертизы проектной документации;
ЭО – энергетическое обследование.
Note on Z137: Автор: крыша
Note on Z159: Автор: крыша
Note on Z289: Якубицкая Наталья Николаевна: 701 067,64-вдис 1 361 807,11 - крыша
Note on Z296: Якубицкая Наталья Николаевна: 351 540,19 - крыша 179 617,32 -ВДП
Note on C297: Стеценко Татьяна Николавена: новый
Note on Z313: Якубицкая Наталья Николаевна: 612 022,10 - КРЫША 482 711,94- ФАСАД
Note on AB313: Якубицкая Наталья Николаевна: фасад - 9 690 108,84 крыша - 7 419 465,19

## ВР 17.07_20-22 (3)
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от №
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2020 – 2022 годы
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего (кв.м) | Общая площадь помещений в МКД: |  | Количество жителей | Способ управления | Способ формирования фонда капитального ремонта | ОКН | Стоимость капитального ремонта по видам услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, в том числе: | [25 empty] | Источники финансирования |  |  |  |  | Плановый год начала выполнения работ | Плановый год завершения выполнения работ
[7 empty] | всего: (кв.м) | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан (кв.м) |  |  |  |  | ЭЛ (руб.) |  | ТС (руб.) |  | ХВС (руб.) |  | ГВС (руб.) |  | Установка ВДП, включая регулятор температуры (руб.) |  | В (руб.) |  | ГС (руб.) | Л (руб.) |  | К (руб.) |  | П (руб.) |  | Ф (руб.) |  | РФ (руб.) |  | ТС, ПД, ЭПД (руб.) |  | ЭО (руб.) | всего: (руб.) | за счет средств областного бюджета (руб.) | за счет средств местного бюджета (руб.) | за счет средств собственников помещений в МКД (руб.) | за счет привле-ченных кре-дитных/ заемных средств (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2020 год
1 | Мурманск | ул. Адмирала флота Лобова, д. 34 | 1952 | 5 | 4 | 3581.6 | 3289.2 | 3288.2 | 155 | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 8695756.3851 | 2020-11-27 | [6 empty] | 130436.35 |  |  | 8826192.7351 |  |  | 8826192.7351 |  | 2020 | 2022
2 | Мурманск | ул. Адмирала флота Лобова, д. 42 | 1993 | 5 | 3 | 2725 | * | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-06-15 | [13 empty] | 55000 | 2021-06-08 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
3 | Мурманск | ул. Академика Книповича, д. 15 | 1960 | 4 | 3 | 2660.1 | 2549.7 | 1413.8 | 79 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-04-16 | [13 empty] | 55000 | 2021-03-30 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
4 | Мурманск | ул. Академика Книповича, д. 33 корп. 1 | 1967 | 5 | 6 | 2673.6 | 2673.6 | 1799.3 | 98 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-05-14 | [13 empty] | 55000 | 2021-05-04 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
5 | Мурманск | ул. Академика Павлова, д. 59 | 1960 | 5 | 2 | 1605.3 | 1605.3 | 1038.9 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [20 empty] | 4397353.1038 | 2020-08-27 |  |  | 171637.7 | 2019-12-28 |  | 4656887.8038 |  |  | 4656887.8038 |  | 2020 | 2022
6 | Мурманск | ул. Александра Невского, д. 97/60 | 1968 | 9 | 1 | 3592.7 | 3650.3 | 2860.1 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2961856.62 | 2020-10-14 | [8 empty] | 75945.04 | 2020-07-15 |  | 3081919.66 |  |  | 3081919.66 |  | 2020 | 2021
7 | Мурманск | ул. Алексея Генералова, д. 13 | 1950 | 3 | 2 | 1495.9 | 1294 | 1010.8 | 51 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-06-03 | [13 empty] | 55000 | 2021-06-03 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
8 | Мурманск | ул. Баумана, д. 2, п. 1, 2 | 1976 | 9 | 2 | 4545.7 | 3887 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-08-21 | [11 empty] | 4844064 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
9 | Мурманск | ул. Баумана, д. 12, п. 1, 2 | 1976 | 9 | 2 | 4452.9 | 3824.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-08-31 | [11 empty] | 4844074 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
10 | Мурманск | ул. Баумана, д. 20, п. 1, 2 | 1975 | 9 | 2 | 4492 | 3853.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-10-01 | [11 empty] | 4844105 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
11 | Мурманск | ул. Баумана, д. 27, п. 1, 2 | 1976 | 9 | 2 | 6054.7 | 5129.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-08-21 | [11 empty] | 4844064 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
12 | Мурманск | ул. Баумана, д. 28, п. 1, 2 | 1975 | 9 | 2 | 6072.6 | 5149 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-10-02 | [11 empty] | 4844106 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
13 | Мурманск | ул. Баумана, д. 29, п. 1 | 1976 | 9 | 1 | 1922.7 | 1213.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-08-21 | [11 empty] | 2444064 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
14 | Мурманск | ул. Баумана, д. 30, п. 1 | 1975 | 9 | 1 | 1899.4 | 1223.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-10-02 | [11 empty] | 2444106 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
15 | Мурманск | ул. Баумана, д. 35, п. 1 | 1976 | 9 | 1 | 1898.6 | 1213.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-10-06 | [11 empty] | 2444110 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
16 | Мурманск | ул. Баумана, д. 37, п. 1, 2 | 1976 | 9 | 2 | 4430.7 | 3624.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-10-06 | [11 empty] | 4844110 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
17 | Мурманск | ул. Баумана, д. 43 корп. 1, п. 1, 2, 4 | 1978 | 9 | 4 | 11913.5 | 10953 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 7200000 | 2020-08-31 | [11 empty] | 7244074 | 1440000 |  | 5760000 |  | 2020 | 2022
18 | Мурманск | ул. Баумана, д. 43 корп. 2, п. 1, 2, 3, 4 | 1978 | 9 | 4 | 12387.3 | 11331.6 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 9600000 | 2020-08-31 | [11 empty] | 9644074 | 1920000 |  | 7680000 |  | 2020 | 2022
19 | Мурманск | ул. Баумана, д. 45, п. 1 | 1981 | 9 | 1 | 2758.6 | 2430.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-10-01 | [11 empty] | 2444105 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
20 | Мурманск | ул. Баумана, д. 47, п. 1, 2, 3, 4, 5 | 1981 | 9 | 5 | 11891.7 | 10812 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 12000000 | 2020-10-06 | [11 empty] | 12044110 | 2400000 |  | 9600000 |  | 2020 | 2022
21 | Мурманск | ул. Беринга, д. 1, п. 1, 2 | 1977 | 9 | 2 | 4791.8 | 4166.4 | * | * | УК | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-08-21 | [11 empty] | 4844064 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
22 | Мурманск | ул. Беринга, д. 2, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4491.6 | 3594.3 | * | * | УК | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-08-21 | [11 empty] | 4844064 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
23 | Мурманск | ул. Беринга, д. 3, п. 1, 2 | 1977 | 9 | 2 | 4721.1 | 4015.1 | * | * | УК | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-09-02 | [11 empty] | 4844076 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
24 | Мурманск | ул. Беринга, д. 4, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 3599.2 | 2876.4 | * | * | УК | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-08-21 | [11 empty] | 2444064 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
25 | Мурманск | ул. Беринга, д. 8, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 2856.8 | 2402.93 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-08-21 | [11 empty] | 2444064 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
26 | Мурманск | ул. Беринга, д. 9, п. 1 | 1977 | 9 | 1 | 2274.6 | 1922.57 | * | * | УК | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-08-21 | [11 empty] | 2444064 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
27 | Мурманск | ул. Беринга, д. 10, п. 1, 2, 3, 4 | 1979 | 9 | 4 | 8864.6 | 7505.2 | * | * | УК | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 9600000 | 2020-11-10 | [11 empty] | 9644145 | 1920000 |  | 7680000 |  | 2020 | 2022
28 | Мурманск | ул. Беринга, д. 12, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4514.8 | 3844.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-11-10 | [11 empty] | 4844145 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
29 | Мурманск | ул. Беринга, д. 14, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1979 | 9 | 6 | 18162.4 | 16552.53 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 14400000 | 2020-11-10 | [11 empty] | 14444145 | 2880000 |  | 11520000 |  | 2020 | 2022
30 | Мурманск | ул. Беринга, д. 20, п. 1, 2 | 1981 | 9 | 2 | 5319.9 | 4373.23 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-11-03 | [11 empty] | 4844138 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
31 | Мурманск | ул. Беринга, д. 22, п. 1, 2, 3, 4 | 1979 | 9 | 4 | 8775.3 | 7944.53 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 9600000 | 2020-11-10 | [11 empty] | 9644145 | 1920000 |  | 7680000 |  | 2020 | 2022
32 | Мурманск | ул. Беринга, д. 24, п. 1 | 1980 | 9 | 1 | 2126.9 | 1852.53 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-10-01 | [11 empty] | 2444105 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
33 | Мурманск | ул. Беринга, д. 26, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4437.2 | 4010.37 | * | * | УК | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-10-06 | [11 empty] | 4844110 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
34 | Мурманск | ул. Беринга, д. 28, п. 2 | 1980 | 9 | 1 | 1896.2 | 1209.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-10-01 | [11 empty] | 2444105 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
35 | Мурманск | ул. Бочкова, д. 8, п. 1, 2, 3, 4 | 1976 | 9 | 4 | 8856.2 | 7533.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 9600000 | 2020-08-24 | [11 empty] | 9644067 | 1920000 |  | 7680000 |  | 2020 | 2022
36 | Мурманск | ул. Володарского, д. 2/12 | 1959 | 6 | 4 | 7889.3 | 7168.1 | 4411.1 | 105 | УО | НКО «ФКР МО» | ОКН | [8 empty] | 961324.71 | 2021-04-12 | [13 empty] | 55000 | 2021-03-30 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
37 | Мурманск | ул. Володарского, д. 3 | 1956 | 5 | 4 | 4682.1 | 3569.7 | 3551 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [20 empty] | 8318174.554 | 2020-09-29 | 2943959.43 | 2020-09-29 | 337864.02 | 2019-12-28 |  | 11732031.004 |  |  | 11732031.004 |  | 2020 | 2022
38 | Мурманск | ул. Володарского, д. 7 | 1951 | 5 | 2 | 2788.3 | 2563.4 | 1808.2 | * | ТСН | НКО «ФКР МО» |  | 865974.0683 | 2021-04-15 | 5815943.55 | 2020-12-17 | 1120044.8185 | 2020-12-17 | 1190789.1472 | 2020-12-17 |  |  | 1216963.77 | 2020-12-17 |  |  |  | 7174916.3546 | 2020-12-17 | [6 empty] | 521538.95 |  |  | 18171381.6586 |  |  | 18171381.6586 |  | 2020 | 2022
39 | Мурманск | ул. Воровского, д. 19, п. 1 | 1976 | 9 | 1 | 3694.1 | 3085.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-08-20 | [11 empty] | 2444063 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
40 | Мурманск | ул. Воровского, д. 21, п. 1 | 1981 | 9 | 1 | 4343.4 | 3305.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-08-20 | [11 empty] | 2444063 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
41 | Мурманск | ул. Генерала Фролова, д. 5 | 1960 | 5 | 4 | 3466.9 | 3142.2 | 2031.9 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [20 empty] | 7322006.91 | 2020-10-01 |  |  | 219660.21 | 2019-12-28 |  | 7629599.12 |  |  | 7541667.12 |  | 2020 | 2022
42 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 1, п. 1, 2 | 1976 | 9 | 2 | 4494 | 3791.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-08-20 | [11 empty] | 4844063 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
43 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 2, п. 1, 2 | 1976 | 9 | 2 | 6095.6 | 5289.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-08-10 | [11 empty] | 4844053 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
44 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 3, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1977 | 9 | 6 | 13305.6 | 11939.93 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 14400000 | 2020-07-31 | [11 empty] | 14444043 | 2880000 |  | 11520000 |  | 2020 | 2022
45 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 4, п. 1, 2 | 1977 | 9 | 2 | 6093.6 | 5292.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-08-28 | [11 empty] | 4844071 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
46 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 5, п. 1, 2 | 1977 | 9 | 2 | 6133.9 | 5574.77 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-08-28 | [11 empty] | 4844071 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
47 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 6, п. 2 | 1976 | 9 | 2 | 4539 | 4076.83 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-08-12 | [11 empty] | 2444055 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
48 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 7, п. 1 | 1976 | 9 | 1 | 1670.6 | 1368.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-08-20 | [11 empty] | 2444063 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
49 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 8, п. 1, 2 | 1977 | 9 | 2 | 6074.8 | 5517.53 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-08-12 | [11 empty] | 4844055 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
50 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 9, п. 1 | 1980 | 9 | 1 | 2869.7 | 2535.87 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-08-20 | [11 empty] | 2444063 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
51 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 10, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4633.5 | 3760.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-08-10 | [11 empty] | 4844053 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
52 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 11, п. 1, 2 | 1981 | 9 | 2 | 4090.9 | 3425.93 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-08-10 | [11 empty] | 4844053 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
53 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 13, п. 1 | 1980 | 9 | 1 | 2913.5 | 2417.9 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-08-20 | [11 empty] | 2444063 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
54 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 15, п. 1, 2 | 1980 | 9 | 2 | 4715.1 | 3824.9 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-08-24 | [11 empty] | 4844067 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
55 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 18, п. 1, 2 | 1980 | 9 | 2 | 4733.8 | 4128.35 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-08-10 | [11 empty] | 4844053 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
56 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 20, п. 1, 2 | 1980 | 9 | 2 | 4718 | 3842.9 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-08-24 | [11 empty] | 4844067 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
57 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 21, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 1773.4 | 1367.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-08-25 | [11 empty] | 2444068 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
58 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 26, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4745.1 | 4305.97 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-08-24 | [11 empty] | 4844067 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
59 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 27, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4742.4 | 4132.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-08-28 | [11 empty] | 4844071 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
60 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 28, п. 1, 2 | 1980 | 9 | 2 | 4017.6 | 3328.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-08-28 | [11 empty] | 4844071 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
61 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 29, п. 1, 2 | 1980 | 9 | 2 | 6401 | 5641.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-08-28 | [11 empty] | 4844071 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
62 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 30, п. 1, 2 | 1980 | 9 | 2 | 6401.9 | 5665.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-08-28 | [11 empty] | 4844071 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
63 | Мурманск | ул. Достоевского, д. 31, п. 1 | 1981 | 9 | 1 | 2891.9 | 2398.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-10-01 | [11 empty] | 2444105 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
64 | Мурманск | ул. Загородная, д. 19 | 1959 | 5 | 2 | 1776.6 | 1432.5 | 1431.3 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [18 empty] | 431325.39 | 2020-08-21 | 3924006.9302 | 2020-08-21 | 1181393.9235 | 2020-08-21 | 166101.79 |  |  | 5835020.0337 |  |  | 5835020.0337 |  | 2020 | 2022
65 | Мурманск | ул. Капитана Буркова, д. 39 | 1966 | 9 | 1 | 2628.7 | 2239.8 | 1323.2 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2961856.62 | 2020-10-06 | [8 empty] | 75945.04 |  |  | 3081911.66 |  |  | 3081911.66 |  | 2020 | 2022
66 | Мурманск | ул. Капитана Буркова, д. 49 | 1965 | 5 | 4 | 3825.8 | 2645.8 | 2558.6 | 147 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-06-07 | [13 empty] | 55000 | 2021-06-03 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
67 | Мурманск | пр-д Капитана Тарана, д. 14 | 1964 | 5 | 4 | 3150.2 | 2390.2 | 2042.3 | 115 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-04-09 | [13 empty] | 55000 | 2021-03-30 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
68 | Мурманск | пр-д Капитана Тарана, д. 17 | 1964 | 5 | 3 | 2775.7 | 1872.3 | 1833.4 | 118 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-04-29 | [13 empty] | 55000 | 2021-04-07 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
69 | Мурманск | пр-д Капитана Тарана, д. 20 | 1964 | 5 | 3 | 2581.1 | 1746.2 | 1716.3 | 87 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-04-29 | [13 empty] | 55000 | 2021-04-07 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
70 | Мурманск | ул. Карла Либкнехта, д. 23 | 1952 | 4 | 3 | 3140.9 | 1970 | 1082.8 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 8148746.12 | 2021-01-18 |  |  | 7859582.49 | 2021-01-18 |  |  | 398480.12 |  |  | 16495236.73 |  |  | 16495236.73 |  | 2020 | 2022
71 | Мурманск | ул. Карла Либкнехта, д. 25 | 1954 | 4 | 3 | 2643 | 1836.3 | 1058.1 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 7595706.85 | 2020-12-24 | [6 empty] | 98744.19 |  |  | 7738640.04 |  |  | 7738640.04 |  | 2020 | 2022
72 | Мурманск | ул. Карла Маркса, д. 25 | 1965 | 5 | 3 | 2584.2 | 1758.5 | 1714.4 | 95 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-06-08 | [13 empty] | 55000 | 2021-06-03 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
73 | Мурманск | пр. Кирова, д. 20 | 1966 | 5 | 4 | 2504.5 | 2504.5 | 1684.3 | 94 | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [9 empty] | 961324.71 | 2021-04-29 | [13 empty] | 55000 | 2021-04-26 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
74 | Мурманск | пр. Кирова, д. 20а | 1969 | 5 | 4 | 2730 | 2730 | 1840 | 83 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-04-29 | [13 empty] | 55000 | 2021-04-26 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
75 | Мурманск | пр. Кирова, д. 28 | 1963 | 5 | 3 | 2608.9 | 2608.9 | 1715.7 | 74 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-04-29 | [13 empty] | 55000 | 2021-04-26 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
76 | Мурманск | пр. Кирова, д. 53 | 1964 | 5 | 3 | 2757,6 | 2297.6 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2020-07-17 | [13 empty] | 55000 | 2020-03-26 |  | 1060353.71 |  |  | 1060353.71 |  | 2020 | 2022
77 | Мурманск | пр. Кирова, д. 53а | 1964 | 5 | 2 | 1773,6 | 1571.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2020-07-17 | [13 empty] | 55000 | 2020-03-26 |  | 1060353.71 |  |  | 1060353.71 |  | 2020 | 2022
78 | Мурманск | пр. Кольский, д. 103, п. 1 | 1977 | 9 | 1 | 3687.7 | 2983.83 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-09-04 | [11 empty] | 2444078 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
79 | Мурманск | пр. Кольский, д. 107, п. 1, 2 | 1976 | 9 | 2 | 4481.2 | 3955.83 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-09-11 | [11 empty] | 4844085 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
80 | Мурманск | пр. Кольский, д. 109, п. 1 | 1977 | 9 | 1 | 3739.7 | 3069.27 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-09-11 | [11 empty] | 2444085 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
81 | Мурманск | пр. Кольский, д. 111, п. 1, 2 | 1976 | 9 | 2 | 4488.4 | 3848.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-09-11 | [11 empty] | 4844085 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
82 | Мурманск | пр. Кольский, д. 113, п. 1, 2 | 1975 | 9 | 2 | 4510 | 3882.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-10-01 | [11 empty] | 4844105 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
83 | Мурманск | пр. Кольский, д. 133, п. 1, 2, 3 | 1975 | 9 | 3 | 9143.7 | 8198.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 7200000 | 2020-10-02 | [11 empty] | 7244106 | 1440000 |  | 5760000 |  | 2020 | 2022
84 | Мурманск | пр. Кольский, д. 136 корп. 1, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 2584 | 2041.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-10-02 | [11 empty] | 2444106 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
85 | Мурманск | пр. Кольский, д. 136 корп. 2, п. 1, 2 | 1978 | 9 | 2 | 8848.3 | 7651.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-10-02 | [11 empty] | 4844106 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
86 | Мурманск | пр. Кольский, д. 136 корп. 3, п. 1, 2, 3, 4 | 1978 | 9 | 4 | 4468.6 | 3725.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 9600000 | 2020-09-21 | [11 empty] | 9644095 | 1920000 |  | 7680000 |  | 2020 | 2022
87 | Мурманск | пр. Кольский, д. 136 корп. 4, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 4509.3 | 3864.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-08-21 | [11 empty] | 2444064 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
88 | Мурманск | пр. Кольский, д. 136 корп. 5, п. 1, 2 | 1978 | 9 | 2 | 2964.4 | 2818.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-09-21 | [11 empty] | 4844095 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
89 | Мурманск | пр. Кольский, д. 138 корп. 1, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 6039.2 | 5224.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-08-20 | [11 empty] | 2444063 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
90 | Мурманск | пр. Кольский, д. 138 корп. 2, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 6039.2 | 5224.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-09-21 | [11 empty] | 4844095 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
91 | Мурманск | пр. Кольский, д. 139, п. 1, 2, 3 | 1975 | 9 | 3 | 9160.5 | 7895.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 7200000 | 2020-10-01 | [11 empty] | 7244105 | 1440000 |  | 5760000 |  | 2020 | 2022
92 | Мурманск | пр. Кольский, д. 140 корп. 1, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4450.8 | 3809.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-10-02 | [11 empty] | 4844106 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
93 | Мурманск | пр. Кольский, д. 140 корп. 2, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 2381.5 | 2381.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-09-02 | [11 empty] | 2444076 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
94 | Мурманск | пр. Кольский, д. 140 корп. 3, п. 1, 2 | 1978 | 9 | 2 | 4502.4 | 3846.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-10-02 | [11 empty] | 4844106 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
95 | Мурманск | пр. Кольский, д. 140 корп. 5, п. 1, 2 | 1978 | 9 | 2 | 3597.2 | 2800.9 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-10-02 | [11 empty] | 4844106 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
96 | Мурманск | пр. Кольский, д. 140 корп. 6, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4537.9 | 3871.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-10-02 | [11 empty] | 4844106 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
97 | Мурманск | пр. Кольский, д. 142, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 3650.6 | 2832.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-09-21 | [11 empty] | 2444095 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
98 | Мурманск | пр. Кольский, д. 144, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1979 | 9 | 6 | 13054 | 11807.27 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 14400000 | 2020-10-08 | [11 empty] | 14444112 | 2880000 |  | 11520000 |  | 2020 | 2022
99 | Мурманск | пр. Кольский, д. 146, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 3636 | 2741.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-09-21 | [11 empty] | 2444095 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
100 | Мурманск | пр. Кольский, д. 148, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4510.2 | 3860.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-09-21 | [11 empty] | 4844095 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
101 | Мурманск | пр. Кольский, д. 150 корп. 1, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 4480.9 | 3839.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-09-21 | [11 empty] | 4844095 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
102 | Мурманск | пр. Кольский, д. 150 корп. 2, п. 1 | 1979 | 9 | 1 | 6128.9 | 5305.2 | * | * | ТСЖ | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2400000 | 2020-09-11 | [11 empty] | 2444085 | 480000 |  | 1920000 |  | 2020 | 2022
103 | Мурманск | пр. Кольский, д. 150 корп. 3, п. 1, 2 | 1979 | 9 | 2 | 6110.3 | 5273.9 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-10-02 | [11 empty] | 4844106 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
104 | Мурманск | пр. Кольский, д. 170 | 1977 | 9 | 2 | 7320.32 | 6470.8 | 5262.1 | 206 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-05-19 | [13 empty] | 55000 | 2021-04-29 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
105 | Мурманск | ул. Коминтерна, д. 24 | 1960 | 4 | 2 | 1664.6 | 1545.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 5103428.63 | 2020-12-15 | [6 empty] | 269304.05 |  |  | 5416912.68 | 5416912.68 |  |  |  | 2020 | 2022
106 | Мурманск | пр. Ленина, д. 24 | 1965 | 5 | 3 | 3274.1 | 3080.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 4706323 | 2020-10-27 |  |  | 4607959 | 2020-10-27 | [5 empty] | 9402544 | 9402544 |  |  |  | 2020 | 2022
107 | Мурманск | пр. Ленина, д. 26 | 1965 | 5 | 3 | 3350.4 | 3169.7 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [16 empty] | 4618207 | 2020-10-27 |  |  | 4546542 | 2020-10-27 | [5 empty] | 9253011 | 9253011 |  |  |  | 2020 | 2022
108 | Мурманск | пр. Ленина, д. 31 | 1935 | 3 | 3 | 2068.4 | 1925.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [20 empty] | 3997297 | 2020-10-26 |  |  | 321142.91 |  |  | 4362569.91 | 4362569.91 |  |  |  | 2020 | 2022
109 | Мурманск | пр. Ленина, д. 39 | 1962 | 5 | 2 | 1776.8 | 1642.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 3386798 | 2020-10-28 |  |  | 3056137 | 2020-10-28 | [5 empty] | 6531199 | 6531199 |  |  |  | 2020 | 2022
110 | Мурманск | пр. Ленина, д. 51 | 1961 | 5 | 7 | 8701 | 7971.7 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [20 empty] | 12884722 | 2020-10-22 | [5 empty] | 12928848 | 12928848 |  |  |  | 2020 | 2022
111 | Мурманск | пр. Ленина, д. 53 | 1959 | 5 | 5 | 6587.7 | 6026.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [20 empty] | 10961082 | 2020-10-22 | [5 empty] | 11005208 | 11005208 |  |  |  | 2020 | 2022
112 | Мурманск | пр. Ленина, д. 55 | 1938 | 5 | 3 | 2507.5 | 2225.8 | * | * | ТСН | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 7737130 | 2020-10-28 |  |  | 7937017 | 2020-10-28 | [5 empty] | 15762411 | 15762411 |  |  |  | 2020 | 2022
113 | Мурманск | пр. Ленина, д. 68 | 1955 | 5 | 3 | 4428.5 | 3955.5 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [16 empty] | 12528922.25 | 2020-12-04 |  |  | 7209008.45 | 2020-12-04 | [5 empty] | 19826268.7 | 19826268.7 |  |  |  | 2020 | 2022
114 | Мурманск | пр. Ленина, д. 76 | 1934 | 5 | 5 | 4540 | 4140.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-06-08 | [13 empty] | 55000 | 2021-06-07 |  | 1060679.71 | 1060679.71 |  |  |  | 2020 | 2021
115 | Мурманск | пр. Ленина, д. 80 | 1951 | 6 | 8 | 9121.8 | 8043.5 | 6592.9 | 167 | УО | НКО «ФКР МО» | ОКН | [15 empty] | ** |  |  |  | ** |  |  |  | 4063358.47 |  |  | 4063358.47 | 4063358.47 |  |  |  | 2020 | 2021
116 | Мурманск | ул. Лесная, д. 12 | 1962 | 5 | 4 | 3028.2 | 2438.6 | 1708.7 | 120 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-06-09 | [13 empty] | 55000 | 2021-06-09 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
117 | Мурманск | пр-д Михаила Бабикова, д. 9, п. 1, 2 | 1974 | 9 | 2 | 4465.3 | 3816.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-10-05 | [11 empty] | 4844109 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
118 | Мурманск | пр-д Михаила Ивченко, д. 5, п. 1, 2, 3 | 1980 | 9 | 3 | 5961.7 | 5142.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 7200000 | 2020-09-02 | [11 empty] | 7244076 | 1440000 |  | 5760000 |  | 2020 | 2022
119 | Мурманск | пр-д Михаила Ивченко, д. 9, п. 1, 2 | 1980 | 9 | 2 | 3961.5 | 3601.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 4800000 | 2020-09-02 | [11 empty] | 4844076 | 960000 |  | 3840000 |  | 2020 | 2022
120 | Мурманск | пр-д Михаила Ивченко, д. 17, п. 1, 2, 3, 4, 5 | 1980 | 9 | 5 | 9895.2 | 8955.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 12000000 | 2020-10-05 | [11 empty] | 12044109 | 2400000 |  | 9600000 |  | 2020 | 2022
121 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 1 | 1953 | 4 | 3 | 1921.5 | 1653.6 | * | * | ТСЖ | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 6839983.0331 | 2020-12-14 | [6 empty] | 136799.66 |  |  | 7020961.6931 |  |  | 6976782.69 |  | 2020 | 2022
122 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 24 | 1950 | 5 | 3 | 3132.3 | 2096 | 65 | 66 | УО | НКО «ФКР МО» |  | 708075.85 | 2021-05-17 | 4755487.9 | 2021-06-29 | 915820.37 | 2020-12-24 | 973665.46 | 2020-12-24 |  |  | 995067.52 | 2020-12-24 |  |  |  | 5866671.09 | 2020-12-24 | [6 empty] | 580639.2 | 2020-09-24 |  | 15060892.39 |  |  | 15060892.39 |  | 2020 | 2022
123 | Мурманск | ул. Олега Кошевого, д. 5 | 1978 | 5 | 2 | 4129.5 | 4129.5 | 3940.8 | 175 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-05-18 | [13 empty] | 55000 | 2021-04-29 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
124 | Мурманск | пер. Охотничий, д. 13 | 1967 | 5 | 4 | 3705.2 | 3387.4 | 2264 | 140 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-06-02 | [13 empty] | 55000 | 2021-06-01 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
125 | Мурманск | пер. Охотничий, д. 17 | 1970 | 5 | 4 | 3456.9 | 3412.3 | 2297 | 141 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-06-02 | [13 empty] | 55000 | 2021-06-01 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
126 | Мурманск | пер. Охотничий, д. 19 | 1970 | 5 | 2 | 3452.1 | 2400.1 | 1714 | 133 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-06-02 | [13 empty] | 55000 | 2021-06-01 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
127 | Мурманск | ул. Папанина, д. 34/25 | 1953 | 3 | 3 | 2507.7 | 2246.2 | 1641.1 | 52 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-05-26 | [13 empty] | 55000 | 2021-05-20 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
128 | Мурманск | ул. Полухина, д. 14В | 1960 | 5 | 2 | 1691.2 | 1392.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [18 empty] | 419341.6218 | 2020-12-04 | 3814983.9055 | 2020-12-04 | 1148570.5531 | 2020-12-04 | 107657.92 |  |  | 5623061.0004 |  |  | 5623061.0004 |  | 2020 | 2022
129 | Мурманск | ул. Полярной Дивизии, д. 7 | 1982 | 9 | 1 | 2695.8 | 1966.9 | 1966,8 | 68 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-04-09 | [13 empty] | 55000 | 2021-03-30 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
130 | Мурманск | ул. Полярной Дивизии, д. 9 | 1981 | 9 | 1 | 2753.1 | 1952.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-04-09 |  |  |  | 2784151.65 | 2020-10-06 | [8 empty] | 126388.5 | 2021-03-30 |  | 3960269.86 | 1016324.71 |  | 2855540.15 |  | 2020 | 2021
131 | Мурманск | ул. Полярные Зори, д. 13 | 1969 | 5 | 8 | 7454.2 | 5573.2 | 4180.1 | 216 | УК | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-04-09 | [13 empty] | 55000 | 2021-03-30 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
132 | Мурманск | ул. Полярные Зори, д. 17 корп. 2 | 1978 | 9 | 2 | 3904.3 | 3904.3 | 2658.2 | 159 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-04-29 | [13 empty] | 55000 | 2021-04-07 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
133 | Мурманск | ул. Привокзальная, д. 10 | 1963 | 5 | 5 | 5042.4 | 4589 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 12689539.47 | 2020-12-15 |  |  | ** |  |  |  | 459042.61 |  |  | 13192762.08 | 13192762.08 |  |  |  | 2020 | 2022
134 | Мурманск | ул. Радищева, д. 16 | 1981 | 5 | 6 | 4729.5 | 4469.2 | 3019 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 1017604 | 2020-12-15 | 1793581 | 2020-12-15 | [18 empty] | 2899545 |  |  | 2899545 |  | 2020 | 2022
135 | Мурманск | пер. Русанова, д. 2 | 1982 | 9 | 1 | 3240.3 | 3090 | 2750.8 | 126 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-04-09 | [13 empty] | 55000 | 2021-03-30 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
136 | Мурманск | пер. Русанова, д. 4 | 1983 | 9 | 1 | 2967.8 | 2705.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2020-07-20 | [13 empty] | 55000 | 2020-03-31 |  | 1060356.71 |  |  | 1060356.71 |  | 2020 | 2022
137 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 1 | 1952 | 5 | 3 | 3892.8 | 2789.8 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [20 empty] | 8776064 | 2020-12-02 | [5 empty] | 8820231 | 8820231 |  |  |  | 2020 | 2022
138 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 5, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1958 | 8 | 6 | 13455.6 | 9132.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 17771139.72 | 2020-12-07 | [8 empty] | 455670.24 |  |  | 18270981.96 |  |  | 18226809.96 |  | 2020 | 2022
139 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 8 | 1958 | 5 | 5 | 4377.8 | 3834.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 15524712.5 | 2020-12-04 |  |  | 10231752.38 | 2020-12-04 | [5 empty] | 25844802.88 | 25844802.88 |  |  |  | 2020 | 2022
140 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 12 | 1958 | 5 | 5 | 5662.6 | 4240.1 | * | * | ТСН | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [20 empty] | 10873158 | 2020-12-02 | [5 empty] | 10917325 | 10917325 |  |  |  | 2020 | 2022
141 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 14 | 1961 | 5 | 5 | 6584.5 | 3471.9 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [16 empty] | 17450583 | 2020-12-02 |  |  | 9598533.65 | 2020-12-02 | [5 empty] | 27137450.65 | 27137450.65 |  |  |  | 2020 | 2022
142 | Мурманск | ул. Сафонова, д. 21 | 1953 | 4 | 1 | 1614.9 | 1235.6 | 1023.6 | * | ОО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 5110959.7489 | 18.12.2020 и 26.12.2020 | [6 empty] | 102219.2 |  |  | 5213178.9489 |  |  | 5213178.9489 |  | 2020 | 2022
143 | Мурманск | ул. Сафонова, д. 30 | 1941 | 4 | 3 | 3299.3 | 1902.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 7868296.89 | 2020-12-26 |  |  |  |  | 504921.9 | 2020-12-26 | 147458.82 |  |  | 8609059.61 |  |  | 8520677.61 |  | 2020 | 2022
144 | Мурманск | пр-д Связи, д. 26 | 1985 | 9 | 1 | 1254.5 | * | 848,6 | 32 | ТСН | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2538668.51 | [20 empty] | 152320.11 |  |  | 2690988.62 | 2690988.62 |  |  |  | 2020 | 2021
145 | Мурманск | ул. Софьи Перовской, д. 10 | 1953 | 4 | 2 | 2505.8 | 1405.4 | * | 41 | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 5813323.7545 | 2020-09-18 | [6 empty] | 116266.48 |  |  | 5929590.2345 |  |  | 5929590.2345 |  | 2020 | 2022
146 | Мурманск | ул. Фадеев Ручей, д. 24 | 1960 | 3 | 2 | 1116.1 | 966.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 3754204.36 | 2020-12-23 | [6 empty] | 48804.66 | 2020-06-10 |  | 3803009.02 |  |  | 3803009.02 |  | 2020 | 2022
147 | Мурманск | ул. Фрунзе, д. 21/4 | 1951 | 3 | 3 | 1914.5 | 1905.9 | * | * | ТСН | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 7883601.64 | 2020-12-29 | [6 empty] | 102486.82 | 2019-09-03 |  | 7986088.46 |  |  | 7986088.46 |  | 2020 | 2022
148 | Мурманск | ул. Шмидта, д. 21 | 1958 | 4 | 3 | 3668.8 | 3385.4 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [16 empty] | 9394550 | 2020-10-28 |  |  | 6326678.2 | 2020-10-28 | [5 empty] | 15721228.2 | 15809492.2 |  |  |  | 2020 | 2022
149 | Мурманск | ул. Шмидта, д. 37 | 1960 | 5 | 4 | 3263.8 | 3061 | 2034.5 | 90 | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [9 empty] | 961324.71 | 2021-04-20 | [13 empty] | 55000 | 2021-04-07 |  | 1016324.71 | 1016324.71 |  |  |  | 2020 | 2021
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2020 год | [12 empty] | 1574049.9183 |  | 13110099.96 |  | 3053469.1885 |  | 3958035.6072 |  | 27878416.59 |  | 2212031.29 |  |  | 434479004.61 |  | 167892360.0761 |  | 850667.0118 |  | 136642058.5735 |  | 5778845.8066 |  | 10980913.06 |  |  | 814751150.692 | 311034180.65 |  | 499837128.0389
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2021 год
150 | Мурманск | ул. Александрова, д. 2 | 1970 | 9 | 2 | 4642.8 | 4010.3 | 3761.9 | 157 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
151 | Мурманск | ул. Александрова, д. 4 корп.1 | 1970 | 9 | 4 | 8884.1 | 7584.3 | 7449.3 | 304 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 4702164,34*** | [20 empty] | 300138.14 |  |  | 5002302.48 | 5002302.48 |  |  |  | 2021 | 2021
152 | Мурманск | ул. Александрова, д. 6 | 1970 | 9 | 2 | 4068.8 | 4068.8 | 4051.4 | 155 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
153 | Мурманск | ул. Александрова, д. 8 | 1968 | 5 | 4 | 3429.3 | 3410.3 | 3410.3 | 161 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
154 | Мурманск | ул. Александрова, д. 10 | 1967 | 5 | 6 | 4621.2 | 4589.8 | 4589.8 | 240 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
155 | Мурманск | ул. Александрова, д. 12 | 1967 | 5 | 6 | 3973.9 | 3949.8 | 3949.8 | 188 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
156 | Мурманск | ул. Александрова, д. 14 | 1967 | 5 | 8 | 5829.5 | 5816.7 | 5816.7 | 288 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
157 | Мурманск | ул. Александрова, д. 16 | 1969 | 9 | 2 | 4527.3 | 3910.9 | 3889.5 | 173 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
158 | Мурманск | ул. Александрова, д. 18 | 1968 | 9 | 2 | 4564.5 | 3934.8 | 3913.3 | 179 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
159 | Мурманск | ул. Александрова, д. 20 | 1968 | 5 | 4 | 3268.6 | 3268.6 | 2600.4 | 131 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
160 | Мурманск | ул. Александрова, д. 22 | 1970 | 9 | 2 | 3889.9 | 3872.9 | 3872.9 | 175 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
161 | Мурманск | ул. Александрова, д. 24 корп. 1 | 1968 | 5 | 4 | 3401.1 | 3387.8 | 3387.8 | 166 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
162 | Мурманск | ул. Академика Книповича, д. 24 | 1979 | 9 | 1 | 2130 | 1185.6 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | [14 empty] | 55000 |  |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
163 | Мурманск | ул. Академика Книповича, д. 39 | 1969 | 5 | 6 | 4675 | 4575.9 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-02-01 | [13 empty] | 55000 | 2020-12-23 |  | 1016324.71 |  |  | 1060552.71 |  | 2020 | 2022
164 | Мурманск | ул. Аскольдовцев, д. 3 | 1968 | 5 | 4 | 3572.2 | 3555 | 3409.7 | 156 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
165 | Мурманск | ул. Аскольдовцев, д. 5 | 1967 | 5 | 6 | 4929.9 | 4912.7 | 4680.9 | 209 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
166 | Мурманск | ул. Аскольдовцев, д. 11 | 1968 | 5 | 4 | 2691.9 | 2662.5 | 2662.5 | 126 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
167 | Мурманск | ул. Аскольдовцев, д. 15 | 1968 | 5 | 4 | 3185 | 3141.7 | 2894 | 153 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
168 | Мурманск | ул. Аскольдовцев, д. 17 | 1969 | 5 | 4 | 2722.1 | 2692.5 | 2692.5 | 136 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
169 | Мурманск | ул. Аскольдовцев, д. 19 | 1968 | 5 | 4 | 3032.3 | 3004.5 | 2880.1 | 158 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
170 | Мурманск | пр-д Владимира Капустина, д. 3 | 1960 | 2 | 2 | 675.7 | 634.1 | 376.4 | 29 | ОО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 5580893.42 | [7 empty] | 343505.71 |  |  | 5924399.13 |  |  | 5924399.13 |  | 2021 | 2022
171 | Мурманск | ул. Володарского, д. 2/12 | 1959 | 6 | 4 | 7889,3 | 4410.6 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | ОКН | [15 empty] | 15031255.55 | 2021-08-20 | [6 empty] | 641542.8 | 2020-07-29 |  | 15672798.35 |  |  | 15717226.35 |  | 2020 | 2022
172 | Мурманск | ул. Володарского, д. 13 | 1956 | 4 | 3 | 3312.7 | 3312.7 | 2449.6 | 76 | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 8950824.34 | [7 empty] | 1078807.81 |  |  | 10029632.15 |  |  | 10029632.15 |  | 2021 | 2022
173 | Мурманск | ул. Воровского, д. 15 | 1960 | 9 | 1 | 2756.7 | 2215.8 | 1539.5 | 62 | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 9528814.79 | [7 empty] | 884474.28 |  |  | 10413289.07 |  |  | 10413289.07 |  | 2021 | 2022
174 | Мурманск | ул. Воровского, д. 17 | 1960 | 4 | 3 | 2707.4 | 2281.5 | 1278.5 | 62 | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 8420999.76 | [7 empty] | 876232.39 |  |  | 9297232.15 |  |  | 9297232.15 |  | 2021 | 2022
175 | Мурманск | пр-д Ивана Халатина, д. 4 | 1967 | 6 | 6 | 5515.4 | 5471.4 | 4583.4 | 217 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
176 | Мурманск | пр-д Ивана Халатина, д. 8 | 1967 | 5 | 6 | 4491.6 | 4461.1 | 4400.8 | 197 | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
177 | Мурманск | пр-д Ивана Халатина, д. 10 | 1967 | 5 | 6 | 5107.7 | 5091.5 | 5091.5 | 245 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
178 | Мурманск | пр-д Ивана Халатина, д. 12 | 1968 | 5 | 6 | 3917.5 | 2698.8 | 2675 | 165 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
179 | Мурманск | пр-д Ивана Халатина, д. 14 | 1967 | 5 | 6 | 4398.2 | 3076 | 3062.1 | 215 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
180 | Мурманск | пр-д Ивана Халатина, д. 16 | 1970 | 9 | 2 | 4451.1 | 3847.6 | 3833.6 | 159 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
181 | Мурманск | пр-д Ивана Халатина, д. 19 | 1970 | 5 | 4 | 3289.8 | 3244.7 | 2716.9 | 129 | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 12814350.86 | [7 empty] | 1016488.86 |  |  | 13830839.72 |  |  | 13830839.72 |  | 2021 | 2022
182 | Мурманск | пр-д Ивана Халатина, д. 20 | 1967 | 5 | 6 | 4615.9 | 4584.9 | 4584.9 | 199 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
183 | Мурманск | ул. Капитана Буркова, д. 43 | 1965 | 5 | 4 | 4248,0 | 2569.2 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [9 empty] | 961324.71 | [14 empty] | 55000 |  |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
184 | Мурманск | ул. Капитана Егорова, д. 4 | 1959 | 5 | 2 | 1716.1 | 1642.3 | 1011.4 | 36 | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 8668899.74 |  |  |  | 7725374.18 |  |  |  | 24000 | 2021-04-30 |  | 16418273.92 |  |  | 16418273.92 |  | 2021 | 2022
185 | Мурманск | ул. Капитана Егорова, д. 13 | 1960 | 5 | 4 | 3484.9 | 3127.2 | 2310.4 | 63 | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 13596171.82 |  |  |  | 12116360.53 |  |  |  | 24000 | 2021-04-30 |  | 25736532.35 |  |  | 25736532.35 |  | 2021 | 2022
186 | Мурманск | пр-д Капитана Тарана, д. 4 | 1967 | 5 | 4 | 3363.7 | 3249.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2020-04-07 | [13 empty] | 55000 |  |  | 1060252.71 |  |  | 1060252.71 |  | 2020 | 2022
187 | Мурманск | пр-д Капитана Тарана, д. 12 | 1964 | 5 | 3 | 2601.3 | 2499.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-04-12 | [13 empty] | 55000 | 2021-02-02 |  | 1060622.71 |  |  | 1060622.71 |  | 2020 | 2022
188 | Мурманск | ул. Карла Либкнехта, д. 31 | 1962 | 5 | 4 | 3176.7 | 3176.7 | 3123.5 | 156 | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 12428527.3 | [7 empty] | 24000 | 2021-04-23 |  | 12452527.3 |  |  | 12452527.3 |  | 2021 | 2022
189 | Мурманск | ул. Карла Либкнехта, д. 34/7 | 1960 | 5 | 3 | 3559,6 | 2538.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-04-16 | [13 empty] | 55000 | 2020-12-28 |  | 1016324.71 |  |  | 1060626.71 |  | 2020 | 2022
190 | Мурманск | пр. Кирова, д. 22 | 1964 | 5 | 4 | 3881,2 | 3519.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-02-08 | [13 empty] | 55000 | 2020-12-28 |  | 1016324.71 |  |  | 1060559.71 |  | 2020 | 2022
191 | Мурманск | ул. Коминтерна, д. 9 корп. 1 | 1959 | 5 | 5 | 6510.9 | 4901 | 2833.1 | 202 | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 25488224.37 |  |  |  | 22714078.62 |  |  |  | 1412987.66 |  |  | 49615290.65 | 49615290.65 |  |  |  | 2021 | 2022
192 | Мурманск | ул. Коминтерна, д. 15 | 1960 | 6 | 7 | 9188.2 | 7471.4 | 3321.4 | 188 | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 25354399.16 |  |  |  | 22594818.99 |  |  |  | 1657171.25 |  |  | 49606389.4 | 49606389.4 |  |  |  | 2021 | 2022
193 | Мурманск | ул. Коминтерна, д. 18 | 1965 | 5 | 2 | 5046.7 | 2032.4 | 1315 | 39 | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 8550335.3 |  |  |  | 7619714.32 |  |  |  | 24000 | 2021-04-30 |  | 16194049.62 |  |  | 16238365.62 |  | 2021 | 2022
194 | Мурманск | ул. Коминтерна, д. 20 | 1959 | 4 | 2 | 1553.8 | 1490.2 | 1082.1 | 48 | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 9384919.03 |  |  |  | 6034711.53 |  |  |  | 24000 | 2021-04-30 |  | 15443630.56 |  |  | 15487946.56 |  | 2021 | 2022
195 | Мурманск | ул. Коминтерна, д. 22 | 1960 | 4 | 4 | 3139 | 2298.2 | 1509.7 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 20411622.71 |  |  |  | 13125127.08 |  |  |  | 24000 | 2021-04-30 |  | 33560749.79 |  |  | 33605065.79 |  | 2021 | 2022
196 | Мурманск | ул. Коминтерна, д. 24 | 1960 | 4 | 2 | 1664.6 | 1545.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [20 empty] | 6025741.75 |  |  |  | 591280.6 |  |  | 6617022.35 | 6617022.35 |  |  |  | 2021 | 2022
197 | Мурманск | ул. Комсомольская, д. 6 | 1963 | 5 | 2 | 1996.8 | 1878.3 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [16 empty] | ** |  |  |  | ** |  |  |  | 530577.52 | 2021-07-02 |  | 530577.52 | 530577.52 |  |  |  | 2020 | 2021
198 | Мурманск | пр. Ленина, д. 29 | 1950 | 4 | 3 | 2135.1 | * | 1704.9 | * | УО | НКО «ФКР МО» | ОКН | [15 empty] | ** |  |  |  | ** |  |  |  | 919846.07 | 2021-03-16 |  | 919846.07 | 919846.07 |  |  |  | 2020 | 2021
199 | Мурманск | пр. Ленина, д. 31 | 1935 | 3 | 3 | 2068.4 | 1925.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | ** | [7 empty] | ** |  |  | ** | ** |  |  |  | 2020 | 2021
200 | Мурманск | пр. Ленина, д. 45 | 1940 | 6 | 6 | 10130 | 9201.1 | * | 181 | ТСН | Спец. счет | [20 empty] | ** |  |  |  | 787017.14 |  |  | 787017.14 | 787017.14 |  |  |  | 2020 | 2021
201 | Мурманск | пр. Ленина, д. 50, п. 1 | 1973 | 9 | 1 | 3315.6 | 2836.7 | * | * | ТСН | Спец. счет | [14 empty] | 2784151.65 | [9 empty] | 71388.5 |  |  | 2855540.15 |  |  | 2855540.15 |  | 2020 | 2022
202 | Мурманск | пр. Ленина, д. 67 | 1950 | 6 | 8 | 9989.2 | 8923.3 | * | 179 | УО | НКО «ФКР МО» | ОКН | [19 empty] | ** |  |  |  | 1247869.62 |  |  | 1247869.62 | 1247869.62 |  |  |  | 2020 | 2021
203 | Мурманск | пр. Ленина, д. 72 | 1938 | 8 | 9 | 11111.8 | 9447 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | ОКН | [19 empty] | 33959935.75 |  |  |  | 1414561.15 | 2021-06-24 |  | 35374496.9 | 35418867.9 |  |  |  | 2020 | 2021
204 | Мурманск | пр. Ленина, д. 74 | 1937 | 5 | 5 | 3925.7 | 3557.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | ** |  |  |  | ** |  |  |  | 1893652.16 |  |  | 1893652.16 | 1893652.16 |  |  |  | 2020 | 2021
205 | Мурманск | пр. Ленина, д. 76 | 1934 | 5 | 5 | 4540 | 4140.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | ** |  |  |  | ** |  |  |  | 922274.99 | 2020-10-25 |  | 922274.99 | 922274.99 |  |  |  | 2020 | 2021
206 | Мурманск | пр. Ленина, д. 79 | 1950 | 5 | 3 | 3120.3 | 1958.8 | 1139.6 | * | УО | НКО «ФКР МО» | ОКН | 1225217.16 | 2021-09-14 | 7934456.61 | 2021-09-14 | 1234323.03 | 2021-09-14 | 1312617.64 | 2021-09-14 | 1215410.51 | 2021-09-14 | 1323373.7 | 2021-09-14 | [11 empty] | 423906.9 | 2020-10-12 |  | 14669305.55 |  |  | 14936023.55 |  | 2020 | 2022
207 | Мурманск | пр. Ленина, д. 100 | 1950 | 4 | 2 | 1853.9 | 1146.1 | 445.5 | * | УО | НКО «ФКР МО» | ОКН | 716878.3869 | 2021-09-09 | 5651153.7778 | 2021-09-09 | 693763.7848 | 2021-09-09 | 686202.39 | 2021-09-09 |  |  | 1250247.5396 | 2021-09-09 |  |  |  | 7428185.64 | [7 empty] | 522797.52 | 2021-03-16 |  | 16949229.0391 |  |  | 17171469.0391 |  | 2020 | 2022
208 | Мурманск | ул. Марата, д. 23, п. 1 | 1976 | 9 | 1 | 2703.4 | 2353.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 2961856.62 | 2021-04-30 | [8 empty] | 75945.04 | 2020-12-08 |  | 3037801.66 |  |  | 3037801.66 |  | 2020 | 2022
209 | Мурманск | ул. Морская, д. 3 | 1974 | 9 | 2 | 4737.7 | 4096.6 | 3613.5 | 114 | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 8913564.9 | [7 empty] | 1095955.1 |  |  | 10009520 |  |  | 10009520 |  | 2021 | 2022
210 | Мурманск | ул. Нахимова, д. 18 | 1988 | 5 | 3 | 2374,9 | 2104.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-03-24 | [13 empty] | 55000 | 2020-12-28 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
211 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 28 | 1953 | 3 | 1 | 662,9 | 611.8 | * | * | ОО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | [14 empty] | 55000 |  |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
212 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 32 | 1953 | 3 | 1 | 671.8 | 617.7 | * | * | ОО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | [14 empty] | 55000 |  |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
213 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 34 | 1953 | 3 | 1 | 664,9 | 610.8 | * | * | ОО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | [6 empty] | 3244797.95 | [7 empty] | 529525.98 |  |  | 4735648.64 |  |  | 4735648.64 |  | 2021 | 2022
214 | Мурманск | пер. Охотничий, д. 15 | 1967 | 5 | 4 | 4153,0 | 3736.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-04-20 | [13 empty] | 55000 | 2020-12-28 |  | 1016324.71 |  |  | 1060630.71 |  | 2020 | 2022
215 | Мурманск | пер. Охотничий, д. 17 | 1970 | 5 | 4 | 3456.9 | 3412.3 | 2297 | 141 | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 14151435.49 | [7 empty] | 692441.57 |  |  | 14843877.06 |  |  | 14843877.06 |  | 2021 | 2022
216 | Мурманск | пер. Охотничий, д. 23 | 1972 | 5 | 6 | 4470.3 | 4409.6 | 3023.4 | 182 | УО | НКО «ФКР МО» | [5 empty] | 3229216.02 | [5 empty] | 3201155.32 |  |  |  |  | 17468658.14 | [7 empty] | 977613.95 |  |  | 24876643.43 |  |  | 24876643.43 |  | 2021 | 2022
217 | Мурманск | пер. Охотничий, д. 25 | 1972 | 5 | 6 | 4905.3 | 4421 | 3037.5 | 179 | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 17512212.87 | [7 empty] | 721269.59 |  |  | 18233482.46 |  |  | 18233482.46 |  | 2021 | 2022
218 | Мурманск | ул. Папанина, д. 23 | 1964 | 6 | 3 | 3782 | 3586 | 2998.5 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 11343923.25 | 2021-08-23 |  |  | 10456140.86 |  |  |  | 1516395.53 |  |  | 23316459.64 |  |  | 23316459.64 |  | 2021 | 2022
219 | Мурманск | ул. Полухина, д. 14Б | 1961 | 5 | 2 | 1779.7 | 1075.6 | 1075,6 | 81 | УО | НКО «ФКР МО» | [20 empty] | 3585374.55 |  | 1239565.7 |  | 500329.43 |  |  | 5325269.68 |  |  | 5325269.68 |  | 2021 | 2021
220 | Мурманск | ул. Полярные Зори, д. 17 корп. 4, п. 1, 2 | 1978 | 9 | 2 | 4828.2 | 3871.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2020-10-20 | [13 empty] | 55000 | 2020-10-15 |  | 1016324.71 |  |  | 1060448.71 |  | 2020 | 2022
221 | Мурманск | ул. Полярные Зори, д. 28/13 | 1958 | 5 | 3 | 2821.5 | 2070.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-02-16 | [13 empty] | 55000 | 2020-12-28 |  | 1016324.71 |  |  | 1060567.71 |  | 2020 | 2022
222 | Мурманск | ул. Профессора Сомова, д. 5 | 1958 | 4 | 3 | 3408.6 | 3408.6 | 2721.4 | 89 | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 9665284.76 | [7 empty] | 594419.44 |  |  | 10259704.2 |  |  | 10259704.2 |  | 2021 | 2022
223 | Мурманск | ул. Профессора Сомова, д. 6 | 1965 | 5 | 3 | 2834.5 | 2528.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-02-26 | [13 empty] | 55000 | 2020-12-28 |  | 1016324.71 |  |  | 1060577.71 |  | 2020 | 2022
224 | Мурманск | ул. Профсоюзов, д. 1 | 1957 | 5 | 5 | 5615.6 | 5604 | 3824.7 | 131 | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 23659671.13 | [7 empty] | 595415.22 |  |  | 24255086.35 | 24255086.35 |  |  |  | 2021 | 2022
225 | Мурманск | ул. Привокзальная, д. 10 | 1963 | 5 | 5 | 5042.4 | 4589 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [20 empty] | 16002411.35 |  |  |  | 979366.81 |  |  | 16981778.16 |  |  | 16981778.16 |  | 2021 | 2022
226 | Мурманск | ул. Пушкинская, д. 14 | 1959 | 5 | 2 | 1919.8 | 1894.8 | * | 34 | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | ** |  |  |  | ** |  |  |  | 774242.95 | 2021-07-02 |  | 774242.95 | 774242.95 |  |  |  | 2020 | 2021
227 | Мурманск | пер. Русанова, д. 1, п. 1, 2 | 1973 | 9 | 2 | 4545.2 | 3756.3 | * | * | ТСН | НКО «ФКР МО» | [14 empty] | 5923713.24 | 2021-04-30 | [8 empty] | 151890.08 | 2020-12-08 |  | 6075603.32 |  |  | 6075603.32 |  | 2020 | 2022
228 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 6 | 1961 | 5 | 6 | 6143 | 5751.6 | * | * | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [16 empty] | 21759449.38 |  |  |  | 20056541.54 |  |  |  | 654325.73 |  |  | 42470316.65 | 42470316.65 |  |  |  | 2021 | 2022
229 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 9 | 1960 | 5 | 3 | 2757.8 | 2566.2 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | ** |  |  |  | ** |  |  |  | 252739.42 | 2021-07-02 |  | 252739.42 | 252739.42 |  |  |  | 2020 | 2021
230 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 16 | 1963 | 5 | 2 | 2059.4 | 1924.5 | * | * | ТСЖ | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [16 empty] | ** |  |  |  | ** |  |  |  | 528328.23 | 2021-07-02 |  | 528328.23 | 528328.23 |  |  |  | 2020 | 2021
231 | Мурманск | ул. Самойловой, д. 18 | 1960 | 5 | 3 | 3212.2 | 3017.6 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | ** |  |  |  | ** |  |  |  | 260488.85 | 2021-07-02 |  | 260488.85 | 260488.85 |  |  |  | 2020 | 2021
232 | Мурманск | ул. Свердлова, д. 6 корп. 1 | 1963 | 5 | 3 | 2606.8 | 2575.7 | 1706 | 132 | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 6646890.18 |  |  |  | 8386888.01 |  |  |  | 1055428.97 |  |  | 16089207.16 |  |  | 16089207.16 |  | 2021 | 2022
233 | Мурманск | ул. Свердлова, д. 10 корп. 3 | 1962 | 5 | 3 | 2543 | 2497 | 2440 | 123 | УО | НКО «ФКР МО» | [13 empty] | 922403.64 | [10 empty] | 807934.19 |  |  | 1730337.83 |  |  | 1730337.83 |  | 2021 | 2022
234 | Мурманск | ул. Свердлова, д. 30 | 1962 | 4 | 4 | 2985.5 | 2985.5 | 1632.4 | 127 | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 18106937.93 | [7 empty] | 819581.62 |  |  | 18926519.55 |  |  | 18926519.55 |  | 2021 | 2022
235 | Мурманск | пр-д Связи, д. 22 | 1985 | 9 | 1 | 1001.7 | 849.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2538668,51*** | [20 empty] | 152320.11 |  |  | 2690988.62 | 2690988.62 |  |  |  | 2021 | 2021
236 | Мурманск | ул. Софьи Перовской, д. 23/19 | 1959 | 5 | 2 | 1935.5 | 1395.7 | * | 59 | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [16 empty] | 7102278.42 |  |  |  | 6448407.46 |  |  |  | 648331.81 |  |  | 14199017.69 | 14199017.69 |  |  |  | 2021 | 2022
237 | Мурманск | б-р Театральный, д. 7 | 1980 | 5 | 2 | 1907.9 | 1781.8 | 1366.6 | 55 | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 1215410.51 | [14 empty] | 71846.93 |  |  | 1287257.44 |  |  | 1287257.44 |  | 2021 | 2022
238 | Мурманск | ул. Успенского, д. 4 | 1961 | 4 | 2 | 1571.2 | 1571.2 | 1254 | 60 | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 7605459.78 | [7 empty] | 705473.56 |  |  | 8310933.34 |  |  | 8310933.34 |  | 2021 | 2022
239 | Мурманск | ул. Фрунзе, д. 19 | 1951 | 2 | 2 | 954.8 | 954.8 | 592.2 | 33 | ТСЖ | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 8378360.12 | [7 empty] | 551519.51 |  |  | 8929879.63 |  |  | 8929879.63 |  | 2021 | 2022
240 | Мурманск | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 16 | 1968 | 5 | 4 | 3282.3 | 2964.2 | 2964.2 | 129 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
241 | Мурманск | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 18 | 1968 | 5 | 4 | 4389.7 | 4375.5 | 4375.5 | 215 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
242 | Мурманск | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 20 | 1968 | 5 | 4 | 2823.2 | 1947.1 | 1929.9 | 124 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
243 | Мурманск | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 24 | 1968 | 5 | 4 | 3939 | 3927.1 | 2556.7 | 100 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 2351082,17*** | [20 empty] | 150069.07 |  |  | 2501151.24 | 2501151.24 |  |  |  | 2021 | 2021
244 | Мурманск | ул. Шмидта, д. 29 корп. 2 | 1969 | 9 | 1 | 2644.6 | 2167.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2021-02-12 | [13 empty] | 55000 | 2020-12-28 |  | 1060563.71 |  |  | 1060563.71 |  | 2020 | 2022
245 | Мурманск | ул. Шмидта, д. 33 а | 1963 | 5 | 2 | 1643.9 | 1312.1 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 961324.71 | 2020-10-22 | [13 empty] | 55000 | 2020-10-15 |  | 1016324.71 |  |  | 1016324.71 |  | 2020 | 2022
246 | Мурманск | ул. Шмидта, д. 37 | 1960 | 5 | 4 | 3263.8 | 3061 | 2034.5 | 90 | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [16 empty] | 16809150.78 |  |  |  | 14979637.92 |  |  |  | 24000 |  |  | 31812788.7 | 31812788.7 |  |  |  | 2021 | 2022
247 | Мурманск | ул. Шмидта, д. 39/1 | 1963 | 5 | 3 | 3108.5 | 3108.5 | 2412.6 | 84 | УО | Спец. счет (НКО «ФКР МО») | [16 empty] | 6807443.09 |  |  |  | 10757997.83 |  |  |  | 24000 |  |  | 17589440.92 | 17589440.92 |  |  |  | 2021 | 2022
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2021 год | [12 empty] | 1942095.5469 |  | 13585610.3878 |  | 5157302.8348 |  | 1998820.03 |  | 18773341.09 |  | 5774776.5596 |  | 922403.64 | 11669721.51 |  | 372707004.03 |  |  |  | 222589262.27 |  | 1239565.7 |  | 38523584.65 |  |  | 786194024.7891 | 354936261.14 |  | 429787637.4091
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2022 год
248 | Мурманск | ул. Академика Павлова, д. 2 | 1961 |  |  | 1472.4 | 1235.5 | 785.6 | * | [18 empty] | 10811382.66 | [7 empty] | 466942.1 |  |  | 11278324.76 |  |  | ** |  | 2022 | 2022
249 | Мурманск | ул. Академика Павлова, д. 28 | 1980 | 2 | 2 | 786.3 | 745 | * | * | ОО | НКО «ФКР МО» |  | 465992.84 |  | 2218277.17 |  | 452638.79 |  | 498576.42 |  |  |  | 768107.44 |  |  |  |  | 6537367.29 |  |  |  | 4900694.56 |  |  |  | 399817.36 |  |  | 16241471.87 |  |  | 16241471.87 |  | 2020 | 2022
250 | Мурманск | ул. Академика Павлова, д. 59 | 1960 | 5 | 2 | 1605.3 | 1605.3 | 1038.9 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [22 empty] | 1323903.43 |  |  |  |  | 1323903.43 |  |  | 1323903.43 |  | 2020 | 2022
251 | Мурманск | ул. Алексея Хлобыстова, д. 20 корп. 2 | 1970 |  |  | 4397.6 | 4379.8 | 4379.8 | 210 | [18 empty] | 15407532.65 | [7 empty] | 742257.6 |  |  | 16149790.25 |  |  | ** |  | 2022 | 2022
252 | Мурманск | ул. Алексея Хлобыстова, д. 28 корп. 2 | 1990 | 9 | 4 | 9668.5 | 9393.5 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 18250467.23 | [7 empty] | 655244.74 |  |  | 18905711.97 |  |  | 18905711.97 |  | 2020 | 2022
253 | Мурманск | ул. Аскольдовцев, д. 19 | 1968 |  |  | 3032.3 | 3004.5 | 2880.1 | 158 | [18 empty] | 10377091.95 | [7 empty] | 685877.2 |  |  | 11062969.15 |  |  | ** |  | 2022 | 2022
254 | Мурманск | ул. Аскольдовцев, д. 29 | 1968 |  |  | 4818.4 | 4817.5 | 4817.5 | 234 | [18 empty] | 17203759.72 | [7 empty] | 760248.6 |  |  | 17964008.32 |  |  | ** |  | 2022 | 2022
255 | Мурманск | ул. Генерала Журбы, д. 10 | 1973 | 5 | 6 | 5378,6 | 4784.2 | * | * | ТСН | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 15547482.42 |  | 3014727.51 |  | 3205955.33 |  |  |  | 3232226.09 |  |  |  |  | 18099582.33 |  |  |  | 16683097.92 |  |  |  | 1112855.68 |  |  | 60895927.28 |  |  | 60895927.28 |  | 2020 | 2022
256 | Мурманск | пр. Героев-североморцев, д. 78 корп. 2 | 1972 |  |  | 6352.7 | 6286.3 | 5912.3 | 266 | [18 empty] | 20897700.29 | [7 empty] | 741812.5 |  |  | 21639512.79 |  |  | ** |  | 2022 | 2022
257 | Мурманск | пр. Героев-североморцев, д. 78 корп. 4 | 1971 |  |  | 3017.4 | 2728.2 | 2698 | 120 | [18 empty] | 9632734.54 | [7 empty] | 670285.1 |  |  | 10303019.64 |  |  | ** |  | 2022 | 2023
258 | Мурманск | ул. Капитана Буркова, д. 23 | 1966 | 5 | 8 | 5856.5 | 4056.9 | 3999.6 | 230 | УО | НКО «ФКР МО» |  |  |  | 19917322.89 |  | 3866136.66 |  | 3823919.55 |  |  |  | 3832541.35 | [12 empty] | 1457558.06 |  |  | 32897478.51 |  |  | 32897478.51 |  | 2022 | 2023
259 | Мурманск | ул. Карла Маркса, д. 4 | 1955 | 5 | 4 | 5143.4 | 3438.3 | 3409.3 | * | УО | НКО «ФКР МО» | [13 empty] | 1179961.47 | [10 empty] | 486639.82 |  |  | 1666601.29 |  |  | 1666601.29 |  | 2020 | 2022
260 | Мурманск | ул. Комсомольская, д. 3 | 1949 | 5 | 3 | 4378,6 | 2960.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 11199405.04 | [7 empty] | 559881.46 |  |  | 11759286.5 |  |  | 11759286.5 |  | 2020 | 2022
261 | Мурманск | пр. Ленина, д. 9 | 1960 | 2 | 2 | 571,7 | 525.6 | * | * | ОО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 4612134.56 | [7 empty] | 157120.85 |  |  | 4769255.41 |  |  | 4769255.41 |  | 2020 | 2022
262 | Мурманск | пр. Ленина, д. 29 | 1950 | 4 | 3 | 2135.1 | 2011.4 | 1416.2 | * | УО | НКО «ФКР МО» |  | 1258118.13 |  | 2194178.43 |  | 1217552.11 |  | 1204281.9 |  |  |  | 1779229.13 | [12 empty] | 557819.36 |  |  | 8211179.06 |  |  | 8211179.06 |  | 2020 | 2022
263 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 9 | 1954 | 5 | 4 | 3563,5 | 2284.9 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 8644232.19 | [7 empty] | 506206.99 |  |  | 9150439.18 |  |  | 9150439.18 |  | 2020 | 2022
264 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 22 | 1949 |  |  | 1021.7 | 930.4 | 1021.7 | 14 |  |  |  | ЭЛ |  | ТС |  | ХВС |  | ГВС |  |  |  | В |  |  |  |  | К |  |  |  | Ф | [6 empty] | ** |  |  | ** |  | К (2022-2022) | Ф (2023-2023)
265 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 26 | 1957 | 4 | 3 | 2566.2 | 1741.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 7204815.22 | [7 empty] | 368408.7 |  |  | 7573223.92 |  |  | 7573223.92 |  | 2020 | 2022
266 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 32 | 1958 |  |  | 617.7 | 405 | 405 | 25 | [18 empty] | 3263881.88 | [7 empty] | 192938.83 |  |  | 3456820.71 |  |  | ** |  | 2022 | 2022
267 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 36 | 1962 | 5 | 4 | 4118,5 | 2559.9 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 9684612.02 | [7 empty] | 503531.44 |  |  | 10188143.46 |  |  | 10188143.46 |  | 2020 | 2022
268 | Мурманск | ул. Олега Кошевого, д. 6 корп. 1 | 1972 | 5 | 5 | 5177.3 | 4648.1 | 3957.5 | 162 | УО | НКО «ФКР МО» | [18 empty] | 3604274.0914 |  | 14956107.4718 |  | 5356661.7093 |  | 635639.35 |  |  | 24552682.6225 |  |  | 24552682.6225 |  | 2020 | 2022
269 | Мурманск | ул. Олега Кошевого, д. 6 корп. 2 | 1971 | 5 | 7 | 7077.4 | 6324.3 | 5514.6 | 238 | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 23037236.95 |  | 4904049.1031 |  | 20349585.9564 |  | 7288383.5649 |  | 2062874.75 |  |  | 57642130.3244 |  |  | 57642130.3244 |  | П,Ф,РФ (2022-2022) | К (2022-2023)
270 | Мурманск | ул. Папанина, д. 7 | 1937 | 3 | 4 | 2329,0 | 815.3 | * | * | ОО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 4321979.7 | [7 empty] | 329793.06 |  |  | 4651772.76 |  |  | 4651772.76 |  | 2020 | 2022
271 | Мурманск | ул. Пищевиков, д. 4 | 1952 | 2 | 2 | 924.8 | 608.1 | * | * | ОО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 5336071.21 | [7 empty] | 74705 |  |  | 5410776.21 |  |  | 5410776.21 |  | 2020 | 2022
272 | Мурманск | ул. Пищевиков, д. 8 | 1960 | 4 | 2 | 1743,9 | 1281.7 | * | * | ОО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 5301648.68 | [7 empty] | 321553.62 |  |  | 5623202.3 |  |  | 5623202.3 |  | 2020 | 2022
273 | Мурманск | ул. Подстаницкого, д. 20а | 1963 |  |  | 2774 | 2741.6 | 1703.7 | 101 | [18 empty] | 6857764.72 | [7 empty] | 405385.11 |  |  | 7263149.83 |  |  | ** |  | 2022 | 2022
274 | Мурманск | ул. Радищева, д. 11 | 1989 | 10 | 2 | 5939.3 | 5889.1 | * | * | ЖСК | Спец. счет | [18 empty] | 3798541.347 | [5 empty] | 411596.45 |  |  | 4210137.797 |  |  | 4210137.797 |  | 2020 | 2022
275 | Мурманск | пр-д Рыбный, д. 8 | 1954 | 6 | 9 | 4135.2 | 3893.6 | 2587.6 | 85 | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 41063600.62 | [7 empty] | 2427404.96 |  |  | 43491005.58 |  |  | 43491005.58 |  | 2022 | 2023
276 | Мурманск | ул. Сафонова, д. 47 | 1976 | 5 | 2 | 3867.2 | 3212.4 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [9 empty] | 1215410.51 | [6 empty] | 12153149.59 | [7 empty] | 531157.51 |  |  | 13899717.61 |  |  | 13899717.61 |  | ВДП (2021-2022) | К (2022-2022)
277 | Мурманск | ул. Свердлова, д. 2 корп. 5 | 1970 | 5 | 8 | 6607.5 | 6019.7 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 15914460.88 |  |  |  | 6730160.04 |  |  |  | 318289.22 |  |  | 22962910.14 |  |  | 22962910.14 |  | 2020 | 2022
278 | Мурманск | ул. Свердлова, д. 6 корп. 3 | 1963 |  |  | 3566 | 3535.9 | 3535.9 | 196 |  |  |  | ЭЛ |  | ТС |  | ХВС |  | ГВС |  |  |  | В |  |  |  |  | К |  |  |  | Ф | [6 empty] | ** |  |  | ** |  | К,ЭЛ,ТС,ХВС,ГВС,В (2022-2022) | Ф (2023-2023)
279 | Мурманск | ул. Свердлова, д. 14 корп. 3 | 1962 | 5 | 3 | 2565.1 | 2532.8 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 9582087.31 | [7 empty] | 315469.21 |  |  | 9897556.52 |  |  | 9897556.52 |  | 2020 | 2022
280 | Мурманск | ул. Свердлова, д. 54 | 1965 |  |  | 1614.4 | 1597.7 | 1481.8 | 71 | [18 empty] | 5439632.17 | [7 empty] | 626259.7 |  |  | 6065891.87 |  |  | ** |  | 2022 | 2022
281 | Мурманск | б-р Театральный, д. 6 | [25 empty] | 9197335.94 | [7 empty] | 543684.88 |  |  | 9741020.82 |  |  | ** |  | 2022 | 2022
282 | Мурманск | пер. Терский, д. 9 | 1953 | 4 | 3 | 1621.2 | 1040.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [18 empty] | 163137.2453 | [5 empty] | 7014.9 | 2020-01-28 |  | 170152.1453 |  |  | 170152.1453 |  | 2020 | 2022
283 | Мурманск | ул. Трудовых Резервов, д. 6 | 1959 |  |  | 1328.3 | 1310.9 | 703.5 | 31 | [18 empty] | 5250200.77 | [7 empty] | 310356.7 |  |  | 5560557.47 |  |  | ** |  | 2022 | 2022
284 | Мурманск | пр-д Флотский, д. 1 | 1956 | 5 | 2 | 2975.2 | 1667.3 | * | * | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 6307728.28 | [7 empty] | 486116.38 |  |  | 6793844.66 |  |  | 6793844.66 |  | 2020 | 2022
285 | Мурманск | пр-д Флотский, д. 3 | 1957 |  |  | 11300.71 | 10369.1 | 7571.6 | 141 | [18 empty] | 29627805.95 | [7 empty] | 2327236.1 |  |  | 31955042.05 |  |  | ** |  | 2022 | 2023
286 | Мурманск | ул. Фрунзе, д. 19 | 1951 | 2 | 2 | 954.8 | 954.8 | 592.2 | 33 | ТСЖ | НКО «ФКР МО» | [20 empty] | 6280782.77 | [6 empty] | 6280782.77 |  |  | 6280782.77 |  | 2022 | 2023
287 | Мурманск | ул. Фрунзе, д. 21/4 | 1951 | 3 | 3 | 1914.5 | 1905.9 | * | * | ТСН | НКО «ФКР МО» | [20 empty] | 7432827.13 |  |  |  | 619835.74 |  |  | 8052662.87 |  |  | 8052662.87 |  | 2022 | 2023
288 | Мурманск | ул. Челюскинцев, д. 18/20 | 1955 |  |  | 2501.7 | 2460.8 | 1736.4 | 51 | [18 empty] | 15206067.59 | [7 empty] | 852955.1 |  |  | 16059022.69 |  |  | ** |  | 2022 | 2022
289 | Мурманск | ул. Челюскинцев, д. 35 | 1956 |  |  | 735.7 | 523.3 | 323.5 | 20 | [22 empty] | 4369840.8 |  |  |  | 258315.71 |  |  | 4628156.51 |  |  | ** |  | 2022 | 2022
290 | Мурманск | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 46 корп. 1 | 1971 |  |  | 2747.8 | 2716.1 | 2716.1 | 152 |  |  |  | ЭЛ |  | ТС |  | ХВС |  | ГВС |  |  |  | В |  |  |  |  | К |  |  |  | Ф | [6 empty] | ** |  |  | ** |  | К,ЭЛ,ТС,ХВС,ГВС,В (2022-2022) | Ф (2023-2023)
291 | Мурманск | ул. Шевченко, д. 1 а | 1966 | 5 | 2 | 2155 | 1976 | 1643.3 | 88 | УО | НКО «ФКР МО» | [16 empty] | 8432162.16 | [7 empty] | 939358.67 |  |  | 9371520.83 |  |  | 9371520.83 |  | 2022 | 2023
292 | Мурманск | ул. Шмидта, д. 17 | 1950 | 5 | 4 | 2713.3 | 2713.3 | 1736.2 | * | УО | НКО «ФКР МО» |  | 916613.65 |  | 6156042.62 |  | 1185541.7 |  | 1260422.95 |  | 1215410.51 |  | 1288128.19 | [12 empty] | 679427.78 |  |  | 12701587.4 |  |  | 12701587.4 |  | 2020 | 2022
293 | Мурманск | ул. Шмидта, д. 47 | 1962 |  |  | 2614.8 | 2537.2 | 1777.3 | 71 | [18 empty] | 6807443.09 |  |  |  | 9207396.9 |  |  |  | 1094734.04 |  |  | 17109574.03 |  |  | ** |  | К (2022-2022) | Ф (2022-2023)
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2022 год | [12 empty] | 2640724.62 |  | 46033303.53 |  | 9736596.77 |  | 9993156.15 |  | 2430821.02 |  | 10900232.2 |  | 1179961.47 |  |  | 364044249.43 |  | 12470001.7867 |  | 81703096.6482 |  | 13968948.7043 |  | 26042934.19 |  |  | 581144026.5191 |  |  | 419295064.4191
Условные обозначения:
* – сведения отсутствуют;
** – запланирована услуга по разработке проектной документации;
*** – ремонт теплового узла (полная замена оборудования);
ЭЛ – ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения;
ТС – ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;
ХВС – ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения;
ГВС – ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения;
установка ВДП, включая регулятор температуры - установка водоподогревателя системы ГВС (в составе общего имущества), включая регулятор температур и другое
необходимое оборудование, согласно техническим условиям теплоснабжающей организации;
ГС – ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения;
В – ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализация);
Л – ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;
К – ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;
П – ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
Ф – утепление и (или) ремонт фасада, в том числе замена или восстановление водосточных труб, ремонт отмостки;
РФ – ремонт фундамента, в том числе восстановление отмостки;
ТС, ПД, ЭПД – выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта имущества, в том числе на
общего имущества, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования; проведение экспертизы проектной документации;
ЭО – энергетическое обследование.
Note on AM21: Волкова Надежда Александровна: проект фасада, фундамента в 2019
Note on AM53: Волкова Надежда Александровна: проект фасада, фундамента в 2019
Note on AM80: Волкова Надежда Александровна: проект подвала, фасада, фундамента в 2019
Note on AL137: Автор: крыша
Note on AM138: Волкова Надежда Александровна: проект крыши
Note on AL159: Автор: крыша
Note on AM189: Волкова Надежда Александровна: проект крыши
Note on AM202: Волкова Надежда Александровна: проект крыши, фасада
Note on AM203: Волкова Надежда Александровна: крыши и фасада
Note on AM211: Волкова Надежда Александровна: крыши и фасада
Note on AM212: Волкова Надежда Александровна: крыши и фасада
Note on AM213: Волкова Надежда Александровна: крыши и фасада
Note on AM223: Волкова Надежда Александровна: только фасад
Note on AM224: Волкова Надежда Александровна: проект гвс с заменой, хвс, в/о, тс,эл
Note on Q225: Волкова Надежда Александровна: с заменой теплообменника)
Note on AM225: Волкова Надежда Александровна: проект ЭЛ, ТС, ХВС, ГВС, В/о, кр
Note on AL289: Якубицкая Наталья Николаевна: 701 067,64-вдис 1 361 807,11 - крыша
Note on AL296: Якубицкая Наталья Николаевна: 351 540,19 - крыша 179 617,32 -ВДП
Note on C297: Стеценко Татьяна Николавена: новый
Note on AL313: Якубицкая Наталья Николаевна: 612 022,10 - КРЫША 482 711,94- ФАСАД

## Лист2
150099391.9761
789833636.932
291453108.89