VI. Подпрограмма «Школьное питание» на 2018 – 2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы |
| Цель подпрограммы | Создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | - доля обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения, %;  - доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных учреждениях, %;  - доля обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных учреждениях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях, % |
| Заказчик подпрограммы | Комитет по образованию администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018 – 2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 1 583 020,4 тыс. руб., в т.ч.:  МБ: 212 984,2 тыс. руб., из них:  2018 год – 25 501,9 тыс. руб.;  2019 год – 41 552,0 тыс. руб.;  2020 год – 30 428,1тыс. руб.;  2021 год – 28 697,0 тыс. руб.;  2022 год – 28 673,0 тыс. руб.;  2023 год – 28 931,6 тыс. руб.;  2024 год – 29 200,6 тыс. руб.;  ОБ: 1 299 761,1 тыс. руб., из них:  2018 год – 167 327,0 тыс. руб.;  2019 год – 166 477,2 тыс. руб.;  2020 год – 193 515,3 тыс. руб.;  2021 год – 187 527,7 тыс. руб.;  2022 год – 194 971,3 тыс. руб.;  2023 год – 194 971,3 тыс. руб.;  2024 год – 194 971,3 тыс. руб.;  ФБ: 70 275,1 тыс. руб., из них:  2020 год – 70 275,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - доля обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения, – 95,0 %;  - доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных учреждениях – 100,0 %;  - доля обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных учреждениях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях, – 100,0 |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В настоящее время во всех общеобразовательных учреждениях осуществляются мероприятия по увеличению охвата организованным питанием, пропаганде рационального здорового питания, повышению культуры питания обучающихся.

Для эффективного решения проблемы обеспечения обучающихся качественным и здоровым питанием необходимо применение программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать ресурсы на следующих приоритетных направлениях совершенствования системы школьного питания:

- создание условий для обеспечения всех обучающихся доступным, качественным, полезным питанием;

- осуществление расходов по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся (детей из малообеспеченных семей, находящихся на учёте у фтизиатра, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающиеся общеобразовательных классов, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам);

- софинансирование из разных источников расходов по обеспечению обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком.

2. Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

| №  п/п | Цель, показатели (индикаторы) | Ед.  изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный  год | Текущий  год | Годы реализации подпрограммы | | | | | | |
| 2016  год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждениях, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения | % | 91,73 | 92,0 | 92,5 | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 2 | Доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных учреждениях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Доля обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных учреждениях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях | % | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Цель, основные мероприятия | Срок выпол-нения  (квар-тал, год) | Источ-ники финан-сирова-ния | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | | | | Исполните-ли, перечень организа-ций, участвую-щих в реализации основных мероприя-тий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019  год | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | | | 2024  год | Наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019  год | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Цель: создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие:  создание условий для полноценного качественного питания обучающихся | 2018 - 2024 | Всего:  в т.ч.: | 1583020,4 | 192828,9 | 208029,2 | 294218,5 | 216224,7 | 223644,3 | 223902,9 | 224171,9 | | | Доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений, получающих питание на бесплатной основе, от общего количества обучающихся, имеющих право на получение бесплатного питания, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО,  прогимна-зия № 40, МАУ «Центр школьного питания» |
| МБ | 212384,2 | 25501,9 | 41552,0 | 30428,1 | 28697,0 | 28673,0 | 28931,6 | 29200,6 | | |
| ОБ | 1299761,1 | 167327,0 | 166477,2 | 193515,3 | 187527,7 | 194971,3 | 194971,3 | 194971,3 | | |
| ФБ | 70275,1 | 0,0 | 0,0 | 70275,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 1.1. | Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся | 2018 - 2024 | Всего:  в т.ч.: | 1240202,6 | 160611,0 | 160432,9 | 173778,4 | 180959,4 | 188140,3 | 188140,3 | 188140,3 | | | Количество обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, получающих питание на бесплатной основе, чел. | 9208 | 8483 | 8933 | 8933 | 8933 | 8933 | 8933 | КО,  прогимна-зия № 40, МАУ «Центр школьного питания» |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | | |
| ОБ | 1240202,6 | 160611,0 | 160432,9 | 173778,4 | 180959,4 | 188140,3 | 188140,3 | 188140,3 | | |
| 1.2. | Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста | 2018 - 2024 | Всего:  в т.ч.: | 46137,2 | 6716,0 | 6044,3 | 6315,6 | 6568,3 | 6831,0 | 6831,0 | 6831,0 | | | Количество обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, чел. | 12633,2 | 12783 | 12955 | 12955 | 12955 | 12783 | 12783 | КО,  прогимна-зия № 40, МАУ «Центр школьного питания» |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| ОБ | 46137,2 | 6716,0 | 6044,3 | 6315,6 | 6568,3 | 6831,0 | 6831,0 | 6831,0 | | |
| 1.3. | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста | 2018 - 2024 | Всего:  в т.ч.: | 137169,1 | 16801,3 | 19304,4 | 20577,0 | 20321,1 | 20055,1 | 20055,1 | 20055,1 | | |
| МБ | 137169,1 | 16801,3 | 19304,4 | 20577,0 | 20321,1 | 20055,1 | 20055,1 | 20055,1 | | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | Всего:  в т.ч.: | 74107,0 | 8700,6 | 22247,6 | 8143,0 | 8375,9 | 8617,9 | 8876,5 | | 9145,5 | | Количество подведомственных учреждений, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КО, МАУ «Центр школьного питания» |
| МБ | 74107,0 | 8700,6 | 22247,6 | 8143,0 | 8375,9 | 8617,9 | 8876,5 | | 9145,5 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.5. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях | 2020 - 2024 | Всего:  в т.ч.: | 85404,5 | - | - | 85404,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | Количество обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных учреждениях, получающих бесплатное горячее питание, ед. | - | - | 13147 | - | - | - | - | КО,  прогимна-зия № 40, МАУ «Центр школьного питания» |
| МБ | 1708,1 | - | - | 1708,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
|  | ОБ | 13421,3 | - | - | 13421,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | 70275,1 | - | - | 70275,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Всего по подпрограмме: |  | Всего: в т.ч.: | 1583020,4 | 192828,9 | 208029,2 | 294218,5 | 216224,7 | 223644,3 | 223902,9 | | 224171,9 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 212984,2 | 25501,9 | 41552,0 | 30428,1 | 28697,0 | 28673,0 | 28931,6 | | 29200,6 | |
| ОБ | 1299761,1 | 167327,0 | 166477,2 | 193515,3 | 187527,7 | 194971,3 | 194971,3 | | 194971,3 | |
| ФБ | 70275,1 | 0,0 | 0,0 | 70275,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме | 1 583 020,4 | 192 828,9 | 208 029,2 | 294 218,5 | 216 224,7 | 223 644,3 | 223 902,9 | 224 171,9 |
| в том числе за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 212 984,2 | 25 501,9 | 41 552,0 | 30 428,1 | 28 697,0 | 28 673,0 | 28 931,6 | 29 200,6 |
| средств областного бюджета | 1 299 761,1 | 167 327,0 | 166 477,2 | 193 515,3 | 187 527,7 | 194 971,3 | 194 971,3 | 194 971,3 |
| средств федерального бюджета | 70 275,1 | 0,0 | 0,0 | 70 275,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Повышение уровня удовлетворения потребности в полноценном качественном питании школьников в организованных коллективах будет способствовать сохранению и укреплению их здоровья.

Для оценки рисков реализации подпрограммы рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования;

- природные и техногенные катастрофы;

- отток населения за пределы муниципального образования город Мурманск;

- экологические катастрофы;

- эпидемии.

Внешними рисками реализации подпрограммы может стать принятие новых федеральных и региональных нормативно-правовых документов по организации питания обучающихся образовательных учреждений, которые могут изменить существующую в настоящее время систему финансирования и порядок предоставления питания школьникам.

Для минимизации негативного влияния внешних факторов на ход реализации подпрограммы необходимо проводить анализ отчётности (регулярный мониторинг), своевременно вносить изменения в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств, предусмотреть механизмы снижения или устранения факторов риска.

Внутренние риски реализации подпрограммы:

- некачественное составление документации в целях выполнения мероприятий подпрограммы;

- недостоверная либо недостаточная информация об услугах, предоставляемых МАУ «Центр школьного питания».

Для снижения внутренних рисков необходимо своевременно вносить изменения в муниципальное законодательство, в местный бюджет в части перераспределения средств, обеспечить контроль за исполнением средств общеобразовательными учреждениями, регулярно освещать в средствах массовой информации, на информационных стендах, родительских собраниях в общеобразовательных организациях материалы об услугах, предоставляемых МАУ «Центр школьного питания».

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.