I. Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2014» на 2018-2020 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы | |
| Цель подпрограммы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов |
| Заказчики подпрограммы | - КИО;  - КС |
| Заказчик-координатор подпрограммы | КИО |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018-2020 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 251 938,4 тыс. руб., в том числе:  МБ: 111 222,1 тыс. руб., из них:  2018 год – 37 931,3 тыс. руб.;  2019 год – 40 170,8 тыс. руб.;  2020 год – 33 120,0 тыс. руб.  ОБ: 140 716,3 тыс. руб., из них:  2018 год – 50 087,3 тыс. руб.;  2019 год – 50 006,8 тыс. руб.;  2020 год – 40 622,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов, - 293 чел. к концу 2020 года |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийных многоквартирных домов. Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасности. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Кроме того, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие социальной и инженерной инфраструктур, снижает инвестиционную привлекательность муниципального образования.

Настоящая подпрограмма позволит создать эффективный механизм переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным   
до 01.01.2014, его сноса или реконструкции либо перевода указанного имущества в состав нежилого фонда.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение обязательств муниципального образования город Мурманск перед гражданами, проживающими в условиях, непригодных для постоянного проживания, снизить социальную напряженность и улучшить архитектурный облик города. В условиях рыночной экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Основную часть жилых помещений в аварийных многоквартирных домах занимают граждане по договорам социального найма, а жилые помещения являются муниципальной собственностью.

Решение данной проблемы необходимо проводить программно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств бюджетов разного уровня, с учетом действующего законодательства, а также региональных и местных условий.

2. Основные цели и задачи подпрограммы,

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | |
| Годы реализации подпрограммы | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов | чел. | 93 | 124 | 76 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств по подпрограмме являются комитет имущественных отношений города Мурманска и комитет по строительству администрации города Мурманска.

Перечень основных мероприятий подпрограммы:

- строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

- переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

- снос или реконструкция расселенных домов либо перевод указанного имущества в состав нежилого фонда;

- изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд.

Мероприятия по составлению смет и проектов организации работ по сносу расселенных домов, подготовке соответствующей технической документации, контролю (надзору) за ходом проведения работ и приемке их результатов осуществляет комитет по строительству администрации города Мурманска (исполнитель – ММКУ «Управление капитального строительства»).

Исполнителем работ по организации сноса расселенных домов, а также домов, сносимых по решениям судов и решениям комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Мурманска, является Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

Учитывая то, что мероприятия по приобретению жилых помещений для переселения граждан завершаются в IV квартале текущего года и то, что срок действия контракта (контрактов) на участие в долевом строительстве может выходить за рамки текущего года, фактическое переселение граждан в такие жилые помещения может осуществляться как в текущем, так и в следующем году.

Решение о сносе или реконструкции расселенных домов принимается администрацией города Мурманска в 3-месячный срок после их расселения.

Количественные значения индикаторов результативности выполнения мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при корректировке объемов бюджетного финансирования подпрограммы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы, объемы и источники финансирования, планируемые показатели результативности выполнения мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета Мурманской области и бюджета муниципального образования город Мурманск.

Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части организации и проведения сноса многоквартирных домов, в том числе предпроектных работ, произведен из расчета средней рыночной стоимости сноса одного здания, составляющей 1 500,0 тыс. руб., и общего количества многоквартирных домов, включенных в подпрограмму.

Для определения объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части приобретения жилых помещений, стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья установлена в размере 55,0 тыс. руб.

При осуществлении конкретной закупки расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья на рынке жилья в городе Мурманске определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ).

Формирование начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) при приобретении жилых помещений в процессе реализации настоящей подпрограммы, в том числе путем участия в долевом строительстве, осуществляется путем умножения расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья, определенной в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ, на общую площадь жилого помещения, которое требуется приобрести.

При выкупе жилого помещения возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения.

При определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество (рыночная стоимость имущества определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»), а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения [другое](consultantplus://offline/ref=3EE1A73E589019ECB511827492797393251D823175530916B083365064BBCA0EBF30F2F9BF27EA2FRCK) жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

В случае принятия судебного решения либо решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Мурманска о необходимости незамедлительного демонтажа конструкций многоквартирного дома, снос которого в рамках настоящей подпрограммы запланирован на более поздний период реализации подпрограммы, мероприятия по организации и проведению сноса такого дома осуществляются в сроки, определенные решением суда или комиссии, а в подпрограмму вносятся соответствующие изменения.

| Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по подпрограмме: | 251 938,4 | 88 018,6 | 90 177,6 | 73 742,3 |
| в том числе за счет: | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 111 222,1 | 37 931,3 | 40 170,8 | 33 120,0 |
| средств областного бюджета | 140 716,3 | 50 087,3 | 50 006,8 | 40 622,2 |
| в том числе по заказчикам: | | | | |
| комитет имущественных отношений города Мурманска: | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 105 722,1 | 37 631,3 | 37 570,8 | 30 520,0 |
| средств областного бюджета | 140 716,3 | 50 087,3 | 50 006,8 | 40 622,2 |
| комитет по строительству администрации города Мурманска | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 5 500,0 | 300,0 | 2 600,0 | 2 600,0 |
| средств областного бюджета | - | - | - | - |

5. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиками подпрограммы являются комитет имущественных отношений города Мурманска и комитет по строительству администрации города Мурманска.

Заказчик-координатор подпрограммы – комитет имущественных отношений города Мурманска.

Заказчики подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несут ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых средств.

Исполнителями подпрограммы являются комитет имущественных отношений города Мурманска и ММКУ «Управление капитального строительства».

Комитет имущественных отношений города Мурманска осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы, оперативный контроль за ходом ее выполнения.

В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы комитет по строительству администрации города Мурманска направляет в комитет имущественных отношений города Мурманска отчеты о реализации своих мероприятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом, на бумажном и электронном носителях.

В целях обеспечения мониторинга подпрограммы муниципальной программы комитет по строительству администрации города Мурманска ежегодно готовит годовые отчеты о ходе реализации своих мероприятий в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет их в комитет имущественных отношений города Мурманска.

Комитет имущественных отношений города Мурманска направляет сводный отчет в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

В рамках настоящей подпрограммы переселению подлежат граждане, проживающие в 12 аварийных многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2014 в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы, приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Средства, предусмотренные подпрограммой, направляются на финансирование строительства и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в том числе на участие в долевом строительстве и на приобретение жилых помещений во вновь построенных жилых домах у лиц, не являющихся застройщиками домов, а также на изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд.

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2018 - 2020 годах, приведен в приложении № 3 к подпрограмме.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Результатом реализации подпрограммы является обеспечение благоустроенным жильем 293 граждан, проживающих в 12 аварийных многоквартирных домах, с высвобождением 131 жилых помещений общей площадью 4 480,7 кв.м.

Внешние риски подпрограммы: изменения федерального и/или регионального законодательства.

Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части своевременного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.

Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественное выполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств по муниципальным контрактам, а также риск неисполнения условий муниципальных контрактов. В процессе исполнения муниципальных контрактов существует вероятность их расторжения в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий муниципальных контрактов.

Также внутренними рисками подпрограммы могут являться: невозможность своевременного приобретения жилых помещений для муниципальных нужд с целью переселения граждан из аварийных многоквартирных домов по причине отсутствия жилых помещений с требуемыми характеристиками на первичном, вторичном рынке жилья в городе Мурманске и в строящихся домах, а также недофинансирование подпрограммы, незаключение соглашения об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме.

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременная корректировка бюджета муниципального образования город Мурманск и внесение соответствующих изменений в подпрограмму, качественное составление документации, необходимой для осуществления закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд в целях реализации мероприятий подпрограммы.

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков ее реализации.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

Приложение № 1 к подпрограмме

Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объёмы финансирования, тыс. руб. | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: переселение граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | 2018-2020 | Всего:  в т.ч.: | 251 938,4 | 88 018,6 | 90 177,6 | 73 742,2 | Расселенная площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, кв.м | 1 594,8 | 1 592,5 | 1 293,4 | КИО, КС, УКС |
| МБ: | 111 222,1 | 37 931,3 | 40 170,8 | 33 120,0 |
| ОБ: | 140 716,3 | 50 087,3 | 50 006,8 | 40 622,2 |
| 1.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет изъятия у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд | 2018-2020 | МБ: | 105 722,1 | 37 631,3 | 37 570,8 | 30 520,0 | Общая площадь приобретенных жилых помещений, кв.м | 1594,8 | 1592,5 | 1293,4 | КИО |
| ОБ: | 140 716,3 | 50 087,3 | 50 006,8 | 40 622,2 |
| 1.2. | Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы | 2018-2020 | МБ: | 4 900,0 | 100,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | 1 | 4 | 4 | КИО, КС, УКС |
| 1.3. | Ограничение доступа в расселенные аварийные многоквартирные дома | 2018-2020 | МБ: | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Количество аварийных домов, в которые ограничен доступ, ед. | 4 | 4 | 4 | КС, УКС |
| Всего по подпрограмме: | | | Всего:  в т.ч.: | 251 938,4 | 88 018,6 | 90 177,6 | 73 742,2 |  | | | | |
| МБ: | 111 222,1 | 37 931,3 | 40 170,8 | 33 120,0 |
| ОБ: | 140 716,3 | 50 087,3 | 50 006,8 | 40 622,2 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2 к подпрограмме

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск и подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемый срок окончания переселения | Планируемый срок сноса МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая общая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | Стоимость 1 кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе: | | Всего | в том числе: | | Всего (из расчета стоимости 1 кв.м для предоставляемой общей площади жилых помещений) | за счет средств местного бюджета | за счет средств областного бюджета |
| Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность |
|
|
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | **2018 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 9 | 2300 | 21.09.2012 | 2018 | 2018 | 27 | 8 | 4 | 4 | 495,9 | 249,0 | 246,9 | 27 276,0 | 11 701,4 | 15 574,6 | 55,0 |
| 2 | город Мурманск, улица Калинина, дом 57 | 2302 | 21.09.2012 | 2018 | 2019 | 24 | 10 | 4 | 6 | 275,7 | 101,8 | 173,9 | 15 164,3 | 6 505,5 | 8 658,8 | 55,0 |
| 3 | город Мурманск, улица Заречная, дом 29 | 2301 | 21.09.2012 | 2018 | 2019 | 8 | 5 | 3 | 2 | 109,9 | 62,0 | 47,9 | 6 044,8 | 2 593,2 | 3 451,6 | 55,0 |
| 4 | город Мурманск, улица Заречная, дом 25 | 2503 | 23.10.2012 | 2018 | 2019 | 16 | 10 | 8 | 2 | 358,8 | 261,8 | 97,0 | 19 735,0 | 8 466,3 | 11 268,7 | 55,0 |
| 5 | город Мурманск, улица Фестивальная, дом 4 | 2663 | 12.11.2012 | 2018 | 2019 | 18 | 11 | 9 | 2 | 354,5 | 266,3 | 88,2 | 19 498,5 | 8 364,9 | 11 133,6 | 55,0 |
|  | **Итого в 2018 году:** |  |  |  |  | **93** | **44** | **28** | **16** | **1 594,8** | **940,9** | **653,9** | **87 718,6** | **37 631,3** | **50 087,3** | **x** |
|  | **2019 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Мурманск, улица Заречная, дом 29 | 2301 | 21.09.2012 | 2019 | 2019 | 15 | 8 | 6 | 2 | 225,8 | 136,5 | 89,3 | 12 417,6 | 5 327,1 | 7 090,5 | 55,0 |
| 2 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 6 | 122 | 25.01.2013 | 2019 | 2020 | 21 | 8 | 4 | 4 | 323,9 | 164,0 | 159,9 | 17 812,5 | 7 641,6 | 10 170,9 | 55,0 |
| 3 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 16 | 1572 | 24.06.2013 | 2019 | 2019 | 31 | 14 | 12 | 2 | 420,6 | 348,5 | 72,1 | 23 130,4 | 9 922,9 | 13 207,5 | 55,0 |
| 4 | город Мурманск, улица Калинина, дом 13 | 1922 | 26.07.2013 | 2019 | 2020 | 32 | 12 | 1 | 11 | 336,9 | 23,3 | 313,6 | 18 527,4 | 7 948,3 | 10 579,1 | 55,0 |
| 5 | город Мурманск, улица Калинина, дом 47 | 3458 | 27.11.2013 | 2019 | 2020 | 25 | 8 | 4 | 4 | 285,3 | 162,1 | 123,2 | 15 689,7 | 6 730,9 | 8 958,8 | 55,0 |
|  | **Итого в 2019 году:** |  |  |  |  | **124** | **50** | **27** | **23** | **1 592,5** | **834,4** | **758,1** | **87 577,6** | **37 570,8** | **50 006,8** | х |
|  | **2020 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Мурманск, улица Калинина, дом 47 | 3458 | 27.11.2013 | 2020 | 2020 | 9 | 3 | 1 | 2 | 136,2 | 48,8 | 87,4 | 7 491,4 | 3 213,9 | 4 277,5 | 55,0 |
| 2 | город Мурманск, улица Заречная, дом 27 | 2192 | 27.08.2013 | 2020 | 2020 | 17 | 10 | 7 | 3 | 298,2 | 208,2 | 90,0 | 16 402,2 | 7 036,5 | 9 365,7 | 55,0 |
| 3 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 14 | 2326 | 09.09.2013 | 2020 | 2020 | 23 | 10 | 7 | 3 | 428,3 | 265,0 | 163,3 | 23 558,3 | 10 106,5 | 13 451,8 | 55,0 |
| 4 | город Мурманск, улица Заречная, дом 31 | 3334 | 22.11.2013 | 2020 | 2020 | 27 | 14 | 6 | 8 | 430,7 | 180,0 | 250,7 | 23 690,3 | 10 163,1 | 13 527,2 | 55,0 |
|  | **Итого в 2020 году:** |  |  |  |  | **76** | **37** | **21** | **16** | **1 293,4** | **702,0** | **591,4** | **71 142,2** | **30 520,0** | **40 622,2** | **х** |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **293** | **131** | **76** | **55** | **4 480,7** | **2 477,3** | **2 003,4** | **246 438,4** | **105 722,1** | **140 716,3** | **х** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3 к подпрограмме

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2018 - 2020 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Общая площадь жилых помещений МКД, кв.м | Стоимость сноса за счет средств местного бюджета, тыс. руб. | Примечание |
|
| Номер | Дата |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 9 | 2300 | 21.09.2012 | 2018 | 2018 | 496,2 | 100,0 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2018 году |
| 2 | город Мурманск, улица Калинина, дом 57 | 2302 | 21.09.2012 | 2018 | 2019 | 337,3 | 2 400,0 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2019 году |
| 3 | город Мурманск, улица Заречная, дом 29 | 2301 | 21.09.2012 | 2018 | 2019 | 433,2 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2019 году |
| 4 | город Мурманск, улица Заречная, дом 25 | 2503 | 23.10.2012 | 2018 | 2019 | 539,0 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2019 году |
| 5 | город Мурманск, улица Фестивальная, дом 4 | 2663 | 12.11.2012 | 2018 | 2019 | 354,5 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2019 году |
| 6 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 16 | 1572 | 24.06.2013 | 2019 | 2019 | 440,3 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2019 году |
| 7 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 6 | 122 | 25.01.2013 | 2019 | 2020 | 493,7 | 2 400,0 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2020 году |
| 8 | город Мурманск, улица Калинина, дом 13 | 1922 | 26.07.2013 | 2019 | 2020 | 336,9 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2020 году |
| 9 | город Мурманск, улица Калинина, дом 47 | 3458 | 27.11.2013 | 2019 | 2020 | 438,9 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2020 году |
| 10 | город Мурманск, улица Заречная, дом 27 | 2192 | 27.08.2013 | 2020 | 2020 | 584,7 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2020 году |
| 11 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 14 | 2326 | 09.09.2013 | 2020 | 2020 | 497,6 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2020 году |
| 12 | город Мурманск, улица Заречная, дом 31 | 3334 | 22.11.2013 | 2020 | 2020 | 505,1 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2020 году |
| **Итого:** | | | | | | **5457,4** | **4 900,0** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_