II. Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на  2018-2024 годы | |
| Цель подпрограммы | Обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями |
| Задачи подпрограммы | - |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы)  реализации подпрограммы | Количество переселенных граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства |
| Заказчики подпрограммы | КИО, КС |
| Заказчик-координатор подпрограммы | КИО |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 3 829 285,4 тыс. руб., в том числе:  МБ: 1 283 099,7 тыс. руб., из них:  2018 год – 189 252,3 тыс. руб.;  2019 год – 135 104,8 тыс. руб.;  2020 год – 128 442,6 тыс. руб.;  2021 год – 230 000,0 тыс. руб.;  2022 год – 230 000,0 тыс. руб.;  2023 год – 281 150,0 тыс. руб.;  2024 год – 89 150,0 тыс. руб.  ВБ: 2 546 185,7 тыс. руб., из них:  2018 год – 0,0 тыс. руб.;  2019 год – 0,0 тыс. руб.;  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 2 546 185,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Количество переселенных граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, – 4 190 чел. к концу 2024 года |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема обеспечения граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенным жильем.

В настоящее время реализуется подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018 – 2024 годы, в рамках которой осуществляется расселение 146 аварийных домов.

Остаются многоквартирные дома, признанные аварийными после 01.01.2017, а также ряд домов пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства, не признанные в установленном порядке аварийными.

Высокая степень износа и частичное благоустройство многоквартирных домов постройки 40-60-х годов прошлого столетия не позволяют гражданам получать жилищно-коммунальные услуги надлежащего качества, обеспечивающие комфортное проживание в таких домах.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение обязательств муниципального образования город Мурманск перед гражданами, проживающими в жилищном фонде с частичным благоустройством, улучшить архитектурный облик города.

В условиях рыночной экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Основную часть жилых помещений в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, занимают граждане по договорам социального найма, а жилые помещения являются муниципальной собственностью.

2. Основные цели и задачи подпрограммы,

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи, показатели (индикаторы) | Ед.  изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации подпрограммы | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество переселенных граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства | чел. | 137 | 188 | 397\* | 110 | 121 | 258 | 261 | 316 | 2727 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств по подпрограмме являются комитет имущественных отношений города Мурманска и комитет по строительству администрации города Мурманска.

Количественные значения индикаторов реализации основных мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при корректировке объемов бюджетного финансирования подпрограммы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы, объемы и источники финансирования представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск и внебюджетных средств.

Расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья в целях реализации подпрограммы установлена в размере:

– при приобретении жилых помещений в многоквартирных домах у лиц, не являющихся застройщиками, – 55,0 тыс. руб. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья определена и обоснована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В качестве источников ценовой информации использованы коммерческие предложения, полученные по запросам комитета имущественных отношений города Мурманска;

– при строительстве и приобретении жилых помещений у застройщиков   
– 70,0 тыс. руб. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья определена и обоснована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В качестве источника ценовой информации использована информация реестра контрактов единой информационной системы в сфере закупок, содержащаяся в контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами.

Нанимателям жилых помещений допускается предоставление жилого помещения площадью больше ранее занимаемого помещения, но не более определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека. Финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета.

При выкупе жилого помещения возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения.

При определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество (рыночная стоимость имущества определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»), а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

В случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, собственнику предоставляется жилое помещение на условиях осуществления собственником доплаты разницы в стоимости изымаемого и предоставляемого жилых помещений.

Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части организации и проведения сноса расселенных многоквартирных домов, произведен из расчета средней рыночной стоимости сноса одного здания, составляющей 1 500,0 тыс. руб., и общего количества многоквартирных домов, включенных в подпрограмму.

Для реализации подпрограммы в части проведения работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках многоквартирных домов, могут быть выполнены следующие виды работ: кадастровая съемка земельного участка, изготовление схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, оформление межевого плана, изготовление карты-плана.

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» расчетная стоимость на выполнение кадастровых работ в отношении каждого земельного участка определена и обоснована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В качестве источника ценовой информации использована информация реестра контрактов единой информационной системы в сфере закупок, содержащаяся в контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами.

Учитывая, что по земельным участкам, занимаемым аварийными многоквартирными домами, отсутствует необходимость выполнения всех видов работ, стоимость работ, необходимых для реализации подпрограммы, заложена в размере 50,0 тыс. руб. в отношении одного земельного участка, в том числе:

– кадастровая съемка участка – 10,0 тыс. руб.;

– изготовление схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории – 20,0 тыс. руб.;

– оформление межевого плана – 20,0 тыс. руб.;

– изготовление карты-плана – 20,0 тыс. руб.

Формирование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) или договора на выполнение кадастровых работ в отношении каждого земельного участка осуществляется путем суммирования стоимости необходимых работ в отношении земельного участка, занимаемого аварийным домом, указанным в подпрограмме, по которому необходимо выполнить кадастровые работы.

| Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме: | 3829285,4 | 189252,3 | 135104,8 | 128442,6 | 230000,0 | 230000,0 | 281150,0 | 2635335,7 |
| в том числе за счет: | | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 1283099,7 | 189252,3 | 135104,8 | 128442,6 | 230000,0 | 230000,0 | 281150,0 | 89150,0 |
| внебюджетных средств | 2546185,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2546185,7 |
| в том числе по заказчикам: | | | | | | | | |
| комитет имущественных отношений города Мурманска: | | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 1209231,3 | 185847,2 | 132038,0 | 122046,1 | 220000,0 | 220000,0 | 260650,0 | 68650,0 |
| внебюджетных средств | 2396869,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2396869,0 |
| в том числе инвестиции в основной капитал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| комитет по строительству администрации города Мурманска: | | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 73868,4 | 3405,1 | 3066,8 | 6396,5 | 10000,0 | 10000,0 | 20500,0 | 20500,0 |
| внебюджетных средств | 149316,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149316,7 |
| в том числе инвестиции в основной капитал | - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиками подпрограммы являются комитет имущественных отношений города Мурманска и комитет по строительству администрации города Мурманска.

Заказчик-координатор подпрограммы – комитет имущественных отношений города Мурманска.

Заказчики подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несут ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых средств.

Исполнителями подпрограммы являются комитет имущественных отношений города Мурманска и ММКУ «Управление капитального строительства.

Комитет имущественных отношений города Мурманска осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы, оперативный контроль за ходом ее выполнения.

В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы комитет по строительству администрации города Мурманска направляет в комитет имущественных отношений города Мурманска отчеты о реализации своих мероприятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом, на бумажном и электронном носителях.

В целях обеспечения мониторинга подпрограммы муниципальной программы комитет по строительству администрации города Мурманска ежегодно готовит годовые отчеты о ходе реализации своих мероприятий в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет их в комитет имущественных отношений города Мурманска.

Комитет имущественных отношений города Мурманска направляет сводный отчет в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

В рамках настоящей подпрограммы переселению подлежат граждане, проживающие в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, после признания таких домов аварийными.

Признание многоквартирных домов аварийными осуществляется межведомственной комиссией при администрации города Мурманска в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

При этом признание многоквартирного дома аварийным может основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной организации.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном порядке по состоянию на 01.07.2020, приведен в приложении   
№ 2 к настоящей подпрограмме.

Перечень многоквартирных домов, имеющих не все виды благоустройства, но не признанных аварийными по состоянию на 01.07.2020, приведен в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2018 - 2024 годах, представлен в приложении № 4.

Средства, предусмотренные подпрограммой, направляются на финансирование строительства и приобретения жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах и многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, после признания их аварийными, в том числе на изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд.

Программные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда для нанимателей жилых помещений осуществляются в соответствии со статьями 86-89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В случае согласия граждан-собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, на вселение в предлагаемые жилые помещения муниципального жилищного фонда города Мурманска, мена жилыми помещениями происходит в порядке главы 31 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Переселение граждан и оформление документов на заселение жилых помещений производится в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.

Мероприятия по составлению смет и проектов организации работ по сносу расселенных домов, подготовке соответствующей технической документации, контролю (надзору) за ходом проведения работ и приемке их результатов осуществляет комитет по строительству администрации города Мурманска (исполнитель – ММКУ «Управление капитального строительства»).

Исполнителем работ по организации сноса расселенных домов является ММКУ «Управление капитального строительства».

Учитывая, что мероприятия по приобретению жилых помещений для переселения граждан завершаются в IV квартале текущего года, фактическое переселение граждан в жилые помещения может осуществляться как в текущем, так и в следующем году.

Решение о сносе или реконструкции расселенных домов принимается администрацией города Мурманска в 3-месячный срок после их расселения.

Согласно СНиП III-10-75 от 01.07.1976 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории», учитывая, что при сносе многоквартирного дома в III-IV кварталах текущего года, мероприятия по благоустройству территории в зимний период (наличие снежного покрова, замерзание почвы) выполнению не подлежат, работы по благоустройству осуществляются в следующем году.

Учитывая, что мероприятия по приобретению жилых помещений для переселения граждан завершаются в IV квартале текущего года, фактическое переселение граждан в жилые помещения может осуществляться как в текущем, так и в следующем году.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Планируемым результатом реализации подпрограммы является обеспечение благоустроенным жильем 4 190 граждан, проживающих в 147 многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, с высвобождением 1 845 жилых помещений общей площадью 67 679,9 кв.м.

Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественное выполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств по муниципальным контрактам, а также риск неисполнения условий муниципальных контрактов. В процессе исполнения муниципальных контрактов существует вероятность их расторжения в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий муниципальных контрактов.

Одним из внутренних рисков реализации подпрограммы является невозможность своевременного приобретения жилых помещений для муниципальных нужд с целью предоставления гражданам, проживающим в домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, по причине отсутствия заявок на участие в процедурах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проводимых с целью приобретения жилых помещений на первичном и вторичном рынках жилья в городе Мурманске.

С одной стороны, это можно объяснить тем, что гражданам должны быть предоставлены жилые помещения с определенными характеристиками, и, весьма вероятно, что жилые помещения с требуемыми характеристиками могут отсутствовать на рынке жилья города Мурманска в период проведения процедур определения поставщиков.

С другой стороны, отсутствие заявок на участие в процедурах определения поставщиков подрядчиков, исполнителей может объясняться невысокой стоимостью 1 кв. м общей площади приобретаемых жилых помещений, установленной подпрограммой для расчета начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) при осуществлении закупок, исходя из требуемой площади закупаемого жилого помещения.

Минимизировать внутренние риски возможно путем более тщательного изучения рынка недвижимости города Мурманска и качественного составления документации о закупках в отношении характеристик приобретаемых жилых помещений при осуществлении закупок, а также своевременным внесением изменений в подпрограмму в отношении расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья, установленной для формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота), при осуществлении закупок в целях реализации подпрограммы.

Внешним риском реализации подпрограммы являются проблемы, связанные с реализацией процедуры расселения граждан, когда в силу субъективных обстоятельств граждане не согласны по тем или иным причинам с местом расположения предоставляемого жилого помещения, его площадью или иными его характеристиками.

Минимизировать такой риск возможно проведением разъяснительной работы с гражданами.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

Приложение № 1 к подпрограмме

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объёмы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности | 2018-2021 | Всего:  в т.ч.: | 682799,7 | 189252,3 | 135104,8 | 128442,6 | 230000,0 | Количество расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, ед. | 180 | 49 | 61 | 120 | КИО, КС, УКС |
| МБ | 682799,7 | 189252,3 | 135104,8 | 128442,6 | 230000,0 | Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, кв.м | 6012,0 | 1941,2 | 2 207,2 | 3 988,2 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Организация и проведение работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках многоквартирных домов | 2018-2021 | МБ | 2830,0 | 900,0 | 630,0 | 650,0 | 650,0 | Количество многоквартирных домов, в отношении земельных участков которых подготовлена необходимая документация, ед. | 39 | 23 | 13 | 13 | Конкурсный отбор |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, в том числе изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд | 2018-2021 | МБ | 657101,3 | 184947,2 | 131408,0 | 121396,1 | 219350,0 | Общая площадь приобретенных жилых помещений, кв.м | 3362,7 | 2389,3 | 2 207,2 | 3 988,2 | КИО |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы | 2018-2021 | МБ | 21861,0 | 2962,1 | 2902,4 | 6196,5 | 9800,0 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | 6 | 3 | 16 | 9 | КИО, КС, УКС |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проверок достоверности сметной стоимости, ед. | 0 | 3 | 16 | 9 |
| Количество территорий, благоустроенных после сноса многоквартирных домов, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | КС, УКС |
| 1.4. | Ограничение доступа в расселенные аварийные многоквартирные дома | 2018-2021 | МБ | 1007,4 | 443,0 | 164,4 | 200,0 | 200,0 | Количество аварийных домов, в которые ограничен доступ, ед. | 6 | 4 | 4 | 5 | КС, УКС |
| Всего по подпрограмме: | | | Всего:  в т.ч.: | 682799,7 | 189252,3 | 135104,8 | 128442,6 | 230000,0 |  | | | | | |
| МБ: | 682799,7 | 189252,3 | 135104,8 | 128442,6 | 230000,0 |
| ВБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объёмы финансирования, тыс. руб. | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности | 2022-2024 | Всего:  в т.ч.: | 3146485,7 | 230000,0 | 281150,0 | 2635335,7 | Количество расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, ед. | 118 | 143 | 1 174 | КИО, КС, УКС |
| МБ | 600300,0 | 230000,0 | 281150,0 | 89150,0 | Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, кв.м | 3988,2 | 4727,3 | 44815,8 |
| ВБ | 2546185,7 | 0,0 | 0,0 | 2546185,7 |
| 1.1. | Организация и проведение работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках многоквартирных домов | 2022-2024 | МБ | 1950,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | Количество многоквартирных домов, в отношении земельных участков которых подготовлена необходимая документация, ед. | 13 | 13 | 14 | конкурсный отбор |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, в том числе изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд | 2022-2024 | МБ | 547350,0 | 219350,0 | 260000,0 | 68000,0 | Общая площадь приобретенных жилых помещений, кв.м | 3988,2 | 4727,3 | 44815,8 | КИО |
| ВБ | 2396869,0 | 0,0 | 0,0 | 2396869,0 |
| 1.3. | Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы | 2022-2024 | МБ | 49800,0 | 9800,0 | 20000,0 | 20000,0 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | 10 | 13 | 91 | КИО, КС, УКС |
| ВБ | 149316,7 | 0,0 | 0,0 | 149316,7 | Количество проверок достоверности сметной стоимости, ед. | 10 | 13 | 91 |
| Количество территорий, благоустроенных после сноса многоквартирных домов, ед. | 0 | 0 | 0 | КС, УКС |
| 1.4. | Ограничение доступа в расселенные аварийные многоквартирные дома | 2022-2024 | МБ | 1200,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | Количество аварийных домов, в которые ограничен доступ, ед. | 7 | 7 | 7 | КС, УКС |
| Всего по подпрограмме: | | | Всего:  в т.ч.: | 3146485,7 | 230000,0 | 281150,0 | 2635335,7 |  | | | | |
| МБ | 600300,0 | 230000,0 | 281150,0 | 89150,0 |
| ВБ | 2546185,7 | 0,0 | 0,0 | 2546185,7 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2 к подпрограмме

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск и подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы, по состоянию на 01.07.2020

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемый срок окончания переселения | | Планируемый срок сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая общая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | | | Стоимость 1 кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего (из расчета стоимости 1 кв.м для предоставляемой общей площади жилых помещений) | за счет средств местного бюджета | за счет внебюджетных средств |
| номер | дата |
|
|
| чел. | чел. | кв.м | ед. | кв.м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 2018 год |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Мурманск, проспект Кирова, дом 48 | 1156 | 30.05.2012 | 12.2018 | | 2020 | 39 | 20 | 589,6 | 9 | 221,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 2 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 48 | 837 | 27.04.2012 | 12.2018 | | снесена надземная часть | 44 | 6 | 607,9 | 4 | 103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 3 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 7 | 830 | 25.04.2012 | 03.2018 | | снесен | 24 | 2 | 490,1 | 1 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 4 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 16 | 831 | 25.04.2012 | 06.2018 | | снесена надземная часть | 19 | 2 | 346,8 | 2 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 5 | город Мурманск, улица Лесная, дом 23 | 955 | 11.05.2012 | 06.2018 | | снесена надземная часть | 18 | 8 | 509,9 | 5 | 163,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 6 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 34 | 1218 | 01.06.2012 | 09.2018 | | 2020 | 31 | 1 | 434,3 | 1 | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 7 | город Мурманск, улица Песочная, дом 21 | 1222 | 01.06.2012 | 09.2018 | | снесен | 24 | 2 | 430,3 | 1 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 8 | город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18А | 1220 | 01.06.2012 | 03.2018 | | снесен | 34 | 3 | 569,6 | 1 | 71,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 9 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 24 | 1412 | 28.06.2012 | 12.2018 | | 2020 | 29 | 16 | 509,5 | 4 | 187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 10 | город Мурманск, улица Горького, д. 25/13 | 2804 | 30.12.2011 | 03.2018 | | снесен | 4 | 4 | 19,9 | 1 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 11 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, д. 9 | 2805 | 30.12.2011 | 06.2018 | | снесен | 1 | 1 | 23,0 | 1 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 12 | город Мурманск, улица Заречная, д. 26 | 2819 | 30.12.2011 | 06.2018 | | снесен | 1 | 1 | 39,0 | 1 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 13 | город Мурманск, улица Новосельская, д. 23 | 2105 | 01.11.2011 | 06.2018 | | снесен | 4 | 4 | 26,6 | 1 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 14 | город Мурманск, улица Новосельская, д. 46 | 2105 | 01.11.2011 | 06.2018 | | снесен | 1 | 1 | 17,5 | 1 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 15 | город Мурманск, улица Фрунзе, д. 4 | 2803 | 30.12.2011 | 06.2018 | | снесен | 1 | 1 | 20,9 | 1 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 16 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 40 | 1155 | 30.05.2012 | 03.2018 | | снесен | 24 | 7 | 434,0 | 1 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 17 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 29 | 1217 | 01.06.2012 | 09.2018 | | 2020 | 32 | 1 | 485,6 | 1 | 66,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 18 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 26А | 1216 | 01.06.2012 | 09.2018 | | снесена надземная часть | 20 | 1 | 440,6 | 1 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 19 | город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18Б | 690 | 13.03.2014 | 12.2018 | | 2021 | 29 | 9 | 556,2 | 5 | 277,3 | 6061,0 | 6061,0 | 0,0 | 55,0 |
| 20 | город Мурманск, улица Калинина, дом 15 | 746 | 19.03.2014 | 12.2018 | | 2021 | 27 | 10 | 344,8 | 4 | 172,5 | 4730,0 | 4730,0 | 0,0 | 55,0 |
| 21 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 33 | 1778 | 10.06.2014 | 12.2018 | | снесена надземная часть | 38 | 5 | 581,0 | 5 | 152,8 | 1650,0 | 1650,0 | 0,0 | 55,0 |
| 22 | город Мурманск, улица Калинина, дом 63 | 2147 | 03.07.2014 | 12.2018 | | 2020 | 30 | 5 | 336,5 | 1 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 23 | город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 32 | 2148 | 03.07.2014 | 12.2018 | | снесена надземная часть | 40 | 6 | 588,1 | 2 | 101,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 24 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 28 | 2284 | 11.07.2014 | 12.2018 | | 2021 | 28 | 6 | 439,8 | 3 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 25 | город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 32/2 | 1221 | 01.06.2012 | 09.2018 | | снесена надземная часть | 42 | 30 | 646,3 | 15 | 384,6 | 18337,0 | 18337,0 | 0,0 | 55,0 |
| 26 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 53 | 1817 | 10.06.2014 | 12.2018 | | 2020 | 16 | 10 | 434,7 | 6 | 282,7 | 6902,5 | 6902,5 | 0,0 | 55,0 |
| 27 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 13 | 1413 | 28.06.2012 | 12.2018 | | 2021 | 37 | 31 | 508,2 | 12 | 394,6 | 8596,5 | 8596,5 | 0,0 | 55,0 |
| 28 | город Мурманск, улица Халтурина, дом 4 | 566 | 28.02.2014 | 12.2018 | | 2020 | 32 | 32 | 531,2 | 18 | 464,9 | 22253,0 | 22253,0 | 0,0 | 55,0 |
| 29 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 50 | 565 | 28.02.2014 | 12.2018 | | снесена надземная часть | 45 | 45 | 578,8 | 18 | 549,7 | 22803,0 | 22803,0 | 0,0 | 55,0 |
| 30 | город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 5 | 567 | 28.02.2014 | 12.2018 | | 2020 | 21 | 21 | 358,0 | 9 | 313,0 | 14762,0 | 14762,0 | 0,0 | 55,0 |
| 31 | город Мурманск, улица Радищева, дом 37/7 | 564 | 28.02.2014 | 12.2018 | | снесена надземная часть | 21 | 18 | 356,6 | 7 | 312,1 | 12259,5 | 12259,5 | 0,0 | 55,0 |
| 32 | город Мурманск, проспект Кирова, дом 42 | 691 | 13.03.2014 | 12.2018 | | снесена надземная часть | 36 | 36 | 587,9 | 17 | 514,6 | 25844,5 | 25844,5 | 0,0 | 55,0 |
| 33 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 30 | 692 | 13.03.2014 | 12.2018 | | 2020 | 21 | 21 | 440,6 | 9 | 371,9 | 16868,5 | 16868,5 | 0,0 | 55,0 |
| 34 | город Мурманск, улица Набережная, дом 7 | 693 | 13.03.2014 | 12.2018 | | 2021 | 44 | 31 | 693,8 | 12 | 434,2 | 23879,7 | 23879,7 | 0,0 | 55,0 |
|  | Итого в 2018 году: |  |  |  | |  | х | 397 | х | 180 | 6012,0 | 184947,2 | 184947,2 | 0,0 | х |
|  | 2019 год |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Мурманск, улица Калинина, дом 15\* | 746 | 19.03.2014 | 12.2019 | | 2021 | 27 | 4 | 344,8 | 2 | 43,4 | 2386,9 | 2386,9 | 0,0 | 55,0 |
| 2 | город Мурманск, улица Калинина, дом 63\* | 2147 | 03.07.2014 | 12.2019 | | 2020 | 30 | 15 | 336,5 | 5 | 167,2 | 9195,8 | 9195,8 | 0,0 | 55,0 |
| 3 | город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 32\* | 2148 | 03.07.2014 | 12.2019 | | 2021 | 40 | 8 | 588,1 | 2 | 51,1 | 2810,4 | 2810,4 | 0,0 | 55,0 |
| 4 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 21\* | 2149 | 03.07.2014 | 12.2019 | | 2021 | 27 | 1 | 441,0 | 1 | 29,8 | 1639,0 | 1639,0 | 0,0 | 55,0 |
| 5 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 28\* | 2284 | 11.07.2014 | 12.2019 | | 2021 | 28 | 5 | 439,8 | 2 | 90,6 | 4982,9 | 4982,9 | 0,0 | 55,0 |
| 6 | город Мурманск, улица Пригородная, дом 18\* | 3534 | 21.11.2016 | 12.2019 | | 2021 | 20 | 3 | 401,8 | 1 | 46,4 | 2551,9 | 2551,9 | 0,0 | 55,0 |
| 7 | город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 5\* | 567 | 28.02.2014 | 12.2019 | | 2020 | 5 | 4 | 69,4 | 1 | 19,6 | 1078,0 | 1078,0 | 0,0 | 55,0 |
| 8 | город Мурманск, улица Советская, дом 15 | 350 | 13.02.2017 | 12.2019 | | 2021 | 28 | 18 | 589,2 | 11 | 337,4 | 18556,5 | 18556,5 | 0,0 | 55,0 |
| 9 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 12 | 351 | 13.02.2017 | 12.2019 | | 2021 | 28 | 16 | 490,8 | 7 | 266,5 | 14657,1 | 14657,1 | 0,0 | 55,0 |
| 10 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 12 | 452 | 27.02.2017 | 12.2019 | | 2021 | 29 | 28 | 425,2 | 7 | 365,7 | 20113,0 | 20113,0 | 0,0 | 55,0 |
| 11 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 11 | 453 | 27.02.2017 | 12.2019 | | 2021 | 9 | 7 | 179,4 | 3 | 114,6 | 6302,8 | 6302,8 | 0,0 | 55,0 |
| 12 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 16 | 491 | 01.03.2017 | 12.2019 | | 2021 | 26 | 14 | 512,6 | 7 | 319,7 | 17583,0 | 17583,0 | 0,0 | 55,0 |
| 13 | город Мурманск, проезд Рылеева, дом 3 | 893 | 03.04.2017 | 12.2019 | | 2021 | 16 | 13 | 355,4 | 7 | 247,2 | 13595,6 | 13595,6 | 0,0 | 55,0 |
| 14 | город Мурманск, улица Чехова, дом 7 | 895 | 03.04.2017 | 12.2019 | | 2021 | 23 | 13 | 436,0 | 6 | 249,3 | 13711,1 | 13711,1 | 0,0 | 55,0 |
| 15 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 44 | 896 | 03.04.2017 | 12.2019 | | снесена надземная часть | 9 | 1 | 337,1 | 1 | 40,8 | 2244,0 | 2244,0 | 0,0 | 55,0 |
|  | Итого в 2019 году: |  |  |  | |  | х | 110 | х | 49 | 1941,2 | 131408,0 | 131408,0 | 0,0 | х |
|  | 2020 год |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Мурманск, улица Советская, дом 15 | 350 | 13.02.2017 | 12.2020 | | 2021 | 28 | 10 | 589,2 | 8 | 251,8 | 13849,0 | 13849,0 | 0,0 | 55,0 |
| 2 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 12 | 351 | 13.02.2017 | 12.2020 | | 2021 | 28 | 12 | 490,8 | 4 | 224,3 | 12336,5 | 12336,5 | 0,0 | 55,0 |
| 3 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 12 | 452 | 27.02.2017 | 12.2020 | | 2021 | 29 | 1 | 425,2 | 1 | 59,5 | 3272,5 | 3272,5 | 0,0 | 55,0 |
| 4 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 11 | 453 | 27.02.2017 | 12.2020 | | 2021 | 9 | 2 | 179,4 | 2 | 64,8 | 3564,0 | 3564,0 | 0,0 | 55,0 |
| 5 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 16 | 491 | 01.03.2017 | 12.2020 | | 2021 | 26 | 12 | 512,6 | 3 | 192,9 | 10609,5 | 10609,5 | 0,0 | 55,0 |
| 6 | город Мурманск, проезд Рылеева, дом 3 | 893 | 03.04.2017 | 12.2020 | | 2021 | 16 | 3 | 355,4 | 3 | 63,8 | 3509,0 | 3509,0 | 0,0 | 55,0 |
| 7 | город Мурманск, улица Чехова, дом 7 | 895 | 03.04.2017 | 12.2020 | | 2021 | 23 | 10 | 436,0 | 7 | 186,7 | 10268,5 | 10268,5 | 0,0 | 55,0 |
| 8 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 44 | 896 | 03.04.2017 | 12.2020 | | снесена надземная часть | 9 | 8 | 337,1 | 4 | 149,1 | 8200,5 | 8200,5 | 0,0 | 55,0 |
| 9 | город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 4 | 894 | 03.04.2017 | 12.2020 | | 2021 | 19 | 19 | 358,7 | 8 | 293,5 | 16142,5 | 16142,5 | 0,0 | 55,0 |
| 10 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 20 | 897 | 03.04.2017 | 12.2020 | | 2022 | 26 | 15 | 498,5 | 9 | 308,8 | 16984,0 | 16984,0 | 0,0 | 55,0 |
| 11 | город Мурманск, улица Фестивальная, дом 2 | 1515 | 22.05.2017 | 12.2020 | | снесена надземная часть | 17 | 17 | 356,6 | 7 | 273,7 | 15053,6 | 15053,6 | 0,0 | 55,0 |
| 12 | город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 2 | 1141 | 20.04.2017 | 12.2020 | | 2022 | 28 | 8 | 351,7 | 4 | 76,1 | 4185,5 | 4185,5 | 0,0 | 55,0 |
| 13 | город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 18 | 1518 | 22.05.2017 | 12.2020 | | 2022 | 30 | 4 | 368,7 | 1 | 62,2 | 3421,0 | 3421,0 | 0,0 | 55,0 |
|  | Итого в 2020 году: |  |  |  | |  | х | 121 | х | 61 | 2207,2 | 121396,1 | 121396,1 | 0,0 | х |
|  | 2021 год |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 20 | 897 | 03.04.2017 | 12.2021 | | 2022 | 26 | 11 | 498,5 | 5 | 138,3 | 7606,5 | 7606,5 | 0,0 | 55,0 |
| 1 | город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 2 | 1141 | 20.04.2017 | 12.2021 | | 2022 | 28 | 20 | 351,7 | 11 | 275,6 | 15158,0 | 15158,0 | 0,0 | 55,0 |
| 2 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 26 | 1088 | 17.04.2017 | 12.2021 | | 2022 | 26 | 26 | 504,4 | 15 | 478,0 | 26290,0 | 26290,0 | 0,0 | 55,0 |
| 3 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 28 | 1106 | 18.04.2017 | 12.2021 | | 2022 | 31 | 31 | 540,7 | 18 | 523,9 | 28814,5 | 28814,5 | 0,0 | 55,0 |
| 4 | город Мурманск, улица Профессора Сомова, дом 3 | 1516 | 22.05.2017 | 12.2021 | | 2022 | 32 | 32 | 582,4 | 16 | 582,4 | 32032,0 | 32032,0 | 0,0 | 55,0 |
| 5 | город Мурманск, улица Радищева, дом 36/10 | 1517 | 22.05.2017 | 12.2021 | | 2022 | 22 | 22 | 439,7 | 10 | 439,7 | 24183,5 | 24183,5 | 0,0 | 55,0 |
| 6 | город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 18 | 1518 | 22.05.2017 | 12.2021 | | 2022 | 30 | 26 | 368,7 | 8 | 279,5 | 15372,5 | 15372,5 | 0,0 | 55,0 |
| 7 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 10 | 1519 | 22.05.2017 | 12.2021 | | 2022 | 28 | 28 | 413,8 | 12 | 413,8 | 22759,0 | 22759,0 | 0,0 | 55,0 |
| 8 | город Мурманск, улица Радищева, дом 66 | 1577 | 25.05.2017 | 12.2021 | | 2022 | 25 | 25 | 515,0 | 13 | 515,0 | 28325,0 | 28325,0 | 0,0 | 55,0 |
| 9 | город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 21б | 1579 | 25.05.2017 | 12.2021 | | 2023 | 42 | 37 | 597,2 | 12 | 342,0 | 18809,0 | 18809,0 | 0,0 | 55,0 |
|  | Итого в 2021 году: |  |  |  | |  | х | 258 | х | 120 | 3988,2 | 219350,0 | 219350,0 | 0,0 | х |
|  | 2022 год |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 21б | 1579 | 25.05.2017 | 12.2022 | | 2023 | 42 | 5 | 597,2 | 3 | 83,6 | 4598,0 | 4598,0 | 0,0 | 55,0 |
| 2 | город Мурманск, переулок Русанова, дом 15 | 1578 | 25.05.2017 | 12.2022 | | 2023 | 46 | 46 | 530,3 | 18 | 497,5 | 27362,5 | 27362,5 | 0,0 | 55,0 |
| 3 | город Мурманск, улица Калинина, дом 16 | 1891 | 15.06.2017 | 12.2022 | | 2023 | 27 | 27 | 351,5 | 13 | 351,5 | 19332,5 | 19332,5 | 0,0 | 55,0 |
| 4 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 9 | 1892 | 15.06.2017 | 12.2022 | | 2022 | 28 | 28 | 493,5 | 11 | 493,5 | 27142,5 | 27142,5 | 0,0 | 55,0 |
| 5 | город Мурманск, улица Радищева, дом 60/2 | 1893 | 15.06.2017 | 12.2022 | | 2023 | 15 | 15 | 352,2 | 8 | 308,3 | 16956,5 | 16956,5 | 0,0 | 55,0 |
| 6 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 35 | 1894 | 15.06.2017 | 12.2022 | | 2023 | 23 | 23 | 350,3 | 10 | 326,4 | 17952,0 | 17952,0 | 0,0 | 55,0 |
| 7 | город Мурманск, улица Марата, дом 17а | 1895 | 15.06.2017 | 12.2022 | | 2023 | 33 | 33 | 582,4 | 15 | 582,4 | 32032,0 | 32032,0 | 0,0 | 55,0 |
| 8 | город Мурманск, улица Марата, дом 17 | 1896 | 15.06.2017 | 12.2022 | | 2023 | 38 | 38 | 569,5 | 18 | 549,6 | 30228,0 | 30228,0 | 0,0 | 55,0 |
| 9 | город Мурманск, проезд Рылеева, дом 4 | 1897 | 15.06.2017 | 12.2022 | | 2023 | 17 | 17 | 353,4 | 7 | 309,2 | 17006,0 | 17006,0 | 0,0 | 55,0 |
| 10 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 29А | 2108 | 29.06.2017 | 12.2022 | | 2023 | 25 | 25 | 418,0 | 12 | 418,0 | 22990,0 | 22990,0 | 0,0 | 55,0 |
| 11 | город Мурманск, улица Полухина, дом 2 | 2109 | 29.06.2017 | 12.2022 | | 2024 | 20 | 4 | 406,9 | 3 | 68,2 | 3750,0 | 3750,0 | 0,0 | 55,0 |
|  | Итого в 2022 году: |  |  |  | |  | х | 261 | х | 118 | 3988,2 | 219350,0 | 219350,0 | 0,0 | х |
|  | 2023 год |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Мурманск, улица Полухина, дом 2 | 2109 | 29.06.2017 | 12.2023 | | 2024 | 20 | 16 | 406,9 | 10 | 338,7 | 18628,5 | 18628,5 | 0,0 | 55,0 |
| 2 | город Мурманск, улица Марата, дом 9 | 2110 | 29.06.2017 | 12.2023 | | 2024 | 43 | 43 | 597,0 | 17 | 597,0 | 32835,0 | 32835,0 | 0,0 | 55,0 |
| 3 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 14 | 2111 | 29.06.2017 | 12.2023 | | 2024 | 29 | 29 | 437,8 | 17 | 437,8 | 24079,0 | 24079,0 | 0,0 | 55,0 |
| 4 | город Мурманск, улица Набережная, дом 3 | 2126 | 30.06.2017 | 12.2023 | | 2024 | 38 | 38 | 591,7 | 15 | 591,7 | 32543,5 | 32543,5 | 0,0 | 55,0 |
| 5 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 22 | 2323 | 13.07.2017 | 12.2023 | | 2024 | 29 | 29 | 546,3 | 17 | 546,3 | 30046,5 | 30046,5 | 0,0 | 55,0 |
| 6 | город Мурманск, улица Чехова, дом 3 | 2322 | 13.07.2017 | 12.2023 | | 2024 | 23 | 23 | 432,6 | 11 | 355,0 | 19525,0 | 19525,0 | 0,0 | 55,0 |
| 7 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 42 | 2591 | 08.08.2017 | 12.2023 | | 2024 | 45 | 45 | 589,3 | 17 | 589,3 | 32411,5 | 32411,5 | 0,0 | 55,0 |
| 8 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 30 | 2592 | 08.08.2017 | 12.2023 | | 2024 | 48 | 48 | 565,4 | 21 | 565,4 | 31097,0 | 31097,0 | 0,0 | 55,0 |
| 9 | город Мурманск, улица Чехова, дом 5 | 2590 | 08.08.2017 | 12.2023 | | 2024 | 23 | 23 | 429,1 | 9 | 429,1 | 23600,5 | 23600,5 | 0,0 | 55,0 |
| 10 | город Мурманск, улица Полухина, дом 15 | 2784 | 24.08.2017 | 12.2023 | | 2024 | 36 | 22 | 482,5 | 9 | 277,0 | 15233,5 | 15233,5 | 0,0 | 55,0 |
|  | Итого в 2023 году: |  |  |  | |  | х | 316 | х | 143 | 4727,3 | 260000,0 | 260000,0 | 0,0 | х |
|  | 2024 год |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Мурманск, улица Полухина, дом 15 | 2784 | 24.08.2017 | 12.2024 | | 2024 | 36 | 14 | 482,5 | 7 | 205,5 | 11302,5 | 11302,5 | 0,0 | 55,0 |
| 2 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 33 | 2783 | 24.08.2017 | 12.2024 | | 2024 | 35 | 35 | 430,9 | 12 | 430,9 | 23699,5 | 23699,5 | 0,0 | 55,0 |
| 3 | город Мурманск, улица Калинина, дом 55 | 2906 | 05.09.2017 | 12.2024 | | 2024 | 27 | 27 | 337,6 | 10 | 319,7 | 17583,5 | 17583,5 | 0,0 | 55,0 |
| 4 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 24/9 | 2907 | 05.09.2017 | 12.2024 | | 2024 | 32 | 32 | 528,1 | 16 | 528,1 | 29045,5 | 15414,5 | 13631,0 | 55,0 |
| 5 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 24 | 2905 | 05.09.2017 | 12.2024 | | 2024 | 22 | 22 | 427,3 | 8 | 348,4 | 19162,0 | 0,0 | 19162,0 | 55,0 |
| 6 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 2 | 3065 | 20.09.2017 | 12.2024 | | 2024 | 29 | 29 | 516,9 | 14 | 516,9 | 28429,5 | 0,0 | 28429,5 | 55,0 |
| 7 | город Мурманск, улица Сполохи, дом 5 | 5 | 10.01.2018 | 12.2024 | | 2024 | 38 | 38 | 592,6 | 17 | 571,4 | 31427,0 | 0,0 | 31427,0 | 55,0 |
| 8 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 34 | 6 | 10.01.2018 | 12.2024 | | 2024 | 21 | 21 | 418,4 | 8 | 418,4 | 23012,0 | 0,0 | 23012,0 | 55,0 |
| 9 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 16 | 7 | 10.01.2018 | 12.2024 | | 2024 | 63 | 63 | 876,8 | 21 | 857,5 | 47162,5 | 0,0 | 47162,5 | 55,0 |
| 10 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 10 | 297 | 07.02.2018 | 12.2024 | | 2024 | 22 | 22 | 349,2 | 11 | 349,2 | 19206,0 | 0,0 | 19206,0 | 55,0 |
| 11 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 51 | 298 | 07.02.2018 | 12.2024 | | 2024 | 22 | 22 | 437,8 | 9 | 394,6 | 21703,0 | 0,0 | 21703,0 | 55,0 |
| 12 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 19 | 299 | 07.02.2018 | 12.2024 | | 2024 | 11 | 11 | 179,2 | 4 | 179,2 | 9856,0 | 0,0 | 9856,0 | 55,0 |
| 13 | город Мурманск, улица Пригородная, дом 17А | 300 | 07.02.2018 | 12.2024 | | 2024 | 23 | 23 | 418,0 | 9 | 368,6 | 20273,0 | 0,0 | 20273,0 | 55,0 |
| 14 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 6/71 | 326 | 07.02.2018 | 12.2024 | | 2024 | 30 | 30 | 309,7 | 11 | 309,7 | 17033,5 | 0,0 | 17033,5 | 55,0 |
| 15 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 13 | 468 | 26.02.2018 | 12.2024 | | 2024 | 30 | 30 | 420,4 | 11 | 420,4 | 23122,0 | 0,0 | 23122,0 | 55,0 |
| 16 | город Мурманск, улица Марата, дом 12а | 469 | 26.02.2018 | 12.2024 | | 2024 | 15 | 15 | 354,1 | 9 | 354,1 | 19475,5 | 0,0 | 19475,5 | 55,0 |
| 17 | город Мурманск, улица Подгорная, дом 16 | 980 | 09.04.2018 | 12.2024 | | 2024 | 19 | 19 | 492,2 | 13 | 467,3 | 25701,5 | 0,0 | 25701,5 | 55,0 |
| 18 | город Мурманск, улица Набережная, дом 1/2 | 1340 | 14.05.2018 | 12.2024 | | 2024 | 34 | 34 | 477,2 | 12 | 477,2 | 26246,0 | 0,0 | 26246,0 | 55,0 |
| 19 | город Мурманск, улица Полярной Правды, дом 2 | 1657 | 05.06.2018 | 12.2024 | | 2024 | 42 | 42 | 544,3 | 20 | 544,3 | 29936,5 | 0,0 | 29936,5 | 55,0 |
| 20 | город Мурманск, улица Радищева, дом 63 | 1658 | 05.06.2018 | 12.2024 | | 2024 | 25 | 25 | 372,8 | 11 | 372,8 | 20504,0 | 0,0 | 20504,0 | 55,0 |
| 21 | город Мурманск, улица Радищева, дом 72/6 | 1863 | 21.06.2018 | 12.2024 | | 2024 | 24 | 24 | 350,1 | 8 | 350,1 | 19255,5 | 0,0 | 19255,5 | 55,0 |
| 22 | город Мурманск, улица Радищева, дом 67/3 | 1864 | 21.06.2018 | 12.2024 | | 2024 | 16 | 16 | 418,1 | 9 | 418,1 | 22995,5 | 0,0 | 22995,5 | 55,0 |
| 23 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 38 | 1915 | 25.06.2018 | 12.2024 | | 2024 | 22 | 22 | 421,7 | 8 | 421,7 | 23193,5 | 0,0 | 23193,5 | 55,0 |
| 24 | город Мурманск, улица Радищева, дом 44/9 | 1934 | 28.06.2018 | 12.2024 | | 2024 | 17 | 17 | 355,2 | 10 | 355,2 | 19536,0 | 0,0 | 19536,0 | 55,0 |
| 25 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 13 | 1935 | 28.06.2018 | 12.2024 | | 2024 | 31 | 31 | 325,0 | 12 | 325,0 | 17875,0 | 0,0 | 17875,0 | 55,0 |
| 26 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 35 | 1936 | 28.06.2018 | 12.2024 | | 2024 | 35 | 35 | 580,9 | 16 | 580,9 | 31949,5 | 0,0 | 31949,5 | 55,0 |
| 27 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 11 | 1937 | 28.06.2018 | 12.2024 | | 2024 | 23 | 23 | 278,6 | 9 | 278,6 | 15323,0 | 0,0 | 15323,0 | 55,0 |
| 28 | город Мурманск, проспект Кольский, дом 161 | 1938 | 28.06.2018 | 12.2024 | | 2024 | 21 | 21 | 503,1 | 12 | 503,1 | 27670,5 | 0,0 | 27670,5 | 55,0 |
| 29 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 49 | 2100 | 11.07.2018 | 12.2024 | | 2024 | 17 | 17 | 438,6 | 10 | 409,6 | 22528,0 | 0,0 | 22528,0 | 55,0 |
| 30 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 22 | 2101 | 11.07.2018 | 12.2024 | | 2024 | 28 | 28 | 507,0 | 15 | 480,7 | 26438,5 | 0,0 | 26438,5 | 55,0 |
| 31 | город Мурманск, улица Нахимова, дом 6 | 2102 | 11.07.2018 | 12.2024 | | 2024 | 35 | 35 | 680,9 | 18 | 680,9 | 37449,5 | 0,0 | 37449,5 | 55,0 |
| 32 | город Мурманск, улица Марата, дом 8 | 2310 | 26.07.2018 | 12.2024 | | 2024 | 28 | 28 | 433,2 | 8 | 433,2 | 23826,0 | 0,0 | 23826,0 | 55,0 |
| 33 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 11 | 2323 | 27.07.2018 | 12.2024 | | 2024 | 24 | 24 | 422,6 | 12 | 422,6 | 23243,0 | 0,0 | 23243,0 | 55,0 |
| 34 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 11а | 2324 | 27.07.2018 | 12.2024 | | 2024 | 35 | 35 | 428,3 | 12 | 428,3 | 23556,5 | 0,0 | 23556,5 | 55,0 |
| 35 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 11 | 2540 | 10.08.2018 | 12.2024 | | 2024 | 19 | 19 | 490,5 | 7 | 362,5 | 19937,5 | 0,0 | 19937,5 | 55,0 |
| 36 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 12 | 2541 | 10.08.2018 | 12.2024 | | 2024 | 44 | 44 | 493,3 | 8 | 436,2 | 23991,0 | 0,0 | 23991,0 | 55,0 |
| 37 | город Мурманск, улица Марата, дом 4 | 2897 | 30.08.2018 | 12.2024 | | 2024 | 32 | 32 | 892,1 | 21 | 683,3 | 37581,5 | 0,0 | 37581,5 | 55,0 |
| 38 | город Мурманск, улица Подгорная, дом 22 | 2898 | 30.08.2018 | 12.2024 | | 2024 | 25 | 25 | 472,8 | 11 | 394,1 | 21675,5 | 0,0 | 21675,5 | 55,0 |
| 39 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 22 | 3356 | 01.10.2018 | 12.2024 | | 2024 | 28 | 28 | 504,1 | 13 | 502,5 | 27637,5 | 0,0 | 27637,5 | 55,0 |
| 40 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 23 | 3357 | 01.10.2018 | 12.2024 | | 2024 | 14 | 14 | 176,6 | 6 | 176,6 | 9713,0 | 0,0 | 9713,0 | 55,0 |
| 41 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 8 | 3411 | 03.10.2018 | 12.2024 | | 2024 | 23 | 23 | 515,6 | 10 | 515,6 | 28358,0 | 0,0 | 28358,0 | 55,0 |
| 42 | город Мурманск, переулок Русанова, дом 13 | 3477 | 09.10.2018 | 12.2024 | | 2024 | 50 | 50 | 537,8 | 22 | 537,8 | 29579,0 | 0,0 | 29579,0 | 55,0 |
| 43 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 27 | 3478 | 09.10.2018 | 12.2024 | | 2024 | 15 | 15 | 506,2 | 9 | 506,2 | 27841,0 | 0,0 | 27841,0 | 55,0 |
| 44 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 2 | 3637 | 18.10.2018 | 12.2024 | | 2024 | 32 | 32 | 593,2 | 12 | 593,2 | 32626,0 | 0,0 | 32626,0 | 55,0 |
| 45 | город Мурманск, улица Радищева, дом 41 | 3758 | 31.10.2018 | 12.2024 | | 2024 | 23 | 23 | 437,3 | 10 | 437,3 | 24051,5 | 0,0 | 24051,5 | 55,0 |
| 46 | город Мурманск, улица Чехова, дом 10 | 3758 | 31.10.2018 | 12.2024 | | 2024 | 22 | 22 | 350,9 | 11 | 350,9 | 19299,5 | 0,0 | 19299,5 | 55,0 |
| 47 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 29 | 3965 | 19.11.2018 | 12.2024 | | 2024 | 21 | 21 | 424,5 | 9 | 424,5 | 23347,5 | 0,0 | 23347,5 | 55,0 |
| 48 | город Мурманск, улица Радищева, дом 39 | 3966 | 19.11.2018 | 12.2024 | | 2024 | 20 | 20 | 434,4 | 10 | 386,5 | 21257,5 | 0,0 | 21257,5 | 55,0 |
| 49 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 31 | 4078 | 27.11.2018 | 12.2024 | | 2024 | 22 | 22 | 441,0 | 10 | 422,0 | 23210,0 | 0,0 | 23210,0 | 55,0 |
| 50 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 6 | 4079 | 27.11.2018 | 12.2024 | | 2024 | 15 | 15 | 357,9 | 8 | 313,4 | 17237,0 | 0,0 | 17237,0 | 55,0 |
| 51 | город Мурманск, улица Халтурина, дом 44 | 4342 | 13.12.2018 | 12.2024 | | 2024 | 56 | 56 | 840,4 | 23 | 840,4 | 46222,0 | 0,0 | 46222,0 | 55,0 |
| 52 | город Мурманск, улица Полухина, дом 4 | 4536 | 26.12.2018 | 12.2024 | | 2024 | 46 | 46 | 935,2 | 18 | 777,6 | 42768,0 | 0,0 | 42768,0 | 55,0 |
| 53 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 12 | 4537 | 26.12.2018 | 12.2024 | | 2024 | 27 | 27 | 435,5 | 11 | 391,2 | 21516,0 | 0,0 | 21516,0 | 55,0 |
| 54 | город Мурманск, улица Чехова, дом 9 | 341 | 04.02.2019 | 12.2024 | | 2024 | 24 | 24 | 349,6 | 9 | 349,6 | 19228,0 | 0,0 | 19228,0 | 55,0 |
| 55 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 30 | 342 | 04.02.2019 | 12.2024 | | 2024 | 35 | 35 | 661,3 | 21 | 635,6 | 34958,0 | 0,0 | 34958,0 | 55,0 |
| 56 | город Мурманск, улица Полухина, дом 5 | 343 | 04.02.2019 | 12.2024 | | 2024 | 44 | 44 | 631,3 | 15 | 631,3 | 34721,5 | 0,0 | 34721,5 | 55,0 |
| 57 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 16 | 344 | 04.02.2019 | 12.2024 | | 2024 | 41 | 41 | 491,6 | 11 | 491,6 | 27038,0 | 0,0 | 27038,0 | 55,0 |
| 58 | город Мурманск, улица Радищева, дом 35/8 | 824 | 05.03.2019 | 12.2024 | | 2024 | 21 | 21 | 358,9 | 8 | 358,9 | 19739,5 | 0,0 | 19739,5 | 55,0 |
| 59 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 5 | 825 | 05.03.2019 | 12.2024 | | 2024 | 31 | 31 | 528,7 | 13 | 528,7 | 29078,5 | 0,0 | 29078,5 | 55,0 |
| 60 | город Мурманск, улица Марата, дом 10 | 826 | 05.03.2019 | 12.2024 | | 2024 | 20 | 20 | 621,8 | 11 | 438,1 | 24095,5 | 0,0 | 24095,5 | 55,0 |
| 61 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 22 | 827 | 05.03.2019 | 12.2024 | | 2024 | 27 | 27 | 430,0 | 8 | 430,0 | 23650,0 | 0,0 | 23650,0 | 55,0 |
| 62 | город Мурманск, улица Шевченко, дом 8 | 907 | 13.03.2019 | 12.2024 | | 2024 | 27 | 27 | 491,4 | 7 | 329,8 | 18139,0 | 0,0 | 18139,0 | 55,0 |
| 63 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 12 | 908 | 13.03.2019 | 12.2024 | | 2024 | 45 | 45 | 498,4 | 14 | 498,4 | 27412,0 | 0,0 | 27412,0 | 55,0 |
| 64 | город Мурманск, улица Калинина, дом 71 | 1408 | 17.04.2019 | 12.2024 | | 2024 | 14 | 14 | 275,7 | 7 | 234,5 | 12897,5 | 0,0 | 12897,5 | 55,0 |
| 65 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 32 | 1479 | 23.04.2019 | 12.2024 | | 2024 | 22 | 22 | 427,4 | 12 | 419,4 | 23067,0 | 0,0 | 23067,0 | 55,0 |
| 66 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 9 | 1671 | 15.05.2019 | 12.2024 | | 2024 | 19 | 19 | 341,5 | 8 | 341,5 | 18782,5 | 0,0 | 18782,5 | 55,0 |
| 67 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 14 | 2124 | 21.06.2019 | 12.2004 | | 2024 | 35 | 35 | 421,0 | 11 | 421,0 | 23155,0 | 0,0 | 23155,0 | 55,0 |
| 68 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 11 | 2137 | 25.06.2019 | 12.2024 | | 2024 | 24 | 24 | 493,7 | 14 | 493,7 | 27153,5 | 0,0 | 27153,5 | 55,0 |
| 69 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 38 | 3244 | 30.09.2019 | 12.2024 | | 2024 | 26 | 26 | 434,4 | 10 | 415,0 | 22825,0 | 0,0 | 22825,0 | 55,0 |
| 70 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 40 | 4418 | 30.12.2019 | 12.2024 | | 2024 | 33 | 33 | 652,0 | 16 | 561,0 | 30855,0 | 0,0 | 30855,0 | 55,0 |
| 71 | город Мурманск, улица Чехова, дом 6 | 6 | 10.01.2020 | 12.2024 | | 2024 | 19 | 19 | 354,7 | 7 | 310,2 | 17061,0 | 0,0 | 17061,0 | 55,0 |
| 72 | город Мурманск, улица Калинина, дом 18 | 7 | 10.01.2020 | 12.2024 | | 2024 | 19 | 19 | 343,0 | 10 | 356,4 | 19602,0 | 0,0 | 19602,0 | 55,0 |
| 73 | город Мурманск, улица Шевченко, дом 6 | 237 | 04.02.2020 | 12.2024 | | 2024 | 31 | 31 | 499,9 | 9 | 283,2 | 15576,0 | 0,0 | 15576,0 | 55,0 |
| 74 | город Мурманск, улица Радищева, дом 48 | 238 | 04.02.2020 | 12.2024 | | 2024 | 16 | 16 | 352,4 | 8 | 327,6 | 18018,0 | 0,0 | 18018,0 | 55,0 |
| 75 | город Мурманск, улица Радищева, дом 68 | 431 | 18.02.2020 | 12.2024 | | 2024 | 12 | 12 | 336,6 | 7 | 234,6 | 12903,0 | 0,0 | 12903,0 | 55,0 |
| 76 | город Мурманск, улица Радищева, дом 62/1 | 432 | 18.02.2020 | 12.2024 | | 2024 | 18 | 18 | 439,5 | 10 | 421,7 | 23193,5 | 0,0 | 23193,5 | 55,0 |
| 77 | город Мурманск, улица Радищева, дом 70 | 433 | 18.02.2020 | 12.2024 | | 2024 | 14 | 14 | 337,7 | 7 | 253,6 | 13948,0 | 0,0 | 13948,0 | 55,0 |
| 78 | город Мурманск, улица Радищева, дом 53 | 860 | 27.03.2020 | 12.2024 | 2024 | | 23 | 23 | 437,6 | 9 | 389,3 | 21411,5 | 0,0 | 21411,5 | 55,0 |
|  | Итого в 2024 году: |  | | | | | х | 2084 | х | 883 | 33728,7 | 1855078,5 | 68000,0 | 1787078,5 | х |
|  | Итого: |  | | | | | х | 3547 | х | 1554 | 56592,8 | 2991529,8 | 1204451,3 | 1787078,5 | х |

\* Показатели расселения отражаются в подпрограмме «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3 к подпрограмме

Перечень многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы и не признанных аварийными по состоянию на 01.07.2020

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Характеристика дома | | | | Количество расселяемых жилых помещений | Число жителей, планируемых к переселению | Расселяемая общая площадь жилых помещений | Общая площадь предоставляемого жилого помещения | Стоимость переселения граждан | | | Стоимость 1 кв.м (программная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего (из расчета стоимости 1 кв.м (программной) для предоставляемой общей площади жилых помещений) | за счет средств местного бюджета (из расчета стоимости 1 кв.м (программной) | дополнительные источники финансирования |
|
|
| год ввода | % износа | общая площадь МКД | количество квартир |
| г. | % | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб./ кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 22 | 1944 | 79 | 471,0 | 8 | 8 | 27 | 405,6 | 405,6 | 22308,0 | 0,0 | 22308,0 | 55,0 |
| 2 | город Мурманск, улица Нахимова, дом 8/2 | 1937 | 59 | 484,0 | 8 | 13 | 26 | 484,0 | 484,0 | 26620,0 | 0,0 | 26620,0 | 55,0 |
| 3 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 45 | 1937 | 49 | 580,1 | 8 | 14 | 31 | 580,1 | 580,1 | 31905,5 | 0,0 | 31905,5 | 55,0 |
| 4 | город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 48 | 1948 | 63 | 293,0 | 4 | 6 | 6 | 249,0 | 249,0 | 13695,0 | 0,0 | 13695,0 | 55,0 |
| 5 | город Мурманск, улица Ушакова, дом 14 | 1949 | 58 | 901,5 | 12 | 17 | 37 | 901,5 | 901,5 | 49582,5 | 0,0 | 49582,5 | 55,0 |
| 6 | город Мурманск, улица Кооперативная, дом 9 | 1952 | 65 | 52,4 | 1 | 2 | 3 | 52,4 | 52,4 | 2882,0 | 0,0 | 2882,0 | 55,0 |
| 7 | город Мурманск, улица Пригородная, дом 1 | 1953 | 52 | 65,1 | 2 | 1 | 2 | 32,5 | 32,5 | 1787,5 | 0,0 | 1787,5 | 55,0 |
| 8 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 13 | 1954 | 64 | 360,0 | 8 | 9 | 21 | 360,0 | 360,0 | 19800,0 | 0,0 | 19800,0 | 55,0 |
| 9 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 33 | 1954 | 49 | 408,7 | 8 | 9 | 21 | 408,7 | 408,7 | 22478,5 | 0,0 | 22478,5 | 55,0 |
| 10 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 37 | 1955 | 65 | 172,5 | 4 | 4 | 13 | 173,5 | 173,5 | 9542,5 | 0,0 | 9542,5 | 55,0 |
| 11 | город Мурманск, улица Калинина, дом 20 | 1955 | 62 | 435,5 | 8 | 11 | 28 | 417,7 | 417,7 | 22973,5 | 0,0 | 22973,5 | 55,0 |
| 12 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 19 | 1955 | 57 | 351,2 | 8 | 10 | 20 | 331,3 | 331,3 | 18221,5 | 0,0 | 18221,5 | 55,0 |
| 13 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 15 | 1956 | 66 | 355,0 | 8 | 11 | 26 | 355,0 | 355,0 | 19525,0 | 0,0 | 19525,0 | 55,0 |
| 14 | город Мурманск, улица Радищева, дом 49 | 1956 | 66 | 432,3 | 8 | 11 | 23 | 414,7 | 414,7 | 22808,5 | 0,0 | 22808,5 | 55,0 |
| 15 | город Мурманск, улица Радищева, дом 47 | 1956 | 65 | 436,6 | 8 | 11 | 28 | 419,3 | 419,3 | 23061,5 | 0,0 | 23061,5 | 55,0 |
| 16 | город Мурманск, улица Радищева, дом 58 | 1956 | 65 | 352,1 | 8 | 10 | 21 | 332,7 | 332,7 | 18298,5 | 0,0 | 18298,5 | 55,0 |
| 17 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 21 | 1956 | 64 | 175,5 | 4 | 6 | 11 | 175,5 | 175,5 | 9652,5 | 0,0 | 9652,5 | 55,0 |
| 18 | город Мурманск, улица Радищева, дом 45 | 1956 | 64 | 431,5 | 8 | 9 | 23 | 431,5 | 431,5 | 23732,5 | 0,0 | 23732,5 | 55,0 |
| 19 | город Мурманск, улица Радищева, дом 52/1 | 1956 | 64 | 355,1 | 8 | 11 | 21 | 354,0 | 354,0 | 19470,0 | 0,0 | 19470,0 | 55,0 |
| 20 | город Мурманск, улица Радищева, дом 46 | 1956 | 63 | 347,9 | 8 | 11 | 25 | 328,7 | 328,7 | 18078,5 | 0,0 | 18078,5 | 55,0 |
| 21 | город Мурманск, улица Радищева, дом 51 | 1956 | 63 | 437,4 | 8 | 11 | 25 | 437,4 | 437,4 | 24057,0 | 0,0 | 24057,0 | 55,0 |
| 22 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 7 | 1956 | 62 | 338,5 | 8 | 13 | 27 | 319,5 | 319,5 | 17572,5 | 0,0 | 17572,5 | 55,0 |
| 23 | город Мурманск, улица Чехова, дом 12/37 | 1956 | 44 | 346,9 | 8 | 11 | 20 | 346,9 | 346,9 | 19079,5 | 0,0 | 19079,5 | 55,0 |
| 24 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 47 | 1957 | 65 | 436,3 | 8 | 9 | 32 | 436,3 | 436,3 | 23996,5 | 0,0 | 23996,5 | 55,0 |
| 25 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 7 | 1957 | 62 | 352,6 | 8 | 13 | 25 | 352,6 | 352,6 | 19393,0 | 0,0 | 19393,0 | 55,0 |
| 26 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 2 | 1957 | 61 | 437,1 | 8 | 10 | 20 | 437,1 | 437,1 | 24040,5 | 0,0 | 24040,5 | 55,0 |
| 27 | город Мурманск, улица Радищева, дом 74/5 | 1957 | 59 | 343,0 | 8 | 9 | 13 | 343,0 | 343,0 | 18865,0 | 0,0 | 18865,0 | 55,0 |
| 28 | город Мурманск, улица Полухина, дом 1 | 1960 | 70 | 422,1 | 8 | 10 | 20 | 375,4 | 375,4 | 20647,0 | 0,0 | 20647,0 | 55,0 |
| 29 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 12 | 1956 | 54 | 413,6 | 8 | 12 | 23 | 413,6 | 413,6 | 22748,0 | 0,0 | 22748,0 | 55,0 |
| 30 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 45 | 1956 | 44 | 417,6 | 8 | 9 | 25 | 417,6 | 417,6 | 22968,0 | 0,0 | 22968,0 | 55,0 |
| Итого: | | | | х | х | 291 | 643 | 11087,1 | 11087,1 | 609790,5 | 0 | 609790,5 | х |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4 к подпрограмме

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2018 - 2024 годах

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Общая площадь жилых помещений МКД, кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| номер | дата |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 7 | 830 | 25.04.2012 | 2018 | 07.12.2018 | 490,1 | Снесен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2018 году |
| 2 | город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18А | 1220 | 01.06.2012 | 2018 | 11.10.2018 | 569,6 | Снесен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2018 году |
| 3 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 16 | 147 | 29.01.2013 | 2016 | 20.06.2018 | 544,6 | Снесен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2018 году |
| 4 | город Мурманск, улица Марата, дом 12 | 838 | 27.04.2012 | 2018 | 11.09.2018 | 364,8 | Снесен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2018 году |
| 5 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 40 | 1155 | 30.05.2012 | 2018 | 02.10.2018 | 434,0 | Снесен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2018 году |
| 6 | город Мурманск, улица Три Ручья, дом 23 | 1927 | 15.07.2015 | 2018 | 27.09.2018 | 327,3 | Снесен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2018 году |
| 7 | город Мурманск, улица Песочная, дом 21 | 1222 | 01.06.2012 | 2018 | 26.04.2019 | 641,4 | Снесен ММКУ «Управление капитального строительства» в 2019 году |
| 8 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 26А | 1216 | 01.06.2012 | 2019 | 06.09.2019 | 469,1 | Демонтаж надземной части ММКУ «Управление капитального строительства» в 2019 году |
| 9 | город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 32/2 | 1221 | 01.06.2012 | 2019 | 15.08.2019 | 646,3 | Демонтаж надземной части ММКУ «Управление капитального строительства» в 2019 году |
| 10 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 34 | 1218 | 01.06.2012 | 2019 | 21.11.2019 | 434,3 | Демонтаж надземной части ММКУ «Управление капитального строительства» в 2019 году |
| 11 | город Мурманск, проспект Кирова, дом 48 | 1156 | 30.05.2012 | 2019 | 2020 | 589,6 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2020 году |
| 12 | город Мурманск, улица Калинина, дом 63 | 2147 | 03.07.2014 | 2019 | 2020 | 336,5 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2020 году |
| 13 | город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 5 | 567 | 28.02.2014 | 2019 | 2020 | 358,0 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2020 году |
| 14 | город Мурманск, улица Халтурина, дом 4 | 566 | 28.02.2014 | 2019 | 2020 | 531,2 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2020 году |
| 15 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 53 | 1817 | 10.06.2014 | 2019 | 2020 | 434,7 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2020 году |
| 16 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 14А | 838 | 06.03.2019 | 2020 | 2021 | 573,8 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году |
| 17 | город Мурманск, улица Горького, дом 8 | 3066 | 20.09.2017 | 2020 | 2021 | 593,6 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году |
| Итого: | | | | | | 8338,9 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_