I. Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы (далее – Муниципальная программа) |
| Цель подпрограммы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов |
| Заказчики подпрограммы | - КИО;- КС |
| Заказчик-координатор подпрограммы | - КИО |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018-2024 годы, 2018 год и по этапам:I этап – 2019-2020 годы;II этап – 2020-2021 годы;III этап – 2021-2022 годы;IV этап – 2022-2023 годы;V этап – 2023-2024 годы;VI этап – 2024 год |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 4 069 762,8 тыс. руб., в том числе:МБ: 94 367,9 тыс. руб., из них:2018 год – 37 693,5 тыс. руб.; 2019 год – 18 877,8 тыс. руб.; 2020 год – 37 796,6 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. ОБ: 58 456,1 тыс. руб., из них:2018 год – 50 087,3 тыс. руб.; 2019 год – 8 368,8 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. ФБ: 260 587,5 тыс. руб., из них:2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 260 587,5 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. ВБ: 3 656 351,3 тыс. руб., из них:2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 162 343,7 тыс. руб.; 2021 год – 69 019,7 тыс. руб.; 2022 год – 766 108,1 тыс. руб.; 2023 год – 622 090,0 тыс. руб.; 2024 год – 2 036 789,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  | Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов, – 3 935 чел. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийных многоквартирных домов. Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасности. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Кроме того, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие социальной и инженерной инфраструктур, снижает инвестиционную привлекательность муниципального образования.

Мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, на территории муниципального образования город Мурманск будут осуществляться в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2019-2025 годы, федерального и регионального проектов «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

На федеральном уровне в целях решения вопроса переселения граждан из аварийного жилищного фонда принят Федеральный закон от 21.07.2007
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ).

На территории города Мурманска расположены 146 многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017. В перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению, включен ряд домов, расселение которых частично осуществлялось в 2018 году за счет средств местного и областного бюджетов в рамках реализации Муниципальной программы.

Настоящая подпрограмма позволяет создать эффективный механизм переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным
до 01.01.2017, его сноса или реконструкции либо перевода указанного имущества в состав нежилого фонда.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение обязательств муниципального образования город Мурманск перед гражданами, проживающими в условиях, непригодных для постоянного проживания, снизить социальную напряженность и улучшить архитектурный облик города.

Решение данной проблемы необходимо проводить программным методом, комплексно, с привлечением средств бюджетов разного уровня, с учетом действующего законодательства, а также региональных и местных условий.

2. Основные цели и задачи подпрограммы,

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, показатели (индикаторы) | ед. изм. | значение показателя (индикатора) |
| годы реализации подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов | чел. | 95 | 321 | 213 | 89 | 689 | 520 | 2008 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств по подпрограмме являются комитет имущественных отношений города Мурманска и комитет по строительству администрации города Мурманска.

Перечень основных мероприятий подпрограммы:

- строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

- переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

- снос или реконструкция расселенных домов либо перевод указанного имущества в состав нежилого фонда;

- изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд.

Мероприятия по составлению смет и проектов организации работ по сносу расселенных домов, подготовке соответствующей технической документации, контролю (надзору) за ходом проведения работ и приемке их результатов осуществляет комитет по строительству администрации города Мурманска, исполнитель – ММКУ «Управление капитального строительства» (далее – ММКУ «УКС»).

Исполнителем работ по организации сноса расселенных домов, а также домов, сносимых по решениям судов и решениям комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Мурманска, является
ММКУ «УКС».

Решение о сносе или реконструкции расселенных домов принимается администрацией города Мурманска в 3-месячный срок после их расселения.

Количественные значения индикаторов оценки социально-экономической эффективности подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при корректировке объемов бюджетного финансирования подпрограммы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы, объемы и источники финансирования, планируемые показатели результативности выполнения мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, областного и местного бюджетов.

Общее финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации подпрограммы составляет
4 069 762,8 тыс. руб., в том числе планируемый объем финансовой поддержки муниципального образования город Мурманск за счет:

| Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2018  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме: | 4069762,8 | 87780,8 | 287834,1 | 200140,3 | 69019,7 | 766108,1 | 622090,0 | 2036789,8 |
| в том числе за счет: |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 94367,9 | 37693,5 |  18877,8 | 37796,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств областного бюджета | 58456,1 | 50087,3 | 8368,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств федерального бюджета | 260587,5 | 0,0 | 260587,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 3 656 351,3 | 0,0 | 0,0 | 162343,7 | 69019,7 | 766108,1 | 622090,0 | 2036789,8 |

План мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, с распределением объемов финансирования подпрограммы по этапам приведен в приложении № 3 к подпрограмме.

Объем долевого финансирования за счет средств местного бюджета определяется ежегодно.

Средства федерального, областного и местного бюджетов подлежат расходованию на:

а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

б) выплату собственникам возмещения за жилые помещения при их изъятии в связи с изъятием соответствующих земельных участков для муниципальных нужд;

в) строительство многоквартирных домов;

г) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у лиц, не являющихся застройщиками;

д) организацию и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы.

Расчет сумм на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, и выплату выкупной стоимости собственникам жилых помещений определен как произведение общей площади расселяемого жилого помещения и средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения по муниципальному образованию город Мурманск, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области на I квартал года реализации мероприятий подпрограммы.

Расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья для формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) при осуществлении закупок в целях реализации подпрограммы установлена в размере:

- при приобретении жилых помещений в многоквартирных домах у лиц, не являющихся застройщиками, – не более 55,0 тыс. руб. При осуществлении конкретной закупки расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья на вторичном рынке жилья в городе Мурманске определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ);

- на строительство и приобретение жилых помещений у застройщика определяется как произведение стоимости 1 кв.м жилых домов, определенной по действующим укрупненным ценам строительства, утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в 2019 году стоимость 1 кв.м составляет 70 000 рублей).

Возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения.

 При определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество (рыночная стоимость имущества определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»), а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

В случае если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, собственнику предоставляется жилое помещение на условиях осуществления собственником доплаты разницы в стоимости изымаемого и предоставляемого жилых помещений.

Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части организации и проведения сноса многоквартирных домов, в том числе предпроектных работ, произведен из расчета средней рыночной стоимости сноса одного здания, составляющей 1 500,0 тыс. руб., и общего количества многоквартирных домов, включенных в подпрограмму.

В случае принятия судебного решения либо решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Мурманска о необходимости незамедлительного демонтажа конструкций многоквартирного дома, снос которого в рамках настоящей подпрограммы запланирован на более поздний период реализации подпрограммы, мероприятия по организации и проведению сноса такого дома осуществляются в сроки, определенные решением суда или комиссии, а в подпрограмму вносятся соответствующие изменения.

5. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиками подпрограммы являются комитет имущественных отношений города Мурманска и комитет по строительству администрации города Мурманска.

Заказчик-координатор подпрограммы – комитет имущественных отношений города Мурманска.

Заказчики подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несут ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых средств.

Исполнителями подпрограммы являются комитет имущественных отношений города Мурманска и ММКУ «Управление капитального строительства».

Комитет имущественных отношений города Мурманска осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы, оперативный контроль за ходом ее выполнения.

В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы комитет по строительству администрации города Мурманска направляет в комитет имущественных отношений города Мурманска отчеты о реализации своих мероприятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом на бумажном и электронном носителях.

В целях обеспечения мониторинга подпрограммы комитет по строительству администрации города Мурманска ежегодно готовит годовые отчеты о ходе реализации своих мероприятий в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет их в комитет имущественных отношений города Мурманска.

Комитет имущественных отношений города Мурманска направляет сводный отчет в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

В рамках настоящей подпрограммы переселению подлежат граждане, проживающие в 146 многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017 в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы, приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Средства, предусмотренные подпрограммой, направляются на финансирование строительства и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в том числе на изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд.

План реализации мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, по способам переселения приведен в приложении № 4 к подпрограмме.

Переселение граждан и оформление документов на заселение жилых помещений производится в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2019-2020 годах, приведен в приложении № 5 к подпрограмме.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Результатом реализации подпрограммы является расселение 3 935 граждан, проживающих в 146 аварийных многоквартирных домах, с высвобождением 1 762 жилых помещений общей площадью 60 144,1 кв.м.

Внешние риски подпрограммы: изменения федерального и/или регионального законодательства.

Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части своевременного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.

Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественное выполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств по муниципальным контрактам, а также риск неисполнения условий муниципальных контрактов. В процессе исполнения муниципальных контрактов существует вероятность их расторжения в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий муниципальных контрактов.

Также внутренними рисками подпрограммы могут являться: невозможность своевременного приобретения жилых помещений для муниципальных нужд с целью переселения граждан из аварийных многоквартирных домов по причине отсутствия жилых помещений с требуемыми характеристиками на первичном, вторичном рынках жилья в городе Мурманске и в строящихся домах, а также недофинансирование подпрограммы, не заключение соглашения о размере возмещения за жилое помещение с собственниками.

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременная корректировка бюджета муниципального образования город Мурманск и внесение соответствующих изменений в подпрограмму, качественное составление документации, необходимой для осуществления закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд в целях реализации мероприятий подпрограммы.

Качественное планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков ее реализации.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

Приложение № 1 к подпрограмме

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квар-тал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объёмы финансирования, тыс. руб. |  Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Испол-нители, пере-чень органи-заций, участву-ющих в реализа-ции основ-ных меропри-ятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1. | Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | 2018-2021 | Всего: в т.ч.: | 644774,9 | 87780,8 | 287834,1 | 200140,3 | 69019,7 | Расселенная площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, кв.м | 1594,9 | 4542,8 | 3195,8 | 1232,1 | КИО, КС, УКС |
| МБ: | 94367,9 | 37693,5 | 18877,8 | 37796,6 | 0,0 |
| ОБ: | 58456,1 | 50087,3 | 8368,8 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ: | 260587,5 | 0,0 | 260587,5 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ: | 231363,4 | 0,0 | 0,0 | 162343,7 | 69019,7 |
| 1.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства  | 2018-2021 | МБ: | 81571,2 | 37631,3 | 8368,8 | 35571,1 | 0,0 | Количество расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017, ед. | 43 | 138 | 99 | 33 |
| ОБ: | 58456,1 | 50087,3 | 8368,8 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ: | 260587,5 | 0,0 | 260587,5 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ: | 231363,4 | 0,0 | 0,0 | 162343,7 | 69019,7 |
| 1.2. | Организация и проведение работ в рамках строительства МКД  | 2019-2021 | МБ: | 2934,5 | 0,0 | 2409,0 | 525,5 | 0,0 | Количество созданных технических условий, инженерных изысканий, разработок проектной документации, экспертиз, проверок достоверности определения сметной стоимости, ед. | 0 | 2 | 1 | 0 | КС, УКС |
| 1.3. | Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы | 2018-2021 | МБ: | 9400 | 0,0 | 7900,0 | 1500,0 | 0,0 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | 0 | 5 | 7 | 0 | КИО, КС, УКС |
| Количество проверок достоверности сметной стоимости, ед. | 0 | 5 | 7 | 0 |
| 1.4. | Ограничение доступа в расселенные аварийные многоквартирные дома | 2018-2021 | МБ: | 462,2 | 62,2 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | Количество аварийных домов, в которые ограничен доступ, ед. | 1 | 4 | 4 | 0 | КС, УКС |
| Всего по подпрограмме: | Всего: в т.ч.: | 644774,9 | 87780,8 | 287834,1 | 200140,3 | 69019,7 |  |
| МБ: | 94367,9 | 37693,5 | 18877,8 | 37796,6 | 0,0 |
| ОБ: | 58456,1 | 50087,3 | 8368,8 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ: | 260587,5 | 0,0 | 260587,5 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ: | 231363,4 | 0,0 | 0,0 | 162343,7 | 69019,7 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квар-тал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объёмы финансирования, тыс. руб. |  Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполните-ли, перечень организа-ций, участвую-щих в реализации основных мероприя-тий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Цель: переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1. | Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | 2022-2024 | Всего: в т.ч.: | 3 424 987,9 | 766 108,1 | 622 090,0 | 2 036 789,8 | Расселенная площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, кв.м | 10 944,4 | 8 887,0 | 29 747,1 | КИО, КС, УКС |
| МБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ: | 3 424 987,9 | 766 108,1 | 622 090,0 | 2 036 789,8 |
| 1.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства  | 2022-2024 | МБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017, ед. | 312 | 252 | 885 |
| ОБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ: | 3 424 987,9 | 766 108,1 | 622 090,0 | 2 036 789,8 |
| 1.2. | Организация и проведение работ в рамках строительства МКД | 2022-2024 | МБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество созданных технических условий, инженерных изысканий, разработок проектной документации, экспертиз, проверок достоверности определения сметной стоимости, ед. | 0 | 0 | 0 | КС, УКС |
| 1.3. | Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы | 2022-2024 | МБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | 0 | 0 | 0 | КИО, КС, УКС |
| Количество проверок достоверности сметной стоимости, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Ограничение доступа в расселенные аварийные многоквартирные дома | МБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество аварийных домов, в которые ограничен доступ, ед. | 0 | 0 | 0 | КС, УКС |
| Всего по подпрограмме: | Всего: в т.ч.: | 3 424 987,9 | 766 108,1 | 622 090,0 | 2 036 789,8 |   |
| МБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ: | 3 424 987,9 | 766 108,1 | 622 090,0 | 2 036 789,8 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2 к подпрограмме

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным  |  Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| По программе переселения 2018-2024 гг.  | х | х | 60 144,10 | 3 935 | х |
| 1 | г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 11 | 1954 | 09.12.2016 | 347,60 | 28 | 30.12.2024 |
| 2 | г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 53 | 1956 | 10.06.2014 | 152,00 | 6 | 30.12.2019 |
| 3 | г. Мурманск, ул. Александра Невского, д. 90 | 1959 | 04.03.2015 | 371,70 | 25 | 30.12.2023 |
| 4 | г. Мурманск, ул. Александра Невского, д. 94 | 1959 | 04.03.2015 | 405,70 | 26 | 30.12.2023 |
| 5 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 10 | 1953 | 11.11.2014 | 502,70 | 29 | 30.12.2021 |
| 6 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 13 | 1953 | 31.05.2012 | 174,40 | 19 | 30.12.2019 |
| 7 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 14 | 1953 | 12.08.2016 | 500,20 | 42 | 30.12.2024 |
| 8 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 24 | 1953 | 28.06.2012 | 410,8 | 32 | 30.12.2019 |
| 9 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 2 | 1955 | 10.09.2015 | 386,30 | 33 | 30.12.2022 |
| 10 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 21 | 1955 | 11.07.2014 | 348,60 | 29 | 30.12.2020 |
| 11 | г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 15 | 1929 | 27.01.2015 | 375,30 | 34 | 30.12.2022 |
| 12 | г. Мурманск, ул. Гарнизонная, д. 6 | 1976 | 16.10.2014 | 177,40 | 10 | 30.12.2021 |
| 13 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 7/26 | 1949 | 12.08.2016 | 536,60 | 40 | 30.12.2024 |
| 14 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 18 | 1931 | 12.07.2016 | 503,80 | 36 | 30.12.2023 |
| 15 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 25 | 1931 | 15.01.2016 | 543,50 | 41 | 30.12.2023 |
| 16 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 1 | 1960 | 21.11.2016 | 409,80 | 33 | 30.12.2024 |
| 17 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 8 | 1957 | 26.07.2016 | 519,40 | 27 | 30.12.2022 |
| 18 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 2/24 | 1936 | 27.08.2015 | 585,20 | 52 | 30.12.2022 |
| 19 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 30 | 1932 | 17.03.2015 | 813,00 | 66 | 30.12.2023 |
| 20 | г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 5 | 1937 | 11.07.2014 | 463,70 | 30 | 30.12.2020 |
| 21 | г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 6 | 1937 | 25.01.2013 | 323,90 | 21 | 30.12.2019 |
| 22 | г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 8 | 1938 | 10.09.2015 | 652,50 | 30 | 30.12.2022 |
| 23 | г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 9 | 1949 | 21.10.2015 | 498,40 | 30 | 30.12.2022 |
| 24 | г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 18 | 1938 | 21.09.2015 | 483,70 | 28 | 30.12.2022 |
| 25 | г. Мурманск, ул. Загородная, д. 18 | 1950 | 12.04.2016 | 501,10 | 29 | 30.12.2023 |
| 26 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 23 | 1957 | 06.07.2016 | 335,50 | 23 | 31.12.2023 |
| 27 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 25 | 1956 | 23.10.2013 | 358,8 | 16 | 30.12.2019 |
| 28 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 26а | 1960 | 11.08.2016 | 477,60 | 28 | 30.12.2024 |
| 29 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 27 | 1958 | 27.08.2013 | 298,2 | 17 | 30.12.2021 |
| 30 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 29 | 1958 | 21.09.2012 | 335,7 | 23 | 30.12.2019 |
| 31 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 31 | 1958 | 22.11.2013 | 430,7 | 27 | 30.12.2020 |
| 32 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 32 | 1954 | 04.03.2015 | 170,30 | 9 | 30.12.2023 |
| 30 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 29 | 1958 | 21.09.2012 | 262,00 | 17 | 30.12.2019 |
| 31 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 31 | 1958 | 22.11.2013 | 404,70 | 26 | 30.12.2020 |
| 32 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 32 | 1954 | 04.03.2015 | 170,30 | 9 | 30.12.2023 |
| 33 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 33 | 1937 | 10.06.2014 | 507,70 | 33 | 30.12.2019 |
| 34 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 37 | 1937 | 27.01.2015 | 528,20 | 30 | 30.12.2022 |
| 35 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 39 | 1939 | 30.04.2015 | 453,50 | 35 | 30.12.2023 |
| 36 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 41 | 1939 | 02.06.2016 | 571,40 | 35 | 30.12.2023 |
| 37 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 44 | 1937 | 26.07.2016 | 581,20 | 36 | 30.12.2022 |
| 38 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 46 | 1937 | 12.05.2015 | 591,60 | 37 | 30.12.2024 |
| 39 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 48 | 1937 | 27.04.2012 | 72,20 | 3 | 30.12.2019 |
| 40 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 50 | 1937 | 28.02.2014 | 156,30 | 11 | 30.12.2019 |
| 41 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 52 | 1938 | 24.12.2015 | 551,70 | 36 | 30.12.2022 |
| 42 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 54 | 1938 | 16.10.2014 | 608,50 | 36 | 30.12.2021 |
| 43 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 60 | 1936 | 27.08.2015 | 570,40 | 40 | 30.12.2022 |
| 44 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 62 | 1936 | 09.07.2015 | 496,20 | 29 | 30.12.2022 |
| 45 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 64 | 1935 | 12.05.2015 | 569,80 | 42 | 30.12.2024 |
| 46 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 13 | 1955 | 26.07.2013 | 336,9 | 32 | 30.12.2019 |
| 47 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 15 | 1955 | 19.03.2014 | 258,30 | 19 | 30.12.2019 |
| 48 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 19 | 1955 | 12.08.2016 | 353,20 | 28 | 30.12.2024 |
| 49 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 25 | 1955 | 27.11.2015 | 301,10 | 19 | 30.12.2024 |
| 50 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 27 | 1957 | 27.08.2015 | 348,80 | 36 | 30.12.2022 |
| 51 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 45 | 1956 | 31.10.2014 | 356,30 | 30 | 30.12.2022 |
| 52 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 47 | 1957 | 27.11.2013 | 421,50 | 32 | 30.12.2020 |
| 53 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 52 | 1956 | 08.12.2015 | 416,70 | 23 | 30.12.2022 |
| 54 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 57 | 1956 | 21.09.2012 | 275,7 | 24 | 30.12.2019 |
| 55 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 59 | 1956 | 09.12.2016 | 176,10 | 10 | 30.12.2024 |
| 56 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 63 | 1955 | 03.07.2014 | 336,50 | 26 | 30.12.2019 |
| 57 | г. Мурманск, проезд Владимира Капустина, д. 5 | 1955 | 28.02.2014 | 69,40 | 5 | 30.12.2019 |
| 58 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | 1945 | 04.04.2016 | 340,40 | 14 | 30.12.2023 |
| 59 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 14 | 1945 | 04.03.2015 | 274,40 | 18 | 30.12.2023 |
| 60 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 32/2 | 1948 | 01.06.2012 | 366,70 | 27 | 30.12.2019 |
| 61 | г. Мурманск, пр-кт. Кирова, д. 42 | 1939 | 13.03.2014 | 112,90 | 12 | 30.12.2019 |
| 62 | г. Мурманск, пр-кт. Кирова, д. 48 | 1939 | 30.05.2012 | 221,20 | 20 | 30.12.2019 |
| 63 | г. Мурманск, пр-кт. Кольский, д. 163 | 1954 | 23.11.2016 | 515,60 | 39 | 30.12.2024 |
| 64 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 2 | 1955 | 09.07.2015 | 391,80 | 21 | 30.12.2024 |
| 65 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 14 | 1954 | 04.04.2016 | 528,10 | 37 | 30.12.2023 |
| 66 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 17 | 1955 | 15.01.2016 | 354,40 | 18 | 30.12.2023 |
| 67 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 19 | 1959 | 11.07.2014 | 380,50 | 28 | 30.12.2020 |
| 68 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 21 | 1959 | 11.07.2014 | 374,40 | 20 | 30.12.2020 |
| 69 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 23 | 1958 | 11.05.2012 | 163,80 | 8 | 30.12.2019 |
| 70 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 24 | 1940 | 12.04.2016 | 377,20 | 16 | 30.12.2023 |
| 71 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 11 | 1956 | 10.09.2015 | 575,60 | 25 | 30.12.2022 |
| 72 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 13 | 1940 | 27.08.2015 | 587,20 | 50 | 30.12.2024 |
| 73 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 13а | 1940 | 11.07.2014 | 576,10 | 47 | 30.12.2020 |
| 74 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 15 | 1937 | 10.02.2016 | 884,10 | 47 | 30.12.2023 |
| 75 | г. Мурманск, ул. Мурманская, д. 56 | 1950 | 02.06.2016 | 500,90 | 31 | 30.12.2023 |
| 76 | г. Мурманск, ул. Набережная, д. 7 | 1937 | 13.03.2014 | 384,70 | 34 | 30.12.2019 |
| 77 | г. Мурманск, ул. Набережная, д. 13 | 1938 | 26.12.2016 | 419,90 | 31 | 30.11.2024 |
| 78 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 10/1 | 1937 | 27.08.2015 | 709,70 | 55 | 30.12.2022 |
| 79 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 21 | 1955 | 03.07.2014 | 343,50 | 25 | 30.12.2020 |
| 80 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 24 | 1956 | 04.04.2016 | 310,90 | 28 | 30.12.2023 |
| 81 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 26 | 1955 | 29.12.2016 | 327,60 | 26 | 30.12.2024 |
| 82 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 26 А | 1955 | 01.06.2012 | 17,40 | 1 | 30.12.2019 |
| 83 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 28 | 1955 | 11.07.2014 | 347,60 | 24 | 30.12.2019 |
| 84 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 29 | 1957 | 01.06.2012 | 66,20 | 1 | 30.12.2019 |
| 85 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 29 а | 1958 | 15.07.2014 | 334,70 | 20 | 30.12.2020 |
| 86 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 30 | 1956 | 13.03.2014 | 60,90 | 1 | 30.12.2019 |
| 87 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 32 | 1955 | 11.07.2014 | 404,70 | 20 | 30.12.2021 |
| 88 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 34 | 1955 | 01.06.2012 | 25,90 | 1 | 30.12.2019 |
| 89 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 38 | 1956 | 29.12.2016 | 172,20 | 10 | 30.12.2024 |
| 90 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 3 | 1952 | 11.07.2014 | 187,90 | 4 | 30.12.2020 |
| 91 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 9 | 1953 | 21.09.2012 | 496,1 | 27 | 30.12.2024 |
| 92 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 14 | 1957 | 09.09.2013 | 428,30 | 23 | 30.12.2020 |
| 93 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 16 | 1956 | 24.06.2013 | 420,60 | 29 | 30.12.2019 |
| 94 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 29 | 1956 | 10.09.2015 | 398,10 | 21 | 30.12.2022 |
| 95 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 36 | 1958 | 11.07.2016 | 414,70 | 17 | 30.12.2023 |
| 96 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 45 | 1958 | 16.10.2014 | 327,40 | 17 | 30.12.2021 |
| 97 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 4 | 1953 | 16.02.2015 | 574,60 | 32 | 30.12.2024 |
| 98 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 6 | 1954 | 27.08.2015 | 547,00 | 39 | 30.12.2023 |
| 99 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 12 | 1954 | 06.09.2016 | 348,40 | 21 | 30.12.2024 |
| 100 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 16 | 1955 | 25.04.2012 | 19,20 | 1 | 30.12.2019 |
| 101 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 18 | 1956 | 10.02.2016 | 425,70 | 25 | 30.12.2024 |
| 102 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 20 | 1956 | 01.12.2014 | 425,30 | 34 | 30.12.2022 |
| 103 | г. Мурманск, ул. Полухина, д. 3 | 1960 | 11.11.2016 | 355,00 | 22 | 30.12.2024 |
| 104 | г. Мурманск, ул. Полухина, д. 16 Б | 1960 | 28.05.2015 | 473,20 | 31 | 30.12.2024 |
| 105 | г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 2 А | 1934 | 16.10.2014 | 535,30 | 40 | 30.12.2021 |
| 106 | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 32 | 1936 | 03.07.2014 | 487,00 | 37 | 30.12.2020 |
| 107 | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 52 | 1941 | 11.11.2014 | 840,00 | 76 | 30.12.2022 |
| 108 | г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 18 | 1955 | 21.11.2016 | 367,60 | 20 | 30.12.2019 |
| 109 | г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 18 Б | 1943 | 13.03.2014 | 556,20 | 32 | 30.12.2019 |
| 110 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 37/7 | 1955 | 28.02.2014 | 178,10 | 11 | 30.12.2024 |
| 111 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 42/10 | 1956 | 27.01.2015 | 332,50 | 15 | 30.12.2023 |
| 112 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 43 | 1956 | 29.04.2016 | 420,50 | 16 | 30.12.2023 |
| 113 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 50 | 1955 | 11.11.2016 | 347,60 | 21 | 30.12.2024 |
| 114 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 54 | 1956 | 26.06.2015 | 352,90 | 19 | 30.12.2024 |
| 115 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 55 | 1956 | 23.06.2015 | 352,20 | 20 | 30.12.2024 |
| 116 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 57 | 1957 | 06.10.2016 | 356,90 | 23 | 30.12.2024 |
| 117 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 59 | 1957 | 26.12.2016 | 355,30 | 17 | 30.12.2024 |
| 118 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 61 | 1958 | 09.07.2015 | 401,20 | 26 | 30.12.2024 |
| 119 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 65/4 | 1957 | 27.10.2016 | 433,70 | 26 | 30.12.2024 |
| 120 | г. Мурманск, проезд. Рылеева, д. 2 | 1955 | 12.05.2015 | 310,20 | 15 | 30.12.2024 |
| 121 | г. Мурманск, проезд. Рылеева, д. 5 | 1955 | 27.08.2015 | 333,50 | 21 | 30.12.2022 |
| 122 | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 3 | 1935 | 21.03.2016 | 569,20 | 33 | 30.12.2023 |
| 123 | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 6 | 1935 | 30.04.2015 | 582,50 | 35 | 30.12.2024 |
| 124 | г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 18 | 1949 | 15.07.2015 | 906,40 | 47 | 30.12.2022 |
| 125 | г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 4 | 1955 | 12.11.2012 | 354,5 | 17 | 30.12.2019 |
| 126 | г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 7 | 1952 | 23.06.2015 | 442,90 | 26 | 30.12.2024 |
| 127 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 7 | 1961 | 30.04.2015 | 500,80 | 38 | 30.12.2024 |
| 128 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 8/80 | 1958 | 31.10.2014 | 761,60 | 49 | 30.12.2021 |
| 129 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 11 Б | 1960 | 01.12.2014 | 426,00 | 46 | 30.12.2021 |
| 130 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 24 | 1958 | 11.07.2016 | 476,60 | 32 | 30.12.2023 |
| 131 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 3/10 | 1936 | 11.11.2016 | 718,00 | 51 | 30.12.2024 |
| 132 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 5/5 | 1935 | 10.09.2015 | 786,60 | 44 | 30.12.2022 |
| 133 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 12 | 1949 | 26.07.2016 | 724,10 | 37 | 30.12.2024 |
| 134 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 14 | 1955 | 03.09.2015 | 347,20 | 17 | 30.12.2022 |
| 135 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 23/5 | 1949 | 25.03.2015 | 531,00 | 30 | 30.12.2023 |
| 136 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 25 | 1948 | 11.07.2016 | 409,70 | 21 | 30.12.2023 |
| 137 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 27 | 1948 | 27.03.2015 | 580,50 | 42 | 30.12.2023 |
| 138 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 28 | 1949 | 06.10.2016 | 322,90 | 33 | 30.12.2024 |
| 139 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 30 А | 1959 | 09.12.2016 | 480,40 | 27 | 30.12.2024 |
| 140 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 31 | 1956 | 26.12.2016 | 508,80 | 25 | 30.12.2024 |
| 141 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 32/6 | 1949 | 11.07.2014 | 540,20 | 39 | 30.12.2020 |
| 142 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 35 | 1956 | 04.04.2016 | 419,30 | 23 | 30.12.2023 |
| 143 | г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 4 | 1938 | 28.02.2014 | 167,30 | 9 | 30.12.2019 |
| 144 | г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 32 | 1956 | 16.02.2015 | 433,00 | 33 | 30.12.2022 |
| 145 | г. Мурманск, ул. Чехова, д. 4 | 1956 | 06.09.2016 | 270,40 | 14 | 30.12.2024 |
| 146 | г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 10 | 1952 | 16.02.2015 | 327,50 | 28 | 30.12.2022 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3 к подпрограмме

План мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| период | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Финансирование программы |
| Всего | в том числе | Всего | в том числе |
| Собственность граждан | Муници-пальная собствен-ность | собственность граждан | муниципальная собственность  |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование. в т.ч.: | 3 935 | 1 762 | 735 | 1 027 | 60 144,10 | 24 213,20 | 35 930,90 | 4 069 762,80 |
| Всего в 2018 году | 95 | 43 | 25 | 18 | 1 594,90 | 889,50 | 705,40 | 87 780,8 |
| Всего по этапу 2019 года | 321 | 138 | 79 | 59 | 4 542,80 | 2 553,80 | 1 989,00 | 287 834,1 |
| Всего по этапу 2020 года | 213 | 99 | 65 | 34 | 3 195,80 | 1 995,20 | 1 200,60 | 200 140,3 |
| Всего по этапу 2021 года | 89 | 33 | 20 | 13 | 1 232,10 | 736,70 | 495,40 | 69 019,7 |
| Всего по этапу 2022 года | 689 | 312 | 205 | 107 | 10 944,40 | 7 015,20 | 3 929,20 | 766 108,1 |
| Всего по этапу 2023 года | 520 | 252 | 169 | 83 | 8 887,00 | 5 397,70 | 3 489,30 | 622 090,0 |
| Всего по этапу 2024 года | 2 008 | 885 | 172 | 713 | 29 747,10 | 5 625,10 | 24 122,00 | 2 036 789,8 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4 к подпрограмме

План реализации мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, по способам переселения

| период | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого: | в том числе: | Итого: | в том числе: |
| Выплата собствен-никам возмещения за жилые помещения | Переселение в отремонти-рованный свободный жилищный фонд | Дого-вор о разви-тии зас-троен-ной терри-тории | Пересе-ление в свобод-ный жилищ-ный фонд  | Строительство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |
| в строящихся домах |
| Расселяе-мая площадь | Стоимость | Рас-селя-емая пло-щадь | Стои-мость | Рас-селя-емая пло-щадь | Стои-мость | Рас-селя-емая пло-щадь | Стои-мость | Рас-селя-емая пло-щадь | Расселя-емая площадь | Расселя-емая площадь | Стоимость | Расселя-емая площадь | Стоимость | При-обретае-мая площадь | Стоимость | Приобретае-мая площадь | Стоимость |
| кв. м | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. | кв.м | кв.м | кв. м | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по подпрограмме переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование. в т.ч.: | 60144,10 | 4057028,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,70 | 59799,40 | 4057028,20 | 47675,00 | 3337250,00 | 1634,00 | 114380,00 | 10490,40 |  605398,20 |
| Всего в 2018 году |  1594,90 | 87780,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1594,90 | 87780,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  1594,90 | 87780,80 |
| Всего по этапу 2019 года | 4542,80 | 277325,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,70\* | 4198,10 | 277325,10 | 0,00 | 0,00 | 1634,00 | 114380,00 | 2564,10 | 162945,10 |
| Всего по этапу 2020 года | 3195,80 | 197914,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3195,80 | 197914,80 | 1351,20 | 94584,00 | 0,00 | 0,00 | 1844,60 | 103330,80 |
| Всего по этапу 2021 года | 1232,10 | 69019,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1232,10 | 69019,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1232,10 | 69019,70 |
| Всего по этапу 2022 года | 10944,40 | 766108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10944,40 | 766108,00 | 10944,40 | 766108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2023 года | 8887,00 | 622090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8887,00 | 622090,00 | 8887,00 | 622090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2024 года | 29747,10 | 2036789,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29747,10 | 2036789,80 | 26492,40 | 1854468,00 | 0,00 | 0,00 | 3254,70 | 182321,80 |

\*- расселение за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 год

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5 к подпрограмме

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2019 - 2020 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Общая площадь жилых помещений МКД, кв.м | Стоимость сноса за счет средств местного бюджета, тыс. руб. | Примечание |
|
| Номер | Дата |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 9 (подземная часть) | 2300 | 21.09.2012 | 2019 | 2019 | 496,2 | 7 900,0 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2019 году  |
| 2 | город Мурманск, улица Заречная, дом 29 | 2301 | 21.09.2012 | 2019 | 2019 | 433,2 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2019 году  |
| 3 | город Мурманск, улица Заречная, дом 25 | 2503 | 23.10.2012 | 2019 | 2019 | 539,0 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2019 году  |
| 4 | город Мурманск, улица Фестивальная, дом 4 | 2663 | 12.11.2012 | 2019 | 2019 | 354,5 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2019 году  |
| 5 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 16 | 1572 | 24.06.2013 | 2019 | 2019 | 440,3 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2019 году  |
| 6 | город Мурманск, улица Калинина, дом 57 (подземная часть) | 2302 | 21.09.2012 | 2020 | 2020 | 337,3 | 1500,0 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2019 году  |
| 7 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 6 (подземная часть) | 122 | 25.01.2013 | 2019 | 2020 | 493,7 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2020 году  |
| 8 | город Мурманск, улица Калинина, дом 13 | 1922 | 26.07.2013 | 2019 | 2020 | 336,9 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2020 году  |
| 9 | город Мурманск, улица Калинина, дом 47 | 3458 | 27.11.2013 | 2019 | 2020 | 438,9 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2020 году  |
| 10 | город Мурманск, улица Заречная, дом 27 | 2192 | 27.08.2013 | 2020 | 2020 | 584,7 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2020 году  |
| 11 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 14 | 2326 | 09.09.2013 | 2020 | 2020 | 497,6 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2020 году  |
| 12 | город Мурманск, улица Заречная, дом 31 | 3334 | 22.11.2013 | 2020 | 2020 | 505,1 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2020 году  |
| Итого:   | 5 457,4 | 9 400,0 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_