VI. Подпрограмма «Реализация

государственной политики в области гражданской обороны,

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера» на 2018 - 2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018 - 2024 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Доля подразделений ММБУ «ЕДДС», готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций |
| Заказчик подпрограммы | Администрация города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018 - 2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 288 326,9 тыс. руб., в т. ч.:  МБ: 288 326,9 тыс. руб., из них:  2018 год – 47 398,3 тыс. руб.;  2019 год – 47 475,7 тыс. руб.  2020 год – 48 878,9 тыс. руб.;  2021 год – 36 143,5 тыс. руб.  2022 год – 36 143,5 тыс. руб.  2023 год – 36 143,5 тыс. руб.;  2024 год – 36 143,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Доля подразделений ММБУ «ЕДДС», готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций – 100% |

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

В границах города Мурманска расположено 28 потенциально опасных объектов, представляющих наибольшую опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей природной среды.

В 2016 году на территории города Мурманска чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, произошло 4 угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, 465 пожаров, 427 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), принято 657712 обращений граждан, проведено аварийно-спасательных работ – 718. Обслужено граждан по обращениям 735 чел.

Аварийно-спасательные работы (АСР) в 2016 году:

а) всего проведено работ – 965, из них:

- природного характера – 17;

- техногенного характера – 124;

- ДТП – 100;

- бытовых работ – 735;

- ложных выездов – 88;

б) всего пострадало граждан – 501 чел., из них:

- оказана помощь (спасено) – 426 чел.;

- погибло – 75 чел.;

- пропало без вести – 0 чел.

в) обслужено (обеспечена безопасность, проведены беседы и занятия) – с 1850 гражданами.

Были проведены 14 профилактических работ на территории муниципального образования город Мурманск.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели

(индикаторы) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | | |
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации подпрограммы | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| Цель: повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля подразделений ММБУ «ЕДДС», готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | 2021 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2018 - 2021 гг. | Всего, в т.ч.: МБ | 179896,4 | 47398,3 | 47475,7 | 48878,9 | 36143,5 | | Доля доведенных задач, поставленных вышестоящими органами Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, до дежурно-диспетчерских служб и подчиненных сил постоянной готовности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| Количество человек, выполнивших программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей, специалистов, рабочих, учащихся и студентов, чел. | 352 | 352 | 352 | 352 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| Доля выполненных заданий по гражданской обороне и защите населения, предупреждение и ликвидация ЧС, обеспечение постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС, % | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2021 гг. | Всего, в т.ч.: МБ | 179896,4 | 47398,3 | 47475,7 | 48878,9 | 36143,5 | | Обеспечение повседневной оперативной деятельности (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| Доля выполненных поисковых и аварийно-спасательных работ, % | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
|  | ВСЕГО | 2018 - 2021 гг. | МБ | 179896,4 | 47398,3 | 47475,7 | 48878,9 | 36143,5 | |  |  |  |  |  |  |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 – 2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2 2024 год | Наименование показателя, ед. измерения | | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| Цель: повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2022 - 2024 гг. | Всего, в т.ч.: МБ | 108430,5 | 36143,5 | 36143,5 | 36143,5 | Доля доведенных задач, поставленных вышестоящими органами Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, до дежурно-диспетчерских служб и подчиненных сил постоянной готовности, % | | 100 | 100 | 100 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» | |
| Количество человек, выполнивших программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей, специалистов, рабочих, учащихся и студентов, чел. | | 352 | 352 | 352 | | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| Доля выполненных заданий по гражданской обороне и защите населения, предупреждение и ликвидация ЧС, обеспечение постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС, % | | 100 | 100 | 100 | | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2022 - 2024 гг. | Всего, в т.ч.: МБ | 108430,5 | 36143,5 | 36143,5 | 36143,5 | Обеспечение повседневной оперативной деятельности, (да-1, нет-0) | | 1 | 1 | 1 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» | |
| Доля выполненных поисковых и аварийно-спасательных работ, % | | 100 | 100 | 100 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» | |
|  | Всего | 2022 - 2024 гг. | МБ | 108430,5 | 36143,5 | 36143,5 | 36143,5 | |  |  |  |  |  | |

Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | МБ | 288326,9 | 47398,3 | 47475,7 | 48878,9 | 36143,5 | 36143,5 | 36143,5 | 36143,5 |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 288326,9 | 47398,3 | 47475,7 | 48878,9 | 36143,5 | 36143,5 | 36143,5 | 36143,5 |
| 1.1.1 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) (обеспечение повседневной оперативной деятельности) | МБ | 142357,0 | 26 458,3 | 27128,4 | 27814,3 | 15239,0 | 15239,0 | 15239,0 | 15239,0 |
| 1.1.2 | Мероприятия в сфере гражданской обороны | МБ | 21220,4 | 2469,2 | 2566,7 | 2667,7 | 3379,2 | 3379,2 | 3379,2 | 3379,2 |
| 1.1.3 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) (поисковые и аварийно-спасательные работы за исключением работ на водных объектах) | МБ | 72654,2 | 10253,0 | 9981,6 | 10339,2 | 10520,1 | 10520,1 | 10520,1 | 10520,1 |
| 1.1.4 | Обеспечение безопасности населения на водных объектах | МБ | 50090,1 | 7172,6 | 7319,0 | 7577,7 | 7005,2 | 7005,2 | 7005,2 | 7005,2 |
| 1.1.5 | Компенсация расходов на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно | МБ | 1440,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Текущий ремонт здания, сооружений, помещений и коммуникаций по адресу: г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 7а | МБ | 565,2 | 565,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | МБ | 288326,9 | 47398,3 | 47475,7 | 48878,9 | 36143,5 | 36143,5 | 36143,5 | 36143,5 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего по ВЦП: | 288 326,9 | 47 398,3 | 47 475,7 | 48 878,9 | 36143,5 | 36143,5 | 36143,5 | 36143,5 |
| в том числе за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 288 326,9 | 47 398,3 | 47 475,7 | 48 878,9 | 36143,5 | 36143,5 | 36143,5 | 36143,5 |
| средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

В обеспечении устойчивого социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск в условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одним из важнейших направлений является повышение безопасности жизнедеятельности населения и защищенности производственных и социальных объектов города Мурманска от чрезвычайных ситуаций.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий существенное значение имеет наличие высокоэффективной системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и оперативному реагированию при их возникновении и необходимости ликвидации.

Оснащение оперативно-дежурной службы необходимым имуществом и оборудованием позволит сократить время на прием и обработку поступающей информации об угрозах или фактах возникновения чрезвычайных ситуаций, повысить уровень готовности администрации города Мурманска и взаимодействующих служб города к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций.

Повышение уровня защищенности граждан города Мурманска при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера требует повышения уровня оперативного реагирования аварийно-спасательного отряда Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба», совершенствования его технической оснащенности, особенно в части средств, обеспечивающих эффективный поиск пострадавших при чрезвычайных ситуациях, в том числе и на водных объектах.

Функционирование системы предупреждения и ликвидации в немалой степени зависит от уровня подготовки должностных лиц и специалистов, в обязанности которых входит решение задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности.

Приведение помещений курсов гражданской обороны ММБУ «ЕДДС» в соответствие с требованиями, предъявляемыми к учреждениям дополнительного образования, совершенствование технической оснащенности учебно-материальной базы для внедрения метода дистанционного обучения позволит значительно повысить эффективность подготовки и увеличить количество подготовленных должностных лиц и специалистов организаций и предприятий в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Экономическим эффектом реализации программы является сохранение жизни и здоровья граждан, минимизация ущерба, наносимого территории муниципального образования город Мурманск.

При разработке подпрограммы учитывалось влияние внешних и внутренних рисков на достижение заявленной цели.

К числу внешних рисков были отнесены изменения в действующем законодательстве, возможность отмены итогов проведенных аукционов в соответствии с решением Федеральной антимонопольной службы РФ, невыполнение исполнителями условий договоров на поставку имущества и оборудования для нужд ММБУ «ЕДДС», другие экономические факторы.

В ряду внутренних рисков, которые могут повлиять на изменение показателей и сроков выполнения подпрограммы, рассмотрены возможные изменения показателей количества и качества предоставляемых услуг, регламент работы и действия организаций или структурных подразделений администрации города Мурманска, принимающих косвенное участие в организации тех или иных работ, подразумеваемых мероприятиями программы.

Влияние рассмотренных рисков на сроки реализации подпрограммы возможно минимизировать путем определения конкретных и коротких по срокам исполнения программных мероприятий, направленных на обеспечение деятельности ММБУ «ЕДДС».

Настоящая подпрограмма позволит осуществить внедрение новых технологий и современного оборудования в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, повысить эффективность работы Мурманского звена территориальной подсистемы РСЧС, сократить количество погибших и пострадавших людей, обеспечить на требуемом уровне безопасность.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_