IV. Ведомственная целевая программа

«Поддержка общественных и гражданских инициатив

в городе Мурманске» на 2014 – 2018 годы

Паспорт ВЦП

| Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014 – 2018 годы |
| --- | --- |
| Цель ВЦП | Развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения |
| Задачи ВЦП | - Оказание финансовой, информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, создание условий для развития и организации мероприятий, связанных с осуществлением общественно полезной деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города – героя Мурманска, и их привлечение к содействию в решении вопросов местного значения. - Популяризация ветеранского движения, создание условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, укрепления шефских связей, повышения престижа военной службы, формирования патриотического сознания населения города Мурманска |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП | - Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций. - Количество заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реализацию социально значимого проекта. - Количество подшефных воинских частей, имеющих долгосрочные шефские связи с администрацией города Мурманска. 4. Количество проведенных семинаров, тренингов, круглых столов, приемов, Общественных советов при администрации города Мурманска для общественных объединений, некоммерческих организаций и Почетных граждан города – героя Мурманска. 5. Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города–героя Мурманска, принявших участие в мероприятиях ВЦП. 6. Количество проведенных мероприятий по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, укреплению шефских связей, повышению престижа военной службы, формированию патриотического сознания населения города Мурманска. 7. Количество человек, принявших участие в мероприятиях по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, укреплению шефских связей, повышению престижа военной службы, формированию патриотического сознания населения города Мурманска |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации ВЦП | 2014 - 2018 годы |
| Финансовое обеспечение ВЦП | Всего по ВЦП: 17900, 00 тыс. руб., в том числе: МБ: 17900, 00 тыс. руб., из них: 2014 год – 3900,00 тыс. руб.; 2015 год – 3500,00 тыс. руб.; 2016 год – 3500,00 тыс. руб.; 2017 год – 3500,00 тыс. руб.; 2018 год – 3500,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП | 1. Увеличение доли общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций. 2. Сохранение числа участников мероприятий, направленных на популяризацию ветеранского движения, сохранение и развитие военно-исторических традиций, повышение престижа военной службы, формирование патриотического сознания населения города Мурманска. 3. Увеличение количества заявок на конкурс на соискание субсидий на реализацию социально значимого проекта |

1.  Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

По состоянию на 01.01.2013 по данным Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области на территории муниципального образования город Мурманск зарегистрировано 452 общественных объединения. Из них молодежных организаций – 23, организаций в области культуры и науки – 19, в области здравоохранения – 10,  спортивных общественных объединений – 68, 16 объединений – любители животных, 28 организаций инвалидов, 36 организаций ветеранов и участников войн, 17 национально – культурных объединений, а также 235 других общественных объединений.

Целью, достижению которой способствует ВЦП, является развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, а также поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения.

Благодаря реализации с 2007 года ведомственной целевой программы по поддержке  общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске созданы и обеспечиваются правовые, экономические и организационные условия, гарантии и стимулы деятельности  общественных организаций и объединений.

Взаимодействие органов муниципальной власти с общественными объединениями, представляющими интересы различных групп населения,  является неотъемлемой частью работы, позволяющей привлечь к решению насущных городских проблем  активную часть населения и способствует развитию гражданских инициатив в  городе Мурманске. Это огромный потенциал, опираясь на который можно решать многие социально значимые проблемы. В реализации этого потенциала заинтересованы как общественные объединения, так и органы местного самоуправления.

С целью привлечения к конструктивному и равноправному диалогу представителей общественных объединений, некоммерческих организаций и муниципальной власти разработана настоящая ВЦП.

ВЦП содержит мероприятия, направленные на:

- поддержку общественных объединений, некоммерческих организаций в городе Мурманске;

- воспитание гражданственности и патриотизма населения областного центра;

- поддержку, сохранение и развитие военно-исторического и патриотического наследия Кольского Заполярья;

- сохранение, укрепление и развитие шефских связей, повышение престижа военной службы в Вооруженных силах РФ.

Реализация ВЦП дает возможность общественным организациям, осуществляющим деятельность на территории города Мурманска, воспользоваться мерами муниципальной поддержки в виде субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск, повысить уровень правовой, экономической и деловой культуры представителей некоммерческих объединений.

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Годы реализации ВЦП |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций | % | 12 | 13 | 21,5 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
|  | Количество заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реализацию социально значимого проекта | единиц | 13 | 14 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Количество подшефных воинских частей, имеющих долгосрочные шефские связи с администрацией города Мурманска | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1. | Задача 1: оказание финансовой, информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, создание условий для развития и организации мероприятий, связанных с осуществлением общественно полезной деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города – героя Мурманска, и их привлечение к содействию в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных семинаров, тренингов, круглых столов, приемов, Общественных советов при администрации города Мурманска для общественных объединений, некоммерческих организаций и Почетных граждан города – героя Мурманска | единиц | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.2 | Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города – героя Мурманска, принявших участие в мероприятиях ВЦП | единиц | 55 | 58 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача 2: популяризация ветеранского движения, создание условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, укрепления шефских связей, повышения престижа военной службы, формирования патриотического сознания населения города Мурманска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество проведенных мероприятий по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, укреплению шефских связей, повышению престижа военной службы, формированию патриотического сознания населения города Мурманска | единиц | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2.2 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, укреплению шефских связей, повышению престижа военной службы, формированию патриотического сознания населения города Мурманска | человек | 9800 | 9800 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 |

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квар тал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год | Наименова ние, ед. изм. | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| Цель: развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: оказание финансовой, информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, создание условий для развития и организации мероприятий, связанных с осуществлением общественно полезной деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города – героя Мурманска и их привлечения к содействию в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
| 1.1 | Предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям | II квар тал 2014-2018 года | МБ | 4400,0 | 1200,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставле ны субсидии, единиц |  | 8 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  |
| 1.2 | Вручение премии за активную общественную работу | IV квар тал 2014-2018 года | МБ | 748,5 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 |  | Количество врученных премий, единиц |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квар тал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименова ние, ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.3 | Оказание информационной, консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | I, II, III, IV квар тал 2014-2018 года | МБ | 215,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 1.Количество обществен ных объединений, принявших участие в мероприя тиях, единиц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество публикаций и информацион ных сюжетов, единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество справочно-информацион ных материалов, единиц | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |  |
| 1.4 | Организация и проведение мероприятий, связанных с общественно-полезной деятельностью общественных объединений, социально | I, II, III, IV квар тал 2014-2018 года | МБ | 2514,00 | 478,0 | 509,0 | 509,0 | 509,0 | 509,0 | 1.Количество организаций, принявших участие в ярмарке социальных проектов, единиц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квар тал год) | Источники финансиро вания | Объемы финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименова ние, ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |
|  | ориентированных некоммерческих организаций, Почетных граждан города – героя Мурманска, и их привлечение к содействию в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество мероприятий, единиц | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 |  | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Количество изготовленной сувенирной продукции, единиц | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |
|  | Итого по задаче 1: |  | МБ | 7877,5 | 1870,7 | 1501,7 | 1501,7 | 1501,7 | 1501,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2: популяризация ветеранского движения, создание условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, укрепления шефских связей, повышения престижа военной службы, формирования патриотического сознания населения города Мурманска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение военно-исторических традиций | I, II, III, IV квартал 2014-2018 года | МБ | 8348,8 | 1725,6 | 1655,8 | 1655,8 | 1655,8 | 1655,8 | 1.Количество мероприятий, единиц | 14 | 14 | 14 |  | 14 |  | 14 | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Количество участников мероприятий, человек | 9200 | 9200 | 9200 |  | 9200 |  | 9200 |  |

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квар тал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименова ние, ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление шефских связей, повышение престижа военной службы, формирование патриотического сознания населения города Мурманска | I, II, III, IV квар тал 2014-2018 года | МБ | 1712,5 | 303,7 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 1.Количество мероприятий, единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество участников мероприятий, человек | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |
|  | Итого по задаче 2: |  | МБ | 10022,5 | 2029,3 | 1998,3 | 1998,3 | 1998,3 | 1998,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по ВЦП: |  | МБ | 17900,0 | 3900,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Детализация основных мероприятий ВЦП

1. Мероприятие 1.3 «Оказание информационной, консультационной поддержки  социально ориентированным некоммерческим организациям» включает в себя следующие мероприятия:

- проведение семинаров, круглых столов по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления и общественных объединений города Мурманска и иных мероприятий, направленных на повышение информированности и эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

- информирование населения через СМИ о деятельности общественных организаций, получающих муниципальную поддержку;

- обеспечение  функционирования информационного сайта.

2. Мероприятие 1.4 «Организация и проведение мероприятий, связанных с общественно-полезной деятельностью общественных объединений,  социально ориентированных некоммерческих организаций, Почетных граждан города–героя Мурманска, и их привлечение к содействию в решении вопросов местного значения» включает в себя следующие мероприятия:

-  организация и проведение ярмарки социальных проектов;

- прием Почетных граждан города–героя Мурманска главой муниципального образования город Мурманск и главой администрации города Мурманска;

- приобретение сувенирной продукции для реализации городских мероприятий, связанных с деятельностью общественных объединений;

- организация и проведение Общественного совета при администрации города Мурманска.

3. Мероприятие 2.1 «Организация и проведение мероприятий,                                                                                                                                                                                                                направленных на сохранение военно-исторических традиций» включает в себя следующие  мероприятия:

- торжественные мероприятия, посвященные очередной годовщине выводу                                                                                     ограниченного контингента советских войск из республики Афганистан;

- организация и проведение мероприятий в рамках празднования очередной годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне (Вахта памяти, военный парад, праздничное шествие, торжественный митинг 9 мая, митинг памяти воинам Полярной дивизии, участие в торжественных мероприятиях в Долине Славы);

- организация и проведение мероприятий в рамках Дня памяти и скорби;

- участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти гибели подводной лодки «Курск»;

- организация и проведение мероприятий, посвященных Дню воздушно-десантных войск;

- участие в мероприятиях, посвященных Дню окончания второй мировой войны;

- организация и проведение мероприятий, приуроченных к очередной годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье.

4. Мероприятие 2.2. «Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление шефских связей, повышение престижа военной службы, формирование патриотического сознания населения города Мурманска» включает в себя следующие мероприятия:

- организация и проведение городского праздника допризывной молодежи «День призывника»;

- оказание помощи подшефным администрации города Мурманска воинским частям в рамках значимых  памятных дат и событий;

- торжественные проводы мурманчан  на действительную военную службу по путевкам от муниципального образования город Мурманск;

- осуществление деятельности совета по патриотическому воспитанию населения города Мурманска.

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Всего по ВЦП: | 17 900,0 | 3 900,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 |
| в том числе за счет: | 17 900,0 | 3 900,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск |  |  |  |  |  |  |

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

ВЦП носит социально значимый характер. В результате ее реализации предполагается:

- улучшение и реализация эффективных механизмов взаимодействия  администрации города Мурманска с общественными объединениями и некоммерческими организациями;

- апробирование новых социальных технологий и реализация эффективных механизмов взаимодействия администрации города Мурманска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, разработка новых современных форм воспитания населения для развития гражданских инициатив общества города Мурманска;

- создание условий для выявления социально значимых инициатив общественных объединений, некоммерческих организаций и их эффективной реализации  для муниципального образования город Мурманск;

- создание  единого информационного пространства о социально значимой деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций;

- развитие инициатив ветеранских, молодежных общественных объединений и некоммерческих организаций в решении вопросов патриотического воспитания населения;

- развитие шефских связей с воинскими частями, привлечение военнослужащих к процессу воспитания патриотизма подрастающего поколения и  популяризации службы в Вооруженных силах Российской Федерации;

- анализ и распространение лучшего опыта социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации социально значимых проектов.

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию ВЦП: изменение действующего законодательства, социально-экономические изменения (повышение или снижение качества жизни населения, колебания численности лиц или семей, относящихся к тем или иным социальным категориям населения), происходящие в обществе, а также естественные демографические процессы и прочее. Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий ВЦП.

Механизмом минимизации внешних рисков является своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты города Мурманска с целью приведения их в соответствии с федеральным и региональным законодательством, своевременное внесение изменений в ВЦП.

Внутренним риском может являться отклонение сроков реализации ВЦП, несостоявшееся заключение муниципального контракта в рамках ВЦП в установленный срок.

Механизмом минимизации внутренних рисков является своевременная и качественная подготовка технического задания для заключения муниципального контракта.