## 6 РЕДАКЦИЯ
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 06.05.2022 № 1152
(в ред. от 20.12.2023 № 4471)
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2023 – 2025 годы
№ п/п | Адрес МКД | Предельная стоимость работ | Стоимость капитального ремонта | [19 empty] | Источники финансирования |  |  |  | Плановый год начала выполнения работ | Плановый год завер- шения выполне- ния работ
|  |  | Всего: | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [9 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в т.ч. ремонт отмостки | Ремонт фасада | Ремонт фундамента, в т.ч. восстановле- ние отмостки | В том числе: |  |  | Средства федерального бюджета | Средства областно- го бюджета | Средства местного бюджета | Средства собственников помещений МКД
|  |  |  | горячего водоснабжения | водоподогрева- теля(-ей) |  | холодного водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | индивидуально- го(-ых) теплово- го(-ых) пун- кта(-ов) (ИТП) |  | электроснаб- жения | газоснабжения | [6 empty] | Разработка проектной документации, включая оценку технического состояния МКД, инженерные изыскания, проведение экспертизы проектной документации | Строительный контроль | Авторский надзор
|  | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 1 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
2 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 5 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
3 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 9 |  | 11640392.6 | [12 empty] | 11031144.28 |  |  |  | 607705.18 | 1543.14 |  |  | 11640392.6 |  |  | 2023 | 2023
4 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 11 корп. 2, п. 1, 2 |  | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 |  |  |  |  | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
5 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 11 корп. 3, п. 1 |  | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 |  |  |  |  | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
6 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 11 корп. 5, п. 1, 2 |  | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 |  |  |  |  | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
7 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 39/13 |  | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [13 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  | 1861001.14 |  |  | 2023 | 2023
8 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 44 |  | 9189914.82 | 1274730.68 |  |  | 1288777.18 | 2322534.75 | 1883311.5 |  |  | 1331716.25 | [7 empty] | 967328.4 | 121516.06 |  |  |  |  | 9189914.82 | 2023 | 2023
9 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 47 |  | 15890998.41 | 1123426.46 |  |  | 1135805.71 | 2046861.38 | 9251870.55 |  |  | 1173648.13 | [7 empty] | 938412 | 220974.18 |  |  |  |  | 15890998.41 | 2023 | 2023
10 | ул. Академика Книповича, д. 19, п. 1, 2 |  | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 |  |  |  |  | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
11 | ул. Академика Книповича, д. 33 корп. 2 |  | 1833328.03 |  | 1 | 1588616.85 | [13 empty] | 220640 | 24071.18 |  |  | 1833328.03 |  |  | 2023 | 2023
12 | ул. Академика Книповича, д. 37 |  | 1421448.78 |  | 1 | 1197448.78 | [13 empty] | 224000 |  |  |  | 710724.39 |  | 710724.39 | 2022 | 2023
13 | ул. Академика Книповича, д. 52 |  | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [13 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  | 1861001.14 |  |  | 2023 | 2023
14 | ул. Академика Павлова, д. 2 |  | 10525490.58 | [13 empty] | 2666183.28 | 5242008.96 | 1549039.86 | 926400 | 141858.48 |  |  |  |  | 10525490.58 | 2023 | 2023
15 | ул. Академика Павлова, д. 59 |  | 18477715.7 | 1059505.01 |  |  | 996307.98 | 1068186.98 | 6404451.89 |  |  | 988958 |  |  |  | 5804754.18 |  |  |  | 1910719.2 | 244832.46 |  |  |  |  | 18477715.7 | 2023 | 2023
16 | ул. Александра Невского, д. 69/51 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
17 | ул. Александра Невского, д. 75 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
18 | ул. Александра Невского, д. 79 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
19 | ул. Александра Невского, д. 83 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
20 | ул. Александра Невского, д. 87 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
21 | ул. Александра Невского, д. 91 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
22 | ул. Александра Невского, д. 92 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
23 | ул. Александра Невского, д. 95 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
24 | ул. Александра Невского, д. 97/60 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
25 | ул. Александра Невского, д. 98 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
26 | ул. Алексея Генералова, д. 12 |  | 9771768.31 | 456910.53 |  |  | 336633.62 | 688821.93 | 755556.45 |  |  | 388058.78 |  |  |  | 4430275.24 |  | 2571101.39 |  |  | 144410.37 |  |  | 9771768.31 |  |  | 2022 | 2023
27 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 7 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
28 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 13 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
29 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 14 корп. 1 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
30 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 14 корп. 2 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
31 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 14 корп. 3 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
32 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 14 корп. 4 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
33 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 15 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
34 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 16 корп. 2 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
35 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 16 корп. 3 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
36 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 17 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
37 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 20 корп. 1 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
38 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 20 корп. 2 |  | 17550661.15 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [6 empty] | 13935257.45 |  | 1029223.6 | 244159.17 |  |  | 2501151.24 |  | 15049509.91 | 2023 | 2023
39 | ул. Аскольдовцев, д. 16 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
40 | ул. Аскольдовцев, д. 18 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
41 | ул. Аскольдовцев, д. 20 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
42 | ул. Аскольдовцев, д. 22 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
43 | ул. Аскольдовцев, д. 24 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
44 | ул. Аскольдовцев, д. 26 корп. 1 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
45 | ул. Аскольдовцев, д. 26 корп. 2 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
46 | ул. Аскольдовцев, д. 26 корп. 3 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
47 | ул. Аскольдовцев, д. 30 корп. 1 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
48 | ул. Аскольдовцев, д. 30 корп. 2 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
49 | ул. Аскольдовцев, д. 32 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
50 | ул. Аскольдовцев, д. 34 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
51 | ул. Аскольдовцев, д. 36 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
52 | ул. Аскольдовцев, д. 38/28 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
53 | ул. Беринга, д. 5, п. 1 |  | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 |  |  |  |  | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
54 | ул. Беринга, д. 7, п. 1, 2 |  | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 |  |  |  |  | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
55 | ул. Беринга, д. 11, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  | 18955882.35 | [10 empty] | 6 | 18226809.96 |  |  |  |  | 455670.24 | 273402.15 |  |  |  |  | 18955882.35 | 2023 | 2024
56 | ул. Беринга, д. 13, п. 1 |  | 2974318.29 | [10 empty] | 1 | 2855540.15 |  |  |  |  | 75945.04 | 42833.1 |  |  |  |  | 2974318.29 | 2023 | 2024
57 | ул. Беринга, д. 15, п. 1, 2 |  | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 |  |  |  |  | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
58 | ул. Беринга, д. 17, п. 1 |  | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 |  |  |  |  | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
59 | ул. Виктора Миронова, д. 1 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
60 | ул. Виктора Миронова, д. 4 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
61 | ул. Виктора Миронова, д. 6 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
62 | ул. Виктора Миронова, д. 13 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
63 | ул. Виктора Миронова, д. 16/32 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
64 | пер. Водопроводный, д. 7 корп. 2 |  | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [13 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  | 1861001.14 |  |  | 2023 | 2023
65 | ул. Володарского, д. 3 |  | 26471756.89 | 2839497.19 |  |  | 2670127.75 | 2862765.06 | 13770320.56 |  |  | 2650429.63 | [7 empty] | 1306719.6 | 371897.1 |  |  |  |  | 26471756.89 | 2023 | 2023
66 | ул. Володарского, д. 13 |  | 18737238.94 |  |  |  | 2153917.54 | 2130397.37 | 11096418.68 |  |  | 2041451.38 | [7 empty] | 1053721.2 | 261332.77 |  |  |  |  | 18737238.94 | 2023 | 2023
67 | ул. Воровского, д. 11 |  | 94512984.06 | [12 empty] | 35489181.08 |  | 51894360.6 |  | 6128900.82 | 825774.48 | 174767.08 |  | 94512984.06 |  |  | 2022 | 2023
68 | ул. Воровского, д. 13 |  | 59557548.19 | [12 empty] | 21814710.19 |  | 34412120.19 |  | 2934553.14 | 396164.67 |  |  | 59557548.19 |  |  | 2022 | 2023
69 | ул. Гвардейская, д. 22, п. 1, 2 |  | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 |  |  |  |  | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
70 | ул. Гвардейская, д. 24, п. 1, 2, 3 |  | 9477941.17 | [10 empty] | 3 | 9113404.98 |  |  |  |  | 227835.12 | 136701.07 |  |  |  |  | 9477941.17 | 2023 | 2024
71 | пр. Героев-cевероморцев, д. 5 корп. 3 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
72 | пр. Героев-cевероморцев, д. 21 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
73 | пр. Героев-cевероморцев, д. 23 корп. 2 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
74 | пр. Героев-cевероморцев, д. 31 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
75 | пр. Героев-cевероморцев, д. 56 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
76 | пр. Героев-cевероморцев, д. 58 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
77 | пр. Героев-cевероморцев, д. 62 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
78 | пр. Героев-cевероморцев, д. 66/19 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
79 | пр. Героев-cевероморцев, д. 76 корп. 2 |  | 5002302.49 | [6 empty] | 2 | 4684041.86 | [8 empty] | 248000 | 70260.63 |  |  | 5002302.49 |  |  | 2023 | 2023
80 | пр. Героев-cевероморцев, д. 78 корп. 2 |  | 5002302.49 | [6 empty] | 2 | 4684041.86 | [8 empty] | 248000 | 70260.63 |  |  | 5002302.49 |  |  | 2023 | 2023
81 | ул. Ивана Сивко, д. 9, п. 1 |  | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 |  |  |  |  | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
82 | ул. Ивана Сивко, д. 9 корп. 3 |  | 1851696.13 |  | 1 | 1604744.95 | [13 empty] | 222880 | 24071.18 |  |  | 1851696.13 |  |  | 2023 | 2023
83 | ул. Ивана Сивко, д. 9 корп. 4 |  | 1713935.38 |  | 1 | 1483784.21 | [13 empty] | 206079.99 | 24071.18 |  |  | 1713935.38 |  |  | 2023 | 2023
84 | ул. Капитана Копытова, д. 41 |  | 16444312.01 | [12 empty] | 15453257.55 |  |  |  | 759255.6 | 231798.86 |  |  |  |  | 16444312.01 | 2023 | 2023
85 | ул. Капитана Пономарева, д. 1/16, п. 1, 2 |  | 8374206.57 | [10 empty] | 2 | 8100804.42 |  |  |  |  | 151890.08 | 121512.07 |  |  |  |  | 8374206.57 | 2023 | 2024
86 | ул. Карла Либкнехта, д. 21/22 |  | 17350744.07 | 1358729.59 |  |  | 1373701.69 | 2475579.15 | 2007413.1 |  |  | 1419470.25 |  |  |  |  | 4501419.45 |  | 2615303.39 | 1362853.2 | 236274.25 |  |  |  |  | 17350744.07 | 2023 | 2023
87 | ул. Кильдинская, д. 25 |  | 4600689.72 | [12 empty] | 4380952.38 |  |  |  | 219047.62 | 689.72 |  |  | 4600689.72 |  |  | 2023 | 2023
88 | ул. Колхозная, д. 12 |  | 14529984.86 | [12 empty] | 9506819.48 |  | 3978760.09 |  | 842121.6 | 202283.69 |  |  | 14529984.86 |  |  | 2023 | 2023
89 | пр. Кольский, д. 20, п. 1, 2 |  | 8374206.57 | [10 empty] | 2 | 8100804.42 |  |  |  |  | 151890.08 | 121512.07 |  |  |  |  | 8374206.57 | 2023 | 2024
90 | пр. Кольский, д. 38, п. 1, 2 |  | 8374206.57 | [10 empty] | 2 | 8100804.42 |  |  |  |  | 151890.08 | 121512.07 |  |  |  |  | 8374206.57 | 2023 | 2024
91 | пр. Кольский, д. 46, п. 1, 2 |  | 8374206.57 | [10 empty] | 2 | 8100804.42 |  |  |  |  | 151890.08 | 121512.07 |  |  |  |  | 8374206.57 | 2023 | 2024
92 | пр. Кольский, д. 91 корп. 1, п. 1, 2 |  | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 |  |  |  |  | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
93 | пр. Кольский, д. 91 корп. 2, п. 1 |  | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 |  |  |  |  | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
94 | пр. Кольский, д. 91 корп. 3, п. 1, 2 |  | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 |  |  |  |  | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
95 | пр. Кольский, д. 95, п. 1, 2, 3, 4, 5 |  | 15796568.62 | [10 empty] | 5 | 15189008.3 |  |  |  |  | 379725.2 | 227835.12 |  |  |  |  | 15796568.62 | 2023 | 2024
96 | пр. Кольский, д. 97 корп. 1, п. 1 |  | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 |  |  |  |  | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
97 | пр. Кольский, д. 97 корп. 2, п. 1, 2 |  | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 |  |  |  |  | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
98 | пр. Кольский, д. 97 корп. 4, п. 1, 2 |  | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 |  |  |  |  | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
99 | пр. Кольский, д. 101 |  | 292420.38 | [16 empty] | 292420.38 |  |  |  | 292420.38 |  |  | 2023 | 2023
100 | пр. Кольский, д. 103 |  | 216702.42 | [16 empty] | 216702.42 |  |  |  | 216702.42 |  |  | 2023 | 2023
101 | пр. Кольский, д. 152, п. 1 |  | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 |  |  |  |  | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
102 | пр. Кольский, д. 155, п. 1, 2 |  | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 |  |  |  |  | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
103 | пр. Кольский, д. 170, п. 1, 2 |  | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 |  |  |  |  | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
104 | пр. Кольский, д. 172, п. 1, 2 |  | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 |  |  |  |  | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
105 | пр. Кольский, д. 174 корп. 4, п. 1 |  | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 |  |  |  |  | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
106 | пр. Кольский, д. 176 корп. 1, п. 1, 2, 3 |  | 9477941.17 | [10 empty] | 3 | 9113404.98 |  |  |  |  | 227835.12 | 136701.07 |  |  |  |  | 9477941.17 | 2023 | 2024
107 | пр. Кольский, д. 176 корп. 2, п. 1 |  | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 |  |  |  |  | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
108 | пр. Кольский, д. 176 корп. 3, п. 1, 2 |  | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 |  |  |  |  | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
109 | пр. Кольский, д. 198, п. 1, 2 |  | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 |  |  |  |  | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
110 | ул. Коммуны, д. 18 |  | 11428995.19 | 1612672.93 |  |  | 1630443.28 | 2938259.03 | 2382593.85 |  |  | 1684765.88 | [7 empty] | 1026529.2 | 153731.02 |  |  |  |  | 11428995.19 | 2023 | 2023
111 | ул. Коммуны, д. 20 |  | 16963301.84 | [12 empty] | 15585453.24 |  |  |  | 1144066.8 | 233781.8 |  |  |  |  | 16963301.84 | 2023 | 2023
112 | ул. Комсомольская, д. 3А |  | 9269307.72 | 631171.6 |  |  | 638126.6 | 1149982.5 | 5197953 |  |  | 659387.5 | [7 empty] | 868537.2 | 124149.32 |  |  |  |  | 9269307.72 | 2023 | 2023
113 | пр-д Ледокольный, д. 1, п. 1, 2 |  | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 |  |  |  |  | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
114 | пр-д Ледокольный, д. 15, п. 1, 2 |  | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 |  |  |  |  | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
115 | пр-д Ледокольный, д. 17, п. 1, 2. 3, 4 |  | 12637254.9 | [10 empty] | 4 | 12151206.64 |  |  |  |  | 303780.16 | 182268.1 |  |  |  |  | 12637254.9 | 2023 | 2024
116 | пр-д Ледокольный, д. 19, п. 1 |  | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 |  |  |  |  | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
117 | пр-д Ледокольный, д. 25, п. 1, 2, 3, 4 |  | 12637254.9 | [10 empty] | 4 | 12151206.64 |  |  |  |  | 303780.16 | 182268.1 |  |  |  |  | 12637254.9 | 2023 | 2024
118 | пр-д Ледокольный, д. 27, п. 1 |  | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 |  |  |  |  | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
119 | пр-д Ледокольный, д. 29, п. 1, 2 |  | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 |  |  |  |  | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
120 | пр-д Ледокольный, д. 31, п. 1, 2, 3, 4 |  | 12637254.9 | [10 empty] | 4 | 12151206.64 |  |  |  |  | 303780.16 | 182268.1 |  |  |  |  | 12637254.9 | 2023 | 2024
121 | пр. Ленина, д. 17 |  | 1851696.13 |  | 1 | 1604744.95 | [13 empty] | 222880 | 24071.18 |  |  | 1851696.13 |  |  | 2023 | 2023
122 | пр. Ленина, д. 45 |  | 88362224.78 | [12 empty] | 35500517.12 |  | 49817754.7 |  | 2485036.2 | 558916.76 |  |  | 88362224.78 |  |  | 2022 | 2023
123 | пр. Ленина, д. 60 |  | 11824092.82 | [12 empty] | 10946207.03 |  |  |  | 766234.49 | 111651.3 |  |  | 11824092.82 |  |  | 2022 | 2023
124 | пр. Ленина, д. 61 |  | 30284685.2 | [12 empty] | 27984682.09 |  |  |  | 1962787.7 | 281246.04 | 55969.37 |  | 30284685.2 |  |  | 2022 | 2023
125 | пр. Ленина, д. 62/11 |  | 59465627.14 | [12 empty] | 21771846.35 |  | 34344503.64 |  | 2928787.03 | 420490.12 |  |  | 59465627.14 |  |  | 2022 | 2023
126 | пр. Ленина, д. 63 |  | 84063271.26 | [12 empty] | 29929942.69 |  | 53274245.31 |  |  | 692674.88 | 166408.38 |  | 84063271.26 |  |  | 2022 | 2023
127 | пр. Ленина, д. 65 |  | 43517793.73 | [12 empty] | 40243467.35 |  |  |  | 2822593.54 | 371245.91 | 80486.93 |  | 43517793.73 |  |  | 2022 | 2023
128 | пр. Ленина, д. 67 |  | 54277730.66 | [14 empty] | 53675226.34 |  |  | 495153.87 | 107350.45 |  | 54277730.66 |  |  | 2022 | 2023
129 | пр. Ленина, д. 70 |  | 54417840.33 | [12 empty] | 50306879.91 |  |  |  | 3281389.86 | 754603.2 | 74967.36 |  | 51061483.11 |  | 3356357.22 | 2022 | 2023
130 | пр. Ленина, д. 74 |  | 36410481.23 | [12 empty] | 17368846.47 |  | 18477085.7 |  |  | 492857.2 | 71691.86 |  | 36410481.23 |  |  | 2022 | 2023
131 | пр. Ленина, д. 76 |  | 21968599.64 | [14 empty] | 21563575.97 |  |  | 361896.52 | 43127.15 |  | 21968599.64 |  |  | 2022 | 2023
132 | пр. Ленина, д. 77 |  | 28853095.37 | [14 empty] | 26682156.93 |  | 1871431.28 | 246142.84 | 53364.32 |  | 28853095.37 |  |  | 2022 | 2023
133 | пр. Ленина, д. 80 |  | 129111985.1 | [5 empty] | 30068727.12 |  |  | 5787450.25 |  |  |  | 36716265.65 |  | 53169917.63 |  | 1826285.33 | 1378548.37 | 164790.75 |  | 90891679.74 |  | 38220305.36 | 2022 | 2023
134 | ул. Ломоносова, д. 10 корп. 2, п. 1, 2 |  | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 |  |  |  |  | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
135 | ул. Ломоносова, д. 13 |  | 8773699.18 | [12 empty] | 7546040.97 |  |  |  | 1114467.6 | 113190.61 |  |  |  |  | 8773699.18 | 2023 | 2023
136 | пр-д Михаила Бабикова, д. 15, п. 1, 2 |  | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 |  |  |  |  | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
137 | ул. Морская, д. 5 |  | 23404430.41 | [12 empty] | 21604088.29 |  |  |  | 1476280.8 | 324061.32 |  |  |  |  | 23404430.41 | 2023 | 2023
138 | ул. Октябрьская, д. 22 |  | 11415005.23 | 613449.94 |  |  | 556928.14 | 945081.71 | 2729374.92 | [8 empty] | 6029829.36 |  | 377221.2 | 163119.96 |  |  |  |  | 11415005.23 | ТС, ХВС, ГВС, В ( 2020-2023) | Ф (2023-2023)
139 | ул. Октябрьская, д. 28 |  | 7846517.85 | [12 empty] | 7126238.28 |  |  |  | 613386 | 106893.57 |  |  | 7846517.85 |  |  | 2023 | 2023
140 | ул. Олега Кошевого, д. 4 |  | 11138007.69 | [12 empty] | 10290916.34 |  |  |  | 692727.6 | 154363.75 |  |  |  |  | 11138007.69 | 2023 | 2023
141 | ул. Олега Кошевого, д. 6 корп. 1 |  | 17593400.94 | [12 empty] | 16560151.86 |  |  |  | 784846.8 | 248402.28 |  |  |  |  | 17593400.94 | 2023 | 2023
142 | ул. Олега Кошевого, д. 16 корп. 2 |  | 21611913.84 | [12 empty] | 20479479.25 |  |  |  | 825242.4 | 307192.19 |  |  |  |  | 21611913.84 | 2023 | 2023
143 | пер. Охотничий, д. 25 |  | 1732303.48 |  | 1 | 1499912.31 | [13 empty] | 208319.99 | 24071.18 |  |  | 1732303.48 |  |  | 2023 | 2023
144 | ул. Павлика Морозова, д. 4А |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
145 | ул. Планерная, д. 3 |  | 16718946.56 | [12 empty] | 15200041.14 |  |  |  | 1290904.8 | 228000.62 |  |  |  |  | 16718946.56 | 2023 | 2023
146 | ул. Полярный Круг, д. 2 |  | 12067388.71 | [12 empty] | 11190993.41 |  |  |  | 708530.4 | 167864.9 |  |  |  |  | 12067388.71 | 2023 | 2023
147 | ул. Полярные Зори, д. 17 корп. 4, п. 1, 2 |  | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 |  |  |  |  | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
148 | ул. Полярные Зори, д. 38 |  | 1851696.13 |  | 1 | 1604744.95 | [13 empty] | 222880 | 24071.18 |  |  | 1851696.13 |  |  | 2023 | 2023
149 | ул. Полярные Зори, д. 43 корп. 1 |  | 1851696.13 |  | 1 | 1604744.95 | [13 empty] | 222880 | 24071.18 |  |  | 1851696.13 |  |  | 2023 | 2023
150 | ул. Полярные Зори, д. 49 корп. 4, п. 1 |  | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 |  |  |  |  | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
151 | пр-д Профессора Жуковского, д. 4 |  | 4247599.33 | [12 empty] | 4044590.41 |  |  |  | 202229.52 | 779.4 |  |  | 4247599.33 |  |  | 2023 | 2023
152 | пер. Русанова, д. 3 |  | 8711378.82 | [12 empty] | 7483639.03 |  |  |  | 1115485.2 | 112254.59 |  |  |  |  | 8711378.82 | 2023 | 2023
153 | пр-д Рыбный, д. 4 |  | 64503360.55 | 2570593.66 |  |  | 2417263.69 | 2591658.03 | 12466255.93 |  |  | 2399431 |  |  |  | 17100885.88 | 2751646.06 | 13376813.22 | 4420832.38 | 3506550 | 901430.7 |  |  | 18559773.97 |  | 45943586.58 | 2023 | 2023
154 | ул. Самойловой, д. 8 |  | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [13 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  | 1861001.14 |  |  | 2023 | 2023
155 | ул. Сафонова, д. 39, п. 1, 2 |  | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 |  |  |  |  | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
156 | ул. Свердлова, д. 2 корп. 1 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
157 | ул. Свердлова, д. 2 корп. 2 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
158 | ул. Свердлова, д. 2 корп. 5 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
159 | ул. Свердлова, д. 2 корп. 6 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
160 | ул. Свердлова, д. 4 корп. 1 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
161 | ул. Свердлова, д. 4 корп. 2 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
162 | ул. Свердлова, д. 6 корп. 1 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
163 | ул. Свердлова, д. 6 корп. 3 |  | 14807528.31 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [6 empty] | 11200703.32 |  | 1061663.2 | 203140.86 |  |  | 2501151.24 |  | 12306377.07 | 2023 | 2023
164 | ул. Свердлова, д. 8 корп. 2 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
165 | ул. Свердлова, д. 8 корп. 3 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
166 | ул. Свердлова, д. 8 корп. 4 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
167 | ул. Свердлова, д. 8 корп. 5 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
168 | ул. Свердлова, д. 12 корп. 2 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
169 | ул. Свердлова, д. 12 корп. 4 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
170 | ул. Свердлова, д. 54 |  | 6174605.58 | [14 empty] | 5300881.95 |  | 794210.4 | 79513.23 |  |  |  |  | 6174605.58 | 2023 | 2023
171 | ул. Свердлова, д. 70, п. 1, 2 |  | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 |  |  |  |  | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
172 | ул. Свердлова, д. 74, п. 1, 2, 3, 4, 5 |  | 15796568.62 | [10 empty] | 5 | 15189008.3 |  |  |  |  | 379725.2 | 227835.12 |  |  |  |  | 15796568.62 | 2023 | 2024
173 | пр-д Связи, д. 26 |  | 2974318.29 | [10 empty] | 1 | 2855540.15 |  |  |  |  | 75945.04 | 42833.1 |  |  |  |  | 2974318.29 | 2023 | 2024
174 | пер. Терский, д. 3 |  | 8937098.18 | [14 empty] | 7981219.13 |  | 836160.76 | 119718.29 |  |  |  |  | 8937098.18 | 2023 | 2023
175 | пер. Терский, д. 9 |  | 5342225.09 | [14 empty] | 4856541.87 |  | 412835.09 | 72848.13 |  |  |  |  | 5342225.09 | 2023 | 2023
176 | ул. Софьи Перовской, д. 10 |  | 23780342.74 | 1339676.47 |  |  | 1354438.62 | 2440864.73 | 1979263.65 |  |  | 1399565.38 |  |  |  |  | 4438297.18 | 6013577.56 | 2578629.65 | 1912864.8 | 323164.7 |  |  |  |  | 23780342.74 | 2023 | 2023
177 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 6 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
178 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 8 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
179 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 10 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
180 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 12 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
181 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 46 корп. 1 |  | 12158490.05 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [6 empty] | 8649699.71 |  | 1001893.6 | 164875.81 |  |  | 2501151.24 |  | 9657338.81 | 2023 | 2023
182 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 46 корп. 2 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
183 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 48 корп. 1 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
184 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 50 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
185 | ул. Юрия Гагарина, д. 13 |  | 2501151.24 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [8 empty] | 124000 | 35130.31 |  |  | 2501151.24 |  |  | 2023 | 2023
186 | ул. Юрия Гагарина, д. 25 корп. 2, п. 1, 2 |  | 8819778.69 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 |  |  | 2 | 6075603.32 |  |  |  |  | 275890.08 | 126264.36 |  |  | 2501151.24 |  | 6318627.45 | ИТП (2023-2023) | Л (2023-2024)
187 | пер. Якорный, д. 1, п. 1 |  | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 |  |  |  |  | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
188 | пер. Якорный, д. 2, п. 1 |  | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 |  |  |  |  | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2023 год |  |  | 1862092324.8 | 14880364.06 | 12 | 18639977.95 | 16552471.8 | 23660992.62 | 99993511.2 | 80 | 187361674.4 | 21924332.43 | 0 | 106 | 329743257.34 | 532892267.14 | 14357545.97 | 486447341.02 | 11163805.28 | 81451996.98 | 22029862.96 | 992923.65 | 0 | 1047690325.95 | 0 | 814401998.85 | 2023 | 2023
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2024 год
1 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 34 |  | 18898555.95 |  |  |  | 2159444.24 | 2140679.46 | 11124890.79 |  |  | 2046689.5 | [7 empty] | 1164776.4 | 262075.56 |  |  |  |  | 18898555.95 | 2024 | 2024
2 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 39/13 |  | 45803366.21 | 3760622.18 |  |  | 3536309.76 | 3791438.08 | 18237374.25 |  |  | 3510221.63 |  |  |  |  | 4025490.83 |  | 6467408.9 | 1824567.6 | 649932.98 |  |  |  |  | 45803366.21 | 2024 | 2024
3 | ул. Академика Павлова, д. 59 |  | 1343761.98 | [15 empty] | 1323903.43 |  | 19858.55 |  |  |  |  | 1343761.98 | 2020 | 2024
4 | ул. Володарского, д. 7 |  | 16709129.7 | [9 empty] | 865223.49 |  |  |  | 1954999.23 | 8791674.81 | 2905514.19 | 1973956.8 | 217761.18 |  |  |  |  | 16709129.7 | 2024 | 2024
5 | ул. Карла Либкнехта, д. 23 |  | 21992638.77 | 1725045.07 |  |  | 1744053.67 | 3142998.9 | 2548614.6 |  |  | 1802161.5 |  |  |  |  | 5715008.7 |  | 3320393 | 1694389.2 | 299974.13 |  |  |  |  | 21992638.77 | 2024 | 2024
6 | ул. Карла Либкнехта, д. 25 |  | 28159651.57 | 1439779.1 |  |  | 1455644.3 | 2623249.8 | 2127157.2 |  |  | 1504143 |  |  |  |  | 4769933.4 | 9378212.62 | 2771308.73 | 1699182 | 391041.42 |  |  |  |  | 28159651.57 | 2024 | 2024
7 | ул. Коммуны, д. 20 |  | 9025883.38 | [13 empty] | 5097270.28 |  | 2961489.9 | 846241.8 | 120881.4 |  |  |  |  | 9025883.38 | 2024 | 2024
8 | пр. Ленина, д. 51 |  | 33192548.18 | [12 empty] | 30732418.12 |  |  |  | 2151269.27 | 308860.79 |  |  | 33192548.18 |  |  | 2022 | 2024
9 | пр. Ленина, д. 53 |  | 24947685.51 | [12 empty] | 23111478.53 |  |  |  | 1617803.5 | 218403.48 |  |  | 24947685.51 |  |  | 2022 | 2024
10 | пр. Ленина, д. 67 |  | 66326846.42 | [9 empty] | 3077341.98 |  |  | 41037840.18 | 6432191.74 |  | 10334047.66 | 4829838.61 | 558939.02 | 56647.23 |  | 43342332.52 |  | 22984513.9 | 2022 | 2024
11 | пр. Ленина, д. 79 |  | 1612453.51 | [9 empty] | 945017.45 | [6 empty] | 653260.8 | 14175.26 |  |  |  |  | 1612453.51 | 2023 | 2024
12 | пр. Ленина, д. 80 |  | 20623399.59 | [13 empty] | 8135112.42 |  | 10663089.47 | 1543224.67 | 281973.03 |  |  |  |  | 20623399.59 | 2023 | 2024
13 | пр. Ленина, д. 81 |  | 13797320.92 | 1272356.71 |  |  | 1196463.58 | 1282782.86 | 7691089.03 |  |  | 1187637 | [7 empty] | 977536.8 | 189454.94 |  |  |  |  | 13797320.92 | 2024 | 2024
14 | пр. Ленина, д. 83 |  | 15203698.8 | 1654318.46 |  |  | 1672547.71 | 3014136.38 | 2444121.75 |  |  | 1728273.13 | [6 empty] | 3184257.35 | 1300579.2 | 205464.82 |  |  |  |  | 15203698.8 | 2024 | 2024
15 | пр. Ленина, д. 85 |  | 16227512.92 | 2152944.02 | 1 | 1197448.78 | 2176667.72 | 3922622.55 | 3180800.7 |  |  | 2249189.25 | [7 empty] | 1124644.8 | 223195.1 |  |  |  |  | 16227512.92 | 2024 | 2024
16 | пр. Ленина, д. 92 |  | 24880535.77 | 1827131.18 | 1 | 1197448.78 | 1718147.03 | 1842103.35 | 11044566.68 |  |  | 1705471.88 | [6 empty] | 3142247.18 | 2066262.95 | 337156.74 |  |  |  |  | 24880535.77 | 2024 | 2024
17 | пр. Ленина, д. 94 |  | 63041812.41 | 6807029.18 |  |  | 6401005.63 | 6862808.45 | 33011116.99 |  |  | 6353784 | [7 empty] | 2714532 | 891536.16 |  |  |  |  | 63041812.41 | 2024 | 2024
18 | пр. Ленина, д. 95 |  | 6102648.13 | 1179936.96 |  |  | 1192938.91 |  | 1743261.45 |  |  | 1232684.88 | [7 empty] | 673593.6 | 80232.33 |  |  |  |  | 6102648.13 | 2024 | 2024
19 | ул. Октябрьская, д. 1 |  | 11562174.47 | [5 empty] | 9515654.52 |  |  | 1207110.5 | [7 empty] | 678567.97 | 160841.48 |  |  |  |  | 11562174.47 | 2024 | 2024
20 | ул. Октябрьская, д. 17 |  | 17444579.29 | [12 empty] | 13405652.19 | 2457442.68 |  |  | 1343538 | 237946.42 |  |  |  |  | 17444579.29 | 2024 | 2024
21 | ул. Сафонова, д. 32/19 |  | 42888490.11 | 2240246.26 |  |  | 2264931.96 | 4081685.55 | 18449332.62 |  |  | 2340394.25 |  |  |  |  | 7421850.65 |  | 4312060.1 | 1161331.2 | 616657.52 |  |  |  |  | 42888490.11 | 2024 | 2024
22 | пер. Терский, д. 3 |  | 19787681.55 | 1533733.85 |  |  | 1442250.17 | 1546301.82 | 7437938.96 |  |  | 1431610.38 |  |  |  |  | 1641758 |  | 2637670.97 | 1851348.44 | 265068.96 |  |  |  |  | 19787681.55 | 2024 | 2024
23 | пер. Терский, д. 9 |  | 17362951.27 | 872314.54 |  |  | 881926.74 | 1589340.3 | 7183862.52 |  |  | 911310.5 |  |  |  |  | 2889944.9 |  | 1679044.31 | 1115091.31 | 240116.15 |  |  |  |  | 17362951.27 | 2022 | 2024
24 | ул. Челюскинцев, д. 7 |  | 42976239.59 | 4643124.89 |  |  | 4366173.22 | 4681172.34 | 22517126.74 |  |  | 4333963 | [7 empty] | 1826556 | 608123.4 |  |  |  |  | 42976239.59 | 2024 | 2024
25 | ул. Челюскинцев, д. 18/20 |  | 10772757.25 | 1472045.54 |  |  | 1488266.29 | 2682038.63 | 2174828.25 |  |  | 1537851.88 | [7 empty] | 1277401.2 | 140325.46 |  |  |  |  | 10772757.25 | 2024 | 2024
26 | ул. Челюскинцев, д. 20 |  | 15370826.92 | 1084730.33 |  |  | 1096683.18 | 1976357.78 | 8933192.31 |  |  | 1133222.13 | [7 empty] | 933278.4 | 213362.79 |  |  |  |  | 15370826.92 | 2024 | 2024
27 | ул. Шмидта, д. 17 |  | 5120153.09 | 1696765.76 |  |  | 1595961.56 | 1734062.21 | [12 empty] | 93363.56 |  |  |  |  | 5120153.09 | 2022 | 2024
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2024 год |  |  | 611175303.26 | 35362124.03 | 2 | 2394897.56 | 36389415.67 | 46913778.46 | 169364929.36 | 0 | 0 | 36215718.41 | 4887582.92 | 0 | 0 | 108287389.02 | 50541002.83 | 18169887.43 | 55702435.19 | 39042772.52 | 7846722.63 | 56647.23 | 0 | 101482566.21 | 0 | 509692737.05 | 2024 | 2024
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2025 год
1 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 37 |  | 24005696.03 | 2565179.93 |  |  | 2412172.88 | 2586199.95 | 12440001.74 |  |  | 2394377.75 | [7 empty] | 1271794.8 | 335968.98 |  |  |  |  | 24005696.03 | 2025 | 2025
2 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 49/17 |  | 20198812.19 | [14 empty] | 18760039.2 |  | 1157372.4 | 281400.59 |  |  |  |  | 20198812.19 | 2025 | 2025
3 | ул. Академика Книповича, д. 9А |  | 7368181.69 | [13 empty] | 1801232.23 | 3541420.26 | 1046507.4 | 883184.4 | 95837.4 |  |  |  |  | 7368181.69 | 2025 | 2025
4 | ул. Александра Невского, д. 88 |  | 13567045.14 | [12 empty] | 12276081.52 |  |  |  | 1106822.4 | 184141.22 |  |  |  |  | 13567045.14 | 2025 | 2025
5 | ул. Алексея Генералова, д. 2/18 |  | 14830966.36 | [12 empty] | 13447288.24 |  |  |  | 1181968.8 | 201709.32 |  |  |  |  | 14830966.36 | 2025 | 2025
6 | ул. Володарского, д. 10 |  | 2274342.13 | [8 empty] | 1776833.63 | [7 empty] | 470856 | 26652.5 |  |  |  |  | 2274342.13 | 2025 | 2025
7 | ул. Володарского, д. 12 |  | 8938249.25 | 1238806.99 |  |  | 1252457.64 | 2257082.48 | 1830237.15 |  |  | 1294186.63 | [7 empty] | 947386.8 | 118091.56 |  |  |  |  | 8938249.25 | 2025 | 2025
8 | ул. Дзержинского, д. 2/33 |  | 19667118.24 | [5 empty] | 18720515.31 | [10 empty] | 665795.2 | 280807.73 |  |  |  |  | 19667118.24 | 2025 | 2025
9 | ул. Карла Либкнехта, д. 27 |  | 9431857.81 | [13 empty] | 5348782.25 |  | 3107617.17 | 848612.4 | 126845.99 |  |  |  |  | 9431857.81 | 2025 | 2025
10 | ул. Карла Либкнехта, д. 42 |  | 6302152.59 | [12 empty] | 5083309.74 |  |  |  | 1142593.2 | 76249.65 |  |  |  |  | 6302152.59 | 2025 | 2025
11 | ул. Карла Маркса, д. 4 |  | 5781546 | [9 empty] | 5696104.43 | [6 empty] | 0 | 85441.57 |  |  |  |  | 5781546 | 2023 | 2025
12 | пр. Ленина, д. 68 |  | 24594344.44 | 2611460.66 |  |  | 2455693.07 | 2632859.91 | 12664443.02 |  |  | 2437576.88 | [7 empty] | 1450280.4 | 342030.5 |  |  |  |  | 24594344.44 | 2025 | 2025
13 | пр. Ленина, д. 100 |  | 15027306.07 | [14 empty] | 11598134.94 | 1953132.28 | 1272769.85 | 203269 |  |  |  |  | 15027306.07 | 2025 | 2025
14 | ул.Нахимова, д. 11 |  | 8413735.35 | [12 empty] | 7572535.71 |  |  |  | 727611.6 | 113588.04 |  |  |  |  | 8413735.35 | 2025 | 2025
15 | ул.Нахимова, д. 25 |  | 7521279.64 | [12 empty] | 6445106.64 |  |  |  | 979496.4 | 96676.6 |  |  |  |  | 7521279.64 | 2025 | 2025
16 | ул.Нахимова, д. 31 |  | 7296801.47 | [12 empty] | 6235384.31 |  |  |  | 967886.4 | 93530.76 |  |  |  |  | 7296801.47 | 2025 | 2025
17 | ул. Октябрьская, д. 9 |  | 19973569.12 | 2114454.57 |  |  | 1988332.24 | 2131781.17 | 10254180.67 |  |  | 1973663.88 | [7 empty] | 1234220.4 | 276936.19 |  |  |  |  | 19973569.12 | 2025 | 2025
18 | ул. Октябрьская, д. 21 |  | 26072163.64 | [12 empty] | 24261867.23 |  |  |  | 1446368.4 | 363928.01 |  |  |  |  | 26072163.64 | 2025 | 2025
19 | ул. Октябрьская, д. 23 |  | 25081042.15 | [12 empty] | 23313876.01 |  |  |  | 1417458 | 349708.14 |  |  |  |  | 25081042.15 | 2025 | 2025
20 | ул. Октябрьская, д. 24 |  | 19633924.22 | [9 empty] | 1058723.84 |  |  |  | 2212921.02 | 10757862.97 | 3555309.33 | 1785334.8 | 263772.26 |  |  |  |  | 19633924.22 | 2025 | 2025
21 | ул. Полярные Зори, д. 27 корп. 2 |  | 12078058.27 | [14 empty] | 11230943.71 |  | 678650.4 | 168464.16 |  |  |  |  | 12078058.27 | 2025 | 2025
22 | ул. Полярные Зори, д. 33 корп.1 |  | 21334933.31 | [14 empty] | 20178250.75 |  | 854008.8 | 302673.76 |  |  |  |  | 21334933.31 | 2025 | 2025
23 | ул. Профсоюзов, д. 24 |  | 8742851.8 | [12 empty] | 7891618.33 |  |  |  | 732859.2 | 118374.27 |  |  |  |  | 8742851.8 | 2025 | 2025
24 | ул. Радищева, д. 12 |  | 22038407.57 | [13 empty] | 2713342.37 | 13190604.25 | 4359293.15 | 1471219.2 | 303948.6 |  |  |  |  | 22038407.57 | 2025 | 2025
25 | ул. Радищева, д. 14 |  | 29364617.8 | [13 empty] | 3659415.05 | 17789828.58 | 5879266.52 | 1626180 | 409927.65 |  |  |  |  | 29364617.8 | 2025 | 2025
26 | ул. Радищева, д. 16 |  | 17483583.79 | [14 empty] | 16222168.86 |  | 1018082.4 | 243332.53 |  |  |  |  | 17483583.79 | 2025 | 2025
27 | ул. Радищева, д. 18 |  | 8672024.69 | [12 empty] | 7819914.37 |  |  |  | 734811.6 | 117298.72 |  |  |  |  | 8672024.69 | 2025 | 2025
28 | ул. Сафонова, д. 19 |  | 9658293.88 |  |  |  | 743745.5 | 1340320.73 | 6058287.09 |  |  | 768525.38 | [7 empty] | 613752 | 133663.18 |  |  |  |  | 9658293.88 | 2025 | 2025
29 | ул. Сафонова, д. 20, корп. 2 |  | 21381181.09 | [12 empty] | 19738958.32 |  |  |  | 1346138.4 | 296084.37 |  |  |  |  | 21381181.09 | 2025 | 2025
30 | ул. Сафонова, д. 21 |  | 14572193.37 | [5 empty] | 6002421.24 |  |  | 761438.5 | [5 empty] | 4747508.81 | 1402912.6 | 1464198 | 193714.22 |  |  |  |  | 14572193.37 | 2025 | 2025
31 | ул. Сафонова, д. 24/26 |  | 16574313.47 | 1174333.1 |  |  | 1187273.3 | 2139612.3 | 9671107.32 |  |  | 1226830.5 | [7 empty] | 944169.6 | 230987.35 |  |  |  |  | 16574313.47 | 2025 | 2025
32 | ул. Свердлова, д. 10 корп. 3 |  | 2771337 | [9 empty] | 2730381.28 | [7 empty] | 40955.72 |  |  |  |  | 2771337 | 2023 | 2025
33 | ш. Североморское, д. 8 |  | 24655037.38 | [14 empty] | 17203373.37 | 5685452.03 | 1422879.6 | 343332.38 |  |  |  |  | 24655037.38 | 2025 | 2025
34 | ш. Североморское, д. 9 |  | 13038827.81 | [14 empty] | 8715004.38 | 3121355.63 | 1024922.4 | 177545.4 |  |  |  |  | 13038827.81 | 2025 | 2025
35 | ул. Софьи Перовской, д. 6 |  | 15049055.82 | 1069275.48 |  |  | 1081058.03 | 1948199.33 | 8805915.33 |  |  | 1117076.38 | [7 empty] | 817208.4 | 210322.87 |  |  |  |  | 15049055.82 | 2025 | 2025
36 | ул. Софьи Перовской, д. 27 |  | 19464849.39 | [12 empty] | 17965956.44 |  |  |  | 1229403.6 | 269489.35 |  |  |  |  | 19464849.39 | 2025 | 2025
37 | ул. Софьи Перовской, д. 31/11 |  | 11448525.93 | [12 empty] | 10484314.02 |  |  |  | 806947.2 | 157264.71 |  |  |  |  | 11448525.93 | 2025 | 2025
38 | ул. Шмидта, д. 11 |  | 5904921.36 | [12 empty] | 5119861.83 |  |  |  | 708261.6 | 76797.93 |  |  |  |  | 5904921.36 | 2025 | 2025
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2025 год |  |  | 560213147.26 | 10773510.73 | 0 | 0 | 11120732.66 | 15036055.87 | 86447108.87 | 0 | 0 | 13750509.53 | 9485209.55 | 0 | 0 | 167656072.71 | 15735692.92 | 153935140.08 | 30110846.11 | 38451505.05 | 7710763.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560213147.26 | 2025 | 2025
Планируемые показатели выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по муниципальному образованию город Мурманск на 2023-2025 годы
Планируемые показатели по годам |  |  | Стоимость работ капитального ремонта | [19 empty] | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Средства собственников МКД | Плановый год начала выполнения работ | Плановый год завершения выполнения работ
|  |  | Всего: | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [9 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в т.ч. ремонт отмостки | Ремонт фасада | Ремонт фундамента, в т.ч. восстановление отмостки | Разработка проектной документации | Строительный контроль | Авторский надзор
|  |  |  | горячего водоснабжения | в том числе водоподогрева- теля(-ей) |  | холодного водоснабжения | водоотведения | теплоснабже- ния | в том числе индивидуально- го(-ых) теплово- го(-ых) пун- кта(-ов) |  | электроснаб- жения | газоснабжения
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Планируемые показатели на период 2023 - 2025 годы |  |  | 3033480775.32 | 61015998.82 | 14 | 21034875.51 | 64062620.13 | 85610826.95 | 355805549.43 | 80 | 187361674.4 | 71890560.37 | 14372792.47 | 106 | 329743257.34 | 808835728.87 | 80634241.72 | 658552368.53 | 96977086.58 | 158946274.55 | 37587348.77 | 1049570.88 | 0 | 1149172892.16 | 0 | 1884307883.16 | 2023 | 2025
Планируемые показатели на 2023 год |  |  | 1862092324.8 | 14880364.06 | 12 | 18639977.95 | 16552471.8 | 23660992.62 | 99993511.2 | 80 | 187361674.4 | 21924332.43 | 0 | 106 | 329743257.34 | 532892267.14 | 14357545.97 | 486447341.02 | 11163805.28 | 81451996.98 | 22029862.96 | 992923.65 | 0 | 1047690325.95 | 0 | 814401998.85 | 2023 | 2023
Планируемые показатели на 2024 год |  |  | 611175303.26 | 35362124.03 | 2 | 2394897.56 | 36389415.67 | 46913778.46 | 169364929.36 | 0 | 0 | 36215718.41 | 4887582.92 | 0 | 0 | 108287389.02 | 50541002.83 | 18169887.43 | 55702435.19 | 39042772.52 | 7846722.63 | 56647.23 | 0 | 101482566.21 | 0 | 509692737.05 | 2024 | 2024
Планируемые показатели на 2025 год |  |  | 560213147.26 | 10773510.73 | 0 | 0 | 11120732.66 | 15036055.87 | 86447108.87 | 0 | 0 | 13750509.53 | 9485209.55 | 0 | 0 | 167656072.71 | 15735692.92 | 153935140.08 | 30110846.11 | 38451505.05 | 7710763.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560213147.26 | 2025 | 2025
Условные обозначения:
ЭЛ – система электроснабжения;
ТС – система теплоснабжения;
ХВС – система холодного водоснабжения;
ГВС – система горячего водоснабжения;
ВДП - водоподогреватель системы ГВС;
В – система водоотведения (канализация);
ГС – система газоснабжения;
Л – лифт;
К – крыша;
П – подвальное помещение;
Ф – фасад;
РФ – фундамент;
РПД, СК, АН – услуга по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта; строительный контроль; авторский надзор;
МКД – многоквартирный дом.
Note on M22: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on M23: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on B28: timofeevaos: комиссия
Note on R28: Якубицкая Наталья Николаевна решение Комиссии на 2023год
Note on S28: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 ГОД
Note on T28: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on B29: timofeevaos: комиссия
Note on M29: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on T29: Якубицкая Наталья Николаевна: 1323 903,43 стоимость из МКПЛ 20-22, дом исключен полн из 22. Работы перенесены согласно предл Минтсроя от 22,03,23. в ргпр - 20-22, законодат акта и решения о переносе нет. Сроки не менять-Минстрой
Note on B52: timofeevaos: комиссия
Note on S52: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on U52: Якубицкая Наталья Николаевна: 905 223,60-фасад собств 124000 -итп обл б
Note on V52: Якубицкая Наталья Николаевна: 209028,86-фасад собств 35130,31 -итп обл б
Note on D80: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on M80: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on B98: timofeevaos: комиссия
Note on P98: Якубицкая Наталья Николаевна: удален лифт
Note on Q98: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on M100: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on R100: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on T100: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Q125: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on M126: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on M142: Якубицкая Наталья Николаевна: работы не попавшие в КРПЛ 20-22
Note on R142: Якубицкая Наталья Николаевна: 20201-2023
Note on S142: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T142: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on U142: User: без электрики и тепла
Note on AA142: timofeevaos:
Note on AA143: Стеценко Татьяна Николаевна: из них 74967,36 авторский надзор
Note on M147: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R147: Якубицкая Наталья Николаевна: подвал 2022-2024, СМР 8 135 112,42+СТР.К.122 026,69 =8 257 139, 11
Note on T147: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on U147: User: ВДИС - 2 369 395,2 ПОДВАЛ - 1 000 114,80
Note on X147: Якубицкая Наталья Николаевна: подвал за счет ОБЛ.Б Минстрой изменил источник на собственников
Note on AA147: Н.Н.Якубицкая 49 586 451,04 (35 856177, 37 вдис+10 663 089,47 фунд
Note on B149: timofeevaos: комиссия
Note on Q149: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on B151: timofeevaos: комиссия
Note on Q151: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on B152: timofeevaos: комиссия
Note on S152: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on U152: Якубицкая Наталья Николаевна: ПД фасад 377 221, 20
Note on V152: Якубицкая Наталья Николаевна: СК крыша-90 447,44 ТС-40 940,62 ХВС-8 353.92 ГВС-9 201,75 В-14 176,23, итого ВДИС -72 672,52
Note on B154: timofeevaos: комиссия
Note on Q154: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on B155: timofeevaos: Комиссия
Note on Q155: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on B156: timofeevaos: комиссия
Note on Q156: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on B159: timofeevaos: комиссия
Note on Q159: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on B160: timofeevaos: комиссия
Note on Q160: Якубицкая Наталья Николаевна: решение комиссии от 23.04.2021 № 96 на 2023 год
Note on B166: timofeevaos: комиссия
Note on Q166: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on B177: timofeevaos: комиссия
Note on S177: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on B184: timofeevaos: комиссия
Note on S184: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on S188: Якубицкая Наталья Николаевна: перенесен из 2024 в 2023
Note on R190: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on B195: Якубицкая Наталья Николаевна: КОМИССИЯ
Note on S200: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комисии на 2023 год
Note on U200: Якубицкая Наталья Николаевна: 124000-ИТП, 151 890,08 -ЛИФТ
Note on V200: Якубицкая Наталья Николаевна: 35130,31-ИТП 91134,05 -ЛИФТ
Note on D205: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on M205: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on M206: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on R206: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on T206: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on T207: Якубицкая Наталья Николаевна: Якубицкая Наталья Николаевна: 1323 903,43 стоимость из МКПЛ 20-22, дом исключен полн из 22. Работы перенесены согласно предл Минтсроя от 22,03,23. в ргпр - 20-22, законодат акта и решения о переносе нет. Сроки не менять-Минстрой
Note on R208: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on S208: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T208: Автор: ремонт фундамента без отмостки 2021-2023
Note on M209: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R209: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T209: Автор: ремонт фундамента без отмостки 2021-2023
Note on B210: Автор: не нашла в региональной
Note on M210: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on R210: Якубицкая Наталья 2022-2024
Note on S210: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on T210: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on T211: Автор: ремонт фундамента без отмостки
Note on R216: Якубицкая Наталья Николаевна: Якубицкая Наталья Николаевна: подвал 2022-2024, СМР 8 135 112,42+СТР.К.122 026,69 =8 257 139, 11
Note on T216: Якубицкая Наталья Николаевна: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on M217: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on M218: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T218: Автор: ремонт фундамента без отмостки
Note on M219: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on M220: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R220: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024. Исключен протокол 243 от 24.11.2023
Note on T220: Автор: ремонт фундамента без отмостки 2022-2024
Note on U220: User: подвал+фундамент 1073556
Note on M221: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on U222: User: 336808,8 кан
Note on M223: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q224: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on M225: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R225: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T225: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R226: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on S226: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on T226: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on U226: User: 630622,80 фасад
Note on M227: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R227: Якубицкая Наталья Николаевна размер стоимости РПД в 22, СМР перенос в 24, письмо Минстроя от 22.02.2023, акт, в котором на 24, но законн основания на более поздний отс-ют. РГПР 20-22.
Note on S227: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on T227: Автор: ремонт фундамента без отмостки 2021-2023
Note on U227: User: 577323,6-фасад
Note on M230: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on B231: Якубицкая Наталья Николаевна: ХВС, ГВС, В перенесены из 2020-2022 письмо Минстроя от 22.02.2023, РПД оставлены в 2020-2022
Note on M234: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2026
Note on S235: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Q237: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Q238: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on M239: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on M240: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on M241: Якубицкая Наталья Николаевна: 2024-2026
Note on U241: User: 665795,20 отопл
Note on R242: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on S242: Якубицкая Наталья Николаевна: 2024-2026
Note on T242: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Q243: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on N244: Якубицкая Наталья Николаевна: РПД -оставлены в 22, год СМР стоит-23, но СМР перенесены в 25 год. в соотв с письмом Минстроя от 22.02.2023, актом недопуска в котором не указан год. законн основание для переноса СМР на более поздний отс-ет В РГПР 20-22,
Note on U244: Якубицкая Наталья Николаевна: рпд выполнены в 2022
Note on M245: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on R246: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023. Исключен на осн протокола 243 от 24.11.2023
Note on S246: User: 2021-2023
Note on T246: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q247: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Q248: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Q249: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on M250: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Q251: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on U251: User: 1446368,40 крыша
Note on Q252: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on R253: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on S253: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T253: Якубицкая: ремонт фундамента без отмостки 2021-2023
Note on S254: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on S255: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on R257: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on S257: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T257: Якубицкая: ремонт фундамента без отмостки 2021-2023
Note on R258: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on S258: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T258: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on S259: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q260: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on M263: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on S263: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on T263: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on U263: User: 850110 фас,фунд
Note on M264: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on N265: Якубицкая Наталья Николаевна: РПД оставлено 2021, срок СМР -25. СМР -перенос в 2025. на основ письма минстроя от 22.03.23 и акта, в котором год не указан, законн основ для переноса позже 23 отс-ет РГПР -21-23
Note on T266: Автор: ремонт фундамента без отмостки
Note on T267: Автор: ремонт фундамента без отмостки
Note on M268: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q269: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Q270: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q271: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023