## Таблица 10а
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы за 9 месяцев 2023 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  | Степень освое-ния средств, % | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполни-тели, участники | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источ-ник | Заплани-ровано на отчетный период | Факти-ческое исполне-ние |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика мероприятий) | Фактические результаты реализации (краткая характеристика мероприятий) | Выполне-ние (да/нет/ частично)
| Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы | Всего | 360192.5 | 236938.8 | 65.7812 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 20 | - | -
|  | МБ | 310149.3 | 197934.3 | 63.819 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 43.2 | 4.5 | 10.4167 |  | Выполнены частично | 11
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 6
|  | ВБ | 50000 | 39000 | 78 |  | Степень выполнения мероприятий | 0.15
| Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска (далее - КЖП) | Всего | 310435 | 203745.6 | 65.6323 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 17 | - | -
|  | МБ | 260391.8 | 164741.1 | 63.2666 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 43.2 | 4.5 | 10.4167 |  | Выполнены частично | 10
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 5
|  | ВБ | 50000 | 39000 | 78 |  | Степень выполнения мероприятий | 0.11765
| Комитет по строительству администрации города Мурманска (далее - КС) | Всего | 49757.5 | 33193.2 | 66.7099 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | - | -
|  | МБ | 49757.5 | 33193.2 | 66.7099 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0.33333
1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» | Всего | 66054.9 | 42730 | 64.6886 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 5 | КЖП, МКУ "Новые формы управления" (далее -МКУ «НФУ»), управляющие организации (далее - УО)
|  | МБ | 16054.9 | 3730 | 23.2328 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 2
|  | ВБ | 50000 | 39000 | 78 |  | Степень выполнения мероприятий | 0.2
ОМ 1.1 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | Всего | 65450 | 42650 | 65.1642 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП, УО
|  | МБ | 15450 | 3650 | 23.6246 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 50000 | 39000 | 78 |  | Степень выполнения мероприятий | 0.33333
1.1.1 | Мероприятие «Разработка схемы теплоснабжения города Мурманска» | Всего | 3650 | 3650 | 100 | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере теплоснабжения. Схема разрабатывается по мере необходимости в соответствии с ПП РФ от 22.02.2012 № 154 | Постановлением администрации города Мурманска от 21.06.2023 № 2294 утверждена схема теплоснабжения муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на период с 2023 по 2042 годы | да | КЖП
|  | МБ | 3650 | 3650 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.1.3 | Мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения города Мурманска» | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере теплоснабжения. Актуализация схемы теплоснабжения проводится ежегодно за исключением случаев, при которых требуется разработка новой схемы теплоснабжения, в соответствии с ПП РФ от 22.02.2012 № 154 |  |  | КЖП
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ВБ | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | Мероприятие «Разработка схемы водоснабжения и водоотведения города Мурманска» | Всего | 11800 | 0 | 0 | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере водоснабжения и водоотведения. Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается по мере необходимости в соответствии с ПП РФ от 05.09.2013 № 782 | Необходимость в разработке схемы водоснабжения и водоотведения в 2023 отсутсвует | нет | КЖП | В связи с отсутствием необходимости в разработке схемы водоснабжения и водоотведения в 2023 году соответствующие изменения будут учтены при уточнении бюджета на 2023 год
|  | МБ | 11800 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.1.3 | Мероприятие «Мероприятия по повышению уровня энергосбережения в жилищном фонде» | Всего | 50000 | 39000 | 78 | Мероприятия направлены на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Количество МКД, в которых управляющими организациями выполнены мероприятия, – 500 ежегодно. | Мероприятия проведены в 380 МКД | частично | КЖП, УО
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 50000 | 39000 | 78
ОМ 1.2 | Возмещение затрат, связанных с установкой приборов учета коммунальных ресурсов в МКД в части муниципальных помещений | Всего | 604.9 | 80 | 13.2253 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КЖП, МКУ «НФУ»
|  | МБ | 604.9 | 80 | 13.2253 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1.2.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение затрат ресурсоснабжающих организаций по оснащению многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные помещения, коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов» | Всего | 436.8 | 0 | 0 | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений от ресурсоснабжающих организаций не представляется возможным | Субсидия носит заявительный характер. За период с января по сентябрь (включительно) 2023 года заявлений на вомещение затрат не поступало. | нет | КЖП | Отсутствие заявлений ресурсоснабжающих организаций о предосталении субсидии на возмещение затрат
|  | МБ | 436.8 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.2.2 | Мероприятие «Возмещение расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и установку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды» | Всего | 168.1 | 80 | 47.5907 | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений от нанимателей жилых помещений не представляется возможным | За период с января по сентябрь (включительно) 2023 предоставлено 14 заявлений на возмещение расходов. Выплаты произведены в полном объеме. | частично | КЖП, МКУ «НФУ» | Заявительный характер выплат
|  | МБ | 168.1 | 80 | 47.5907
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2 | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» | Всего | 113702.3 | 73526.4 | 64.6657 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 7 | КЖП, КС, ММКУ "Управление капитального строитель-ства (далее - ММКУ "УКС")
|  | МБ | 113702.3 | 73526.4 | 64.6657 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 5
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0.14286
ОМ 2.1 | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция объектов коммунального хозяйства | Всего | 49757.5 | 33193.2 | 66.7099 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КС, ММКУ «УКС» | Согласно постановлениям администрации города Мурманска от 14.06.2023 № 2179, от 14.06.2023 № 2180, от 03.08.2023 № 2822, от 15.09.2023 № 3205 объемы денежных средств по данному основному мероприятию и мероприятиям 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 изменены. Соответствующие изменения будут внесены в муниципальную программу после уточнения бюджета
|  | МБ | 49757.5 | 33193.2 | 66.7099 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0.33333
2.1.1 | Мероприятие «Капитальный и текущий ремонт муниципальных коммунальных объектов» | Всего | 22296.7 | 10077.7 | 45.1982 | Запалнированы следующие работы: 1. Капитальный ремонт кабельной сети электроснабжения от ТП-165 до кабельного разделителя, расположенного на фасаде жилого дома по улице Полярные Зори, дом 8; 2. Капитальный ремонт участка сети бытовой канализации в районе дома 5 по улице Чумбарова-Лучинского до канализационного коллектора, расположенного на улице Шестой Комсомольской Батареи; 3. Капитальный ремонт сети электроснабжения к многоквартирному дому 4 по улице Шабалина; 4. Текущий ремонт объектов коммунального хозяйства; 5. Инженерно-геодезические изыскания, компенсационное озеленение | 1. Заключен муниципальный контракт № 93 от 07.04.2023, работы выполнены; 2. Заключен муниципальный контракт № 87 от 03.04.2023, работы выполнены; 4. Заключены муниципальные контракты № 125 от 10.05.2023, № 139 от 01.06.2023, работы выполнены; 5. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям: № 186 от 13.07.2023 (работы выполнены), № 235 от 05.09.2023, № 236 от 05.09.2023, № 221 от 23.08.2023 | частично | КС, ММКУ «УКС» | 3. В связи с длительным несогласованием АО "МОЭСК" проектной документации на капитальный ремонт сети электроснабжения к многоквартирному дому 4 по улице Шабалина, а также учитывая сроки подготовки заявки, проведения аукционных процедур и выполнения работ, а также сезонность выполняемых работ, выполнить данные работы в текущем году не предоставляется возможным. 5. Срок исполнения мунципальных контрактов № 235 от 05.09.2023, № 236 от 05.09.2023, № 221 от 23.08.2023 - 4 квартал 2023 года
|  | МБ | 22296.7 | 10077.7 | 45.1982
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.1.2 | Мероприятие «Реконструкция муниципальных коммунальных сетей» | Всего | 15710 | 1089.8 | 6.937 | Запланированы следующие работы: 1. По реконструкции сети водоотведения по адресу: город Мурманск, проспект Ленина, дом 45; 2. По реконструкции сети ливневой канализации, расположенной в районе МКД 19 по улице Достоевского в городе Мурманске; 3. По инженерно-геологическим изысканиям для подготовки проектной документации на реконструкцию сети водоотведения по адресу: город Мурманск, проспект Ленина, дом 45; 4. По реконструкции участка дренажной сети, расположенной в районе дома № 35 по улице Аскольдовцев | 4. Заключен муниципальный контракт № 174 от 06.07.2023, выплачен аванс, срок исполнения - 4 квартал 2023 года. | нет | КС, ММКУ «УКС» | 1. Выполнение работ по реконструкции сети в 2022 году были приостановлено в связи с обнаружением скального массива в районе выполнения работ, что повлекло за собой необходимость проведения изысканий и внесения изменений в проектную документацию. Выполнить работы по реконструкции сети в 2023 году не предоставляется возможным. 2. Муниципальный контракт № 240 от 14.09.2022 расторгнут (односторонний отказ подрядной организации). 3. Подготавливается закупка на выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям для внесения изменений в проектную документацию на реконструкцию данной сети
|  | МБ | 15710 | 1089.8 | 6.937
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.1.3 | Мероприятие «Устранение аварий на муниципальных, бесхозяйных до передачи их в эксплуатацию и на обладающих признаками бесхозяйных сетях и объектах коммунального назначения» | Всего | 11750.8 | 22025.7 | 187.44 | Устранение аварий на бесхозных, муниципальных сетях и объектах коммунального хозяйства | Заключено 69 муниципальных контрактов. Работы выполнены по 65 контрактам. | да | КС, ММКУ «УКС» | Согласно постановлениям администрации города Мурманска от 14.06.2023 № 2180, от 03.08.2023 № 2822, от 15.09.2023 № 3205 объем денежных средств по данному мероприятию увеличен. Соответствующие изменения будут внесены в муниципальную программу после уточнения бюджета
|  | МБ | 11750.8 | 22025.7 | 187.44
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
ОМ 2.2 | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат | Всего | 63944.8 | 40333.2 | 63.075 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | КЖП
|  | МБ | 63944.8 | 40333.2 | 63.075 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 4
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.2.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными, снабжающими тепловой энергией население района Дровяного» | Всего | 24000 | 20083.9 | 83.6829 | Мероприятие направлено на организацию бесперебойного теплоснабжения населения района Дровяное. Количество получателей субсидии – 1 ежегодно | Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат 1 получателю субсидии - МУП "МУК" | частично | КЖП
|  | МБ | 24000 | 20083.9 | 83.6829
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.2.2 | Мероприятие «Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, признанных аварийными, и (или) домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» | Всего | 24408 | 19078.5 | 78.1649 | Мероприятие направлено на создание условий для возможности поддержания МКД, в установленном порядке признанных аварийными и подлежащими сносу, в нормативном состоянии, в том числе, для выполнения работ по подготовке к отопительному периоду. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат согласно поданным заявленниям 3 получателям субсидии (ООО "КОМФОРТ", ООО "УК Заполярная Цитадель", ООО "Чистый дом") | частично | КЖП
|  | МБ | 24408 | 19078.5 | 78.1649
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.2.3 | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда» | Всего | 1036.8 | 711.4 | 68.615 | Мероприятие направлено на создание условий для возможности содержания и текущего ремонта общего имущества МКД, в которых имеются жилые помещения специализированного жилищного фонда, в том числе, для выполнения работ по подготовке к отопительному периоду. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | Предоставлены субсидии на возмещение затрат 1 получателю субсидии согласно выставленных счетов (ООО "КОМФОРТ") | частично | КЖП | Заявительный характер выплат
|  | МБ | 1036.8 | 711.4 | 68.615
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.2.4 | Мероприятие «Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту муниципальных котельных, снабжающих тепловой энергией население района Дровяное» | Всего | 14500 | 459.4 | 3.1683 | Мероприятие направлено на организацию бесперебойного теплоснабжения населения района Дровяного, восстановление утраченных в процессе эксплуатации технических характеристик муниципальных котельных. Количество получателей субсидии – 1 ежегодно | Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение МУП "МУК" на разработку ПСД на капитальный ремонт дымовой трубы и 2-х водогрейных котлов | частично | КЖП | Заявительный характер выплат.
|  | МБ | 14500 | 459.4 | 3.1683
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» | Всего | 379 | 0 | 0 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП
|  | МБ | 379 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 3
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
ОМ 3.1 | Мероприятия, связанные со стимулированием и поддержкой инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск | Всего | 379 | 0 | 0 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП
|  | МБ | 379 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 3
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
3.1.1 | Мероприятие «Предоставление некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием товариществ собственников недвижимости» | Всего | 24 | 0 | 0 | Мероприятие направлено на создание условий для развития самоуправления МКД. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | За период с января по сентябрь (включительно) 2023 заявлений о предоставлении субсидий на возмещение затрат не поступало | нет | КЖП | Заявительный характер выплат
|  | МБ | 24 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.1.2 | Мероприятие «Предоставление некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с обучением эффективному управлению многоквартирным домом» | Всего | 65 | 0 | 0 | Мероприятие направлено на создание условий для развития самоуправления МКД. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | За период с января по сентябрь (включительно) 2023 заявлений о предоставлении субсидий на возмещение затрат не поступало | нет | КЖП | Заявительный характер выплат
|  | МБ | 65 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.1.3 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения общегородских конкурсов в рамках реализации мероприятий проекта «Мурманск – город чистоты» | Всего | 290 | 0 | 0 | Мероприятие направлено на популяризацию самоуправления и лучших практик управления МКД. Количество проведенных конкурсов – 1 ежегодно | Общегородской конкурс проведен, награждение победителей - в 4 квартале 2023 года | нет | КЖП | Денежные средства предусмотрены на награждение победителей и призеров конкурса, которое состоится в 4 квартале 2023 года
|  | МБ | 290 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
4 | Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений» | Всего | 117865.1 | 76928.8 | 65.2685 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КЖП
|  | МБ | 117865.1 | 76928.8 | 65.2685 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
ОМ 4.1 | Осуществление полномочий собственника муниципальных жилых помещений | Всего | 117865.1 | 76928.8 | 65.2685 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КЖП
|  | МБ | 117865.1 | 76928.8 | 65.2685 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
4.1.1 | Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений» | Всего | 74942.8 | 51184.5 | 68.2981 | Мероприятие направлено на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «НФУ». Количество подведомственных казенных учреждений - 1 | Расходы на обеспечение деятельности подведоственного учреждения - МКУ "НФУ" произведены в соответствии с условиями, предусмотренными в мунципальных контрактах. Расходы на выплату заработной платы и начисления на оплату труда произведены в соответствии с бюджетной сметой учреждения | частично | КЖП | Расходы запланированы на 4 квартал 2023 года
|  | МБ | 74942.8 | 51184.5 | 68.2981
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
4.1.2 | Мероприятие «Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» | Всего | 42922.3 | 25744.3 | 59.9788 | Мероприятие направлено на исполнение законодательства РФ по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в отношении МКД, в которых расположены муниципальные помещения. Спрогнозировать количество муниципальных помещений, по которым будет производиться уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, не представляется возможным, т.к. указанная величина является постоянно изменяющейся | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД произведена за период с января по сентябрь (включительно) 2023 года в соответствии с выставленными счетами | частично | КЖП | Заявительный характер выплат, расходы запланированы на 4 квартал 2023 года
|  | МБ | 42922.3 | 25744.3 | 59.9788
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
5 | АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска | Всего | 62191.2 | 43753.6 | 70.3534 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП
|  | МБ | 62148 | 43749.1 | 70.395 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 43.2 | 4.5 | 10.4167 |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0.33333
ОМ 5.1 | Эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий в жилищно-коммунальной сфере | Всего | 62191.2 | 43753.6 | 70.3534 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП
|  | МБ | 62148 | 43749.1 | 70.395 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 43.2 | 4.5 | 10.4167 |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0.33333
5.1.1 | Мероприятие «Расходы на выплату по оплате труда работников органов местного самоуправления» | Всего | 61147 | 42742 | 69.9004 | - | - | частично | КЖП | Выплаты запланированы на 4 квартал 2023 года
|  | МБ | 61147 | 42742 | 69.9004
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
5.1.2 | Мероприятие «Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления» | Всего | 1001 | 1007.1 | 100.6094 | - | - | да | КЖП | Фактическое исполнение превышает объем предусмотренных средств в связи с перераспределением бюджетных ассигнований. Соответствующие изменения будут внесены в муниципальную программу после уточнения бюджета
|  | МБ | 1001 | 1007.1 | 100.6094
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
5.1.3 | Мероприятие «Субвенция бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на реализацию Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» в части организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг» | Всего | 43.2 | 4.5 | 10.4167 | - | - | частично | КЖП | Расходы запланированы на 4 квартал 2023 года
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 43.2 | 4.5 | 10.4167
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -

## Таблица 10б
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 9 месяцев 2023 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства | Соиспол-нитель, заказчик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Источ-ник финанси-рования | Общая стоимость работ, тыс. рублей | Предусмот-рено программой на год, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Степень выполнения, % | Техничес-кая готовность объекта, % | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
| Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы |  |  |  | Всего | 74181.4 | 43838.3 | 9945.1 | 22.6859 | - | -
[5 empty] | МБ | 74181.4 | 43838.3 | 9945.1 | 22.6859
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» |  |  |  | Всего | 74181.4 | 43838.3 | 9945.1 | 22.6859 | - | -
[5 empty] | МБ | 74181.4 | 43838.3 | 9945.1 | 22.6859
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
1 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Участок сети холодного водоснабжения (г. Мурманск, жилой район Абрам-Мыс (улица Лесная в районе домов №№ 8, 10 по переулку Охотничьему в районе домов №№ 2, 4, 9, 11, 12, 14))» | КС, ММКУ «УКС» |  | 2025 | Всего | 9823.2 | 0 | 0 | - | - | -
[5 empty] | МБ | 9823.2 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
2 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Участок сети холодного водоснабжения по адресу: улица Крупской, дома 1, 3, 5, 7, 9, 11 и улица Героев Рыбачьего, дома 41, 43 ,47» | КС, ММКУ «УКС» |  | 2025 | Всего | 4569.9 | 0 | 0 | - | - | -
[5 empty] | МБ | 4569.9 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
3 | Кабельный ремонт кабельной сети электроснабжения от ТП-165 до кабельного разделителя, расположенного на фасаде жилого дома по ул. Полярные Зори, дом 8 | КС, ММКУ «УКС» | 343,0 п.м. | 2023 | Всего | 2804 | 2804 | 2804 | 100 | 100 | Заключен муниципальный контракт № 93 от 07.04.2023, работы выполнены.
[5 empty] | МБ | 2804 | 2804 | 2804 | 100
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
4 | Капитальный ремонт участка сети бытовой канализации в районе дома № 5 по ул. Чумбарова-Лучинского до канализационного коллектора, расположенного на улице Шестой Комсомольской Батареи | КС, ММКУ «УКС» | 186,2 п.м. | 2023 | Всего | 6681.8 | 6681.8 | 6681.8 | 100 | 100 | Заключен муниципальный контракт № 87 от 03.04.2023, работы выполнены.
[5 empty] | МБ | 6681.8 | 6681.8 | 6681.8 | 100
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
5 | Капитальный ремонт сети электроснабжения к многоквартирному дому № 4 по ул. Шабалина. | КС, ММКУ «УКС» | 944 | 2023-2024 | Всего | 9592.5 | 4842.5 | 0 | 0 | 0 | В связи с длительным несогласованием АО "МОЭСК" проектной документации на капитальный ремонт сети электроснабжения, а также учитывая сроки подготовки заявки, проведения аукционных процедур в сроки выполнения работ, а также сезонность выполняемых работ, выполнить данные работы в текущем году не предоставляется возможным
[5 empty] | МБ | 9592.5 | 4842.5 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
6 | Реконструкция сети водоотведения по адресу: город Мурманск, проспект Ленина, дом 45 | КС, ММКУ «УКС» |  | 2023 | Всего | 13510 | 13510 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по реконструкции сети в 2022 году были приостановлено в связи с обнаружением скального массива в районе выполнения работ, что повлекло за собой необходимость проведения изысканий и внесения изменений в проектную документацию. Выполнить работы по реконструкции сети в 2023 году не предоставляется возможным
[5 empty] | МБ | 13510 | 13510 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
7 | Реконструкция сети ливневой канализации, расположенной в районе МКД № 19 по улице Достоевского в городе Мурманске | КС, ММКУ «УКС» |  | 2023 | Всего | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | Муниципальный контракт № 240 от 14.09.2022 расторгнут (одностороний отказ подрядной организации).
[5 empty] | МБ | 1500 | 1500 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
8 | Капитальный ремонт котельной на твердом топливе, снабжающей тепловой энергией население района Дровяное (замена дымовой трубы) | КЖП, МУП «МУК» | 30,15 м | 2023 | Всего | 8000 | 8000 | 152.6 | 1.9075 | 0 | Проектная документация разработана и находится на государственной экспертизе, исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года.
[5 empty] | МБ | 8000 | 8000 | 152.6 | 1.9075
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
9 | Капитальный ремонт котельной на твердом топливе, снабжающей тепловой энергией население района Дровяное (замена двух водогрейных котлов) | КЖП, МУП «МУК» | Котел КСВр-0,8 К – 0,69 Гкал/час, котел КВс-1,45 – 1,25 Гкал/час | 2023 | Всего | 4000 | 4000 | 306.7 | 7.6675 | 0 | Проектная документация разработана и находится на государственной экспертизе, исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года.
[5 empty] | МБ | 4000 | 4000 | 306.7 | 7.6675
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
10 | Капитальный ремонт кровли котельной на твердом топливе, снабжающей тепловой энергией население района Дровяное | КЖП, МУП «МУК» | Объем работ будет определен в ходе проектных работ | Разработка проектно-сметной документа-ции – 2023, капиталь-ный ремонт – 2024 | Всего | 8200 | 1500 | 0 | 0 | 0 | Проектная документация разработана и находится на государственной экспертизе, исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года.
[5 empty] | МБ | 8200 | 1500 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
11 | Капитальный ремонт стен здания котельной на твердом топливе, снабжающей тепловой энергией население района Дровяное | КЖП, МУП «МУК» | Объем работ будет определен в ходе проектных работ | Разработка проектно-сметной документа-ции – 2023, капиталь-ный ремонт – 2024 | Всего | 5500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Разработка проектной документации запланирована в 4 квартале 2023 года.
[5 empty] | МБ | 5500 | 1000 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -