## Таблица 10а
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы за 1 полугодие 2024 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  | Степень освое-ния средств, % | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполни-тели, участники | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источ-ник | Заплани-ровано на отчетный период | Факти-ческое исполне-ние |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика мероприятий) | Фактические результаты реализации (краткая характеристика мероприятий) | Выполне-ние (да/нет/ частично)
| Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы | Всего | 314683.5 | 143990 | 45.7571 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 17 | - | -
|  | МБ | 264642.4 | 117948.9 | 44.5692 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 41.1 | 41.1 | 100 |  | Выполнены частично | 12
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 3
|  | ВБ | 50000 | 26000 | 52 |  | Степень выполнения мероприятий | 11.7647
| Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска (далее - КЖП) | Всего | 280959.8 | 136023.1 | 48.4137 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 14 | - | -
|  | МБ | 230918.7 | 109982 | 47.628 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 41.1 | 41.1 | 100 |  | Выполнены частично | 9
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 3
|  | ВБ | 50000 | 26000 | 52 |  | Степень выполнения мероприятий | 14.2857
| Комитет по строительству администрации города Мурманска (далее - КС) | Всего | 33723.7 | 7966.9 | 23.624 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | - | -
|  | МБ | 33723.7 | 7966.9 | 23.624 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 3
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» | Всего | 54168.1 | 29829.9 | 55.0691 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП, МКУ "Новые формы управления" (далее -МКУ "НФУ"), управляющие организации (далее - УО)
|  | МБ | 4168.1 | 3829.9 | 91.886 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 50000 | 26000 | 52 |  | Степень выполнения мероприятий | 33.3333
ОМ 1.1 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | Всего | 54000 | 29798 | 55.1815 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КЖП, УО
|  | МБ | 4000 | 3798 | 94.95 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 50000 | 26000 | 52 |  | Степень выполнения мероприятий | 50
1.1.1 | Мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования город Мурманск» | Всего | 4000 | 3798 | 94.95 | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере теплоснабжения. Актуализация схемы теплоснабжения проводится ежегодно за исключением случаев, при которых требуется разработка новой схемы теплоснабжения, в соответствии с ПП РФ от 22.02.2012 № 154 | Постановлением администрации города Мурманска от 27.06.2024 № 2253 утверждена актуализированная на 2025 год схема теплоснабжения муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на период с 2023 по 2042 годы | да | КЖП
|  | МБ | 4000 | 3798 | 94.95
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.1.3 | Мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения города Мурманска» | Всего | 0 | 0 |  | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере теплоснабжения. Актуализация схемы теплоснабжения проводится ежегодно за исключением случаев, при которых требуется разработка новой схемы теплоснабжения, в соответствии с ПП РФ от 22.02.2012 № 154 |  |  | КЖП
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.2 | Мероприятие «Разработка схемы водоснабжения и водоотведения города Мурманска» | Всего | 0 | 0 |  | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере водоснабжения и водоотведения. Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается по мере необходимости в соответствии с ПП РФ от 05.09.2013 № 782 | Необходимость в разработке схемы водоснабжения и водоотведения в 2023 отсутсвует |  | КЖП | В связи с отсутствием необходимости в разработке схемы водоснабжения и водоотведения в 2023 году соответствующие изменения будут учтены при уточнении бюджета на 2023 год
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.1.2 | Мероприятие «Мероприятия по повышению уровня энергосбережения в жилищном фонде» | Всего | 50000 | 26000 | 52 | Мероприятия направлены на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Количество МКД, в которых управляющими организациями выполнены мероприятия, – 500 ежегодно. | Мероприятия проведены в 260 МКД | частично | КЖП, УО
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 50000 | 26000 | 52
ОМ 1.2 | Возмещение затрат, связанных с установкой приборов учета коммунальных ресурсов в МКД в части муниципальных помещений | Всего | 168.1 | 31.9 | 18.9768 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КЖП, МКУ «НФУ»
|  | МБ | 168.1 | 31.9 | 18.9768 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1.2.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение затрат ресурсоснабжающих организаций по оснащению многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные помещения, коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов» | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений от ресурсоснабжающих организаций не представляется возможным | Субсидия носит заявительный характер. За период с января по сентябрь (включительно) 2023 года заявлений на вомещение затрат не поступало. | нет | КЖП | Отсутствие заявлений ресурсоснабжающих организаций о предосталении субсидии на возмещение затрат
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.2.1 | Мероприятие «Возмещение расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и установку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды» | Всего | 168.1 | 31.9 | 18.9768 | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений от нанимателей жилых помещений не представляется возможным | За 1 полугодие 2024 года предоставлено 6 заявлений на возмещение расходов. Выплаты произведены в полном объеме. | частично | КЖП, МКУ «НФУ» | Заявительный характер выплат
|  | МБ | 168.1 | 31.9 | 18.9768
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2 | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» | Всего | 66570.1 | 35176.1 | 52.8407 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 6 | КЖП, КС, ММКУ "Управление капитального строитель-ства (далее - ММКУ "УКС")
|  | МБ | 66570.1 | 35176.1 | 52.8407 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 6
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
ОМ 2.1 | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция объектов коммунального хозяйства | Всего | 33723.7 | 7966.9 | 23.624 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КС, ММКУ «УКС»
|  | МБ | 33723.7 | 7966.9 | 23.624 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 3
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.1.1 | Мероприятие «Капитальный и текущий ремонт муниципальных коммунальных объектов» | Всего | 10469.2 | 1477.2 | 14.11 | Количество отремонтированных коммунальных объектов в 2024 году - 47 ед. | Количество отремонтированных коммунальных объектов по состоянию на 01.07.2024 - 0 ед. | частично | КС, ММКУ «УКС» | 1) На капитальный ремонт сети электроснабжения к многоквартирному дому 4 по ул. Шабалина заключен МК от 19.04.2024 № 117 со сроком исполнения - 13.08.2024. Произведено авансирование в сумме 1 477,2 тыс. руб. Контракт на исполнении. 2) Работы по подготовке проектной документации на капитальный ремонт кабельной сети 0,4 кВ от ТП-239 до жилых домов №№ 13, 15 по ул. Советская в р-не Росляково приостановлены в связи с корректировкой топографической съемки в рамках гарантийных обязательств по МК от 10.10.2023 № 262 (инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной документации). Работы по ремонту кабельной сети запланированы в 3-4 квартале 2024 года после подготовки проектной документации.
|  | МБ | 10469.2 | 1477.2 | 14.11
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.1.2 | Мероприятие «Реконструкция муниципальных коммунальных сетей» | Всего | 16240 | 533.3 | 3.2839 | Протяженность реконструированных коммунальных сетей в 2024 году - 623 м.п. | Протяженность реконструированных коммунальных сетей по состоянию на 01.07.2024 - 0 м.п. | частично | КТРиС, ММКУ «УКС» | На выполнение работ по реконструкции сети ливневой канализации, расположенной в районе многоквартирного дома 19 по улице Достоевского в городе Мурманске, заключен контракт от 28.03.2024 № 87 со сроком исполнения - 08.07.2024. Произведено авансирование в сумме 533,3 тыс. руб. Контракт на исполнении.
|  | МБ | 16240 | 533.3 | 3.2839
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.1.3 | Мероприятие «Устранение аварий на муниципальных, бесхозяйных до передачи их в эксплуатацию и на обладающих признаками бесхозяйных сетях и объектах коммунального назначения» | Всего | 7014.5 | 5956.4 | 84.9155 | Мероприятие направлено на бесперебойную подачу коммунальных ресурсов в многоквартирные дома. Устранение аварий производится по факту их возникновения, спрогнозировать количественный показатель не представляется возможным | Заключено 16 муниципальных контрактов на выполнение работ по устранению аварий, выполнены в полном объеме работы по 14 муниципальным контрактам. | частично | КС, ММКУ «УКС»
|  | МБ | 7014.5 | 5956.4 | 84.9155
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
ОМ 2.2 | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат | Всего | 32846.4 | 27209.2 | 82.8377 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП
|  | МБ | 32846.4 | 27209.2 | 82.8377 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 3
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.2.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными» | Всего | 15000 | 13772.1 | 91.814 | Мероприятие направлено на организацию бесперебойного теплоснабжения населения района Дровяное. Количество получателей субсидии – 1 ежегодно | Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат 1 получателю субсидии - МУП "Мурманская управляющая компания" | частично | КЖП
|  | МБ | 15000 | 13772.1 | 91.814
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.2.2 | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, признанных аварийными» | Всего | 16823.1 | 12920 | 76.7992 | Мероприятие направлено на создание условий для возможности поддержания МКД, в установленном порядке признанных аварийными и подлежащими сносу, в нормативном состоянии, в том числе, для выполнения работ по подготовке к отопительному периоду. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат согласно поданным заявлениям 1 получателю субсидии (ООО "КОМФОРТ") | частично | КЖП
|  | МБ | 16823.1 | 12920 | 76.7992
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.2.3 | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда» | Всего | 1023.3 | 517.1 | 50.5326 | Мероприятие направлено на создание условий для возможности содержания и текущего ремонта общего имущества МКД, в которых имеются жилые помещения специализированного жилищного фонда, в том числе, для выполнения работ по подготовке к отопительному периоду. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | Предоставлены субсидии на возмещение затрат 1 получателю субсидии согласно выставленных счетов (ООО "КОМФОРТ") | частично | КЖП
|  | МБ | 1023.3 | 517.1 | 50.5326
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» | Всего | 379 | 0 | 0 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП
|  | МБ | 379 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 3
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
ОМ 3.1 | Мероприятия, связанные со стимулированием и поддержкой инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск | Всего | 379 | 0 | 0 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП
|  | МБ | 379 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 3
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
3.1.1 | Мероприятие «Предоставление некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием товариществ собственников недвижимости» | Всего | 24 | 0 | 0 | Мероприятие направлено на создание условий для развития самоуправления МКД. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | За период с января по июнь 2024 заявлений о предоставлении субсидий на возмещение затрат не поступало | нет | КЖП | Заявительный характер выплат
|  | МБ | 24 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.1.2 | Мероприятие «Предоставление некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с обучением эффективному управлению многоквартирным домом» | Всего | 65 | 0 | 0 | Мероприятие направлено на создание условий для развития самоуправления МКД. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | За период с января по июнь 2024 заявлений о предоставлении субсидий на возмещение затрат не поступало | нет | КЖП | Заявительный характер выплат
|  | МБ | 65 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.1.3 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения общегородских конкурсов в рамках реализации мероприятий проекта «Мурманск – город чистоты» | Всего | 290 | 0 | 0 | Мероприятие направлено на популяризацию самоуправления и лучших практик управления МКД. Количество проведенных конкурсов – 1 ежегодно | Проведение общегородского конкурса запланировано в 3 квартале 2024 года, награждение победителей - в 4 квартале 2024 года. | нет | КЖП | Мероприятие запланировано на 3-4 квартал 2023
|  | МБ | 290 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
4 | Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений» | Всего | 129697.2 | 51272.1 | 39.5322 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КЖП
|  | МБ | 129697.2 | 51272.1 | 39.5322 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
ОМ 4.1 | Осуществление полномочий собственника муниципальных жилых помещений | Всего | 129697.2 | 51272.1 | 39.5322 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КЖП
|  | МБ | 129697.2 | 51272.1 | 39.5322 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
4.1.1 | Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений» | Всего | 84282.3 | 33976.6 | 40.3129 | Мероприятие направлено на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «НФУ». Количество подведомственных казенных учреждений - 1 | Расходы на обеспечение деятельности подведоственного учреждения - МКУ "НФУ" произведены в соответствии с условиями, предусмотренными в мунципальных контрактах. Расходы на выплату заработной платы и начисления на оплату труда произведены в соответствии с бюджетной сметой учреждения | частично | КЖП | Расходы запланированы на 3-4 квартал
|  | МБ | 84282.3 | 33976.6 | 40.3129
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
4.1.2 | Мероприятие «Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» | Всего | 45414.9 | 17295.5 | 38.0833 | Мероприятие направлено на исполнение законодательства РФ по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в отношении МКД, в которых расположены муниципальные помещения. Спрогнозировать количество муниципальных помещений, по которым будет производиться уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, не представляется возможным, т.к. указанная величина является постоянно изменяющейся | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД произведена за период с января по июнь (включительно) 2024 года в соответствии с выставленными счетами | частично | КЖП | Заявительный характер выплат
|  | МБ | 45414.9 | 17295.5 | 38.0833
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
5 | АВЦП "Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска" | Всего | 63869.1 | 27711.9 | 43.3886 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП
|  | МБ | 63828 | 27670.8 | 43.3521 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 41.1 | 41.1 | 100 |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 33.3333
ОМ 5.1 | Эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий в жилищно-коммунальной сфере | Всего | 63869.1 | 27711.9 | 43.3886 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП
|  | МБ | 63828 | 27670.8 | 43.3521 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 41.1 | 41.1 | 100 |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 33.3333
5.1.1 | Мероприятие «Расходы на выплату по оплате труда работников органов местного самоуправления» | Всего | 63027 | 27231 | 43.2053 | - | - | частично | КЖП
|  | МБ | 63027 | 27231 | 43.2053
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
5.1.2 | Мероприятие «Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления» | Всего | 801 | 439.8 | 54.9064 | - | - | частично | КЖП
|  | МБ | 801 | 439.8 | 54.9064
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
5.1.3 | Мероприятие «Субвенция бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на реализацию Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» в части организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг» | Всего | 41.1 | 41.1 | 100 | - | - | да | КЖП
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 41.1 | 41.1 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -

## Таблица 10б
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 1 полугодие 2024 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства | Соиспол-нитель, заказчик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Источ-ник финанси-рования | Общая стоимость работ, тыс. рублей | Предусмот-рено программой на год, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Степень выполнения, % | Техничес-кая готовность объекта, % | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
| Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы |  |  |  | Всего | 33996.2 | 26709.2 | 2010.5 | 7.5274 | - | -
[5 empty] | МБ | 33996.2 | 26709.2 | 2010.5 | 7.5274
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» |  |  |  | Всего | 33996.2 | 26709.2 | 2010.5 | 7.5274 | - | -
[5 empty] | МБ | 33996.2 | 26709.2 | 2010.5 | 7.5274
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
1 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Участок сети холодного водоснабжения (г. Мурманск, жилой район Абрам-Мыс (улица Лесная в районе домов №№ 8, 10 по переулку Охотничьему в районе домов №№ 2, 4, 9, 11, 12, 14))» | КТРиС, ММКУ «УКС» | 441,0 п.м. | 2025 | Всего | 0 | 0 | 0 | - | - | -
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
2 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Участок сети холодного водоснабжения по адресу: улица Крупской, дома 1, 3, 5, 7, 9, 11 и улица Героев Рыбачьего, дома 41, 43 ,47» | КТРиС, ММКУ «УКС» | 359,0 п.м. | 2025 | Всего | 0 | 0 | 0 | - | - | -
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
1 | Капитальный ремонт кабельной сети электроснабжения от ТП-165 до кабельного разделителя, расположенного на фасаде жилого дома по улице Полярные Зори, дом 8 | КТРиС, ММКУ «УКС» | 343,0 п.м. | 2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | Заключен муниципальный контракт № 93 от 07.04.2023, работы выполнены.
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
2 | Капитальный ремонт участка сети бытовой канализации в районе дома № 5 по ул. Чумбарова-Лучинского до канализационного коллектора, расположенного на улице Шестой Комсомольской Батареи | КТРиС, ММКУ «УКС» | 186,2 п.м. | 2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | Заключен муниципальный контракт № 87 от 03.04.2023, работы выполнены.
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
3 | Капитальный ремонт участка сети противопожарного водоснабжения, проходящего транзитом в подвальных помещениях домов 53, 54, 55, 58, 59, 60 по улице Капитана Орликовой от водопроводного колодца с торца дома 60 по улице Капитана Орликовой в городе Мурманске (компенсационное озеленение) | КТРиС, ММКУ «УКС» | 327,0 п.м. | 2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | Заключен муниципальный контракт № 221 от 23.08.2023, работы выполнены
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
4 | Реконструкция участка дренажной сети в районе дома 35 по улице Аскольдовцев | КТРиС, ММКУ «УКС» | 121,2 п.м. | 2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | Заключен муниципальный контракт № 174 от 06.07.2023, работы выполнены. Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с расторжением 29.12.2023 муниципального контракта по соглашению сторон по причине уменьшения объемов и видов работ
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
1 | Реконструкция сети ливневой канализации, расположенной в районе МКД № 19 по улице Достоевского в городе Мурманске | КТРиС, ММКУ «УКС» | 623,0 п.м. | 2023-2024 | Всего | 23527 | 16240 | 533.3 | 3.2839 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 28.03.2024 № 87 со сроком исполнения - 08.07.2024. Произведено авансирование в сумме 533,3 тыс. руб. Контракт на исполнении.
[5 empty] | МБ | 23527 | 16240 | 533.3 | 3.2839
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
2 | Капитальный ремонт сети электроснабжения к многоквартирному дому 4 по ул. Шабалина | КТРиС, ММКУ «УКС» | 944,0 п.м. | 2024 | Всего | 6030.7 | 6030.7 | 1477.2 | 24.4947 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 19.04.2024 № 117 со сроком исполнения - 13.08.2024. Произведено авансирование в сумме 1 477,2 тыс. руб. Контракт на исполнении.
[5 empty] | МБ | 6030.7 | 6030.7 | 1477.2 | 24.4947
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
3 | Капитальный ремонт кабельной сети 0,4 кВ от ТП-239 до жилых домов 13, 15 по улице Советской в районе Росляково | КТРиС, ММКУ «УКС» | 520 п.м. | 2024 | Всего | 4438.5 | 4438.5 | 0 | 0 | 0 | Работы по подготовке проектной документации на капитальный ремонт кабельной сети 0,4 кВ от ТП-239 до жилых домов 13, 15 по ул. Советская в райне Росляково приостановлены в связи с корректировкой топографической съемки в рамках гарантийных обязательств по мунипальному контракту от 10.10.2023 № 262 (инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной документации). Работы по ремонту кабельной сети запланированы на 3-4 квартал 2024 года.
[5 empty] | МБ | 4438.5 | 4438.5 |  | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
4 | Строительство блочно-модульной котельной, работающей на топливной щепе с автоматической подачей топлива, по улице Юрия Смирнова с присоединением к существующей тепловой сети | КЖП | 1,8 МВт | 2024 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Производится подготовка проектной документации
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
5 | Реконструкция дизельной котельной по улице Прибрежной путем установки на территории действующей дизельной котельной котельного блока мощностью 0,9 МВт, работающего на древесной пеллете и замещающего 0,9 МВт мощности существующей дизельной котельной, с присоединением к существующим сетям | КЖП | 0,9 МВт | 2024 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Производится подготовка проектной документации
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -