## Таблица 10а
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы за 2024 год
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  | Степень освое-ния средств, % | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполни-тели, участники | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источ-ник | Заплани-ровано на отчетный период | Факти-ческое исполне-ние |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика мероприятий) | Фактические результаты реализации (краткая характеристика мероприятий) | Выполне-ние (да/нет/ частично)
| Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы | Всего | 388192.6 | 385933.6 | 99.4181 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 16 | - | -
|  | МБ | 262648.3 | 260389.3 | 99.1399 |  | Выполнены в полном объеме | 15
|  | ОБ | 60321.9 | 60321.9 | 100 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 65222.4 | 65222.4 | 100 |  | Степень выполнения мероприятий | 93.75
| Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска (далее - КЖП) | Всего | 362728.8 | 360770.6 | 99.4601 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 13 | - | -
|  | МБ | 237184.5 | 235226.3 | 99.1744 |  | Выполнены в полном объеме | 12
|  | ОБ | 60321.9 | 60321.9 | 100 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 65222.4 | 65222.4 | 100 |  | Степень выполнения мероприятий | 92.3077
| Комитет террриториального развития и строительства администрации города Мурмаска (далее - КТРиС) | Всего | 25463.8 | 25163 | 98.8187 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | - | -
|  | МБ | 25463.8 | 25163 | 98.8187 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 100
1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» | Всего | 53865.7 | 53865.7 | 100 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП, МКУ "Новые формы управления" (далее -МКУ «НФУ»), управляющие организации (далее - УО)
|  | МБ | 3865.7 | 3865.7 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 50000 | 50000 | 100 |  | Степень выполнения мероприятий | 100
ОМ 1.1 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | Всего | 53798 | 53798 | 100 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КЖП, УО
|  | МБ | 3798 | 3798 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 50000 | 50000 | 100 |  | Степень выполнения мероприятий | 100
1.1.1 | Мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования город Мурманск» | Всего | 3798 | 3798 | 100 | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере теплоснабжения. Актуализация схемы теплоснабжения проводится ежегодно за исключением случаев, при которых требуется разработка новой схемы теплоснабжения, в соответствии с ПП РФ от 22.02.2012 № 154 | Постановлением администрации города Мурманска от 27.06.2024 № 2253 утверждена актуализированная на 2025 год схема теплоснабжения муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на период с 2023 по 2042 годы | да | КЖП
|  | МБ | 3798 | 3798 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.1.3 | Мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения города Мурманска» | Всего | 0 | 0 |  | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере теплоснабжения. Актуализация схемы теплоснабжения проводится ежегодно за исключением случаев, при которых требуется разработка новой схемы теплоснабжения, в соответствии с ПП РФ от 22.02.2012 № 154 |  |  | КЖП
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.2 | Мероприятие «Разработка схемы водоснабжения и водоотведения города Мурманска» | Всего | 0 | 0 |  | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере водоснабжения и водоотведения. Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается по мере необходимости в соответствии с ПП РФ от 05.09.2013 № 782 | Необходимость в разработке схемы водоснабжения и водоотведения в 2023 отсутсвует |  | КЖП | В связи с отсутствием необходимости в разработке схемы водоснабжения и водоотведения в 2023 году соответствующие изменения будут учтены при уточнении бюджета на 2023 год
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.1.2 | Мероприятие «Мероприятия по повышению уровня энергосбережения в жилищном фонде» | Всего | 50000 | 50000 | 100 | Мероприятия направлены на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Количество МКД, в которых управляющими организациями выполнены мероприятия, – 500 ежегодно. | Мероприятия проведены в 500 МКД | да | КЖП, УО
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 50000 | 50000 | 100
ОМ 1.2 | Возмещение затрат, связанных с установкой приборов учета коммунальных ресурсов в МКД в части муниципальных помещений | Всего | 67.7 | 67.7 | 100 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КЖП, МКУ «НФУ»
|  | МБ | 67.7 | 67.7 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 100
1.2.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение затрат ресурсоснабжающих организаций по оснащению многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные помещения, коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов» | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений от ресурсоснабжающих организаций не представляется возможным | Субсидия носит заявительный характер. За период с января по сентябрь (включительно) 2023 года заявлений на вомещение затрат не поступало. | нет | КЖП | Отсутствие заявлений ресурсоснабжающих организаций о предосталении субсидии на возмещение затрат
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.2.1 | Мероприятие «Возмещение расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и установку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды» | Всего | 67.7 | 67.7 | 100 | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений от нанимателей жилых помещений не представляется возможным | За 2024 года предоставлено 11 заявлений на возмещение расходов. Выплаты произведены в полном объеме. | да | КЖП, МКУ «НФУ»
|  | МБ | 67.7 | 67.7 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2 | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» | Всего | 143557.4 | 141484.1 | 98.5558 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 7 | КЖП, КТРиС, ММКУ "Управление капитального строитель-ства (далее - ММКУ "УКС")
|  | МБ | 68054.2 | 65980.9 | 96.9535 |  | Выполнены в полном объеме | 6
|  | ОБ | 60280.8 | 60280.8 | 100 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 15222.4 | 15222.4 | 100 |  | Степень выполнения мероприятий | 85.7143
ОМ 2.1 | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция объектов коммунального хозяйства | Всего | 25463.8 | 25163 | 98.8187 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КТРиС, ММКУ «УКС»
|  | МБ | 25463.8 | 25163 | 98.8187 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 100
2.1.1 | Мероприятие «Капитальный и текущий ремонт муниципальных коммунальных объектов» | Всего | 6493.7 | 6493 | 99.9892 | Мероприятие направлено на поддержание объектов коммунального хозяйства в удовлетворительном техническом состоянии. Количество отремонтированных коммунальных объектов в 2024 году - 60 ед. | Выполнены работы по ремонту 60 объектов, в т. ч. капитальный ремонт сети электроснабжения к многоквартирному дому 4 по ул. Шабалина и 59 объектов в рамках устранения аварийных ситуаций | да | КТРиС, ММКУ «УКС»
|  | МБ | 6493.7 | 6493 | 99.9892
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.1.2 | Мероприятие «Реконструкция муниципальных коммунальных сетей» | Всего | 1955.6 | 1955.6 | 100 | Мероприятие направлено на поддержание муниципальных сетей в удовлетворительном техническом состоянии. Запланированная протяженность реконструированных коммунальных сетей – 39 п.м. | Выполнены работы по реконструкции сети ливневой канализации, расположенной в районе МКД № 19 по улице Достоевского в городе Мурманске, протяженность реконструированных сетей - 39 п.м. | да | КТРиС, ММКУ «УКС»
|  | МБ | 1955.6 | 1955.6 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.1.3 | Мероприятие «Устранение аварий на муниципальных, бесхозяйных до передачи их в эксплуатацию и на обладающих признаками бесхозяйных сетях и объектах коммунального назначения» | Всего | 17014.5 | 16714.4 | 98.2362 | Мероприятие направлено на бесперебойную подачу коммунальных ресурсов в многоквартирные дома. Устранение аварий производится по факту их возникновения, спрогнозировать количественный показатель не представляется возможным | Заключено 26 муниципальных контрактов, выполнены в полном объеме работы по 25 контрактам на 59 объектах | да | КТРиС, ММКУ «УКС» | Расторжение муниципального контракта на выполнение работ по устранению аварий (ремонту) на сетях электроснабжения в связи с отсутствием аварий на данных сетях
|  | МБ | 17014.5 | 16714.4 | 98.2362
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
ОМ 2.2 | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат | Всего | 118093.6 | 116321.1 | 98.4991 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | КЖП
|  | МБ | 42590.4 | 40817.9 | 95.8383 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 60280.8 | 60280.8 | 100 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 15222.4 | 15222.4 | 100 |  | Степень выполнения мероприятий | 75
2.2.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными» | Всего | 18625.6 | 18625.6 | 100 | Мероприятие направлено на организацию бесперебойного теплоснабжения населения района Дровяное. Количество получателей субсидии – 1 ежегодно | Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат 1 получателю субсидии - МУП "Мурманская управляющая компания" | да | КЖП
|  | МБ | 18625.6 | 18625.6 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.2.2 | Мероприятие «Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, признанных аварийными, и (или) домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» | Всего | 22332.6 | 20560.1 | 92.0632 | Мероприятие направлено на создание условий для возможности поддержания МКД, в установленном порядке признанных аварийными и подлежащими сносу, в нормативном состоянии, в том числе, для выполнения работ по подготовке к отопительному периоду. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат согласно поданным заявлениям 1 получателю субсидии (ООО "КОМФОРТ") | да | КЖП | Заявительный характер выплат
|  | МБ | 22332.6 | 20560.1 | 92.0632
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.2.3 | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда» | Всего | 1023.3 | 1023.3 | 100 | Мероприятие направлено на создание условий для возможности содержания и текущего ремонта общего имущества МКД, в которых имеются жилые помещения специализированного жилищного фонда, в том числе, для выполнения работ по подготовке к отопительному периоду. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | Предоставлены субсидии на возмещение затрат 1 получателю субсидии согласно выставленных счетов (ООО "КОМФОРТ") | да | КЖП
|  | МБ | 1023.3 | 1023.3 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.2.4 | Мероприятие «Модернизация действующих котельных, работающих на угле и мазуте, при их переводе на биотопливо (в том числе пеллеты) и проектирование, строительство новых котельных, работающих на биотопливе, с учетом приоритетности модернизации и строительства этих котельных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты» | Всего | 76112.1 | 76112.1 | 100 | Мероприятие направлено на организацию бесперебойного теплоснабжения населения района Дровяного путем строительства блочно-модульной котельной, работающей на топливной щепе с автоматической подачей топлива, по улице Юрия Смирнова и реконструкции дизельной котельной по улице Прибрежной путем установки на территории действующей дизельной котельной котельного блока мощностью 0,9 МВт, работающего на древесной пеллете и замещающего 0,9 МВт мощности существующей дизельной котельной. Количество построенных/ реконструированнных котельных – 2 ед. | Выполнены работы по инженерным изысканиям, получены технические условия на присоединение к инженерным сетям, выполняется подготовка проектной документации, заключен договор на проведение строительного контроля. | частично | КЖП | Согласно постановлению Губернатора МО от 24.01.2025 № 5-ПГ срок завершения реализации мероприятий перенесен до конца 2025 года.
|  | МБ | 608.9 | 608.9 | 100
|  | ОБ | 60280.8 | 60280.8 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 15222.4 | 15222.4 | 100
3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» | Всего | 287.2 | 287.2 | 100 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КЖП
|  | МБ | 287.2 | 287.2 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 100
ОМ 3.1 | Мероприятия, связанные со стимулированием и поддержкой инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск | Всего | 287.2 | 287.2 | 100 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КЖП
|  | МБ | 287.2 | 287.2 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 100
3.1.1 | Мероприятие «Предоставление некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием товариществ собственников недвижимости» | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие направлено на создание условий для развития самоуправления МКД. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | За период с января по сентябрь (включительно) 2023 заявлений о предоставлении субсидий на возмещение затрат не поступало | нет | КЖП | Заявительный характер выплат
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.1.2 | Мероприятие «Предоставление некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с обучением эффективному управлению многоквартирным домом» | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие направлено на создание условий для развития самоуправления МКД. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | За период с января по сентябрь (включительно) 2023 заявлений о предоставлении субсидий на возмещение затрат не поступало | нет | КЖП | Заявительный характер выплат
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения общегородских конкурсов в рамках реализации мероприятий проекта «Мурманск – город чистоты» | Всего | 287.2 | 287.2 | 100 | Мероприятие направлено на популяризацию самоуправления и лучших практик управления МКД. Количество проведенных конкурсов – 1 ежегодно | Проведен общегородской конкурс "Дом, в котором мы живем" | да | КЖП
|  | МБ | 287.2 | 287.2 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
4 | Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений» | Всего | 120082.5 | 120009 | 99.9388 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КЖП
|  | МБ | 120082.5 | 120009 | 99.9388 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 100
ОМ 4.1 | Осуществление полномочий собственника муниципальных жилых помещений | Всего | 120082.5 | 120009 | 99.9388 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КЖП
|  | МБ | 120082.5 | 120009 | 99.9388 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 100
4.1.1 | Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений» | Всего | 77867.6 | 77794.1 | 99.9056 | Мероприятие направлено на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «НФУ». Количество подведомственных казенных учреждений - 1 | Расходы на обеспечение деятельности подведоственного учреждения - МКУ "НФУ" произведены в соответствии с условиями, предусмотренными в мунципальных контрактах. Расходы на выплату заработной платы и начисления на оплату труда произведены в соответствии с бюджетной сметой учреждения | да | КЖП
|  | МБ | 77867.6 | 77794.1 | 99.9056
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
4.1.2 | Мероприятие «Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» | Всего | 42214.9 | 42214.9 | 100 | Мероприятие направлено на исполнение законодательства РФ по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в отношении МКД, в которых расположены муниципальные помещения. Спрогнозировать количество муниципальных помещений, по которым будет производиться уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, не представляется возможным, т.к. указанная величина является постоянно изменяющейся | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД произведена за период с января по декабрь (включительно) 2024 года в соответствии с выставленными счетами | да | КЖП
|  | МБ | 42214.9 | 42214.9 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
5 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска" | Всего | 70399.8 | 70287.6 | 99.8406 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП
|  | МБ | 70358.7 | 70246.5 | 99.8405 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 41.1 | 41.1 | 100 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 100
ОМ 5.1 | Эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий в жилищно-коммунальной сфере | Всего | 70399.8 | 70287.6 | 99.8406 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП
|  | МБ | 70358.7 | 70246.5 | 99.8405 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 41.1 | 41.1 | 100 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 100
5.1.1 | Мероприятие «Расходы на выплату по оплате труда работников органов местного самоуправления» | Всего | 69046.7 | 69011.4 | 99.9489 | - | - | да | КЖП
|  | МБ | 69046.7 | 69011.4 | 99.9489
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
5.1.2 | Мероприятие «Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления» | Всего | 1312 | 1235.1 | 94.1387 | - | - | да | КЖП
|  | МБ | 1312 | 1235.1 | 94.1387
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
5.1.3 | Мероприятие «Субвенция бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на реализацию Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» в части организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг» | Всего | 41.1 | 41.1 | 100 | - | - | да | КЖП
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 41.1 | 41.1 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -

## Таблица 10б
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 2024 год
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства | Соиспол-нитель, заказчик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Источ-ник финанси-рования | Общая стоимость работ, тыс. рублей | Предусмот-рено программой на год, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Степень выполнения, % | Техничес-кая готовность объекта, % | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
| Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы |  |  |  | Всего | 94178.8 | 84391.8 | 84391.8 | 100 | - | -
[5 empty] | МБ | 18675.6 | 8888.6 | 8888.6 | 100
[5 empty] | ОБ | 60280.8 | 60280.8 | 60280.8 | 100
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 15222.4 | 15222.4 | 15222.4 | 100
| Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» |  |  |  | Всего | 94178.8 | 84391.8 | 84391.8 | 100 | - | -
[5 empty] | МБ | 18675.6 | 8888.6 | 8888.6 | 100
[5 empty] | ОБ | 60280.8 | 60280.8 | 60280.8 | 100
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 15222.4 | 15222.4 | 15222.4 | 100
1 | Реконструкция сети ливневой канализации, расположенной в районе МКД № 19 по улице Достоевского в городе Мурманске | КТРиС, ММКУ «УКС» | 39,0 п.м. | 2023-2024 | Всего | 9242.6 | 1955.6 | 1955.6 | 100 | 100 | Заключен муниципальный контракт от 28.03.2024 № 87. Работы выполнены и оплачены.
[5 empty] | МБ | 9242.6 | 1955.6 | 1955.6 | 100
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
2 | Капитальный ремонт сети электроснабжения к многоквартирному дому 4 по ул. Шабалина | КТРиС, ММКУ «УКС» | 944,0 п.м. | 2024 | Всего | 4876 | 4876 | 4876 | 100 | 100 | Заключен муниципальный контракт от 19.04.2024 № 117. Работы выполнены и оплачены.
[5 empty] | МБ | 4876 | 4876 | 4876 | 100
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
3 | Капитальный ремонт кабельной сети 0,4 кВ от ТП-239 до жилых домов 13, 15 по улице Советской в районе Росляково | КТРиС, ММКУ «УКС» | 400 п.м. | 2024-2025 | Всего | 3948.1 | 1448.1 | 1448.1 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 22.07.2024 № 178 на работы по инженерно-геодезическим изысканиям для подготовки проектной документации. Работы выполнены и оплачены.Заключен муниципальный контракт от 25.12.2024 № 320 на капитальный ремонт, выплачен аванс, исполнение и окончательная оплата работ в 2025 году.
[5 empty] | МБ | 3948.1 | 1448.1 | 1448.1 | 100
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
4 | Строительство блочно-модульной котельной, работающей на топливной щепе с автоматической подачей топлива, по улице Юрия Смирнова с присоединением к существующей тепловой сети | КЖП | 1,8 МВт | 2024 | Всего | 47800.78 | 47800.78 | 47800.82 | 100.0001 | 0 | Выполнены работы по инженерным изысканиям, получены технические условия на присоединение к сетям водоснабжения, электроснабжения. Выполняется подготовка проектной документации, заключен договор на проведение строительного контроля.
[5 empty] | МБ | 382.4 | 382.4 | 382.4 | 100
[5 empty] | ОБ | 37858.22 | 37858.22 | 37858.22 | 100
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 9560.16 | 9560.16 | 9560.2 | 100.0004
5 | Реконструкция дизельной котельной по улице Прибрежной путем установки на территории действующей дизельной котельной котельного блока мощностью 0,9 МВт, работающего на древесной пеллете и замещающего 0,9 МВт мощности существующей дизельной котельной, с присоединением к существующим сетям | КЖП | 0,9 МВт | 2024 | Всего | 28311.32 | 28311.32 | 28311.28 | 99.9999 | 0 | Выполнены работы по инженерным изысканиям, получены технические условия на присоединение к инженерным сетям, выполняется проектирование с доработкой документации по результатам проведения негосударственной экспертизы, котельная поставлена, заключен договор на проведение строительного контроля.
[5 empty] | МБ | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 100
[5 empty] | ОБ | 22422.58 | 22422.58 | 22422.58 | 100
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 5662.24 | 5662.24 | 5662.2 | 99.9993

## Таблица 10в
Сведения о достижении значений показателей мунципальной программы в 2024 году
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направ-ленность | Значение показателя |  |  | Степень достиже-ния показа-теля (ДП) | Динамика значения показателя по сравнению с предшест-вующим годом (Дин) | Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Соисполни-тель, ответствен-ный за выполнение показателя | Степень достижения показателя для расчета К1 | Динамика значения показателя для расчета К2
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному | отчетный год
|  |  |  | факт | план | факт
| Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы | [5 empty] | - | - |  |  |  | 99.8688 | 99.177
0.1 | Доля МКД, в которых в соответствии с технической документацией организовано электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, от общего количества МКД города Мурманска | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП, КТРиС | 100 | -
0.2 | Доля МКД, подготовленных к осенне-зимнему периоду, от общего количества МКД города Мурманска | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП | 100 | -
0.3 | Исполнение обязанностей муниципального образования город Мурманск как собственника помещений в МКД в части оплаты расходов по установке приборов учета коммунальных ресурсов и уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в соответствии с принятыми заявлениями, заключенными соглашениями, выставленными счетами | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП | 100 | -
0.4 | Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП | 100 | -
0.5 | Доля МКД, в которых выбран способ управления или назначена УО/обслуживающая организация, от общего количества МКД города Мурманска | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП | 100 | -
1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» | [10 empty] | 99.6998 | 99.177
1.1 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Мурманска | % | 1 | 34.25 | 34 | 35 | 102.9412 | 102.1898 |  |  | КЖП | 100 | 100
1.2 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Мурманска | % | 1 | 98.27 | 98.34 | 98.36 | 100.0203 | 100.0916 |  |  | КЖП | 100 | 100
1.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории города Мурманска | % | 1 | 72.18 | 71.3 | 70.9 | 99.439 | 98.2267 |  |  | КЖП | 99.439 | 98.2267
1.4 | Удельный расход тепловой энергии в МКД | Гкал/ кв.м | -1 | 0.279 | 0.28 | 0.273 | 102.5641 | 102.1978 |  |  | КЖП | 100 | 100
1.5 | Удельный расход электрической энергии в МКД | кВт*ч/кв.м | -1 | 52.9 | 52.6 | 51.5 | 102.1359 | 102.7184 |  |  | КЖП | 100 | 100
1.6 | Удельный расход холодной воды в МКД | куб.м/ чел. | -1 | 62.6 | 64 | 65.2 | 98.1595 | 96.0123 |  |  | КЖП | 98.1595 | 96.0123
1.7 | Удельный расход горячей воды в МКД | куб.м/ чел. | -1 | 17.1 | 16.1 | 14.8 | 108.7838 | 115.5405 |  |  | КЖП | 100 | 100
1.8 | Доля фактически возмещенных расходов нанимателям муниципальных помещений на приобретение и установку общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды от общего объема принятых заявлений на возмещение затрат | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП | 100 | -
1.9 | Доля фактически возмещенных затрат организациям жилищно-коммунального комплекса по оснащению МКД, в которых расположены муниципальные помещения, коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов от общего объема принятых заявлений на возмещение затрат | % | 0 | - | - | - | - | - |  |  | КЖП | - | -
2 | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» | [10 empty] | 100 | -
2.1 | Количество отремонтированных коммунальных объектов | ед. | 0 | 82 | 60 | 60 | 100 | 73.1707 |  |  | КТРиС | 100 | -
2.2 | Протяженность реконструированных коммунальных сетей | м.п. | 0 | 121.2 | 39 | 39 | 100 | 32.1782 |  |  | КТРиС | 100 | -
2.3 | Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии в горячей воде потребителям, подключенным к муниципальным котельным, снабжающим тепловой энергией население района Дровяного | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП | 100 | -
2.4 | Количество юридических лиц, получивших субсидии на финансовое обеспечение/ возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом МКД, муниципальных котельных района Дровяного | ед. | 0 | 5 | 3 | 3 | 100 | 60 |  |  | КЖП | 100 | -
3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» | [10 empty] | 100 | -
3.1 | Доля фактически оплаченных счетов на компенсацию затрат на регистрацию ТСН и на обучение представителей некоммерческих организаций (ТСЖ/ТСН и ЖСК) эффективному управлению МКД от количества принятых заявлений на возмещение затрат | % | 0 | 100 | - | - | - | - |  |  | КЖП | - | -
3.2 | Количество поданных заявок на участие в общегородском конкурсе «Дом, в котором мы живем» | ед. | 0 | - | 16 | 16 | 100 | - |  |  |  | 100 | -
4 | Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений в многоквартирных домах» | [10 empty] | 99.9545 | -
4.1 | Количество проведенных открытых конкурсов по отбору УО для управления МКД | ед. | 0 | 1047 | 1100 | 1099 | 99.9091 | 104.9666 |  |  | КЖП | 99.9091 | -
4.2 | Исполнение обязательств по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП | 100 | -

## Таблица 10г
Информация о реализации мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы в 2024 году
№ п/п | Наименование меры финансовой поддержки | Цель предоставления | Нормативный акт | Связь с показателями муниципальной программы | Информация о реализации
1 | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период»
1.1 | Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными | Организация бесперебойного теплоснабжения населения района Дровяного | Постановление администрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1379 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными» | 0.1. Доля МКД, в которых в соответствии с технической документацией организовано электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, от общего количества МКД города Мурманска. 0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение. 2.3. Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии в горячей воде потребителям, подключенным к муниципальным котельным, снабжающим тепловой энергией население района Дровяного. 2.4. Количество юридических лиц, получивших субсидии на финансовое обеспечение/ возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом МКД, муниципальных котельных района Дровяного | Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат 1 получателю субсидии - МУП "МУК"
1.2 | Субсидия на финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, признанных аварийными, и (или) домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства | Создание условий для возможности поддержания МКД, в установленном порядке признанных аварийными и подлежащими сносу, в нормативном состоянии, в том числе для выполнения работ по подготовке к отопительному периоду | Постановление администрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1380 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов» | 0.2. Доля МКД, подготовленных к осенне-зимнему периоду, от общего количества МКД города Мурманска. 0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение. 2.4. Количество юридических лиц, получивших субсидии на финансовое обеспечение/возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом МКД, муниципальных котельных района Дровяного | Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат согласно поданным заявлениям 1 получателю субсидии (ООО "КОМФОРТ")
1.3 | Субсидия на возмещение части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда | Создание условий для возможности содержания и текущего ремонта общего имущества МКД, в которых имеются жилые помещения специализированного жилищного фонда, в том числе для выполнения работ по подготовке к отопительному периоду | Постановление администрации города Мурманска от 02.07.2013 № 1664 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда» | 0.2. Доля МКД, подготовленных к осенне-зимнему периоду, от общего количества МКД города Мурманска. 0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение. 2.4. Количество юридических лиц, получивших субсидии на финансовое обеспечение/ возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом МКД, муниципальных котельных района Дровяного | Предоставлены субсидии на возмещение затрат 1 получателю субсидии согласно выставленных счетов (ООО "КОМФОРТ")
2 | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск»
2.1 | Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с созданием ТСН | Создание условий для развития самоуправления МКД | Постановление администрации города Мурманска от 15.12.2008 № 2003 «О Порядке предоставления некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием товарищества собственников недвижимости» | 0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение. 3.1. Доля фактически оплаченных счетов на компенсацию затрат на регистрацию ТСН и на обучение представителей некоммерческих организаций (ТСЖ/ТСН и ЖСК) эффективному управлению МКД от количества принятых заявлений на возмещение затрат | Заявительный характер выплат, заявления на предоставление субсидии в 2024 году не поступали
2.2 | Субсидия некоммерческим организациям (ТСЖ/ТСН и ЖСК) на возмещение затрат, связанных с обучением эффективному управлению МКД | Создание условий для развития самоуправления МКД | Постановление администрации города Мурманска от 20.05.2014 № 1496 «Об утверждении Порядка предоставления некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с обучением эффективному управлению многоквартирным домом» | 0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение. 3.1. Доля фактически оплаченных счетов на компенсацию затрат на регистрацию ТСН и на обучение представителей некоммерческих организаций (ТСЖ/ТСН и ЖСК) эффективному управлению МКД от количества принятых заявлений на возмещение затрат | Заявительный характер выплат, заявления на предоставление субсидии в 2024 году не поступали

## Таблица 10д
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы в 2024 году
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | К1 (степень достижения показателей) | К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом) | К3 (степень выполнения мероприятий) | ЭГП (интегральный показатель эффективности) | Оценка
1 | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы | КЖП | 99.8688 | 99.177 | 96.875 | 97.5288 | Высокий уровень эффективности
1.1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» | КЖП | 99.6998 | 99.177 | 100 | 98.5719 | Высокий уровень эффективности
1.2 | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» | КЖП | 100 | 100 | 92.8571 | 96.45 | Средний уровень эффективности
1.3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» | КЖП | 100 | 100 | 100 | 98.95 | Высокий уровень эффективности
1.4 | Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений в многоквартирных домах» | КЖП | 99.9545 | 100 | 100 | 98.9364 | Высокий уровень эффективности