Приложение № 2 к письму

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет о реализации подпрограммы «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске»

за 2016 год

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | Процент освоения, % (гр. 6/ гр. 5) | Показатели (индикаторы) результативности  выполнения основных мероприятий | Исполнители,  перечень организаций, участвующих в реализации  программных  мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход | Наименование показателя, ед. измерения | План | Факт | Процент освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: формирование негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в областном центре | Количество проведенных семинаров среди педагогических работников и специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодежью по актуальным проблемам, связанным с профилактикой негативных зависимостей | 16 | 16 | 100 |  |
| Количество проведенных семинаров, тренингов, тематических встреч с подростками и молодежью, конкурсов, акций и мероприятий по профилактике негативных зависимостей и пропаганды здорового образа жизни | 35 | 35 | 100 |
|  1 | Основное мероприятие:организация профилактической работы по формированию здорового образа жизни и развитию антинаркотической пропаганды в городе Мурманске  | 2016 год | Всего: | 712,6 | 712,6 | 100 | Количество мероприятий, ед.  | 51 | 51 | 100 | КСПВООДМ АГМ, МБУ МП «Объединение молодежных центров и клубов»,КО АГМ, Городской методический центр работников образования, МБОУ ДОД ДДТ им. А. Бредова, МБОУ ДОД Первомайский ДДТ, МБОУ ДОД ДДТ им. А. Торцева, КК АГМ, МБУК «Центральная городская библиотека города Мурманска»,МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска», КФКС АГМ |
| МБ  | 712,6 | 712,6 | 100 |
| Количество участников, чел. | 15615 | 15742 | 100,8 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2016 год | Всего: | 569,8 | 569,8 | 100 |  |  |  |  |  |
| МБ  | 389,1 | 389,1 | 100 | Количество мероприятий в сфере молодежной политике, ед.  | 15 | 15 | 100 | КСПВООДМ АГМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров» |
| Количество участников из числа молодежи, чел. | 3000 | 3127 | 104,2 |
| Количество изготовленных и распространенных информационных материалов, шт. | 4113 | 4113 | 100 |
| МБ | 104,7 | 104,7 | 100 | Количество приобретенных книжных, электронных и аудиовизуальных изданий, шт. | 650 | 409 | 62,9 | КК АГМ, МБУК «Центральная городская библиотека города Мурманска»,МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» |
| МБ | 76,0 | 76,0 | 100 | Количество педагогических работников, участвующих в мероприятиях, чел.  | 60 | 60 | 100 | КО АГМ, Городской методический центр работников образования, МБОУ ДОД ДДТ им. А. Бредова, МБОУ ДОД Первомайский ДДТ, МБОУ ДОД ДДТ им. А. Торцева |
| Количество родителей (законных представителей несовершеннолетних), участвующих в мероприятиях, чел.  | 1000 | 1000 | 100 |
| Количество участников мероприятий в сфере образования, чел. | 11250 | 11250 | 100 |
| 1.2. | Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании в городе Мурманске | 2016 год | Всего: | 142,8 | 142,8 | 100 | Количество участников спортивных мероприятий, чел. | 305 | 305 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска |
| МБ | 142,8 | 142,8 | 100 |
|  | Итого по подпрограмме  |  | Всего:  | 712,6 | 712,6 | 100 |  |  |  |  |  |
| МБ  | 712,6 | 712,6 | 100 |

Исп. Сысоева С.М., 45-36-14