#

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

13.11.2017 № 3608

Об утверждении муниципальной программы города

Мурманска «Обеспечение безопасности проживания

и охрана окружающей среды» на 2018 - 2024 годы

(в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от 06.09.2018 № 3015, от 12.11.2018 № 3903)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018-2024 годы», протоколом заседания Программно-целевого совета города Мурманска от 25.10.2017 № 2-17 и в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить муниципальную [программу](#P40) города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018 - 2024 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной [программы](#P40) города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018 - 2024 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.

3. Отменить следующие постановления администрации города Мурманска:

- от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

- от 18.11.2013 № 3287 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

- от 30.06.2014 № 2113 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановления от 18.11.2013 № 3287)»;

- от 23.09.2014 № 3074 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановлений от 18.11.2013 № 3287, от 30.06.2014 № 2113)»;

- от 23.10.2014 № 3547 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановлений от 18.11.2013 № 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074)»;

- от 27.10.2014 № 3566 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013 № 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547)»;

- от 26.12.2014 № 4298 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013 № 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566)»;

- от 17.04.2015 № 987 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013 № 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от 26.12.2014 № 4298)»;

- от 10.06.2015 № 1539 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013 № 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от 26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987)»;

- от 25.08.2015 № 2325 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013 № 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от 26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539)»;

- от 05.10.2015 № 2756 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013 № 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от 26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539, от 25.08.2015 № 2325)»;

- от 12.11.2015 № 3142 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013 № 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от 26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539, от 25.08.2015 № 2325, от 05.10.2015 № 2756)»;

- от 23.12.2015 № 3559 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013 № 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от 26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539, от 25.08.2015 № 2325, от 05.10.2015 № 2756, от 12.11.2015 № 3142)»;

- от 16.03.2016 № 662 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013 № 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от 26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539, от 25.08.2015 № 2325, от 05.10.2015 № 2756, от 12.11.2015 № 3142, от 23.12.2015 № 3559)»;

- от 06.07.2016 № 2015 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013 № 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от 26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539, от 25.08.2015 № 2325, от 05.10.2015 № 2756, от 12.11.2015 № 3142, от 23.12.2015 № 3559, от 16.03.2016 № 662)»;

- от 25.08.2016 № 2557 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013 № 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от 26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539, от 25.08.2015 № 2325, от 05.10.2015 № 2756, от 12.11.2015 № 3142, от 23.12.2015 № 3559, от 16.03.2016 № 662, от 06.07.2016 № 2015)»;

- от 27.10.2016 № 3238 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013 № 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от 26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539, от 25.08.2015 № 2325, от 05.10.2015 № 2756, от 12.11.2015 № 3142, от 23.12.2015 № 3559, от 16.03.2016 № 662, от 06.07.2016 № 2015, от 25.08.2016 № 2557)»;

- от 11.11.2016 № 3462 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013 № 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от 26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539, от 25.08.2015 № 2325, от 05.10.2015 № 2756, от 12.11.2015 № 3142, от 23.12.2015 № 3559, от 16.03.2016 № 662, от 06.07.2016 № 2015, от 25.08.2016 № 2557, от 27.10.2016 № 3238)»;

- от 21.12.2016 № 3872 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2019 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013 № 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от 26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539, от 25.08.2015 № 2325, от 05.10.2015 № 2756, от 12.11.2015 № 3142, от 23.12.2015 № 3559, от 16.03.2016 № 662, от 06.07.2016 № 2015, от 25.08.2016 № 2557, от 27.10.2016 № 3238, от 11.11.2016 № 3462)»;

- от 11.05.2017 № 1368 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2019 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013 № 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от 26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539, от 25.08.2015 № 2325, от 05.10.2015 № 2756, от 12.11.2015 № 3142, от 23.12.2015 № 3559, от 16.03.2016 № 662, от 06.07.2016 № 2015, от 25.08.2016 № 2557, от 27.10.2016 № 3238, от 11.11.2016 № 3462, от 21.12.2016 № 3872)»;

- от 07.08.2017 № 2577 ««О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 – 2019 годы» (в ред. постановлений от 18.11.2013 № 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от 26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539, от 25.08.2015 № 2325, от 05.10.2015 № 2756, от 12.11.2015 № 3142, от 23.12.2015 № 3559, от 16.03.2016 № 662, от 06.07.2016 № 2015, от 25.08.2016 № 2557, от 27.10.2016 № 3238, от 11.11.2016 № 3462, от 21.12.2016 № 3872, от 11.05.2017 № 1368)».

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать размещение настоящего постановления с [приложением](#P40) на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с [приложением](#P40).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.

**Временно исполняющий**

**полномочия главы администрации**

**города Мурманска А.Г. Лыженков**

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрациигорода Мурманскаот 13.11.2017 № 3608 |

Муниципальная программа

города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания

и охрана окружающей среды» на 2018 - 2024 годы

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Обеспечение охраны, улучшение качества окружающей среды, снижение преступности и обеспечение безопасной среды проживания |
| Задачи программы | 1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение уровня экологической культуры населения.2. Расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.2. Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске.[[1]](#footnote-1)3. Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске[[2]](#footnote-2)4. Сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск.5. Повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы | 1. Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке.2. Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации программы.3. Количество зарегистрированных преступлений.4. Количество зарегистрированных преступлений экстремисткой, террористической направленности, а также на почве межнациональных (межэтнических) отношений.5. Доля преступлений, раскрытых с использованием АПК «Профилактика преступлений и правонарушений», от общего количества раскрытых преступлений.6. Раскрываемость уличных преступлений.7. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах.8. Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных.9. Доля подразделений Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Мурманска», готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций |
| Перечень подпрограмм  | 1. [Подпрограмма](file:///C%3A%5CUsers%5CTihomirovVP%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CTihomirovVP%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CTihomirovVP%5CDesktop%5C%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%5C%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%A0%D0%93%D0%A5.docx#P122) «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2018 - 2024 годы.2. [Подпрограмма](file:///C%3A%5CUsers%5CTihomirovVP%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CTihomirovVP%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CTihomirovVP%5CDesktop%5C%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%5C%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%A0%D0%93%D0%A5.docx#P767) «Расширение городского кладбища на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши» на 2018 – 2024 годы.3. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2018 год.4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2019-2024 годы.5. [Подпрограмма](file:///C%3A%5CUsers%5CTihomirovVP%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CTihomirovVP%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CTihomirovVP%5CDesktop%5C%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%5C%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%A0%D0%93%D0%A5.docx#P2373) «Сокращение численности безнадзорных животных» на 2018 – 2024 годы.6. [Подпрограмма](file:///C%3A%5CUsers%5CTihomirovVP%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CTihomirovVP%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CTihomirovVP%5CDesktop%5C%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%5C%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%A0%D0%93%D0%A5.docx#P2780) «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2018 - 2024 годы |
| Заказчики программы | - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;- комитет по культуре администрации города Мурманска;- комитет по физкультуре и спорту администрации города Мурманска;- комитет по образованию администрации города Мурманска;- администрация города Мурманска;- комитет по строительству администрации города Мурманска |
| Заказчик - координатор программы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018 - 2024 годы |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: 991 212,1 тыс. руб., в т.ч.:местный бюджет (далее - МБ): 866 923,9 тыс. руб., из них:2018 год – 116 957,4 тыс. руб.;2019 год – 155 060,9 тыс. руб.;2020 год – 162 653,6 тыс. руб.;2021 год – 137 209,2 тыс. руб.;2022 год – 98 101,7 тыс. руб.;2023 год – 98 313,8 тыс. руб.; 2024 год – 98 627,3 тыс. руб.областной бюджет (далее - ОБ): 124 288,2 тыс. руб., из них:2018 год – 16 139,7 тыс. руб.;2019 год – 15 235,2 тыс. руб.;2020 год – 15 235,2 тыс. руб.;2021 год – 15 235,2 тыс. руб.;2022 год – 20 814,3 тыс. руб.;2023 год – 20 814,3 тыс. руб.;2024 год – 20 814,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке – 20934 куб.м. (ежегодно).2. Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации программы (ежегодно) – 14,5%.3. Сокращение количества зарегистрированных преступлений (в год) до 6150 ед. к 2024 году.4. Сокращение количества преступлений экстремисткой и террористической направленности, а также совершенных на почве межнациональных (межэтнических) отношений (в год) до 22 ед. к 2024 году.5. Доля увеличения преступлений, раскрытых с использованием аппаратно-программного комплекса АПК «Профилактика преступлений и правонарушений», от общего числа раскрытых преступлений до 17,6% к 2024 году.6. Увеличение раскрываемости уличных преступлений до 49,7% к 2024 году.7. Увеличение раскрываемости преступлений, совершенных в общественных местах до 57,1% к 2024 году.8. Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных (в год) – 930 шт. в 2024 году.9. Доля подразделений Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Мурманска», готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций (ежегодно) – 100% |

I. Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске»

на 2018 - 2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018– 2024 годы |
| Цель подпрограммы | Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение уровня экологической культуры населения |
| Задачи подпрограммы (при наличии) | - снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду;- повышение уровня экологической культуры населения города |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке |
| Заказчики подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018 - 2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 215 407,6 тыс. руб., в т.ч.:МБ: 215 407,6 тыс. руб., из них:2018 год – 17 704,1 тыс. руб.;2019 год – 47 294,0 тыс. руб.; 2020 год – 66 897,9 тыс. руб.;2021 год – 40 029,3 тыс. руб.;2022 год – 14 248,2 тыс. руб.;2023 год – 14 460,3 тыс. руб.;2024 год – 14 773,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке – 20934 куб.м (ежегодно) |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма

Мероприятия подпрограммы направлены на решение следующих проблем.

1. Несоответствие отдельных территорий города Мурманска экологическим требованиям.

Причины возникновения проблемы:

- рост объемов отходов производства и потребления в условиях активного использования пластиковой и полиэтиленовой упаковки;

- недостаточный уровень экологической культуры населения;

- образование несанкционированных свалок;

- отсутствие системы сортировки, переработки, а также захоронения твердых бытовых отходов (далее - ТБО), соответствующей требованиям современного экологического законодательства.

В городе Мурманске организована планово-регулярная система сбора, транспортировки, обезвреживания (сжигания) и размещения отходов. В настоящее время отходы с территории города Мурманска поступают для обезвреживания на завод по термической обработке ОАО «Завод ТО ТБО», деятельность которого осуществляется с 26.12.1986, а также размещаются на городской свалке твердых отходов, расположенной в Первомайском административном округе города Мурманска, деятельность которой осуществляется с 31.08.1971. Несовершенство существующего контроля за деятельностью по сбору, вывозу, размещению и утилизации отходов, а также низкая экологическая культура населения приводят к росту количества несанкционированных мест размещения отходов. Зачастую захламлению подвергаются места отдыха горожан, расположенные на землях запаса города, вследствие чего происходит загрязнение твердыми бытовыми отходами водных объектов, их водоохранных зон, городских лесов.

К наиболее опасным экологическим факторам влияния несанкционированных мест размещения отходов на окружающую среду относится фильтрат, который образуется при просачивании атмосферных осадков через свалочные массы. Несанкционированное размещение отходов приводит к ухудшению экологической обстановки в городе Мурманске. Многие виды отходов в естественных условиях разлагаются, вырабатывая биогаз, возгораются и образуют химические вещества, загрязняющие воздух и водные объекты. Некоторые виды отходов сами по себе содержат высокотоксичные соединения.

2. Отсутствие системного подхода к организации защиты, охраны и воспроизводства городских лесов.

Генеральным планом муниципального образования город Мурманск, а также решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск» выделена зона городских лесов. Площадь и границы городских лесов утверждены приказом Рослесхоза от 23.07.2013 № 214 «Об определении количества лесничеств на землях населенных пунктов муниципального образования город Мурманск, занятых городскими лесами, и установлении их границ». Площадь составляет 6565 га. На указанной территории создано Мурманское городское лесничество, состоящее из Пригородного городского участкового лесничества и Туломского городского участкового лесничества.

В соответствии со статьей 102 Лесного кодекса Российской Федерации городские леса выполняют функции защиты природных и иных объектов. Отнесение лесов к защитным городским лесам определяет особенности правового режима таких лесов. Целевое назначение городских лесов - сохранение и восстановление природных комплексов и объектов, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, улучшение состояния окружающей среды.

Реализация данной подпрограммы позволит оценить и спрогнозировать экологическую ситуацию на территории муниципального образования город Мурманск.

Таким образом, обеспечение охраны, улучшение качества и безопасности окружающей среды в городе Мурманске будет осуществлено за счет разработки и впоследствии реализации комплекса мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, улучшению санитарного состояния городской среды, повышению экологической культуры населения, восстановлению и усилению защитных, рекреационных и иных полезных функций городских лесов.

Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикаторы) |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчетный год 2016 | Текущий год 2017 | Годы реализации подпрограммы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение экологической культуры населения |
|  | Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке | м3 | 32883,5 | 20934 | 20934 | 20934 | 20934 | 20934 | 20934 | 20934 | 20934 |  |
| 1 | Задача 1: снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |  |
| 1.1 | Количество реализованных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду | ед. | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 2 | Задача 2: повышение уровня экологической культуры населения города |  |
| 2.1 | Количество реализованных мероприятий по изготовлению, размещению, распространению информации об охране окружающей среды | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1.Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения(квартал, год) | Источ-ники финан-сирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование, ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Мурманск |
| Задача 1: снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |
| 1 | Основное мероприятие: реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды | В течение всего периода | МБ | 167725,3 | 17554,1 | 44244,0 | 66397,9 | 39529,3 | процент выполнения мероприятий, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Экосистема» |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | В течение всего периода | МБ  | 140725,3 | 17554,1 | 44244,0 | 39397,9 | 39529,3 | объем вывезенных отходов, м³ | 3707,5 | 3684 | 3500 | 3500 | ММБУ «Экосистема» |
| количество убранных автомобильных шин, ед. | 3054 | 500 | 500 | 500 |
| длина преград, п.м | 35 | 120 | 120 | 120 |
| количество установленных контейнеров, ед. | 21 | 30 | 18 | 18 |
| количество проведенных акций по сбору ртуть- содержащих отходов, ед. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| количество профилактических мероприятий, осуществляемых в целях предотвращения возникновения лесных пожаров, ед. | 0 | 3 | 3 | 3 |
| количество учреждений, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Реализация мероприятий по подготовке к проведению рекультивации городской свалки твердых отходов  | В течение всего периода | МБ | 27000,0 | 0 | 0 | 27000,0 | 0 | количество заключенных контрактов на выполнение указанных работ, ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | КРГХ |
| Задача 2: повышение уровня экологической культуры населения города |
| 2 | Основное мероприятие: информирование населения об охране окружающей среды | В течение всего периода | МБ | 4200,0 | 150,0 | 3050,0 | 500,0 | 500,0 | мероприятия реализуются, да-1, нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | КРГХ |
| 2.1 | Повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска | В течение всего периода | МБ | 4200,0 | 150,0 | 3050,0 | 500,0 | 500,0 | количество изготовленной продукции экологической направленности, ед. | 465 | 1000 | 1000 | 1000 | КРГХ |
| проведение общегородского смотра-конкурса «Мой зеленый город – мой уютный дом», да – 1, нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| проведение общегородского смотра-конкурса «Мой чистый город», да-1, нет-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Информирование населения в сфере защиты зеленых насаждений | В течение всего периода | Финансирование не требуется | количество публикаций, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | КРГХ |
|  | Всего 2018-2021 |  | МБ | 171925,3 | 17704,1 | 47294,0 | 66897,9 | 40029,3 |  |

3.2.Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 – 2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение экологической культуры населения |
| Задача 1: снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |
| 1 | Основное мероприятие: реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды | В течение всего периода | МБ | 41982,3 | 13748,2 | 13960,3 | 14273,8 | процент выполнения мероприятий, % | 100  | 100  | 100  | ММБУ «Экосистема» |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | В течение всего периода | МБ | 41982,3 | 13748,2 | 13960,3 | 14273,8 | объем вывезенных отходов, м³ | 3500 | 3450 | 3400 | ММБУ «Экосистема» |
| количество убранных автомобильных шин, ед. | 500 | 500 | 500 |
| длина преград, п.м | 120 | 120 | 120 |
| количество установленных контейнеров, ед. | 18 | 18 | 18 |
| количество проведенных акций по сбору ртутьсодержащих отходов, ед. | 12 | 12 | 12 |
| количество профилактических мероприятий, осуществляемых в целях предотвращения возникновения лесных пожаров, ед. | 3 | 3 | 3 |
| количество учреждений, ед. | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2: повышение уровня экологической культуры населения города |
| 2 | Основное мероприятие: информирование населения об охране окружающей среды | В течение всего периода | МБ | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | мероприятия реализуются, да – 1, нет - 0 | 1 | 1 | 1 | КРГХ |
| 2.1 | Повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска | В течение всего периода | МБ | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | количество изготовленной продукции экологической направленности,ед. | 1000 | 1000 | 1000 | КРГХ |
| проведение общегородского смотра-конкурса «Мой зеленый город – мой уютный дом», да – 1, нет – 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Информирование населения в сфере защиты зеленых насаждений | В течение всего периода | МБ | Финансирование не требуется | количество публикаций, ед. | 4 | 4 | 4 | КРГХ |
|  | Всего 2022 - 2024  |  | МБ | 43482,3 | 14248,2 | 14460,3 | 14773,8 |  |  |  |  |  |

Детализация направлений расходов на 2018 – 2024 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие: реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды | МБ | 209707,6 | 17554,1 | 44244,0 | 66397,9 | 39529,3 | 13748,2 | 13960,3 | 14273,8 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 182707,6 | 17554,1 | 44244,0 | 39397,9 | 39529,3 | 13748,2 | 13960,3 | 14273,8 |
| 1.1.1 | Реализация комплекса мероприятий, направленных на обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: вывоз отходов, возведение преград, установка контейнеров, проведение мероприятий по сбору ртутьсодержащих отходов | МБ | 59456,4 | 8235,6 | 8094,3 | 8094,3 | 8094,3 | 8733,4 | 8945,5 | 9259,0 |
| 1.1.2 | Организация охраны и защиты городских лесов, расположенных в границах муниципального образования город Мурманск | МБ | 3500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.1.3 | Содержание ММБУ «Экосистема» | МБ | 114107,9 | 8471,0 | 30551,1 | 30705,0 | 30836,4 | 4514,8 | 4514,8 | 4514,8 |
| 1.1.4 | Выполнение работ по подбору, транспортировке и уничтожению биологических отходов (трупов безнадзорных животных) | МБ | 393,3 | 97,5 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Мероприятия по ограничению доступа на городскую свалку твердых отходов | МБ | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Мероприятие по покосу травы и санитарной очистке территории в границах города Мурманска, свободной от прав третьих лиц | МБ | 5000,0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Реализация мероприятий по подготовке к проведению рекультивации городской свалки твердых отходов | МБ | 27000,0 | 0 | 0 | 27000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие: информирование населения об охране окружающей среды | МБ | 5700,0 | 150,0 | 3050,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2.1 | Повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска | МБ | 5700,0 | 150,0 | 3050,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2.1.1 | Изготовление и приобретение печатной продукции в сфере охраны окружающей среды | МБ | 2228,3 | 28,3 | 700,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2.1.2 | Проведение общегородского смотра-конкурса «Мой зеленый город - мой уютный дом» | МБ | 1321,7 | 121,7 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2.1.3 | Проведение общегородского смотра-конкурса «Мой чистый город» | МБ | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Размещение в средствах массовой информации агитационных материалов (статей, видеороликов) с информацией о необходимости поддержания надлежащего санитарного состояния дворов и улиц города, о размещении отходов только в отведенных для этого местах. | МБ | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования: | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего по подпрограмме | 215407,6 | 17704,1 | 47294,0 | 66897,9 | 40029,3 | 14248,2 | 14460,3 | 14773,8 |
| в том числе за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 215407,6 | 17704,1 | 47294,0 | 66897,9 | 40029,3 | 14248,2 | 14460,3 | 14773,8 |
| средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе по заказчикам | - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.

Эффект от выполнения подпрограммы имеет прежде всего экологическую направленность. Обеспечивается уменьшение количества несанкционированных мест размещения отходов на территории города и предотвращение их появления, информирование населения в сфере охраны окружающей среды.

Оценка рисков реализации подпрограммы

| Вид рисков | Описание | Механизм минимизации рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Внешние риски | Изменение федерального либо регионального законодательства, изменяющего порядок формирования и финансирования муниципальных программ, размещения муниципального заказа | Мониторинг федерального и регионального законодательства, своевременное внесение изменений в подпрограмму |
| Внутренние риски | Риск несостоявшегося открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ (оказание услуг), реализуемых в рамках программных мероприятий | В случае отсутствия заявок или представления одной заявки получение разрешения на размещение муниципального заказа у единственного поставщика (исполнителя) работ (услуг) |
| Риск неисполнения условий муниципального контракта | Постоянный контроль за ходом исполнения муниципального контракта |
| В процессе конкурсного отбора победителем открытого аукциона на выполнение работ (оказание услуг) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта | Постоянный контроль за ходом исполнения муниципального контракта |

II. Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км

автодороги Кола – Мурмаши» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018 - 2024 годы |
| Цель подпрограммы | Расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения |
| Задачи подпрограммы (при наличии) | - |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации программы |
| Заказчики подпрограммы | - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;- комитет по строительству администрации города Мурманска |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018 - 2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 224 900,2 тыс. руб., в т.ч.:МБ: 224 900,2 тыс. руб., из них:2018 год – 34 683,1 тыс. руб.;2019 год – 40 217,1 тыс. руб.;2020 год – 30 000,0 тыс. руб.;2021 год – 30 000,0 тыс. руб.;2022 год – 30 000,0 тыс. руб.;2023 год – 30 000,0 тыс. руб.;2024 год – 30 000,0 тыс. руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Темп роста городского кладбища к уровню года начала реализации программы – 14,5% |

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

Городское кладбище на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши является единственным действующим муниципальным кладбищем под захоронения для города Мурманска, города Кола, жилого района Дровяное и частично жилого района Абрам-Мыс.

Решением Совета депутатов города Мурманска от 06.11.2009 № 10-118 утвержден Порядок организации работы муниципальных кладбищ, пунктом 1.1 которого предусмотрено, что решение о создании на территории города Мурманска мест погребения принимается администрацией города Мурманска на основании мониторинга количества захоронений на муниципальных кладбищах, а в соответствии с пунктом 1.2 финансирование работ по расширению и строительству муниципальных кладбищ осуществляется из средств бюджета.

В соответствии с результатами мониторинга количества захоронений потребность в площади расширения кладбища ежегодно составляет не менее 3,5 га, так как потребность в местах захоронения в среднем составляет по 3500 могил в год, из расчета средней площади одной могилы 9,3 м2, с учетом площади участков между могилами и площади дорожной сети (проезды и дорожки).

Учитывая вышеизложенное, необходимость в постоянном расширении кладбища очевидна, и такого рода проблема может возникать постоянно в связи с неудовлетворением потребности в местах под захоронения, что недопустимо и требует системного решения программно-целевым методом.

Для своевременной подготовки новых мест под захоронения необходимо обеспечивать своевременное финансирование кладбища и выполнение комплекса работ по проекту «Расширение территории городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши», что позволит обеспечить реализация данной подпрограммы путем масштабной целенаправленной работы по расширению территории городского кладбища. Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью.

Основной целью подпрограммы является расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

Решение поставленной цели целесообразно выполнять посредством применения программно-целевого метода. Основные преимущества:

- комплексный подход к решению проблемы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели

(индикаторы) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикаторы) |
| Отчетный год 2016 | Текущий год 2017 | Годы реализации подпрограммы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения |
| 1 | Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации программы | % | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |  |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия |  Срок выполнения | Источники финансирования | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения |
| 1. | Основное мероприятие: комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений | 2018-2021 | Всего в т.ч.: МБ | 134900,2 | 34683,1 | 40 217,1 | 30 000,0 | 30 000,0 | Исполнение мероприятий, % | 100 | 100 | 100 | 100 | КРГХ, комитет по строительству |
| 1.1. | Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши | 2018-2021 | МБ | 134900,2 | 34683,1 | 40 217,1 | 30 000,0 | 30 000,0 | Количество могил, шт. | 237 | 5872 | 5872 | 5872 | КРГХ |
| Устройство опор наружного освещения, шт. | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог, автостоянок м2 | 5798 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, м2 | 2416 | 0 | 0 | 0 | КРГХ |
| Разработка проектной документации, ед.  | 1  | 1  | 0  | 0 |
| Расширяемая площадь городс-кого кладбища на 7-8км а/д Кола-Мурмаши,участок «Сангородоку кедра», га | 0 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | Комитет по строительству |
| 1.2. | Мероприятия по предпроектной проработке и согласованию расширения кладбища | 2018-2021 | МБ | Финансирование не требуется | Количество мероприятий, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | КРГХ |
|   | Всего | 2018-2021 | МБ | 134900,2 | 34683,1 | 40 217,1 | 30 000,0 | 30 000,0 |  |  |  |  |  |   |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 – 2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия |  Срок выполнения | Источники финансирования | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения |
| 1. | Основное мероприятие: комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений | 2022-2024 | Всего в т.ч.: МБ | 90 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | Исполнение мероприятий, % | 100 | 100 | 100 | Комитет по строительству |
| 1.1. | Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши | 2022-2024 | МБ | 90 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | Площадь расширяемой территории кладбища, га | 5,7 | 5,7 | 5,7 | Комитет по строительству |
| Количество могил, шт. | 5872 | 5872 | 5872 |
| 1.2. | Мероприятия по предпроектной проработке и согласованию расширения кладбища | 2022-2024 | МБ | Финансирование не требуется | Количество мероприятий, ед. | 1 | 1 | 1 | Комитет по строительству |
|   | Всего  | 2022-2024 | МБ | 90 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |   |   |   |   |   |

Детализация направлений расходов на 2018 -2024 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие: комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений | МБ | 224900,2 | 34683,1 | 40 217,1 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| 1.1. | Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши | МБ | 224900,2 | 34683,1 | 40 217,1 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| 1.1.1 | Расширение и благоустройство городского кладбища (левая сторона) на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (участок, расположенный между сектором захоронений № 31 и Мемориалом) | МБ | 24467,0 | 24467,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Разработка проектнойдокументации на строительство городс-кого кладбища на 7-8км а/д Кола-Мурмаши,участок «Сангородоку кедра»  | МБ | 20433,2 | 10 216,1 | 10 217,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Строительство городс-кого кладбища на 7-8км а/д Кола-Мурмаши,участок «Сангородоку кедра» | МБ | 180 000,0 | 0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
|   | Всего | МБ | 224900,2 | 34683,1 | 40 217,1 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск составят 224900,2 тыс. рублей.

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.

| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего по подпрограмме, в т.ч. за счет: | 224900,2 | 34683,1 | 40217,1 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 224900,2 | 34683,1 | 40217,1 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Выполнение подпрограммы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение целей подпрограммы - удовлетворение потребности в новых местах захоронения, обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения. Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

Следует отметить высокую социальную значимость проекта. Действующее городское кладбище на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши является единственным кладбищем, используемым под захоронения для города Мурманска, жилого района Дровяное и, частично, жилого района Абрам-Мыс.

Реализация подпрограммы удовлетворит потребность в новых местах захоронения и обеспечит стабильность санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- увеличение площади территории кладбища на 14,5 % к уровню года начала реализации программы (39,9 га, в т.ч. 17,6 га под захоронения за весь период);

- количество свободных мест под захоронения составит 41104 могилы;

- возможность осуществлять захоронения ориентировочно в течение периода продолжительностью 11 лет.

На реализацию программных мероприятий оказывают влияние внешние и внутренние риски.

| Вид рисков | Описание | Механизм минимизации рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Внешние риски | Изменение федерального либо регионального законодательства, изменяющего порядок формирования и финансирования муниципальных программ, размещения муниципального заказа | Мониторинг федерального и регионального законодательства, своевременное внесение изменений в подпрограмму |
| Изменение демографической ситуации | Осуществление контроля и мониторинга динамики смертности в ходе реализации подпрограммы; своевременное внесение изменений в подпрограмму в случае значительного изменения показателя смертности и морального устаревания мероприятий подпрограммы |
| Внутренние риски | Риск несостоявшегося открытого аукциона в электронной форме на оказание услуг (выполнение работ) | В случае отсутствия заявок или представления одной заявки получение разрешения на размещение муниципального заказа у единственного поставщика/исполнителя работ (услуг) |
| Риск неисполнения условий контракта | Постоянный контроль за ходом исполнения муниципального контракта |
| В процессе конкурсного отбора победителем открытого аукциона на оказание услуг (выполнение работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта | Постоянный контроль за ходом исполнения муниципального контракта |

III. Подпрограмма

«Профилактика правонарушений в городе Мурманске»

на 2018 год

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018 - 2024 годы |
| Цель подпрограммы | Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | 1. Количество зарегистрированных преступлений.2. Доля преступлений, раскрытых с использованием аппаратно-программного комплекса АПК «Профилактика преступлений и правонарушений», от общего числа раскрытых преступлений.3. Раскрываемость уличных преступлений.4. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах |
| Заказчик подпрограммы | - Администрация города Мурманска- комитет по образованию администрации города Мурманска |
| Заказчик – координатор подпрограммы | Администрация города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018  |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по подпрограмме: 17 171,9 тыс. руб., в том числе:МБ: 17 171,9 тыс. руб., из них:2018 год – 17 1717,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Количество зарегистрированных преступлений (в год) – 6540 ед. в 2018 году.2. Доля преступлений, раскрытых с использованием аппаратно-программного комплекса АПК «Профилактика преступлений и правонарушений», от общего числа раскрытых преступлений – 8,8%.3. Раскрываемость уличных преступлений – 58%.4. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах – 60,8% |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма

В современных условиях приоритетными направлениями при реализации мероприятий по снижению уровня преступности и обеспечению условий для нормальной жизнедеятельности населения являются совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, комплексность обеспечения безопасности населения, территории и объектов города Мурманска, которые, в свою очередь, требуют разработки и реализации дополнительных мер профилактического характера.

Проведенный анализ показывает, что для эффективного решения задач по снижению преступности и стабилизации криминогенной обстановки требуются совместные усилия правоохранительных органов и других субъектов профилактики правонарушений, в том числе администрации города Мурманска.

Настоящая подпрограмма разработана с учетом положительного опыта реализации ведомственной целевой программы «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2014 - 2019 годы, в рамках которой проводились мероприятия по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Профилактика преступлений и правонарушений», реализация которой позволила улучшить качество обеспечения безопасности населения в общественных местах, повысить оперативность реагирования органов внутренних дел на сообщения о преступлениях и происшествиях, снизить количество зарегистрированных преступлений, увеличить процент раскрытых преступлений.

Предположительно, в результате реализации комплекса запланированных мероприятий количество зарегистрированных преступлений сократится до 6540 в 2018 году, повысится уровень раскрываемости преступлений в общественных местах и на улицах областного центра, в связи с чем решение проблем профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности населения целесообразно продолжить в рамках программно-целевого метода.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы на 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации подпрограммы |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Цель: профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске |
| 1 | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 6692 | 5650 | 6540 |
| 2 | Доля преступлений, раскрытых с использованием АПК «Профилактика преступлений и правонарушений», от общего количества раскрытых преступлений | % | 17,6 | 9,3 | 8,8 |
| 3 | Раскрываемость уличных преступлений | % | 56 | 68,5 | 58,0 |
| 4 | Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах | % | 58,4 | 68 | 60,8 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 год

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | 21 |
| Цель: профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске |
| 1 | Основное мероприятие: мероприятия по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске | 2018 год | Всего, в т.ч.: МБ | 782,0 | 782,0 | Количество публикаций в СМИ,ед. | 15 | Администрация города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску |
| Количество поощренных сотрудников полиции,чел. | 50 |
| Количество поощренных граждан,чел. | 10 |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений | 2018 год | МБ | 782,0 | 782,0 | Количество мероприятий, ед. | 38 | Администрация города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску |
| 1.2 | Проведение заседаний антитеррористической комиссии | 2018 год | МБ | Финансирование не требуется | Количество заседаний,ед. | 4 | Администрация города Мурманска, УМВД России по городу Мурманску |
| 1.3 | Проведение методических занятий, лекций, бесед по профилактике терроризма и экстремизма с различными категориями населения | 2018 год | МБ | Финансирование не требуется | Количество занятий,ед. | 135 | Администрация города Мурманска, УМВД России по городу Мурманску |
| 2 | Основное мероприятие: Развитие систем АПК «Профилактика преступлений иправонарушений» | 2018 год | Всего, в т.ч.: МБ | 16 389,9 | 16 389,9 | Выполнение работ по развитию систем АПК «Профилактика преступлений и правонарушений», да – 1, нет - 0 | 1 | Администрация города Мурманска, УМВД России по городу Мурманску, Комитет по образованию АГМ, МАУО города Мурманска УХЭО ОУ |
| 2.1 | Мероприятия по развитию систем АПК «Профилактика преступлений и правонарушений» | 2018 год | Всего, в т.ч.: | 16 389,9  | 16 389,9  |  |  |  |
| МБ | 3762,3 | 3762,3 | Количество подключенных узлов,ед. | 2 | Администрация города Мурманска, УМВД России по городу Мурманску |
| МБ | 12627,6 | 12627,6 | Количество образовательных учреждений, в которых планируются работы по оснащению системами видеонаблюдения и подключение к АПК «ППП», ед. | 15 | Комитет по образованию АГМ, МАУО города Мурманска УХЭО ОУ |
| 2.2 | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений | 2018 год | МБ | Финансирование не требуется | Количество мероприятий, ед. | 135 | Администрация города Мурманска, УМВД России по городу Мурманску |
|  | Всего | 2018 год | МБ | 17171,9 | 17171,9 |  |  |  |

Детализация направлений расходов на 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основное мероприятие: мероприятия по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске | МБ | 782,0 |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений | МБ | 782,0 |
| 1.1.1 | Проведение ежегодной акции «Прощай, оружие», направленной на стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения | МБ | 57,0 |
| 1.1.2 | Поощрение наиболее отличившихся сотрудников полиции, победителей конкурсов по итогам года «Лучший участковый уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних», а также граждан, принявших активное участие в охране общественного порядка | МБ | 617,0 |
| 1.1.3 | Изготовление печатной продукции (информационных плакатов, листовок) по профилактике противоправных деяний, связанных с использованием мобильной и телефонной связи, хищением личного имущества граждан, о необходимости добровольной сдаче населением оружия и боеприпасов, профилактике терроризма | МБ | 108,0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего по подпрограмме | 17 171,9 | 17 171,9 |
| в том числе за счет |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 17 171,9 | 17 171,9 |
| средств областного бюджета | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 |
| В том числе по заказчикам: |  |  |
| Администрация города Мурманска | 4 544,3 | 4 544,3 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 0 | 0 |
| средств областного бюджета | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 |
| Комитет по образованию администрации города Мурманска | 12 627,6 | 12 627,6 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 0 | 0 |
| средств областного бюджета | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Заказчики подпрограммы предоставляют в администрацию города Мурманска отчет о ходе выполнения подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация подпрограммы направлена на:

- профилактику правонарушений и обеспечение безопасности путем создания дополнительных условий для обеспечения безопасности населения и общественного порядка на территории города Мурманска;

- создание дополнительных условий для деятельности органов внутренних дел и осуществление поддержки добровольных формирований населения по охране общественного порядка в границах муниципального образования.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:

- снижение общего количества зарегистрированных на территории муниципального образования город Мурманск преступлений;

- повышение уровня раскрываемости преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах города;

- обеспечение непрерывного мониторинга обстановки с использованием возможностей АПК «Профилактика преступлений и правонарушений» в местах массового скопления людей с целью своевременного реагирования органов внутренних дел на возникающие угрозы общественной безопасности, в том числе террористического и экстремистского характера.

Результаты реализации подпрограммы положительно отразятся на состоянии криминогенной обстановки на территории муниципального образования город Мурманск, позволят создать более комфортную обстановку для жителей и гостей областного центра, повысят уровень защищенности населения и инфраструктуры города от террористических, экстремистских и иных противоправных проявлений.

Для оценки рисков реализации подпрограммы рассматриваются внешние и внутренние риски.

Внешние риски реализации подпрограммы - изменение федерального и регионального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.

Внутренние риски реализации подпрограммы - риск неисполнения условий муниципального контракта. Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется своевременное внесение изменений в подпрограмму, контроль за ходом исполнения муниципального контракта.

IV. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма,

терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов

в городе Мурманске» на 2019 - 2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018 - 2024 годы |
| Цель подпрограммы | Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | 1. Количество зарегистрированных преступлений.2. Количество зарегистрированных преступлений экстремисткой и террористической направленности, а также на почве межнациональных (межэтнических) отношений.3. Доля преступлений, раскрытых с использованием аппаратно-программного комплекса АПК «Профилактика преступлений и правонарушений», от общего числа раскрытых преступлений.4. Раскрываемость уличных преступлений.5. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах |
| Заказчик подпрограммы | - администрация города Мурманска;- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;- комитет по культуре администрации города Мурманска;- комитет по физкультуре и спорту администрации города Мурманска;- комитет по образованию администрации города Мурманска |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Администрация города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы |
| Финансовое обеспечение программы | Всего – 100 817, 0 тыс. руб., в том числе:МБ: 100 817,0 тыс. руб., из них:2019 год – 18 109,0 тыс. руб.;2020 год – 14 789,0 тыс. руб.;2021 год – 14 789,0 тыс. руб.;2022 год – 17 710,0 тыс. руб.;2023 год – 17 710,0 тыс. руб.;2024 год – 17 710,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Сокращение количества зарегистрированных преступлений (в год) до 6150 ед. к 2024 году.2. Сокращение количества преступлений экстремисткой и террористической направленности, а также совершенных на почве межнациональных (межэтнических) отношений (в год) до 22 ед. к 2024 году.3. Доля увеличения преступлений, раскрытых с использованием аппаратно-программного комплекса АПК «Профилактика преступлений и правонарушений», от общего числа раскрытых преступлений до 17,6% к 2024 году.4. Увеличение раскрываемости уличных преступлений до 49,7% к 2024 году.5 Увеличение раскрываемости преступлений, совершенных в общественных местах до 57,1% к 2024 году |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма

В современных условиях приоритетными направлениями при реализации мероприятий по снижению уровня преступности и обеспечению условий для нормальной жизнедеятельности населения являются совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, комплексность обеспечения безопасности населения, территории и объектов города Мурманска, которые, в свою очередь, требуют разработки и реализации дополнительных мер профилактического характера.

Потенциальными угрозами безопасности России являются развитие националистических настроений, ксенофобия, сепаратизм, насильственный экстремизм и терроризм, в том числе под лозунгами религиозного радикализма.

Среди основных источников угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности отмечена и экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране.

За последние годы увеличилось число внутренних экстремистских угроз, таких как экстремистская деятельность радикальных общественных, религиозных, неформальных объединений, некоммерческих организаций и отдельных лиц.

Экстремизм и терроризм во всех их проявлениях ведут к нарушению гражданского мира и согласия, подрывают общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации, создают реальную угрозу сохранению основ конституционного строя, межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия.

В современных социально-политических условиях крайним проявлением экстремизма является терроризм, который основывается на экстремистской идеологии. Угроза терроризма будет сохраняться до тех пор, пока существуют источники и каналы распространения этой идеологии.

Экстремистская идеология является основным компонентом, объединяющим членов экстремистских организаций, формирующим характер и направленность их деятельности, а также средством вовлечения в экстремистскую деятельность различных слоев населения.

Лидеры экстремистских организаций в своей деятельности ориентируются преимущественно на молодёжь, при этом повышенное внимание они проявляют к отличающимся высокой степенью организованности неформальным объединениям националистов, организациям футбольных болельщиков, активно вовлекая их членов в свои ряды, провоцируя на совершение преступлений экстремистской направленности, в том числе в ходе проведения спортивных и культурных мероприятий.

Распространение экстремистских идей, в частности мнения о приемлемости насильственных действий для достижения поставленных целей, угрожает общественной безопасности в Российской Федерации ввиду усиления агрессивности идеологии экстремизма и увеличения масштабов ее пропаганды в обществе.

Прямые или косвенные последствия экстремизма затрагивают все основные сферы общественной жизни политическую, экономическую и социальную.

Для предотвращения данных угроз национальной безопасности необходимо повысить качество работы органов государственной власти, органов местного самоуправления и сформировать действенные механизмы их взаимодействия с гражданским обществом в целях свободной и полноценной реализации прав гражданами Российской Федерации на территории муниципального образования город Мурманск.

В целях формирования системы профилактики правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории муниципального образования город Мурманск и реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утверждённой Президентом РФ 28.11.2014 (Пр-2753), в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 15.06.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму» разработана подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города Мурманска» на 2019 – 2024 годы.

Ранее решение вышеуказанных задач в городе Мурманске обеспечивалось реализацией ведомственной целевой программы «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2014-2019 годы и подпрограммой «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2018 - 2024 годы, в результате чего удалось добиться сокращения количества преступлений, зарегистрированных в муниципальном образовании город Мурманск. Развитие системы АПК «Профилактика преступлений и правонарушений» позволило создать магистральную сеть волоконно-оптической линии связи, соединяющую все три округа города с центрами хранения и обработки информации, кластерную сеть для подключения камер видеонаблюдения к центру обработки данных.

С помощью АПК «Профилактика преступлений и правонарушений» в 2017 году раскрыто 546 преступлений, при этом доля раскрываемости непрерывно растет. Проводимые беседы и лекции с различными категориями граждан, иные мероприятия профилактической направленности, а также распространение среди них печатной продукции, публикации в газете акции «Прощай оружие» благотворно влияют на правосознание граждан.

Положительный опыт реализации ведомственной целевой программы, в рамках которой проводились мероприятия по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Профилактика преступлений и правонарушений», позволил улучшить качество обеспечения безопасности населения в общественных местах, повысить оперативность реагирования органов внутренних дел на сообщения о преступлениях и происшествиях, снизить количество зарегистрированных преступлений, увеличить процент раскрытых преступлений.

 2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации подпрограммы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Цель: профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске |
| 1 | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 5650 | 6450 | 6400 | 6350 | 6300 | 6250 | 6200 | 6150 |
| 2 | Количество зарегистрированных преступлений экстремисткой, террористической направленности, а также на почве межнациональных (межэтнических) отношений | ед. | - | - | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| 3 | Доля преступлений, раскрытых с использованием АПК «Профилактика преступлений и правонарушений», от общего количества раскрытых преступлений | % | 9,3 | 17,0 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,6 |
| 4 | Раскрываемость уличных преступлений | % | 68,5 | 49,1 | 49,2 | 49,3 | 49,4 | 49,5 | 49,6 | 49,7 |
| 5 | Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах | % | 68,0 | 56,5 | 56,6 | 56,7 | 56,8 | 56,9 | 57,0 | 57,1 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2019-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финан-сирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Цель: профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске |
| 1 | Основное мероприятие: мероприятия по профилактике правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске | 2019 -2024 г.г. | Всего: МБ | 4 434,0 | 804,0 | 804,0 | 804,0 | 674,0 | 674,0 | 674,0 | Количество проведенных мероприятий, ед. | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | Администрация города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению общественной безопасности и профилактике экстремизма, терроризма и противоправных деяний | 2019 -2024 г.г. | МБ | 4 434,0 | 804,0 | 804,0 | 804,0 | 674,0 | 674,0 | 674,0 | Количество публикаций в СМИ, ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Администрация города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску |
| Количество печатной продукции, тыс. шт. | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Количество поощренных сотрудников полиции, чел. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Количество поощренных граждан, чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2 | Проведение заседаний антитеррористической комиссии  | 2019 -2024 г.г. | МБ | Финансирование не требуется | Количество заседаний,ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Администрация города Мурманска, УМВД России по городу Мурманску |
| 1.3 | Проведение методических занятий, лекций, бесед по профилактике правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов с различными категориями населения | 2019 -2024 г.г. | МБ | Финансирование не требуется | Количество методических занятий, лекций, бесед,ед. | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | Администрация города Мурманска, УМВД России по городу Мурманску |
| 2 | Основное мероприятие: развитие системы АПК «Профилактика преступлений и правонарушений» | 2019 -2024 г.г. | ВсегоМБ | 90 583,0 | 15 320,0 | 12 125,0 | 12 030,0 | 17 036,0 | 17 036,0 | 17 036,0 | Обеспечение развития аппаратных и программных средств систем АПК «Профилактика преступлений и правонарушений», да – 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация города Мурманска, УМВД России по городу Мурманску |
| 2.1 | Подключение к АПК «Профилактика преступлений и правонарушений» дополнительных сегментов  | 2019 -2024 г.г. | МБ | 90 583,0 | 15 320,0 | 12 125,0 | 12 030,0 | 17 036,0 | 17 036,0 | 17 036,0 | Количество заключенных и исполненных муниципальных контрактов в рамках развития системы АПК «Профилактика преступлений и правонарушений» | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация города Мурманска, УМВД России по городу Мурманску |
| 3 | Основное мероприятие: формирование в детской и молодежной среде стойкого непринятия идеологии терроризма, экстремизма, в том числе на межнациональной, религиозной почве, а также негативного отношения к любым формам противоправных деяний | 2019 -2024 г.г. | ВсегоМБ | 5 800,0 | 1 985,0 | 1 860,0 | 1 955,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество мероприятий, ед. | 35 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | КСПВООДМ АГМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров»,Комитет по культуре АГМ, МБОУДО ДШИ № 1, МБУК «Дом культуры «Первомайский» г. Мурманска, МАУК «Дом культуры Ленинского округа» г. Мурманска,Комитет по физкультуре и спорту АГМ, МАУ СШОР №№ 3, 4,Комитет по образованию АГМ,образовательные учреждения города Мурманска, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 9», МБУ ДПО «Городской информационно-методический центр работников образования», МАУ ДО Дом детского творчества им. А. Бредова, МБУ ДО Дом детского творчества им. А. Торцева, МБУ ДО «Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия», МБУ ДО Первомайский Дом детского творчества |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2019 -2024 г.г. | Всего:МБ | 5 800,0 | 1 985,0 | 1 860,0 | 1 955,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики,ед. |  |  |  |  |  |  | КСПВООДМ АГМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров»,Комитет по культуре АГМ, МБОУДО ДШИ № 1, МБУК «Дом культуры «Первомайский» г. Мурманска, МАУК «Дом культуры Ленинского округа» г. Мурманска,Комитет по физкультуре и спорту АГМ, МАУ СШОР №№ 3, 4,Комитет по образованию АГМ,образовательные учреждения города Мурманска, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 9», МБУ ДПО «Городской информационно-методический центр работников образования», МАУ ДО Дом детского творчества им. А. Бредова, МБУ ДО Дом детского творчества им. А. Торцева, МБУ ДО «Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия», МБУ ДО Первомайский Дом детского творчества |
|  |  |  |  |  |
| МБ | 2 415,0 | 805,0 | 805,0 | 805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | КСПВООДМ АГМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров |
| МБ | 1 690,0 | 595,0 | 500,0 | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных мероприятий в сфере культуры,ед. | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | Комитет по культуре АГМ,МБОУДО ДШИ № 1, МБУК «Дом культуры «Первомайский» г. Мурманска, МАУК «Дом культуры Ленинского округа» г. Мурманска |
| МБ | 1 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных мероприятий в сфере физкультуры и спорта,ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Комитет по физической культуре и спорту АГА,МАУ СШОР №№ 3,4 |
| МБ | 495,0 | 185,0 | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных мероприятий в сфере образования,ед. | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | Комитет по образованию АГМ,образовательные учреждения города Мурманска, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 9», МБУ ДПО «Городской информационно-методический центр работников образования», МАУ ДО Дом детского творчества им. А. Бредова, МБУ ДО Дом детского творчества им. А. Торцева, МБУ ДО «Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия», МБУ ДО Первомайский Дом детского творчества |
|  | Всего | 2019 -2024 г.г. | МБ | 100 817,0 | 18 109,0 | 14 789,0 | 14 789,0 | 17 710,0 | 17 710,0 | 17 710,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Детализация направлений расходов на 2019 – 2024 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие: мероприятия по профилактике правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске | МБ | 4 434,0 | 804,0 | 804,0 | 804,0 | 674,0 | 674,0 | 674,0 |
| 1.1 | Информирование населения об угрозах экстремизма, терроризма и противоправных действий | МБ | 732,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 1.1.1 | Проведение ежегодной акции «Прощай, оружие», направленной на стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения | МБ | 342,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 1.1.2 | Изготовление печатной продукции (информационных плакатов, листовок) по профилактике противоправных деяний, связанных с использованием мобильной и телефонной связи, хищением личного имущества граждан, о необходимости добровольной сдачи населением оружия и боеприпасов, профилактике экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов | МБ | 390,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Поощрение сотрудников полиции, а также граждан, принявших активное участие в охране общественного порядка | МБ | 3 702,0 | 617,0 | 617,0 | 617,0 | 617,0 | 617,0 | 617,0 |
| 1.2.1 | Поощрение наиболее отличившихся сотрудников полиции, победителей конкурсов по итогам года «Лучший участковый уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних» | МБ | 3 192,0 | 532,0 | 532,0 | 532,0 | 532,0 | 532,0 | 532,0 |
| 1.2.2 | Поощрение граждан, принявших активное участие в охране общественного порядка | МБ | 510,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 3 | Основное мероприятие: формирование в детской и молодежной среде стойкого непринятия идеологии терроризма, экстремизма, в том числе на межнациональной, религиозной почве, а также негативного отношения к любым формам противоправных деяний. | МБ | 5 800,0 | 1 985,0 | 1 860,0 | 1 955,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 5 800,0 | 1 985,0 | 1 860,0 | 1 955,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Организация работы с детьми и молодежью по профилактике правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске | МБ | 5 320,0 | 1 825,0 | 1 700,0 | 1 795,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Обучение сотрудников, ответственных за антитеррористическую работу, в сфере противодействия терроризму, экстремизму и антитеррористической защищенности объектов, действиям при возникновении угроз террористического характера | МБ | 480,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по подпрограмме | 100 817,0 | 18 109,0 | 14 789,0 | 14 789,0 | 17 710,0 | 17 710,0 | 17 710,0 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 100 817,0 | 18 109,0 | 14 789,0 | 14 789,0 | 17 710,0 | 17 710,0 | 17 710,0 |
| средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация города Мурманска | 95 017,0 | 16 124,0 | 12 929,0 | 12 834,0 | 17 710,0 | 17 710,0 | 17 710,0 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 95 017,0 | 16 124,0 | 12 929,0 | 12 834,0 | 17 710,0 | 17 710,0 | 17 710,0 |
| средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска | 2 415,0 | 805,0 | 805,0 | 805,0 | 0 | 0 | 0 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 2 415,0 | 805,0 | 805,0 | 805,0 | 0 | 0 | 0 |
| средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| комитет по культуре администрации города Мурманска | 1 690,0 | 595,0 | 500,0 | 595,0 | 0 | 0 | 0 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 1 690,0 | 595,0 | 500,0 | 595,0 | 0 | 0 | 0 |
| средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска | 1 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 1 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 |
| средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| комитет по образованию администрации города Мурманска | 495,0 | 185,0 | 155,0 | 155,0 | 0 | 0 | 0 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 495,0 | 185,0 | 155,0 | 155,0 | 0 | 0 | 0 |
| средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Заказчики подпрограммы предоставляют в администрацию города Мурманска отчет о ходе выполнения подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация подпрограммы направлена на:

- профилактику правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение безопасности путем создания дополнительных условий для обеспечения безопасности населения и общественного порядка на территории города Мурманска.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:

- вовлечение молодёжи в профилактику терроризма, экстремизма межнациональных (межэтнических) конфликтов и правонарушений на территории города Мурманска, формирование в молодежной среде стойкого непринятия идеологии данных проявлений;

- содействие активному распространению идеи исторического единства народов Российской Федерации;

- формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям;

- активное вовлечение общественных объединений и других институтов гражданского общества в работу по противодействию терроризму, экстремизму, межнациональным (межэтническим) конфликтам и правонарушениям;

- снижение общего количества зарегистрированных на территории муниципального образования город Мурманск преступлений;

- повышение уровня раскрываемости преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах города;

- обеспечение непрерывного мониторинга криминогенной обстановки с использованием возможностей АПК «Профилактика преступлений и правонарушений» в местах массового скопления людей с целью своевременного реагирования органов внутренних дел на возникающие угрозы общественной безопасности, в том числе террористического и экстремистского характера.

Результаты реализации подпрограммы положительно отразятся на состоянии криминогенной обстановки на территории муниципального образования город Мурманск, позволят создать более комфортную обстановку для жителей и гостей областного центра, повысят уровень защищенности населения и инфраструктуры города от террористических, экстремистских и иных противоправных действий, в том числе на межнациональной (межэтнической) почве.

Для оценки рисков реализации подпрограммы рассматриваются внешние и внутренние риски.

Внешние риски реализации подпрограммы - изменение федерального и регионального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.

Внутренние риски реализации подпрограммы - риск неисполнения условий муниципальных контрактов.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется своевременное внесение изменений в подпрограмму, осуществление контроля за ходом исполнения муниципальных контрактов.

V. Подпрограмма «Сокращение численности безнадзорных животных»

на 2018 - 2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018 - 2024 годы |
| Цель подпрограммы | Сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск |
| Задачи подпрограммы (при наличии) | - |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных |
| Заказчик подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018 - 2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 124 288,2 тыс. руб., в том числе:ОБ: 124 288,2 тыс. руб., из них:2018 год – 16 139,7 тыс. руб.;2019 год – 15 235,2 тыс. руб.;2020 год – 15 235,2 тыс. руб.;2021 год – 15 235,2 тыс. руб.;2022 год – 20 814,3 тыс. руб.;2023 год – 20 814,3 тыс. руб.; 2024 год – 20 814,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных (в год) – 930 шт. в 2024 году |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма

В настоящее время большое количество безнадзорных животных на территории города стало острой социальной проблемой для общества, затрагивающей безопасность, здоровье, благополучие, духовное воспитание, условия жизни, работы и отдыха людей. При резком увеличении объемов коммерческого разведения домашних животных и процветании индустрии зообизнеса отсутствует государственное регулирование механизма выравнивания спроса и предложения на домашних животных. В то же время в нашем обществе не сформирована культура содержания животных. В результате на улицы городов попадает большое количество невостребованных животных.

Наличие безнадзорных животных на территории города Мурманска создает комплекс проблем, от решения которых зависит повышение уровня благоустройства городских территорий, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, создание безопасных и комфортных условий проживания людей.

К числу основных проблем, связанных с наличием безнадзорных животных на территории города Мурманска, относятся:

1. Социальная напряженность.

Безнадзорные животные служат постоянным источником конфликтных ситуаций, вызывающих социальную напряженность в обществе, сопровождающуюся ростом числа жалоб на агрессию животных в отношении людей, шум, загрязнение улиц и дворов.

2. Негативное влияние на психоэмоциональное благополучие населения и нравственное воспитание молодежи.

Значительное количество неразрешимых конфликтных ситуаций, наблюдение страданий животных, неспособность или невозможность им помочь вызывают нравственные страдания граждан.

На сегодняшний день крайне непопулярное среди жителей города и общественности уничтожение безнадзорных животных как метод регулирования их численности заменено альтернативным методом - стерилизацией. Целью стерилизации является снижение численности безнадзорных животных, а также улучшение эпизоотической и эпидемиологической обстановки в городе вследствие проведения вакцинации и дегельминтизации животных.

С 2012 года на территории муниципального образования город Мурманск к деятельности по регулированию численности безнадзорных животных применяется программно-целевой подход.

По итогам 2016 года наблюдается снижение количества заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных по сравнению с 2012 годом. В 2016 году поступило 880 заявок на отлов безнадзорных животных, отловлено 2800 голов животных, стерилизовано 169 головы животных. Снижение количества поступивших заявок на отлов животных в 2016 году по сравнению с 2012 годом составило 13 %.

Использование программно-целевого метода позволит направить усилия для комплексного и системного решения поставленных задач, установить конечные результаты финансирования мероприятий подпрограммы в измеримых качественных и количественных показателях.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели

(индикаторы) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации подпрограммы |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск |
|  | Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных | шт. | 880 | 950 | 950 | 950 | 945 | 945 | 937 | 937 | 930 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

| №п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Сроквыпол-нения(мес.,квартал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объёмы финансирования(тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование, ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск |
| 1. | Основное мероприятие: регулирование численности безнадзорных животных  | 2018-2021 | ОБ | 61845,3 | 16139,7 | 15235,2 | 15235,2 | 15235,2 | Выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных, да – 1/нет – 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор |
| 1.1 | Определение конкурентным способом поставщика (подрядчика, исполнителя) выполнения работ по регулированию численности безнадзорных животных | 2018-2021 | Финансирование не требуется | Количество заключенных муниципальных контрактов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 1.2 | Субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных  | 2018-2021 | ОБ | 61845,3 | 16139,7 | 15235,2 | 15235,2 | 15235,2 | Количество безнадзорных животных, в отношении которых проведено мероприятие, количество голов | 2326 | 2252 | 2252 | 2252 | Конкурсный отбор |
|  | Всего  | 2018-2021 | ОБ | 61845,3 | 16139,7 | 15235,2 | 15235,2 | 15235,2 |  |  |  |  |  |  |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

| №п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Сроквыпол-нения(мес.,квартал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объёмы финансирования(тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск |
| 1. | Основное мероприятие: регулирование численности безнадзорных животных  | 2022-2024 | ОБ | 62442,9 | 20814,3 | 20814,3 | 20814,3 | Выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор |
| 1.1 | Определение конкурентным способом поставщика (подрядчика, исполнителя) выполнения работ по регулированию численности безнадзорных животных | 2022-2024 | Финансирование не требуется | Количество заключенных муниципальных контрактов, шт. | 1 | 1 | 1 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 1.2 | Субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2022-2024 | ОБ | 62442,9 | 20814,3 | 20814,3 | 20814,3 | Количество безнадзорных животных, в отношении которых проведено мероприятие, количество голов | 2800 | 2800 | 2800 | Конкурсный отбор |
|  | Всего  | 2022-2024 | ОБ | 62442,9 | 20814,3 | 20814,3 | 20814,3 |  |  |  |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме: | 124288,2 | 16139,7 | 15235,2 | 15235,2 | 15235,2 | 20814,3 | 20814,3 | 20814,3 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средств областного бюджета | 124288,2 | 16139,7 | 15235,2 | 15235,2 | 15235,2 | 20814,3 | 20814,3 | 20814,3 |
| средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация подпрограммы будет способствовать:

1. Уменьшению количества безнадзорных животных к концу реализации подпрограммы.

2. Уменьшению количества заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных. К концу реализации подпрограммы планируется уменьшение количества заявок на 2,1 %.

3. Уменьшению социальной напряженности, конфликтов и жалоб со стороны населения на агрессию безнадзорных животных по отношению к людям и домашним животным.

Преимущества подпрограммы:

- выпущенные на свободу животные, обследованные ветеринарными специалистами, будут привиты, здоровы;

- животные, выпущенные на свободу, будут охранять свои места проживания от бродячих, нестерилизованных животных данного вида;

- исключается или минимизируется перенос болезней и паразитов на других животных;

- общее количество безнадзорных животных в течение нескольких лет будет сокращаться.

В результате массовой прививки собак от бешенства будет внесен значительный вклад в обеспечение безопасности граждан.

Оценка рисков и мероприятия по их снижению

| Вид рисков | Описание | Механизм минимизации рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Внешние риски | Изменение федерального либо регионального законодательства, изменяющего порядок формирования и финансирования муниципальных программ, размещения муниципального заказа | Мониторинг федерального и регионального законодательства, своевременное внесение изменений в подпрограмму |
| Достижение меньшего социального эффекта, чем было запланировано подпрограммой | - осуществления контроля и постоянного мониторинга хода реализации подпрограммы;- использование при размещении муниципального заказа на реализацию мероприятий подпрограммы правила: поэтапная оплата за фактически выполненные работы после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;- своевременное внесение изменений в случае значительного изменения социальной действительности и морального устаревания мероприятий подпрограммы |
| Затягивание сроков реализации мероприятий подпрограммы в связи с отсутствием заявок при размещении муниципального заказа | Своевременное размещение информации о проведении запросов котировок (конкурсов, аукционов) на портале государственных закупок РФ, предварительная подготовка пакета документов на повторное проведение запроса котировок (конкурса, аукциона) в случае отсутствия заявок или представления одной заявки либо получение разрешения на размещение муниципального заказа у единственного поставщика работ |
| Внутренние риски | В процессе конкурсного отбора победителем на выполнение работ (оказание услуг) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта | Постоянный контроль за ходом исполнения муниципального контракта |

\_\_ VI. Подпрограмма «Реализация

государственной политики в области гражданской обороны,

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера» на 2018 - 2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018 - 2024 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Доля подразделений ММБУ «ЕДДС», готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций |
| Заказчик подпрограммы | Администрация города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018 - 2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 308 627,2 тыс. руб., в т. ч.:МБ: 308 627,2 тыс. руб., из них:2018 год – 47 398,3 тыс. руб.;2019 год – 49 440,8 тыс. руб.2020 год – 50 966,7 тыс. руб.;2021 год – 52 390,9 тыс. руб.2022 год – 36 143,5 тыс. руб.2023 год – 36 143,5 тыс. руб.;2024 год – 36 143,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Доля подразделений ММБУ «ЕДДС», готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций – 100% |

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

В границах города Мурманска расположено 28 потенциально опасных объектов, представляющих наибольшую опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей природной среды.

В 2016 году на территории города Мурманска чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, произошло 4 угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, 465 пожаров, 427 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), принято 657712 обращений граждан, проведено аварийно-спасательных работ – 718. Обслужено граждан по обращениям 735 чел.

Аварийно-спасательные работы (АСР) в 2016 году:

а) всего проведено работ – 965, из них:

- природного характера – 17;

- техногенного характера – 124;

- ДТП – 100;

- бытовых работ – 735;

- ложных выездов – 88;

б) всего пострадало граждан – 501 чел., из них:

- оказана помощь (спасено) – 426 чел.;

- погибло – 75 чел.;

- пропало без вести – 0 чел.

в) обслужено (обеспечена безопасность, проведены беседы и занятия) – с 1850 гражданами.

Были проведены 14 профилактических работ на территории муниципального образования город Мурманск.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели

(индикаторы) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации подпрограммы |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 1 | Доля подразделений ММБУ «ЕДДС», готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год |  2020 год | 2021 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 1 | Основное мероприятие: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2018 - 2021 гг. | Всего, в т.ч.: МБ | 200 196,7 | 47398,3 | 49 440,8 | 50966,7 | 52390,9 | Доля доведенных задач, поставленных вышестоящими органами Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, до дежурно-диспетчерских служб и подчиненных сил постоянной готовности, % | 100  | 100  | 100  | 100 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| Количество человек, выполнивших программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей, специалистов, рабочих, учащихся и студентов, чел. | 352 | 352 | 352 | 352 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| Доля выполненных заданий по гражданской обороне и защите населения, предупреждение и ликвидация ЧС, обеспечение постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС, % | 100  | 100  | 100  | 100 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2021 гг. | Всего, в т.ч.: МБ | 200196,7  | 47398,3 | 49440,8 | 50966,7 | 52390,9 | Обеспечение повседневной оперативной деятельности (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| Доля выполненных поисковых и аварийно-спасательных работ, % | 100  | 100  | 100  | 100 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
|  | ВСЕГО | 2018 - 2021 гг. | МБ | 200196,7  | 47398,3 | 49440,8 | 50966,7 | 52390,9 |  |  |  |  |  |  |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 – 2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2 2024 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 1 | Основное мероприятие: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2022 - 2024 гг. | Всего, в т.ч.: МБ | 108430,5 | 36143,5 | 36143,5 | 36143,5 | Доля доведенных задач, поставленных вышестоящими органами Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, до дежурно-диспетчерских служб и подчиненных сил постоянной готовности, % | 100  | 100  | 100  | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| Количество человек, выполнивших программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей, специалистов, рабочих, учащихся и студентов, чел. | 352 | 352 | 352 | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| Доля выполненных заданий по гражданской обороне и защите населения, предупреждение и ликвидация ЧС, обеспечение постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС, % | 100  | 100  | 100  | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2022 - 2024 гг. | Всего, в т.ч.: МБ | 108430,5  | 36143,5 | 36143,5 | 36143,5 | Обеспечение повседневной оперативной деятельности, (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 1  | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| Доля выполненных поисковых и аварийно-спасательных работ, % | 100  | 100  | 100  | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
|  | Всего | 2022 - 2024 гг. | МБ | 108430,5  | 36143,5 | 36143,5 | 36143,5 |  |  |  |  |  |

Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | МБ | 308 627,2 | 47 398,3 | 49 440,8 | 50 966,7 | 52 390,9 | 36 143,5 | 36 143,5 | 36 143,5 |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 308 627,2 | 47 398,3 | 49 440,8 | 50 966,7 | 52 390,9 | 36 143,5 | 36 143,5 | 36 143,5 |
| 1.1.1 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) (обеспечение повседневной оперативной деятельности) | МБ | 146 723,5 | 26 321,7 | 24 051,3 | 24 956,8 | 25 676,7 | 15 239,0 | 15 239,0 | 15 239,0 |
|  1.1.2 | Мероприятия в сфере гражданской обороны | МБ | 21 456,0 | 2 467,3 | 2 849,7 | 2 957,3 | 3 044,1 | 3 379,2 | 3 379,2 | 3 379,2 |
| 1.1.3 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) (поисковые и аварийно-спасательные работы за исключением работ на водных объектах) | МБ | 104 861,0 | 10 222,8 | 20 403,9 | 21 049,4 | 21 624,6 | 10 520,1 | 10 520,1 | 10 520,1 |
|  1.1.4 | Обеспечение безопасности населения на водных объектах | МБ | 28 165,3 | 7 149,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 005,2 | 7 005,2 | 7 005,2 |
|  1.1.5 | Обеспечение постоянной готовности персонала, имущества, помещений для временного размещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий | МБ | 4 744,6 | - | 1 655,9 | 1 523,2 | 1 565,5 | - | - | - |
|  1.1.6 | Компенсация расходов на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно | МБ | 1 920,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  1.1.7 | Текущий ремонт здания, сооружений, помещений и коммуникаций по адресу: г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 7а  | МБ | 566,8 | 566,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8 | Техническое обслуживание и ремонт теплового пункта, подводных сетей, энергооборудования, расположенных в подвальном помещении нежилого здания по адресу: г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 7а | МБ | 190,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | МБ | 308 627,2 | 47 398,3 | 49 440,8 | 50 966,7 | 52 390,9 | 36 143,5 | 36 143,5 | 36 143,5 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего по подпрограмме: | 308 627,2 | 47 398,3 | 49 440,8 | 50 966,7 | 52 390,9 | 36143,5 | 36143,5 | 36143,5 |
| в том числе за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 308 627,2 | 47 398,3 | 49 440,8 | 50 966,7 | 52 390,9 | 36143,5 | 36143,5 | 36143,5 |
| средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

В обеспечении устойчивого социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск в условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одним из важнейших направлений является повышение безопасности жизнедеятельности населения и защищенности производственных и социальных объектов города Мурманска от чрезвычайных ситуаций.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий существенное значение имеет наличие высокоэффективной системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и оперативному реагированию при их возникновении и необходимости ликвидации.

Оснащение оперативно-дежурной службы необходимым имуществом и оборудованием позволит сократить время на прием и обработку поступающей информации об угрозах или фактах возникновения чрезвычайных ситуаций, повысить уровень готовности администрации города Мурманска и взаимодействующих служб города к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций.

Повышение уровня защищенности граждан города Мурманска при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера требует повышения уровня оперативного реагирования аварийно-спасательного отряда Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба», совершенствования его технической оснащенности, особенно в части средств, обеспечивающих эффективный поиск пострадавших при чрезвычайных ситуациях, в том числе и на водных объектах.

Функционирование системы предупреждения и ликвидации в немалой степени зависит от уровня подготовки должностных лиц и специалистов, в обязанности которых входит решение задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности.

Приведение помещений курсов гражданской обороны ММБУ «ЕДДС» в соответствие с требованиями, предъявляемыми к учреждениям дополнительного образования, совершенствование технической оснащенности учебно-материальной базы для внедрения метода дистанционного обучения позволит значительно повысить эффективность подготовки и увеличить количество подготовленных должностных лиц и специалистов организаций и предприятий в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Экономическим эффектом реализации программы является сохранение жизни и здоровья граждан, минимизация ущерба, наносимого территории муниципального образования город Мурманск.

При разработке подпрограммы учитывалось влияние внешних и внутренних рисков на достижение заявленной цели.

К числу внешних рисков были отнесены изменения в действующем законодательстве, возможность отмены итогов проведенных аукционов в соответствии с решением Федеральной антимонопольной службы РФ, невыполнение исполнителями условий договоров на поставку имущества и оборудования для нужд ММБУ «ЕДДС», другие экономические факторы.

В ряду внутренних рисков, которые могут повлиять на изменение показателей и сроков выполнения подпрограммы, рассмотрены возможные изменения показателей количества и качества предоставляемых услуг, регламент работы и действия организаций или структурных подразделений администрации города Мурманска, принимающих косвенное участие в организации тех или иных работ, подразумеваемых мероприятиями программы.

Влияние рассмотренных рисков на сроки реализации подпрограммы возможно минимизировать путем определения конкретных и коротких по срокам исполнения программных мероприятий, направленных на обеспечение деятельности ММБУ «ЕДДС».

Настоящая подпрограмма позволит осуществить внедрение новых технологий и современного оборудования в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, повысить эффективность работы Мурманского звена территориальной подсистемы РСЧС, сократить количество погибших и пострадавших людей, обеспечить на требуемом уровне безопасность.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. На 2018 год. [↑](#footnote-ref-1)
2. На 2019-2024 годы. [↑](#footnote-ref-2)