## Отчет
Отчет о реализации Плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск в 2016 и 2017 годах, за 2017 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ожидаемый результат до 2017 года | Отчет за 2017 год | Ответственные исполнители | Объем бюджетных средств, запланированных в рамках реализации мероприятий, тыс. рублей
[6 empty] | 2016 год (план) |  |  |  | 2016 год (факт)
[6 empty] | Всего | МБ | ОБ | ВБ | Всего | МБ | ОБ | ВБ | ФБ
1. | Повышение сбалансированности бюджета муниципального образования город Мурманск
1.1. | Пересмотр мероприятий муниципальных программ города Мурманска с целью обеспечения стабильного социально-экономического развития города Мурманска | В течение 2016-2017 годов | Обеспечение финансирования приоритетных направлений реализации муниципальных программ города Мурманска в условиях ограниченности ресурсов | В целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств и обеспечения финансирования приоритетных направлений производился пересмотр мероприятий муниципальных программ города Мурманска на 2014 – 2019 годы | Главные распорядители бюджетных средств |  |  |  |  | 1452897.9 | 1145812.1 | 307085.8
1.2. | Реализация мер по привлечению средств областного и федерального бюджетов на софинансирование мероприятий муниципальных программ города Мурманска | В течение 2016-2017 годов | Снижение нагрузки на бюджет муниципального образования город Мурманск | На реализацию муниципальных программ города Мурманска в 2017 году направлено бюджетных средств в объеме 11 857 830,6 тыс.руб., в т.ч. средств областного бюджета - 4 628 320,7 тыс.руб. (39%), средств федерального бюджета - 92 661,7 тыс.руб. (0,8%) | Главные распорядители бюджетных средств |  |  |  |  | 307085.8 |  | 307085.8
1.3. | Реализация мер по обеспечению своевременной и полной уплаты налогов и арендных платежей на территории муниципального образования город Мурманск | В течение 2016-2017 годов | Увеличение поступления налогов и иных обязательных платежей в бюджет муниципального образования город Мурманск. Сохранение дополнительных поступлений в консолидированный бюджет Мурманской области на уровне не ниже предыдущего года | Размер налоговых и неналоговых доходов в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 372 782,0 тыс.руб. или на 5,5% | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска, комитет имущественных отношений города Мурманска, управление финансов администрации города Мурманска
1.3.1. | Работа с организациями, осуществляющими свою деятельность на территории города Мурманска и имеющими задолженность по платежам в бюджет муниципального образования город Мурманск, в рамках проведения заседаний Межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и увеличения доходной части бюджета муниципального образования город Мурманск | В течение 2016-2017 годов, ежеквартально |  | В 2017 году организованы 3 заседания межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и увеличения доходной части бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - межведомственная комиссия): проведена индивидуальная работа с 76 организациями, имеющими задолженность по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет. В результате деятельности межведомственной комиссии на конец 2017 года полностью или частично погашена задолженность по НДФЛ 20 организацииями на общую сумму 8,1 млн. руб. | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска
1.3.2. | Проведение претензионно - исковой работы в отношении арендаторов муниципального имущества и земельных участков, имеющих задолженность по арендной плате | В течение 2016-2017 годов |  | В период с 01.01.2017 по 31.12.2017 с целью погашения задолженности по неналоговым платежам в части арендной платы за землю арендаторам земельных участков предъявлено: 563 претензии на сумму 342 880,29 тыс.руб., 244 иска на сумму 208 218,92 тыс.руб., фактически поступило в результате претензионно-исковой работы 69 155,63 тыс.руб. Сумма задолженности по арендной плате за аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) - 5 992 тыс.руб. Предъявлено 176 претензий на сумму 10 606 тыс.руб., удовлетворено 99 претензий на сумму 1 739 тыс.руб. Предъявлено 56 исков на сумму 5 322 тыс.руб., вынесено 50 положительных решений по искам на сумму 5 255 тыс.руб. | Комитет имущественных отношений города Мурманска
1.3.3. | Мониторинг дебиторской задолженности перед бюджетом по местным налогам, сборам и неналоговым доходам с целью осуществления контроля за её образованием и погашением | В течение 2016-2017 годов, ежеквартально до 07 числа месяца, следующее-го за отчетным кварталом | Снижение объема задолженности по платежам в бюджет муниципального образования город Мурманск | Размер дебиторской задолженности за 2017 год снизился на 382 143,9 тыс.руб. или на 37,3% | Управление финансов администрации города Мурманска
1.4. | Выявление объектов недвижимости, имеющих признаки бесхозяйных, с целью оформления прав собственности на объекты недвижимости и права пользования земельными участками, необходимыми для их эксплуатации | В течение 2016 года, раз в полгода | Наиболее полное выявление объектов недвижимости, имеющих признаки бесхозяйных, с целью оформления прав собственности на объекты недвижимости и права пользования земельными участками, необходимыми для их эксплуатации | В 2017 году поставлено на учет в качестве бесхозяйного недвижимого имущества 72 объекта, в т.ч.: 30 нежилых помещений, 18 водопроводных сетей, 2 тепловые сети, 6 канализационных сетей, 1 электросеть, 15 проездов | Комитет имущественных отношений города Мурманска
1.5. | Снижение неформальной занятости в городе Мурманске | В течение 2016 года | Снижение численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность | В рамках работы межведомственной комиссии проводятся мероприятия по борьбе с неформальной занятостью, на конец 2017 года достигнуты следующие результаты: - по сведениям Центра занятости населения города Мурманска за 2017 год трудоустроено 5 293 человека; - по данным ИФНС России по г. Мурманску за 2017 год вновь зарегистрированы 1522 индивидуальных предпринимателя, 703 предпринимателям выданы патенты; - по данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области за 2017 год в отношении иностранных граждан: выдано 2 405 патентов, заключено 6 256 трудовых и гражданско-правовых договоров, выдано 4 разрешения на привлечение и использование иностранных работников; - по данным УМВД России по г. Мурманску зарегистрировано 10 преступлений по факту незаконного предпринимательства, 59 административных правонарушений в области предпринимательской деятельности; - в рамках взаимодействия ИФНС России по г.Мурманску и администрации города Мурманска проводится работа по выявлению хозяйствующих субъектов, применяющих нелегальные формы оплаты труда и не уплачивающих налоги и страховые взносы; - проводятся проверки по выявлению и предотвращению ведения хозяйствующими субъектами торговли в неустановленных местах или без разрешения, к административной ответственности по данным нарушениям привлечены 443 хозяйствующих субъекта | Межведомственная комиссия по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и увеличения доходной части бюджета муниципального образования город Мурманск, состав которой утвержден постановлением администрации города Мурманска от 27.02.2015 № 534
2. | Активизация экономического роста
2.1. | Стимулирование создания новых малых и средних предприятий, рабочих мест, в том числе путем возмещения части затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами, предоставления начинающим предпринимателям грантов на создание собственного бизнеса, предоставление субсидий субъектам социального предпринимательства | В течение 2016-2017 годов | Количество действующих субъектов МСП, получивших субсидию: 2016 год – 15 ед. 2017 год – 15 ед. | В рамках реализации мер по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2017 году 8 действующих субъектов МСП получили субсидию | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска | 2563.4 | 2563.4 |  |  | 3413.9 | 1985.9 | 1021.1 |  | 406.8
|  |  | Количество начинающих предпринимателей, получивших грант на открытие/развитие бизнеса: 2016 год – 7 ед. 2017 год – 7 ед. | В 2017 году 4 начинающих предпринимателя получили грант на открытие/развитие собственного бизнеса
2.2. | Предоставление возможности субъектам предпринимательской деятельности осуществлять вычет фиксированной суммы страховых взносов, уплаченной за индивидуального предпринимателя, из налога, начисляемого при применении единого налога на вмененный доход | В течение 2016-2017 годов (в случае принятия соответствующего федерального закона) | Снижение налоговой нагрузки на субъекты малого предпринимательства | Федеральным законом от 06.06.2016 № 178-ФЗ внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие уменьшение суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, исчисленной за налоговый период, на сумму страховых взносов, уплаченных за индивидуального предпринимателя. Принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления не требуется. Данный Федеральный закон вступил в силу с 01.01.2017 | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманск, Управление финансов администрации города Мурманска
2.3. | Предоставление льгот, отсрочек (рассрочек) по арендной плате за землю и пользование муниципальным имуществом в городе Мурманске | В течение 2016-2017 годов, ежегодно до 01 ноября | Высвобождение дополнительных оборотных средств у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки физическим лицам | 1. В период с 01.01.2017 по 31.12.2017 предоставлены льготы в виде понижающих коэффициентов к размерам арендной платы: - за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 5 юридическим лицам на сумму 2 351,33 тыс. руб. - за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования город Мурманск, 8 юридическим лицам на сумму 10 023,52 тыс. руб. 2. В 2017 году были предоставлены льготы по арендной плате за пользование муниципальным имуществом в городе Мурманске – 16 организациям города Мурманска. Сумма выпадающих доходов бюджета муниципального образования город Мурманск в 2017 году составила - 7346,1 тыс.руб. | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска, комитет имущественных отношений города Мурманска, управление финансов администрации города Мурманска
2.4. | Размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Мурманска, на Инвестиционном портале информации для потенциальных инвесторов и застройщиков, сопровождение указанных интернет-ресурсов | В течение 2016-2017 годов | Создание благоприятного инвестиционного климата на территории города Мурманска | В целях обеспечения информационной поддержки потенциальных инвесторов и предприятий города Мурманска, имеющих инвестиционные проекты, регулярно производится актуализация информации, размещенной на инвестиционном портале города Мурманска (http://invest.murman.ru) и официальном сайте администрации города Мурманска (http://citymurmansk.ru). В целях улучшения инвестиционного климата, привлечения инвесторов в экономику города и повышения инвестиционной активности в Мурманске 25.09.2017 Советом депутатов города Мурманска приняты решения: - № 39-677 «О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования город Мурманск»; - № 39-678 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 07.11.2005 № 13-159 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования город Мурманск» (в ред. решения Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2015 № 14-195); - № 39-679 «О внесении изменений в приложение № 1 к решению Совета депутатов города Мурманска от 29.09.2006 № 24-292 «О порядке предоставления льгот, отсрочек (рассрочек) по арендной плате за землю и пользование муниципальным имуществом в городе Мурманске». Согласно утвержденным документам с 2018 года инвесторы, реализующие стратегические или приоритетные инвестиционные проекты с объемом инвестиций от 1 млрд. рублей или 100 млн. рублей соответственно, имеют право на получение муниципальной поддержки в виде: льготы по земельному налогу; льготы, отсрочки (рассрочки) по арендной плате за землю и пользование муниципальным имуществом; информационной и консультационной поддержки | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска, комитет имущественных отношений города Мурманска, управление финансов администрации города Мурманска
2.5. | Реализация Плана мероприятий («Дорожной карты») по снижению административных барьеров и улучшению предпринимательского климата в муниципальном образовании город Мурманск | В течение 2016-2017 годов | Снижение административных барьеров и улучшение предпринимательского климата в муниципальном образовании город Мурманск | 1. В целях снижения административных барьеров и улучшения предпринимательского климата в муниципальном образовании город Мурманск сокращены сроки: - предоставления дубликатов договоров купли-продажи муниципального недвижимого имущества, а также земельных участков до 20 календарных дней; - согласования сдачи в аренду обремененного ипотекой объекта недвижимости, выкупленного с рассрочкой платежа, до 14 календарных дней; - выдачи дубликатов договоров аренды (имущественного найма) муниципального недвижимого имущества, заключенных сроком до одного года, до 18 рабочих дней. По данным комитета имущественных отношений города Мурманска в 2017 году на торгах предоставлен в аренду 1 земельный участок под жилое строительство, 17 земельных участка под строительство инфраструктуры. 2. Муниципальная услуга "Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду", административный регламент которой утвержден постановлением администрации города Мурманска от 02.03.2012 № 429, с 01.12.2016 может быть представлена через "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области". По данным комитета градостроительства и территориального развития: - в 2017 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск. Срок выполнения - 2018 год; - осуществляется внесение сведений об инженерно-геодезических изысканиях в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Мурманск по мере поступления информации от лиц, выполняющих указанные инженерные изыскания; выдача картографо-геодезических материалов по запросу физических или юридических лиц; - образованы 20 земельных участков для предоставления на торгах; - подготовлены 12 решений о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманск, Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, Комитет имущественных отношений города Мурманска | 11000 | 3240
6000
1460
3. | Обеспечение социальной стабильности
3.1. | Оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | В течение 2016-2017 годов | Количество граждан, получивших материальную помощь: 2016 год – 2700 чел. 2017 год – 2700 чел. | В 2017 году оказана материальная помощь 2695 гражданам на общую сумму 6087,5 тыс.руб. | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска | 4861.6 | 4861.6 |  |  | 4933.2 | 4933.2
3.2. | Оказание материальной помощи инвалидам | IV квартал | Количество инвалидов, получивших материальную помощь: 2016 год – 400 чел. 2017 год – 400 чел. | В 2017 году оказана материальная помощь 200 инвалидам на общую сумму 290,0 тыс.руб. (утвержденный плановый показатель) |  | 490 | 490 |  |  | 483.5 | 483.5
3.3. | Единовременная материальная помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы | II квартал | Количество участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получивших единовременную материальную помощь: 2016 год – 350 чел. 2017 год – 350 чел. | В 2017 году оказана единовременная материальная помощь 193 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на общую сумму 288,0 тыс.руб. (утвержденный плановый показатель) |  | 525 | 525 |  |  | 354 | 354
3.4. | Организация мероприятий по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны | В течение 2016-2017 годов | Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки | В 2017 году произведен ремонт 9 квартир ветеранов Великой Отечественной войны на общую сумму 856,8 тыс.руб. |  | 390 | 390 |  |  | 182.1 | 182.1
3.5. | Финансирование общественных работ | В течение 2016-2017 годов | Количество трудоустроенных граждан: 2016 год – 250 чел. 2017 год – 250 чел. | Количество трудоустроенных граждан в 2017 году составило 150 чел., финансирование составило 4 051,3 тыс.руб. (утвержденный плановый показатель) |  | 3000 | 3000 |  |  | 3230.2 | 3230.2
3.6. | Осуществление мероприятий по ремонту квартир (жилых помещений), закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лиц из их числа | В течение 2016-2017 годов | Обеспечение реализации мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, закрепленных федеральным и региональным законодательством | Произведен ремонт 20 квартир (жилых помещений), закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, на общую сумму 2 799 тыс.руб. |  | 2318.8 | 330 | 1988.8 |  | 1634.1 | 432.2 | 1201.9 |  |  | инфо дал Крысанов, но запрашивать надо у Града (УКС)
3.7. | Предоставление социальных выплат молодым и многодетным семьям на улучшение жилищных условий, а также дополнительных социальных выплат в связи с рождением ребенка | В течение 2016-2017 годов | Улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей, стабилизация социальной и демографической ситуации, укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности | С помощью социальной выплаты в 2017 году свои жилищные условия улучшили 121 молодая семья, в т.ч. 12 многодетных семей. Кроме того, дополнительную социальную выплату в связи с рождением ребенка получили 35 семей. Общий объем финансирования составил 309 609,9 тыс.руб. (в т.ч. МБ - 62 874,2 тыс.руб., ФБ и ОБ - 32 900,9 тыс.руб., ВБ - 213 834,8 тыс.руб.) | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска | 59887.3 | 9887.3 |  |  | 326754 | 61617.1 | 16978.6 | 229471.2 | 18686.5
3.8. | Формирование земельных участков для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | В течение 2016-2017 годов | Устойчивое развитие территорий, перспективных для строительства. Развитие жилищного строительства на территории города Мурманска. Улучшение жилищных условий многодетных семей | В 2017 году образовано 182 земельных участка для предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска | 6400 | 6400 |  |  | 5411.5 | 5411.5
3.9. | Предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках | В течение 2016-2017 годов | Повышение доступности жилья для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Социальную выплату для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках получила одна семья в размере 211,0 тыс.руб. (в т.ч. МБ – 11,0 тыс.руб.; ОБ – 200,0 тыс.руб.) | Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска | 170.4 | 160 | 10.4 |  | 170.4 | 10.4 | 160
3.10. | Переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах и многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства | В течение 2016-2017 годов | Переселение из аварийных многоквартирных домов – 642 чел., из многоквартирных домов пониженной капитальности -203 чел. | В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3239, из аварийных многоквартирных домов переселены 243 чел., из многоквартирных домов пониженной капитальности - 185 чел. | Комитет имущественных отношений города Мурманска | 278246.5 | 190550 | 48482.2 | 39214.3 | 270204.6 | 188108.4 | 45936.7 |  | 36159.5
3.11. | Реализация Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области» | В течение 2016-2017 годов | Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов: 2016 год – 109 231 ед. 2017 год – 109 231 ед. | Количество реализованных месячных проездных билетов в 2017 году составило 102 589 ед. На реализацию мероприятий выделено финансирование в объеме 89 560,2 тыс.руб. | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | 73315 |  | 73315 |  | 71463 |  | 71463
3.12. | Реализация проекта «Городская карта поддержки» | В течение 2016-2017 годов | Повышение доступности товаров и услуг для льготных категорий граждан города Мурманска | В целях оказания социальной поддержки льготным категориям граждан реализуется социальная программа «Городская карта поддержки» (постановление администрации города Мурманска от 01.07.2016 № 1969 «Об утверждении Положения о карте «Городская карта поддержки»), участником которой стал 41 хозяйствующий субъект. В настоящее время выпущено 35000 карт нового образца. На конец 2017 года выдано 23 200 карт нового образца, из них с банковским приложением - 20 445 карт, без банковского приложения - 2 755 карт. В октябре 2017 года в список льготников, имеющих право на получение городской карты поддержки, добавлены лица, обучающиеся по очной форме обучения на бюджетной основе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска
3.13. | Реализация по мере необходимости (потребность предприятий) и в объеме выделенных финансовых средств дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда города Мурманска | В течение 2016-2017 годов | Снижение напряженности на рынке труда города Мурманска | По данным Центра занятости населения города Мурманска необходимость в разработке дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда города Мурманска, отсутствует | ГОБУ "Центр занятости населения города Мурманска"
3.14. | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска | В течение 2016-2017 годов | Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи: 2016 год – 9383 чел. 2017 год – 9383 чел. | Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи за 2017 год составило 8 909 чел.: 5229 детей отдохнули в 44 оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений; 2400 детей направлены в оздоровительные учреждения, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами; 905 детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направлены на отдых в оздоровительные учреждения Мурманской области и за ее пределы; 225 школьников провели время в профильных экспедициях; 150 человек отдохнули в профильных молодежных лагерях | Комитет по образованию администрации города Мурманска, Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |  |  |  |  | 31941.7 | 23799.5 | 8142.2
|  |  | Общее количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан: 2016 год – 940 чел. 2017 год – 940 чел. | Общее количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан за 2017 год составило 536 чел. (в т.ч. 500 человек трудоустроено в общеобразовательные учреждения; 36 временных рабочих мест создано в учреждении МАУ МП «Объединение молодежных центров»)
3.15. | Оказание муниципальной финансовой поддержки молодежным и детским общественным объединениям | В течение 2016-2017 годов | Количество профинансированных проектов: 2016 год – 15 ед. 2017 год – 15 ед. | В 2017 году профинансировано 7 проектов по оказанию муниципальной финансовой поддержки молодежным и детским общественным объединениям на общую сумму 1000,0 тыс. руб. (утвержденный плановый показатель) | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |  |  |  |  | 1400 | 1400
3.16. | Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов общественных объединений | В течение 2016-2017 годов | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлены субсидии: 2016 год – 5 ед. 2017 год – 5 ед. | В 2017 году проведен конкурс программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций - по результатам конкурса объявлены 7 победителей, которым предоставлены субсидии на реализацию проектов на общую сумму 689,2 тыс. руб. (утвержденный показатель по программе) | [5 empty] | 797.2 | 797.2
3.17. | Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта | В течение 2016-2017 годов | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | В сфере образования в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 31.12.2014 № 4348 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества оказываемых муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Мурманска утвержденным стандартам качества» в 2017 году проведена оценка соответствия качества оказываемых муниципальных услуг утвержденным стандартам качества в 47 муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска. По итогам проведенных контрольных мероприятий во всех проверяемых образовательных учреждениях нарушений требований стандарта качества не выявлено: услуги соответствуют утвержденным стандартам качества | Комитет по образованию администрации города Мурманска, Комитет по культуре администрации города Мурманска, Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска |  |  |  |  | 6116387.9 | 2448095.2 | 3661526 |  | 6766.7
В сфере физической культуры и спорта доля обучающихся, сдавших нормативные требования в МАУ СШОР и МБУДО СДЮСШОР г. Мурманска в выбранных видах спорта и переведенных на следующие этапы обучения, в 2017 году составляет 100%. Повышается уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, который должен соответствовать требованиям, определенным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н, приказом Минтруда России от 07.04.2014 № 193н «Об утверждении профессионального стандарта «Тренер». Выполняются требования к информационному обеспечению потребителей муниципальной услуги: актуальная информация размещена на сайтах учреждений, на официальном сайте администрации города Мурманска; на информационных стендах учреждений; в выпускаемых информационных материалах (брошюрах, буклетах)
В сфере культуры ежегодно проводится оценка соответствия качества оказываемых муниципальных услуг утвержденным стандартам качества в подведомственных учреждениях. По итогам проведенных контрольных мероприятий в проверяемых учреждениях, нарушений требований стандарта качества не выявлено
3.18. | Обеспечение внедрения федерального государственного стандарта дошкольного образования | В течение 2016 года | Повышение социального статуса дошкольного образования, обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования | В дошкольных образовательных учреждениях введен Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования | Комитет по образованию администрации города Мурманска
3.19. | Обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению государственных услуг в социальной сфере | В течение 2016-2017 годов | Увеличение числа негосударственных организаций, предоставляющих государственные услуги в социальной сфере, снижение социальной напряженности | В 2017 году создана рабочая группа по развитию негосударственного (немуниципального) сектора услуг в социальной сфере в городе Мурманске, деятельность которой направлена на создание благоприятных условий, способствующих развитию потенциала негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций | Комитет по образованию администрации города Мурманска, Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
В сфере образования в городе Мурманске в 2017 году сформирован перечень предложений по передаче на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ: «Настольный теннис», «Плавание», «Горнолыжный спорт», предоставляемых МБУ ДО г. Мурманска: «Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия», КДЮСШ № 17, ДЮСШ № 6 по зимним видам спорта
В сфере физической культуры и спорта принято постановление администрации города Мурманска от 28.09.2017 № 3152 «Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением физкультурных и спортивных мероприятий, и положения о проведении конкурса проектов проведения физкультурных и спортивных мероприятий некоммерческими организациями». В 4 квартале 2017 года проведены 2 конкурса среди НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Мурманска, на оказание услуг по проведению 10 спортивно-развлекательных мероприятий и торжественных церемоний открытия и закрытия официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на общую сумму 180,4 тыс. руб., организации и проведению праздничной программы физкультурно-спортивного мероприятия «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» на сумму 138,6 тыс. руб.
4. | Мониторинг ситуации в экономике и социальной сфере
4.1. | Мониторинг социально-экономической ситуации в городе Мурманске | В течение 2016-2017 годов, ежеквартально | Принятие оперативных мер по недопущению необоснованного роста цен | Согласно приказу Министерства экономического развития Мурманской области от 10.01.2017 № ОД-2 «О признании утратившим силу» в связи со стабилизацией ситуации на потребительском рынке города работа по проведению ежеквартального мониторинга розничных цен на продовольственные товары прекращена | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска
4.2. | Мониторинг цен на социально значимые продукты питания | В течение 2016-2017 годов, ежемесячно | Принятие оперативных мер по недопущению необоснованного роста цен
4.3. | Оценка достижения значений целевых показателей заработной платы, установленных в муниципальных «дорожных картах», с учетом применения показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц при осуществлении расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренное указами Президента Российской Федерации | В течение 2016-2017 годов | Оценка соблюдения допустимого отклонения уровня средней заработной платы соответствующей категории работников бюджетной сферы от целевого ориентира по итогам года (95-100% от размера заработной платы) | В сфере образования: - уровень средней заработной платы педагогических работников ДОУ муниципальной формы собственности за январь-декабрь 2017 года - 40667 руб.; - отношение средней заработной платы педагогических работников ДОУ к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации 98,3 % (целевой показатель 100%); - уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования муниципальной формы собственности за 2017 год 45925 руб.; - отношение средней заработной платы по категории к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 98,6% (целевой показатель 100%); - уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска, по данным ведомственного мониторинга 46215 руб. - отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск 95,1% (целевой показатель 95%) | Комитет по образованию администрации города Мурманска, Комитет по культуре администрации города Мурманска, Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска,
В сфере физической культуры и спорта осуществляется постоянный контроль показателей заработной платы согласно утвержденной «дорожной карте» комитета в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики». Показатель по заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренный указом Президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012, выполнен на 100% в соответствии с «дорожной картой» комитета. Фонд заработной платы подведомственных учреждений эффективно распределен для выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597. Уровень заработной платы сотрудников педагогического и среднего медицинского персонала доводится до утвержденных показателей «дорожной карты»
В сфере культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» постановлением администрации города Мурманска утвержден План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности и качества муниципальных услуг в сфере культуры в городе Мурманске (далее – План). В рамках реализации Плана в 2017 г. достигнуты следующие показатели: 1. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных комитету по культуре администрации города Мурманска, к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск составило 95,4 % (при плановом значении 95 %) или 46 368,55 рублей; 2. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, и средней заработной платы по Мурманской области 82,4 % (при плановом значении 82,4 %) или 41 940,00 рублей
4.4. | Мониторинг задолженности по заработной плате | В течение 2016-2017 годов, ежемесячно | Своевременное информирование органов прокуратуры в целях обеспечения сокращения задолженности по заработной плате | Проводится ежемесячный мониторинг просроченной задолженности по заработной плате в подведомственных администрации города Мурманска организациях. В целях усиления межведомственного взаимодействия по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, принятия наиболее эффективных мер к организациям-должникам и защиты трудовых прав и социальных интересов работников данные ежемесячного мониторинга представляются комитетом по экономическому развитию в органы прокуратуры | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска
4.5. | Мониторинг ситуации на рынке труда города Мурманска, работа с предприятиями, проводящими высвобождение работников | В течение 2016-2017 годов | Снижение напряженности на рынке труда города Мурманска | За 2017 год поступили сведения о высвобождении 2008 работников, из которых 622 человека были трудоустроены работодателями. ГОБУ ЦЗН г. Мурманска предоставлялась информация об оказании государственных услуг, проводились предувольнительные консультации с высвобождаемыми работниками, осуществлялось информирование об имеющихся вакансиях на других предприятиях города | ГОБУ «Центр занятости населения города Мурманска»