|  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации города Мурманска от _________ № __________ |
| --- | --- | --- |

| 3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 - 2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне-ния (квартал, год) | Источники финан- сирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|  |  |  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта | 2016 - 2019 гг. | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ФБ | 407 045,5 | 69 285,5 | 170 000,0 | 158 880,0 | 8 880,0 | Процент выполнения мероприятий, % | 100 | 100 | 100 | 100 | КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард" |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2016 - 2019 гг. | МБ: | 36 533,3 | 16 473,3 | 2 300,0 | 8 880,0 | 8 880,0 | Количество автономных учреждений, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард" |
| 1.2. | Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы | 2016 г. | ФБ: | 1 153,4 | 1 153,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3. | Софинансирование за счет местного бюджета к расходам федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы | 2016 г. | МБ: | 3 759,0 | 3 759,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество автономных учреждений, ед. | 1 | - | - | - | КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард" |
| 1.4. | Строительство (реконструкция) спортивных объектов | 2016 - 2019 гг. | МБ: | 340 599,8 | 37 899,8 | 152 700,0 | 150 000,0 | 0,0 | Количество объектов, ед. | 3 | 2 | 1 | - | КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард" |
| 1.5. | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск в целях реализации соглашения о сотрудничестве между Правительством Мурманской области и ОАО «НК Роснефть» | 2016 г. | ОБ | 25 000,0 | 10 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1 | 1 | - | - | КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард" |
| Итого |  |  | МБ | 380 892,1 | 58 132,1 | 155 000,0 | 158 880,0 | 8 880,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | ФБ | 1 153,4 | 1 153,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | ОБ | 25 000,0 | 10 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 407 045,5 | 69 285,5 | 170 000,0 | 158 880,0 | 8 880,0 |  |  |  |  |  |  |

| Детализация направлений расходов на 2016 -2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источники финан сирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта | Всего, в т.ч.: | 407 045,5 | 69 285,5 | 170 000,0 | 158 880,0 | 8 880,0 |
|  |  | МБ | 380 892,1 | 58 132,1 | 155 000,0 | 158 880,0 | 8 880,0 |
|  |  | ОБ: | 25 000,0 | 10 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ: | 1 153,4 | 1 153,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ: | 36 533,3 | 16 473,3 | 2 300,0 | 8 880,0 | 8 880,0 |
| 1.1.1. | Устройство дренажной системы (в рамках капитального ремонта) хоккейного корта, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д.51 | МБ: | 1 549,6 | 1 549,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт лестничного холла МАУ ГСЦ «Авангард» (ул. Адмирала флота Лобова, д. 51) | МБ: | 2 908,3 | 2 908,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт МАУ ГСЦ «Авангард» (ул. Лобова, д. 51) | МБ: | 17 760,0 | 0,0 | 0,0 | 8 880,0 | 8 880,0 |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт лестничного холла МАУ ГСЦ «Авангард» (ул. Лобова, д. 51) | МБ: | 2 908,3 | 2 908,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт большого спортивного зала с раздевалками МАУ ГСЦ «Авангард» (ул. Лобова, д. 51) | МБ: | 7 087,8 | 7 087,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Капитальный ремонт административного крыла здания и лестничного марша МАУ ГСЦ "Авангард" | МБ: | 1 124,5 | 1 124,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Ремонт воздуховодов системы вентиляции | МБ: | 398,9 | 398,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7. | Приобретение и установка дополнительного оборудования к действующей системе видеонаблюдения | МБ: | 866,7 | 866,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.8. | Разработка проектно-сметной документации, проведение землеустроительных, изыскательских работ, изготовление технической документации на спортивные объекты | МБ: | 537,5 | 537,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9. | Благоустройство территории на спортивных площадках | МБ: | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10. | Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре в здании МАУ ГСЦ "Авангард" | МБ: | 2 300,0 | 0,0 | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Приобретение специализированного инвентаря и оборудования для инвалидов, приобретение и монтаж пандусов | ФБ: | 1 153,4 | 1 153,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Софинансирование расходов на поставку и монтаж гидравлического подъемника с креслом для людей с ограниченными возможностями, устройство подъемной платформы | МБ: | 3 759,0 | 3 759,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Строительство (реконструкция) спортивных объектов | МБ: | 340 599,8 | 37 899,8 | 152 700,0 | 150 000,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | Реконструкция спортивной площадки на ул. Копытова, д. 36 | МБ: | 21 503,3 | 21 503,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | Разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции спортивных объектов, проведение землеустроительных, изыскательских работ, изготовление технической документации на объекты | МБ: | 1 069,0 | 1 069,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | Технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции спортивной площадки на ул. Копытова, д. 36 | МБ: | 327,5 | 327,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. | Проектно-изыскательские работы и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в жилом районе Росляково г. Мурманска | МБ: | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.5. | Проектно-изыскательские работы по строительству объекта (павильон-раздевальная) на спортивной площадке на ул. Копытова, д. 36 | МБ: | 2 700,0 | 0,0 | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.6. | Долевое участие в строительстве бассейна в Первомайском административном округе г. Мурманска | МБ: | 300 000,0 | 0,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 0,0 |
| 1.5. | Проектно-изыскательские работы и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в жилом районе Росляково г. Мурманска | ОБ: | 25 000,0 | 10 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |

______________________________________________