|  |  | Приложение № 3 к постановлению администрации города Мурманска от 17.03.2017 № 659 |
| --- | --- | --- |

| 3.2. Перечень основных программных мероприятий ВЦП на 2016 - 2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия |  |  | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  | Наименование показателя, ед. измерения |  |  |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска |  |  | 2016-2019 годы | МБ |  | 634 430,7 |  |  | 161 604,2 |  | 170 715,4 |  |  |  | 150 957,3 |  |  |  | 151 153,8 |  | Количество обучающихся (чел.) |  |  |  | 2162 | 2162 |  | 2162 | 2162 |  |  | КФиС, МАУ СШОР №№ 3,4, МБУ ДО СДЮСШОР №№ 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  | 2016-2019 годы | МБ |  | 634 430,7 |  |  | 161 604,2 |  | 170 715,4 |  |  |  | 150 957,3 |  |  |  | 151 153,8 |  | Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.) |  |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | КФиС, МАУ СШОР №№ 3,4, МБУ ДО СДЮСШОР №№ 8, 12, 13, МАУ ГСЦ "Авангард" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение социологического опроса по вопросам удовлетворенности качеством предоставления услуг населению подведомственными учреждениями КФиС |  |  | 2016-2019 годы | не требует финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие социологического опроса, да -1, нет-0 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | КФиС |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | 2016-2019 годы | МБ |  | 634 430,7 |  |  | 161 604,2 |  | 170 715,4 |  |  |  | 150 957,3 |  |  |  | 151 153,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом |  |  | 2016-2019 годы | МБ |  | 729,9 |  |  | 182,4 |  | 182,5 |  |  |  | 182,5 |  |  |  | 182,5 |  | Кол-во городских смотров-конкурсов по подведению итогов года "Звезды спорта" (ед.) |  |  |  | 16 | 16 |  | 16 | 16 |  |  | КФиС |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятия в сфере физической культуры и спорта |  |  | 2016-2019 годы | МБ |  | 270,0 |  |  | 67,5 |  | 67,5 |  |  |  | 67,5 |  |  |  | 67,5 |  | Количество награжденных юбиляров (чел.) |  |  |  | 40 | 40 |  | 40 | 40 |  |  | КФиС |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Премии главы муниципального образования город Мурманск |  |  | 2016-2019 годы | МБ |  | 459,9 |  |  | 114,9 |  | 115,0 |  |  |  | 115,0 |  |  |  | 115,0 |  | Количество врученных премий (ед.) |  |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  |  | КФиС |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Развитие системы массового спорта в городе Мурманске |  |  | 2016-2019 годы | МБ |  | 68 712,8 |  |  | 23 706,4 |  | 18 825,5 |  |  |  | 13 188,7 |  |  |  | 12 992,2 |  | Количество массовых легкоатлетических забегов, эстафет (ед.) |  |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  |  | КФиС |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятия в сфере физической культуры и спорта |  |  | 2016-2019 годы | МБ |  | 53 412,8 |  |  | 15 706,4 |  | 14 325,5 |  |  |  | 11 788,7 |  |  |  | 11 592,2 |  | Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.) |  |  |  | 210 | 211 |  | 212 | 213 |  |  | КФиС |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Оказание финансовой поддержки некоммерческим объединениям в сфере физической культуры и спорта |  |  | 2016-2019 годы | МБ |  | 15 300,0 |  |  | 8 000,0 |  | 4 500,0 |  |  |  | 1 400,0 |  |  |  | 1 400,0 |  | Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта (ед.) |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | КФиС |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  | 2016-2019 годы | МБ |  | 69 442,7 |  |  | 23 888,8 |  | 19 008,0 |  |  |  | 13 371,2 |  |  |  | 13 174,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 2016-2019 годы | МБ |  | 703 873,4 |  |  | 185 493,0 |  | 189 723,4 |  |  |  | 164 328,5 |  |  |  | 164 328,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детализация направлений расходов на 2016-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями г. Мурманска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 634 430,7 |  |  | 161 604,2 |  |  | 170 715,4 |  |  | 150 957,3 |  |  |  |  | 151 153,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 634 430,7 |  |  | 161 604,2 |  |  | 170 715,4 |  |  | 150 957,3 |  |  |  |  | 151 153,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в МБУ ДО СДЮСШОР №№ 8, 12, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 231 335,4 |  |  | 108 601,1 |  |  | 41 709,2 |  |  | 40 460,5 |  |  |  |  | 40 564,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МАУ СШОР №№ 3, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 225 235,8 |  |  | 2 386,9 |  |  | 87 016,7 |  |  | 67 829,9 |  |  |  |  | 68 002,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МБУ ДО СДЮСШОР № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 457,0 |  |  | 112,0 |  |  | 115,0 |  |  | 115,0 |  |  |  |  | 115,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования МАУ ГСЦ "Авангард" (спортивный комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 111 130,2 |  |  | 28 062,5 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  | Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования МАУ ГСЦ "Авангард" (спортивные площадки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 38 271,7 |  |  | 9 108,8 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  | Обеспечение доступа к объектам спорта МАУ ГСЦ "Авангард" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 108 695,9 |  |  | 0,0 |  |  | 35 764,5 |  |  | 36 484,8 |  |  |  |  | 36 446,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. |  | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий МАУ ГСЦ "Авангард" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 9 471,5 |  |  | 3 269,1 |  |  | 2 110,0 |  |  | 2 067,1 |  |  |  |  | 2 025,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. |  | Организация и проведение спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта "Гольфстрим" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 22 063,8 |  |  | 10 063,8 |  |  | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Развитие системы массового спорта в городе Мурманске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 65 612,8 |  |  | 23 706,4 |  |  | 15 725,5 |  |  | 13 188,7 |  |  |  |  | 12 992,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Мероприятия в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 53 412,8 |  |  | 15 706,4 |  |  | 14 325,5 |  |  | 11 788,7 |  |  |  |  | 11 592,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. |  | Прочие мероприятия в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 51 848,8 |  |  | 14 142,4 |  |  | 14 325,5 |  |  | 11 788,7 |  |  |  |  | 11 592,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2. |  | Организация и проведение спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта "Гольфстрим" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 1 564,0 |  |  | 1 564,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования ВЦП носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год, с учётом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий ВЦП и появления новых объектов (мероприятий ВЦП). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс. |  |  | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ВЦП: |  |  |  |  |  |  |  |  | 993 109,1 |  |  | 139012,1 |  |  |  |  |  |  | 150223,6 |  |  | 185493,0 |  |  | 189723,4 |  | 164328,5 |  |  |  | 164328,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  | 993 109,1 |  |  | 139012,1 |  |  |  |  |  |  | 150223,6 |  |  | 185493,0 |  |  | 189723,4 |  | 164328,5 |  |  |  | 164328,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образования город Мурманск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________________________