Приложение № 3 к отчету

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | ДИП[[1]](#footnote-1) | ПФ[[2]](#footnote-2) | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Высокий уровень эффективности |  |  | Оценка – 5 баллов |
| 1. | МП «Развитие образования» на 2014-2019 годы | 1,00 | 0,99 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех запланированных индикаторов |
| 1.1. | Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2014-2019 годы | 1,03 | 0,99 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить практически все запланированные индикаторы |
| 1.2. | Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» на 2014-2019 годы | 0,98 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить практически все запланированные индикаторы |
| 1.3. | Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные индикаторы |
| 1.4. | ВЦП «Доступное и качественное дошкольное образование» на 2014-2019 годы | 0,97 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить практически все запланированные индикаторы |
| 1.5. | ВЦП «Обеспечение предоставление муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2014-2019 годы | 1,03 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить практически все запланированные индикаторы |
| 1.6. | ВЦП «Школьное питание» на 2014-2019 годы | 1,00 | 0,93 | Оценка – 4 балла  Программа характеризуется полным достижением запланированных индикаторов при неполном освоении финансирования (в связи с пропусками детьми занятий по объективным причинам - по болезни, по причине участия в олимпиадах, соревнованиях и пр.) |
| 1.7. | ВЦП «Молодежь Мурманска» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные индикаторы |
| 2. | МП «Развитие здравоохранения» на 2014-2016 годы | 1,00 | 1,00 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные индикаторы |
| 1,00[[3]](#footnote-3) | 1,003 |
| 2.1. | АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по здравоохранению администрации города Мурманска» на 2014-2016 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные индикаторы |
| 1,003 | 1,003 |
| 3. | МП «Развитие культуры» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные индикаторы |
| 3.1. | Подпрограмма «Культура Мурманска» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные индикаторы |
| 3.2. | Подпрограмма «Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные индикаторы |
| 3.3. | Подпрограмма «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска» на 2014-2017 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные индикаторы |
| 3.4. | ВЦП «Поддержка традиций и развитие народного творчества» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные индикаторы |
| 3.5. | ВЦП «Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска» на 2014-2019 годы | 1,02 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов при незначительном перевыполнении ряда индикаторов |
| 3.6. | ВЦП «Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные индикаторы |
| 4. | Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы | 1,03 | 0,99 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные индикаторы |
| 4.1. | Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на 2014-2019 годы | 1,01 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные индикаторы |
| 4.2. | ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2014-2019 годы | 1,05 | 0,99 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов при незначительном перевыполнении ряда индикаторов |
| 5. | МП «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы | 1,01 | 0,98 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные индикаторы |
| 5.1. | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2019 годы | 0,96 | 0,99 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить практически все запланированные индикаторы |
| 5.2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы | 1,09 | 1,00 | Оценка – 4 балла  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов при незначительном перевыполнении показателей в части совершенных ДТП, погибших и пострадавших в ДТП, а также недостижении показателей, касающихся ДТП с участием детей. |
| 5.3. | ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2014-2019 годы | 0,98 | 0,97 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить практически все запланированные индикаторы |
| 5.4. | ВЦП «Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2019 годы | 1,00 | 0,99 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные индикаторы |
| 6. | МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2019 годы | 0,98 | 0,99 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов при практически полном выполнении плановых показателей |
| 6.1. | Подпрограмма «Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям города Мурманска» на 2014-2019 годы | 0,90 | 0,99 | Оценка – 3 балла  Программа характеризуется практически полным освоением финансирования при неполном достижении целевых показателей (по причине корректировки числа зеленых насаждений в конце года по факту выполненных работ) |
| 6.2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы | 1,01 | 0,99 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные мероприятия |
| 6.3. | ВЦП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период « на 2014-2019 годы | 0,97 | 0,99 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов при неполном достижении целевых показателей (по причине расторжения одного из муниципальных контрактов на капитальный ремонт сети водоотведения) |
| 6.4. | ВЦП «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2014-2019 годы | 0,99 | 0,99 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить практически все запланированные мероприятия |
| 6.5. | ВЦП «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные мероприятия |
| 6.6. | ВЦП «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений» на 2014-2019 годы | 1,03 | 0,98 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, при этом наблюдается некоторое превышение плановых показателей, что связано  с погрешностями планирования |
| 7. | МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы | 1,04 | 0,98 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов при незначительном перевыполнении ряда показателей |
| 7.1. | Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2014-2019 годы | 1,26 | 0,91 | Оценка – 3 балла  Программа характеризуется неполным освоением запланированных финансовых ресурсов (по причине переноса оплаты выполненного мероприятия на 2017 год), а также перевыполнением плана по отдельным показателям (в связи с возникновением потребности в дополнительном приобретении и изготовлении печатной продукции) |
| 7.2. | Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола – Мурмаши» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные показатели |
| 7.3. | Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2014-2019 годы | 0,98 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов при незначительном отклонении от плана ряда показателей (в связи с повышением стоимости приобретаемых товаров при комплектовании библиотечных фондов) |
| 7.4. | ВЦП «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2014-2019 годы | 1,06 | 1,00 | Оценка – 4 балла  Программа характеризуется полным освоением денежных средств, при недостижении показателей цели (в связи с ростом числа зарегистрированных правонарушений за счет выявления и регистрации преступлений, совершенных в прошлые годы, ухудшения социально-экономической обстановки; а также в связи со спецификой раскрытия преступлений на улицах и в общественных местах) |
| 7.5. | ВЦП «Сокращение численности безнадзорных животных в городе Мурманске» на 2014-2019 годы | 0,96 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется полным освоением денежных средств, при недостижении показателя цели (в связи с тем, что мероприятие носит заявительный характер) |
| 7.6. | ВЦП «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные мероприятия |
| 8. | МП «Управление муниципальными финансами» на 2014-2019 годы | 1,02 | 0,98 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов при незначительном перевыполнении ряда показателей |
| 8.1. | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы | 1,02 | 0,98 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные мероприятия |
| 9. | Муниципальная программа «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило достичь все запланированные индикаторы |
| 9.1. | Подпрограмма «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные показатели |
| 9.2. | ВЦП «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы | 0,99 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные мероприятия |
| 9.3. | ВЦП «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы | 0,99 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить практически все запланированные показатели |
| 9.4. | ВЦП «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило достичь все запланированные индикаторы |
| 9.5. | ВЦП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные мероприятия |
|  | Приемлемый уровень эффективности |  |  | Оценка – 4 балла |
| 10. | МП «Социальная поддержка» на 2014-2019 годы | 1,01 | 0,90 | Программа характеризуется полным достижением запланированных индикаторов при неосвоении части финансовых средств |
| 10.1. | Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2014-2019 годы | 1,03 | 0,99 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов при незначительном перевыполнении ряда индикаторов |
| 10.2. | Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2014-2019 годы | 0,99 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные индикаторы |
| 10.3. | ВЦП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково» на 2015-2019 годы | 1,01 | 0,72 | Оценка – 4 балла  Программа характеризуется полным достижением запланированных индикаторов при неосвоении части финансовых средств в связи с несвоевременным предоставлением заявителями документов на получение ЕЖКВ на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, а также с сокращением количества получателей ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты |
| 11. | МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014-2019 годы | 1,02 | 0,87 | Программа характеризуется полным достижением запланированных индикаторов при неосвоении части финансовых средств |
| 11.1. | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска» на 2014-2019 годы | 0,97 | 0,90 | Оценка – 4 балла  Программа характеризуется практически полным достижением запланированных индикаторов при неосвоении части финансовых средств (в связи с экономией денежных средств, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур и оплаты стоимости аренды площадей для размещения туристических информационных киосков, а также в связи с корректировкой размера членских взносов за участие АГМ в организациях межмуниципального сотрудничества и отменой визита делегации города Мурманска в г. Харбин) |
| 11.2. | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2014-2019 годы | 1,07 | 0,84 | Оценка – 4 балла  Программа характеризуется практически полным достижением запланированных индикаторов при неосвоении части финансовых средств (в связи с экономией денежных средств, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур, а также в рамках оказания финансовой поддержки субъектам МСП по причине недостаточного числа поданных и допущенных на соответствующие конкурсы заявок). |
| 12. | МП «Градостроительная политика» на 2014-2019 годы | 1,00 | 0,82 | Программа характеризуется полным достижением запланированных индикаторов при неосвоении части финансовых средств |
| 12.1. | Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы | 1,00 | 0,64 | Оценка – 4 балла  Программа характеризуется полным достижением запланированных индикаторов при неосвоении части финансовых средств (в связи с экономией средств по результатам проведения торгов на выполнение архитектурно-планировочных работ и мероприятий по обеспечению земельных участков под строительство объектами коммунальной инфраструктуры, а также в связи с расторжением муниципальных контрактов на разработку Программы комплексного развития социальной инфраструктуры и на внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск). |
| 12.2. | ВЦП «Социальная наружная реклама» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные мероприятия |
|  | Средний уровень эффективности |  |  | Оценка – 3 балла |
| 13. | МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2019 годы | 0,93 | 0,99 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов при недостижении ряда показателей |
| 13.1. | Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012» на 2014-2017 годы | 0,94 | 0,99 | Оценка – 3 балла  Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов при недостижении ряда показателей(в связи с тем, что завершение процедуры переселения граждан в приобретенные для этих целей жилые помещения планируется в 2017 году). |
| 13.2. | Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2014-2019 годы | 0,76 | 0,99 | Оценка – 3 балла  Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов при недостижении ряда показателей (в связи со сроками исполнения муниципальных контрактов на участие в долевом строительстве многоквартирного дома (домов) в городе Мурманске в районе д. 10 по пр.Кольскому). |
| 13.3. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2014-2019 годы | 0,99 | 0,99 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить практически все запланированные индикаторы |
| 13.4. | Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения» на 2014-2019 годы | 0,96 | 0,96 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить практически все запланированные индикаторы |
| 13.5. | ВЦП «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2014-2019 годы | 0,88 | 1,00 | Оценка – 3 балла  Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов при недостижении ряда показателей (в связи с тем, что процедура предоставления приобретенных жилых помещений малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, не была завершена в 2016 году и будет продолжена в первом полугодии 2017 года). |
| 13.6. | ВЦП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2014-2019 годы | 0,99 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить практически все запланированные индикаторы |
| 13.7. | ВЦП «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка – 5 баллов  Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные индикаторы |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 1ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП и АВЦП. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2ПФ – оценка полноты финансирования муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП и АВЦП. [↑](#footnote-ref-2)
3. За весь период реализации программы [↑](#footnote-ref-3)