Приложение

к постановлению администрации города Мурманска

от 31.03.2017 № 877

Отчет о реализации муниципальных программ

города Мурманска в 2016 году

I. Общие положения

В 2016 году в городе Мурманске действовало 13 муниципальных программ города Мурманска (далее - МП). Общий объем финансирования, предусмотренный МП, составляет 11 389 994,6 тыс. рублей, в т.ч. 6 777 958,2 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Мурманск; 4 535 839,3 тыс. рублей - средства областного бюджета; 76 197,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета. Дополнительно на реализацию мероприятий МП предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 392 583,5 тыс. рублей.

Перечень МП, реализовывавшихся в 2016 году, утвержден распоряжением администрации города Мурманска от 02.06.2014 № 35-р и приведен в приложении № 1 к настоящему отчету:

| № | Наименование МП | Коли-чество подпрог-рамм, ВЦП, АВЦП | Объем финансирования, тыс. рублей[[1]](#footnote-1) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  на 2016 год | | кассовый расход  за 2016 год | |
| Всего | в т.ч. городской бюджет | Всего | в т.ч. городской бюджет |
| 1 | МП «Развитие образования» на 2014-2019 годы | 8 | 6 310 207,1 | 2 587 846,5 | 6 286 129,2 | 2 586 173,0 |
| 2 | МП «Развитие здравоохранения»  на 2014-2016 годы | 1 | 3 108,8 | 3 108,8 | 3 105,9 | 3 105,9 |
| 3 | МП «Социальная поддержка»  на 2014-2019 годы | 4 | 470 051,6 | 62 533,2 | 463 918,9 | 62 096,6 |
| 4 | МП «Развитие культуры»  на 2014-2019 годы | 7 | 971 563,1 | 956 782,9 | 971 484,3 | 956 704,1 |
| 5 | МП «Развитие физической культуры и спорта»  на 2014-2019 годы | 3 | 264 203,4 | 253 050,0 | 263 188,1 | 252 034,7 |
| 6 | МП «Развитие конкурентоспособной экономики»  на 2014-2019 годы | 3 | 43 027,5 | 41 217,4 | 40 706,5 | 39 127,3 |
| 7 | МП «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы | 5 | 1 385 620,0 | 1 083 476,2 | 1 379 845,9 | 1 081 899,1 |
| 8 | МП «Управление имуществом и жилищная политика»  на 2014-2019 годы | 8 | 612 098,3 | 494 337,1 | 607 316,0 | 489 554,7 |
| 9 | МП «Градостроительная политика» на 2014-2019 годы | 3 | 62 985,7 | 61 975,7 | 57 875,4 | 56 865,4 |
| 10 | МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2019 годы | 7 | 348 724,9 | 348 645,6 | 343 225,1 | 343 145,8 |
| 11 | МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы | 6 | 102 683,1 | 93 544,2 | 98 513,2 | 89 374,3 |
| 12 | МП «Управление муниципальными финансами» на 2014-2019 годы | 2 | 253 943,0 | 253 943,0 | 192 849,7 | 192 849,7 |
| 13 | МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014-2019 годы | 6 | 561 778,0 | 537 497,6 | 560 443,3 | 537 210,2 |
| ИТОГО | | 63 | 11 389 994,6 | 6 777 958,2 | 11 268 601,5 | 6 690 140,8 |

В структуре фактических расходов на реализацию МП наибольший удельный вес занимает городской бюджет - 59,4%. Доля областного бюджета - 40,0%, федерального бюджета - 0,7%.

На реализацию МП дополнительно привлечено 280 116,9 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников (71,4% от плана).

II. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2016 году

в рамках реализации МП

1. МП «Развитие образования» на 2014-2019 годы

МП «Развитие образования» на 2014-2019 годы разработана с целью повышения доступности качественного образования, создания условий для успешного развития потенциала молодежи. Задачи МП:

- создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей;

- организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи;

- создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска;

- повышение доступности качественного дошкольного образования;

- организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования;

- создание в муниципальных общеобразовательных организациях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья;

- развитие и реализация потенциала молодежи города Мурманска;

- развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 6 310 207,1 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 2 587 846,5   
тыс. рублей, средства областного бюджета - 3 715 593,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 6 766,7 тыс. рублей.

В 2016 году в рамках реализации программных мероприятий освоены средства   
в размере 6 286 129,2 тыс. рублей или 99,6% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 2 586 173,0   
тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета - 3 693 189,5 тыс. рублей или 99,4% от плана, средств федерального бюджета - 6 766,7 тыс. рублей или 100% от плана.

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решать определенные ею задачи.

1.1. Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2014-2019 годы разработана в целях создания в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей получения качественного образования и позитивной социализации детей.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 350 172,0 тыс. рублей, в т.ч. средства местного бюджета - 343 405,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 6 766,7 тыс. рублей.

Фактически освоено 349 527,3 тыс. рублей или 99,8% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 342 760,6 тыс. рублей или 99,8% от плана, средств федерального бюджета - 6 766,7 тыс. рублей или 100% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2016 году:

1. В целях подготовки образовательных учреждений (далее - ОУ) к 2016-2017 учебному году выполнен ремонт кровель в 12 ОУ, ремонт фасада СОШ № 34, частичный ремонт фасада дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ) № 72.

2. В целях приведения температурного режима в соответствие с требованиями СанПиН выполнена комплексная замена оконных блоков в 5 ДОУ (ДОУ №№32, 57, 62, 72, 87) и частичная замена оконных блоков в 5 ДОУ (ДОУ №№ 34, 96, 97, 128, 146).

3. В целях создания 100 дополнительных мест в ДОУ проведен комплексный ремонт в помещениях 4 ДОУ (ДОУ №№ 32, 74, 119, прогимназия № 63), начаты работы по ремонту помещений в ДОУ № 73. Кроме того, введено в эксплуатацию ДОУ № 121 на 60 мест.

4. В целях приведения ОУ в соответствие современным требованиям к образовательному процессу выполнен ремонт:

- кабинетов начальной школы в гимназии № 7;

- спортивного зала в прогимназии № 61;

- кабинета химии в СОШ № 23;

- пищеблоков в ДОУ №№ 32, 80.

Кроме того, приобретены строительные материалы для проведения ремонтных работ для подготовки к началу учебного года в 147 ОУ.

5. В целях обеспечения бесперебойной и безаварийной работы инженерных систем проведены работы по ремонту систем электроснабжения в 22 ОУ и работы по ремонту систем отопления и вентиляции, в т.ч.:

- устранены замечания Управления Роспотребнадзора, помещения приведены в соответствие требованиям СанПиН в 19 ОУ;

- в целях выполнения требований ресурсоснабжающих организаций в 38 ОУ установлены регуляторы давления на системах отопления; в 42 ОУ выполнен ремонт систем водоснабжения и канализации, в 70 ОУ устранены последствия аварий.

6. В целях развития массового спорта выполнены работы по благоустройству спортивных площадок СОШ № 50 и СОШ № 56, устроены раздевалки при хоккейном корте СОШ № 21, оборудована детская игровая площадка на территории ООШ № 16 и установлены теневые навесы на территории ДОУ № 104.

7. В целях обеспечения антитеррористической защищенности ОУ выполнен ремонт ограждений территории в 8 ОУ и установка систем видеонаблюдения в 34 ОУ.

8. Также выполнены работы по:

- устройству запасных эвакуационных путей и выходов в МБДОУ №№ 32, 15, 18, 11, 50, 80, МАДОУ № 97 (контракт на выполнение соответствующих работ в МБДОУ   
№ 90 расторгнут по причине нарушения сроков подрядной организацией);

- капитальному ремонту крыш и кровель в МБДОУ №№ 74, 82, СОШ №№ 27, 18, гимназии № 6;

- отбору проб из оз. Кильдинского и инженерно-геологическим изысканиям для разработки проектной документации на строительство здания филиала СОШ № 27 в районе ул. Капитана Орликовой.

9. Начаты следующие работы (завершение работ планируется в 2017 году):

- комплекс работ по замене инженерных систем (теплоснабжения, водоснабжения и канализации) в ОУ г. Мурманска;

- работы по установке домофонов в 13 ОУ;

- работы по капитальному ремонту подпорной стенки СОШ № 56.

10. В целях повышения престижа педагогической профессии, выявления талантливых педагогов, стимулирования их инновационной деятельности, поддержки творческой инициативы молодых учителей, распространения педагогического опыта в рамках проведения конкурса шоу-программ образовательных организаций «Весенние фантазии» в марте 2016 года проведен городской праздник по подведению итогов муниципальных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства педагогов ОУ «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», городского конкурса педагогов дошкольных образовательных учреждений «Ступеньки мастерства», фестиваля учителей-молодых специалистов общеобразовательных учреждений «Педагогические надежды».

В период с 19 сентября по 23 сентября 2016 года на базе МБОУ гимназия № 2, МБОУ ДОД ДДТ им. А. Бредова, Городского информационно-методического центра работников образования состоялся муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель города Мурманска - 2016», в котором в номинациях «Педагогический поиск» и «Педагогический дебют» приняли участие 25 педагогов из 20 общеобразовательных учреждений. Победитель и призеры конкурса награждены дипломами, призами и денежными поощрениями (в размере 200,0 тыс. рублей и 100,0   
тыс. рублей соответственно). Кроме того, 6 педагогов особо отмечены за профессионализм и творческое отношение к педагогической деятельности и 15 педагогов - за активное участие в конкурсе, творческое отношение к педагогической деятельности (педагогам вручены дипломы и денежные поощрения в размере 30,0 тыс. рублей и 15,0 тыс. рублей соответственно).

Большой интерес и внимание педагогических коллективов и общественности также вызвал муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов «Педагог-психолог города», проведенный в феврале 2016 года. Поддержка талантливых педагогов стала одним из приоритетных направлений в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа».

11. В целях увековечивания памяти о защитниках Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и формирования преемственности поколений город Мурманск с 2014 года является участником Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк». 9 мая 2016 года в составе Бессмертного полка прошли более 900 учащихся и педагогов ОУ, которые по улицам города-героя Мурманска пронесли штендеры с портретами участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Впервые возможность пронести портреты была предоставлена жителям города, являющимся родственниками участников Великой Отечественной войны.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, выполнялись своевременно, в соответствии с утвержденным планом работ.

1.2. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана с целью организации круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 32 499,4 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 24 357,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 8 142,2 тыс. рублей.

Фактически освоены средства в размере 31 941,7 тыс. рублей, что составляет 98,3% от общего объема запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 23 799,5 тыс. рублей или 97,7% от плана, средств областного бюджета - 8 142,2 тыс. рублей или 100% от плана.

В 2016 году в рамках программы реализовывались следующие мероприятия.

1. На базе муниципальных ОУ были открыты 43 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули 5 229 детей, в т.ч. 45 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Все детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей были укомплектованы педагогическими, медицинскими кадрами, обслуживающим персоналом. Проведены мероприятия по профессиональному и гигиеническому обучению специалистов для работы в городских оздоровительных лагерях с последующей аттестацией. В ходе подготовки к открытию городских оздоровительных лагерей проведены комиссионные проверки оздоровительных учреждений с оформлением соответствующих актов приемки, предоставлены в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области необходимые документы для получения соответствующих санитарно-эпидемиологических заключений.

С обучающимися, отдыхающими в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, проведены мероприятия, направленные на профилактику «поведения риска», дорожно-транспортного травматизма, нарушений правил пожарной безопасности. Организовано посещение детьми и подростками театра, аквапарка, океанариума, купальни и пр., их участие в походах, экскурсиях, мероприятиях гражданско-патриотической и спортивной направленностей. В целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в период летних каникул обеспечено сотрудничество с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав административных округов города Мурманска, с правоохранительными органами. По окончании первой смены лагерей проведен фестиваль оздоровительных лагерей «Здравствуй, лето юбилейное!».

2. Проведены организационные мероприятия по комплектованию группы детей, одаренных в области творчества и спорта, для выезда в оздоровительный лагерь «Лазуревый берег» (г. Геленджик), 49 детей направлены на отдых.

3. По путевкам Министерства образования и науки Мурманской области для отдыха и оздоровления детей, выделенным муниципальному образованию город Мурманск, организованы выезды детей в оздоровительные учреждения Мурманской области (в санатории «Тамара», «Изовела» и «Лапландия», в оздоровительные лагеря «Гандвиг» и Зеленоборская санаторная школа) и за ее пределы (в Краснодарский край, Анапский район, города Геленджик и Новороссийск; в Крым, в Московскую область).

В 2016 году в оздоровительные учреждения, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами, направлено 2 427 детей.

3. Организованы профильные экспедиции, участниками которых стали 225 школьников. Во время экспедиций обучающиеся изучали родной край, знакомились с географическими особенностями Кольского полуострова.

4. Летняя оздоровительная кампания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществлялась по путевкам Министерства образования и науки Мурманской области, в соответствии с Порядком организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденным приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 29.03.2012 № 728, предусматривающим оплату расходов на указанные нужды за счет средств областного бюджета.

В рамках данного мероприятия осуществлялся прием документов и формирование организованных групп детей города Мурманска, находящихся в трудной жизненной ситуации, выезжающих на оздоровительный отдых, а также обеспечивалось педагогическое и медицинское сопровождение организованных групп детей к месту отдыха и обратно. В 2016 году на отдых направлен 931 ребенок указанной категории.

5. В целях обеспечения занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в ОУ трудоустроено 500 несовершеннолетних граждан. Кроме того, на базе   
МАУ МП «Объединение молодежных центров» создано 38 временных рабочих мест.

6. В период с 6 по 8 мая 2016 года в районе Долины Славы проведен военно-патриотический слет молодежи, воинов армии и флота «Молодежь Мурманска - потомки солдат Великой Победы», посвященный 71-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В военно-патриотическом слете приняли участие 50 человек в возрасте от 18 до 30 лет.

7. В период с 3 по 6 сентября 2016 года в районе Ловозерских тундр (перевал Эльморайок) проведена военно-патриотическая экспедиция «Форпост Заполярья - Луяврурт», посвященная 71-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и памяти Л.Ф. Погодина. В экспедиции приняло участие 50 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Основными целями проведения данного мероприятия стали воспитание патриотических чувств у молодежи и формирование активной гражданской позиции, изучение истории родного края, пропаганда здорового образа жизни, приобретение практических навыков выживания в природных условиях Крайнего севера, развитие экологической культуры, начальная военная подготовка.

8. В период с 22 по 23 октября 2016 года на туристической базе «Здоровье» (14-й км автодороги Кола-Верхнетуломский) проведен студенческий выездной лагерь-семинар для первокурсников «Погружение-2016», направленный на создание комфортного пространства для развития личностных и профессиональных компетенций молодежи. В лагере-семинаре приняли участие 50 человек в возрасте от 18 до 20 лет.

Благодаря эффективной реализации программных мероприятий:

1. Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи составило 8 962 человека.

2. Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, составило 538 ед.

Реализация программных мероприятий в 2016 году осуществлялась своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ.

1.3. Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска» на 2014 - 2019 годы

Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана с целью создания современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 7 156,1 тыс. рублей. Фактически освоено 7 155,9 тыс. рублей, что составляет 100% от общего объема запланированных средств.

В 2016 году в рамках реализации программных мероприятий выполнено:

1. Текущий ремонт структурного подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров», расположенного по адресу проезд Ледокольный, д. 7.

2. Текущий ремонт структурного подразделения МАУ МП «Дом молодежи», расположенного по адресу ул. Капитана Орликовой, д. 10.

3. Ремонт тренажерного зала структурного подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров», расположенного по адресу ул. Бондарная, д. 10 «а».

4. Перенос системы вентиляции в структурном подразделении МАУ МП «Дом молодежи», расположенном по адресу ул. Капитана Орликовой, д. 3.

5. Текущий ремонт крыльца Центра развития молодежного предпринимательства МАУ МП «Объединение молодежных центров» в целях создания доступной среды для маломобильных групп населения.

6. Оснащение структурных подразделений МАУ МП «Объединение молодежных центров» оборудованием, мебелью и предметами интерьера.

7. Благоустройство территории, прилегающей к Молодежному центру гражданско-патриотического воспитания МАУ МП «Объединение молодежных центров» (установка металлического ограждения).

8. Позиционирование МАУ МП «Объединение молодежных центров» в качестве учреждений нового типа (20 публикаций в средствах массовой информации (далее - СМИ).

Реализация программных мероприятий осуществлялась своевременно, согласно утвержденному плану работ.

1.4. ВЦП «Доступное и качественное дошкольное образование» на 2014 - 2019 годы

ВЦП «Доступное и качественное дошкольное образование» на 2014-2019 годы разработана с целью организации предоставления качественного и доступного дошкольного образования.

На реализацию мероприятий в 2016 году предусмотрены средства в размере 2 536 999,1 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 947 274,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 589 725,1 тыс. рублей.

Фактически освоено 2 526 828,1 тыс. рублей или 99,6% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 947 274,0 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета -   
1 579 554,1 тыс. рублей или 99,4% от плана.

В 2016 году услугу дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях получили 16 824 ребенка (99,8% от плана). Кроме того, 4 ребенка-инвалида получили услугу дошкольного образования на дому.

Заявления на места для детей в возрасте от 3-х до 7 лет в учреждения, реализующие основные программы дошкольного образования, обеспечиваются полностью.

Одним из наиболее эффективных направлений повышения доступности дошкольного образования является внедрение его вариативных форм. С этой целью в 2016 году в ДОУ функционировали:

- центры игровой поддержки ребёнка в 13 МДОУ (с 01.09.2016 - в 14 МДОУ);

- консультативные пункты в 11 МДОУ. В них детьми, не посещающими детский сад, осваиваются образовательные программы дошкольного образования, и предоставляется консультативная помощь родителям с охватом более 1 000 семей.

Также в ДОУ в отчетном периоде функционировали 34 логопедических пункта (с 01.09.2016 - 35 логопедических пунктов), в которых по адаптированной программе обучались 823 ребенка.

Созданная дифференцированная сеть дошкольных образовательных учреждений позволяет осуществлять дошкольное образование и подготовку детей к школе, ориентированную на различные индивидуальные образовательные потребности детей и родителей, обеспечить право выбора форм и направленности дошкольного образования в соответствии с личностными особенностями ребенка.

Реализация программных мероприятий осуществлялась своевременно, согласно утвержденному плану работ.

1.5. ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2014-2019 годы

ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2014-2019 годы разработана с целью организации предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 3 075 692,5 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 143 675,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 932 017,5 тыс. рублей.

Фактически освоены средства в размере 3 075 427,0 тыс. рублей, что составляет 100% от общего объема запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 143 675,0 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 1 931 752,0 тыс. рублей или 100% от плана.

В 2016 году среднегодовая численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений составила 28 482,9 человек (99,7% от плана), 79,3 детей-инвалидов обучались на дому (99,5% от плана). Кроме того, в среднем за год в общеобразовательных учреждениях получали услугу дошкольного образования   
455,9 детей (100,2% от плана).

Основными причинами отклонения от плановых показателей количества потребителей услуг является:

- выбытие обучающихся за пределы Мурманской области;

- выбытие обучающихся для обучения в учреждениях среднего профессионального образования;

- выбытие обучающихся в связи с условиями работы родителей;

- необходимость освоения образовательных программ общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Сеть муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, создает условия для получения качественного образования и позволяет в полной мере обеспечивать социальный заказ. Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, условия для воспитания и формирования личности обучающегося, для развития его способности к социальному самоопределению.

В 2016 году вырос средний балл по итогам сдачи ЕГЭ по основным предметам. Из 19 обучающихся Мурманской области, набравших 100 баллов по итогам ЕГЭ по русскому языку, 10 человек обучались в мурманских школах. Из 2 обучающихся Мурманской области, набравших 100 баллов по итогам ЕГЭ по математике, 1 человек обучался в мурманской школе. Кроме того, в 2016 году значительное число экзаменационных работ выпускников мурманских школ набрало от 91 до 100 баллов.

Успешно решается задача системы образования по созданию условий для всестороннего развития каждого ученика, в которых он может проявить свои способности и таланты. Мурманские школьники демонстрируют традиционно высокие результаты участия в олимпиадах и мероприятиях интеллектуальной, спортивной и творческой направленности.

Все более популярным среди школьников становится участие в олимпиадах. Ежегодно олимпиады проводятся по 21 общеобразовательному предмету. В 2015/2016 учебном году ученики показали высокую результативность участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 25 победителей и 85 призеров из 16 общеобразовательных учреждений (54,0% от общего количества дипломантов регионального этапа). 14 старшеклассников гимназий и лицеев города Мурманска приняли участие в заключительном этапе олимпиады по 13 учебным предметам, став победителями и призерами на уровне Российской Федерации.

Развивается процесс интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную среду. Совершенствуется система специальной (коррекционной) помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, создаются условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи, для детей с тяжелыми нарушениями в умственном и физическом развитии, в т.ч. с аутичным спектром.

В 2016 году сеть организаций, реализующих программы дополнительного образования детей, представлена 19 учреждениями различных видов. Численность воспитанников учреждений дополнительного образования составила 13 765 человек (100,5% от плана), в т.ч. 584 учащихся мурманских школ проходили обучение по программам основного общего, среднего (полного) общего образования в части изучения дисциплины «Технология» в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города Мурманска Центр профессиональной ориентации «ПрофСтар».

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, составила 34,9% (102,6% от плана).

В учреждениях дополнительного образования детей обучалось около 800 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. дети, состоящие на профилактическом учете, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Основными направлениями по расширению потенциала системы дополнительного образования детей являются:

- реализация мероприятий по развитию дополнительного образования детей в рамках муниципальных программ;

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- распространение современных моделей организации дополнительного образования детей;

- разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Реализация программных мероприятий осуществлялась своевременно, согласно утвержденному плану работ.

1.6. ВЦП «Школьное питание» на 2014 - 2019 годы

ВЦП «Школьное питание» на 2014-2019 годы разработана с целью создания в муниципальных общеобразовательных организациях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 176 406,3 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 14 792,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 161 613,8 тыс. рублей.

В 2016 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 164 605,5 тыс. рублей, что составляет 93,3% от общего объема запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 14 385,6 тыс. рублей или 97,2% от плана, средств областного бюджета - 150 219,9 тыс. рублей или 92,9% от плана.

В 2016 году количество обучающихся общеобразовательных организаций, в т.ч. общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, получающих питание на бесплатной основе, составило 8 799,3 человек (99,0% от плана).

Количество обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, в т.ч. общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, составило 11 631 человек (96,8% от плана в связи с изменением фактической численности обучающихся начальных классов, пропусками в связи с болезнью, участием в олимпиадах, соревнованиях и т.д.).

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, в т.ч. общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные организации, в 2016 году составила 91,7% (101,2 % от плана).

Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, получающих питание на бесплатной основе, от общего количества обучающихся, имеющих право на получение бесплатного питания, составила 100%.

В рамках реализации программных мероприятий проводилась активная работа по пропаганде здорового питания среди учащихся.

Реализация программных мероприятий осуществлялась своевременно, согласно утвержденному плану работ.

Неполное освоение финансирования по программе обусловлено пропусками детьми занятий по объективным причинам - по болезни, по причине участия в олимпиадах, соревнованиях и пр.

1.7. ВЦП «Молодежь Мурманска» на 2014 - 2019 годы

ВЦП «Молодежь Мурманска» на 2014-2019 годы разработана с целью развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 68 733,7 тыс. рублей. Фактически освоено 68 729,4 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2016 году организовано и проведено свыше 4 860 мероприятий. В это число вошли групповые занятия, тренинги, акции, массовые городские мероприятия различной направленности.

В 2016 году работа с подростками и молодежью проводилась по следующим приоритетным направлениям.

1. Мероприятия в области молодежной политики, в т.ч.: выездной обучающий семинар для специалистов ОУ города Мурманска, семинар-практикум по организации работы с подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию, семинар на тему «Предупреждение профессионального «выгорания» у специалистов, работающих с подростками», День молодежи, акция, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, участие в мероприятиях, приуроченных к 100-летию основания города Мурманска, участие в XXIV Всероссийском молодежном лагере-семинаре «РОСТ - 2016» и пр. В указанных мероприятиях приняли участие 1 000 человек. В региональных и общероссийских мероприятиях, конкурсах, фестивалях город Мурманск представляли 10 человек из числа молодежи.

2. Выплата стипендий главы муниципального образования город Мурманск. Именная стипендия выплачивалась 23 стипендиатам с сентября 2015 года по август 2016 года и 23 стипендиатам с сентября 2016 года. Размер стипендии составлял для аспирантов очной формы обучения образовательных организаций высшего образования города Мурманска - 2 912 рублей в месяц, для студентов (курсантов) очной формы обучения образовательных организаций высшего образования города Мурманска - 2 392 рубля в месяц, для студентов (курсантов) очной формы обучения профессиональных образовательных организаций города Мурманска - 1 872 рубля в месяц.

3. Оказание муниципальной финансовой поддержки молодежным и детским общественным объединениям. В 2016 году финансовая поддержка в виде субсидии оказана 14 проектам, организованным 2 молодежными общественными организациями.

4. Вручение премий главы муниципального образования город Мурманск 30 жителям города Мурманска в возрасте от 14 до 30 лет. Размер денежного вознаграждения каждого из лауреатов составил 11 494 рубля.

5. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений МАУ МП «Объединение молодежных центров» и МАУ МП «Дом молодежи». В 2016 году указанными учреждениями организовано 4 860 мероприятий для 42 000 участников.

6. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни, в т.ч.:

- 226 мероприятий по вовлечению молодежи в сферу предпринимательской деятельности, поиску и поддержке талантливой молодежи и молодежных стартапов (Центр развития молодежного предпринимательства) - 935 участников;

- 383 мероприятия по вовлечению молодежи в добровольческое движение (Центр развития волонтерского движения) - 2 132 участника;

- 111 мероприятий по пропаганде идей активного и здорового образа жизни - 1 087 участников.

7. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, в т.ч.:

- 826 программных мероприятий, направленных на физическое и интеллектуальное развитие молодежи, а также на воспитание патриотизма и формирование активной гражданской позиции, - 4 090 участников;

- 319 мероприятий по развитию социально-культурных и нравственно-этических ценностных ориентаций современной молодежи, формированию толерантности к представителям других народов, культур, религий (Молодежный культурный центр)   
- 1 602 участника;

- 415 мероприятий по оказанию психологической помощи, поддержке и укреплению психологического здоровья молодежи (Центр психологической помощи молодежи) - 1 874 участника.

8. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи, в т.ч.:

- 107 мероприятий по профессиональной ориентации подростков и молодежи в целях их профессионального самоопределения (Центр содействия занятости и профориентации молодежи) - 887 участников;

- 310 мероприятий по содействию карьерному и личностному росту молодежи (Центр профессионального развития молодежи) - 1 877 участников;

- 1 400 мероприятий по вовлечению молодежи в творческую деятельность, интеграции в творческую среду, повышению творческого потенциала молодых людей (Молодежный центр «Арт-студия», молодежный центр «Поиск») - 2 282 участника;

- 207 мероприятий по развитию и реализации потенциала студенческой молодежи города Мурманска (Студенческая приемная) - 3 338 участников;

- 26 массовых общегородских мероприятий для молодежи (Организационно-массовый отдел) - 6 401 участник.

9. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении (440 мероприятий, 2 495 участников).

10. Организация досуга детей, подростков и молодежи в рамках работы 19 молодежных общественных объединений МАУ МП «Объединение молодежных центров» и 15 молодежных общественных объединений МАУ МП «Дом молодежи».

Также на базе МАУ МП «Объединение молодежных центров» реализовывались 47 программ по вовлечению молодежи в социальную практику.

11. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи.

За отчетный период МАУ МП «Дом молодежи» в рамках направления «Творчество» было проведено 60 массовых мероприятий, в которых приняло участие 6 967 человек, в т.ч. игры Мурманской региональной лиги КВН (январь-май 2016 года), игры Школьной лиги КВН, интеллектуальные турниры по игре «Что? Где? Когда?» для работающей молодежи на атомном ледоколе «Ленин» (январь-май 2016 года), участие в съемках проекта телеканала ТВ-21 «История любви» (17.03.2016), городской семейный фестиваль «Мой мыльный Мурманск» (29.05.2016), участие в организации концерта, приуроченного ко Дню Молодежи на площади Пять Углов (26.06.2016).

12. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, в т.ч.:

- флешмоба «Мурманск зажигает сердца!» (14.02.2016);

- праздничных гуляний в сквере на Пяти Углах в честь Дня защитника Отечества (23.02.2016);

- городского праздника «День призывника» (23.04.2016).

Мероприятиями гражданско-патриотической направленности за отчетный период охвачено 2 316 участников в возрасте от 14 до 30 лет.

Кроме того, МАУ МП «Дом молодежи» в 2016 году провело 15 массовых мероприятий по пропаганде и популяризации здорового образа жизни в молодежной среде для 1 880 участников. В рамках указанных мероприятий 21 и 22 февраля 2016 года на городском стадионе «Профсоюзов» состоялись юбилейные 10-е молодежные зимние игры «Yukigassen» - командные бои в снежки. Соревнования проводились в 2 этапа: отборочный и финальный. Участие в соревнованиях приняли 28 команд, среди которых были команда из Финляндии (1 место) и команда из города Архангельска. По итогам соревнований сформирована сборная команда города Мурманска, отправившаяся на международные соревнования по игре в снежки по правилам «Yukigassen» в город Вардё (Норвегия). Команда города Мурманска заняла 1 место. Кроме того, 01-03 апреля 2016 года команды города Мурманска приняли участие в чемпионате Европы по игре в снежки по правилам «Yukigassen» в г. Кемиярви (Финляндия), две команды из города Мурманска заняли призовые места.

Реализация программных мероприятий осуществлялась своевременно, согласно утвержденному плану работ.

1.8. АВЦП «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций» на 2014 - 2019 годы

АВЦП «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций» на 2014-2019 годы разработана с целью развития системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2016 году предусмотрены средства в размере 62 548,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 38 452,7 тыс. рублей, областного бюджета - 24 095,3 тыс. рублей.

Фактически освоено 61 914,2 тыс. рублей или 99,0% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 38 392,9 тыс. рублей или 99,8% от плана, средств областного бюджета - 23 521,3 тыс. рублей или 97,6% от плана.

Подготовка, сопровождение и реализация мероприятий в сфере общего, дошкольного и дополнительного образования в 2016 году проводились своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ.

2. МП «Развитие здравоохранения» на 2014-2016 годы

МП «Развитие здравоохранения» на 2014-2016 годы разработана с целью укрепления здоровья населения посредством дальнейшего развития системы здравоохранения. Задачи МП:

- обновление и реконструкция основных фондов муниципальных учреждений здравоохранения;[[2]](#footnote-2)

- осуществление практических мер по поддержке материально-технической базы учреждений здравоохранения и ее эффективного функционирования и дальнейшего развития;2

- оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска;2

- улучшение кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения;2

- обеспечение поддержки и укрепление здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 3 108,8 тыс. рублей. В 2016 году в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 3 105,9 тыс. рублей или 99,9% от общего объёма запланированных средств.

За весь период реализации МП (2014-2016 годы) на реализацию программных мероприятий в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 718 471,9 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 330 954,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 346 234,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 41 283,1 тыс. рублей.

В рамках осуществления программных мероприятий за весь период реализации МП были освоены средства в размере 712 402,3 тыс. рублей или 99,2% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 328 930,0 тыс. рублей или 99,4% от плана, средств областного бюджета -   
342 189,2 тыс. рублей или 99,8% от плана, средств федерального бюджета - 41 283,1 тыс. рублей или 100% от плана.

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи. Результаты выполнения мероприятий подпрограмм и ВЦП, реализация которых завершена в 2015 году, отражены в отчете о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2015 году,[[3]](#footnote-3) утвержденном постановлением администрации города Мурманска от 31.03.2016 № 808.

2.1. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по здравоохранению администрации города Мурманска» на 2014-2016 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по здравоохранению администрации города Мурманска» на 2014-2016 годы разработана с целью обеспечения поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 3 108,8 тыс. рублей.

Фактически освоено 3 105,9 тыс. рублей или 99,9% от запланированного на год объема денежных средств.

На реализацию мероприятий за весь период реализации программы в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 27 488,3 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 10 483,8 тыс. рублей, средства областного бюджета - 17 004,5 тыс. рублей.

Фактически за весь период реализации программы освоено 27 481,1 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 10 476,6 тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета - 17 004,5 тыс. рублей или 100,0% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий производились расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления (в т.ч. выплаты по сокращению штата), а также расходы на обеспечение функций работников местного самоуправления.

Выполнение мероприятий в рамках программы в течение всего периода ее реализации осуществлялось своевременно, в полном объеме.

3. МП «Социальная поддержка» на 2014-2019 годы

МП «Социальная поддержка» на 2014-2019 годы разработана с целью снижения основных социально-экономических проблем населения и обеспечения максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения.

Задачи МП:

- обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа;

- обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки;

- обеспечение реализации мероприятий в сфере предоставления населению города Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполнение муниципальных функций;

- повышение эффективности реализации прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково;

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной и транспортной инфраструктуры города Мурманска.[[4]](#footnote-4)

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 470 051,6 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 62 533,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 404 010,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 3 508,1 тыс. рублей.

В 2016 году в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 463 918,9 тыс. рублей или 98,7% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 62 096,6 тыс. рублей или 99,3% от плана, средств областного бюджета - 398 314,2 тыс. рублей или 98,6% от плана, средств федерального бюджета - 3 508,1 тыс. рублей или 100% от плана.

Реализация программных мероприятий в 2016 году осуществлялась своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ.

3.1. Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения развития семейных форм устройства и оказания мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 393 101,3 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 432,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 389 161,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 3 508,1 тыс. рублей.

Фактически освоено 390 527,5 тыс. рублей или 99,3% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 432,2 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета - 386 587,2 тыс. рублей или 99,3% от плана, средств федерального бюджета - 3 508,1 тыс. рублей или 100% от плана.

По состоянию на 31.12.2016 общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляла 1 394 человека, что меньше, чем по состоянию на 01.01.2016, на 3,5%, что свидетельствует о положительной тенденции межведомственной работы по поддержке детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также по совершенствованию работы по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей.

Целенаправленная работа с семьями, находящимися на ранней стадии кризиса, позволяет сохранить детям кровную семью, сократить количество родителей, ограниченных в родительских правах или лишенных родительских прав.

Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с федеральным законодательством относится к расходным обязательствам субъектов РФ. Бюджетам муниципальных образований (городских округов) средства предоставляются в виде субвенций из регионального фонда компенсаций.

В соответствии с законодательством детям вышеуказанной категории за время пребывания в семье опекуна (попечителя), приемного родителя в полном объеме предоставляются меры социальной поддержки.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, на отчетную дату составило 573 ребенка (97,8% от плана). Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях, составило 228 детей (121,9% от плана).

Количество приемных родителей, которым предоставлялись выплаты, составило 165 человек (112,2% от плана). В полном объеме осуществлялась запланированная выплата лицам, осуществляющим социальный и постинтернатный патронат.

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата (далее - ЕЖКВ) предоставлена 561 ребенку-сироте и ребенку, оставшемуся без попечения родителей (96,7% от плана).

Мероприятие по приобретению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, в 2016 году исполнено на 122,0%, приобретено 111 квартир общей площадью 3 380,7 кв.м.

Кроме того, в 2016 году осуществлялись мероприятия по ремонту квартир (жилых помещений), закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, лицами из их числа. Отремонтировано 13 квартир (100% от запланированного количества).

Реализация мероприятий подпрограммы в 2016 году осуществлялась своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ.

3.2. Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 39 405,6 тыс. рублей. Фактически освоено 39 066,7 тыс. рублей или 99,1% от общего объёма запланированных средств.

В 2016 году осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- финансирование общественных работ (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в т.ч. на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий) - трудоустроено 150 человек (100% от плана) - освоено 3 230,2 тыс. рублей;

- оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (на приобретение лекарств, предметов первой необходимости, получение медицинских услуг, на оформление документов, удостоверяющих личность, приобретение проездных документов) - охвачено 2 697 человек (99,9% от плана), освоено 4 933,2   
тыс. рублей;

- оказание материальной помощи инвалидам - охвачено 179 человек (89,5% от плана; общее количество инвалидов, получивших материальную помощь, определялось на основании ходатайств общественных организаций), освоено 483,5 тыс. рублей;

- предоставление единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы - охвачено 236 человек (100% от плана), освоено 354,0 тыс. рублей;

- предоставление дополнительного пенсионного обеспечения муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании город Мурманск, - охвачено 300 человек (100% от плана), освоено 27 067,3 тыс. рублей;

- организация мероприятий по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны - отремонтировано 6 квартир (40,0% от общего числа стоящих в очереди на проведение ремонтных работ), освоено 182,2 тыс. рублей;

- реализация положения о звании «Почетный гражданин города-героя Мурманска»:

1) ежемесячная доплата к государственной (трудовой) пенсии предоставлена 33 гражданам, освоено 1 785,4 тыс. рублей;

2) предоставление и выплата ежегодной единовременной материальной помощи на санаторное лечение и оздоровительные мероприятия - охвачено 24 человека (100% от плана), освоено 413,8 тыс. рублей;

3) обеспечение единым социальным проездным билетом для поездок в троллейбусах, автобусах городского и пригородного сообщения - охвачено 15 человек (100% от плана), освоено 205,2 тыс. рублей;

4) возмещение расходов за ритуальные услуги, оказанные специализированными организациями, - количество обращений составило 1 ед.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2016 году осуществлялась своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ.

3.3. ВЦП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково» на 2015-2019 годы

ВЦП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково» на 2015-2019 годы разработана в целях повышения эффективности реализации прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 11 142,7 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета - 11 142,7 тыс. рублей. Фактически освоено 8 076,1 тыс. рублей или 72,5% от запланированного на год объема средств областного бюджета.

По состоянию на 31.12.2016 количество получателей ЕЖКВ на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг в соответствии с Законом Мурманской области «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» составило 189 человек.

Выплаты ЕЖКВ произведены за декабрь 2015-октябрь 2016 года.

Неполное исполнение мероприятий ВЦП в 2016 году обусловлено несвоевременным предоставлением заявителями документов на получение ЕЖКВ на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, а также сокращением количества получателей ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты.

3.4. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи» на 2014-2019 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения реализации мероприятий в сфере предоставления населению города Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 26 402,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 22 695,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 3 706,6 тыс. рублей.

Фактически освоено 26 248,6 тыс. рублей или 99,4% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 22 597,7 тыс. рублей или 99,6% от плана, средств областного бюджета - 3 650,9 тыс. рублей или 98,5% от плана.

Реализация программных мероприятий в 2016 году осуществлялась своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ.

4. МП «Развитие культуры» на 2014-2019 годы

МП «Развитие культуры» на 2014-2019 годы разработана с целью создания условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры. Задачи МП:

- модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры;

- модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг;

- улучшение эстетического состояния общественных территорий города Мурманска;

- сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создание единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни;

- создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск;

- обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Мурманска;

- обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 971 563,1 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 956 782,9 тыс. рублей, средства областного бюджета - 14 688,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 91,6 тыс. рублей.

В 2016 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 971 484,3 тыс. рублей или 100% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 956 704,1 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 14 688,6 тыс. рублей или 100% от плана, средств федерального бюджета - 91,6 тыс. рублей или 100% от плана.

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решать определенные ею задачи.

4.1. Подпрограмма «Культура Мурманска» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Культура Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях модернизации объектов культуры и обеспечения условий для увеличения доступности услуг культуры.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 6 537,7 тыс. рублей. Фактически освоено 6 537,7 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2016 году:

1. Выполнен текущий ремонт помещения МАОУ ДО Детская художественная школа, а также кровли МБУК «ДК Первомайский» (ул. Лесная, д. 39).

2. Для учреждений культуры приобретены световое и звуковое оборудование, мебель, компьютерная и оргтехника.

3. Произведены пошив и приобретение сценических костюмов и обуви.

4. В учреждениях культуры установлены охранно-пожарные сигнализации и системы видеонаблюдения.

Мероприятия, предусмотренные в рамках подпрограммы, исполнены в запланированные сроки и в полном объеме.

4.2. Подпрограмма «Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях модернизации муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 14 908,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 13 216,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 600,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 91,6 тыс. рублей.

Фактически освоено 14 908,0 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 13 216,4 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета -   
1 600,0 тыс. рублей или 100% от плана, средств федерального бюджета - 91,6 тыс. рублей или 100% от плана.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2016 году:

1. Выполнен текущий ремонт МБУК «ЦГБ» и филиала № 2 МБУК «ЦДБ».

2. Приобретены мебель, библиотечное оборудование, бытовая, компьютерная и оргтехника.

3. Продолжена комплексная автоматизация библиотечных процессов.

4. В соответствии с заключенным соглашением между органом местного самоуправления (далее - ОМСУ) муниципального образования город Мурманск и Комитетом по культуре и искусству Мурманской области о предоставлении в 2016 году из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования приобретено 315 экземпляров печатных изданий.

5. В рамках проведения городской акции «Лучший подарок детям - это книга» закуплено 5 750 экземпляров детских изданий.

6. За счет средств областного бюджета, предоставленных в виде гранта размером 1600,0 тыс. рублей в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, частично возмещены затраты на выполнение работ по ремонту помещений библиотеки-филиала № 2 МБУК «Центральная детская библиотека г. Мурманска».

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в запланированные сроки и в полном объеме.

4.3. Подпрограмма «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска» на 2015-2017 годы

Подпрограмма «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска» на 2015-2017 годы разработана в целях повышения благоустройства и улучшения эстетического состояния городских территорий.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 225 142,3 тыс. рублей. Фактически освоено 225 142,3 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках реализации программных мероприятий в 2016 году проведены:

- благоустройство сквера на южном въезде в город Мурманск, в т.ч. установка стелы с макетами наград города Мурманска, ремонт светового оборудования;

- ремонт смотрового окна на бульваре по ул. Пушкинской;

- благоустройство территории с установкой световой конструкции «Мурманск» в районе пр. Ленина, 102;

- ремонт лестницы и детской площадки на бульваре по пер. Русанова;

- ремонт ограждения баскетбольной площадки и устройство площадки для отдыха в сквере Аллеи поколений по ул. Алексея Хлобыстова;

- работы по благоустройству территории сквера около АО «Отель «АРКТИКА» с устройством асфальтобетонного покрытия тротуара;

- работы по ремонту ограждения сквера в жилом районе Росляково;

- работы по благоустройству детской площадки около памятника «Ждущая»;

- работы по благоустройству территории сквера по ул. Зои Космодемьянской с устройством тротуара с асфальтобетонным покрытием.

Разработана проектно-сметная документация (далее – ПСД) на:

- благоустройство территории с установкой стелы «Город-герой Мурманск»;

- ремонт сквера в жилом районе Росляково;

- ремонт и благоустройство детского городка по пр. Героев-североморцев;

- ремонт сквера у областной библиотеки по ул. Софьи Перовской;

- благоустройство сквера по ул. Шабалина;

- благоустройство зоны отдыха озера Семеновского с устройством велосипедно-пешеходных дорожек.

Заключены договоры на:

- корректировку ПСД по благоустройству памятного (мемориального) объекта-памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны;

- авторский надзор за выполнением работ по благоустройству памятного (мемориального) объекта-памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны;

- услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по благоустройству памятного (мемориального) объекта-памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны;

- разработку эскизного проекта по благоустройству территории с установкой стелы «Город-герой Мурманск»;

- авторский надзор за благоустройством территории с установкой стелы «Город-герой Мурманск»;

- разработка эскизного проекта по благоустройству входной группы зоны отдыха озера Семеновского с установкой памятника О.П. Найденову;

- работы по устройству основания для установки закладного камня на бульваре на ул. Пушкинской;

- установку светодиодной подсветки фонтанного комплекса в сквере на площади Пять Углов;

- приобретение детского игрового комплекса;

- приобретение и установку игрового уличного оборудования на бульваре   
по ул. Капитана Буркова;

- поставку опор освещения для установки на бульваре по ул. Пушкинской;

- изготовление ордена «Почетный гражданин города-героя Мурманска»;

- разработку эскизного проекта по благоустройству зон отдыха с установкой тематических скамеек в скверах города Мурманска;

- изготовление и установку «скамейки влюбленных» в сквере   
по ул. Зои Космодемьянской;

- изготовление и установку скамейки «Музыкальная» на бульваре   
по ул. Воровского;

- изготовление и установка скамейки КВН в сквере по пр. Кирова;

- изготовление и установка скамейки «Верность» на территории зоны отдыха озера Семеновского;

- устройство площадки, изготовление и установку «скамейки встреч» на бульваре по ул. Пушкинской;

- изготовление и монтаж светового элемента Радуга для благоустройства территории города Мурманска по пр. Кольскому;

- изготовление и монтаж световой композиции «Я люблю Мурманск»   
по пр. Кольскому;

- изготовление и монтаж модульных ландшафтных часов на территории города Мурманска, на склоне в районе Мемориала морякам, погибшим в мирное время;

- ремонт ступеней бетонной лестницы по ул. Сафонова;

- разработку эскиза художественного оформления детского городка   
по пр. Героев-североморцев;

- обмерные работы и работы по обследованию несущих ограждающих конструкций детского городка по пр. Героев-североморцев;

- работы по устройству системы водоотведения сквера на ул. Ленинградской;

- работы по устройству ограждения бульвара по ул. Капитана Буркова;

- работы по изготовлению пружины для качалки «Верблюд» на объекте благоустройства по ул. Капитана Буркова;

- работы по корректировке ПСД на ремонтные работы по устройству набережной зоны отдыха озера Семеновского;

- услуги по осуществлению авторского надзора за ремонтом набережной зоны отдыха озера Семеновского;

- услуги по осуществлению строительного контроля за ремонтом набережной зоны отдыха озера Семеновского;

- услуги по осуществлению строительного контроля за благоустройством сквера у управления Тралфлота.

В 2016 году начаты работы по:

- благоустройству памятного (мемориального) объекта-памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны;

- благоустройству и ремонту детского городка по пр. Героев-североморцев;

- благоустройству зоны отдыха озера Семеновского с устройством велосипедно-пешеходных дорожек;

- благоустройству территории по пр. Ленина с установкой стелы «Город-герой Мурманск».

4.4. ВЦП «Поддержка традиций и развитие народного творчества» на 2014 - 2019 годы

ВЦП «Поддержка традиций и развитие народного творчества» на 2014-2019 годы разработана в целях сохранения, развития и формирования общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создания единого социокультурного пространства, информирования населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 91 158,6 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 85 158,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 6 000,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 91 156,3 тыс. рублей, что составляет 100% от общего объема запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 85 156,3 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета -   
6 000,0 тыс. рублей или 100,0% от плана.

В рамках ВЦП в 2016 году реализованы следующие мероприятия.

1. Организованы и проведены на высоком художественном уровне 23 городских праздничных и культурно-массовых мероприятия для жителей города.

2. Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации   
от 21.12.2011 № 2310-р «Об утверждении плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия основания г. Мурманска» на концертных площадках города Мурманска проведен Всероссийский фестиваль детского и молодежного творчества «Сияние Севера», посвященный 100-летию основания города Мурманска. Свои программы и работы на рассмотрение профессиональным жюри представили детские фольклорные, хоровые, инструментальные, хореографические коллективы, а также сольные исполнители, художники и мастера декоративно-прикладного творчества.

3. В рамках празднования 100-летнего юбилея основания города Мурманска проведены следующие мероприятия:

- фестиваль спорта «Гольфстрим», международный фестиваль городов-побратимов города Мурманска «Мурманск гостеприимный» и гала-концерт участников фестиваля «Мурманская осень - 100». В международном фестивале «Мурманск гостеприимный» приняли участие более 10 000 мурманчан и гостей города, в т.ч. представители городов-побратимов города Мурманска, выступившие с приветственной речью и поздравлениями;

- XII Фестиваль классической музыки «Музыкальное приношение - 100», в рамках которого состоялись концерт народного артиста РФ, солиста ГАБТ В. Моторина (бас), концерт народных артистов РФ профессора МГК А.Рудина‚ Н.Трулль (дуэт), концерт народного артиста РФ, лауреата международных конкурсов А. Князева (виолончель), концерт народного артиста РФ, лауреата международных конкурсов Ю. Шишкина (баян), концерт заслуженного артиста РФ, профессора МГК С. Главацких и народного артиста РФ, лауреата международных конкурсов А. Бугаева (дуэт);

- театрализованный концерт, посвященный 100-летию основания города Мурманска и торжественный вечер для старожилов, мурманчан, внесших особый вклад в становление и развитие г. Мурманска, почетных граждан города-героя Мурманска, организованные в Государственном областном автономном учреждении культуры «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова»;

- праздничная программа «Я городу славу пою» для молодежи города Мурманска с участием молодежных творческих коллективов города Мурманска и Мурманской области, профессиональных коллективов и исполнителей из Москвы и Санкт-Петербурга и популярных коллективов российской эстрады;

- большая праздничная театрализованная программа «Салютуем тебе, наш город!» и лазеро-пиротехническая феерия «Ода городу-герою Мурманску!»;

- фестиваль искусств под открытым небом «Мурманская осень-100», проходивший 27-28 августа и 4 сентября 2016 года на театрализованных площадках всех административных округов города, в т.ч. в скверах и на пришкольных стадионах;

- праздник в жилом районе Росляково в честь 120-летия поселка Росляково, включавший народные гулянья с яркой концертной программой, в которой приняли участие лучшие коллективы города Мурманска и Мурманской области, игровую программу с огненным и пиротехническим шоу, салют-фейерверк в честь юбилея.

Все указанные мероприятия широко освещались в СМИ и получили высокую оценку горожан.

Мероприятия, предусмотренные в рамках подпрограммы, исполнены в запланированные сроки и в полном объеме.

4.5. ВЦП ««Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска» на 2014 - 2019 годы

ВЦП «Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 598 806,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 596 717,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 2 088,6 тыс. рублей.

Фактически освоено 598 787,1 тыс. рублей, что составляет 100% от общего объема запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 596 698,5 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета -   
2 088,6 тыс. рублей или 100% от плана.

В 2016 году в рамках программы реализован ряд мероприятий, направленных на организацию эффективного библиотечного, библиографического и информационного обслуживания, организацию выставочной деятельности, поддержку творческой деятельности самодеятельных коллективов учреждений культуры и культурно-досуговой деятельности, поддержку дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, что способствовало привлечению детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения, других категорий населения к посещению муниципальных библиотек, участию в коллективах художественной самодеятельности и в культурно-досуговых мероприятиях домов культуры, сохранению численности учащихся детских музыкальных школ и школ искусств города Мурманска.

Предусмотренные программой средства направлены на заработную плату работникам с начислениями, устранение предписаний надзорных органов, оплату услуг связи, коммунальных услуг, арендной платы за пользование имуществом, работ и услуг по содержанию имущества, комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, украшение магистральных улиц города, благоустройство и содержание территорий города.

В результате реализации программных мероприятий в 2016 году:

1. Доля населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек, составила 36,0% (112,5% от плана).

2. Доля населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования в сфере культуры, составила 10,1% (97,1% от плана).

3. Доля населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений, составила 1,0% (123,2% от плана).

4. Доля населения, посещающего выставки Выставочного зала, составила 3,9% (100,5% от плана).

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками.

4.6. ВЦП «Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры» на 2014 -2019 годы

ВЦП «Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры» на 2014-2019 годы разработана в целях создания условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск.

На реализацию программных мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 26 140,8 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 21 140,8   
тыс. рублей, средства областного бюджета - 5 000,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 26 140,7 тыс. рублей, что составляет 100% от общего объема запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 21 140,7 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 5 000,0 тыс. рублей или 100% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2016 году:

1. Изготовлена печатная, сувенирная, тематическая презентационная и аудиовизуальная продукция, посвященная 100-летию основания г. Мурманска, в т.ч.:

- книги для детей младшего и среднего возраста «Мурманск - Арктики столица»;

- книги «Корабли-герои. Город-герой. 100 лет на страже Севера»;

- книги «Первые люди. Мурманская область»;

- фотокниги «Мурманск-100»;

- сувенирные тарелки в подарочной коробке.

2. Завершена работа по производству видеороликов к 100-летию основания города Мурманска.

3. В рамках реализации мероприятия по изданию и приобретению произведений искусства, творческих проектов, фотоальбомов, буклетов, каталогов, открыток, сувенирной и полиграфической продукции приобретены:

- памятная медаль «Родившемуся в городе-герое Мурманске» в футляре со Свидетельством о рождении;

- часы детские юбилейные.

Кроме того, в рамках указанного мероприятия изготовлены:

- книга «Мурманск. На краю Севера. На страже России»;

- авторская книга под рабочим названием «Сказки кота Семена»;

- футболки с логотипом 100-летия города Мурманска.

4. Десяти гражданам вручены премии главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска».

Программные мероприятия выполнены в установленный срок, в полном объеме.

4.7. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска» на 2014 - 2019 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 8 869,7 тыс. рублей. Фактически освоено 8 812,1 тыс. рублей или 99,4% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2016 году в полном объеме реализовывались функции в сфере культуры и дополнительного образования детей, а также создавались условия для организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Реализация мероприятий в рамках программы в 2016 году осуществлялась своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ.

5. МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы разработана с целью формирования здорового образа жизни и развития спорта путем создания современных условий для занятий физической культурой и спортом. Задачи МП:

- создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта;

- обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом;

- обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 264 203,4 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 253 050,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 10 000,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 1 153,4   
тыс. рублей.

В 2016 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 263 188,1 тыс. рублей или 99,6% от общего объема запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 252 034,7 тыс. рублей или 99,6% от плана, средств областного бюджета - 10 000,0 тыс. рублей или 100% от плана, средств федерального бюджета - 1 153,4 тыс. рублей или 100% от плана.

Реализация программных мероприятий в 2016 году осуществлялась своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ.

5.1. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях создания условий для занятий физической культурой и спортом, развития материально-технической базы спорта.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 69 285,5 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 58 132,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 10 000,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 1 153,4   
тыс. рублей.

Фактически освоено 69 285,5 тыс. рублей или 100% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 58 132,1 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 10 000,0 тыс. рублей или 100% от плана, средств федерального бюджета - 1 153,4   
тыс. рублей.

В 2016 году в рамках исполнения программных мероприятий выполнены работы по:

- капитальному ремонту здания МАУ ГСЦ «Авангард» (ул. Адмирала флота Лобова, д. 51), в т.ч. по монтажу системы вентиляции, капитальному ремонту лестничного холла, устройству подъемной платформы для маломобильных групп населения, монтажу пандусов, гидравлического подъемника с креслом для людей с ограниченными возможностями (стационарный подъемник для бассейна типа ИПБ-170Э), приобретению и установке специализированного инвентаря для людей с ограниченными возможностями (средства ориентации, инвентарь для плавания, дорожные знаки направления движения, кресла-коляски и пр.);

- реконструкции спортивной площадки по адресу ул. Капитана Копытова, д. 36 (торжественное открытие площадки состоялось 07.09.2016);

- капитальному ремонту хоккейного корта, расположенного по адресу ул. Адмирала флота Лобова, д. 51, в т.ч. устройству дренажной системы (открытие корта состоялось 21.09.2016);

- разработке проектной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в жилом районе Росляково (23.12.2016 получено положительное заключение государственной экспертизы, определение подрядчика на выполнение соответствующих работ планируется в 1 квартале 2017 года).

Кроме того, в 2016 году подготовлено техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту большого игрового зала, административного крыла здания спорткомплекса МАУ ГСЦ «Авангард». Процедура определения подрядчика и выполнение указанных работ запланированы на первое полугодие 2017 года.

Целевые показатели программы достигнуты:

- количество спортивных объектов на территории города Мурманска - 333 ед. (100,9% от плана);

- количество спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности, - 227 ед. (100% от плана)

- обеспеченность жителей города Мурманска объектами физической культуры и спорта - плоскостными сооружениями - 21,8% (104,8% от плана);

- обеспеченность жителей города Мурманска объектами физической культуры и спорта - спортивными залами - 32,5% (100% от плана).

Мероприятия, предусмотренные в рамках подпрограммы, исполнены в запланированные сроки и в полном объеме.

5.2. ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2014-2019 годы

ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 185 493,0 тыс. рублей. Фактически освоено 184 516,7 тыс. рублей или 99,5% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках реализации программы в 2016 году проведены следующие мероприятия:

1. В целях развития системы детско-юношеского спорта обеспечивалась деятельность специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва города Мурманска (далее - СДЮСШОР). СДЮСШОР №№ 3, 4, 8, 12, 13 оказывались муниципальные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ по различным видам спорта и этапам подготовки, а также по организации и проведению официальных спортивных мероприятий.

Благодаря эффективной работе СДЮСШОР доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и переведенных на следующие этапы обучения, в 2016 году составила 100%.

Кроме того, за отчетный период СДЮСШОР подготовлен 51 кандидат в мастера спорта, 4 мастера спорта России, 1 заслуженный мастер спорта, 843 спортсмена массовых разрядов, 932 победителя и призера чемпионатов и первенств Мурманской области, 193 победителя и призера официальных всероссийских соревнований (чемпионаты, первенства, Кубки России), 80 победителей и призеров официальных международных соревнований.

2. МАУ ГСЦ «Авангард» организовывались и проводились физкультурные и спортивные мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечивался свободный доступ жителей города Мурманска к открытым спортивным объектам (спортивный комплекс, спортивная площадка), организовывались и проводились физкультурно-оздоровительные мероприятия.

С января по сентябрь 2016 года МАУ ГСЦ «Авангард» на спортивных площадках, находящихся на придомовой территории многоквартирных жилых домов, проведено 32 спортивно-массовых мероприятия для жителей города Мурманска в рамках проекта «Родной двор - родной город». В указанных мероприятиях приняли участие 2 535 человек.

С января по апрель 2016 года проводился традиционный 45-й массовый конкурс «Лыжня зовет-2016!». Общее количество участников данного мероприятия составило 24 000 человек.

За отчетный период число регулярно занимающихся в МАУ ГСЦ «Авангард» (2-3 раза в неделю) составило 350 человек; количество посещений спорткомплекса - 95 074 ед., из них посещений плавательного бассейна - 67 112 ед.

3. В целях повышения интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом организована работа комиссий по присвоению почетных знаков и премий, проведено 40 торжественных мероприятий по чествованию юбиляров сферы физической культуры и спорта города Мурманска, 16 городских смотров-конкурсов по подведению итогов года «Звезды спорта».

Кроме того, вручено 10 премий главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие физической культуры и спорта города Мурманска».

4. В целях развития массового спорта в городе Мурманске в 2016 году проведено 210 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 50 167 человек, в т.ч.:

- 19 областных соревнований (424 участника), в т.ч. 7 международных соревнований (314 участников);

- 184 городских спортивно-массовых мероприятий (49 743 участника), в т.ч. 11 мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья (457 участников).

Самыми значимыми мероприятиями в 2016 году стали:

- 56-ая легкоатлетическая эстафета по улицам города Мурманска, посвященная памяти героя Советского Союза А. Бредова (500 участников);

- XXI-й легкоатлетический пробег Мира, посвященный Дню Победы (более 1 800 участников);

- 45 массовый конкурс «Лыжня зовет!» (более 24 000 выходов на лыжню);

- фестиваль спорта Гольфстрим (18 стран Мира, 25 видов спорта, более 10 000 участников и зрителей);

- 81-ый традиционный легкоатлетический пробег Кола-Мурманск (5 000 участников).

В 3 квартале 2016 года проводился социологический опрос по вопросам удовлетворенности качеством предоставления услуг населению подведомственными учреждениями комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, в ходе которого 63,8% респондентов оценили качество предоставляемых услуг как «очень хорошее».

Благодаря высокой эффективности реализации программных мероприятий в 2016 году численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась до 93 357 человек (113,6% к 2015 году). При этом удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличился на 5,7% по сравнению с уровнем 2015 года и составил 32,8% (120,1% от плана).

Мероприятия, предусмотренные в рамках программы, исполнены в запланированные сроки и в полном объеме.

5.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 9 424,9 тыс. рублей. Фактически освоено 9 385,9 тыс. рублей или 99,6% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках реализации Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области» в части наделения ОМСУ отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей за отчетный период присвоено 692 массовых спортивных разряда и 176 категорий спортивных судей.

Выполнение программных мероприятий осуществлялось своевременно, в соответствии с установленными сроками.

6. МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014-2019 годы

МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014-2019 годы разработана с целью повышения инвестиционной привлекательности города Мурманска и развития его как деловой столицы Заполярья.

Задачи МП:

- создание условий для развития инвестиционной и туристической деятельности на территории города Мурманска;

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- содействие экономическому развитию города через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 43 027,5 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 41 217,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 403,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 406,8   
тыс. рублей.

В 2016 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 40 706,5 тыс. рублей или 94,6% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 39 127,3 тыс. рублей или 94,9% от плана, средств областного бюджета - 1 172,4 тыс. рублей или 83,5% от плана, средств федерального бюджета - 406,8 тыс. рублей или 100% от плана.

Выполнение программных мероприятий осуществлялось своевременно, в соответствии с установленными сроками.

6.1. Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях создания условий для развития инвестиционной и туристической деятельности на территории города Мурманска.

На реализацию программных мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 10 510,2 тыс. рублей. Фактически освоено 9 437,7 тыс. рублей или 89,8% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках реализации программных мероприятий в 2016 году:

1. Проведено 10 мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности города Мурманска:

- на постоянной основе обеспечивалось функционирование инвестиционного портала города Мурманска, который содержит всю необходимую для инвесторов информацию. За 2016 год сайт посетили 2 000 человек;

- обеспечено проведение заседания Инвестиционного совета муниципального образования город Мурманск (25.04.2016), на котором были рассмотрены вопросы реализации на территории города инвестиционных проектов, выполнения положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск (Стандарт 2.0);

- актуализирован инвестиционный паспорт города Мурманска, который включает комплексную информацию о городе: демографические показатели, показатели занятости населения, характеристику местного бюджета, основные параметры инвестиций, описание сфер образования, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктурного и имущественного потенциала, перечень свободных инвестиционных площадок и пр.;

- актуализирован каталог инвестиционных проектов города Мурманска;

- обеспечена печать актуализированного паспорта города Мурманска, который содержит краткую характеристику города;

- обеспечено изготовление печатной продукции, посвященной имиджевой символике города Мурманска;

- в течение года приобретались статистические работы Мурманскстата для нужд администрации города Мурманска (далее - АГМ), а также статистический сборник «Городу Мурманску - 100 лет», который включил статистические данные по городу с момента его образования;

- осуществлялась разработка Стратегии социально-экономического развития города Мурманска до 2025 года и плана мероприятий по ее реализации;

- осуществлялось предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на право использования имиджевой символики города Мурманска». В 2016 году выдано 14 разрешений;

- проведена оценка эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по местным налогам.

2. В целях развития внутреннего и въездного туризма в городе Мурманске:

- функционирует и регулярно обновляется туристический портал города Мурманска. В 2016 году его посетило около 11 500 человек.

- функционируют 4 туристических информационных терминала (в гостиницах Меридиан и Park Inn (Полярные зори), аэропорту и торговом центре «Волна»).

- разработанные рекламно-информационные материалы (листовки, карты города, паспорта туриста) размещались в общедоступных для туристов местах с целью продвижения конкурентных преимуществ региона.

- функционировал туристский информационный центр «Мурманск-инфо-Арктика».

3. В рамках мероприятий, посвященных 100-летию основания города Мурманска, разработана, озвучена и записана для трансляции экскурсионная программа. Экскурсия посвящена истории Мурманска, презентации города как форпоста России в Арктике и охватывает маршрут, объединивший достопримечательности, которые наиболее полно раскрывают своеобразие города Мурманска. В дальнейшем на основе данного экскурсионного материала планируется создание проекта «Электронное приложение «Мурманск гостеприимный».

4. Муниципальное образование город Мурманск приняло заочное участие в 11-ой Международной туристской выставке «Интурмаркет-2016» и 23-ей Московской международной выставке MITT «Путешествия и туризм» (19-26 марта, г. Москва), а также в международной туристической выставке «Отдых/Leisure 2016» (21-24 сентября, г. Москва), международной туристической выставке «INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 2016» (13-15 октября 2016 года, г. Санкт-Петербург). В целях формирования коллективной экспозиции Мурманской области были предоставлены материалы туристической направленности: карты-схемы «Мурманск: деловой, туристический и развлекательный», буклет «Паспорт муниципального образования город Мурманск», брошюра «Паспорт туриста», листовка «Информационная поддержка туристов», презентация «Имиджевая символика города Мурманска», презентация «Стратегия 2020: инвестиционные проекты», рекламный ролик о городе Мурманске «Мурманск в движении».

5. Оплачены расходы, связанные с членством АГМ в следующих организациях межмуниципального сотрудничества:

- Совет муниципальных образований Мурманской области - 301,8 тыс. рублей;

- Ассоциация экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и крайнего Севера» - 473,1 тыс. рублей;

- Межрегиональная ассоциация субъектов Российской Федерации и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота, - 50,0 тыс. рублей.

6. В рамках мероприятий, связанных с празднованием 100-летия основания города Мурманска, организована и проведена межрегиональная выставка-ярмарка «Мурманск - далекий и близкий». В рамках выставки-ярмарки 09.09.2016 проведена конференция «Международное сотрудничество: История. Вызовы. Возможности». Общее число участников составило 126 человек, в т.ч. 34 зарубежных участника. В мероприятии приняли участие представители Рованиеми (Финляндия), Лулео (Швеция), Акурейри (Исландия), Гронингена (Нидерланды), Харбина (КНР), Тромсё, Вадсё, коммун Сёр-Варангер и Финнмарк (Норвегия), представители Генеральных консульств Польши и Нидерландов в Санкт-Петербурге, а также отделения Генерального консульства Финляндии в Мурманске и Генерального консульства Норвегии в Мурманске.

Программа конференции включала в себя работу двух секций:

- «Международное экономическое сотрудничество и предпринимательство, опыт взаимодействия в продвижении знаний и технологий»;

- «Межпарламентское взаимодействие и развитие демократических принципов межмуниципального сотрудничества».

В ходе конференции обсуждались следующие вопросы межмуниципального взаимодействия:

- развитие экономики, туризма, культуры, спорта и образования;

- расширение сотрудничества в сфере городского хозяйства, зимнего обслуживания дорог, вывоза мусора;

- поддержка бизнеса, в т.ч. молодых предпринимателей;

- переселение жителей из ветхих и аварийных домов;

- благоустройство и озеленение и др.

7. В рамках проведения презентационных мероприятий в городе, регионах РФ и за рубежом, в т.ч. в рамках подготовки и проведения празднования 100-летия основания города Мурманска состоялось 10 мероприятий:

- встреча с делегацией Генерального консульства США в Санкт-Петербурге, в рамках которой обсуждались вопросы молодежной политики, предпринимательства и содействия трудоустройству выпускников ВУЗов в городе Мурманске (17.02.2016);

- встреча с представителями Посольства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге и концерна «МАЗ», в рамках которой обсуждались вопросы дальнейшего развития пассажирского транспорта в Мурманске, возможность открытия сервисного центра «МАЗ» в городе Мурманске (18.03.2016);

- встреча с Генеральным консулом Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге г-жой Го Минь, в рамках которой обсуждались вопросы взаимодействия между Мурманском и Харбином, а также перспективы развития отношений с Китайской Народной республикой в сфере туризма и культуры (12.04.2016);

- участие в семинаре шведской программы развития сотрудничества между муниципальными и региональными органами управления Швеции и России (LCD)   
(19-20.05.2016);

- визит в г. Мурманск делегации города Харбина, в рамках которого обсуждались возможности развития сотрудничества в сферах туризма, образования и здравоохранения, а также было организовано посещение Мурманского международного лицея, Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи (23-25.05.2016);

- встреча с мэром коммуны Сёр-Варангер, в рамках которой обсуждались вопросы развития торговли, рыболовства и туризма. Мэром коммуны Сёр-Варангер озвучено предложение о заключении соглашения о сотрудничестве между городом Мурманском и коммуной (17.08.2016);

- участие в XXII-й Международной туристской выставке «ОТДЫХ.LEISURE», которая прошла с 21 по 24 сентября в ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва), где состоялась торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей и лауреатов II Международного конкурса «Туристский бренд: лучшие практики». Международный конкурс «Туристский бренд: лучшие практики» представляет собой открытый конкурс проектов, в котором оцениваются достижения в области создания, развития и продвижения туристских брендов. Миссией конкурса является содействие развитию туристского брендинга на российском и мировом рынках. Бренд города Мурманска был отмечен как лучший территориальный бренд в категории «Профессиональный проект (действующий туристский бренд)»;

- встреча с делегацией города Куусамо (Финляндия), в рамках которой обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества и туризма (05.10.2016);

- участие представителей комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска (далее - КЭР АГМ) в Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в городах и регионах России» (24-26.10.2016);

- встреча с представителями коммуны Сёр-Варангер (Норвегия) по вопросам экономики, организации воздушного сообщения между Мурманском и Киркенесом, подписания протокола о намерениях между Мурманском и Киркенесом (21.11.2016).

Реализация программных мероприятий осуществлялась в соответствии с установленными сроками.

Неполное освоение денежных средств по программе обусловлено следующими причинами:

1. По результатам конкурсных процедур на определение исполнителя работ по изготовлению печатной продукции, а также по итогам приобретения информационно-статистических услуг сложилась экономия денежных средств в размере 17,9 тыс. рублей.

2. В результате снижения стоимости аренды площадей, на которых размещаются туристические информационные терминалы, была снижена цена контрактов на оказание услуг по информационному и техническому обслуживанию туристических терминалов и туристического портала города Мурманска. Образовалась экономия в размере   
36,5 тыс. рублей.

3. С учетом изменения численности населения города Мурманска уточнены размеры членских взносов за участие АГМ в организациях межмуниципального сотрудничества. Кроме того, не была согласована оплата части взноса за участие АГМ в Совете муниципальных образований Мурманской области.

4. По результатам конкурсных процедур на определение исполнителей работ, связанных с организацией и проведением конференции «Международное сотрудничество: История. Вызовы. Возможности» сложилась экономия денежных средств в размере   
71,3 тыс. рублей.

5. В конце 2016 года планировалось произвести расходы по участию делегации города Мурманска в III Российско-Китайском ЭКСПО в г. Харбине (КНР), однако визит делегации города Мурманска был отменен. Кроме того, было принято решение об отказе от участия в Евразийском Ивент-форуме-2017. В связи с этим, сложилась экономия в размере 650,6 тыс. рублей.

6.2. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2014- 2019 годы

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2014-2019 годы разработана в целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее - МСП).

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 6 148,8 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 4 720,9 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 021,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 406,8   
тыс. рублей.

Фактически освоено 5 143,4 тыс. рублей или 83,6% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 3 715,5 тыс. рублей или 78,7% от плана, средств областного бюджета - 1 021,1 тыс. рублей или 100% от плана, средств федерального бюджета - 406,8 тыс. рублей или 100% от плана.

В рамках программных мероприятий в 2016 году субъектам МСП оказывалась информационно-консультационная, финансовая и имущественная поддержки.

В целях взаимодействия с организациями города Мурманска по вопросам развития и поддержки субъектов МСП сформирован совместный план деятельности КЭР АГМ и организаций инфраструктуры поддержки, включающий основные мероприятия, направленные на развитие и поддержку МСП.

Для повышения уровня квалификации начинающих и действующих предпринимателей в 2016 году проведено 37 обучающих мероприятий (семинары, конференции, тренинги, круглые столы), участниками которых стали около 800 человек. В число указанных мероприятий вошли 6 семинаров, проведенных ЧОУ ВО «МАЭУ», по следующим темам: «Франчайзинг в сфере общественного питания», «Выбор системы налогообложения для начинающих предпринимателей», «Патентная система налогообложения», «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Интернет-продажи. Web-сайт как эффективный инструмент продаж», «Защита персональных данных в туризме и гостиничном бизнесе». По результатам проведения семинаров участникам (78 человек) были выданы сертификаты.

В целях оказания информационной поддержки субъектам МСП обеспечивалось функционирование Портала информационной поддержки малого и среднего предпринимательства Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска (http://www.mp.murman.ru), который в 2016 году посетили более 5500 пользователей.

В 2016 году обновлены и изданы лифлеты «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», «Конкурс предпринимательских проектов субъектов малого и среднего предпринимательства города Мурманска на предоставление субсидии», «Конкурс молодежных бизнес-проектов «КПД», «Конкурс на предоставление грантов начинающим предпринимателям».

Кроме того, специалисты КЭР АГМ участвовали в семинарах по вопросам развития и поддержки МСП, организованных организациями инфраструктуры поддержки, Центром занятости населения города Мурманска. Также на регулярной основе проводились консультации для предпринимателей в Центре развития бизнеса ОАО «Сбербанк России».

Оказание финансовой поддержки начинающим и действующим предпринимателям в 2016 году осуществлялось в рамках следующих конкурсов.

1. Конкурс на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам МСП в городе Мурманске. На участие в конкурсе было подано 16 заявок от 16 заявителей, из них допущены к участию 10 заявок на общую сумму 1 295,2 тыс. рублей. По результатам заседания конкурсной комиссии удовлетворено 6 заявок на общую сумму   
1 млн. рублей, предпринимателям предоставлены субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск.

2. В целях развития молодежного предпринимательства, вовлечения молодежи города Мурманска в предпринимательскую деятельность, популяризации идей предпринимательства, формирования среди населения положительного имиджа предпринимательства проведены:

- Конкурс молодежных бизнес-проектов «КПД»;

- Конкурс на предоставление грантов начинающим предпринимателям.

В целях информирования потенциальных участников указанных конкурсов изготовлены информационные материалы. Распространение материалов осуществлялось путем их размещения в организациях инфраструктуры поддержки, ВУЗах города, общественном транспорте, на информационных интернет-ресурсах АГМ и новостном городском сайте Би-порт.

На конкурс молодежных бизнес-проектов «КПД» было подано 2 заявки в номинации «Лучший проект в сфере бытовых услуг населению». По результатам заседания конкурсной комиссии победителем признан ИП Кудицкая Татьяна Александровна - проект «Мастерская флористики «Черника». Сумма предоставленного гранта составила 300,0 тыс. рублей.

Муниципальное образование город Мурманск приняло участие в конкурсе по отбору муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства. По результатам конкурсного отбора муниципальному образованию город Мурманск предоставлена субсидия в размере 1 428,0 тыс. рублей.

С учетом средств, полученных по результатам вышеуказанного конкурсного отбора, реализован конкурс на предоставление грантов начинающим предпринимателям. На данный конкурс было подано 10 заявок на общую сумму 4 661,8 тыс. рублей, из которых победителями признаны 4 грантополучателя:

- ООО «Кольская ламинария», проект «Добыча и реализация морских водорослей» - 486,0 тыс. рублей;

- ИП Щербакова И.С., проект «Фабрика дизайна интерьера» - 500,0 тыс. рублей;

- ИП Муракаев А.Ф., проект «Мастерская по ремонту и восстановлению дизельных форсунок» - 500,0 тыс. рублей;

- ИП Кубраков Д.Н., проект «Пост компьютерной диагностики электронных систем автомобилей и чип-тюнинга автомобилей» - 327,9 тыс. рублей.

3. На конкурс предпринимательских проектов субъектов малого и среднего предпринимательства города Мурманска было подано 6 заявок. По результатам заседания конкурсной комиссии к участию в конкурсе допущено 3 участника. Победителем признан ООО «Кристал Сервис», сумма предоставленного гранта - 300,0 тыс. рублей.

В рамках оказания имущественной поддержки субъектам МСП в 2016 году:

- 150 муниципальных объектов переданы субъектам МСП;

- 2 новых объекта включены в перечень муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень имущества);

- заключено 111 новых договоров и соглашений о продлении на новый срок договоров аренды с субъектами МСП.

Перечень имущества размещен на сайте АГМ (http://www.citymurmansk.ru) и на Портале информационной поддержки малого и среднего предпринимательства (http://www.mp.murman.ru).

В соответствии с федеральным законодательством ведется Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой и имущественной поддержки, оказываемой администрацией города Мурманска. Реестры размещены на сайте АГМ (http://www.citymurmansk.ru) и Портале информационной поддержки малого и среднего предпринимательства (http://www.mp.murman.ru).

Также в 2016 году проведены следующие городские конкурсы, выставки, ярмарки.

1. В мае 2016 года в целях повышения общественного статуса предпринимателя, расширения деловых возможностей, повышения культуры и качества обслуживания населения, распространения положительного опыта и признания делового авторитета лучших руководителей и коллективов в 18-й раз проведен общегородской конкурс «Гермес».

В 2016 году конкурс «Гермес» был приурочен к 100-летнему юбилею основания города Мурманска и проводился по следующим номинациям:

- «Лучшее предприятие по реализации сувенирной продукции, посвящённой городу Мурманску»;

- «Лучшее предприятие туриндустрии по организации туристического маршрута «Мурманску 100 лет»;

- «Лучшее предприятие общественного питания по изготовлению блюд от шеф-повара на тему «Мурманск гостеприимный».

В Конкурсе приняли участие 23 хозяйствующих субъекта. Подведение итогов, награждение участников, призёров и победителей общегородского конкурса «Гермес» состоялось 24.05.2016 в конференц-зале Делового центра «АРКТИКА» в торжественной обстановке.

Победителями конкурса в номинации «Лучшее предприятие по реализации сувенирной продукции, посвящённой городу Мурманску» стали:

- 1 место: магазин «Сувениры» (ООО «Компания Пароход»);

- 2 место: центр лазерной гравировки «Спектр» (ИП Лаптева Н.Е.);

- 3 место: магазин «ПреZZент» (ИП Копань Е.Н.).

В номинации «Лучшее предприятие туриндустрии по организации туристического маршрута «Мурманску 100 лет»:

- 1 место: ООО «Радуга Севера»;

- 2 место: ООО «Мириам-Тур»;

- 3 место: ООО «Визит Мурманск».

В номинации «Лучшее предприятие общественного питания по изготовлению блюд от шеф-повара на тему «Мурманск гостеприимный»:

- 1 место: Лаунж-кафе «SAXAR», ООО «Икс Клуб»;

- 2 место: Panoramic Bar «7 Небо», ООО «Пищевые технологии»;

- 3 место: Grill&bar «Тундра», ООО «Зори».

Все участники конкурса награждены дипломами, а победители и призеры - дипломами и призами (подарочными сертификатами) на общую сумму 240,0 тыс. рублей.

По решению конкурсной комиссии в номинации «Лучшее предприятие общественного питания по изготовлению блюд от шеф-повара на тему «Мурманск гостеприимный» присуждены также специальные призы участника в виде памятных знаков. Их удостоились:

- ресторан «АРКТИКА» (АО «Отель «АРКТИКА», шеф-повар Шевченко О.М.) за высокое мастерство исполнения и оригинальную подачу конкурсного блюда;

- ресторан отеля «PARK Inn by Radisson «ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ» (ОАО «Гостиница «ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ», главный шеф-повар Синицына А.А.) за высокое мастерство в создании конкурсного блюда и оригинальность его оформления.

2. В 2016 году по инициативе главы муниципального образования город Мурманск А.Б. Веллера проводился общегородской конкурс «Лучший народный торт к 100-летию города Мурманска». Целью Конкурса являлось создание торта под фирменным наименованием «Мурманский».

Конкурс проводился по двум номинациям:

- «Лучший народный рецепт торта «Мурманский» (представлено 22 народных рецепта, победителем признан рецепт Ятович И.Ф., подарочный сертификат на сумму 25 тыс. рублей);

- «Лучшее предприятие общественного питания по изготовлению торта «Мурманский» по народному рецепту (приняли участие 4 организации: ООО «Кафе Лавита», ООО «Дело плюс», ООО «Миндаль», ООО «Кондитерский Дом Бурченковых». Победителем признано ООО «Миндаль», подарочный сертификат на сумму 50   
тыс. рублей).

Торжественное награждение победителей конкурса памятными дипломами и подарочными сертификатами состоялось 11.09.2016 в рамках международного фестиваля «Гольфстрим».

3. В период 3-4 сентября 2016 года на площадке у гипермаркета «Твой» проводилась ежегодная сельскохозяйственная ярмарка «Урожай», на которой была представлена продукция предпринимателей Мурманской области, Вологды и Вологодской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Воронежа и Воронежской области, Великого Новгорода и Новгородской области, Ульяновской, Костромской, Московской и Ростовской областей, Республик Беларусь и Карелии (36 хозяйствующих субъектов, 46 торговых мест).

Торжественное открытие ярмарки проведено с участием народных коллективов Дома культуры Ленинского округа города Мурманска.

4. В декабре 2016 года проведен общегородской конкурс «Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка города Мурманска. Конкурс проводился в целях улучшения внешнего облика города, поиска новых оригинальных решений в рекламно-художественном оформлении предприятий, повышения качества обслуживания населения, профессионального мастерства и создания праздничной атмосферы. В 2016 году Конкурс проводился по двум номинациям:

- «Лучшее внешнее новогоднее оформление объекта потребительского рынка» - оформление фасада здания, входной группы, окон, внешних витрин, устройство праздничной иллюминации (представлено 16 объектов);

- «Лучшее внутреннее новогоднее оформление объекта потребительского рынка» - оформление помещений, залов, витрин, ценников, меню, прейскурантов, внешний вид сотрудников (представлено 13 объектов).

Победителями конкурса в номинации «Лучшее внешнее новогоднее оформление объекта потребительского рынка» признаны:

- 1 место - салон-магазин головных уборов «ОНЕГИН» (ИП Онегин А.А.);

- 2 место - Дом оптики «Zeiss» (ИП Новожилов Ю.Л.);

- 3 место - автосалон «М-Моторс Премиум» (ООО «Меркурий-М»).

Победителями общегородского конкурса в номинации «Лучшее внутреннее новогоднее оформление объекта потребительского рынка» признаны:

- 1 место - lounge-café «Терраса» (ООО «Триумф»);

- 2 место - lounge-café «SAXAR» (ООО «Икс Клуб»);

- 3 место - гипермаркет «Твой» (ООО «Блеск»).

Все участники конкурса награждены дипломами, а призёры и победители - дипломами и призами (подарочными сертификатами) на общую сумму 130,0 тыс. рублей. По решению конкурсной комиссии был присуждён специальный приз участнику ОАО «Мурманская арктическая геологоразведочная экспедиция» (ОАО «МАГЭ»), которому вручили диплом участника и памятный подарок.

5. В период с 24 по 25 декабря 2016 года на ул. Воровского (от просп. Ленина до ул. Пушкинской) проводилась ярмарочная торговля «Новогодний базар», в ходе которой был представлен широкий ассортимент товаров: новогодние украшения, искусственные и живые ели, сосны, букеты, игрушки, новогодние подарки, кондитерская продукция и пр. В мероприятии приняли участие 23 хозяйствующих субъекта (26 торговых мест) из Мурманской области, Липецка, Великого Новгорода, Ульяновской области, Ярославля, Республики Карелия. Торжественное открытие ярмарочной торговли включало в себя конкурсы, розыгрыши и т.д.

6. В декабре 2016 года подведены итоги общегородского конкурса студенческих работ «Импульс будущего». На участие в конкурсе было подано 12 выпускных квалификационных работ от 3 ВУЗов города Мурманска. Победителями и призерами признаны 3 участника в номинации «Лучшая выпускная квалификационная работа по уровню высшего профессионального образования–бакалавриат». Общая сумма призов (подарочных сертификатов) составила 24,0 тыс. рублей. Кроме того, согласно условиям конкурса научный руководитель победителя отмечен подарочным сертификатом на общую сумму 5,0 тыс. рублей.

Реализация программных мероприятий осуществлялась в соответствии с установленными сроками.

Неполное освоение денежных средств по программе обусловлено следующими причинами:

1. В рамках оказания финансовой поддержки субъектам МСП образовалась экономия денежных средств в размере 577,5 тыс. рублей, обусловленная недостаточным количеством заявок на участие в проводимых конкурсах, а также отклонением ряда поданных на конкурсы заявок по причине их несоответствия установленным требованием.

2. В рамках организации городских конкурсов, выставок, ярмарок по результатам проведения конкурсных процедур, а также в связи с отсутствием заявок в двух номинациях конкурса «Импульс будущего» образовалась экономия денежных средств в размере 147,9 тыс. рублей.

6.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях содействия экономическому развитию города через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 26 368,5 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 25 986,3 тыс. рублей, средства областного бюджета - 382,2 тыс. рублей.

Фактически освоено 26 125,4 тыс. рублей или 99,1% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 25 974,1 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 151,3 тыс. рублей или 39,6% от плана.

Реализация мероприятий АВЦП в 2016 году осуществлялась своевременно.

Низкий процент освоения средств областного бюджета обусловлен тем, что должность специалиста, исполнявшего функции по сбору сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров на территории муниципального образования город Мурманск, для включения в торговый реестр Мурманской области, в 2016 году оставалась вакантной. Указанные обязанности возложены на специалиста КЭР с доплатой в 20% денежного содержания, в связи с чем сложилась экономия фонда оплаты труда и начислений на фонд оплаты труда.

7. «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы

МП «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы разработана с целью развития транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшения качества и безопасности перевозок. Задачи МП:

- развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске;

- совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;

- повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства;

- организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан;

- обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 1 385 620,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 083 476,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 302 143,8 тыс. рублей.

В 2016 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 1 379 845,9 тыс. рублей или 99,6% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 081 899,1 тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета - 297 946,8   
тыс. рублей или 98,6% от плана.

Реализация программных мероприятий осуществлялась в соответствии с установленными сроками.

7.1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях развития транспортной инфраструктуры в городе Мурманске.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 224 561,1 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 67 339,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 157 162,1 тыс. рублей.

Фактически освоено 222 858,9 тыс. рублей или 99,2% от предусмотренного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 66 888,4 тыс. рублей или 99,2% от плана, средств областного бюджета - 155 970,5 тыс. рублей или 99,2% от плана.

В 2016 году в рамках реализации программных мероприятий выполнены работы по:

1. Капитальному ремонту:

- ул. Гвардейской;

- тротуара по ул. Бондарной;

- выезда с ул. Зои Космодемьянской на пр. Кольский в районе остановки «Автопарк» (км 0+00 - км 0+335);

- въезда с ул. Карла Маркса к д. №№ 9, 11 по ул. Карла Маркса;

- асфальтобетонного покрытия въезда с ул. Карла Маркса к д. №№ 7, 9 по   
ул. Карла Маркса;

- тротуаров по ул. Карла Маркса на участке от пр. Ленина до ул. Софьи Перовской;

- асфальтобетонного покрытия въезда с ул. Карла Маркса к д. №№ 12, 14 по   
ул. Карла Маркса;

- уличной лестницы, расположенной в районе дома № 6 по пр. Кольскому;

- уличной лестницы, расположенной в районе дома № 6 по ул. Достоевского;

- уличной лестницы, расположенной в районе дома № 1 по ул. Папанина.

2. Ремонту:

- тротуаров по пр. Ленина;

- ул. Пушкинской с тротуарами;

- Верхне-Ростинского шоссе, от ул. Домостроительной до автодороги Р-21 «Кола»;

- съезда на пр. Кольский в районе ул. Шевченко.

3. Уширению въездов с:

- ул. Карла Маркса к д. №№ 7, 9 по ул. Карла Маркса;

- ул. Карла Маркса к д. №№ 12, 14 по ул. Карла Маркса.

4. Устройству остановки общественного транспорта в районе дома № 16А по   
ул. Карла Маркса (компенсационная посадка зеленых насаждений).

5. Восстановлению зеленой зоны после капитального ремонта тротуаров по   
ул. Карла Маркса, от пр. Ленина до ул. Софьи Перовской.

6. Установке бортового камня в районе перекрестка ул. Карла Маркса - пр. Ленина (нечетная сторона).

7. Проведению испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП.

Реализация программных мероприятий осуществлялась в соответствии с установленными сроками.

Незначительное отклонение фактических значений показателей (индикаторов) программных мероприятий от плановых обусловлено корректировкой необходимого объема работ по фактической потребности в части:

- проведения испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП;

- капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования (в связи с увеличением площади асфальтобетонного покрытия за счет увеличения площади тротуаров и стоянок).

7.2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы разработана в целях совершенствования дорожных условий и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 41 276,1 тыс. рублей. Фактически освоено 41 276,1 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках реализации программных мероприятий выполнены следующие работы:

1. Установка в МБОУ СОШ №№ 22, 23, 26, 28 электронных светодиодных схем безопасных маршрутов движения обучающихся.

На сегодняшний день в муниципальных общеобразовательных учреждениях оборудовано 16 кабинетов, 4 учебно-игровые площадки по углубленному изучению правил безопасности дорожного движения, 11 общеобразовательных учреждений оборудованы электронными светодиодными схемами безопасных маршрутов движения обучающихся.

2. Установка светофорных объектов с кнопкой вызова пешеходной фазы в районе нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным учебным учреждениям, в районе:

- СОШ: № 1 (ул. Капитана Буркова, д. № 31), № 16 (ул. Лесная, д. № 29, жилой район Абрам-мыс), № 18 (ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 3б), № 20 (ул. Баумана,   
д. № 40), № 26 (ул. Павлика Морозова, д. № 3а); № 28 (ул. Чехова, д. № 11), № 31   
(ул. Героев Рыбачьего, д. № 58), № 37 (просп. Кирова, д. № 36, корп. 27), № 50   
(ул. Капитана Орликовой, д. № 35), № 53 (ул. Старостина, д. № 29), № 57 (ул. Сафонова,   
д. № 11);

- Мурманского международного лицея (проезд Ледокольный, д. № 23);

- лицея № 14 (ул. Александра Невского, д. № 95);

- ДМЦ «Океан» (ул. Юрия Гагарина, д. № 21);

- Мурманского индустриального колледжа (ул. Подгорная, д. № 80);

- ДОУ № 97 (ул. Трудовых Резервов, д. № 5).

3. Установка светофорного объекта в районе домов № 35, 37 по пр. Ленина.

4. Уширение до трех полос въезда к домам № 35 и № 37 по пр. Ленина.

5. Установка дорожных знаков в количестве 341 шт. и приведение в соответствии с требованиями ГОСТ дорожных знаков в количестве 651 шт.

6. Установка дорожных ограждений общей протяженностью 5 395,7 п.м в районе:

- домов: №№25, 25а, 27 по ул. Карла Маркса, №№ 1, 23 по проезду Ледокольному, №№ 19, 29 по ул. Старостина, № 5 по ул. Трудовых Резервов, № 1, корп. 3 по ул. Шмидта, №№ 49, корп. 17-57, № 48 по ул. Адмирала флота Лобова, №№ 43, 58 по ул. Героев Рыбачьего, №№ 31,33,35 по просп. Кирова, №№ 25, 88 по просп. Кольскому, № 36а   
по ул. Шевченко, № 31 по ул. Капитана Буркова, № 3а по ул. Павлика Морозова, № 11   
по ул. Чехова, № 11 по ул. Сафонова, № 95 по ул. Александра Невского, № 80   
по ул. Подгорной, № 35 по ул. Капитана Орликовой, № 21 по ул. Юрия Гагарина, № 40 по ул. Баумана, № 12 по ул. Лесной, №№ 18-20, 80 по пр. Ленина, № 28 по ул. Свердлова;

- СОШ № 18 (ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 3б);

- остановки общественного транспорта «Улица Алексея Хлобыстова» (южное направление) по пр. Героев-североморцев;

- ул. Капитана Орликовой (от пр. Кольского);

- ул. Профсоюзов (от ул. Коминтерна до пр. Ленина);

- от д. № 132 до д. № 142 по пр. Кольскому;

- от д. № 22 до д. № 29 по ул. Ленинградской;

- перекрестков: ул. Баумана - ул. Достоевского, ул. Заводская - пр. Кирова,   
пр. Ленина - ул. Полярные Зори, пр. Ленина - ул. Капитана Егорова, пр. Ленина -   
ул. Карла Маркса, пр. Ленина - ул. Володарского, пр. Ленина - ул. Октябрьская,   
пр. Ленина - ул. Генерала Журбы, ул. Ленинградская - ул. Воровского, пр. Кольский -   
ул. Кооперативная.

7. Устройство тротуаров общей площадью 190 кв.м в районе нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных в районе д. № 29 по ул. Алексея Хлобыстова,   
д. № 35 по ул. Капитана Орликовой, д. № 11 по ул. Сафонова.

8. Установка искусственной дорожной неровности площадью 57,6 кв.м в районе   
д. № 7 по пр. Ледокольному.

9. Установка:

- бортового камня протяженностью 71 п.м для устройства пешеходных переходов в районе д. № 35 по ул. Капитана Орликовой и в районе Мурманского государственного технического университета (по пер. Хибинскому);

- дорожных знаков в количестве 46 шт. в районе искусственных дорожных неровностей (пр. Ледокольный, д. № 7, ул. Гвардейская, д. №№ 9, 19).

В рамках мероприятий по повышению правосознания и ответственности участников дорожного движения в 2016 году:

- проведено 16 профилактических мероприятий (рейдов), направленных на привлечение коллективов транспортных предприятий, водителей транспортных средств к решению проблем безопасности дорожного движения;

- размещено 12 информационных материалов в СМИ в рамках мероприятия «Организация социальной рекламы по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Размещение информационных материалов в СМИ, общественном транспорте и т.д.».

Доля участников мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, в 2016 году составила 86,0% от общего числа обучающихся в ОУ города Мурманска.

В 2016 году учащиеся стали участниками культурно-просветительских и познавательных мероприятий, конкурсов детского рисунка «Дорога БЕЗ опасности!», тематических бесед, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Организовано участие школьников во Всероссийском конкурсе «Все вместе - за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма», областных соревнованиях «Безопасное колесо», информационно-пропагандистских кампаниях по безопасности дорожного движения «Прогноз безопасности», «Дистанция», акциях отрядов юных инспекторов дорожного движения «Дневной дозор», «Красный, желтый, зеленый», «Внимание, дети!» и других профилактических мероприятиях.

Обеспечено методическое сопровождение работы ОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, проведены семинары для педагогических работников по проблемам детского дорожно-транспортного травматизма.

В период летней оздоровительной кампании 2016 года в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе 11 муниципальных общеобразовательных учреждений, с обучающимися проведены инструктажи о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах города, тематические беседы с приглашением сотрудников ОБ ДПС УГИБДД УМВД по г. Мурманску, викторины, конкурсы плакатов и рисунков «Внимание! Дети!», «Ты и улица», профилактические акции «Лето! Дети! И дорога!», «Защити себя! Соблюдай правила дорожного движения», направленные на закрепление навыков безопасного участия в дорожном движении и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, созданы временные отряды юных инспекторов дорожного движения, организованы встречи с сотрудниками ГИБДД, экскурсии в музей УГИБДД УМВД России по Мурманской области и другие мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. В летний период 2016 года участниками указанных мероприятий стали около 1740 детей и подростков.

В период с 5 по 10 сентября 2016 года в рамках масштабной городской профилактической акции «Посвящение в пешеходы» в общеобразовательных учреждениях проведены классные часы, тематические беседы, акции, флешмобы, спортивно-развлекательные программы, направленные на активизацию знаний школьников по правилам дорожного движения и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

В период с 01.10.2016 по 01.11.2016 в общеобразовательных учреждениях города проведена профилактическая акция «Светоотражающие предметы носи, чтоб не случилось с тобою беды!», направленная на популяризацию использования световозвращающих элементов обучающимися в темное время суток.

Кроме того, в 2016 году УМВД России по г. Мурманску проведены следующие мероприятия, направленные на профилактику безопасности дорожного движения:

- профилактические мероприятия «Автобус», «Парковка», «Пешеход», «Безопасные дороги Мурманска», «Детская безопасность», «Школа безопасности на дороге»;

- рейды, направленные на профилактику правонарушений, связанных с управлением автомобилем в нетрезвом виде;

- городские акции «Безопасная дорога в отпуск», «Ангел на дороге», «Встречная полоса», «Велосипедисты Мурманска», «День безопасности», «Дорога без наркотиков», «Студенческий десант».

За 2016 год на территории муниципального образования город Мурманск произошло 357 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), что на 6,3% больше, чем в 2015 году (336 ДТП). В результате совершенных ДТП пострадало 444 человека, погибло 6 человек. Количество ДТП с участием детей составило 55 ед., количество пострадавших детей - 55, погибших - 0.

Реализация программных мероприятий осуществлялась в соответствии с установленными сроками.

Отклонение фактических значений показателей (индикаторов) программных мероприятий от плановых обусловлено:

1. Невозможностью выполнения в полном объеме работ по установке ограждений в связи со сложными погодными условиями, отсутствием у подрядчиков необходимого объема материальных ресурсов, а также запретом на установку дорожных ограждений в охранной зоне электрических сетей.

2. Сложностью прогнозирования показателей, связанных с числом совершенных ДТП, погибших в ДТП, пострадавших в ДТП (по данным показателям отмечено перевыполнение плана при недостижении показателей, касающихся ДТП с участием детей).

7.3. ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2014-2019 годы

ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2014-2019 годы разработана в целях повышения уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 969 519,6 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 898 090,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 71 429,1 тыс. рублей.

Фактически освоено 968 104,5 тыс. рублей или 99,9% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 897 608,8 тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета - 70 495,7 тыс. рублей или 98,7% от плана.

В 2016 году в рамках реализации программных мероприятий:

1. ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения», ММБУ «Дирекция городского кладбища» осуществлялись мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города, объектов озеленения, территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений.

2. Организовано наружное освещение улиц и дворовых территорий города, территории городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши.

3. Заключены договоры энергоснабжения с ОАО «МРСК Северо-Запада», муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению режима освещения улиц и дворовых территорий города Мурманска в соответствии с заданным графиком режима работы наружного освещения, договоры на замену приборов учета электрической энергии наружного освещения, снятие показаний приборов учета электрической энергии наружного освещения с ОАО «Мурманская горэлектросеть».

4. Заключен контракт на оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших (ОАО «Бюро спецобслуживания»). В 2016 году вывезено 399 тел умерших.

5. Организованы охрана, техническое обслуживание и содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок, расположенных перед зданием ГДЦ «Меридиан» и на площади перед зданием АО «Отель «АРКТИКА», стелы-маяка в составе объекта «Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках», системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья, сетей наружной бытовой и ливневой канализации, городских общественных и уличных туалетов).

6. Выполнены работы по:

- капитальному ремонту площади ГДЦ «Меридиан», территории в районе памятного знака ледоколу «Ермак» по адресу пр. Ленина, д. 90, проезда от д. № 11 по   
ул. Шевченко до ул. Героев Рыбачьего, пешеходной связи в районе д. №№ 4-6   
по пр. Связи, территории в районе памятного знака «Героям-североморцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», установленного в районе дома № 33 по   
просп. Героев-североморцев;

- ремонту проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения, расположенных в районе д. № 12 по ул. Полины Осипенко, д. № 8   
по ул. Героев Рыбачьего, д. № 108/4 по пр. Кольскому, д. № 14 по ул. Аскольдовцев,   
д. № 40/4 по ул. Чумбарова-Лучинского;

- капитальному ремонту и ремонту пешеходных лестниц в районе д. 25/1   
по ул. Аскольдовцев, д. № 7 по ул. Радищева, д. № 22 по пр. Связи, д. № 9 по   
ул. Папанина;

- капитальному ремонту сетей наружного освещения по ул. Бондарной, в районе   
д. № 11 по ул. Шевченко, пешеходной лестницы от д. № 16 по пр. Северному до д. № 23 по ул. Папанина;

- восстановлению наружного освещения в районе д. № 93-99 по ул. Старостина   
(6 опор наружного освещения);

- восстановлению 20 аварийных опор наружного освещения.

Реализация программных мероприятий осуществлялась в соответствии с установленными сроками.

Незначительное отклонение фактических значений показателей (индикаторов) программных мероприятий, связанных с установкой (восстановлением) опор наружного освещения, а также с осуществлением соответствующих технологических присоединений связаны с тем, что указанные работы в отношении наружного освещения   
ул. Судоремонтной не приняты в связи с необходимостью устранений замечаний к качеству работ.

7.4. ВЦП «Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2019 годы

ВЦП «Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях организации транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 100 590,6 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 27 055,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 73 535,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 98 518,6 тыс. рублей или 97,9% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 27 055,6 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 71 463,0 тыс. рублей или 97,2% от плана.

В 2016 году в рамках реализации программных мероприятий:

1. Транспортной организации АО «Электротранспорт» за счет средств областного бюджета направлена субсидия в размере 71 463,0 тыс. рублей на возмещение расходов в рамках реализации мероприятия «Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области». Количество реализованных проездных билетов составило 112 205 шт. (102,7% от плана).

2. В рамках реализации требований Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», были приобретены бланки свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок в количестве 200 штук (100% от плана) и бланки карт маршрутов регулярных перевозок в количестве 1500 штук (100% от плана) на общую сумму   
55,6 тыс. рублей.

3. Транспортной организации АО «Электротранспорт» были возмещены затраты в части непокрытых собственной выручкой и субсидиями из иных источников расходов на общую сумму 27 000,0 тыс. рублей.

Реализация программных мероприятий осуществлялась в соответствии с установленными сроками, в полном объеме.

7.5. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2016 году предусмотрены средства в размере   
49 672,6 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 49 655,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 17,6 тыс. рублей.

Фактически освоено 49 087,8 тыс. рублей или 98,8% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 49 070,2 тыс. рублей или 98,8% от плана, средств областного бюджета - 17,6 тыс. рублей или 100,0% от плана.

Реализация мероприятий в рамках программы в 2016 году осуществлялась своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ.

8. МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2019 годы

МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2019 годы разработана с целью вовлечения в хозяйственный оборот имущества, создания благоприятных условий для обеспечения населения комфортным жильем. Задачи программы:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями;

- предоставление муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых и многодетных семей города Мурманска;

- сокращение количества пустующих муниципальных нежилых помещений и обеспечение населения благоустроенным жильем;

- обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

- создание условий для приобретения и использования имущества в целях решения вопросов местного значения;

- регулирование земельных и имущественных отношений;

- осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 612 098,3 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 494 337,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 62 915,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 54 846,0 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий МП предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 342 583,5 тыс. рублей.

Фактически освоены средства в размере 607 316,0 тыс. рублей или 99,2% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 489 554,7 тыс. рублей или 99,0% от плана, средств областного бюджета - 62 915,3 тыс. рублей или 100% от плана, средств федерального бюджета - 54 846,0 тыс. рублей или 100% от плана. Кроме того, привлечено 230 971,2 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками.

8.1. Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012» на 2014-2017 годы

Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012» на 2014-2017 годы разработана в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 106 585,6 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 24 489,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 45 936,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 36 159,5 тыс. рублей.

Фактически освоено 105 680,0 тыс. рублей или 99,2% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 23 583,8 тыс. рублей или 96,3% от плана, средств областного бюджета - 45 936,7 тыс. рублей или 100% от плана, средств федерального бюджета - 36 159,5   
тыс. рублей или 100 % от плана.

В рамках подпрограммы в 2016 году выполнялось:

1. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в т.ч. по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

За отчетный период в полном объеме произведена оплата по контрактам, заключенным во исполнение этапа 2015 года программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 485-ПП.

2. Переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах: количество расселенных жилых помещений составило 212 ед. (87,6% от плана, реализация мероприятий по переселению граждан будет продолжена в 1 квартале 2017 года).

3. Организация и проведение сноса аварийных многоквартирных домов, в т.ч. предпроектные работы. За отчетный период:

- снесено 13 многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Зеленая, д. 58, ул. Новосельская, д. 48, ул. Зеленая, д. 36, ул. Загородная, д. 12, ул. Семена Дежнева, д. 13 (надземная часть), ул. Новосельская, д. 31, ул. Новосельская, д. 23, ул. Новосельская,   
д. 25, ул. Новосельская, д. 46, ул. Бондарная, д. 11, ул. Зеленая, д. 43, ул. Первомайская,   
д. 8, ул. Первомайская, д. 10;

- выполнены работы по благоустройству территории после сноса дома по адресу ул. Сполохи, д. 2.

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками.

Неполное освоение денежных средств обусловлено расторжением муниципального контракта на проведение компенсационной высадки деревьев после сноса домов №№ 8, 10 по ул. Первомайской в связи с отсутствием фактической необходимости.

8.2. Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 184 883,1 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий программы предусмотрено привлечение средств внебюджетных источников в размере 1 500,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 183 337,9 рублей или 99,2% от запланированного на год объема денежных средств. Кроме того, привлечено 1 500,0 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

В рамках программы в 2016 году выполнялось:

1. Организация и проведение работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках многоквартирных домов.

Выполнены кадастровые работы по 42 земельным участкам, на которых расположены 44 многоквартирных дома (100% от плана). Указанные работы приняты и оплачены в полном объеме.

2. Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства.

В 2016 году в целях приобретения квартир для расселения граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, заключены и исполнены в полном объеме 29 муниципальных контрактов на общую сумму 176 480,4 тыс. рублей, в т.ч.:

- муниципальный контракт на приобретение 22 квартир общей площадью 1 010,0 кв. м в строящемся многоквартирном доме (домах) в городе Мурманске. Цена контракта с учетом изменения по соглашению сторон составляет 55 551,1 тыс. рублей;

- 25 муниципальных контрактов на приобретение 25 жилых помещений общей площадью 866,3 кв. м для нужд муниципального образования город Мурманск с целью переселения граждан из многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, общей площадью 1 130,2 кв.м. Общая сумма по указанным контрактам составляет 57 489,0 тыс. рублей;

- 3 муниципальных контракта на участие в долевом строительстве многоквартирного дома (домов) в городе Мурманске (в районе д. 10 по пр. Кольскому) со сроком исполнения - до 31.12.2018. В соответствии с указанными контрактами приобретаются 26 квартир общей площадью 1 153,5 кв.м, общая цена контрактов составляет 63 440,3 тыс. рублей. Оплата по контрактам произведена в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2016 переселено 137 граждан (67,5% от плана), количество расселенных жилых помещений составило 67 единиц (72,0% от плана) общей площадью   
2 435,8 кв.м. Предоставленные жилые помещения были приобретены в 2015-2016 годах.

3. Организация и проведение сноса расселенных аварийных многоквартирных домов, в т.ч. предпроектные работы.

В 2016 году снесено 6 многоквартирных домов (85,7% от плана), расположенных по адресам: ул. Калинина, д. 39, ул. Полярные Зори, д. 32, ул. Павлова, д. 43 (благоустройство территории будет производиться в 2017 году), ул. Декабристов, д. 24 (снос произведен АО «АМН»).

Снос дома по адресу ул. Три Ручья, д. 23 приостановлен в связи со смертью одного из собственников и необходимостью оформления перехода права собственности на долю умершего родственника другим собственникам для заключения договора мены на благоустроенное жилое помещение.

Недостижение плановых показателей программы в части строительства и приобретения жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, а также в части переселения граждан, проживающих в указанных домах, обусловлено сроками исполнения муниципальных контрактов на участие в долевом строительстве многоквартирного дома (домов) в городе Мурманске в районе д. 10 по пр. Кольскому.

8.3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях предоставления муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых и многодетных семей города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 97 818,5 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 62 153,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 16 978,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 18 686,5 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 341 083,5 тыс. рублей.

Фактически освоено 97 282,8 тыс. рублей или 99,5% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 61 617,7 тыс. рублей или 99,1% от плана, средств областного бюджета - 16 978,6 тыс. рублей или 100% от плана, средств федерального бюджета - 18 686,5   
тыс. рублей или 100% от плана. Кроме того, привлечено 229 471,2 тыс. рублей за счет внебюджетных средств.

Согласно постановлению администрации города Мурманска от 30.03.2016 № 807 в рамках программы предполагалось вручить свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее - Свидетельство) 59 молодым семьям на общую сумму 36 061,2 тыс. рублей и 15 многодетным семьям на общую сумму 14 119,2 тыс. рублей.

В рамках программы:

- 07.04.2016 вручены Свидетельства 55 молодым семьям на общую сумму 33 771,6 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск;

- 20.04.2016 вручены Свидетельства 15 многодетным семьям на общую сумму 13 546,5 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.

3 молодые семьи и 1 многодетная семья по личному заявлению отказались от получения Свидетельств. Кроме того, 1 молодая семья не представила в установленный срок заявление и пакет документов для получения социальной выплаты. Таким образом, произошло высвобождение денежных средств на сумму 3 938,2 тыс. рублей.

В июне 2016 года городу Мурманску предоставлена субсидия из федерального бюджета на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям - участникам муниципальной программы 2015 года в размере 997,4   
тыс. рублей (постановление Правительства Мурманской области от 04.05.2016   
№ 197-ПП).

С учетом поступивших дополнительных средств из федерального бюджета и высвободившихся средств (в связи с отказом семей от получения Свидетельства), были выданы Свидетельства ещё 7 молодым семьям на общую сумму 4 770,0 тыс. рублей.

1 многодетная семья по личному заявлению отказалась от получения Свидетельства. Таким образом, произошло высвобождение денежных средств на сумму   
1 224,5 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 11.11.2016 № 555-ПП городу Мурманску из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений были выделены дополнительные средства (общий размер субсидии составил 1 683,3 тыс. рублей). В связи с этим, а также с учетом высвобождения средств по причине отказа семей от получения Свидетельств дополнительно были выданы Свидетельства 5 молодым семьям.

Всего в 2016 году получили Свидетельства 129 молодых и многодетных семей (100% от плана), в т.ч. 76 семей - по муниципальной программе, 53 семьи - по региональной программе.

По состоянию на 01.01.2017 улучшили свои жилищные условия:

1. По муниципальной программе: 76 семей, в т.ч. 14 многодетных семей, которым перечислены социальные выплаты на общую сумму 51 516,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- федерального бюджета - 997,5 тыс. рублей;

- бюджета муниципального образования город Мурманск - 50 518,7 тыс. рублей.

2. По региональной программе: 54 семьи, которым перечислены социальные выплаты на общую сумму 22 041,9 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- федерального бюджета - 17 689,1 тыс. рублей;

- областного бюджета - 4 111,3 тыс. рублей;

- бюджета муниципального образования город Мурманск - 241,5 тыс. рублей.

Кроме того, в 2016 году были перечислены дополнительные социальные выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка 35 семьям - участникам муниципальной и региональной программ на общую сумму 4 604,4 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.

На организацию мероприятий по выдаче Свидетельств и информационную поддержку МП (изготовление буклетов) израсходовано 65,0 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий программы осуществлялось своевременно, в соответствии с установленными сроками.

8.4. Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения» на 2014-2019 годы разработана в целях сокращения количества пустующих муниципальных нежилых помещений и обеспечения населения благоустроенным жильем.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 20 963,4 тыс. рублей. Фактически освоено 20 216,7 тыс. рублей или 96,4% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2016 году запланирован перевод 8 муниципальных нежилых помещений в 30 жилых помещений. В рамках реализации программных мероприятий:

1. Принято 8 решений об изменении категории помещений (100% от плана).

2. Подготовлены и оформлены в установленном порядке 8 проектов переустройства и (или) перепланировки для перевода муниципальных нежилых помещений в жилые (100% от плана).

3. Проведено переустройство (перепланировка) 8 пустующих муниципальных нежилых помещений для использования данных помещений в качестве жилых (88,9% от плана). Работы по переустройству (перепланировке) муниципального помещения по адресу пр. Героев-североморцев, д. 76/1, пом. 4 не выполнены в установленный контрактом срок по вине подрядной организации.

4. Разработана проектная документация на:

- капитальный ремонт газопровода в помещении по адресу ул. Ушакова, д. 16/20, помещение VIII;

- отбор кирпича и кладочного раствора из наружных и внутренних несущих стен, испытания и определение физико-механических свойств керамического кирпича и кладочного раствора, отобранного из несущих стен нежилого здания по адресу   
ул. Академика Книповича, д. 4.

Количество помещений, имеющих в результате действий по изменению категории пустующих нежилых помещений, основание для использования в качестве жилых, составило 29 ед. (96,7% от плана).

Выполнение мероприятий программы осуществлялось своевременно, в соответствии с установленными сроками.

8.5. ВЦП «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2014-2019 годы

ВЦП «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 29 515,1 тыс. рублей. Фактически освоено 29 391,3 тыс. рублей или 99,6% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2016 году заключено 15 муниципальных контрактов на приобретение 15 квартир общей площадью 567,5 кв.м, в т.ч.:

- 4 муниципальных контракта на приобретение двухкомнатных квартир;

- 10 муниципальных контрактов на приобретение однокомнатных квартир;

- 1 муниципальный контракт на приобретение трехкомнатной квартиры.

Указанные контракты исполнены и оплачены в полном объеме.

Малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, предоставлено 9 жилых помещений из 15 приобретенных. Кроме того, в настоящее время 1 соответствующее постановление администрации города Мурманска проходит процедуру согласования, и 5 жилых помещений находятся в стадии распределения.

Неполное достижение целевых показателей (индикаторов) программы обусловлено тем, что процедура предоставления приобретенных жилых помещений малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, не была завершена в 2016 году и будет продолжена в первом полугодии 2017 года.

8.6. ВЦП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2014-2019 годы

ВЦП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях создания условий для приобретения и использования имущества в целях решения вопросов местного значения.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 78 008,3 тыс. рублей. Фактически освоено 77 659,7 тыс. рублей или 99,6% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках программы в 2016 году выполнялось:

1. Мероприятия, связанные с обеспечением проведения оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества.

В 2016 году заключено и исполнено 137 муниципальных контрактов на проведение оценки 973 объектов на общую сумму 1 765,3 тыс. рублей.

2. Мероприятия, связанные с обеспечением изготовления технической документации на объекты недвижимости.

В 2016 году заключено и исполнено 105 контрактов с единственным подрядчиком на выполнение работ по изготовлению технической документации (технические паспорта, технические планы, справки (о регистрации права собственности на объекты, об инвентаризационной стоимости объектов в ценах прошлых лет), акты обследования, подтверждающие прекращение существования объектов недвижимого имущества) на общую сумму 4 352,7 тыс. рублей.

В соответствии с указанными контрактами подрядчиками выполнены работы по изготовлению технической документации в отношении 350 объектов (100% от плана).

3. Обеспечение деятельности (выполнение работ) подведомственных учреждений, в т.ч. предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий.

В 2016 ММБУ «ЦКИМИ» в целях повышения эффективности использования муниципального имущества и земельных участков выполнено 3 733 работы (101,4% от плана) в рамках 7 направлений:

- проведение проверки 1 188 объектов муниципального имущества на соответствие данным реестра муниципального имущества города Мурманска;

- выполнение технической работы с целью подачи документов на возврат просроченной задолженности за пользование муниципальным имуществом в отношении 140 материалов;

- проведение обследования 405 земельных участков;

- проведение технической работы в отношении проверки правильности расчетов 869 исковых требований;

- проведение технической работы по формированию 620 архивных дел;

- проведение 267 мероприятий в отношении жилых помещений (в т.ч. работы, связанные с организацией расселения граждан из аварийного жилищного фонда, и работы, связанные с подготовкой муниципальных пустующих жилых помещений к ремонту и/или заселению);

- проведение технической работы, связанной с организацией вывоза крупногабаритного и бытового мусора из пустующих помещений муниципального нежилого фонда, в отношении 244 жилых помещений.

4. Приобретение жилых помещений для отнесения их к специализированным жилым помещениям.

В 2016 году в соответствии с 6 муниципальными контрактами приобретено 6 двухкомнатных квартир (100% от плана).

5. Увеличение уставного капитала АО «Электротранспорт».

Единственным акционером АО «Электротранспорт» принято решение об увеличении уставного капитала акционерного общества. Денежные средства в оплату дополнительного выпуска акций в размере 15 000 тыс. рублей перечислены акционерному обществу.

Выполнение мероприятий программы осуществлялось своевременно, в соответствии с установленными сроками.

8.7. ВЦП «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы

ВЦП «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы разработана в целях регулирования земельных и имущественных отношений.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 4 901,0 тыс. рублей. Фактически освоено 4 901,0 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках реализации программных мероприятий в 2016 году:

1. Под объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности, выполнены кадастровые работы по формированию 3 земельных участков (разработаны схемы расположения земельных участков на кадастровых планах территории ), в т.ч.:

- под гаражи, складские помещения, сарай по ул. Баумана, 42;

- под «ТП-37» по ул. Домостроительной, 13/1;

- земельного участка, образованного путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 51:20:0002082:1, 51:20:0002082:17, 51:20:0002082:271.

Также выполнены кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 3 земельных участков:

- под кладбище на ул. Рогозерской (военное захоронение на территории совхоза Полярный) и дорогу на кладбище по ул. Рогозерской;

- под нежилые помещения по ул. Шевченко, д. 14;

- под нежилое отдельно стоящее здание по ул. Алексея Генералова, д. 10.

Общая площадь земельных участков, по которым выполнены кадастровые съемки, составляет 0,3 га (100% от плана).

2. Выполнена научно-исследовательская работа по теме «Разработка экономически обоснованных базовых ставок арендной платы за пользование земельными участками в рамках действующей Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования город Мурманск».

Программные мероприятия выполнялись своевременно, в полном объеме.

8.8. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска» на 2014-2019 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях осуществления муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 89 423,2 тыс. рублей. Фактически освоено 88 846,6 тыс. рублей или 99,4% от запланированного объема денежных средств.

Реализация программных мероприятий в 2016 году осуществлялась своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ.

9. МП «Градостроительная политика» на 2014-2019 годы

Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2014-2019 годы разработана с целью обеспечения устойчивого развития территорий. Задачи программы:

- создание условий для строительства;

- создание комплексной системы информирования населения о деятельности органа местного самоуправления по освещению социально значимых вопросов;

- повышение эффективности управления градостроительной деятельностью и территориальным планированием в муниципальном образовании город Мурманск.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 62 985,7 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск 61 975,7 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 010,0 тыс. рублей.

В 2016 году в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 57 875,4 тыс. рублей или 91,9% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 56 865,4 тыс. рублей или 91,8% от плана, средств областного бюджета - 1 010,0 тыс. рублей или 100% от плана.

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками.

9.1. Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы разработана в целях создания условий для обеспечения населения комфортным жильем.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 12 925,5 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 11 915,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 010,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 8 283,3 тыс. рублей или 64,1% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 7 273,3 тыс. рублей или 61,0% от плана, средств областного бюджета - 1 010,0 тыс. рублей или 100% от плана.

Реализация мероприятий подпрограммы в значительной степени зависит от получения субсидий из областного бюджета. АГМ приняла участие в соответствующем конкурсном отборе на софинансирование расходных обязательств по планировке территорий, формированию (образованию) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры в рамках государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», а также на предоставление социальных выплат многодетным семьям на возмещение части затрат при строительстве жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках. По результатам конкурсного отбора муниципальному образованию город Мурманск предоставлены субсидии из областного бюджета в размере 850,0 тыс. рублей и 160,0   
тыс. рублей соответственно.

Реализация программных мероприятий в 2016 году:

1. Архитектурно-планировочные работы:

1.1. Выполнение топографо-геодезических изысканий.

В 2016 году предусмотрено выполнение топографо-геодезических изысканий на территории площадью 98 га, на основании которых осуществляется разработка документации по планировке территории.

По итогам проведенных торгов в форме открытого конкурса был заключен муниципальный контракт с ООО «ГеоСервис» на выполнение топографо-геодезических изысканий для последующей разработки проектов планировки и проектов межевания территории в Первомайском административном округе с восточной стороны проезда Ледокольный (24 га), в Октябрьском административном округе с восточной стороны пересечения Верхне-Ростинского шоссе и автоподъезда к городу Мурманску, севернее озера Большое (24 га), в Первомайском административном округе северо-западнее д. 31 по улице Достоевского (10 га) на сумму 560,0 тыс. рублей.

Выполнение работ разделено на 2 этапа:

- 1 этап предусматривает сбор, систематизацию и анализ имеющихся материалов, получение исходных данных для производства работ. Создание топографических планов масштаба 1:1000. Срок выполнения - по 01.08.2016. Стоимость работ - 50% от общей стоимости контракта, что составляет 280,0 тыс. рублей;

- 2 этап предусматривает обследование инженерных сетей, согласование планов инженерных коммуникаций с эксплуатирующими сети организациями, подготовку и оформление технического отчета. Срок выполнения работ - по 30.09.2016. Стоимость работ - 50% от общей стоимости контракта, что составляет 280,0 тыс. рублей.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Площадь территорий, на которой выполнены топографо-геодезические изыскания, составляет 58 га.

По итогам проведенных торгов в форме открытого конкурса был заключен муниципальный контракт с ООО «ГеоСервис» на выполнение топографо-геодезических изысканий для последующей разработки проектов планировки и проектов межевания территории, расположенной в Первомайском административном округе города Мурманска восточнее проезда Ледокольного, с западной стороны автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия (40 га) на сумму 182,4 тыс. рублей.

Выполнение работ разделено на 2 этапа:

- 1 этап предусматривает сбор, систематизацию и анализ имеющихся материалов, получение исходных данных для производства работ, создание топографических планов масштаба 1:1000. Срок выполнения - по 30.09.2016. Стоимость работ - 50% от общей стоимости контракта, что составляет 91,2 тыс. рублей;

- 2 этап предусматривает обследование инженерных сетей, согласование планов инженерных коммуникаций с эксплуатирующими сети организациями, подготовку и оформление технического отчета. Срок выполнения работ - по 30.11.2016. Стоимость работ - 50% от общей стоимости контракта, что составляет 91,2 тыс. рублей.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Площадь территорий, на которой выполнены топографо-геодезические изыскания, составляет 40 га.

1.2. Подготовка документации по планировке территории, в т.ч. для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям.

В 2016 году предусмотрена разработка документации по планировке территории на земельном участке площадью 58,9 га.

По итогам проведения аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт с ООО «Национальный земельный фонд» на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории площадью 16,9 га, расположенной с северной стороны от пересечения ул. Гарнизонной и автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия, на сумму 477,0 тыс. рублей. Оплата работ предусмотрена частично из местного бюджета, частично за счет субсидии из областного бюджета.

Работы приняты и оплачены в полном объеме. Площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории, в т.ч. для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям, составляет 16,9 га.

По результатам аукциона в электронной форме был заключен муниципальный контракт с ООО «АРТ «Геоника» на выполнение работ по подготовке проекта планировки и межевания территории площадью 42 га в районе улицы Лесной в Первомайском административном округе города Мурманска на сумму 441,4 тыс. рублей. Оплата работ предусмотрена частично из местного бюджета, частично за счет субсидии из областного бюджета.

Работы приняты и оплачены в полном объеме. Площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории, в т.ч. для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям, составляет 42 га.

1.3. Образование земельных участков для предоставления под строительство.

По результатам аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт с ООО «Вологдаземпредприятие» на выполнение кадастровых работ в отношении 136 земельных участков, образование которых предусмотрено проектом межевания территории площадью 43 га, расположенной с северной стороны дороги, соединяющей ул. Шевченко и автодорогу Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия. Цена контакта составляет 429,3 тыс. рублей. Оплата работ предусмотрена частично из местного бюджета, частично за счет субсидии из областного бюджета.

Выполнение работ разделено на 2 этапа:

- 1 этап предусматривает постановку на государственный кадастровый учет 136 земельных участков. Срок выполнения работ по 1 этапу - по 01.12.2015. Стоимость работ - 80% от цены контракта, что составляет 343,5 тыс. рублей. Работы по 1 этапу приняты и оплачены в полном объеме, результат выполненных работ по 1 этапу отражен в отчете о реализации МП за 2015 год;

- 2 этап предусматривает установление на местности месторасположения границ земельных участков. Срок выполнения работ по 2 этапу - по 16.05.2016. Стоимость работ - 20% от цены контракта, что составляет 85,9 тыс. рублей. Работы по 2 этапу в установленный срок не выполнены, муниципальный контракт расторгнут.

По результатам аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт с ООО «Геосеть» на выполнение кадастровых работ в отношении 30 земельных участков, образование которых предусмотрено проектом межевания территории площадью 8,3 га, расположенной в районе улицы Зеленой в Первомайском административном округе города Мурманска. Цена контакта составляет 100,0 тыс. рублей. Оплата работ предусмотрена из местного бюджета.

Выполнение работ разделено на 2 этапа:

- 1 этап предусматривает постановку на государственный кадастровый учет 30 земельных участков. Срок выполнения работ по 1 этапу - по 18.07.2016. Стоимость работ - 20% от цены контракта, что составляет 20,0 тыс. рублей.

- 2 этап предусматривает установление на местности месторасположения границ земельных участков. Срок выполнения работ по 2 этапу - по 12.09.2016. Стоимость работ - 80% от цены контракта, что составляет 80,0 тыс. рублей.

Работы приняты и оплачены в полном объеме.

Количество образованных земельных участков для предоставления многодетным семьям - 30 ед.

Кроме того, в 2016 году предусмотрено формирование 20 земельных участков для предоставления под строительство. Формирование земельных участков осуществляется с целью дальнейшей продажи права их аренды на торгах, при этом предоставление земельных участков в целях аренды носит заявительный характер.

В рамках реализации данного мероприятия заключены три договора с единственным поставщиком (ООО «Картографо-геодезическое бюро «Горпроект») на выполнение кадастровых работ в отношении 16 земельных участков на общую сумму 219,9 тыс. рублей. Работы приняты и оплачены в полном объеме.

По результатам аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт с ООО «Геосеть» на выполнение кадастровых работ в отношении 3 земельных участков (земельного участка, расположенного в районе д. 23 по ул. Маяковского, земельного участка, расположенного в районе земельных участков с кадастровыми номерами 51:20:0001601:2, 51:20:0001601:6, уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 51:20:0001601:6). Цена контакта составляет 139,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ - по 30.11.2016 года. Работы приняты и оплачены в полном объеме. Количество образованных земельных участков для предоставления под строительство - 3 ед.

По результатам аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт с ООО «Зенит» на выполнение кадастровых работ в отношении 1 земельного участка и изменение границ территориальных зон. Цена контракта составляет 130,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ - по 19.12.2016. Работы приняты и оплачены в полном объеме. Количество образованных земельных участков для предоставления под строительство - 1 ед.

1.4. Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск (далее - ПЗЗ) в части приведения их в соответствие с генеральным планом муниципального образования город Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85 (далее - Генеральный план), а также с требованиями законодательства в области градостроительной деятельности.

По итогам проведенного открытого конкурса заключен муниципальный контракт с ООО «Агентство по развитию территорий «Геоника» на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск на сумму 2 296,0 тыс. рублей.

Выполнение работ разделено на 2 этапа:

- 1 этап предусматривает сбор исходной информации. Срок выполнения работ по 1 этапу - по 17.06.2016. Стоимость работ - 50% от цены контракта, что составляет 1 148,0 тыс. рублей;

- 2 этап предусматривает выполнение корректировки проекта внесения изменений в ПЗЗ по итогам публичных слушаний. Срок выполнения работ по 2 этапу - по 31.01.2017. Стоимость работ - 30% от цены контракта, что составляет 688,8 тыс. рублей;

- 3 этап предусматривает выполнение землеустроительных работ по описанию границ территориальных зон для внесения сведений о местоположении их границ в государственный кадастр недвижимости (далее - ГКН). Срок выполнения работ по 3 этапу - по 30.04.2017. Стоимость работ - 20% от цены контракта, что составляет 459,2   
тыс. рублей.

В связи с нарушением исполнителем работ условий муниципального контракта муниципальный контракт расторгнут.

В настоящее время повторно подготовлена заявка на определение исполнителя указанных работ. Таким образом, заключение муниципального контракта планируется в первом полугодии 2017 года.

1.5. Выполнение землеустроительных работ по изменению границ муниципального образования город Мурманск и внесение сведений (изменения сведений) в ГКН, в т.ч. разработка и осуществление мероприятий по установлению границ на местности.

В 2016 году предусмотрено выполнение землеустроительных работ в отношении измененных границ населенного пункта город Мурманск и внесение сведений в ГКН в связи с внесением изменений в Генеральный план в части местоположения границ населенного пункта город Мурманск.

По итогам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт с ООО «Мурманское землеустроительное предприятие» на выполнение землеустроительных работ в отношении измененных границ населенного пункта город Мурманск и внесение сведений в ГКН на сумму 451,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ - по 30 сентября 2016 года. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

1.6. Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск.

По результатам проведения открытого конкурса заключен муниципальный контракт с ООО «АРТ «Геоника» на выполнение работ по разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск на 2016-2025 годы (далее - Программа развития) на сумму 780,0 тыс. рублей.

Выполнение работ разделено на 2 этапа:

- 1 этап предусматривает сбор исходной информации, ее анализ и систематизацию, подготовку отчета и проекта Программы развития. Срок выполнения работ по 1 этапу - по 26.08.2016. Стоимость работ - 50% от цены контракта, что составляет 390,0 тыс. рублей;

- 2 этап предусматривает корректировку проекта, подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний. Срок выполнения работ по 2 этапу - по 07.11.2016. Стоимость работ - 50% от цены контракта, что составляет 390,0 тыс. рублей.

В связи с нарушением исполнителем работ условий муниципального контракта, муниципальный контракт расторгнут.

В настоящее время повторно подготовлена заявка на определение исполнителя указанных работ. Таким образом, заключение муниципального контракта планируется в 1 квартале 2017 года.

2. Предоставление социальной выплаты многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках.

В соответствии с изменениями, внесенными в 2015 году в Порядок предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках, утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 25.09.2013 № 2559, социальные выплаты осуществляются в срок до 1 ноября года, следующего за годом подачи заявления.

В 2015 году в комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (далее - КГиТР) в установленном порядке поступило заявление Шаповаловой Ю.А. По результатам его рассмотрения принято постановление администрации города Мурманска от 16.12.2015 № 3514 «О предоставлении гражданке Шаповаловой Юлии Александровне, являющейся членом многодетной семьи, социальной выплаты для строительства жилья на предоставленном на безвозмездной основе земельном участке с кадастровым номером 51:20:0002405:108», в соответствии с пунктом 3 которого КГиТР предписано с 01.09.2016 обеспечить перечисление гражданке Шаповаловой Ю.А. средств в размере 170,4 тыс. рублей, в т.ч. средств местного бюджета - 10,4 тыс. рублей, средств областного бюджета - 160,0 тыс. рублей.

26.10.2016 Шаповаловой Ю.А. в полном объеме перечислена социальная выплата.

3. Расходы на обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной инфраструктуры, в т.ч. земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям.

По результатам аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт с ООО «Экостройпроект» на выполнение работ по инженерным изысканиям с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям в Первомайском административном округе города Мурманска в районе улицы Героев Рыбачьего, на сумму 911,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ - по 24.10.2016.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Кроме того, заключен договор с единственным поставщиком (ОАО «Мурманская областная электросетевая компания») об осуществлении технологического присоединения вводно-распределительного устройства многоквартирных жилых домов для энергоснабжения домов, расположенных в г. Мурманске, мкр. Жилстрой, на сумму 24 075,4 тыс. рублей. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год с даты заключения договора.

В настоящее время в рамках указанного договора осуществляется образование и предоставление земельного участка под установку трансформаторной подстанции   
(2 БКТПБ). В соответствии с условиями договора частично произведена оплата в размере   
4 500,0 тыс. рублей.

Программные мероприятия реализовывались своевременно, согласно утвержденному плану работ.

Неполное освоение финансирования по программе обусловлено следующими причинами:

1. Экономия средств по результатам проведения торгов на выполнение архитектурно-планировочных работ и мероприятий по обеспечению земельных участков под строительство объектами коммунальной инфраструктуры, в т.ч. земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям.

2. Расторжение муниципальных контрактов на разработку Программы развития и на выполнение работ по внесению изменений в ПЗЗ в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиками принятых обязательств.

9.2. ВЦП «Социальная наружная реклама города Мурманска» на 2014-2019 годы

ВЦП «Социальная наружная реклама города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях создания комплексной системы информирования населения о деятельности органа местного самоуправления по освещению социально значимых вопросов.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 12 161,1 тыс. рублей. Фактически освоено 12 161,1 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2016 году разработана рекламно-информационная концепция графических материалов социальной наружной рекламы и выполнено изготовление и размещение рекламно-информационных материалов социальной наружной рекламы, видео-рекламы 4 мероприятий:

1. Всероссийского фестиваля детского и молодежного творчества «Сияние Севера», посвященного 100-летию основания города Мурманска.

2. Празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (в т.ч. разработана рекламно-информационная концепция праздничного оформления места проведения праздничного парада).

3. Международного фестиваля «Гольфстрим», посвященного 100-летию города Мурманска.

4. Празднования 100-летнего юбилея города Мурманска (в т.ч. разработана рекламно-информационная концепция графических материалов социальной рекламы «Страницы истории», «Мурманск - вперед!», «100-летие гороДА!» и праздничного оформления города Мурманска).

Также в целях исполнения п. 2.3 Межведомственного плана организационных и практических мер на 2016 год, направленных на координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики в сфере противодействия наркомании и наркопреступности, утвержденного протоколом от 10.12.2015 № 15 Антинаркотической комиссии города Мурманска под председательством главы администрации города Мурманска А.И. Сысоева, на рекламных конструкциях города размещены видео-ролики, посвященные профилактике негативного поведения граждан.

Кроме того, за отчетный период на безвозмездной основе была размещена социальная наружная реклама (видео-реклама) государственных праздников День России, День Государственного Флага, День народного единства и День Конституции Российской Федерации, городского праздника День рыбака, городского праздника День мужества и стойкости мурманчан во время Великой Отечественной войны, учрежденного Советом депутатов города Мурманска, а также поздравления ко Дню знаний и Новому году.

В рамках реализации мероприятия «Разработка схемы размещения рекламных конструкций» заключен соответствующий договор с ООО «Медиа-Сервис» на сумму 90,0 тыс. рублей. Работы приняты и оплачены. В результате выполненных работ в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» разработана, размещена на официальном сайте АГМ, в газете «Вечерний Мурманск» схема размещения рекламных конструкций.

Реализация программных мероприятий осуществлялась своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ.

9.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях повышения эффективности управления градостроительной деятельностью и территориальным планированием в муниципальном образовании город Мурманск.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 37 899,1 тыс. рублей. Фактически освоено 37 431,0 тыс. рублей или 98,8% от запланированного на год объема денежных средств.

Реализация мероприятий в рамках программы в 2016 году осуществлялась своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ.

10. МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2019 годы

МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2019 годы разработана с целью обеспечения комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг. Задачи программы:

- благоустройство дворовых территорий города Мурманска;

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создании условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития;

- обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду;

- улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности;

- содействие организации эффективного управления многоквартирными домами;

- повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, муниципальными котельными;

- обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 348 724,9 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 348 645,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 79,3 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 50 000,0 тыс. рублей.

В 2016 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 343 225,1 тыс. рублей или 98,4% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 343 145,8 тыс. рублей или 98,4% от плана, средств областного бюджета - 79,3 тыс. рублей или 100,0% от плана. Кроме того, было привлечено 49 145,7 тыс. рублей (98,3% от плана) за счет средств внебюджетных источников.

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками.

10.1. Подпрограмма «Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям города Мурманска» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях благоустройства дворовых территорий города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 27 122,3 тыс. рублей. Фактически освоено 26 829,7 тыс. рублей или 98,9% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2016 году выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт проезда к дворовой территории дома № 8/3 по ул. Приморской жилого района Росляково;

- капитальный ремонт дворовой территории домов № 7 по ул. Челюскинцев, № 1 по пер. Флотскому, № 3 по ул. Володарского, № 4 по ул. Карла Маркса;

- капитальный ремонт подпорной стенки, расположенной на дворовой территории домов №№ 17, 18, 19 по ул. Достоевского;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной стоянки домов №№ 18,19   
по ул. Достоевского;

- демонтаж и восстановление опоры наружного освещения в районе дома № 18   
по ул. Достоевского;

- снос зеленых насаждений и компенсационная посадка в районе домов №№ 17, 18 по ул. Достоевского;

- восстановление благоустройства после аварийно-восстановительных работ подпорной стенки, расположенной на дворовой территории д. № 17 по ул. Старостина;

- текущий ремонт ступеней и площадок лестниц-подиумов со стороны главных фасадов домов №№ 65,78 по просп. Ленина.

Исполнение плана по всем показателям (индикаторам) результативности составило 100%, за исключением показателей по количеству снесенных зеленых насаждений (27% от плана) и объему компенсационной посадки зеленых насаждений (34,6% от плана), что обусловлено корректировкой их числа в конце года по фактической потребности.

Мероприятия, предусмотренные данной подпрограммой, исполнены в запланированные сроки.

10.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы разработана в целях повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создания условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 11 070,0 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 50 000,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 11 034,9 тыс. рублей или 99,7% от запланированного на год объема денежных средств. Привлечено 49 145,7 тыс. рублей за счет внебюджетных средств.

В 2016 году в рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

а) комитетом по образованию администрации города Мурманска:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий - 840,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия проведены работы, направленные на обеспечение соблюдения температурного режима в соответствии с санитарными нормами, в помещениях 3 образовательных учреждений: МБОУ   
г. Мурманска «Средняя образовательная школа № 53» (помещения столовой), МБОУ «Общеобразовательная школа № 58» (помещение спортивного зала), МБОУ г. Мурманска «Мурманский морской лицей» (помещения столовой). Денежные средства освоены в полном объеме;

б) комитетом по жилищной политике администрации города Мурманска:

- сбор и обработка данных по потреблению энергетических ресурсов организациями с участием муниципального образования город Мурманск - без финансирования. Сбор информации осуществляется ежеквартально, выполнение мероприятия составляет 100 %;

- актуализация схемы теплоснабжения города Мурманска - 10 030,0 тыс. рублей. Постановлением администрации города Мурманска от 12.04.2016 № 946 утверждена актуализированная на 2017 год схема теплоснабжения муниципального образования город Мурманск с 2014 по 2029 годы, выполнены работы по актуализации указанной схемы на 2018 год. Мероприятие исполнено в полном объеме;

- возмещение расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и установку индивидуальных приборов учета - 200,0 тыс. рублей. Израсходовано 164,9 тыс. рублей, что составляет 82,5 %. Низкий процент освоения денежных средств связан с тем, что мероприятие носит заявительный характер.

По итогам 2016 года все программные мероприятия выполнены, поставленные задачи решены.

10.3. ВЦП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2014-2019 годы

ВЦП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 9 088,2 тыс. рублей. Фактически освоено 9 037,8 тыс. рублей или 99,4% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2016 году выполнены работы на следующих объектах:

- капитальный ремонт сети водоснабжения по ул. Софьи Перовской, дом № 19;

- капитальный ремонт сети водоотведения по ул. Профсоюзов, дом № 17/12;

- капитальный ремонт сети водоотведения по ул. Полярные Зори, дом № 46;

- капитальный ремонт сетей водоотведения и теплоснабжения по Театральному бульвару, дом № 7.

Исполнение показателя «Протяженность отремонтированных коммунальных сетей, м.п.» на 79%, связано с тем, что муниципальный контракт на капитальный ремонт сети водоотведения в районе домов №№ 19, 19а, 21, 25, 25а, 27, 29 по улице Свердлова расторгнут в связи с отсутствием возможности проведения работ на территории   
ОАО «Хладокомбинат».

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2016 году осуществлялось своевременно.

10.4. ВЦП «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2014-2019 годы

ВЦП «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях улучшения технических характеристик объектов муниципальной собственности.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 134 897,4 тыс. рублей. Фактически освоено 131 420,4 тыс. рублей или 97,4% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2016 году выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт крыш по ул. Октябрьской, дом № 21, по ул. Самойловой,   
дом № 1, по ул. Героев Рыбачьего, дом № 48 п.2;

- капитальный ремонт пандуса по пр. Кольскому, дом № 140, 3 корпус;

- капитальный ремонт тепловых пунктов по ул. Героев Рыбачьего, дом № 29,   
по ул. Зои Космодемьянской, дом № 2, по ул. Зеленой, дома №№ 37, 46, 48, 52;

- капитальный ремонт дренажной системы тепловой сети по ул. Успенского,   
дом № 4;

- капитальный ремонт сети теплоснабжения по ул. Успенского, дом № 4;

- капитальный ремонт конструктивных элементов жилого дома № 3   
по ул. Володарского;

- отремонтированы 78 муниципальных квартир, комнат;

- выполнен расчет несущей способности строительных конструкций, разработка проектной документации на восстановление несущей способности строительных конструкций жилого дома № 34 по ул. Академика Книповича;

- перенесено тепловое оборудование из теплового пункта, расположенного в аварийном доме № 2 по ул. Сполохи, в целях обеспечения теплоснабжением дома № 3 по ул. Сполохи;

- проведена экспертная оценка сметной документации по реконструкции тепловой сети в районе пр. Героев-североморцев;

- выполнено технологическое присоединение энергопринимающих устройств на объекте подземный переход пр. Героев-североморцев;

- демонтирована 101 рекламная конструкция;

- выполнена реконструкция тепловой сети и ливневой канализации в районе пр. Героев-североморцев.

Неполное исполнение показателя «Количество отремонтированных объектов» по мероприятию «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности» (98,6%) связано с нарушением подрядной организацией сроков проведения работ.

10.5. ВЦП «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы

ВЦП «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы разработана в целях содействия организации эффективного управления многоквартирными домами.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 96,7 тыс. рублей. Фактически освоено 96,7 тыс. рублей или 100% от плана.

Реализация программных мероприятий в 2016 году:

- мероприятия, связанные со стимулированием и поддержкой инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск. В рамках мероприятия ТСН «Кольский 8» возмещены затраты за регистрацию. Мероприятие выполнено в полном объеме;

- обеспечение проведения общегородских конкурсов в рамках реализации мероприятий проекта «Мурманск – город чистоты», проведено 3 конкурса (100% от плана);

- консультирование граждан по вопросам эффективного управления многоквартирными домами – проведено 360 консультаций (100% от плана). В рамках данного мероприятия гражданам оказывалась безвозмездная юридическая и консультативная помощь, а также ежеквартально проводились семинары в виде консультаций для населения по вопросам, касающимся управления многоквартирными домами.

Всего за 2016 год в рамках подпрограммы проведено 364 мероприятия (100% от плана).

В 2016 году мероприятия ВЦП исполнены в полном объеме.

10.6. ВЦП «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений» на 2014-2019 годы

ВЦП «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений» на 2014-2019 годы разработана в целях повышения качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, муниципальными котельными.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 124 607,4 тыс. рублей. Фактически освоено 123 464,4 тыс. рублей или 99,1% от запланированного на год объема денежных средств.

Реализация программных мероприятий в отчетном периоде:

- расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Новые формы управления» - израсходовано 57 307,9 тыс. рублей (99,8% от плана). Отклонение обусловлено применением регрессивной шкалы по страховым взносам во внебюджетные фонды;

- оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД - израсходовано 35 341,6 тыс. рублей (99,6% от плана). Отклонение связано с заявительным характером предоставления счетов на уплату взноса на капитальный ремонт владельцами специальных счетов (ТСЖ и ЖСК) и сокращением количества муниципальных помещений. В 2016 году региональным оператором выставлено 876 счетов (103,3% от плана);

- возмещение убытков по жилищно-коммунальному хозяйству - израсходовано 30 330,9 тыс. рублей (97,1% от плана). Отклонение обусловлено тем, что мероприятие носит заявительный характер, предоставление субсидии производится в соответствии с представленными документами, подтверждающими произведенные расходы, а также корректировкой размера субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием пустующих муниципальных помещений, за счет исключения помещений, не являющихся пустующими и/или муниципальными. В 2016 году число получателей субсидии составило 21 ед. (105% от плана);

- меры социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг - 484,0 тыс. рублей.

По итогам 2016 года основные программные мероприятия выполнены, поставленные задачи решены.

10.7. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 41 842,9 тыс. рублей, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 41 763,6 тыс. рублей, средств областного бюджета – 79,3 тыс. рублей.

Фактически освоено 41 341,2 тыс. рублей или 98,8% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 41 261,9 тыс. рублей или 98,8% от плана, средств областного бюджета – 79,3 или 100% от плана.

Неполное достижение значений плановых показателей подпрограммы обусловлено:

- по мероприятию «Расходы на выплату по оплате труда работников органов местного самоуправления» (исполнение – 98,8 %) - применением регрессивной шкалы по страховым взносам во внебюджетные фонды и возвратом страховых взносов ФСС;

- по мероприятию «Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления» (исполнение – 97%) – заявительным характером выплаты, оплатой стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно по фактически предъявленным документам.

Субвенция из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по организации предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты использована в полном объеме.

Реализация мероприятий в рамках программы в 2016 году осуществлялась своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ.

11. МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы

МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы разработана с целью снижения уровня преступности, обеспечения охраны и безопасности окружающей среды.

Задачи:

- снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, улучшение санитарного состояния городской среды, повышение экологической культуры населения, создание системы устойчивого управления зеленым фондом города;

- расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения;

- формирование негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в областном центре;

- профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске;

- сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск;

- повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 102 683,1 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 93 544,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 9 138,9 тыс. рублей.

В 2016 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 98 513,2 тыс. рублей или 95,9% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 89 374,3 тыс. рублей или 95,5% от плана, средств областного бюджета – 9 138,9 тыс. рублей или 100% от плана.

Выполнение мероприятий программы осуществляется в соответствии с установленными сроками.

11.1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2014-2019 годы разработана в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, улучшения санитарного состояния городской среды, повышения экологической культуры населения, создания системы устойчивого управления зеленым фондом города.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 22 240,8 тыс. рублей. Фактически освоено 18 188,1 тыс. рублей или 81,8% от запланированного на год объема денежных средств.

Реализация программных мероприятий в 2016 году:

1. Проведены мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду:

- в соответствии с гражданско-правовыми договорами на оказание услуг по обезвреживанию и размещению отходов с несанкционированных мест их размещения, заключенными между ММБУ «Экосистема» и ООО «ОРКО-инвест», убрано и вывезено 3 921 куб. м отходов, 617 отработанных пневматических автомобильных шин (ликвидирована 101 несанкционированная свалка);

- в соответствии с договорами между ММБУ «Экосистема» и подрядной организацией выполнены работы по возведению преград длиной 79,6 п.м.;

- в соответствии с договорами между ММБУ «Экосистема» и ООО «ОРКО-инвест» выполнялись работы по еженедельному сбору, вывозу и обезвреживанию отходов из 16 контейнеров, установленных: в районе Семёновского озера; на площадке у грунтовой дороги, ведущей от просп. Героев-североморцев к памятнику Защитникам Советского Заполярья (в районе в/части); на площадке со стороны главного фасада дома № 27 по ул. Маяковского; в районе пересечения улицы Александрова и дороги, ведущей к ГАУДО МО «МЦДО «Лапландия»; ул. Мира - на разворотном кольце автобусного маршрута № 29; в районе озера Малое; на площадке у церкви (в районе ул. Капитана Маклакова); озеро Среднее (район дамбы); вдоль домов №№ 31-35 по ул. Крупской, (напротив д. 35); ул. Крупской, в конце дороги между МБОУ СОШ № 21 и МБДОУ № 17 (со стороны озера); ул. Крупской, в районе разворотного кольца автобусных маршрутов № 5, 27; напротив главного фасада дома № 22 по ул. Крупской; в районе пересечения проезда Лыжного и улицы Ломоносова (по проезду к больнице «Севрыба», со стороны Долины Уюта);

– в 2016 году организовано 12 мероприятий по утилизации (обезвреживанию) ртутьсодержащих отходов, собранных от населения города, в ходе которых было собрано 2761 шт. ртутьсодержащих ламп и термометров.

2. В 2016 году ММБУ «Экосистема» заключен контракт на выполнение работ по постановке на кадастровый учет земельных участков Пригородного участкового городского лесничества. В связи большим объемом работ, срок исполнения контракта установлен на конец 2017 года.

3. В целях охраны и защиты городских лесов, расположенных в границах муниципального образования город Мурманск, между ММБУ «Экосистема»   
и ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов» заключены договоры, в рамках которых изготовлены и установлены 28 квартальных столбов и 14 аншлагов. На основании договоров, заключенных между ММБУ «Экосистема» и ООО «Экострой», выполнено лесопатологическое обследование городских лесов Туломского участкового лесничества.

4. Осуществлялось содержание ММБУ «Экосистема».

5. Выполнены работы по строительству подъездной дороги (2 участок 1 этапа) для очистных сооружений сточных вод с земельного участка, отведенного под городскую свалку твердых бытовых отходов.

6. В рамках реализации мероприятий по подготовке к проведению рекультивации городской свалки твердых отходов, на основании контракта между комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и ООО «Эль-Маркт», проведены инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания, разработаны технические отчеты по проведенным изысканиям. В связи с проводимой ФАУ «Главгосэкспертиза» проверкой документов и отсутствием на настоящий момент результатов экспертизы оплата выполненных работ по контракту будет произведена в 2017 году.

7. Организовано размещение печатной продукции экологического характера, изготовленной в 2015 году, на городской акции по сбору и утилизации ртутьсодержащих отходов от населения города, организованной комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска совместно с ООО «Экопром», а также в учреждениях культуры и образования, в управляющих организациях города Мурманска. В связи с увеличением потребности в распространении информационных материалов в сфере охраны окружающей среды в 2016 году объем приобретенной и изготовленной печатной продукции (11 567 шт.) превысил запланированный показатель более, чем в 10 раз.

В рамках проводимого в 2016 году общегородского смотра-конкурса «Мой зеленый город – мой уютный дом» поступило более 50 заявок на участие в конкурсе. По итогам конкурса победители награждены ценными призами и сертификатами.

По итогам 2016 года основные программные мероприятия выполнены, поставленные задачи решены.

Неполное освоение финансирования по подпрограмме (81,8% от плана) обусловлено переносом на 2017 год оплаты работ по подготовке к проведению рекультивации городской свалки твердых отходов по причине незавершенной экспертной проверки документов.

11.2. Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2014-2019 годы разработана в целях расширения городского кладбища и обеспечения стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 15 335,9 тыс. рублей. Фактически освоено 15 335,9 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

Выполнены работы по вертикальной планировке кладбища, по устройству дорожной сети, водопропускных сооружений.

Разработана проектная документация на расширение городского кладбища (левая сторона) на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши (участок, расположенный между сектором захоронений № 31 и Мемориалом).

В 2016 году плановые показатели мероприятий программы выполнены в полном объеме:

- площадь расширения кладбища составила 2,95 га (100% от плана);

- количество организованных мест под захоронения составило 3 034 могилы (100% от плана).

Реализация подпрограммы удовлетворяет потребность в новых местах захоронения и обеспечивает стабильность санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

По итогам 2016 года программные мероприятия выполнены, поставленные задачи решены.

11.3. Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2014-2019 годы разработана в целях формирования негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развития антинаркотической пропаганды в областном центре.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 712,6 тыс. рублей. Фактически освоено 712,6 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

Организация профилактической работы по формированию здорового образа жизни и развития антинаркотической пропаганды осуществляется путем проведения культурных, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий с детьми, подростками и молодежью, способствующих предупреждению наркомании, а также путем производства и размещения информационных материалов.

1. За отчетный период комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска совместно с подведомственным МАУ МП «Объединение молодежных центров» проведены следующие мероприятия, способствующие предупреждению наркомании:

- обучающие семинары и мастер-классы для специалистов, студентов и социальных педагогов, мастер-класс «Сундучок идей», школа волонтеров – пропагандистов здорового образа жизни. Всего обучено 40 человек;

- акции и круглые столы с участием представителей общественных организаций профилактической направленности, а также специалистов субъектов сферы профилактики наркомании, реализация программы правового просвещения молодежи «Мое право», круглый стол «Преступления и наказания», антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность наших детей», молодежный субботник «Мы за чистый город!», акция «Стоп ВИЧ», марафон «Дыши легко» 1 этап, профилактическая акция «Как прекрасен этот мир», приуроченная к Международному дню борьбы с наркомафией и наркобизнесом, марафон «Дыши легко» (2 этап), проект для желающих бросить курить «Вызов принят», Декада SOS. Всего охвачено – 735 человек;

- городские массовые профилактические мероприятия: молодёжный фестиваль уличной культуры «Двигатель 2016», проведенный в рамках празднования Дня молодежи России, городской праздник «100-е лето Мурманска», танцевальный марафон «Я выбираю жизнь». Всего в массовых мероприятиях приняли участие 2352 человека.

Всего профилактическими мероприятиями охвачено – 3127 человек (104,2% от плана).

В рамках подпрограммы было произведено и размещено 4 113 шт. информационных материалов (100% от запланированного объема): буклетов, листовок, плакатов по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни.

2. Осуществлено тематическое комплектование библиотечных фондов – приобретено 409 экземпляров книжных, электронных и аудиовизуальных изданий (62,9% от плана). Неполное достижение планового показателя обусловлено повышением стоимости приобретаемых товаров.

3. В 2016 году в образовательных учреждениях города Мурманска организовано участие около 4200 учащихся в тематических спортивных и конкурсных мероприятиях: Всероссийских антинаркотических акциях «Сообщи, где торгуют смертью», «За здоровье и безопасность наших детей», областных и муниципальных профилактических акциях «Действуй ради жизни», «Классы, свободные от курения», «Здоровый выходной в нашей семье», мероприятиях Декады «SOS» и др.

В образовательных учреждениях города проведены тематические беседы по вопросам недопустимости употребления и вреде наркопотребления и наркозависимости у детей и подростков с привлечением сотрудников МВД России по Мурманской области. Организовано участие обучающихся образовательных учреждений города Мурманска в областных конкурсах, акциях, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних. В марте 2016 года проведен фестиваль допризывной молодежи «Здоровое поколение России».

Для 60 педагогических работников проведены консультации, семинары, «круглые столы» по вопросам совершенствования деятельности образовательных учреждений по профилактике употребления психоактивных веществ.

В указанный период организованы встречи с родительской общественностью по вопросам негативного воздействия психоактивных веществ на организм ребенка с привлечением специалистов ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер», сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области. В мероприятиях приняли участие 1000 родителей (законных представителей несовершеннолетних).

В декабре 2016 года проводился городской конкурс школьных агитбригад «Это наш выбор!», в котором приняли участие более 100 обучающихся из 6 общеобразовательных учреждений города Мурманска, городской конкурс социальной рекламы «Жизнь вне зависимости», городская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам».

4. В рамках исполнения подпрограммы комитетом по физической культуре и спорту администрации города Мурманска организовано Первенство города Мурманска по футболу среди дворовых команд на спортивных площадках города. Также бюджетные средства израсходованы на проведение спортивного праздника, приуроченного к декаде SOS «Хоккей – альтернатива пагубным привычкам». В спортивных состязаниях приняли участие 305 человек.

Мероприятия, запланированные на 2016 год, выполнены в полном объеме.

11.4. ВЦП «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2014-2019 годы

ВЦП «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2014-2019 годы разработана в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 17 792,5 тыс. рублей. Фактически освоено 17 789,2 тыс. рублей или 99,98% от запланированного на год объема денежных средств.

В соответствии с данной программой разработан и реализуется комплекс мероприятий, способствующих предупредительно-профилактическому обеспечению борьбы с преступлениями против личности и преступными посягательствами на имущество граждан, профилактике правонарушений, предупреждению и пресечению нелегальной миграции, противодействию терроризму и экстремизму.

В ходе реализации программы в 2016 году выполнены следующие мероприятия:

1. Проведена совместная со средствами массовой информации ежегодная PR-акция «Прощай оружие», направленная на стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения. Размещено 15 публикаций в газете «Вечерний Мурманск» (100% от плана).

2. Поощрены денежными премиями наиболее отличившиеся сотрудники подразделений полиции по охране общественного порядка (50 человек), а также граждане, проявившие активную гражданскую позицию (10 человек). Поощрения осуществлялись при проведении общегородского инструктажа комплексных сил полиции Мурманского гарнизона и на различных совещаниях сотрудников органов внутренних дел в торжественной обстановке с освещением в СМИ.

3. В отчетном году продолжена работа по развитию аппаратно-программного комплекса «Профилактика преступлений и правонарушений» – приобретены и установлены 2 видеостены, проложен оптико-волоконный кабель связи. В настоящее время на территории города Мурманска установлено 85 камер видеонаблюдения. Кроме того, установлены видеокамеры в количестве 26 штук по программе «Парки и скверы». Планируется подключение камер наиболее посещаемых торговых центров города Мурманска к АПК «Профилактика преступлений и правонарушений».

4. В рамках реализации мероприятий по организации добровольной сдачи населением оружия и боеприпасов, профилактике терроризма, противоправных деяний, связанных с использованием мобильной и телефонной связи, хищением личного имущества граждан, изготовлено 115 000 экземпляров печатной продукции (плакатов, листовок, памяток), что составило 100% от запланированного объема.

5. Ежемесячно проводились просветительские тематические беседы (в том числе на базе образовательных учреждений города) на тему терроризма и ксенофобии в молодежной среде при участии УФСБ РФ по Мурманской области, УМВД России по городу Мурманску. За отчетный период проведено 175 мероприятий по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений, 135 методических занятий, лекций, бесед по профилактике терроризма, экстремизма с различными категориями населения.

Также проведена работа по привлечению подростков «группы риска» к участию в различных мероприятиях спортивной направленности: проекте «Формула твоей безопасности» и «Территория здоровья», турнирах по волейболу, баскетболу, мини-футболу и других спортивных мероприятиях.

6. По сведениям, представленным УМВД России по городу Мурманску, обеспечение общественной безопасности в 2016 году позволило в целом сохранить контроль за состоянием криминогенной обстановки на территории города Мурманска. Превышение запланированного количества зарегистрированных преступлений (117,4% от плана) произошло за счет увеличения инициативного выявления сотрудниками полиции преступлений совершенных в прошлые годы и их регистрации, а также по причинам ухудшения социально-экономической обстановки. При этом количество зарегистрированных преступлений в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилось на 25% (с 8 907 ед. до 6 692 ед.). С помощью АПК «Профилактика преступлений и правонарушений» в 2016 году сотрудниками полиции раскрыто 536 преступлений, что составило 17,6% от общего количества раскрытых преступлений (191,3% от плана).

Неполное достижение целевых показателей, таких как раскрываемость уличных преступлений (82,4% от плана) и преступлений, совершенных в общественных местах (86,5% от плана), обусловлено сложностью прогнозирования соответствующих величин.

В целях противодействия вовлечению в террористическую, криминальную деятельность граждан и для пресечения распространения экстремистских идей с использованием возможностей СМИ, в том числе электронных, на постоянной основе обеспечено информирование населения о возможных угрозах террористического характера и порядке действий при возникновении данных угроз и иных чрезвычайных ситуаций. Также в период подготовки и проведения общественно значимых массовых мероприятий осуществляется информирование населения с использованием возможностей СМИ (печатных, теле-радиовещания и сети Интернет) о принимаемых дополнительных мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности, ограничении движения транспорта, необходимости повышения бдительности.

За отчетный период проведено 3 заседания антитеррористической комиссии (АТК), опубликовано 3 материала о проведенных заседаниях АТК и комиссии по профилактике правонарушений в городе Мурманске, информация о необходимости повышения бдительности в период проведения значимых массовых мероприятий с указанием телефонов экстренных служб. Информация о деятельности комиссий, телефоны правоохранительных органов и экстренных служб, а также памятка «Три цвета угрозы» размещена в сети интернет на официальном сайте администрации города.

В целом, программные мероприятия в 2016 году осуществлялись своевременно и способствовали повышению уровня безопасности жителей областного центра.

11.5. ВЦП «Сокращение численности безнадзорных животных в городе Мурманске» на 2014-2019 годы

ВЦП «Сокращение численности безнадзорных животных в городе Мурманске» на 2014-2019 годы разработана в целях сокращения численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 11 599,1 тыс. рублей, в т.ч. средства муниципального образования город Мурманск – 2 460,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 9 138,9 тыс. рублей. Фактически освоено 11 599,1 тыс. рублей или 100% запланированного на год объема денежных средств.

В 2016 году поступило 880 заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных, что составило 91,2% от планового показателя.

В рамках реализации программных мероприятий произведены отлов, транспортировка, временное содержание безнадзорных животных в количестве 2 800 голов (100% от плана). Из указанного количества отловленных безнадзорных животных стерилизовано 169 голов.

По итогам 2016 года программные мероприятия выполнены в полном объеме.

11.6. ВЦП «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2019 годы

ВЦП «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2019 годы разработана в целях повышения уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 35 002,3 тыс. рублей. Фактически освоено 34 888,3 тыс. рублей или 99,7% от запланированного на год объема денежных средств.

По итогам работы за 2016 год в рамках реализации ВЦП реализованы следующие мероприятия по трем направлениям:

1. Участие в качестве органа повседневного управления в составе Мурманского городского звена по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Реализация образовательных программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей, специалистов, рабочих предприятий, организаций, учащихся и студентов учебных заведений города Мурманска и населения, не занятого в сфере производства и обслуживания в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера. Количество подготовленных специалистов по программе «Обучение должностных лиц и специалистов ГО Мурманского городского звена по предупреждению и ликвидации ЧС и его объектовых звеньев» составило 352 человека (100% от плана).

3. Поисковые и аварийно-спасательные работы в ЧС по спасению людей, материальных и культурных ценностей, природной среды в зоне ЧС и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов.

Обслужено граждан по обращениям - 735 чел.

В 2016 году проведено 965 аварийно-спасательных работ, в том числе: природного характера – 17, техногенного характера – 124, ДТП – 100, бытовых работ – 735, ложных выездов – 88.

Количество пострадавших граждан - 501 человек, в том числе: оказана помощь (спасено) – 426 чел., погибло – 75 чел., пропавшие без вести не зарегистрированы.

Обеспечена безопасность, проведены беседы и занятия с 1850 гражданами.

Проведено 14 профилактических работ на территории муниципального образования город Мурманск. Основными профилактическими мероприятиями являлись:

1. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах при проведении массовых мероприятий, посвящённых Крещению Господня.

2. Совместные тактико-специальные учения по плану ГУ МЧС России по Мурманской области, в том числе ТСУ по ликвидации ЧС при ПСР в условиях Заполярья, ликвидация последствий ЧС техногенного характера.

3. Соревнования на звание «Лучшая команда Мурманской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в 2016 году».

4. Мероприятия по обеспечению безопасности при проведении соревнований по спортивному рыболовству в рамках 56 Праздника Севера учащихся.

5. Совместные мероприятия с ГИМС МЧС России по Мурманской области с целью профилактики безопасности людей на водных объектах в зимне-весенней период. Установка предупреждающих знаков в весенний период на водоемах муниципального образования город Мурманск.

6. Противопаводковые мероприятия, контроль за состоянием водоперепускных сооружений муниципального образования город Мурманск.

7. Участия совместно с аварийными службами в учениях по ликвидации аварии на газовых сетях.

8. Обеспечение безопасности при проведении заплыва через Кольский залив, посвящённого празднику «Гольфстрим» (Мурманская миля).

9. Обеспечение безопасности при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню города Мурманска.

По итогам 2016 года программные мероприятия выполнены в полном объеме.

12. МП «Управление муниципальными финансами» на 2014 - 2019 годы

МП «Управление муниципальными финансами» на 2014-2019 годы разработана с целью создания условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования город Мурманск. Задачи программы:

- создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах;

- обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.

На реализацию программных мероприятий в 2016 году предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск в сумме 253 943,0 тыс. рублей. Фактически освоено 192 849,7 тыс. рублей или 75,9% от общего объёма запланированных средств.

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решать определенные ею задачи.

12.1. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы разработана в целях создания условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 31 543,6 тыс. рублей. Фактически освоено 30 879,0 тыс. рублей или 97,9% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2016 году в рамках мероприятий программы структурными подразделениями администрации города Мурманска:

- в целях повышения технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления приобреталась (модернизировалась) компьютерная техника и оргтехника, приобретались и обновлялись информационно-справочные системы и программное обеспечение;

- в целях повышения уровня квалификации муниципальных служащих проводились обучающие семинары, курсы повышения квалификации и аттестация рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления.

В рамках реализации программы основные целевые показатели (индикаторы) достигнуты:

- отношение муниципального долга муниципального образования город Мурманск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений составило 27,5% (113,1% от плана);

- удельный вес количества автономных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений составил 15% (100% от плана);

- удельный вес количества муниципальных учреждений, опубликовавших сведения о предоставляемых услугах в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, к общему количеству муниципальных учреждений, составил 100% при плановом значении 100%;

- доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа планируемых к обучению, составила 98,9% (100,9% от плана);

- уровень технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих составил 100% (105,3% от плана).

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решать определенные ею задачи.

12.2. АВЦП «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами» на 2014-2019 годы

АВЦП «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения эффективного управления муниципальными финансами.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 222 399,4 тыс. рублей. Фактически освоено 161 970,7 тыс. рублей или 72,8% от запланированного на год объема денежных средств.

Причина низкого процента исполнения (16,1% или 482,2 тыс. рублей) мероприятия «Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления» заключается в сниженной потребности главных распорядителей бюджетных средств в зарезервированных средствах (расходы носят заявительный характер).

Причина низкого процента исполнения мероприятия «Процентные платежи по муниципальному долгу» (64,6 % или 105 365,0 тыс. рублей) заключается в досрочном погашении задолженности по кредитам коммерческих банков, а также снижении объема привлеченных кредитных средств в соответствии с фактической потребностью бюджета муниципального образования город Мурманск.

В целом, реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» на 2014-2019 годы за отчетный период позволила повысить уровень развития информационно-технологической обеспеченности органов местного самоуправления, создав необходимый для комфортной работы пользователей уровень технической оснащенности рабочих мест путем автоматизации процессов сбора информации, ее хранения и использования при управлении муниципальными финансами.

Реализация мероприятий в рамках программы в 2016 году осуществлялась своевременно в полном объеме.

13. МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014-2019 годы

МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014-2019 годы разработана с целью повышения эффективности муниципального управления и развития институтов гражданского общества. Задачи программы:

- расширение применения информационных технологий в органах управления;

- обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, информации, касающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска;

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск (далее – ОМСУ МО город Мурманск), учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта;

- развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения;

- предупреждение (профилактика) коррупции;

- обеспечение деятельности администрации города Мурманска по выполнению муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 561 778,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 537 497,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 14 855,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 9 424,5 тыс. рублей.

В 2016 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 560 443,3 тыс. рублей или 99,8% от общего объема запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 537 210,2 тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета – 13 846,6 тыс. рублей или 93,2% от плана и средств федерального бюджета – 9 386,5 тыс. рублей или 99,6% от плана.

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решать определенные ею задачи.

13.1. Подпрограмма «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы разработана в целях расширения применения информационных технологий в органах управления.

На реализацию подпрограммы в 2016 году запланировано 23 620,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета 23 609,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 11,4 тыс. рублей.

Фактически освоено 23 564,6 тыс. рублей или 99,8% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 23 553,2 тыс. рублей или 99,8% от плана, средств областного бюджета – 11,4 тыс. рублей или 100% от плана.

Реализация программных мероприятий в 2016 году:

1. Внедрение и поддержка систем в области информационных технологий освоено 23 551,5 тыс. рублей (99,8% от плана).

2. Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» - освоено 1,7 тыс. рублей (100% от плана).

3. Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» - освоено 11,4 тыс. рублей (100% от плана).

Доля участия структурных подразделений администрации города Мурманска в межотраслевом информационном взаимодействии и формировании интегрированных информационных ресурсов в единую муниципальную систему составляет 92% (100% от плана).

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, плановые показатели достигнуты.

13.2. ВЦП «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы

Ведомственная целевая программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности ОМСУ МО город Мурманск, информации, касающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 58 256,3 тыс. рублей. Фактически освоено 100% запланированного на год объема денежных средств.

В 2016 году газета «Вечерний Мурманск» издавалась регулярно и своевременно доставлялась читателям.

Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и социально значимой информации в общем объёме публикаций газеты «Вечерний Мурманск» за отчетный период составляет – 91,8% при утвержденном значении 93% (98,7% от плана).

Выполнение плана по выпуску периодического печатного издания газеты «Вечерний Мурманск» за отчетный период составило 100% или 196 ежедневных выпусков, 48 – пятничных. Объём исполнения в натуральных показателях (полоса формата А3) – 4048 полос.

МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» проводилась регулярная информационно-аналитическая работа по актуальным и интересующим население вопросам, отчеты (информация) публиковались в газете.

Реализация программы позволяет в полном объёме обеспечивать конституционное право жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности администрации города Мурманска, Совета депутатов города Мурманска, а также объективной информации в социально-экономических и политических процессах, происходящих в обществе. Рейтинг информированности жителей города Мурманска о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск увеличился – достигнут положительный социально-экономический эффект от реализации программы.

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, плановые показатели достигнуты.

13.3. ВЦП «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы

ВЦП «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 261 681,5 тыс. рублей. Фактически освоено 261 583,5 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

ММБУ «УОДОМС города Мурманска» в соответствии с целями и видами деятельности обеспечивает деятельность органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск.

По ММБУ «УОДОМС города Мурманска» в 2016 году осуществлялись следующие расходы:

1) обеспечение содержания (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности;

2) проведение капитального ремонта зданий, помещений, сооружений;

3) проведение текущего ремонта зданий помещений сооружений;

4) приобретение основных средств (автомобили);

5) организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;

6) предоставление консультационных и методических услуг;

7) административное обеспечение деятельности организаций;

8) обеспечение сохранности и учет архивных документов;

9) организация договорной работы;

10) оказание информационных услуг на основе архивных документов.

МБУ «ЦОУМПФС» обеспечивает организацию работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета для обеспечения деятельности муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

ММКУ «Управление закупок» определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков конкурентными способами размещения закупок. Количество поступивших заявок от заказчиков на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составило 1096 ед. при планируемых 1200 ед., т.е. 91,3 % от плана. Уменьшение числа заявок по сравнению с планируемым количеством вызвано проведением совместных конкурсов и электронных аукционов, а также объединением нескольких объектов, подлежащих ремонтным работам, в одну закупку.

Результатами реализации ВЦП по итогам 2016 года является обеспечение своевременного обслуживания в полном объеме деятельности ОМСУ МО город Мурманск.

По итогам 2016 года основные программные мероприятия выполнены, поставленные задачи решены.

13.4. ВЦП «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 2014-2019 годы

ВЦП «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 2014-2019 годы разработана в целях развития институтов гражданского общества, стимулирования участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержки общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотического воспитания населения.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 2 912,3 тыс. рублей. Фактически освоено 2 909,5 тыс. рублей или 99,9% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2016 году в рамках ВЦП разработан и реализован комплекс мероприятий:

- оказание финансовой, информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;

- создание условий для развития и организации общественно полезной деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города-героя Мурманска, и их привлечения к содействию в решении вопросов местного значения;

- популяризация ветеранского движения, создание условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, укрепления шефских связей, повышения престижа военной службы, формирования патриотического сознания населения города Мурманска.

В 2016 году в рамках программы:

1. Проведен конкурс по предоставлению субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск социально ориентированным некоммерческим организациям, по итогам конкурса победителями признаны 11 организаций.

2. Проведено награждение в торжественной обстановке 10 лауреатов премии главы муниципального образования город Мурманск «За активную общественную работу».

3. Проведены мероприятия, направленные на поддержку общественных и гражданских инициатив, формирование патриотического сознания населения города Мурманска:

- мероприятие «Первый рассвет», посвященное окончанию полярной ночи на широте города Мурманска;

- семинар и круглый стол для социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления и общественных объединений города Мурманска;

- 2 круглых стола, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;

- информационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям: размещение на сайте администрации города Мурманска и на официальном сайте комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска информации, обеспечивающей экономическую, правовую и иную необходимую для социально ориентированных некоммерческих организаций осведомленность;

- консультационная и информационная поддержка в подготовке и оформлении документов для участия в конкурсе по предоставлению субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск социально ориентированным некоммерческим организациям;

- 2 заседания Общественного совета при администрации города Мурманска, на котором решались вопросы местного значения;

- встречи с представителями общественных организаций по вопросам, связанных с общественно-полезной деятельностью общественных объединений;

- в целях сохранения и развития военно-исторического наследия, гражданско-патриотического воспитания были проведены торжественные мероприятия, посвященные 27-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из республики Афганистан;

- в целях сохранения военно-исторического наследия, развития военно-патриотических традиций города Мурманска в период с 05-10 мая 2016 года проведен 22 Слет городов-героев. В слете приняли участие 11 делегаций городов-героев;

- организованы и проведены мероприятия в рамках празднования 71-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне;

- в целях сохранения и развития военно-исторических традиций 18 июня проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны;

- 22 июня в рамках Дня памяти и скорби проведен ряд мероприятий, включающий в себя Вахту памяти, митинг памяти воинам, поминальный обед;

- 2 городских праздника «День призывника» (участие приняло более 2500 юношей допризывного возраста);

- оказана помощь подшефным администрации города Мурманска воинским частям в рамках значимых памятных дат и событий;

- 2 совета по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке населения города Мурманска, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; патриотическая акция «Бессмертный полк» (участие приняло более 1000 обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений); проводится работа по привлечению молодежных общественных объединений и организаций к решению задач патриотического воспитания молодежи, содействию инновационным методам и формам работы с молодежью города Мурманска, размещение информации о военной службе по контракту в СМИ;

- торжественные проводы мурманчан на действительную военную службу по путевкам от муниципального образования город Мурманск;

- прием Почетных граждан, приуроченный ко Дню празднования 100-летия города Мурманска;

- торжественное мероприятие, посвященное Дню воздушно-десантных войск;

- мероприятия, посвященные Дню памяти гибели подводной лодки «Курск»;

- мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации;

- мероприятия, приуроченные ко Дню окончания второй мировой войны;

- мероприятия, приуроченные к 72-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье;

- в целях гражданско-патриотического воспитания населения города Мурманска 03.12.2016 проведены торжественные мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата.

Таким образом, реализация мероприятий программы способствовала оказанию муниципальной поддержки в виде субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск, взаимодействию органов муниципальной власти с общественными объединениями, воспитанию гражданственности и патриотизма населения областного центра, поддержке, сохранению и развитию военно-исторических и шефских традиций Кольского Заполярья.

По итогам 2016 года программные мероприятия выполнены в полном объеме, поставленные задачи решены.

13.5. ВЦП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы

Ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы разработана в целях предупреждения (профилактики) коррупции.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 75,0 тыс. рублей. Фактически освоено 75,0 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятия по противодействию коррупции в администрации города Мурманска проводятся в рамках Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации города Мурманска, утвержденного распоряжением администрации города Мурманска от 30.12.2014 № 102-р.

Проводится исследование коррупции и оценка (методом опроса) эффективности проводимых мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании город Мурманск, а также формирование выводов об эффективности проведенных антикоррупционных мероприятий.

Проведенное социологическое исследования свидетельствует о том, что в 2016 году доля граждан, доверяющих деятельности органов местного самоуправления города Мурманска составила 20% (100% от запланированного показателя). Наибольшую популярность среди населения приобрели такие антикоррупционные мероприятия как телефон доверия для сообщений о коррупции, представление муниципальными служащими сведений о доходах и имуществе, социальная реклама против коррупции и интернет-страница на сайте администрации города Мурманска.

За 2016 год проведено 30 методических занятий, бесед по профилактике коррупции с муниципальными служащими администрации города Мурманска.

Предусмотренные программой мероприятия выполнены в полном объеме.

13.6. АВЦП «Обеспечение деятельности администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения деятельности администрации города Мурманска по выполнению муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 215 232,0 тыс. рублей, в т.ч средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 190 963,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 14 844,5 тыс. рублей и средства федерального бюджета – 9 424,5 тыс. рублей.

Фактически освоено 214 054,4 тыс. рублей или 99,5% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 190 832,7 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета – 13 835,2 тыс. рублей или 93% от плана, средств федерального бюджета – 9 386,5 тыс. рублей или 100% от плана.

Реализация программных мероприятий позволила обеспечить деятельность администрации города Мурманска:

- за счет средств местного бюджета - по проведению организационной и кадровой работы, ведению делопроизводства, осуществлению материальному обеспечению деятельности АГМ, организации работы по правовому обеспечению нормотворческого направления деятельности АГМ, выполнению функции главного распорядителя и получателя средств бюджета муниципального образования город Мурманск, организации транспортного обслуживания населения, обеспечению повышения безопасности населения и защите информации;

- за счет средств областного бюджета – по обеспечению реализации Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО «О комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав», Закона Мурманской области от 24.06.2003 № 408-01-ЗМО «Об административных комиссиях», постановления Правительства Мурманской области от 04.05.2016 № 198-ПП «О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели Мурманского областного суда, 3 окружного военного суда и Северного флотского военного суда на 2017-2020 годы», Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях»;

- за счет средств федерального бюджета – по обеспечению реализации Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

Реализация мероприятий в рамках программы в 2016 году осуществлялась своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ.

III. Оценка эффективности реализации МП в 2016 году

Оценка эффективности МП в 2016 году проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143, по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий муниципальной программы (результативность муниципальной программы);

- оценка полноты финансирования муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации МП по итогам 2016 года приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

В 2016 году высокий уровень эффективности у 9 МП, приемлемый уровень – у 3 МП, средний уровень – у 1 МП. Низкий уровень эффективности не отмечен ни у одной из МП.

IV. Основные рекомендации по итогам оценки

эффективности реализации МП в 2016 году

Представленный годовой отчет о результатах исполнения и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации ОМСУ муниципального образования город Мурманск муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается:

1. ОМСУ муниципального образования город Мурманск – заказчикам программ:

1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

1.2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);

- принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.

­

1. Объем финансирования МП, подпрограмм, ВЦП и АВЦП приведен в приложении № 2 к настоящему отчету. [↑](#footnote-ref-1)
2. Решение данной задачи осуществлялось в период 2014-2015 гг. в соответствии с Законом Мурманской области от 15.11.2011 № 1430-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск отдельными государственными полномочиями». [↑](#footnote-ref-2)
3. Подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения города Мурманска» на 2014-2015 годы, ВЦП «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению администрации города Мурманска» на 2014-2015 годы, ВЦП «Оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска» на 2014-2015 годы, ВЦП «Создание условий для улучшения кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения города Мурманска» на 2014-2015 годы. [↑](#footnote-ref-3)
4. Период реализации мероприятий, направленных на решение данной задачи – 2017-2019 гг. [↑](#footnote-ref-4)