Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_.12.2020 № \_\_\_\_

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021 годы

| №  п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне  ния (квартал, год) | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | | Исполните  ли, перечень организа  ций, участ  вующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019  год | 2020 год | 2021 год | Наименова  ние пока  зателя | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Цель: расширение применения информационных технологий в органах местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: развитие объединенной информационно-телекоммуни  кационной ин  фраструктуры ОМСУ МО город Мурманск | 2018 –2021 годы | Всего: | 61663,6 | 15155,8 | 12957,1 | 20385,7 | 13164,8 | Отсутствие замечаний при эксплуа  тации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | да – 1,  нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Админист  рация города Мурманска (ОИТОи  ЗИ) |
| МБ | 61648,3 | 15147,6 | 12955,0 | 20383,3 | 13162,4 |
| ОБ | 15,3 | 8,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| 1.1 | Внедрение и поддержка систем в области информацион  ных технологий | 2018 – 2021 годы | МБ | 61635,1 | 15141,5 | 12952,7 | 20380,9 | 13160,0 | Обеспече  ние исполь  зования современ  ных информационных и телекоммуникацион  ных технологий | да – 1,  нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Админист  рация города Мурманска (ОИТОи  ЗИ) |
| 1.2 | Софинансирование за счет средств местного бюд  жета к субсидии из областного бюджета на техническое сопровождение программного обеспечения «Система авто  матизированно  го рабочего мес  та муниципаль  ного образования» | 2018 – 2021 годы | МБ | 13,2 | 6,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | Количество оборудованных рабочих мест | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | Совет депутатов города Мурманска |
| 1.3. | Сопровождение автоматизированных рабочих мест АРМ «Муниципал» в рамках подсистемы нормативных правовых актов единой системы информационно-телекоммуни  кационного обеспечения Российской Федерации | 2018 – 2021 годы | ОБ | 15.3 | 8,2 | 2.3 | 2,4 | 2,4 | Доля освоенных субсидии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Совет депутатов города Мурманска |
| Всего по подпрограмме: | | | Всего: | 61663,6 | 15155,8 | 12957,1 | 20385,7 | 13164,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 61648,3 | 15147,6 | 12955,0 | 20383,3 | 13162,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 15,3 | 8,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_.12.2020 № \_\_\_\_

Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы

\_

| №  п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Источники финансиро-  вания | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1, | Основное мероприятие: развитие  объединенной информационно-телекоммуникационной инфраструк туры органов местного самоуправ  ления города Мурманска | Всего | 101158,0 | 15155,8 | 12957,3 | 20385,7 | 13164,8 | 13164,8 | 13164,8 | 13164,8 |
| МБ | 101135,5 | 15147,6 | 12955,0 | 20383,3 | 13162,4 | 13162,4 | 13162,4 | 13162,4 |
| ОБ | 22,5 | 8,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 1.1. | Внедрение и поддержка систем в области информационных технологий | МБ | 101115,1 | 15141,5 | 12952,7 | 20380,9 | 13160,0 | 13160,0 | 13160,0 | 13160,0 |
| 1.1.1. | Развитие и сопровождение системы электронного документооборота | МБ | 72281,9 | 7800,0 | 9959,9 | 14682,0 | 9960,0 | 9960 | 9960 | 9960 |
| 1.1.2. | Обеспечение функционирования и поддержка информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации города Мурманска | МБ | 11415,4 | 4291,5 | 580,0 | 3743,9 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 1.1.3. | Создание и обеспечение системы защиты информации (приобретение и настройка программно-аппаратных средств) | МБ | 10548,9 | 1550,0 | 1500,0 | 1498,9 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 1.1.4. | Создание и обеспечение функционирования и поддержка видеоконференц-системы и IP-телефонии | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Поддержка и развитие информационного портала города Мурманска | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Модернизация системы видеонаблюдения в администрации города Мурманска (АГМ, округа) | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7. | Создание и обеспечение системы электробезопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации города Мурманска | МБ | 6868,9 | 1500,0 | 912,8 | 456,1 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 1.1.8. | Поддержка системы мониторинга и анализа | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2. | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» | МБ | 20,4 | 6,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 1.2.1. | Сопровождение автоматизированного рабочего места «Муниципал» | МБ | 20,4 | 6,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 1.3. | Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» | ОБ | 22,5 | 8,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 1.3.1. | Сопровождение автоматизирован  ного рабочего места «Муниципал» | ОБ | 22,5 | 8,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Мурманска

от 05.06.2020 № 1327

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне ния (квар  тал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Перечень организа  ций, участвую  щих в реализации основных мероприя  тий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наиме  нование показа  теля, ед. измере  ния | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Цель: обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, организация закупок товаров, работ, услуг | 2018 – 2021 годы | Всего, в т.ч.: МБ: | 1038202,5 | 260 596,4 | 254 611,3 | 272102,3 | 250 892,5 | Количество ОМСУ  МО город Мурманск, в отношении кото  рых осу  ществляется обеспечение дея  тельнос  ти (ед.) | 4 | 4 | 4 | 4 | ММБУ  «УОДОМС города Мурманска», ММКУ «Управле  ние закупок» |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве  домственных учреждений, в том числе на предоставле-  ние муници  пальным бюд  жетным и авто  номным учреждениям субсидий | 2018 – 2021 годы | МБ: | 948 019,7 | 239 001,3 | 232 315,0 | 249 435,4 | 227 268,0 | Отсутствие заме  чаний на обеспечение дея  тельности ОМСУ МО го  род Мур  манск (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | ММБУ «УОДОМС города Мурманска» |
| 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | 2018 – 2021 годы | МБ: | 90 182,8 | 21 595,1 | 22 296,3 | 22 666,9 | 23 624,5 | Количество посту  пивших заявок от заказ  чиков на определение пос  тавщиков (под  рядчиков, испол  нителей) (ед.) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ММКУ «Управление закупок» |
| 2. | Основное мероприятие: обслуживание учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта и ОМСУ МО город Мурманск в сфере бухгалтерского (бюджетного), налогового учета | 2018 – 2021 годы | МБ: | 100 904,8 | 23 401,4 | 24 587,1 | 26212,8 | 26 703,5 | Своевременное обслуживание уч  реждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта и ОМСУ МО (да - 1, нет -0) | 1 | 1 | 1 | 1 | МБУ «ЦБ ОСП АГМ» |
| 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставле  ние муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 – 2021 годы | МБ: | 100 904,8 | 23 401,4 | 24 587,1 | 26212,8 | 26 703,5 | Отсутствие замечаний на обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мур-  манск (да - 1, нет – 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | МБУ «ЦБ ОСП АГМ» |
|  | Всего по подпрограмме: | 2018 – 2021 годы | МБ: | 1 139 107,3 | 283 997,8 | 279 198,4 | 298 315,1 | 277 596,0 | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_.12.2020 № \_\_\_\_

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование | Источни  ки финанси  рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Основное мероприятие: обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, организация закупок товаров, работ, услуг | МБ: | 1 842 813,8 | 260 596,4 | 254 611,3 | 272 102,3 | 250 892,5 | 259 276,2 | 268 086,3 | 277 248,8 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ: | 1 676 346,3 | 239 001,3 | 232 315,0 | 249 435,4 | 227 268,0 | 234 770,6 | 242 670,2 | 250 885,8 |
| 1.1.1. | Материально-техническое, информационное обеспечение и обслуживание ОМСУ МО город Мурманск, оказание информационных услуг на основе архивных документов, обеспечение их сохранности | МБ: | 1 676 346,3 | 239 001,3 | 232 315,0 | 249 435,4 | 227 268,0 | 234 770,6 | 242 670,2 | 250 885,8 |
| 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | МБ: | 166 467,5 | 21 595,1 | 22 296,3 | 22 666,9 | 23 624,5 | 24 505,6 | 25 416,1 | 26 363,0 |
| 1.2.1. | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков конкурентными способами размещения закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | МБ: | 166 467,5 | 21 595,1 | 22 296,3 | 22 666,9 | 23 624,5 | 24 505,6 | 25 416,1 | 26 363,0 |
| 2. | Основное мероприятие: обслуживание учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта и ОМСУ МО город Мурманск в сфере бухгалтерского (бюджетного), налогового учета | МБ: | 186 943,6 | 23 401,4 | 24 587,1 | 26 212,8 | 26 703,5 | 27 668,9 | 28 666,3 | 29 703,6 |
| 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ: | 186 943,6 | 23 401,4 | 24 587,1 | 26 212,8 | 26 703,5 | 27 668,9 | 28 666,3 | 29 703,6 |
| 2.1.1. | Ведение бухгалтерского (бюджетного), налогового учета, формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности | МБ: | 186 943,6 | 23 401,4 | 24 587,1 | 26 212,8 | 26 703,5 | 27 668,9 | 28 666,3 | 29 703,6 |

Приложение № 5

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_.12.2020 № \_\_\_\_

3.1. Перечень основных мероприятий на 2018 - 2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квар  тал, год) | Источники  финан  сиро  вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Цель: развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: создание условий для развития гражданского общества и популяризации патриотического движения на территории муниципального образования город Мурманск | 2018-2021 годы | Всего вт.ч.  МБ | 19758,8 | 3614,7 | 3614,7 | 8764,7 | 3764,7 | Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города-героя Мурманска, принявших участие в мероприятиях, единиц | 100 | 101 | 101 | 101 | КСПВООДМ |
| 1.1 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | 2018-2021  годы | Всего вт.ч.  МБ | 2981,2 | 581,2 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлены субсидии, единиц | 8 | 10 | 8 | 7 | КСПВООДМ |
| 1.2 | Премии главы муниципального образования город Мурманск | 2018-2021  годы. | МБ | 448,1 | 103,4 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | Количество врученных премий, единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | КСПВООДМ |
| 1.3. | Мероприятия, направленные на поддержку общественных и гражданских инициатив, формирование | 2018-2021  годы | МБ | 1415,9 | 526,7 | 296,4 | 296,4 | 296,4 | Количество мероприятий, единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | КСПВООДМ |
|  | патриотического сознания населения города Мурманска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предостав-ление муниципаль-ным бюджетным автономным учреждениям субсидиям | 2018-2021  годы | МБ | 15213,6 | 2403,4 | 2403,4 | 7853,4 | 2553,4 | Количество мероприятий, единиц | 10 | 11 | 10 | 10 | КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров» |
|  | Всего по подпрограмме: | 2018-2021годы | МБ: | 20058,8 | 3614,7 | 3614,7 | 9064,7 | 3764,7 | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_.12.2020 № \_\_\_\_

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018 - 2021 годы

| №  № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок  выпол  нения  (квартал, год) | Источники  финан  сирова  ния | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Исполнители, перечень  организаций, участвующих  в реализации основных  мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование  ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Цель: обеспечение деятельности администрации города Мурманска по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: эффективное выполнение функций с целью развития муниципального самоуправления | 2018 - 2021 годы | МБ: | 847011,7 | 216370,6 | 221576,8 | 226917,3 | 182147,0 | Своевременное и эффективное выполнения функций в сфере развития муници  пального само-управления и гражданского общества (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация города Мурманска |
| 1.1. | Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации города Мурманска | 2018- 2021 годы | МБ: | 17654,6 | 4321,3 | 3064,9 | 5134,2 | 5134,2 | Штатная численность (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация города Мурманска |
| 1.2. | Расходы на обеспечение функций главы администрации города Мурманска | 2018 - 2021 годы | МБ: | 31,2 | 0,0 | 0 | 31,2 | 0,0 | Своевременное и эффективное выполнение функций главы АГМ (да-1, нет-0) | - | - | 1 | - | Администрация города Мурманска |
| 1.3. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 2018- 2021 годы | МБ: | 812725,2 | 202697,2 | 215346,5 | 219829,5 | 174852,0 | Штатная численность (ед.) | 154 | 154 | 158 | 158 | Администрация города Мурманска |
| 1.4. | Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | 2018 - 2021 годы | МБ: | 16570,7 | 9352,1 | 3165,4 | 1922,4 | 2130,8 | Своевременное и эффективное выполнение полномочий АГМ (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация города Мурманска |
| 1.5. | Реализация Положения «О территориальном общественном самоуправлении в городе Мурманске» | 2018 - 2021 годы | МБ: | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | Количество зарегистрированных территориальных общественных самоуправлений (ед.) | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация города Мурманска |
| 1.6. | Реализация Положения «Об опросе граждан на территории города Мурманска» | 2018 - 2021 годы | МБ: | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | Количество проведенных опросов (ед.) | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация города Мурманска |
| 1.7. | Реализация Положения «О собраниях и конференциях граждан (собраниях делегатов), проводимых на территории города Мурманска» | 2018 - 2021 годы | МБ: | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | Количество проведенных собраний, конференций (ед.) | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация города Мурманска |
| 2. | Основное мероприятие: выполнение переданных полномочий | 2018 - 2021  годы | Всего: | 148484,6 | 36400,0 | 38565,7 | 44712,5 | 28806,4 | Своевременное и эффективное выполнение переданных полномочий (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация города Мурманска |
|  | МБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | органам местного самоуправления |  | ОБ: | 66469,9 | 15404,9 | 15867,6 | 17314,5 | 17882,9 |  |
|  | ФБ: | 82014,7 | 20995,1 | 22698,1 | 27398,0 | 10923,5 |  |
| 2.1. | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «Об административных комиссиях» | 2018 - 2021 годы | ОБ: | 37782,6 | 8821,6 | 9127,6 | 9756,5 | 10076,9 | Доля выигранных дел к общему количеству дел об административных нарушениях муниципального образования город Мурманск (%) | 100 | 100 | 70 | 70 | Администрация города Мурманска |
| 2.2. | Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ  ных правонарушен  иях, предусмотрен  ных Законом Мурманской области «Об административ  ных правонарушени  ях» | 2018 - 2021 годы | ОБ: | 24,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Количество должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ  ных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области «Об административ  ных правонарушени  ях» (чел.) | 73 | 73 | 72 | 72 | Администрация города Мурманска |
| 2.3. | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» | 2018- 2021 годы | ОБ: | 28663,3 | 6577,3 | 6734,0 | 7552,0 | 7800,0 | Доля снятых с учёта в банке данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, по исправлению, нормализации ситуации, к общему числу состоящих в банке (%) | 14 | 14 | 14 | 14 | Администрация города Мурманска |
| 2.4 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в | 2018 - 2021 годы | ФБ: | 76340,9 | 20785,4 | 22632,9 | 22029,1 | 10893,5 | Количество актовых записей (ед.) | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | Администрация города Мурманска |
|  | соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2018 - 2021 годы | ФБ: | 332,8 | 209,7 | 65,2 | 27,9 | 30,0 | Количество кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (чел.) | 3175 | 212 | 342 | 358 | Администрация города Мурманска |
| 2.6. | Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 2020 | ФБ: | 5341,0 | 0,0 | 0,0 | 5341,0 | 0,0 | Количество оборудованных переписных участков (шт.) | - | - | 80 | - | Администрация города Мурманска |
|  | Всего по АВЦП: | 2018 -  2021 годы | Всего | 995496,3 | 252770,6 | 260142,5 | 271629,8 | 210953,4 |  |  |  |  |  |  |
| МБ: | 847011,7 | 216370,6 | 221576,8 | 226917,3 | 182147,0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ: | 66469,9 | 15404,9 | 15867,6 | 17314,5 | 17882,9 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ: | 82014,7 | 20995,1 | 22698,1 | 27398,0 | 10923,5 |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_