Пояснительная записка о реализации подпрограммы «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики на территории города Мурманска» на 2018-2024 годы по итогам 2018 года

В целях реализации подпрограммы «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска» на 2018 – 2024 годы в первом полугодии 2018 года была проведена работа по развитию материально-технической базы учреждений молодежной политики, в рамках которой запланированы и реализованы следующие мероприятия:

1. Проведена работа по развитию материально-технической базы учреждений молодежной политики – приобретение оборудования и мебели для оснащения структурного подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров» - молодежный центр «Поиск», расположенный по адресу ул. Виктора Миронова д. 8.

В 2018 год учреждением были приобретены:

- музыкальное оборудование на сумму 312 500,00 руб. Поставщик ООО «Музыкальная орбита», товар получен, оплачен;

- компьютерная и офисная техника на сумму 392 200,00 руб. Поставщик ИП Шевчук С.В., товар получен, оплачен;

- телевизор на сумму 36 600,00 руб. Поставщик ИП Шевчук С.В., товар получен, оплачен;

- мебель (металлические стеллажи) на сумму 14 333,50 руб. Поставщик ООО «Статус», товар получен, оплачен;

- кресла офисные, флипчарт, мебель металлическая (верстак) на сумму 56 020,30 руб. Поставщик ООО «Статус», товар получен, оплачен;

- 24.12.2018 заключен договор с ООО «НР» на поставку бытовой техники на сумму 68 000,00 руб. Срок поставки по 28.02.2019 г.;

- в декабре 2018 года проведен открытый запрос котировок на поставку тренажеров, спортивного оборудования и инвентаря. Начальная максимальная цена договора – 1 370 346,20 руб.

В 2019 году будет продолжена работа по оснащению молодежного центра «Поиск» МАУ МП «Объединение молодежных центров» оборудованием, инвентарем и предметами интерьера.

2. Капитальный ремонт крыльца и помещений структурного подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров», расположенного по адресу г. Мурманск, ул. Ломоносова. д. 17, корп. 2, в том числе работы по благоустройству прилегающей территории. Исполнитель – ММКУ «Управление капитального строительства».

21.12.2017 между ММКУ «УКС» и ООО «Аркада» заключен муниципальный контракт № 375 на капитальный ремонт объекта.

В ходе работ проведены мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения, расширены дверные проемы входной двери, санузла, кабинета приема МГН, на дверях установлены доводчики в соответствии с требованиями, входная дверь с смотровой панелью. Работы по ремонту крыльца также организованы с учетом требований доступности: крайние ступени лестницы контрастно оформлены, установлены поручни, перед лестничным маршем уложена тактильная плитка. Работы по капитальному ремонту крыльца и помещений объекта завершены, приняты. Объект сдан 26.04.2018.

Также ММКУ «УКС» были проведены работы по благоустройству территории, прилегающей к объекту. Работы завершены, приняты 27.06.2018.

3. Капитальный ремонт структурного подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров», расположенного по адресу г. Мурманск, ул. Виктора Миронова, д. 8. Исполнитель – ММКУ «Управление капитального строительства».

26.01.2018 ММКУ «Управление капитального строительства» подведены итоги электронного аукциона. Победителем аукциона признано ООО «АКСАЙ», заключен муниципальный контракт № 38 от 15.02.2018. Сроки проведения работ: 16.02.2018 – 05.10.2019.

Контрактом предусмотрены следующие работы:

- ремонт фасада в объеме помещений;

- смена оконных и дверных блоков;

- ремонт кровли выступающей части помещений, козырька;

- ремонт инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вентиляция, сети связи);

- монтаж охранно-пожарной сигнализации;

- отделочные работы.

В 2018 году выполнены работы по I-VI этапам в соответствии с муниципальным контрактом, в 2019 году будут выполнены работы по VII – XV этапам муниципального контракта.

4. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Приспособление объекта культурного наследия «Здание кинотеатра «Родина» под «Дворец молодёжи».

В отчетный период сотрудниками МАУ МП «Дом молодежи» была разработана документация для проведения конкурса с ограниченным участием на выполнение работ по разработке научно-проектной документации для приспособления к современному использованию объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина», расположенного по адресу: город Мурманск, улица Ленинградская, дом 26 (далее – Конкурс). Начальная максимальная цена контракта составила

Извещение о проведении Конкурса от 09.11.2018 №1049600000918000001 было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. Вскрытие конвертов с заявками, открытие доступа к электронным документам заявок участников Конкурса состоялось 01.12.2018, были поданы 3 заявки. По результатам пред квалификационного отбора, проведенного комиссией МАУ МП «Дом молодежи» 07.12.2018, все поданные заявки признаны несоответствующими единым и дополнительным требованиям Конкурса. Конкурс признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 9 статьи 56 Федерального закона № 44-ФЗ.

24 декабря 2018 года МАУ МП «Дом молодежи» повторно размещена документация о проведении конкурса с ограниченным участием на выполнение работ по разработке научно-проектной документации для приспособления к современному использованию объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина», расположенного по адресу: город Мурманск, улица Ленинградская, дом 26. Итоги повторного конкурса с ограниченным участием будут подведены в январе 2019 года.

Расходы по реализации мероприятий подпрограммы в части касающейся МАУ МП «Дом молодежи» будут осуществлены в 2019 году.

Богдева А.А., 45-35-57