## Основной отчет
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
"Развитие транспортной системы" на 2023-2028 годы
за 2023 год
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освое-ния средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источник | Заплани-ровано на отчетный год | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполне-ние (да / нет / частично)
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Всего: | 4742170.9 | 2791107.4 | 58.8572 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 40 | - | -
|  | МБ | 1843770.7 | 1705773.4 | 92.5155 |  | Выполнены в полном объеме | 24
|  | ОБ | 2898400.2 | 1085334 | 37.446 |  | Выполнены частично | 12
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 4
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 60
| КРГХ | Всего: | 4741913.1 | 2790849.6 | 58.8549 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 38 | - | -
|  | МБ | 1843512.9 | 1705515.6 | 92.5144 |  | Выполнены в полном объеме | 22
|  | ОБ | 2898400.2 | 1085334 | 37.446 |  | Выполнены частично | 12
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 4
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 57.8947
| КТРиС | Всего: | 17.8 | 17.8 | 100 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | - | -
|  | МБ | 17.8 | 17.8 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
| КО | Всего: | 240 | 240 | 100 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | - | -
|  | МБ | 240 | 240 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
1. | Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры" | Всего: | 2555591 | 866604.3 | 33.9101 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 18 | КО, КИО, КТРиС
|  | МБ | 89689.5 | 70691.4 | 78.8179 |  | Выполнены в полном объеме | 9
|  | ОБ | 2465901.5 | 795912.9 | 32.2768 |  | Выполнены частично | 5
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 4
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 50
1.1. | Основное мероприятие "Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства" | Всего: | 1547137.3 | 17.8 | 0.0011505 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 5 | КРГХ, ММБУ "УДХ", КТРиС
|  | МБ | 511 | 17.8 | 3.4834 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 1546626.3 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 2
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 20
1.1.1. | Мероприятие "Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию инфраструктурного проекта "Культурно-деловой центр "Новый Мурманск" | Всего: | 1497796 | 0 | 0 | Количество реконструированных объектов - 1 ед. | В связи с отсцутствием ПСД (см.пункт 1.1.3) заключение договора на реконструкцию объекта не представляется возможным. | нет | КРГХ, ММБУ "УДХ" | В отсутствии проектной документации и заключения государственной экспертизы договор заключить не представляется возможным.
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 1497796 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие "Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на реализацию инфраструктурного проекта "Культурно-деловой центр "Новый Мурманск" | Всего: | 0 | 0 |  |  |  | нет | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.3. | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда" | Всего: | 48830.3 | 0 | 0 | Количество разработанной проектной документации - 1 ед. | Проектная документация в стадии разработки、 Получены согласования технических условий с ОАО «РЖД», В личный кабинет ГОАУ "Управление государственной экспертизы Мурманской области" загружена документация для заключения договора на прохождение государственной экспертизы. Ожидается подписание договора. Работы исполнителем не выполнены и не предъявлены к оплате. Исполнение запланировано на 2024 год | частично | КРГХ, ММБУ "УДХ" | Длительное получение и согласование технических условий с ОАО "РЖД" и ГМК "Норильский никель", технических условий на тех.присоединение к сетям электрохозяйства АО "МОЭСК"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 48830.3 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.4. | Мероприятие "Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на разработку проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда" | Всего: | 493.2 | 0 | 0 |  |  | частично | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 493.2 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.5. | Мероприятие "Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог" | Всего: | 17.8 | 17.8 | 100 | Оказание услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Заключен муниципальный контракт от 22.06.2023 № 0083-Д-23/Г/51-0058939/75-02. Выполнены работы по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости выполнения работ по реконструкции объекта незавершенного строительства "Подземный переход через просп. Героев-североморцев" | да | КТРиС
|  | МБ | 17.8 | 17.8 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.5.1. | Реконструкция объекта незавершенного строительства "Подземный переход через просп. Героев-североморцев" | Всего: | 17.8 | 17.8 | 100 |  |  | да | КТРиС
|  | МБ | 17.8 | 17.8 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Всего: | 150775.1 | 30409.5 | 20.1688 | Количество капитально отремонтированных дорог, 5 ед. (комплекс работ, при котором полностью восстанавливается поврежденное дорожное полотно, начиная от грунтового основания дороги, заканчивая асфальтовым покрытием. Данная процедура также подразумевает восстановление состояния всех конструкций, которые являются неотъемлемой частью автодороги) | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 5 | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 19255.9 | 4862.8 | 25.2536 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 131519.2 | 25546.7 | 19.4243 |  | Выполнены частично | 3
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 40
1.2.1. | Мероприятие "Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области" | Всего: | 19182.9 | 4804 | 25.0431 |  |  | частично | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 19182.9 | 4804 | 25.0431
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.1.1. | Капитальный ремонт ул. Героев Рыбачьего от примыкания к ул. Капитана Копытова до д. № 33 по ул. Героев Рыбачьего и проезда до дома № 4 по ул. Шабалина (1 этап) | Всего: | 16013.4 | 4804 | 29.9999 | Капитальный ремонт ул. Героев Рыбачьего от примыкания к ул. Капитана Копытова до д. № 33 по ул. Героев Рыбачьего и проезда до дома № 4 по ул. Шабалина (1 этап) | Выполнены работы по устройству ливневой канализации и ремонту асфальтобетонного покрытия на перекрестке ул. Героев Рыбачьего – ул. Шабалина – ул. Капитана Копытова, ведутся работы по благоустройству (устройство деревянных лестниц) в зеленой зоне | частично | КРГХ, ММБУ "УДХ" | Приемка работ не проведена, не предоставлены документы на оплату
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 16013.4 | 4804 | 29.9999
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.1.2. | Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи от д.10 по ул. Трудовых Резервов до д.51 по ул. Карла Маркса | Всего: | 3169.5 | 0 | 0 | Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи от д.10 по ул. Трудовых Резервов до д.51 по ул. Карла Маркса | В целях заключения договора на выплнене работ по устройству пешеходной связи объявлен аукцион, признан несосторяшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки | нет | КРГХ, ММБУ "УДХ" | Конкурсные процедуры признаны несостоявшимися
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 3169.5 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.2. | Мероприятие "Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области" | Всего: | 19182.9 | 4804 | 25.0431 |  |  | частично | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 19182.9 | 4804 | 25.0431
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.2.1. | Капитальный ремонт ул. Героев Рыбачьего от примыкания к ул. Капитана Копытова до д. № 33 по ул. Героев Рыбачьего и проезда до дома № 4 по ул. Шабалина (1 этап) | Всего: | 16013.4 | 4804 | 29.9999 | Капитальный ремонт ул. Героев Рыбачьего от примыкания к ул. Капитана Копытова до д. № 33 по ул. Героев Рыбачьего и проезда до дома № 4 по ул. Шабалина (1 этап) | Выполнены работы по устройству ливневой канализации и ремонту асфальтобетонного покрытия на перекрестке ул. Героев Рыбачьего – ул. Шабалина – ул. Капитана Копытова, ведутся работы по благоустройству (устройство деревянных лестниц) в зеленой зоне | частично | КРГХ, ММБУ "УДХ" | Работы выполнены подрядчиком частично, документы на оплату работ не представлены
|  | МБ | 16013.4 | 4804 | 29.9999
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.2.2. | Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи от д.10 по ул. Трудовых Резервов до д.51 по ул. Карла Маркса | Всего: | 3169.5 | 0 | 0 | Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи от д.10 по ул. Трудовых Резервов до д.51 по ул. Карла Маркса | Объявленный в целях заключения договора на выполнение работ по устройству пешеходной связи аукцион признан несосторяшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки | нет | КРГХ, ММБУ "УДХ" | Конкурсные процедуры признаны несостоявшимися
|  | МБ | 3169.5 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.3. | Мероприятие "Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда" | Всего: | 7222 | 5814.4 | 80.5096 |  |  | да | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 7222 | 5814.4 | 80.5096
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.3.1. | Выполнение работ по капитальному ремонту пешеходной связи по улице Туристов до прогимназии № 61 (Туристов, 34а) | Всего: | 7222 | 5814.4 | 80.5096 | Выполнение работ по капитальному ремонту пешеходной связи по улице Туристов до прогимназии № 61 (Туристов, 34а) | Мероприятие выполнено в полном объеме | да | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 7222 | 5814.4 | 80.5096
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ |  | 0
1.2.4. | Мероприятие "Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда" | Всего: | 73 | 58.8 | 80.5479 |  |  | да | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 73 | 58.8 | 80.5479
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.4.1. | Выполнение работ по капитальному ремонту пешеходной связи по улице Туристов до прогимназии № 61 (Туристов, 34а) | Всего: | 73 | 58.8 | 80.5479 | Выполнение работ по капитальному ремонту пешеходной связи по улице Туристов до прогимназии № 61 (Туристов, 34а) | Мероприятие выполнено в полном объеме | да | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 73 | 58.8 | 80.5479
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.5. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда" | Всего: | 105114.3 | 14928.3 | 14.202 |  |  | частично | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 105114.3 | 14928.3 | 14.202
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.5.1. | Капитальный ремонт проезда Серпантин | Всего: | 42311 | 11816.1 | 27.9268 | Выполнение работ по капитальному ремонту проезда Серпантин | Основные работы завершены. Не выполнено подключение светофорного объекта по причине задержки сроков поставки материалов | частично | КРГХ, ММБУ "УДХ" | Не выполнено подключение светофорного объекта по причине задержки сроков поставки материалов
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 42311 | 11816.1 | 27.9268
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.5.2. | Капитальный ремонт ул.Подгорной от примыкания с ул. Фестивальной до дома 92 по ул. Подгорной (1 этап) | Всего: | 62803.3 | 3112.2 | 4.9555 | Капитальный ремонт ул.Подгорной от примыкания с ул. Фестивальной до дома 92 по ул. Подгорной (1 этап) | В соответствии с заключенным договором срок выполнения работ в период 2023-2024 г.г. Выполнено фрезерование, поставлены материалы (колодцы, трубы), разрешение на земляные работы получено. | частично | КРГХ, ММБУ "УДХ" | Работы подрядчиком не завершены в установленный срок. Ведется претензионная работа.
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 62803.3 | 3112.2 | 4.9555
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.6. | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий" | Всего: | 0 | 0 |  |  |  |  | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.6.1. | Капитальный ремонт ул. Героев Рыбачьего от примыкания к ул. Капитана Копытова до д. № 33 по ул. Героев Рыбачьего и проезда до дома № 4 по ул. Шабалина (2 этап) | Всего: | 0 | 0 |  |  |  |  | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Всего: | 253081 | 231579.4 | 91.5041 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 5 | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 5325 | 1213.2 |  |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 247756 | 230366.2 | 92.9811 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 2
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 60
1.3.1. | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий" | Всего: | 0 | 0 |  |  |  |  | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.3.2. | Мероприятие "Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области" | Всего: | 4000 | 0 | 0 |  |  | нет | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 4000 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.3.2.1. | Ремонт дорог общего пользования местного значения, а также вновь принятых объектов в муниципальную собственность | Всего: | 4000 | 0 | 0 | Выполнение ремонта дорог общего пользования местного значения, а также вновь принятых объектов в муниципальную собственность. | Не выполнено, средства перераспределены на другие мероприятия | нет | КРГХ, ММБУ "УДХ" | средства перераспределены сводной бюджетной росписью на другие мероприятия
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 4000 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.3.3. | Мероприятие "Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области" | Всего: | 4000 | 0 | 0 |  |  | нет | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 4000 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.3.3.1. | Ремонт дорог общего пользования местного значения, а также вновь принятых объектов в муниципальную собственность | Всего: | 4000 | 0 | 0 | Выполнение ремонта дорог общего пользования местного значения, а также вновь принятых объектов в муниципальную собственность. | Не выполнено, средства перераспределены на другие мероприятия | нет | КРГХ, ММБУ "УДХ" | средства перераспределены сводной бюджетной росписью на другие мероприятия
|  | МБ | 4000 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.3.4. | Мероприятие "Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда" | Всего: | 131174.8 | 120115 | 91.5687 |  |  | да | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 131174.8 | 120115 | 91.5687
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.3.4.1. | Работы по ремонту тротуаров в Первомайском административном округе города Мурманска | Всего: | 25581.6 | 22942.5 | 89.6836 | Работы по ремонту тротуаров в Первомайском административном округе города Мурманска | Выполнен ремонт тротуаров протяженностью 1 190 п.м | да | КРГХ, ММБУ "УДХ" | Уменьшение объемов выполняемых работ
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 25581.6 | 22942.5 | 89.6836
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.3.4.2. | Работы по ремонту тротуаров в Октябрьском административном округе города Мурманска | Всего: | 27126 | 24156.8 | 89.054 | Работы по ремонту тротуаров в Октябрьском административном округе города Мурманска | Выполнен ремонт тротуаров протяженностью 950 п.м | да | КРГХ, ММБУ "УДХ" | Экономия по результатм выполнения работ. Уменьшение объемов выполняемых работ
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 27126 | 24156.8 | 89.054
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.3.4.3. | Работы по ремонту тротуаров в Ленинском административном округе города Мурманска | Всего: | 22374 | 19156.7 | 85.6204 | Работы по ремонту тротуаров в Ленинском административном округе города Мурманска | Выполнен ремонт тротуаров протяженностьб 1 030 п.м | да | КРГХ, ММБУ "УДХ" | Уменьшение объемов выполняемых работ
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 22374 | 19156.7 | 85.6204
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.3.4.4. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в Первомайском административном округе города Мурманска (проспект Кольский) | Всего: | 56093.2 | 53859 | 96.017 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в Первомайском административном округе города Мурманска (проспект Кольский) | Выполнен ремонт дороги протяженностью 850 п.м | да | КРГХ, ММБУ "УДХ" | Экономия по результатм выполнения работ. Уменьшение объемов выполняемых работ
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 56093.2 | 53859 | 96.017
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.3.5. | Мероприятие "Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда" | Всего: | 1325 | 1213.2 | 91.5623 |  |  | да | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 1325 | 1213.2 | 91.5623
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.3.5.1. | Работы по ремонту тратуаров в Первомайском административном округе города Мурманска | Всего: | 258.4 | 231.7 | 89.6672 | Работы по ремонту тратуаров в Первомайском административном округе города Мурманска | согласно п.1.3.4.1 | да | КРГХ, ММБУ "УДХ" | Уменьшение объемов выполняемых работ
|  | МБ | 258.4 | 231.7 | 89.6672
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.3.5.2. | Работы по ремонту тратуаров в Октябрьском административном округе города Мурманска | Всего: | 274 | 244 | 89.0511 | Работы по ремонту тратуаров в Первомайском административном округе города Мурманска | согласно п.1.3.4.2 | да | КРГХ, ММБУ "УДХ" | Экономия по результатм выполнения работ. Уменьшение объемов выполняемых работ
|  | МБ | 274 | 244 | 89.0511
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.3.5.3. | Работы по ремонту тратуаров в Ленинском административном округе города Мурманска | Всего: | 226 | 193.5 | 85.6195 | Работы по ремонту тратуаров в Октябрьском административном округе города Мурманска | согласно п.1.3.4.3 | да | КРГХ, ММБУ "УДХ" | Уменьшение объемов выполняемых работ
|  | МБ | 226 | 193.5 | 85.6195
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.3.5.4. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в Первомайском административном округе города Мурманска (проспект Кольский) | Всего: | 566.6 | 544 | 96.0113 | Работы по ремонту тратуаров в Ленинском административном округе города Мурманска | согласно п.1.3.4.4 | да | КРГХ, ММБУ "УДХ" | Экономия по результатм выполнения работ. Уменьшение объемов выполняемых работ
|  | МБ | 566.6 | 544 | 96.0113
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.3.6. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в Первомайском административном округе города Мурманска (проспект Кольский) | Всего: | 112581.2 | 110251.2 | 97.9304 |  |  | да | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 112581.2 | 110251.2 | 97.9304
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.3.6.1. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в Первомайском административном округе города Мурманска (проспект Кольский) | Всего: | 27084.3 | 25978.2 | 95.9161 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в Первомайском административном округе города Мурманска (проспект Кольский) | Выполнен ремонт дорог протяженностью 810 п.м | да | КРГХ, ММБУ "УДХ" | Экономия по результатм выполнения работ
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 27084.3 | 25978.2 | 95.9161
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.3.6.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в Ленинском административном округе города Мурманска (Нижне-Ростинское шоссе) | Всего: | 85496.9 | 84273 | 98.5685 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в Ленинском административном округе города Мурманска (Нижне-Ростинское шоссе) | Выполнен ремонт дорог протяженностьб 3 300 п.м | да | КРГХ, ММБУ "УДХ" | Экономия по результатм выполнения работ
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 85496.9 | 84273 | 98.5685
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
П 1. | Проект "Региональный проект "Дорожная сеть" | Всего: | 604597.6 | 604597.6 | 100 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 64597.6 | 64597.6 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 540000 | 540000 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
1.1.1. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"за счет средств дорожного фонда" | Всего: | 540000 | 540000 | 100 |  |  | да | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 540000 | 540000 | 100
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.1.1. | Подъездная дорога к Центру ДЮТиЭ "Парус" просп. Кольский (от ул. Капитана Пономарева до ул. Морской) ул. Шевченко (от просп. Кольского до д. 36 А по ул.Шевченко) ул. Карла Маркса (от ул. Старостина до ул. Планерной) ул. Планерная (от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса) ул. Шмидта (от ул. Капитана Егорова до ул. Академика Книповича) ул. Георгия Седова (от Верхне-Ростинского шоссе до пр.Северного) ул. Старостина (от ул. Приозерной до ул. Мира) ул. Профсоюзов ул. Коммуны ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до Нижне-Ростинского шоссе) просп. Героев-североморцев (от пр. Серпантин до Верхне-Ростинского шоссе) "Верхне-Ростинское шоссе (от просп. Героев-североморцев до ул. Старостина): 1) от просп. Героев-севером. до ост. ""ул. Кильдинская"" (южное направление); 2) от ул. Георгия Седова до ул. Старостина (с перекрестками ВРШ-ул. Георгия Седова и ул. Старостина-ул. Свердлова-ВРШ)" ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова) проезд от д. 88 по ул. Александра Невского до ул.Кирпичной ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Серпантин) ул. Советская р-н Росляково (от ул. Заводской до ТП-241 в районе д. 19 по ул. Советской) ул. Молодежная р-н Росляково | Всего: | 540000 | 540000 | 100 | Подъездная дорога к Центру ДЮТиЭ "Парус" просп. Кольский (от ул. Капитана Пономарева до ул. Морской) ул. Шевченко (от просп. Кольского до д. 36 А по ул.Шевченко) ул. Карла Маркса (от ул. Старостина до ул. Планерной) ул. Планерная (от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса) ул. Шмидта (от ул. Капитана Егорова до ул. Академика Книповича) ул. Георгия Седова (от Верхне-Ростинского шоссе до пр.Северного) ул. Старостина (от ул. Приозерной до ул. Мира) ул. Профсоюзов ул. Коммуны ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до Нижне-Ростинского шоссе) просп. Героев-североморцев (от пр. Серпантин до Верхне-Ростинского шоссе) "Верхне-Ростинское шоссе (от просп. Героев-североморцев до ул. Старостина): 1) от просп. Героев-севером. до ост. ""ул. Кильдинская"" (южное направление); 2) от ул. Георгия Седова до ул. Старостина (с перекрестками ВРШ-ул. Георгия Седова и ул. Старостина-ул. Свердлова-ВРШ)" ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова) проезд от д. 88 по ул. Александра Невского до ул.Кирпичной ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Серпантин) ул. Советская р-н Росляково (от ул. Заводской до ТП-241 в районе д. 19 по ул. Советской) ул. Молодежная р-н Росляково | Выполнен ремонт дорог протяженностью 14 360 п.м. | да | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 540000 | 540000 | 100
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие "Софинансирование за счет средств местного бюджета к иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" за счет средств дорожного фонда" | Всего: | 60000 | 60000 | 100 |  |  | да | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 60000 | 60000 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.2.1. | Подъездная дорога к Центру ДЮТиЭ "Парус" просп. Кольский (от ул. Капитана Пономарева до ул. Морской) ул. Шевченко (от просп. Кольского до д. 36 А по ул.Шевченко) ул. Карла Маркса (от ул. Старостина до ул. Планерной) ул. Планерная (от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса) ул. Шмидта (от ул. Капитана Егорова до ул. Академика Книповича) ул. Георгия Седова (от Верхне-Ростинского шоссе до пр.Северного) ул. Старостина (от ул. Приозерной до ул. Мира) ул. Профсоюзов ул. Коммуны ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до Нижне-Ростинского шоссе) просп. Героев-североморцев (от пр. Серпантин до Верхне-Ростинского шоссе) "Верхне-Ростинское шоссе (от просп. Героев-североморцев до ул. Старостина): 1) от просп. Героев-севером. до ост. ""ул. Кильдинская"" (южное направление); 2) от ул. Георгия Седова до ул. Старостина (с перекрестками ВРШ-ул. Георгия Седова и ул. Старостина-ул. Свердлова-ВРШ)" ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова) проезд от д. 88 по ул. Александра Невского до ул.Кирпичной ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Серпантин) ул. Советская р-н Росляково (от ул. Заводской до ТП-241 в районе д. 19 по ул. Советской) ул. Молодежная р-н Росляково | Всего: | 60000 | 60000 | 100 | согласно п.1.1.1.1. | согласно п.1.1.1.1. | да | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 60000 | 60000 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.3. | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий" | Всего: | 4597.6 | 4597.6 | 100 |  |  | да | КРГХ, ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 4597.6 | 4597.6 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма" | Всего: | 95617.3 | 54426.8 | 56.9215 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", КО
|  | МБ | 49800.2 | 29205 | 58.6443 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 45817.1 | 25221.8 | 55 |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 50
2.1. | Основное мероприятие "Проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма" | Всего: | 240 | 240 | 100 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КО
|  | МБ | 240 | 240 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
2.1.1. | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий" | Всего: | 240 | 240 | 100 | Количество оснащенных общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей - 4 в год до конца реализации программы | Количество оснащенных общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей - 4 | да | КО
|  | МБ | 240 | 240 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие "Реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения" | Всего: | 95377.3 | 54186.8 | 56.8131 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КРГХ, ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД"
|  | МБ | 49560.2 | 28965 | 58.4441 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 45817.1 | 25221.8 | 55.0489 |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 33.3333
2.2.1. | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий" | Всего: | 3743.1 | 3743.1 | 100 | Площадь нанесенной/восстановленной дорожной разметки 30491,3 кв.м. | Площадь нанесенной/восстановленной дорожной разметки 31177,5 кв.м. | да | КРГХ, ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД"
|  | МБ | 3743.1 | 3743.1 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2.2. | Мероприятие "Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области" | Всего: | 45817.1 | 25221.8 | 55.0489 |  |  | частично | КРГХ, ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 45817.1 | 25221.8 | 55.0489
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2.2.1. | Устройство остановочных пунктов | Всего: | 4870.7 | 0 | 0 | Устройство 4 новых остановочных пунктов | Устроено 0 остановочных пунктов | нет | КРГХ, ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД" | В связи с завершением разработки проектной и закупочной документации к концу 3 квартала 2023 года, а также отсутствием потенциальных подрядчиков проведение закупочных процедур признано нецелесообразным
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 4870.7 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2.2.2. | Устройство, ремонт, капитальный ремонт пешеходных переходов, закупка материалов для капитального ремонта, ремонта перекрёстков (устройство Г-образных опор для дублирования дорожных знаков над проезжей частью, устройство проецирования дорожной разметки 1.14.1, установка дорожных знаков с внутренним освещением, повторителей сигналов светофора) | Всего: | 8722.9 | 7042.1 | 80.7312 | Количество устроенных/ приведенных в соответствии с требованиями национальных стандартов пешеходных переходов, 12 ед. | Количество устроенных/ приведенных в соответствии с требованиями национальных стандартов пешеходных переходов 12 ед. | да | КРГХ, ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 8722.9 | 7042.1 | 80.7312
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2.2.3. | Установка и ремонт барьерных ограждений, направляющих устройств | Всего: | 8723.7 | 0 | 0 | Протяженность устроенных барьерных ограждений - 887 п.м. | Протяженность устроенных барьерных ограждений, 0 п.м. | нет | КРГХ, ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД" | В связи завершением разработки проектной и закупочной документации к концу 3 квартала 2023 года, а также отсутствием потенциальных подрядчиков проведение закупочных процедур признано нецелесообразным
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 8723.7 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2.2.4 | Установка пешеходных ограничивающих ограждений | Всего: | 3000 | 0 | 0 | Протяженность установленных пешеходных ограничивающих ограждений, 500 п.м. | Протяженность установленных пешеходных ограничивающих ограждений, 0 п.м. | нет | КРГХ, ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД" | Отсутствие потенциальных подрядчиков (по результатам анализа рынка)
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 3000 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2.2.5. | Нанесение горизонтальной разметки автомобильных дорог холодным пластиком | Всего: | 4999.8 | 4999.8 | 100 | Количество пешеходных переходов, на которых нанесена дорожная разметка холодным пластиком, 28 ед. | Количество пешеходных переходов, на которых нанесена дорожная разметка холодным пластиком, 28 ед. | да | КРГХ, ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 4999.8 | 4999.8 | 100
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2.2.6. | Повышение освещенности участков автомобильных дорог | Всего: | 3000 | 3000 | 100 | Количество установленных светильников, 228 ед | Количество установленных светильников, 228 ед | да | КРГХ, ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 3000 | 3000 | 100
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2.2.7. | Устройство искусственных дорожных неровностей, подходов к пешеходным переходам | Всего: | 2500 | 368.4 | 14.736 | Количество установленных искусственных дорожных неровностей, 6 шт. | Количество установленных искусственных дорожных неровностей, 0 шт. | нет | КРГХ, ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД" | Договор расторгнут в связи с неоисполнением подрядчиком своих обязательств
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 2500 | 368.4 | 14.736
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2.2.8 | Развитие АСУДД | Всего: | 10000 | 9811.5 | 98.115 | Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением, 40 шт.до конца реализации программы (до конца 2023 года - 12 ед.) | Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением по итогу 2023 года, 12 шт. | да | КРГХ, ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 10000 | 9811.5 | 98.115
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2.3. | Мероприятие "Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области" | Всего: | 45817.1 |  | 0 |  |  | частично | КРГХ, ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД"
|  | МБ | 45817.1 | 25221.9 | 55.0491
|  | ОБ | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2.3.1. | Устройство остановочных пунктов | Всего: | 4870.7 | 0 | 0 | Устройство 4 новых остановочных пунктов | Устроено 0 остановочных пунктов | нет | КРГХ, ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД" | В связи с завершением разработки проектной и закупочной документации к концу 3 квартала 2023 года, а также отсутствием потенциальных подрядчиков проведение закупочных процедур признано нецелесообразным
|  | МБ | 4870.7 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2.3.2. | Устройство, ремонт, капитальный ремонт пешеходных переходов, закупка материалов для капитального ремонта, ремонта перекрёстков (устройство Г-образных опор для дублирования дорожных знаков над проезжей частью, устройство проецирования дорожной разметки 1.14.1, установка дорожных знаков с внутренним освещением, повторителей сигналов светофора) | Всего: | 8722.9 | 7042.1 | 80.7312 | Количество устроенных/ приведенных в соответствии с требованиями национальных стандартов пешеходных переходов, 12 ед. | Количество устроенных/ приведенных в соответствии с требованиями национальных стандартов пешеходных переходов 12 ед. | да | КРГХ, ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД"
|  | МБ | 8722.9 | 7042.1 | 80.7312
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2.3.3. | Установка и ремонт барьерных ограждений, направляющих устройств | Всего: | 8723.7 | 0 | 0 | Протяженность устроенных барьерных ограждений, 887 п.м. | Протяженность устроенных барьерных ограждений, 0 п.м. | нет | КРГХ, ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД" | В связи с завершением разработки проектной и закупочной документации к концу 3 квартала 2023 года, а также отсутствием потенциальных подрядчиков проведение закупочных процедур признано нецелесообразным
|  | МБ | 8723.7 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2.3.4. | Установка пешеходных ограничивающих ограждений | Всего: | 3000 | 0 | 0 | Протяженность установленных пешеходных ограничивающих ограждений, 500 п.м. | Протяженность установленных пешеходных ограничивающих ограждений, 0 п.м. | нет | КРГХ, ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД" | Отсутствие потенциальных подрядчиков(по итогам анализа рынка)
|  | МБ | 3000 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2.3.5. | Нанесение горизонтальной разметки автомобильных дорог холодным пластиком | Всего: | 4999.8 | 4999.8 | 100 | Количество пешеходных переходов, на которых нанесена дорожная разметка холодным пластиком, 28 ед. | Количество пешеходных переходов, на которых нанесена дорожная разметка холодным пластиком, 28 ед. | да | КРГХ, ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД"
|  | МБ | 4999.8 | 4999.8 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2.3.6. | Повышение освещенности участков автомобильных дорог | Всего: | 3000 | 3000 | 100 | Количество установленных светильников, 228 ед | Количество установленных светильников, 228 ед | да | КРГХ, ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД"
|  | МБ | 3000 | 3000 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2.3.7. | Устройство искусственных дорожных неровностей, подходов к пешеходным переходам | Всего: | 2500 | 368.4 | 14.736 | Количество установленных искусственных дорожных неровностей, 6 шт. | Количество установленных искусственных дорожных неровностей, 0 шт. | нет | КРГХ, ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД" | Договор расторгнут в связи с неоисполнением подрядчиком своих обязательств
|  | МБ | 2500 | 368.4 | 14.736
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2.3.8. | Развитие АСУДД | Всего: | 10000 | 9811.6 | 98.116 | Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением, 40 шт.до конца реализации программы | Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением в 2023 году, 10 шт. | да | КРГХ, ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД"
|  | МБ | 10000 | 9811.6 | 98.116
|  | ОБ | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства" | Всего: | 2008560.6 | 1787816.4 | 89.0098 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 13 | КРГХ, ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД"
|  | МБ | 1621926 | 1523654.2 | 93.941 |  | Выполнены в полном объеме | 9
|  | ОБ | 386634.6 | 264162.2 | 68.3235 |  | Выполнены частично | 4
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 69.2308
3.1. | Основное мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог" | Всего: | 1484959.8 | 1459285.1 | 98.271 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 6 | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 1213750.3 | 1211678.1 | 99.8293 |  | Выполнены в полном объеме | 5
|  | ОБ | 271209.5 | 247607 | 91.2973 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 83.3333
3.1.1. | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий" | Всего: | 1006608.5 | 1028138.7 | 102.1389 |  |  | частично | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 1006608.5 | 1028138.7 | 102.1389
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.1.1. | Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ "УДХ") | Всего: | 894203.9 | 914367.4 | 102.2549 | протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании - 213,7 км | протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании - 213,7 км | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 894203.9 | 914367.4 | 102.2549
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.1.2. | Расходы на осуществление контроля качества при выполнении дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (ММБУ "УДХ") | Всего: | 8395 | 8395 | 100 | осуществление контролякачества при выполнении дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (ММБУ "УДХ") | Мероприятие выполнено в полном объеме | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 8395 | 8395 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.1.3 | Инженерно-геологические (геодезические) изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ "УДХ") | Всего: | 570 | 88.1 | 15.4561 | Инженерно-геологические (геодезические) изыскания, разработка и экспертиза проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог (ММБУ "УДХ") | Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости в отношении объекта "Капитальный ремонт по проезду Серпантин" | частично | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС" | Фактическая потребность в финансировании
|  | МБ | 570 | 88.1 | 15.4561
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.1.4. | Закупка материалов для ремонта остановочных павильонов (ММБУ "УДХ") | Всего: | 2581.6 | 2581.6 | 100 | количество приобретенных стекол для ремонта остановочных павильонов - 353 шт. | количество приобретенных стекол для ремонта остановочных павильонов - 353 шт. | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 2581.6 | 2581.6 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.1.5. | Покос травы на озеленительной полосе и газонах сторонними организациями (ММБУ "УДХ") | Всего: | 1044.4 | 1044.4 | 100 | площадь озеленительных полоси газонов, подлежащих выкашиванию - 208,8 тыс. кв.м | площадь озеленительных полоси газонов, подлежащих выкашиванию - 208,8 тыс. кв.м | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 1044.4 | 1044.4 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.1.6. | Приобретение урн (ММБУ "УДХ") | Всего: | 1000.3 | 1000.3 | 100 | количество приобретенных урн - 67 шт. | количество приобретенных урн - 67 шт. | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 1000.3 | 1000.3 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.1.7. | Приобретение ящиков для песка (ММБУ "УДХ") | Всего: | 1027.4 | 945 | 91.9798 | количество приобретенных ящиков для песка - 42 шт. | количество приобретенных ящиков для песка - 42 шт. | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 1027.4 | 945 | 91.9798
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.1.8 | Декорирование зеленой зоны (ММБУ "УДХ") | Всего: | 787 | 787 | 100 | количество приобретенных средств (вазоны, цветочниц) - 57шт. | количество приобретенных средств (вазоны, цветочниц) - 57 шт. | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 787 | 787 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.1.9. | Приобретение транспортных средств (ММБУ "УДХ") | Всего: | 564 | 564 | 100 | количество приобретенных транспортных средств - 4 ед. | количество приобретенных транспортных средств - 4 ед. | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 564 | 564 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.1.10. | Приобретение основных средств (специализированная техника и механизмы) (ММБУ "УДХ") | Всего: | 11625 | 11625 | 100 | Приобретение основных средств (специализированная техника и механизмы) (ММБУ "УДХ") | Приобретено прицеп специальный подметально-уборочный "Бродвей" в количестве 2 ед. | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 11625 | 11625 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.1.11. | Приёмочная диагностика результатов работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в муниципальном образовании город Мурманск (ММБУ "УДХ") | Всего: | 590 | 590 | 100 | Приёмочная диагностика результатов работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в муниципальном образовании город Мурманск | Мероприятие выполнено в полном объеме | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 590 | 590 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.1.12 | Окраска пешеходных ограждений сторонними организациями (ММБУ "УДХ") | Всего: | 0 | 0 |  |  |  |  | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.1.13 | Установка, демонтаж, содержание и текущий ремонт дорожных знаков; содержание и текущий ремонт светофорных объектов; нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурманска и восстановление разметки; погрузка, разгрузка транспортных средств автоэвакуатором для подготовки территорий города Мурманска к проведению культурно-массовых мероприятий (ММБУ "ЦОДД") | Всего: | 82955.7 | 84886.7 | 102.3277 | количество объетов технических средств, находящихся на содержании - 8501 ед. | количество объетов технических средств, находящихся на содержании - 8688 ед. | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 82955.7 | 84886.7 | 102.3277
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.1.14 | Приобретение оборудования системы радиоинформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения (ММБУ "ЦОДД") | Всего: | 1264.2 | 1264.2 | 100 | количество пешеходных переходов, оснащенных системой радиоинформирования и звукового ориентирования - 12 шт. | количество пешеходных переходов, оснащенных системой радиоинформирования и звукового ориентирования - 12 шт. | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 1264.2 | 1264.2 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.2. | Мероприятие "Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области" | Всего: | 206928.9 | 183326.4 | 88.5939 |  |  | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ОБ | 206928.9 | 183326.4
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.2.1. | Содержание автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (уборка города) (ММБУ "УДХ") | Всего: | 171572.2 | 163601.3 | 95.3542 | площадь уборки - 1152,03 тыс. кв.м | площадь уборки - 1152,03 тыс. кв.м | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 171572.2 | 163601.3 | 95.3542
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.2.2. | Закупка материалов для зимнего содержания автодорог (песок, соль) (ММБУ "УДХ") | Всего: | 20356.7 | 4775.1 | 23.4571 | закупка песка, соли - 23,138 тыс. т | закупка песка, соли - 23,138 тыс. т | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 20356.7 | 4775.1 | 23.4571
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.2.3. | Приобретение асфальтобетонной смеси для ремонта дорог (ММБУ "УДХ") | Всего: | 15000 | 14950 | 99.6667 | площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия - 26 807,87 кв.м | площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия - 27 256,18 кв.м | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 15000 | 14950 | 99.6667
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.3. | Мероприятие "Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии биз областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области" | Всего: | 206928.9 | 183326.5 | 88.594 |  |  | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 206928.9 | 183326.5 | 88.594
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.3.1. | Содержание автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (уборка города) (ММБУ "УДХ") | Всего: | 171572.2 | 163601.3 | 95.3542 | площадь уборки - 1152,03 тыс. кв.м | площадь уборки - 1152,03 тыс. кв.м | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 171572.2 | 163601.3 | 95.3542
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.3.2. | Закупка материалов для зимнего содержания автодорог (песок, соль) (ММБУ "УДХ") | Всего: | 20356.7 | 4775.2 | 23.4576 | закупка песка, соли - 23,138 тыс. т | закупка песка, соли - 23,138 тыс. т | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 20356.7 | 4775.2 | 23.4576
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.3.3. | Приобретение асфальтобетонной смеси для ремонта дорог (ММБУ "УДХ") | Всего: | 15000 | 14950 | 99.6667 | площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия - 26 807,87 кв.м | площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия - 27 256,18 кв.м | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 15000 | 14950 | 99.6667
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.4 | Мероприятие "Субсидия на приобретение коммунальной техники для уборки территорий муниципальных образований Мурманской области" | Всего: | 21077.5 | 21077.5 | 100 | количество приобретенной коммунальной техники для уборки территорий - 2 ед. | количество приобретенной коммунальной техники для уборки территорий - 2 ед. | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 0
|  | ОБ | 21077.5 | 21077.5 | 100
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.5. | Мероприятие "Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на приобретение коммунальной техники для уборки территорий муниципальных образований Мурманской области" | Всего: | 212.9 | 212.9 | 100 | количество приобретенной коммунальной техники для уборки территорий - 2 ед. | количество приобретенной коммунальной техники для уборки территорий - 2 ед. | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 212.9 | 212.9 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.6. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение создания безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта, оборудованных информационным табло о передвижении общественного транспорта, схемами и информацией о периодичности движения" | Всего: | 43203.1 | 43203.1 | 100 | приобретение и установка теплых автопавильонов - 20 шт. | приобретение и установка теплых автопавильонов - 20 шт. | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ОБ | 43203.1 | 43203.1 | 100
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов благоустройства" | Всего: | 509638.4 | 314620.9 | 61.7341 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 5 | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 401194.5 | 305020.9 | 76.0282 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 108443.9 | 9600 |  |  | Выполнены частично | 3
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 40
3.2.1. | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий" | Всего: | 288959 | 291167.6 | 100.7643 |  |  | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 288959 | 291167.6 | 100.7643
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.1.1. | Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе). Санитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой канализации административных округов города Мурманска (ММБУ "УДХ") | Всего: | 43209.7 | 43209.7 | 100 | площадь объектов озеленения, находящихся на содержании - 557,3 тыс. кв.м | площадь объектов озеленения, находящихся на содержании - 557,3 тыс. кв.м | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 43209.7 | 43209.7 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.1.2. | Инженерно-геологические (геодезические) изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ "УДХ") | Всего: | 680 | 757.5 | 111.3971 | Инженерно-геологические (геодезические) изыскания, разработка и экспертиза проектной документации | Мероприятие выполнено в полном объеме | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 680 | 757.5 | 111.3971
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.1.3. | Содержание прочих объектов благоустройства (ММБУ "УДХ") | Всего: | 601.4 | 523.9 | 87.1134 | количество объектов благоустройства, находящихся на содержании - 17 ед. | количество объектов благоустройства, находящихся на содержании - 17 ед. | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 601.4 | 523.9 | 87.1134
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.1.4. | Покос травы на озеленительной полосе и газонах сторонними организациями (ММБУ "УДХ") | Всего: | 1052.5 | 1052.5 | 100 | площадь озеленительных полоси газонов, подлежащих выкашиванию - 210,5 тыс. кв.м | площадь озеленительных полоси газонов, подлежащих выкашиванию - 210,5 тыс. кв.м | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 1052.5 | 1052.5 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.1.5. | Приобретение скамеек (ММБУ "УДХ") | Всего: | 709 | 709 | 100 | количество приобретенных скамеек - 35 шт. | количество приобретенных скамеек - 35 шт. | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 709 | 709 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.1.6. | Выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны (ММБУ "УДХ") | Всего: | 2054.3 | 2054.3 | 100 | разработка проектной документации - 1 ед. | разработка проектной документации - 1 ед. | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 2054.3 | 2054.3 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.1.7. | Декорирование зеленой зоны (ММБУ "УДХ") | Всего: | 312 | 312 | 100 | количество приобретенных средств (вазоны, цветочниц) - 22 шт. | количество приобретенных средств (вазоны, цветочниц) - 22 шт. | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 312 | 312 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.1.8. | Инженерно-геологические (геодезические) изыскания, разработка и экспертиза проектной документации по благоустройству кладбищ (ММБУ "УДХ") | Всего: | 937 | 937 | 100 | Инженерно-геологические (геодезические) изыскания, разработка и экспертиза проектной документации по благоустройству кладбищ | Мероприятие выполнено в полном объеме | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 937 | 937 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.1.9. | Выполнение работ по капитальному ремонту (устройству) пешеходной связи в районе домов №№ 1-5 по ул. Беринга (ММБУ "УДХ") | Всего: | 617.5 | 617.5 | 100 | Выполнение работ по капитальному ремонту (устройству) пешеходной связи в районе домов №№ 1-5 по ул. Беринга во исполнение судебного решения | Мероприятие выполнено в полном объеме | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 617.5 | 617.5 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.1.10. | Выполнение работ по капитальному ремонту (устройству) наружного освещения пешеходной связи от перекрестка ул. Чумбарова-Лучинского - ул. Аскольдовцев к домам 32 корп.1, 32 корп.2, 32 корп.3 Чумбарова-Лучинского (ММБУ "УДХ") | Всего: | 505.8 | 505.8 | 100 | Выполнение работ по капитальному ремонту (устройству) наружного освещения пешеходной связи от перекрестка ул. Чумбарова-Лучинского - ул. Аскольдовцев к домам 32 корп.1, 32 корп.2, 32 корп.3 Чумбарова-Лучинского во исполнение судебного решения | Мероприятие выполнено в полном объеме | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 505.8 | 505.8 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.1.11. | Разработка научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Памятник Защитникам Советского Заполярья" (ММБУ "УДХ") | Всего: | 2900 | 2900 | 100 | Разработка научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Памятник Защитникам Советского Заполярья" | Мероприятие выполнено в полном объеме | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 2900 | 2900 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.1.12. | Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержания территорий городских кладбищ (ММБУ "ДГК") | Всего: | 51034.7 | 52924.3 | 103.7026 | уборочная площадь горосдких кладбищ (зима/лето) - 161,4/ 663,2 тыс. кв.м | уборочная площадь горосдких кладбищ (зима/лето) - 161,4/ 663,2 тыс. кв.м | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 51034.7 | 52924.3 | 103.7026
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.1.13. | Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища) (ММБУ "ДГК") | Всего: | 2861.6 | 2861.6 | 100 | объем потребляемой электроэнергии на освещение городского кладбища - 584,8 тыс.кВт.ч | объем потребляемой электроэнергии на освещение городского кладбища - 450,5 тыс.кВт.ч | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС" | фактическое потребление электрической энергии в соответствии с приборами учета
|  | МБ | 2861.6 | 2861.6 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.1.14. | Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища (ММБУ "ДГК") | Всего: | 1665.6 | 1665.6 | 100 | количество обслуживаемых светильников, расположенных на территории городского кладбища- 357 шт. | количество обслуживаемых светильников, расположенных на территории городского кладбища- 357 шт. | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 1665.6 | 1665.6 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.1.15. | Транспортные услуги для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища (ММБУ "ДГК") | Всего: | 1559.5 | 1559.5 | 100 | предоставление транспортных услуг в выходные и праздничные дни | предоставление транспортных услуг в выходные и праздничные дни | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 1559.5 | 1559.5 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.1.16. | Проведение лабораторных исследований (измерений) атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны городского кладбища (ММБУ "ДГК") | Всего: | 210 | 210 | 100 | Проведение лабораторных исследований (измерений) атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны городского кладбища | Мероприятие выполнено в полном объеме | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 210 | 210 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.1.17 | Нанесение эпитафий на Мемориальный комплекс жертвам авиакатастрофы в Шереметьево | Всего: | 174 | 174 | 100 | количество нанесенных эпитафий - 8 | количество нанесенных эпитафий - 8 | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 174 | 174 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.1.18. | Обеспечение организации освещения территории города Мурманска (ММБУ "МГС") | Всего: | 172189.5 | 172558.5 | 100.2143 | объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий - 12950,0 тыс.кВт.ч | объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий - 12583,6 тыс.кВт.ч | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС" | фактическое потребление электрической энергии в соответствии с приборами учета
|  | МБ | 172189.5 | 172558.5 | 100.2143
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.1.19. | Содержание сетей комплекса архитектурно-художественной подсветки зданий (ММБУ "МГС") | Всего: | 2000 | 1950 | 97.5 | количество обслуживаемых объектов - 10 шт. | количество обслуживаемых объектов - 10 шт. | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 2000 | 1950 | 97.5
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.1.20. | Расходы на архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни (ММБУ "МГС") | Всего: | 688.5 | 688.5 | 100 | Архитектурно-художественная подсветка телевизионной башни | Мероприятие выполнено в полном объеме | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 688.5 | 688.5 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.1.21. | Выполнение работ по капитальному ремонту (устройству) опоры освещения на участке с кадастровым номером 51:20:0001607:6 по ул. Судоремонтной в жилом районе Абрам-Мыс (ММБУ "МГС") | Всего: | 346.4 | 346.4 | 100 | количество перенесенных (устроенных) опор освещения - 1 ед. | количество перенесенных (устроенных) опор освещения - 1 ед. | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 346.4 | 346.4 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.1.22. | Оказание услуг по техническому обслуживанию и аварийному ремонту воздушной линии электропередачи по ул. Судоремонтной в жилом районе Абрам-Мыс (ММБУ "МГС") | Всего: | 2000 | 2000 | 100 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и аварийному ремонту воздушной линии электропередачи по ул. Судоремонтной в жилом районе Абрам-Мыс | Мероприятие выполнено в полном объеме | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 2000 | 2000 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.1.23. | Выполнение работ по переподключению архитектурно-художественной подстветки зданий к сетям наружного освещения (ММБУ "МГС") | Всего: | 650 | 650 | 100 | количество переподключенных объектов АХП к сетям наружного освещения - 9 шт. | количество переподключенных объектов АХП к сетям наружного освещения - 9 шт. | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 650 | 650 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.2. | Мероприятие "Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших" | Всего: | 285.8 | 253.3 | 88.6284 | количество перевезенных безродных, невостребованных и неопознанных тел (останков) умерших (погибших) в морг - 361 | количество перевезенных безродных, невостребованных и неопознанных тел (останков) умерших (погибших) в морг - 296 | частично | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС" | фактическое количество вывезенных тел умерших
|  | МБ | 285.8 | 253.3 | 88.6284
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.3. | Мероприятие "Строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в водные объекты" | Всего: | 0 | 0 |  |  |  |  | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.4. | Мероприятие "Строительство площадки для временного складирования снега" | Всего: | 4000 | 4000 | 100 | разработка проектной документации - 1 ед. | Разработана проектная документация- 1 ед. | да | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС"
|  | МБ | 4000 | 4000 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.5. | Мероприятие "Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области" | Всего: | 108443.9 | 9600 | 8.8525 | Количество обустроенных детских площадок - 30 шт. | Выполнена установка малых архитектурных форм на 29 площадках | частично | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС" | Нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ связано с необходимостью изменения проектных решений и доработкой технической и рабочей документации. Заврешение работ ожидается в весенне-летний период 2024 года
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 108443.9 | 9600 | 8.8525
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.5.1. | Мероприятия по обустройству детских игровых площадок | Всего: | 107949.7 | 9600 | 8.893 | Количество обустроенных детских площадок - 30 шт. | Выполнена установка малых архитектурных форм на 29 площадках | частично | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС" | Нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ связано с необходимостью изменения проектных решений и доработкой технической и рабочей документации. Заврешение работ ожидается в весенне-летний период 2024 года
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 107949.7 | 9600 | 8.893
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.5.2. | Капитальный ремонт ливневой канализации в районе домов №№ 33а-47 по ул. Шмидта | Всего: | 494.2 | 0 | 0 | Остаток финансирования выполнения работ за прошлые периоды по заключенным договорам с ООО "Чистый город" | В связи с тем, что подрядчик - ООО "Чистый город" не выполнил работы, предусмотренные договором, ММБУ "УДХ" принято решение о расторжении договора в одностороннем порядке. | нет | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС" | В связи с тем, что предусмотренные денежные средства носят целевой характер в адрес Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области направлена информация об образовавшейя экономиии с целью подписания дополнительного соглашения в части уменьшения предусмотенных бюджетных ассигнований
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 494.2 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.6. | Мероприятие "Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области" | Всего: | 107949.7 | 9600 | 8.893 | Количество обустроенных детских площадок - 30 шт. | Выполнена установка малых архитектурных форм на 29 площадках | частично | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС" | Нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ связано с необходимостью изменения проектных решений и доработкой технической и рабочей документации. Заврешение работ ожидается в весенне-летний период 2024 года
|  | МБ | 107949.7 | 9600 | 8.893
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2.6.1. | Мероприятия по обустройству детских игровых площадок | Всего: | 107949.7 | 9600 | 8.893 | Количество обустроенных детских площадок - 30 шт. | Выполнена установка малых архитектурных форм на 29 площадках | частично | ММБУ "УДХ", ММБУ "ДГК", ММБУ "МГС" | Нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ связано с необходимостью изменения проектных решений и доработкой технической и рабочей документации. Заврешение работ ожидается в весенне-летний период 2024 года
|  | МБ | 107949.7 | 9600 | 8.893
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.3. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт наружного освещения" | Всего: | 13962.4 | 13910.4 | 99.6276 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 6981.2 | 6955.2 | 99.6276 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 6981.2 | 6955.2 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
3.3.1. | Мероприятие "Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области" | Всего: | 6981.2 | 6955.2 | 99.6276 |  |  | да | ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 6981.2 | 6955.2 | 99.6276
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.3.1.1. | Модернизация наружного освещения города Мурманска | Всего: | 6206.2 | 6206.2 | 100 | количество установленных программно-аппаратных комплексов "ГЕЛИОС" - 69 шт. количество установленных датчиков - 12 шт. | количество установленных программно-аппаратных комплексов "ГЕЛИОС" - 69 шт. количество установленных датчиков - 12 шт. | да | ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 6206.2 | 6206.2 | 100
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.3.1.2. | Установка светильников по ул. Моховой (в р-не ул. Скальной) | Всего: | 775 | 749 | 96.6452 | количество установленных светильников- 30 ед. | количество установленных светильников- 30 ед. | да | ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 775 | 749 | 96.6452
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.3.2. | Мероприятие "Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области" | Всего: | 6981.2 | 6955.2 | 99.6276 |  |  | да | ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 6981.2 | 6955.2 | 99.6276
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.3.2.1. | Модернизация наружного освещения города Мурманска | Всего: | 6206.2 | 6206.2 | 100 | количество установленных программно-аппаратных комплексов "ГЕЛИОС" - 69 шт. количество установленных датчиков - 12 шт. | количество установленных программно-аппаратных комплексов "ГЕЛИОС" - 69 шт. количество установленных датчиков - 12 шт. | да | ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 6206.2 | 6206.2 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.3.2.2. | Установка светильников по ул. Моховой (в р-не ул. Скальной) | Всего: | 775 | 749 | 96.6452 | количество установленных светильников- 30 ед. | количество установленных светильников- 30 ед. | да | ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 775 | 749 | 96.6452
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4 "Транспортное обслуживание населения" | Всего: | 22.1 | 14.6 | 66.0633 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КРГХ, АО "Электротранспорт"
|  | МБ | 22.1 | 14.6 | 66.0633 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
4.1. | Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" | Всего: | 22.1 | 14.6 | 66.0633 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КРГХ, АО "Электротранспорт"
|  | МБ | 22.1 | 14.6 | 66.0633 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
4.1.1. | Мероприятие "Субсидия на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, в связи с предоставлением льготы на проезд, установленной муниципальным нормативным правовым актом" | Всего: | 22.1 | 14.6 | 66.0633 | Количество билетов, проданных с предоставлением льготы при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в границах муниципального образования город Мурманск, 1203 ед. Количество маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, на которых предоставляется право льготного проезда отдельным категориям граждан, 20 ед. | Количество билетов, проданных с предоставлением льготы при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в границах муниципального образования город Мурманск, 807 ед. Количество маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, на которых предоставляется право льготного проезда отдельным категориям граждан, 20 ед. | частично | КРГХ, АО "Электротранспорт" | низкая востребованность
|  | МБ | 22.1 | 14.6 | 66.0633
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
5. | АВЦП "Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска" | Всего: | 82379.9 | 82245.3 | 99.8366 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | КРГХ
|  | МБ | 82332.9 | 82208.2 | 99.8485 |  | Выполнены в полном объеме | 4
|  | ОБ | 47 | 37.1 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
5.1. | Основное мероприятие "Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития городского хозяйства" | Всего: | 82379.9 | 82245.3 | 99.8366 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | КРГХ
|  | МБ | 82332.9 | 82208.2 | 99.8485 |  | Выполнены в полном объеме | 4
|  | ОБ | 47 | 37.1 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
5.1.1. | Мероприятие "Оплата труда работников органов местного самоуправления" | Всего: | 81105.3 | 80963.5 | 99.8252 | - | - | да | КРГХ
|  | МБ | 81105.3 | 80963.5 | 99.8252
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
5.1.2. | Мероприятие "Обеспечение функций работников органов местного самоуправления" | Всего: | 1227.6 | 1244.7 | 101.393 | - | - | да | КРГХ
|  | МБ | 1227.6 | 1244.7 | 101.393
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
5.1.3. | Мероприятие "Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев" | Всего: | 29.2 | 29.2 | 100 | - | - | да | КРГХ
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 29.2 | 29.2 | 100
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
5.1.4. | Мероприятие "Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению" | Всего: | 17.8 | 7.9 | 44.382 | - | - | да | КРГХ
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 17.8 | 7.9 | 44.382
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0

## Показатели
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы в 2023 году
в 2023 году
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направ-ленность | Значение показателя |  |  | Степень достиже-ния показателя (ДП) | Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин) | Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | Степень достижения показателя для расчета К1 | Динамика значения показателя для расчета К2
|  |  |  | 2022 | 2023
|  |  |  | факт | план | факт
| Муниципальная программа города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2023 - 2028 годы | [10 empty] | 77.9045 | 97.2945
0.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 1 | 25.1 | 20 | 23 | 86.9565 | 109.1304 | принятие в конце 2023 года в муниципальную собственность 7,4 км автомобильных дорог | учет принятых в муниципальную собственность дорог в плане проведения ремонта | КРГХ | 100 | 100
0.2. | Общее количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | -1 | 289 | 337 | 272 | 123.8971 | 106.25 |  |  | КРГХ | 80.7122 | 100
0.3. | Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | -1 | 346 | 417 | 333 | 125.2252 | 103.9039 |  |  | КРГХ | 79.8561 | 100
0.4. | Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | -1 | 6 | 7 | 4 | 175 | 150 |  |  | КРГХ | 57.1429 | 100
0.5. | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей | ед. | -1 | 35 | 57 | 45 | 126.6667 | 77.7778 | Низкая дисциплина водителей транспортных средств | усиление контроля за участниками дорожного движения | КРГХ | 78.9474 | 77.7778
0.6. | Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | -1 | 46 | 39 | 47 | 82.9787 | 97.8723 | Низкая дисциплина водителей транспортных средств | усиление контроля за участниками дорожного движения | КРГХ | 100 | 97.8723
0.7. | Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства | % | 0 | 96.6 | 100 | 84.62 | 84.62 | 87.5983 | Нварушение подрядчиком сроков исполнения обязательств | учсиление контроля за производством работ, ведение претензионной работы | КРГХ | 84.62 | -
0.8. | Количество билетов, проданных с предоставлением льготы при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в границах муниципального образования город Мурманск | ед. | 0 | 809 | 1203 | 807 | 67.0823 | 99.7528 | низкая востребованность | корректировка плана на последующие годы реализацмм программы | КРГХ | 67.0823 | -
1 | Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры" | [10 empty] | 50 | -
1.1. | Количество реконструированных объектов | шт. | 0 |  | 0 |  | - | - |  |  | КРГХ | - | -
1.2. | Количество капитально отремонтированных дорог | ед. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | В соответствии с заключенными договорами срок выполнения работ в 2023-2024 годы | В 2023 году выполнялись работы 1 этапа, в 2024 планируется выполнение работ 2 этапа и завершение работ | КРГХ | 0 | -
1.3. | Количество отремонтированных дорог | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |  |  | КРГХ | 100 | -
1.4. | Количество отремонтированных дорог в рамках регионального проекта | ед. | 0 | 29 | 18 | 18 | 100 | 62.069 | По результатам диагностики автомобильных дорог было определено 18 участков, общей протяженностью 14,3 км, требующих проведение работ по приведению в нормативное состояние. В 2022 году выполнен ремонт 29 участков дорог, общей протяженностью 13,93 км. |  | КРГХ | 100 | -
1.5. | Количество разработанной проектной документации | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |  |  | КРГХ | 0 | -
2. | Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма" | [10 empty] | 63.6364 | 100
2.1. | Количество устроенных/приведенных в соответствие с требованиями национальных стандартов пешеходных переходов | ед. | 0 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 |  |  | КРГХ | 100 | -
2.2. | Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением | ед. | 1 | 10 | 12 | 12 | 100 | 120 |  |  | КРГХ | 100 | 100
2.3. | Количество проведенных профилактических мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма | ед. | 1 |  | 610 | 960 | 157.377 | - |  |  | КРГХ, КО | 100 | -
2.4. | Площадь нанесенной/восстановленной дорожной разметки | кв. м | 0 | 29938.08 | 30491.3 | 31177.5 | 102.2505 | 104.1399 |  |  | КРГХ | 100 | -
2.5. | Количество общеобразовательных учреждений, оснащенных схемами безопасных маршрутов передвижения детей | ед. | 0 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |  |  | КО | 100 | -
2.6. | Количество установленных искусственных дорожных неровностей | шт. | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | договор расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств | усиление текущего контроля за исполнением контрактов | КРГХ | 0 | -
2.7. | Количество пешеходных переходов, на которых нанесена дорожная разметка холодным пластиком | ед. | 0 | 49 | 28 | 28 | 100 | 57.1429 |  |  | КРГХ | 100 | -
2.8. | Протяженность устроенных барьерных ограждений | п. м | 0 |  | 887 | 0 | 0 | - | отсутствие потенциального подрядчика | проведение аукциона в более ранние сроки | КРГХ | 0 | -
2.9. | Протяженность установленных пешеходных ограничивающих ограждений | п. м | 0 | 2122.07 | 500 | 0 | 0 | 0 | отсутствие потенциального подрядчика | проведение аукциона в более ранние сроки | КРГХ | 0 | -
2.10. | Устройство остановочных пунктов | ед. | 0 |  | 4 | 0 | 0 | - | отсутствие потенциального подрядчика | проведение аукциона в более ранние сроки | КРГХ | 0 | -
2.11. | Количество установленных светильников | ед. | 0 | 281 | 228 | 228 | 100 | 81.1388 |  |  | КРГХ | 100 | -
3. | Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства". | [10 empty] | 96.35 | 100
3.1. | Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | км | 0 | 206.29 | 213.7 | 213.7 | 100 | 103.592 |  |  | КРГХ | 100 | -
3.2. | Количество объектов технических средств, находящихся на содержании | ед. | 0 | 7992 | 8501 | 8688 | 102.1997 | 108.7087 |  |  | КРГХ | 100 | -
3.3. | Количество объектов благоустройства, находящихся на содержании | ед. | 0 | 17 | 17 | 17 | 100 | 100 |  |  | КРГХ | 100 | -
3.4. | Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 0 | 557.3 | 557.3 | 557.3 | 100 | 100 |  |  | КРГХ | 100 | -
3.5. | Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий/городского кладбища | тыс. кВт/ч | 0 | 12669 | 12950 | 12583.6 | 97.1707 | 99.3259 | фактическое потребление электрической энергии по приборам учета | выполнение комплекса мероприятий, направленных на снижение потребления электрической энергии | КРГХ | 97.1707 | -
| Объем потребляемой электроэнергии на освещение городского кладбища | тыс. кВт/ч | 1 | 387.1 | 584.8 | 450.5 | 77.0349 | 116.3782 | фактическое потребление электрической энергии по приборам учета |  | КРГХ | 77.0349 | 100
3.6. | Уборочная площадь городских кладбищ (зима) | тыс. кв. м | 0 | 161.4 | 161.4 | 161.4 | 100 | 100 |  |  | КРГХ | 100 | -
| Уборочная площадь городских кладбищ (лето) | тыс. кв. м | 1 | 663.2 | 663.2 | 663.2 | 100 | 100 |  |  | КРГХ | 100 | 100
3.7. | Количество перевезенных безродных, невостребованных и неопознанных тел (останков) умерших (погибших) в морг | ед. | 0 | 324 | 361 | 296 | 81.9945 | 91.358 | фактическое количество перевезенных тел умерших |  | КРГХ | 81.9945 | -
3.8. | Количество установленных опор наружного освещения | шт. | 0 |  | - |  | - | -
3.9. | Количество установленных датчиков освещения | шт. | 0 | 0 | 12 | 12 | 100 | - |  |  | КРГХ | 100 | -
3.10. | Количество установленных программно-аппаратных комплексов "Гелиос" | шт. | 0 | 0 | 69 | 69 | 100 | - |  |  | КРГХ | 100 | -
3.11. | Количество установленных светильников | шт. | 0 | 0 | 30 | 30 | 100 | - |  |  | КРГХ | 100 | -
4. | Подпрограмма 4 "Транспортное обслуживание населения". | [10 empty] | 100 | -
4.1. | Количество маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, на которых предоставляется право льготного проезда отдельным категориям граждан | ед. | 0 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 |  |  | КРГХ | 100 | -

## Оценка эффективности
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка»
в 2023 году
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | К1 (степень достижения показателей) | К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом) | К3 (степень выполнения мероприятий) | ЭГП (интегральный показатель эффективности) | Оценка
1. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | КРГХ | 77.9045 | 97.2945 | 75 | 82.6244 | Низкий уровень эффективности
1.1. | Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры" | КРГХ | 50 | 100 | 63.8889 | 71.3111 | Низкий уровень эффективности
1.2. | Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма" | КРГХ | 63.6364 | 100 | 75 | 79.2909 | Низкий уровень эффективности
1.3. | Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства". | КРГХ | 96.35 | 100 | 84.6154 | 92.4704 | Средний уровень эффективности
1.3. | Подпрограмма 4 "Транспортное обслуживание населения". | КРГХ | 100 | 100 | 100 | 98.95 | Высокий уровень эффективности

## Кап_строительство
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 2023 год
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства | Соисполнитель, заказчик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Источник финансирования | Общая стоимость работ, тыс. рублей | Предусмотрено программой на год, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Степень выполнения, % | Техническая готовность объекта, % | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2023-2028 годы |  |  |  | Всего | 2897335 | 1652547.3 | 40724.7 | 2.4644
[5 empty] | МБ | 75047.9 | 23244 | 12020.4 | 51.714
[5 empty] | ОБ | 2822287.1 | 1629303.3 | 28704.3 | 1.7618
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры" |  |  |  | Всего | 2867019.8 | 1642232.1 | 30409.5 | 1.8517
[5 empty] | МБ | 47890.3 | 16086.4 | 4862.8 | 30.2293
[5 empty] | ОБ | 2819129.5 | 1626145.7 | 25546.7 | 1.571
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция транспортного узла "ул. Академика Книповича - ул. Шмидта - ул. Траловая - ул. Подгорная" и увеличение количества полос движения с 2 до 4 на участках улично-дорожной сети - ул. Траловая, Портовый проезд (до Морского вокзала) г. Мурманск" | ММБУ "Управление дорожного хозяйства" (далее - ММБУ "УДХ"), КРГХ | - | 2023 - 2024 | Всего | 2529521.3 | 1497796 | 0 | 0 | 0 | Длительное получение и согласование технических условий с ОАО "РЖД" и ГМК "Норильский никель", технических условий на тех.присоединение к сетям электрохозяйства АО "МОЭСК"
[5 empty] | МБ | 10317.3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 2519204 | 1497796 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0
2 | Капитальный ремонт ул. Подгорной, от примыкания с ул. Фестивальной до дома 92 по ул. Подгорной | ММБУ "УДХ", КРГХ | 1,144 км | 2023 - 2024 | Всего | 212892.5 | 62803.3 | 3112.2 | 4.9555 | 9 | В соответствии с заключенным договором срок выполнения работ в период 2023-2024 г.г. Выполнено фрезерование, поставлены материалы (колодцы, трубы), разрешение на земляные работы получено.
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 212892.5 | 62803.3 | 3112.2 | 4.9555
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт ул. Героев Рыбачьего, от примыкания с ул. Капитана Копытова до дома 33 по ул. Героев Рыбачьего и проезда до дома 4 по ул. Шабалина | ММБУ "УДХ", КРГХ | 0,454 км | 2023 - 2024 | Всего | 75000 | 32026.8 | 9608 | 29.9999 | 19 | В соответствии с заключенным договором срок выполнения работ в период 2023-2024 г.г. Выполнена подготовка территории и земляные работы, устройство основания из ПГС на проезде к Шабалина, 4. Ведутся работы по устройству ливневой канализации
[5 empty] | МБ | 37500 | 16013.4 | 4804 | 29.9999
[5 empty] | ОБ | 37500 | 16013.4 | 4804 | 29.9999
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0
4 | Капитальный ремонт проезда Серпантина | ММБУ "УДХ", КРГХ | 0,65 км | 2023 | Всего | 42311 | 42311 | 11816.1 | 27.9268 | 93 | Основные работы завершены. Не выполнено подключение светофорного объекта.
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 42311 | 42311 | 11816.1 | 27.9268
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0
5 | Капитальный ремонт пешеходной связи по ул. Туристов вдоль "Прогимназии № 61" | ММБУ "УДХ", КРГХ | 0,17 км | 2023 | Всего | 7295 | 7295 | 5873.2 | 80.5099 | 100 | Работы на объекте завершены
[5 empty] | МБ | 73 | 73 | 58.8 | 80.5479
[5 empty] | ОБ | 7222 | 7222 | 5814.4 | 80.5096
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма" |  |  |  | Всего | 6315.2 | 6315.2 | 6315.2 | 100
[5 empty] | МБ | 3157.6 | 3157.6 | 3157.6 | 100
[5 empty] | ОБ | 3157.6 | 3157.6 | 3157.6 | 100
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0
2.1. | Капитальный ремонт светофорных объектов | ММБУ "Центр организации дорожного движения" (далее - ММБУ "ЦОДД"), КРГХ | 2 ед. | 2023 | Всего | 6315.2 | 6315.2 | 6315.2 | 100 | 100 | Выполнен капитальный ремонт светофорных объектов на двух перекрестках: "ул. Капита Копытова - пр. Михаила Бабикова", "ул. Папанина - ул. Карла Маркса"
[5 empty] | МБ | 3157.6 | 3157.6 | 3157.6 | 100
[5 empty] | ОБ | 3157.6 | 3157.6 | 3157.6 | 100
ФБ
ВБ
| Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства" |  |  |  | Всего | 24000 | 4000 | 4000 | 100
[5 empty] | МБ | 24000 | 4000 | 4000 | 100
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0
3.1. | Строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в водные объекты | ММБУ "УДХ" | - | 2024 | Всего | 20000 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | МБ | 20000 | 0 | 0
ОБ
ФБ
ВБ
3.2. | Строительство площадки для временного складирования снега | ММБУ "УДХ" | - | 2023 | Всего | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 95 | в соответствии с заключенным гражданско-правовым договором срок выполнения работ 28.04.2024
[5 empty] | МБ | 4000 | 4000 | 4000 | 100
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0