|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  приказом/постановлением | | |
|  |  |  |  |
|  | от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

План

реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск»

на 2023 - 2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, проект, мероприятие | Годы выпол-нения | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Соиспол-нители, участники |
| По годам | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Муниципальная программа города Мурманска  «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск на 2023-2028 годы» | 2023-2028 | Всего | 2261369,6 | 543307,2 | 402690,3 | 330039,5 | 248382,0 | 350579,0 | 386371,6 | - | КРГХ, КТРиС, ММБУ «Экосистема», ММБУ «ЦСЖ», ММБУ «УКС» |
| МБ | 1891298,4 | 253305,4 | 384680,1 | 312029,3 | 233699,0 | 335896,0 | 371688,6 |
| ОБ | 159655,3 | 79585,9 | 18010,2 | 18010,2 | 14683,0 | 14683,0 | 14683,0 |
| ФБ | 210415,9 | 210415,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2023-2028 годы | 2023-2028 | Всего | 456017,1 | 326889,1 | 26 142,7 | 26 497,6 | 24 965,2 | 25 488,9 | 26 033,6 | - | КРГХ, ММБУ «Экосистема» |
| МБ | 184580,6 | 55 452,6 | 26 142,7 | 26 497,6 | 24 965,2 | 25 488,9 | 26 033,6 |
| ОБ | 61 020,6 | 61 020,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 210 415,9 | 210 415,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие:  реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды | 2023-2028 | Всего | 157076,9 | 30 068,9 | 25 682,7 | 26 037,6 | 24 565,2 | 25 088,9 | 25 633,6 | 0.1. Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке – 5700 куб.м. к 2028 году  0.3. Доля площади, на которой ликвидирован накопленный вред окружающей среде (экологический ущерб) – 100% к 2028 году  1.1. Количество реализованных мероприятий по снижению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, - 6 ед. | КРГХ, ММБУ «Экосистема» |
| МБ | 157076,9 | 30 068,9 | 25 682,7 | 26 037,6 | 24 565,2 | 25 088,9 | 25 633,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2023-2028 | Всего | 157076,9 | 30 068,9 | 25 682,7 | 26 037,6 | 24 565,2 | 25 088,9 | 25 633,6 | 1.ликвидация несанкционированных свалок, в том числе несанкционированных свалок отработанных автомобильных покрышек – 7691,5 куб.м к 2028 году, ежегодно 7648,0 кг. ;  2. возведение блоков для предотвращения образования несанкционированных свалок – ежегодно 120 п.м.;  3. установка контейнеров в местах массового отдыха горожан – ежегодно 18 шт.;  4. организация места накопления ртутьсодержащих отходов от населения города – 1 место в 2023 году;  5. осуществление покоса травы на территориях, свободных от прав третьих лиц – 1 200 000,0 кв.м за весь период;  6. осуществление санитарной обрезки и сноса зеленых насаждений на территориях, свободных от прав третьих лиц – 199,8 куб.м. дерева за весь период | ММБУ «Экосистема» |
| МБ | 157076,9 | 30 068,9 | 25 682,7 | 26 037,6 | 24 565,2 | 25 088,9 | 25 633,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.2 | Основное мероприятие:  информирование населения об охране окружающей среды | 2023-2028 | Всего | 2579,8 | 459,8 | 460,0 | 460,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1.2. Количество реализованных мероприятий по изготовлению, размещению, распространению информации об охране окружающей среды – 2 ед. | КРГХ |
| МБ | 2579,8 | 459,8 | 460,0 | 460,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска | 2023-2028 | Всего | 2579,8 | 459,8 | 460,0 | 460,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1. изготовление продукции экологической направленности для распространения – 650 шт. ежегодно;  2. проведение общегородского смотра-конкурса «Мой зеленый город – мой уютный дом» - 1 ед., ежегодно | КРГХ |
| МБ | 2579,8 | 459,8 | 460,0 | 460,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| П 1.1 | Проект: региональный проект «Чистая страна» | 2023 | Всего | 296360,4 | 296360,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ММБУ «Экосистема», конкурсный отбор |
| МБ | 24923,9 | 24923,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 61020,6 | 61020,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 210415,9 | 210415,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (Рекультивация городской свалки твердых отходов, расположенной по адресу: Мурманская область, муниципальное образование город Мурманск, сооружение 1) | 2023 | Всего | 296360,4 | 296360,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.3. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде – 35,8 га. | ММБУ «Экосистема», конкурсный отбор |
| МБ | 24923,9 | 24923,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 61020,6 | 61020,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 210415,9 | 210415,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2023-2028 годы | 2023-2028 | Всего | 259781,3 | 61 945,7 | 41 121,2 | 41 206,8 | 37 848,4 | 38 493,9 | 39 165,3 | - | ММБУ «ЦСЖ», конкурсный отбор |
| МБ | 161146,6 | 43 380,4 | 23 111,0 | 23 196,6 | 23 165,4 | 23 810,9 | 24 482,3 |
| ОБ | 98634,7 | 18 565,3 | 18 010,2 | 18 010,2 | 14 683,0 | 14 683,0 | 14 683,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие:  осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | 2023-2028 | Всего | 259781,3 | 61 945,7 | 41 121,2 | 41 206,8 | 37 848,4 | 38 493,9 | 39 165,3 | 0.2. Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных – 899 к 2028 году  2.1.Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия – 1525 гол. к 2028 году | ММБУ «ЦСЖ», конкурсный отбор |
| МБ | 161146,6 | 43 380,4 | 23 111,0 | 23 196,6 | 23 165,4 | 23 810,9 | 24 482,3 |
| ОБ | 98634,7 | 18 565,3 | 18 010,2 | 18 010,2 | 14 683,0 | 14 683,0 | 14 683,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2023-2028 | МБ | 161146,6 | 43 380,4 | 23 111,0 | 23 196,6 | 23 165,4 | 23 810,9 | 24 482,3 | - количество учреждений – 1 ед.;  - количество голов (количество животных без владельцев, принятых в муниципальную собственность) – 350 к 2028 году  - количество трупов животных (количество трупов животных, подобранных на территории города) – 140 ежегодно | ММБУ «ЦСЖ» |
| 2.1.2 | Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | 2023-2028 | ОБ | 98634,7 | 18 565,3 | 18 010,2 | 18 010,2 | 14 683,0 | 14 683,0 | 14 683,0 | осуществление отлова и содержания животных без владельцев в соответствии с переданными государственными полномочиями | КРГХ, ММБУ «ЦСЖ» |
| 3 | Подпрограмма 3 «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2023 – 2028 годы» | 2023-2028 | МБ | 1545571,2 | 154472,4 | 335426,4 | 262335,1 | 185 568,4 | 286596,2 | 321172,7 | - | КТРиС, ММКУ «УКС» |
| ОМ 3.1 | Комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений | 2023-2028 | МБ | 1545571,2 | 154472,4 | 335426,4 | 262335,1 | 185 568,4 | 286596,2 | 321172,7 | 3.1. Площадь расширяемой территории кладбища –36,01 га к 2028 году | КТРиС, МККУ «УКС» |
| 3.1.1 | Капитальный и текущий ремонт городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши | 2023 | МБ | 15880,5 | 5880,5 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | КТРиС, ММКУ «УКС» |
| 3.1.2 | Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши | 2023 | МБ | 1529690,7 | 148591,9 | 325426,4 | 262335,1 | 185 568,4 | 286596,2 | 321172,7 |  | КТРиС, ММКУ «УКС» |