## приложение
Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 23.01.2023 № 135
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего (кв.м) | Общая площадь помещений в МКД: |  | Количество жителей | Способ управления | Способ формирования фонда капитального ремонта | ОКН | Стоимость капитального ремонта по видам услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, в том числе: | [15 empty] | Источники финансирования |  |  |  | Плановый год начала выполнения работ | Плановый год завершения выполнения работ
[6 empty] | всего: (кв.м) | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан (кв.м) |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [8 empty] | Л (руб.) | К (руб.) | П (руб.) | Ф (руб.) | РФ (руб.) | ПД (руб.) | СК (руб.) | всего: (руб.) | за счет средств областного бюджета (руб.) | за счет средств местного бюджета (руб.) | за счет средств собственников помещений в МКД (руб.)
[12 empty] | всего, в том числе: | ЭЛ (руб.) | ТС (руб.) | ИТП (руб.) | ХВС (руб.) | ГВС (руб.) | Установка ВДП, включая регулятор температуры (руб.) | В (руб.) | ГС (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2023 год
1 | Мурманск | ул. Адмирала флота Лобова, д. 44 | 1956 | 4 | 2373 | 2161 | 1300.5 | 49 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 8101070.36 | 1331716.25 | 1883311.5 |  | 1288777.18 | 1274730.68 |  | 2322534.75 | [6 empty] | 967328.4 | 121516.06 | 9189914.82 |  |  | 9189914.82 | 2023 | 2023
2 | Мурманск | ул. Адмирала флота Лобова, д. 47 | 1956 | 4 | 3956.3 | 1904.5 | 1338.5 | * | УО | НКО "ФКР МО" |  | 14731612.23 | 1173648.13 | 9251870.55 |  | 1135805.71 | 1123426.46 |  | 2046861.38 | [6 empty] | 938412 | 220974.18 | 15890998.41 |  |  | 15890998.41 | 2023 | 2023
3 | Мурманск | ул. Академика Павлова, д. 2 | 1961 | 4 | 1472.4 | 1364.3 | 1238.3 | * | УО | НКО "ФКР МО" | [12 empty] | 2666183.28 | 5242008.96 | 1549039.86 | 926400 | 141858.48 | 10525490.58 |  |  | 10525490.58 | 2023 | 2023
4 | Мурманск | ул. Академика Павлова, д. 59 | 1966 | 5 | 1726.4 | 1604.8 | 1604.8 | 121 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 10517409.86 | 988958 | 6404451.89 |  | 996307.98 | 1059505.01 |  | 1068186.98 |  |  | 5804754.18 |  |  |  | 1910719.2 | 244832.46 | 18477715.7 |  |  | 18477715.7 | 2023 | 2023
5 | Мурманск | ул. Алексея Хлобыстова, д. 20 корп. 2 | 1980 | 5 | 4820 | 4395.8 | 4379 | 210 | УО | НКО "ФКР МО" | [13 empty] | 13935257.45 |  | 905223.6 | 209028.86 | 15049509.91 |  |  | 15049509.91 | 2023 | 2023
6 | Мурманск | ул. Володарского, д. 3 | 1956 | 5 | 4682.1 | 4300.9 | 3551 | 87 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 24793140.19 | 2650429.63 | 13770320.56 |  | 2670127.75 | 2839497.19 |  | 2862765.06 | [6 empty] | 1306719.6 | 371897.1 | 26471756.89 |  |  | 26471756.89 | 2023 | 2023
7 | Мурманск | ул. Володарского, д. 13 | 1956 | 4 | 3658.8 | 3312.7 | 2449.6 | 73 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 17422184.97 | 2041451.38 | 11096418.68 |  | 2153917.54 |  |  | 2130397.37 | [6 empty] | 1053721.2 | 261332.77 | 18737238.94 |  |  | 18737238.94 | 2023 | 2023
8 | Мурманск | ул. Капитана Копытова, д. 41 | 1973 | 5 | 4808.2 | 4393.5 | 4304.4 | 212 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 15453257.55 |  |  |  | 759255.6 | 231798.86 | 16444312.01 |  |  | 16444312.01 | 2023 | 2023
9 | Мурманск | ул. Карла Либкнехта, д. 21/22 | 1955 | 4 | 2494.5 | 2303.4 | 1856.8 | 54 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 8634893.78 | 1419470.25 | 2007413.1 |  | 1373701.69 | 1358729.59 |  | 2475579.15 |  |  |  | 4501419.45 |  | 2615303.39 | 1362853.2 | 236274.25 | 17350744.07 |  |  | 17350744.07 | 2023 | 2023
10 | Мурманск | ул. Коммуны, д. 18 | 1956 | 4 | 3007.6 | 2733.9 | 1089.1 | 65 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 10248734.97 | 1684765.88 | 2382593.85 |  | 1630443.28 | 1612672.93 |  | 2938259.03 | [6 empty] | 1026529.2 | 153731.02 | 11428995.19 |  |  | 11428995.19 | 2023 | 2023
11 | Мурманск | ул. Коммуны, д. 20 | 1957 | 4 | 2645.9 | 2608.3 | 1121.1 | * | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 15585453.24 |  |  |  | 1144066.8 | 233781.8 | 16963301.84 |  |  | 16963301.84 | 2023 | 2023
12 | Мурманск | ул. Комсомольская, д. 3А | 1952 | 4 | 1204.9 | 1070 | 788.9 | * | ОО | НКО "ФКР МО" |  | 8276621.2 | 659387.5 | 5197953 |  | 638126.6 | 631171.6 |  | 1149982.5 | [6 empty] | 868537.2 | 124149.32 | 9269307.72 |  |  | 9269307.72 | 2023 | 2023
13 | Мурманск | пр. Ленина, д. 67 | 1950 | 6 | 10110 | 9101.6 | 6521.7 | 179 | УО | НКО "ФКР МО" | ОКН | 3077341.98 | [7 empty] | 3077341.98 |  |  | 6432191.74 |  | 10334047.66 | 2843278.8 | 297653.72 | 22984513.9 |  |  | 22984513.9 | 2023 | 2023
14 | Мурманск | пр. Ленина, д. 79 | 1950 | 5 | 3120.3 | 2795 | 1139.6 | 68 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 945017.45 | [7 empty] | 945017.45 | [5 empty] | 653260.8 | 14175.26 | 1612453.51 |  |  | 1612453.51 | 2023 | 2023
15 | Мурманск | пр. Ленина, д. 80 | 1951 | 6 | 10467.6 | 9391.4 | 6584 | 167 | УО | НКО "ФКР МО" | ОКН | 35856177.37 | 5787450.25 | 30068727.12 | [8 empty] | 8135112.42 |  | 10663089.47 | 3369510 | 819815.69 | 58843704.95 |  |  | 58843704.95 | 2023 | 2023
16 | Мурманск | ул. Ломоносова, д. 13 | 1972 | 9 | 4577 | 3942.2 | 3908 | 167 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 7546040.97 |  |  |  | 1114467.6 | 113190.61 | 8773699.18 |  |  | 8773699.18 | 2023 | 2023
17 | Мурманск | ул. Морская, д. 5 | 1973 | 9 | 12825.2 | 11286.4 | 10958.1 | 442 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 21604088.29 |  |  |  | 1476280.8 | 324061.32 | 23404430.41 |  |  | 23404430.41 | 2023 | 2023
18 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 22 | 1949 | 2 | 930.4 | 930.4 | 930.4 | 14 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 4844834.71 |  | 2729374.92 |  | 556928.14 | 613449.94 |  | 945081.71 |  |  |  |  | 6029829.36 |  | 377221.2 | 163119.96 | 11415005.23 |  |  | 11415005.23 | 2022-2023 (ТС, ХВС, ГВС, В) | 2023-2023 (фасад)
19 | Мурманск | ул. Олега Кошевого, д. 4 | 1972 | 5 | 3198.3 | 2925.8 | 2700.3 | 114 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 10290916.34 |  |  |  | 692727.6 | 154363.75 | 11138007.69 |  |  | 11138007.69 | 2023 | 2023
20 | Мурманск | ул. Олега Кошевого, д. 6 корп. 1 | 1972 | 5 | 5181.1 | 4708.2 | 3957.5 | 162 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 16560151.86 |  |  |  | 784846.8 | 248402.28 | 17593400.94 |  |  | 17593400.94 | 2023 | 2023
21 | Мурманск | ул. Олега Кошевого, д. 16 корп. 2 | 1971 | 5 | 6400.9 | 5822.5 | 5792 | 246 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 20479479.25 |  |  |  | 825242.4 | 307192.19 | 21611913.84 |  |  | 21611913.84 | 2023 | 2023
22 | Мурманск | ул. Планерная, д. 3 | 1986 | 9 | 9097.7 | 7940.8 | 7813.6 | 298 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 15200041.14 |  |  |  | 1290904.8 | 228000.62 | 16718946.56 |  |  | 16718946.56 | 2023 | 2023
23 | Мурманск | ул. Полярный Круг, д. 2 | 1972 | 5 | 3491.7 | 3181.7 | 2671.3 | 126 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 11190993.41 |  |  |  | 708530.4 | 167864.9 | 12067388.71 |  |  | 12067388.71 | 2023 | 2023
24 | Мурманск | пер. Русанова, д. 3 | 1975 | 9 | 4542.9 | 3909.6 | 3829.9 | 139 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 7483639.03 |  |  |  | 1115485.2 | 112254.59 | 8711378.82 |  |  | 8711378.82 | 2023 | 2023
25 | Мурманск | пр-д Рыбный, д. 4 | 1954 | 5 | 4124.7 | 3893.6 | 2587,6 | 85 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 22445202.31 | 2399431 | 12466255.93 |  | 2417263.69 | 2570593.66 |  | 2591658.03 |  |  |  | 2751646.06 | 13376813.22 | 4420832.38 | 2304175.2 | 644917.41 | 45943586.58 |  |  | 45943586.58 | 2023 | 2023
26 | Мурманск | ул. Свердлова, д. 6 корп. 3 | 1963 | 5 | 3563.7 | 3533.2 | 3533.2 | 196 | УО | НКО "ФКР МО" | [13 empty] | 11200703.32 |  | 937663.2 | 168010.55 | 12306377.07 |  |  | 12306377.07 | 2023 | 2023
27 | Мурманск | ул. Свердлова, д. 54 | 1965 | 5 | 1744.3 | 1614.1 | 1481.6 | 71 | УО | НКО "ФКР МО" | [13 empty] | 5300881.95 |  | 794210.4 | 79513.23 | 6174605.58 |  |  | 6174605.58 | 2023 | 2023
28 | Мурманск | ул. Софьи Перовской, д. 10 | 1953 | 4 | 2275.4 | 2271.1 | 1405.4 | 41 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 8513808.85 | 1399565.38 | 1979263.65 |  | 1354438.62 | 1339676.47 |  | 2440864.73 |  |  |  | 4438297.18 | 6013577.56 | 2578629.65 | 1912864.8 | 323164.7 | 23780342.74 |  |  | 23780342.74 | 2023 | 2023
29 | Мурманск | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 46 корп. 1 | 1971 | 5 | 2745.7 | 2728.5 | 2716.1 | 152 | УО | НКО "ФКР МО" | [13 empty] | 8649699.71 |  | 877893.6 | 129745.5 | 9657338.81 |  |  | 9657338.81 | 2023 | 2023
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2023 год |  |  |  |  | 125247 | 112129.2 | [5 empty] | 178408050.23 | 21536273.65 | 99237954.75 |  | 16215838.18 | 14423453.53 |  | 22972170.69 | 4022359.43 |  | 147198815.26 | 28924850.13 | 69748771.53 | 32160942.41 | 35248329.6 | 6846621.44 | 498536380.6 |  |  | 498536380.6 | 2023 | 2023
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2024 год
30 | Мурманск | ул. Адмирала флота Лобова, д. 34 | 1952 | 5 | 3581.6 | 3321.2 | 3287.3 | 155 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 17471703.99 | 2046689.5 | 11124890.79 |  | 2159444.24 |  |  | 2140679.46 | [6 empty] | 1164776.4 | 262075.56 | 18898555.95 |  |  | 18898555.95 | 2024 | 2024
31 | Мурманск | ул. Адмирала флота Лобова, д. 39/13 | 1956 | 5 | 6203.7 | 5696.1 | 3984.7 | 160 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 32835965.9 | 3510221.63 | 18237374.25 |  | 3536309.76 | 3760622.18 |  | 3791438.08 |  |  |  | 4025490.83 |  | 6467408.9 | 1824567.6 | 649932.98 | 45803366.21 |  |  | 45803366.21 | 2024 | 2024
32 | Мурманск | ул. Володарского, д. 7 | 1951 | 5 | 2788.3 | 2559 | 1107 | 48 | ТСН | НКО "ФКР МО" |  | 865223.49 | [7 empty] | 865223.49 |  |  | 1954999.23 | 8791674.81 | 2905514.19 | 1973956.8 | 217761.18 | 16709129.7 |  |  | 16709129.7 | 2024 | 2024
33 | Мурманск | ул. Карла Либкнехта, д. 23 | 1952 | 4 | 3140.9 | 2924.4 | 1967.5 | 64 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 10962873.74 | 1802161.5 | 2548614.6 |  | 1744053.67 | 1725045.07 |  | 3142998.9 |  |  |  | 5715008.7 |  | 3320393 | 1694389.2 | 299974.13 | 21992638.77 |  |  | 21992638.77 | 2024 | 2024
34 | Мурманск | ул. Карла Либкнехта, д. 25 | 1954 | 4 | 2643 | 2440.8 | 1779.6 | 55 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 9149973.4 | 1504143 | 2127157.2 |  | 1455644.3 | 1439779.1 |  | 2623249.8 |  |  |  | 4769933.4 | 9378212.62 | 2771308.73 | 1699182 | 391041.42 | 28159651.57 |  |  | 28159651.57 | 2024 | 2024
35 | Мурманск | ул. Коммуны, д. 20 | 1957 | 4 | 2645.9 | 2608.3 | 1121.1 | * | УО | НКО "ФКР МО" | [12 empty] | 5097270.28 |  | 2961489.9 | 846241.8 | 120881.4 | 9025883.38 |  |  | 9025883.38 | 2024 | 2024
36 | Мурманск | пр. Ленина, д. 81 | 1952 | 5 | 2167.7 | 1927.2 | 928.8 | 35 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 12630329.18 | 1187637 | 7691089.03 |  | 1196463.58 | 1272356.71 |  | 1282782.86 | [6 empty] | 977536.8 | 189454.94 | 13797320.92 |  |  | 13797320.92 | 2024 | 2024
37 | Мурманск | пр. Ленина, д. 83 | 1952 | 4 | 3075.7 | 2804.5 | 2251.9 | 55 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 11710846.21 | 1728273.13 | 2444121.75 |  | 1672547.71 | 1654318.46 | 1197448.78 | 3014136.38 | [5 empty] | 3184257.35 | 1424579.2 | 223426.55 | 16543109.31 |  |  | 16543109.31 | 2024 | 2024
38 | Мурманск | пр. Ленина, д. 85 | 1952 | 4 | 4112.6 | 3649.8 | 1571.9 | 65 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 13682224.24 | 2249189.25 | 3180800.7 |  | 2176667.72 | 2152944.02 |  | 3922622.55 | [6 empty] | 1124644.8 | 205233.36 | 15012102.4 |  |  | 15012102.4 | 2024 | 2024
39 | Мурманск | пр. Ленина, д. 92 | 1952 | 5 | 3109.8 | 2767.5 | 1832.7 | 8 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 19334868.9 | 1705471.88 | 11044566.68 |  | 1718147.03 | 1827131.18 | 1197448.78 | 1842103.35 |  |  |  | 1955819.93 |  | 3142247.18 | 2246056.4 | 366494.04 | 27045486.45 |  |  | 27045486.45 | 2024 | 2024
40 | Мурманск | пр. Ленина, д. 94 | 1953 | 6 | 11255.1 | 10310.4 | 8282,6 | 254 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 59435744.25 | 6353784 | 33011116.99 |  | 6401005.63 | 6807029.18 |  | 6862808.45 | [6 empty] | 2714532 | 891536.16 | 63041812.41 |  |  | 63041812.41 | 2024 | 2024
41 | Мурманск | пр. Ленина, д. 95 | 1955 | 4 | 2232.4 | 2000.3 | 929.7 | 45 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 5348822.2 | 1232684.88 | 1743261.45 |  | 1192938.91 | 1179936.96 | [8 empty] | 673593.6 | 80232.33 | 6102648.13 |  |  | 6102648.13 | 2024 | 2024
42 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 1 | 1953 | 4 | 2167.9 | 1958.8 | 1646.16 | 64 | ТСН | НКО "ФКР МО" |  | 15151631.4 | 1207110.5 | 9515654.52 |  | 1168189.14 | 1155456.94 |  | 2105220.3 | [6 empty] | 958839.6 | 227274.47 | 16337745.47 |  |  | 16337745.47 | 2024 | 2024
43 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 17 | 1958 | 5 | 3561 | 3477.3 | 2607.5 | 71 | ТСЖ | спец. счет | [11 empty] | 13405652.19 | 2457442.68 |  |  | 1343538 | 237946.42 | 17444579.29 |  |  | 17444579.29 | 2024 | 2024
44 | Мурманск | ул. Сафонова, д. 32/19 | 1952 | 4 | 4122.6 | 3797.8 | 3797.8 | * | УО | НКО "ФКР МО" |  | 29376590.64 | 2340394.25 | 18449332.62 |  | 2264931.96 | 2240246.26 |  | 4081685.55 |  |  |  | 7421850.65 |  | 4312060.1 | 1161331.2 | 616657.52 | 42888490.11 |  |  | 42888490.11 | 2024 | 2024
45 | Мурманск | пер. Терский, д. 3 | 1956 | 5 | 2510.9 | 2323.1 | 1499.4 | * | УО | НКО "ФКР МО" |  | 13391835.18 | 1431610.38 | 7437938.96 |  | 1442250.17 | 1533733.85 |  | 1546301.82 |  |  |  | 1641758 | 7981219.13 | 2637670.97 | 2687509.2 | 384787.25 | 28724779.73 |  |  | 28724779.73 | 2024 | 2024
46 | Мурманск | пер. Терский, д. 9 | 1953 | 3 | 1621.2 | 1478.8 | 1040 | * | УО | НКО "ФКР МО" |  | 11438754.6 | 911310.5 | 7183862.52 |  | 881926.74 | 872314.54 |  | 1589340.3 |  |  |  |  | 4856541.87 | 1679044.31 | 1527926.4 | 269615.11 | 19771882.29 |  |  | 19771882.29 | 2024 | 2024
47 | Мурманск | ул. Челюскинцев, д. 7 | 1955 | 5 | 7641.8 | 7032.8 | 4950.5 | 73 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 40541560.19 | 4333963 | 22517126.74 |  | 4366173.22 | 4643124.89 |  | 4681172.34 | [6 empty] | 1826556 | 608123.4 | 42976239.59 |  |  | 42976239.59 | 2024 | 2024
48 | Мурманск | ул. Челюскинцев, д. 18/20 | 1955 | 4 | 2690.2 | 2495.5 | 1850.2 | 51 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 9355030.59 | 1537851.88 | 2174828.25 |  | 1488266.29 | 1472045.54 |  | 2682038.63 | [6 empty] | 1277401.2 | 140325.46 | 10772757.25 |  |  | 10772757.25 | 2024 | 2024
49 | Мурманск | ул. Челюскинцев, д. 20 | 1953 | 4 | 1972.2 | 1838.9 | 1168.6 | 28 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 14224185.73 | 1133222.13 | 8933192.31 |  | 1096683.18 | 1084730.33 |  | 1976357.78 | [6 empty] | 933278.4 | 213362.79 | 15370826.92 |  |  | 15370826.92 | 2024 | 2024
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2024 год |  |  |  |  | 73244.5 | 67412.5 | [5 empty] | 326908163.83 | 36215718.41 | 169364929.36 |  | 35961643.25 | 34820815.21 | 2394897.56 | 47284936.55 | 865223.49 |  | 13405652.19 | 35039573.7 | 31007648.43 | 33381394.63 | 30080436.6 | 6596136.47 | 476419005.85 |  |  | 476419005.85 | 2024 | 2024
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2025 год
50 | Мурманск | ул. Адмирала флота Лобова, д. 37 | 1955 | 5 | 4191.2 | 3885.4 | 2625.3 | 103 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 22397932.25 | 2394377.75 | 12440001.74 |  | 2412172.88 | 2565179.93 |  | 2586199.95 | [6 empty] | 1271794.8 | 335968.98 | 24005696.03 |  |  | 24005696.03 | 2025 | 2025
51 | Мурманск | ул. Адмирала флота Лобова, д. 49/17 | 1959 | 5 | 5943.3 | 5460.5 | 4446.1 | 195 | УО | НКО "ФКР МО" | [13 empty] | 18760039.2 |  | 1157372.4 | 281400.59 | 20198812.19 |  |  | 20198812.19 | 2025 | 2025
52 | Мурманск | ул. Академика Книповича, д. 9А | 1990 | 4 | 1022.3 | 921.7 | 632.2 | 21 | УО | НКО "ФКР МО" | [12 empty] | 1801232.23 | 3541420.26 | 1046507.4 | 883184.4 | 95837.4 | 7368181.69 |  |  | 7368181.69 | 2025 | 2025
53 | Мурманск | ул. Александра Невского, д. 88 | 1960 | 5 | 3424.4 | 3184.3 | 3001.9 | 147 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 12276081.52 |  |  |  | 1106822.4 | 184141.22 | 13567045.14 |  |  | 13567045.14 | 2025 | 2025
54 | Мурманск | ул. Алексея Генералова, д. 2/18 | 1959 | 5 | 3832.4 | 3488.1 | 2854.9 | 92 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 13447288.24 |  |  |  | 1181968.8 | 201709.32 | 14830966.36 |  |  | 14830966.36 | 2025 | 2025
55 | Мурманск | ул. Володарского, д. 10 | 1954 | 5 | 3287.3 | 2883.3 | 2186.4 | 70 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 1776833.63 | 1776833.63 | [12 empty] | 470856 | 26652.5 | 2274342.13 |  |  | 2274342.13 | 2025 | 2025
56 | Мурманск | ул. Володарского, д. 12 | 1952 | 4 | 2314.6 | 2100.1 | 1326.2 | 49 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 7872770.89 | 1294186.63 | 1830237.15 |  | 1252457.64 | 1238806.99 |  | 2257082.48 | [6 empty] | 947386.8 | 118091.56 | 8938249.25 |  |  | 8938249.25 | 2025 | 2025
57 | Мурманск | ул. Дзержинского, д. 2/33 | 1956 | 5 | 6356 | 5847 | 4091.5 | 144 | * | НКО "ФКР МО" |  | 18720515.31 |  | 18720515.31 | [11 empty] | 665795.2 | 280807.73 | 19667118.24 |  |  | 19667118.24 | 2025 | 2025
58 | Мурманск | ул. Карла Либкнехта, д. 27 | 1957 | 4 | 2939.5 | 2737 | 949,6 | 60 | УО | НКО "ФКР МО" | [12 empty] | 5348782.25 |  | 3107617.17 | 848612.4 | 126845.99 | 9431857.81 |  |  | 9431857.81 | 2025 | 2025
59 | Мурманск | ул. Карла Либкнехта, д. 42 | 1994 | 7 | 4091.5 | 2376.5 | 3638.2 | 134 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 5083309.74 |  |  |  | 1142593.2 | 76249.65 | 6302152.59 |  |  | 6302152.59 | 2025 | 2025
60 | Мурманск | пр. Ленина, д. 68 | 1955 | 5 | 4428.5 | 3955.5 | 1616.9 | 75 | УО | спец. счет |  | 22802033.54 | 2437576.88 | 12664443.02 |  | 2455693.07 | 2611460.66 |  | 2632859.91 | [6 empty] | 1450280.4 | 342030.5 | 24594344.44 |  |  | 24594344.44 | 2025 | 2025
61 | Мурманск | пр. Ленина, д. 100 | 1950 | 4 | 1853.9 | 1720.2 | 619.1 | 39 | УО | НКО "ФКР МО" | ОКН | [11 empty] | 3361702.57 | 11598134.94 | 1953132.28 | 1588509.6 | 253694.55 | 18755173.94 |  |  | 18755173.94 | 2025 | 2025
62 | Мурманск | ул.Нахимова, д. 11 | 1959 | 4 | 1362.9 | 1267.3 | 1267.3 | 32 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 7572535.71 |  |  |  | 727611.6 | 113588.04 | 8413735.35 |  |  | 8413735.35 | 2025 | 2025
63 | Мурманск | ул.Нахимова, д. 25 | 1960 | 5 | 1792.6 | 1671.8 | 1595.5 | 68 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 6445106.64 |  |  |  | 979496.4 | 96676.6 | 7521279.64 |  |  | 7521279.64 | 2025 | 2025
64 | Мурманск | ул.Нахимова, д. 31 | 1960 | 5 | 1740 | 1617.4 | 1617.4 | 77 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 6235384.31 |  |  |  | 967886.4 | 93530.76 | 7296801.47 |  |  | 7296801.47 | 2025 | 2025
65 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 9 | 1955 | 5 | 3563.5 | 3202.7 | 2277.2 | 50 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 18462412.53 | 1973663.88 | 10254180.67 |  | 1988332.24 | 2114454.57 |  | 2131781.17 | [6 empty] | 1234220.4 | 276936.19 | 19973569.12 |  |  | 19973569.12 | 2025 | 2025
66 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 21 | 1958 | 5 | 6785.2 | 6293.3 | 2530,4 | 128 | УО | спец. счет | [11 empty] | 24261867.23 |  |  |  | 1446368.4 | 363928.01 | 26072163.64 |  |  | 26072163.64 | 2025 | 2025
67 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 23 | 1959 | 5 | 6636.8 | 6047.4 | 4352.3 | 150 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 23313876.01 |  |  |  | 1417458 | 349708.14 | 25081042.15 |  |  | 25081042.15 | 2025 | 2025
68 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 24 | 1950 | 5 | 3366.6 | 3131.3 | 2081.81 | 66 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 1058723.84 | [7 empty] | 1058723.84 |  |  | 2212921.02 | 10757862.97 | 3555309.33 | 1785334.8 | 263772.26 | 19633924.22 |  |  | 19633924.22 | 2025 | 2025
69 | Мурманск | ул. Полярные Зори, д. 27 корп. 2 | 1967 | 5 | 3527.3 | 3269 | 3224,4 | 199 | УО | НКО "ФКР МО" | [13 empty] | 11230943.71 |  | 678650.4 | 168464.16 | 12078058.27 |  |  | 12078058.27 | 2025 | 2025
70 | Мурманск | ул. Полярные Зори, д. 33 корп.1 | 1966 | 5 | 6253.8 | 5873.3 | 3150,6 | 294 | УО | НКО "ФКР МО" | [13 empty] | 20178250.75 |  | 854008.8 | 302673.76 | 21334933.31 |  |  | 21334933.31 | 2025 | 2025
71 | Мурманск | ул. Профсоюзов, д. 24 | 1959 | 4 | 1436.7 | 1320.7 | 985.3 | 21 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 7891618.33 |  |  |  | 732859.2 | 118374.27 | 8742851.8 |  |  | 8742851.8 | 2025 | 2025
72 | Мурманск | ул. Радищева, д. 12 | 1973 | 5 | 4163.2 | 3839.4 | 2499,7 | 163 | ТСЖ | НКО "ФКР МО" | [12 empty] | 2713342.37 | 13190604.25 | 4359293.15 | 1471219.2 | 303948.6 | 22038407.57 |  |  | 22038407.57 | 2025 | 2025
73 | Мурманск | ул. Радищева, д. 14 | 1975 | 5 | 5577.6 | 5178.1 | 2992,4 | 209 | УО | НКО "ФКР МО" | [12 empty] | 3659415.05 | 17789828.58 | 5879266.52 | 1626180 | 409927.65 | 29364617.8 |  |  | 29364617.8 | 2025 | 2025
74 | Мурманск | ул. Радищева, д. 16 | 1971 | 5 | 5133.5 | 4721.8 | 3044.1 | 188 | УО | НКО "ФКР МО" | [13 empty] | 16222168.86 |  | 1018082.4 | 243332.53 | 17483583.79 |  |  | 17483583.79 | 2025 | 2025
75 | Мурманск | ул. Радищева, д. 18 | 1960 | 4 | 1422.6 | 1308.7 | 672.6 | * | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 7819914.37 |  |  |  | 734811.6 | 117298.72 | 8672024.69 |  |  | 8672024.69 | 2025 | 2025
76 | Мурманск | ул. Сафонова, д. 19 | 1955 | 4 | 1560.5 | 1247.1 | 829.4 | 66 | ОО | НКО "ФКР МО" |  | 8910878.7 | 768525.38 | 6058287.09 |  | 743745.5 |  |  | 1340320.73 | [6 empty] | 613752 | 133663.18 | 9658293.88 |  |  | 9658293.88 | 2025 | 2025
77 | Мурманск | ул. Сафонова, д. 20, корп. 2 | 1958 | 5 | 5120.1 | 5120.1 | 4791 | 217 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 19738958.32 |  |  |  | 1346138.4 | 296084.37 | 21381181.09 |  |  | 21381181.09 | 2025 | 2025
78 | Мурманск | ул. Сафонова, д. 21 | 1953 | 4 | 1615.1 | 1235.6 | 1023.6 | 92 | ОО | НКО "ФКР МО" |  | 6763859.74 | 761438.5 | 6002421.24 | [9 empty] | 4747508.81 | 1402912.6 | 1464198 | 193714.22 | 14572193.37 |  |  | 14572193.37 | 2025 | 2025
79 | Мурманск | ул. Сафонова, д. 24/26 | 1952 | 4 | 2206.7 | 1990.8 | 893,4 | 68 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 15399156.52 | 1226830.5 | 9671107.32 |  | 1187273.3 | 1174333.1 |  | 2139612.3 | [6 empty] | 944169.6 | 230987.35 | 16574313.47 |  |  | 16574313.47 | 2025 | 2025
80 | Мурманск (Росляково) | ш. Североморское, д. 8 | 1957 | 4 | 5401.2 | 5007.4 | 3075.4 | 101 | УО | НКО "ФКР МО" | [13 empty] | 17203373.37 | 5685452.03 | 1422879.6 | 343332.38 | 24655037.38 |  |  | 24655037.38 | 2025 | 2025
81 | Мурманск (Росляково) | ш. Североморское, д. 9 | 1959 | 4 | 3011.8 | 2749.1 | 2749.1 | 118 | УО | НКО "ФКР МО" | [13 empty] | 8715004.38 | 3121355.63 | 1024922.4 | 177545.4 | 13038827.81 |  |  | 13038827.81 | 2025 | 2025
82 | Мурманск | ул. Софьи Перовской, д. 6 | 1952 | 4 | 1812.7 | 1812.7 | * | * | УО | НКО "ФКР МО" |  | 14021524.55 | 1117076.38 | 8805915.33 |  | 1081058.03 | 1069275.48 |  | 1948199.33 | [6 empty] | 817208.4 | 210322.87 | 15049055.82 |  |  | 15049055.82 | 2025 | 2025
83 | Мурманск | ул. Софьи Перовской, д. 27 | 1960 | 5 | 4660.2 | 4660.2 | 2604.4 | 107 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 17965956.44 |  |  |  | 1229403.6 | 269489.35 | 19464849.39 |  |  | 19464849.39 | 2025 | 2025
84 | Мурманск | ул. Софьи Перовской, д. 31/11 | 1958 | 4 | 1754.6 | 1754.6 | 1299.8 | 43 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 10484314.02 |  |  |  | 806947.2 | 157264.71 | 11448525.93 |  |  | 11448525.93 | 2025 | 2025
85 | Мурманск | ул. Шмидта, д. 11 | 1958 | 4 | 1066.1 | 980.3 | 687.9 | 22 | УО | спец. счет | [11 empty] | 5119861.83 |  |  |  | 708261.6 | 76797.93 | 5904921.36 |  |  | 5904921.36 | 2025 | 2025
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2025 год |  |  |  |  | 124656.2 | 113859.7 | [5 empty] | 138186641.5 | 13750509.53 | 86447108.87 |  | 11120732.66 | 10773510.73 |  | 15036055.87 | 1058723.84 |  | 167656072.71 | 19097395.49 | 153935140.08 | 30110846.11 | 38767244.8 | 7634791.44 | 555388132.13 |  |  | 555388132.13 | 2025 | 2025
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2023-2025 годы |  |  |  |  | 323147.7 | 293401.4 | [5 empty] | 643502855.56 | 71502501.59 | 355049992.98 |  | 63298214.09 | 60017779.47 | 2394897.56 | 85293163.11 | 5946306.76 |  | 328260540.16 | 83061819.32 | 254691560.04 | 95653183.15 | 104096011 | 21077549.35 | 1530343518.58 |  |  | 1530343518.58
Планируемые показатели выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по муниципальному образованию город Мурманск на период 2023-2025 годов
Планируемые показатели выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по муниципальному образованию город Мурманск на 2023 год |  |  | Общая площадь МКД, всего: (кв.м) | [8 empty] | Стоимость работ капитального ремонта внутридомовых инженерных систем (руб.) | [8 empty] | Л (руб.) | К (руб.) | П (руб.) | Ф (руб.) | РФ (руб.) | ПД (руб.) | СК (руб.) | всего: (руб.) | Плановые периоды выполнения работ
[12 empty] | всего, в том числе: | ЭЛ | ТС | ИТП | ХВС | ГВС | ВДП | В | ГС
|  |  | 125247 | [8 empty] | 178408050.23 | 21536273.65 | 99237954.75 |  | 16215838.18 | 14423453.53 |  | 22972170.69 | 4022359.43 |  | 147198815.26 | 28924850.13 | 69748771.53 | 32160942.41 | 35248329.6 | 6846621.44 | 498536380.6 | 2023 - 2023
Планируемые показатели выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по муниципальному образованию город Мурманск на 2024 год |  |  | Общая площадь МКД, всего: (кв.м) | [8 empty] | Стоимость работ капитального ремонта внутридомовых инженерных систем (руб.) | [8 empty] | Л (руб.) | К (руб.) | П (руб.) | Ф (руб.) | РФ (руб.) | ПД (руб.) | СК (руб.) | всего: (руб.) | Плановые периоды выполнения работ
[12 empty] | всего, в том числе: | ЭЛ | ТС | ИТП | ХВС | ГВС | ВДП | В | ГС
|  |  | 73244.5 | [8 empty] | 326908163.83 | 36215718.41 | 169364929.36 |  | 35961643.25 | 34820815.21 | 2394897.56 | 47284936.55 | 865223.49 |  | 13405652.19 | 35039573.7 | 31007648.43 | 33381394.63 | 30080436.6 | 6596136.47 | 476419005.85 | 2024 - 2024
Планируемые показатели выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по муниципальному образованию город Мурманск на 2025 год |  |  | Общая площадь МКД, всего: (кв.м) | [8 empty] | Стоимость работ капитального ремонта внутридомовых инженерных систем (руб.) | [8 empty] | Л (руб.) | К (руб.) | П (руб.) | Ф (руб.) | РФ (руб.) | ПД (руб.) | СК (руб.) | всего: (руб.) | Плановые периоды выполнения работ
[12 empty] | всего, в том числе: | ЭЛ | ТС | ИТП | ХВС | ГВС | ВДП | В | ГС
|  |  | 124656.2 | [8 empty] | 138186641.5 | 13750509.53 | 86447108.87 |  | 11120732.66 | 10773510.73 |  | 15036055.87 | 1058723.84 |  | 167656072.71 | 19097395.49 | 153935140.08 | 30110846.11 | 38767244.8 | 7634791.44 | 555388132.13 | 2025 - 2025
Условные обозначения:
* – сведения отсутствуют;
ЭЛ – ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения;
ТС – ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;
ИТП – ремонт или замена оборудования индивидуальных тепловых пунктов;
ХВС – ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения;
ГВС – ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения;
Установка ВДП, включая регулятор температуры – установка водоподогревателя системы горячего водоснабжения, включая регулятор температуры и другое необходимое оборудование, согласно техническим условиям теплоснабжающей организации;
В – ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализация);
ГС – ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения;
Л – ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;
К – ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;
П – ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
Ф – утепление и (или) ремонт фасада, в том числе замена или восстановление водосточных труб, ремонт отмостки;
РФ – ремонт фундамента, в том числе восстановление отмостки;
ПД – выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;
СК – строительный контроль.
Note on N13: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on O13: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Q13: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on R13: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on T13: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on N14: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on O14: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Q14: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on R14: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on T14: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on C15: timofeevaos: комиссия
Note on X15: Якубицкая Наталья Николаевна решение Комиссии на 2023год
Note on Y15: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 ГОД
Note on Z15: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on C16: timofeevaos: комиссия
Note on N16: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on O16: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on Q16: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on R16: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on T16: Якубицкая Наталья Николаевна: решение комиссии на 2023 год
Note on C17: timofeevaos: комиссия
Note on Y17: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on M19: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on N19: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on O19: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Q19: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on T19: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on C20: timofeevaos: комиссия
Note on V20: Якубицкая Наталья Николаевна: удален лифт
Note on W20: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on N21: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on O21: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Q21: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on R21: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on T21: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on X21: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Z21: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on W23: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on N24: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O24: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q24: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R24: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T24: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on N25: Якубицкая Наталья Николаевна: работы не попавшие в КРПЛ 20-22
Note on O25: Якубицкая Наталья Николаевна: работы не попавшие в КРПЛ 20-22
Note on X25: Якубицкая Наталья Николаевна: 20201-2023
Note on Y25: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Z25: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on AA25: User: без электрики и тепла
Note on AF25: timofeevaos:
Note on U26: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on N27: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O27: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q27: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R27: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on S27: User: работы выполнены в 2019
Note on T27: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on X27: Якубицкая Наталья Николаевна: подвал 2022-2024, СМР 8 135 112,42+СТР.К.122 026,69 =8 257 139, 11
Note on Z27: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on AA27: User: ВДИС - 2 369 395,2 ПОДВАЛ - 1 000 114,80
Note on AD27: Якубицкая Наталья Николаевна: подвал за счет ОБЛ.Б Минстрой изменил источник на собственников
Note on AF27: Н.Н.Якубицкая 49 586 451,04 (35 856177, 37 вдис+10 663 089,47 фунд
Note on C28: timofeevaos: комиссия
Note on W28: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on C29: timofeevaos: комиссия
Note on W29: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on C30: timofeevaos: комиссия
Note on O30: Якубицкая Н.Н. ТС, ХВС, ГВС, В перенесены с 2020-2022 (акт об отказе в пред-ии доступа) изначально работы внесены по акту комиссии на 2022-2022
Note on Y30: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on AA30: Якубицкая Наталья Николаевна: ПД фасад 377 221, 20
Note on AB30: Якубицкая Наталья Николаевна: СК крыша-90 447,44 ТС-40 940,62 ХВС-8 353.92 ГВС-9 201,75 В-14 176,23, итого ВДИС -72 672,52
Note on C31: timofeevaos: комиссия
Note on W31: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on C32: timofeevaos: Комиссия
Note on W32: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on C33: timofeevaos: комиссия
Note on W33: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on C34: timofeevaos: комиссия
Note on W34: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on C35: timofeevaos: комиссия
Note on W35: Якубицкая Наталья Николаевна: решение комиссии от 23.04.2021 № 96 на 2023 год
Note on C36: timofeevaos: комиссия
Note on W36: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on C38: timofeevaos: комиссия
Note on Y38: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on C39: timofeevaos: комиссия
Note on Y39: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on X40: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on C41: timofeevaos: комиссия
Note on Y41: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комисии на 2023 год
Note on M44: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on N44: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O44: ЯКУБИЦКАЯ: ремонт ТС с ИТП в 2020
Note on Q44: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T44: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on N45: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on O45: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Q45: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on R45: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on T45: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on X45: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Z45: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on X46: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Y46: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Z46: Автор: ремонт фундамента без отмостки 2021-2023
Note on N47: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O47: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q47: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R47: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T47: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on X47: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Z47: Автор: ремонт фундамента без отмостки 2021-2023
Note on C48: Автор: не нашла в региональной
Note on N48: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on O48: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Q48: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on R48: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on T48: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on X48: Якубицкая Наталья 2022-2024
Note on Y48: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Z48: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Z49: Автор: ремонт фундамента без отмостки
Note on N50: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O50: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q50: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R50: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T50: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on N51: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O51: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q51: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R51: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on S51: Якубицкая Наталья Николаевна: вдп
Note on T51: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Z51: Автор: ремонт фундамента без отмостки
Note on N52: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O52: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q52: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R52: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T52: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on N53: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O53: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q53: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R53: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on S53: Якубицкая Наталья Николаевна: вдп
Note on T53: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on X53: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Z53: Автор: ремонт фундамента без отмостки 2022-2024
Note on AA53: User: подвал+фундамент 1073556
Note on N54: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on O54: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Q54: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on R54: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on T54: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on T55: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on AA55: User: 336808,8 кан
Note on N56: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O56: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q56: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R56: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T56: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on W57: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on N58: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O58: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q58: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R58: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T58: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on X58: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Z58: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on X59: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Y59: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Z59: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on AA59: User: 630622,80 фасад
Note on N60: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O60: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q60: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R60: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T60: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Y60: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Z60: Автор: ремонт фундамента без отмостки 2021-2023
Note on AA60: User: 577323,6-фасад
Note on N63: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O63: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q63: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R63: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T63: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on N66: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2026
Note on O66: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Q66: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on R66: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on T66: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Y67: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on W69: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on W70: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on N71: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on N72: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O72: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q72: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R72: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T72: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on N73: Якубицкая Наталья Николаевна: 2024-2026
Note on O73: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Q73: Якубицкая Наталья Николаевна: 2024-2026
Note on R73: Якубицкая Наталья Николаевна: 2024-2026
Note on T73: Якубицкая Наталья Николаевна: 2024-2026
Note on AA73: User: 665795,20 отопл
Note on X74: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Y74: Якубицкая Наталья Николаевна: 2024-2026
Note on Z74: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on W75: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on N76: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on O76: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Q76: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on R76: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on T76: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on X77: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Y77: User: 2021-2023
Note on Z77: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on W78: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on W79: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on W80: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on N81: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Q81: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on T81: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on W82: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on AA82: User: 1446368,40 крыша
Note on W83: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on U84: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on X84: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Y84: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Z84: Якубицкая: ремонт фундамента без отмостки 2021-2023
Note on Y85: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Y86: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on X88: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Y88: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Z88: Якубицкая: ремонт фундамента без отмостки 2021-2023
Note on X89: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Y89: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Z89: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Y90: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on W91: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on R92: Якубицкая Наталья Николаевна: ВДП, т.к.при выполнении КР системы ГВС в 2016 году ВДП не менялся
Note on N94: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O94: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Y94: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Z94: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on AA94: User: 850110 фас,фунд
Note on N95: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O95: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q95: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R95: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T95: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Z96: Автор: ремонт фундамента без отмостки
Note on Z97: Автор: ремонт фундамента без отмостки
Note on N98: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O98: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q98: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R98: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T98: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on W99: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on W100: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on W101: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023

## последний лист
Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от №
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2023-2025 годы
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего (кв.м) | Общая площадь помещений в МКД: |  | Количество жителей | Способ управления | Способ формирования фонда капитального ремонта | ОКН | Стоимость капитального ремонта по видам услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, в том числе: | [15 empty] | Источники финнасирования |  |  |  | Плановый год начала выполнения работ | Плановый год завершения выполнения работ
[6 empty] | всего: (кв.м) | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан (кв.м) |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [8 empty] | Л (руб.) | К (руб.) | П (руб.) | Ф (руб.) | РФ (руб.) | ПД (руб.) | СК (руб.) | всего: (руб.) | за счет средств областного бюджета (руб.) | за счет средств собственников помещений в МКД (руб.) | за счет средств местного бюджета (руб.)
[12 empty] | всего, в том числе: | ЭЛ (руб.) | ТС (руб.) | ИТП (руб.) | ХВС (руб.) | ГВС (руб.) | Установка ВДП, включая регулятор температуры (руб.) | В (руб.) | ГС (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2023 год
1 | Мурманск | ул. Адмирала флота Лобова, д. 44 | 1956 | 4 | 2373 | 2161 | 1300.5 | 49 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 8101070.36 | 1331716.25 | 1883311.5 |  | 1288777.18 | 1274730.68 |  | 2322534.75 | [6 empty] | 967328.4 | 121516.06 | 9189914.82 |  |  | 9189914.82 | 2023 | 2023
2 | Мурманск | ул. Адмирала флота Лобова, д. 47 | 1956 | 4 | 3956.3 | 1904.5 | 1338.5 | * | УО | НКО "ФКР МО" |  | 14731612.23 | 1173648.13 | 9251870.55 |  | 1135805.71 | 1123426.46 |  | 2046861.38 | [6 empty] | 938412 | 220974.18 | 15890998.41 |  |  | 15890998.41 | 2023 | 2023
3 | Мурманск | ул. Академика Павлова, д. 2 | 1961 | 4 | 1472.4 | 1364.3 | 1238.3 | * | УО | НКО "ФКР МО" | [12 empty] | 2666183.28 | 5242008.96 | 1549039.86 | 926400 | 141858.48 | 10525490.58 |  |  | 10525490.58 | 2023 | 2023
4 | Мурманск | ул. Академика Павлова, д. 59 | 1966 | 5 | 1726.4 | 1604.8 | 1604.8 | 121 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 10517409.86 | 988958 | 6404451.89 |  | 996307.98 | 1059505.01 |  | 1068186.98 |  |  | 5804754.18 |  |  |  | 1910719.2 | 244832.46 | 18477715.7 |  |  | 18477715.7 | 2023 | 2023
5 | Мурманск | ул. Алексея Хлобыстова, д. 20 корп. 2 | 1980 | 5 | 4820 | 4395.8 | 4379 | 210 | УО | НКО "ФКР МО" | [13 empty] | 13935257.45 |  | 905223.6 | 209028.86 | 15049509.91 |  |  | 15049509.91 | 2023 | 2023
6 | Мурманск | ул. Володарского, д. 3 | 1956 | 5 | 4682.1 | 4300.9 | 3551 | 87 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 24793140.19 | 2650429.63 | 13770320.56 |  | 2670127.75 | 2839497.19 |  | 2862765.06 | [6 empty] | 1306719.6 | 371897.1 | 26471756.89 |  |  | 26471756.89 | 2023 | 2023
7 | Мурманск | ул. Володарского, д. 13 | 1956 | 4 | 3658.8 | 3312.7 | 2449.6 | 73 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 17422184.97 | 2041451.38 | 11096418.68 |  | 2153917.54 |  |  | 2130397.37 | [6 empty] | 1053721.2 | 261332.77 | 18737238.94 |  |  | 18737238.94 | 2023 | 2023
8 | Мурманск | ул. Капитана Копытова, д. 41 | 1973 | 5 | 4808.2 | 4393.5 | 4304.4 | 212 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 15453257.55 |  |  |  | 759255.6 | 231798.86 | 16444312.01 |  |  | 16444312.01 | 2023 | 2023
9 | Мурманск | ул. Карла Либкнехта, д. 21/22 | 1955 | 4 | 2494.5 | 2303.4 | 1856.8 | 54 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 8634893.78 | 1419470.25 | 2007413.1 |  | 1373701.69 | 1358729.59 |  | 2475579.15 |  |  |  | 4501419.45 |  | 2615303.39 | 1362853.2 | 236274.25 | 17350744.07 |  |  | 17350744.07 | 2023 | 2023
10 | Мурманск | ул. Коммуны, д. 18 | 1956 | 4 | 3007.6 | 2733.9 | 1089.1 | 65 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 10248734.97 | 1684765.88 | 2382593.85 |  | 1630443.28 | 1612672.93 |  | 2938259.03 | [6 empty] | 1026529.2 | 153731.02 | 11428995.19 |  |  | 11428995.19 | 2023 | 2023
11 | Мурманск | ул. Коммуны, д. 20 | 1957 | 4 | 2645.9 | 2608.3 | 1121.1 | * | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 15585453.24 |  |  |  | 1144066.8 | 233781.8 | 16963301.84 |  |  | 16963301.84 | 2023 | 2023
12 | Мурманск | ул. Комсомольская, д. 3А | 1952 | 4 | 1204.9 | 1070 | 788.9 | * | ОО | НКО "ФКР МО" |  | 8276621.2 | 659387.5 | 5197953 |  | 638126.6 | 631171.6 |  | 1149982.5 | [6 empty] | 868537.2 | 124149.32 | 9269307.72 |  |  | 9269307.72 | 2023 | 2023
13 | Мурманск | пр. Ленина, д. 67 | 1950 | 6 | 10110 | 9101.6 | 6521.7 | 179 | УО | НКО "ФКР МО" | ОКН | 3077341.98 | [7 empty] | 3077341.98 |  |  | 6432191.74 |  | 10334047.66 | 2843278.8 | 297653.72 | 22984513.9 |  |  | 22984513.9 | 2023 | 2023
14 | Мурманск | пр. Ленина, д. 79 | 1950 | 5 | 3120.3 | 2795 | 1139.6 | 68 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 945017.45 | [7 empty] | 945017.45 | [5 empty] | 653260.8 | 14175.26 | 1612453.51 |  |  | 1612453.51 | 2023 | 2023
15 | Мурманск | пр. Ленина, д. 80 | 1951 | 6 | 10467.6 | 9391.4 | 6584 | 167 | УО | НКО "ФКР МО" | ОКН | 35856177.37 | 5787450.25 | 30068727.12 | [8 empty] | 8135112.42 |  | 10663089.47 | 3369510 | 819815.69 | 58843704.95 |  |  | 58843704.95 | 2023 | 2023
16 | Мурманск | ул. Ломоносова, д. 13 | 1972 | 9 | 4577 | 3942.2 | 3908 | 167 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 7546040.97 |  |  |  | 1114467.6 | 113190.61 | 8773699.18 |  |  | 8773699.18 | 2023 | 2023
17 | Мурманск | ул. Морская, д. 5 | 1973 | 9 | 12825.2 | 11286.4 | 10958.1 | 442 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 21604088.29 |  |  |  | 1476280.8 | 324061.32 | 23404430.41 |  |  | 23404430.41 | 2023 | 2023
18 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 22 | 1949 | 2 | 930.4 | 930.4 | 930.4 | 14 | УО | НКО "ФКР МО" | [13 empty] | 6029829.36 |  | 377221.2 | 90447.44 | 6497498 |  |  | 6497498 | 2023 | 2023
19 | Мурманск | ул. Олега Кошевого, д. 4 | 1972 | 5 | 3198.3 | 2925.8 | 2700.3 | 114 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 10290916.34 |  |  |  | 692727.6 | 154363.75 | 11138007.69 |  |  | 11138007.69 | 2023 | 2023
20 | Мурманск | ул. Олега Кошевого, д. 6 корп. 1 | 1972 | 5 | 5181.1 | 4708.2 | 3957.5 | 162 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 16560151.86 |  |  |  | 784846.8 | 248402.28 | 17593400.94 |  |  | 17593400.94 | 2023 | 2023
21 | Мурманск | ул. Олега Кошевого, д. 16 корп. 2 | 1971 | 5 | 6400.9 | 5822.5 | 5792 | 246 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 20479479.25 |  |  |  | 825242.4 | 307192.19 | 21611913.84 |  |  | 21611913.84 | 2023 | 2023
22 | Мурманск | ул. Планерная, д. 3 | 1986 | 9 | 9097.7 | 7940.8 | 7813.6 | 298 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 15200041.14 |  |  |  | 1290904.8 | 228000.62 | 16718946.56 |  |  | 16718946.56 | 2023 | 2023
23 | Мурманск | ул. Полярный Круг, д. 2 | 1972 | 5 | 3491.7 | 3181.7 | 2671.3 | 126 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 11190993.41 |  |  |  | 708530.4 | 167864.9 | 12067388.71 |  |  | 12067388.71 | 2023 | 2023
24 | Мурманск | пер. Русанова, д. 3 | 1975 | 9 | 4542.9 | 3909.6 | 3829.9 | 139 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 7483639.03 |  |  |  | 1115485.2 | 112254.59 | 8711378.82 |  |  | 8711378.82 | 2023 | 2023
25 | Мурманск | пр-д Рыбный, д. 4 | 1954 | 5 | 4124.7 | 3893.6 | 2587,6 | 85 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 22445202.31 | 2399431 | 12466255.93 |  | 2417263.69 | 2570593.66 |  | 2591658.03 |  |  |  | 2751646.06 | 13376813.22 | 4420832.38 | 2304175.2 | 644917.41 | 45943586.58 |  |  | 45943586.58 | 2023 | 2023
26 | Мурманск | ул. Свердлова, д. 6 корп. 3 | 1963 | 5 | 3563.7 | 3533.2 | 3533.2 | 196 | УО | НКО "ФКР МО" | [13 empty] | 11200703.32 |  | 937663.2 | 168010.55 | 12306377.07 |  |  | 12306377.07 | 2023 | 2023
27 | Мурманск | ул. Свердлова, д. 54 | 1965 | 5 | 1744.3 | 1614.1 | 1481.6 | 71 | УО | НКО "ФКР МО" | [13 empty] | 5300881.95 |  | 794210.4 | 79513.23 | 6174605.58 |  |  | 6174605.58 | 2023 | 2023
28 | Мурманск | ул. Софьи Перовской, д. 10 | 1953 | 4 | 2275.4 | 2271.1 | 1405.4 | 41 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 8513808.85 | 1399565.38 | 1979263.65 |  | 1354438.62 | 1339676.47 |  | 2440864.73 |  |  |  | 4438297.18 | 6013577.56 | 2578629.65 | 1912864.8 | 323164.7 | 23780342.74 |  |  | 23780342.74 | 2023 | 2023
29 | Мурманск | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 46 корп. 1 | 1971 | 5 | 2745.7 | 2728.5 | 2716.1 | 152 | УО | НКО "ФКР МО" | [13 empty] | 8649699.71 |  | 877893.6 | 129745.5 | 9657338.81 |  |  | 9657338.81 | 2023 | 2023
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2023 год |  |  |  |  | 125247 | 112129.2 | [5 empty] | 173563215.52 | 21536273.65 | 96508579.83 |  | 15658910.04 | 13810003.59 |  | 22027088.98 | 4022359.43 |  | 147198815.26 | 28924850.13 | 69748771.53 | 32160942.41 | 35248329.6 | 6773948.92 | 493618873.37 |  |  | 493618873.37 | 2023 | 2023
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2024 год
30 | Мурманск | ул. Адмирала флота Лобова, д. 34 | 1952 | 5 | 3581.6 | 3321.2 | 3287.3 | 155 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 17471703.99 | 2046689.5 | 11124890.79 |  | 2159444.24 |  |  | 2140679.46 | [6 empty] | 1164776.4 | 262075.56 | 18898555.95 |  |  | 18898555.95 | 2024 | 2024
31 | Мурманск | ул. Адмирала флота Лобова, д. 39/13 | 1956 | 5 | 6203.7 | 5696.1 | 3984.7 | 160 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 32835965.9 | 3510221.63 | 18237374.25 |  | 3536309.76 | 3760622.18 |  | 3791438.08 |  |  |  | 4025490.83 |  | 6467408.9 | 1824567.6 | 649932.98 | 45803366.21 |  |  | 45803366.21 | 2024 | 2024
32 | Мурманск | ул. Володарского, д. 7 | 1951 | 5 | 2788.3 | 2559 | 1107 | 48 | ТСН | НКО "ФКР МО" |  | 865223.49 | [7 empty] | 865223.49 |  |  | 1954999.23 | 8791674.81 | 2905514.19 | 1973956.8 | 217761.18 | 16709129.7 |  |  | 16709129.7 | 2024 | 2024
33 | Мурманск | ул. Карла Либкнехта, д. 23 | 1952 | 4 | 3140.9 | 2924.4 | 1967.5 | 64 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 10962873.74 | 1802161.5 | 2548614.6 |  | 1744053.67 | 1725045.07 |  | 3142998.9 |  |  |  | 5715008.7 |  | 3320393 | 1694389.2 | 299974.13 | 21992638.77 |  |  | 21992638.77 | 2024 | 2024
34 | Мурманск | ул. Карла Либкнехта, д. 25 | 1954 | 4 | 2643 | 2440.8 | 1779.6 | 55 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 9149973.4 | 1504143 | 2127157.2 |  | 1455644.3 | 1439779.1 |  | 2623249.8 |  |  |  | 4769933.4 | 9378212.62 | 2771308.73 | 1699182 | 391041.42 | 28159651.57 |  |  | 28159651.57 | 2024 | 2024
35 | Мурманск | ул. Коммуны, д. 20 | 1957 | 4 | 2645.9 | 2608.3 | 1121.1 | * | УО | НКО "ФКР МО" | [12 empty] | 5097270.28 |  | 2961489.9 | 846241.8 | 120881.4 | 9025883.38 |  |  | 9025883.38 | 2024 | 2024
36 | Мурманск | пр. Ленина, д. 81 | 1952 | 5 | 2167.7 | 1927.2 | 928.8 | 35 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 12630329.18 | 1187637 | 7691089.03 |  | 1196463.58 | 1272356.71 |  | 1282782.86 | [6 empty] | 977536.8 | 189454.94 | 13797320.92 |  |  | 13797320.92 | 2024 | 2024
37 | Мурманск | пр. Ленина, д. 83 | 1952 | 4 | 3075.7 | 2804.5 | 2251.9 | 55 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 11710846.21 | 1728273.13 | 2444121.75 |  | 1672547.71 | 1654318.46 | 1197448.78 | 3014136.38 | [5 empty] | 3184257.35 | 1424579.2 | 223426.55 | 16543109.31 |  |  | 16543109.31 | 2024 | 2024
38 | Мурманск | пр. Ленина, д. 85 | 1952 | 4 | 4112.6 | 3649.8 | 1571.9 | 65 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 13682224.24 | 2249189.25 | 3180800.7 |  | 2176667.72 | 2152944.02 |  | 3922622.55 | [6 empty] | 1124644.8 | 205233.36 | 15012102.4 |  |  | 15012102.4 | 2024 | 2024
39 | Мурманск | пр. Ленина, д. 92 | 1952 | 5 | 3109.8 | 2767.5 | 1832.7 | 8 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 19334868.9 | 1705471.88 | 11044566.68 |  | 1718147.03 | 1827131.18 | 1197448.78 | 1842103.35 |  |  |  | 1955819.93 |  | 3142247.18 | 2246056.4 | 366494.04 | 27045486.45 |  |  | 27045486.45 | 2024 | 2024
40 | Мурманск | пр. Ленина, д. 94 | 1953 | 6 | 11255.1 | 10310.4 | 8282,6 | 254 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 59435744.25 | 6353784 | 33011116.99 |  | 6401005.63 | 6807029.18 |  | 6862808.45 | [6 empty] | 2714532 | 891536.16 | 63041812.41 |  |  | 63041812.41 | 2024 | 2024
41 | Мурманск | пр. Ленина, д. 95 | 1955 | 4 | 2232.4 | 2000.3 | 929.7 | 45 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 5348822.2 | 1232684.88 | 1743261.45 |  | 1192938.91 | 1179936.96 | [8 empty] | 673593.6 | 80232.33 | 6102648.13 |  |  | 6102648.13 | 2024 | 2024
42 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 1 | 1953 | 4 | 2167.9 | 1958.8 | 1646.16 | 64 | ТСН | НКО "ФКР МО" |  | 15151631.4 | 1207110.5 | 9515654.52 |  | 1168189.14 | 1155456.94 |  | 2105220.3 | [6 empty] | 958839.6 | 227274.47 | 16337745.47 |  |  | 16337745.47 | 2024 | 2024
43 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 17 | 1958 | 5 | 3561 | 3477.3 | 2607.5 | 71 | ТСЖ | спец. счет | [11 empty] | 13405652.19 | 2457442.68 |  |  | 1343538 | 237946.42 | 17444579.29 |  |  | 17444579.29 | 2024 | 2024
44 | Мурманск | ул. Сафонова, д. 32/19 | 1952 | 4 | 4122.6 | 3797.8 | 3797.8 | * | УО | НКО "ФКР МО" |  | 29376590.64 | 2340394.25 | 18449332.62 |  | 2264931.96 | 2240246.26 |  | 4081685.55 |  |  |  | 7421850.65 |  | 4312060.1 | 1161331.2 | 616657.52 | 42888490.11 |  |  | 42888490.11 | 2024 | 2024
45 | Мурманск | пер. Терский, д. 3 | 1956 | 5 | 2510.9 | 2323.1 | 1499.4 | * | УО | НКО "ФКР МО" |  | 13391835.18 | 1431610.38 | 7437938.96 |  | 1442250.17 | 1533733.85 |  | 1546301.82 |  |  |  | 1641758 | 7981219.13 | 2637670.97 | 2687509.2 | 384787.25 | 28724779.73 |  |  | 28724779.73 | 2024 | 2024
46 | Мурманск | пер. Терский, д. 9 | 1953 | 3 | 1621.2 | 1478.8 | 1040 | * | УО | НКО "ФКР МО" |  | 11438754.6 | 911310.5 | 7183862.52 |  | 881926.74 | 872314.54 |  | 1589340.3 |  |  |  |  | 4856541.87 | 1679044.31 | 1527926.4 | 269615.11 | 19771882.29 |  |  | 19771882.29 | 2024 | 2024
47 | Мурманск | ул. Челюскинцев, д. 7 | 1955 | 5 | 7641.8 | 7032.8 | 4950.5 | 73 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 40541560.19 | 4333963 | 22517126.74 |  | 4366173.22 | 4643124.89 |  | 4681172.34 | [6 empty] | 1826556 | 608123.4 | 42976239.59 |  |  | 42976239.59 | 2024 | 2024
48 | Мурманск | ул. Челюскинцев, д. 18/20 | 1955 | 4 | 2690.2 | 2495.5 | 1850.2 | 51 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 9355030.59 | 1537851.88 | 2174828.25 |  | 1488266.29 | 1472045.54 |  | 2682038.63 | [6 empty] | 1277401.2 | 140325.46 | 10772757.25 |  |  | 10772757.25 | 2024 | 2024
49 | Мурманск | ул. Челюскинцев, д. 20 | 1953 | 4 | 1972.2 | 1838.9 | 1168.6 | 28 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 14224185.73 | 1133222.13 | 8933192.31 |  | 1096683.18 | 1084730.33 |  | 1976357.78 | [6 empty] | 933278.4 | 213362.79 | 15370826.92 |  |  | 15370826.92 | 2024 | 2024
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2024 год |  |  |  |  | 73244.5 | 67412.5 | [5 empty] | 326908163.83 | 36215718.41 | 169364929.36 |  | 35961643.25 | 34820815.21 | 2394897.56 | 47284936.55 | 865223.49 |  | 13405652.19 | 35039573.7 | 31007648.43 | 33381394.63 | 30080436.6 | 6596136.47 | 476419005.85 |  |  | 476419005.85 | 2024 | 2024
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2025 год
50 | Мурманск | ул. Адмирала флота Лобова, д. 37 | 1955 | 5 | 4191.2 | 3885.4 | 2625.3 | 103 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 22397932.25 | 2394377.75 | 12440001.74 |  | 2412172.88 | 2565179.93 |  | 2586199.95 | [6 empty] | 1271794.8 | 335968.98 | 24005696.03 |  |  | 24005696.03 | 2025 | 2025
51 | Мурманск | ул. Адмирала флота Лобова, д. 49/17 | 1959 | 5 | 5943.3 | 5460.5 | 4446.1 | 195 | УО | НКО "ФКР МО" | [13 empty] | 18760039.2 |  | 1157372.4 | 281400.59 | 20198812.19 |  |  | 20198812.19 | 2025 | 2025
52 | Мурманск | ул. Академика Книповича, д. 9А | 1990 | 4 | 1022.3 | 921.7 | 632.2 | 21 | УО | НКО "ФКР МО" | [12 empty] | 1801232.23 | 3541420.26 | 1046507.4 | 883184.4 | 95837.4 | 7368181.69 |  |  | 7368181.69 | 2025 | 2025
53 | Мурманск | ул. Александра Невского, д. 88 | 1960 | 5 | 3424.4 | 3184.3 | 3001.9 | 147 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 12276081.52 |  |  |  | 1106822.4 | 184141.22 | 13567045.14 |  |  | 13567045.14 | 2025 | 2025
54 | Мурманск | ул. Алексея Генералова, д. 2/18 | 1959 | 5 | 3832.4 | 3488.1 | 2854.9 | 92 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 13447288.24 |  |  |  | 1181968.8 | 201709.32 | 14830966.36 |  |  | 14830966.36 | 2025 | 2025
55 | Мурманск | ул. Володарского, д. 10 | 1954 | 5 | 3287.3 | 2883.3 | 2186.4 | 70 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 1776833.63 | 1776833.63 | [12 empty] | 470856 | 26652.5 | 2274342.13 |  |  | 2274342.13 | 2025 | 2025
56 | Мурманск | ул. Володарского, д. 12 | 1952 | 4 | 2314.6 | 2100.1 | 1326.2 | 49 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 7872770.89 | 1294186.63 | 1830237.15 |  | 1252457.64 | 1238806.99 |  | 2257082.48 | [6 empty] | 947386.8 | 118091.56 | 8938249.25 |  |  | 8938249.25 | 2025 | 2025
57 | Мурманск | ул. Дзержинского, д. 2/33 | 1956 | 5 | 6356 | 5847 | 4091.5 | 144 | * | НКО "ФКР МО" |  | 18720515.31 |  | 18720515.31 | [11 empty] | 665795.2 | 280807.73 | 19667118.24 |  |  | 19667118.24 | 2025 | 2025
58 | Мурманск | ул. Карла Либкнехта, д. 27 | 1957 | 4 | 2939.5 | 2737 | 949,6 | 60 | УО | НКО "ФКР МО" | [12 empty] | 5348782.25 |  | 3107617.17 | 848612.4 | 126845.99 | 9431857.81 |  |  | 9431857.81 | 2025 | 2025
59 | Мурманск | ул. Карла Либкнехта, д. 42 | 1994 | 7 | 4091.5 | 2376.5 | 3638.2 | 134 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 5083309.74 |  |  |  | 1142593.2 | 76249.65 | 6302152.59 |  |  | 6302152.59 | 2025 | 2025
60 | Мурманск | пр. Ленина, д. 68 | 1955 | 5 | 4428.5 | 3955.5 | 1616.9 | 75 | УО | спец. счет |  | 22802033.54 | 2437576.88 | 12664443.02 |  | 2455693.07 | 2611460.66 |  | 2632859.91 | [6 empty] | 1450280.4 | 342030.5 | 24594344.44 |  |  | 24594344.44 | 2025 | 2025
61 | Мурманск | пр. Ленина, д. 100 | 1950 | 4 | 1853.9 | 1720.2 | 619.1 | 39 | УО | НКО "ФКР МО" | ОКН | [11 empty] | 3361702.57 | 11598134.94 | 1953132.28 | 1588509.6 | 253694.55 | 18755173.94 |  |  | 18755173.94 | 2025 | 2025
62 | Мурманск | ул.Нахимова, д. 11 | 1959 | 4 | 1362.9 | 1267.3 | 1267.3 | 32 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 7572535.71 |  |  |  | 727611.6 | 113588.04 | 8413735.35 |  |  | 8413735.35 | 2025 | 2025
63 | Мурманск | ул.Нахимова, д. 25 | 1960 | 5 | 1792.6 | 1671.8 | 1595.5 | 68 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 6445106.64 |  |  |  | 979496.4 | 96676.6 | 7521279.64 |  |  | 7521279.64 | 2025 | 2025
64 | Мурманск | ул.Нахимова, д. 31 | 1960 | 5 | 1740 | 1617.4 | 1617.4 | 77 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 6235384.31 |  |  |  | 967886.4 | 93530.76 | 7296801.47 |  |  | 7296801.47 | 2025 | 2025
65 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 9 | 1955 | 5 | 3563.5 | 3202.7 | 2277.2 | 50 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 18462412.53 | 1973663.88 | 10254180.67 |  | 1988332.24 | 2114454.57 |  | 2131781.17 | [6 empty] | 1234220.4 | 276936.19 | 19973569.12 |  |  | 19973569.12 | 2025 | 2025
66 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 21 | 1958 | 5 | 6785.2 | 6293.3 | 2530,4 | 128 | УО | спец. счет | [11 empty] | 24261867.23 |  |  |  | 1446368.4 | 363928.01 | 26072163.64 |  |  | 26072163.64 | 2025 | 2025
67 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 23 | 1959 | 5 | 6636.8 | 6047.4 | 4352.3 | 150 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 23313876.01 |  |  |  | 1417458 | 349708.14 | 25081042.15 |  |  | 25081042.15 | 2025 | 2025
68 | Мурманск | ул. Октябрьская, д. 24 | 1950 | 5 | 3366.6 | 3131.3 | 2081.81 | 66 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 1058723.84 | [7 empty] | 1058723.84 |  |  | 2212921.02 | 10757862.97 | 3555309.33 | 1785334.8 | 263772.26 | 19633924.22 |  |  | 19633924.22 | 2025 | 2025
69 | Мурманск | ул. Полярные Зори, д. 27 корп. 2 | 1967 | 5 | 3527.3 | 3269 | 3224,4 | 199 | УО | НКО "ФКР МО" | [13 empty] | 11230943.71 |  | 678650.4 | 168464.16 | 12078058.27 |  |  | 12078058.27 | 2025 | 2025
70 | Мурманск | ул. Полярные Зори, д. 33 корп.1 | 1966 | 5 | 6253.8 | 5873.3 | 3150,6 | 294 | УО | НКО "ФКР МО" | [13 empty] | 20178250.75 |  | 854008.8 | 302673.76 | 21334933.31 |  |  | 21334933.31 | 2025 | 2025
71 | Мурманск | ул. Профсоюзов, д. 24 | 1959 | 4 | 1436.7 | 1320.7 | 985.3 | 21 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 7891618.33 |  |  |  | 732859.2 | 118374.27 | 8742851.8 |  |  | 8742851.8 | 2025 | 2025
72 | Мурманск | ул. Радищева, д. 12 | 1973 | 5 | 4163.2 | 3839.4 | 2499,7 | 163 | ТСЖ | НКО "ФКР МО" | [12 empty] | 2713342.37 | 13190604.25 | 4359293.15 | 1471219.2 | 303948.6 | 22038407.57 |  |  | 22038407.57 | 2025 | 2025
73 | Мурманск | ул. Радищева, д. 14 | 1975 | 5 | 5577.6 | 5178.1 | 2992,4 | 209 | УО | НКО "ФКР МО" | [12 empty] | 3659415.05 | 17789828.58 | 5879266.52 | 1626180 | 409927.65 | 29364617.8 |  |  | 29364617.8 | 2025 | 2025
74 | Мурманск | ул. Радищева, д. 16 | 1971 | 5 | 5133.5 | 4721.8 | 3044.1 | 188 | УО | НКО "ФКР МО" | [13 empty] | 16222168.86 |  | 1018082.4 | 243332.53 | 17483583.79 |  |  | 17483583.79 | 2025 | 2025
75 | Мурманск | ул. Радищева, д. 18 | 1960 | 4 | 1422.6 | 1308.7 | 672.6 | * | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 7819914.37 |  |  |  | 734811.6 | 117298.72 | 8672024.69 |  |  | 8672024.69 | 2025 | 2025
76 | Мурманск | ул. Сафонова, д. 19 | 1955 | 4 | 1560.5 | 1247.1 | 829.4 | 66 | ОО | НКО "ФКР МО" |  | 8910878.7 | 768525.38 | 6058287.09 |  | 743745.5 |  |  | 1340320.73 | [6 empty] | 613752 | 133663.18 | 9658293.88 |  |  | 9658293.88 | 2025 | 2025
77 | Мурманск | ул. Сафонова, д. 20, корп. 2 | 1958 | 5 | 5120.1 | 5120.1 | 4791 | 217 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 19738958.32 |  |  |  | 1346138.4 | 296084.37 | 21381181.09 |  |  | 21381181.09 | 2025 | 2025
78 | Мурманск | ул. Сафонова, д. 21 | 1953 | 4 | 1615.1 | 1235.6 | 1023.6 | 92 | ОО | НКО "ФКР МО" |  | 6763859.74 | 761438.5 | 6002421.24 | [9 empty] | 4747508.81 | 1402912.6 | 1464198 | 193714.22 | 14572193.37 |  |  | 14572193.37 | 2025 | 2025
79 | Мурманск | ул. Сафонова, д. 24/26 | 1952 | 4 | 2206.7 | 1990.8 | 893,4 | 68 | УО | НКО "ФКР МО" |  | 15399156.52 | 1226830.5 | 9671107.32 |  | 1187273.3 | 1174333.1 |  | 2139612.3 | [6 empty] | 944169.6 | 230987.35 | 16574313.47 |  |  | 16574313.47 | 2025 | 2025
80 | Мурманск (Росляково) | ш. Североморское, д. 8 | 1957 | 4 | 5401.2 | 5007.4 | 3075.4 | 101 | УО | НКО "ФКР МО" | [13 empty] | 17203373.37 | 5685452.03 | 1422879.6 | 343332.38 | 24655037.38 |  |  | 24655037.38 | 2025 | 2025
81 | Мурманск (Росляково) | ш. Североморское, д. 9 | 1959 | 4 | 3011.8 | 2749.1 | 2749.1 | 118 | УО | НКО "ФКР МО" | [13 empty] | 8715004.38 | 3121355.63 | 1024922.4 | 177545.4 | 13038827.81 |  |  | 13038827.81 | 2025 | 2025
82 | Мурманск | ул. Софьи Перовской, д. 6 | 1952 | 4 | 1812.7 | 1812.7 | * | * | УО | НКО "ФКР МО" |  | 14021524.55 | 1117076.38 | 8805915.33 |  | 1081058.03 | 1069275.48 |  | 1948199.33 | [6 empty] | 817208.4 | 210322.87 | 15049055.82 |  |  | 15049055.82 | 2025 | 2025
83 | Мурманск | ул. Софьи Перовской, д. 27 | 1960 | 5 | 4660.2 | 4660.2 | 2604.4 | 107 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 17965956.44 |  |  |  | 1229403.6 | 269489.35 | 19464849.39 |  |  | 19464849.39 | 2025 | 2025
84 | Мурманск | ул. Софьи Перовской, д. 31/11 | 1958 | 4 | 1754.6 | 1754.6 | 1299.8 | 43 | УО | НКО "ФКР МО" | [11 empty] | 10484314.02 |  |  |  | 806947.2 | 157264.71 | 11448525.93 |  |  | 11448525.93 | 2025 | 2025
85 | Мурманск | ул. Шмидта, д. 11 | 1958 | 4 | 1066.1 | 980.3 | 687.9 | 22 | УО | спец. счет | [11 empty] | 5119861.83 |  |  |  | 708261.6 | 76797.93 | 5904921.36 |  |  | 5904921.36 | 2025 | 2025
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2025 год |  |  |  |  | 124656.2 | 113859.7 | [5 empty] | 138186641.5 | 13750509.53 | 86447108.87 |  | 11120732.66 | 10773510.73 |  | 15036055.87 | 1058723.84 |  | 167656072.71 | 19097395.49 | 153935140.08 | 30110846.11 | 38767244.8 | 7634791.44 | 555388132.13 |  |  | 555388132.13 | 2025 | 2025
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2023-2025 годы |  |  |  |  | 323147.7 | 293401.4 | [5 empty] | 638658020.85 | 71502501.59 | 352320618.06 |  | 62741285.95 | 59404329.53 | 2394897.56 | 84348081.4 | 5946306.76 |  | 328260540.16 | 83061819.32 | 254691560.04 | 95653183.15 | 104096011 | 21004876.83 | 1525426011.35 |  |  | 1525426011.35
Планируемые показатели выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по муниципальному образованию город Мурманск на период 2023-2025 годов
Планируемые показатели выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по муниципальному образованию город Мурманск на 2023 год |  |  | Общая площадь МКД, всего: (кв.м) | [8 empty] | Стоимость работ капитального ремонта внутридомовых инженерных систем (руб.) | [8 empty] | Л (руб.) | К (руб.) | П (руб.) | Ф (руб.) | РФ (руб.) | ПД (руб.) | СК (руб.) | всего: (руб.) | Плановые периоды выполнения работ
[12 empty] | всего, в том числе: | ЭЛ | ТС | ИТП | ХВС | ГВС | ВДП | В | ГС
|  |  | 125247 | [8 empty] | 173563215.52 | 21536273.65 | 96508579.83 |  | 15658910.04 | 13810003.59 |  | 22027088.98 | 4022359.43 |  | 147198815.26 | 28924850.13 | 69748771.53 | 32160942.41 | 35248329.6 | 6773948.92 | 493618873.37 | 2023 - 2023
Планируемые показатели выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по муниципальному образованию город Мурманск на 2024 год |  |  | Общая площадь МКД, всего: (кв.м) | [8 empty] | Стоимость работ капитального ремонта внутридомовых инженерных систем (руб.) | [8 empty] | Л (руб.) | К (руб.) | П (руб.) | Ф (руб.) | РФ (руб.) | ПД (руб.) | СК (руб.) | всего: (руб.) | Плановые периоды выполнения работ
[12 empty] | всего, в том числе: | ЭЛ | ТС | ИТП | ХВС | ГВС | ВДП | В | ГС
|  |  | 73244.5 | [8 empty] | 326908163.83 | 36215718.41 | 169364929.36 |  | 35961643.25 | 34820815.21 | 2394897.56 | 47284936.55 | 865223.49 |  | 13405652.19 | 35039573.7 | 31007648.43 | 33381394.63 | 30080436.6 | 6596136.47 | 476419005.85 | 2024 - 2024
Планируемые показатели выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по муниципальному образованию город Мурманск на 2025 год |  |  | Общая площадь МКД, всего: (кв.м) | [8 empty] | Стоимость работ капитального ремонта внутридомовых инженерных систем (руб.) | [8 empty] | Л (руб.) | К (руб.) | П (руб.) | Ф (руб.) | РФ (руб.) | ПД (руб.) | СК (руб.) | всего: (руб.) | Плановые периоды выполнения работ
[12 empty] | всего, в том числе: | ЭЛ | ТС | ИТП | ХВС | ГВС | ВДП | В | ГС
|  |  | 124656.2 | [8 empty] | 138186641.5 | 13750509.53 | 86447108.87 |  | 11120732.66 | 10773510.73 |  | 15036055.87 | 1058723.84 |  | 167656072.71 | 19097395.49 | 153935140.08 | 30110846.11 | 38767244.8 | 7634791.44 | 555388132.13 | 2025 - 2025
Условные обозначения:
* – сведения отсутствуют;
ЭЛ – ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения;
ТС – ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;
ИТП – ремонт или замена оборудования индивидуальных тепловых пунктов;
ХВС – ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения;
ГВС – ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения;
Установка ВДП, включая регулятор температуры – установка водоподогревателя системы горячего водоснабжения, включая регулятор температуры и другое необходимое оборудование, согласно техническим условиям теплоснабжающей организации;
В – ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализация);
ГС – ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения;
Л – ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;
К – ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;
П – ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
Ф – утепление и (или) ремонт фасада, в том числе замена или восстановление водосточных труб, ремонт отмостки;
РФ – ремонт фундамента, в том числе восстановление отмостки;
ПД – выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;
СК – строительный контроль.
Note on N14: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on O14: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Q14: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on R14: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on T14: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on N15: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on O15: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Q15: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on R15: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on T15: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on C16: timofeevaos: комиссия
Note on X16: Якубицкая Наталья Николаевна решение Комиссии на 2023год
Note on Y16: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 ГОД
Note on Z16: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on C17: timofeevaos: комиссия
Note on N17: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on O17: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on Q17: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on R17: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on T17: Якубицкая Наталья Николаевна: решение комиссии на 2023 год
Note on C18: timofeevaos: комиссия
Note on Y18: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on M20: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on N20: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on O20: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Q20: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on T20: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on C21: timofeevaos: комиссия
Note on V21: Якубицкая Наталья Николаевна: удален лифт
Note on W21: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on N22: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on O22: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Q22: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on R22: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on T22: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on X22: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Z22: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on W24: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on N25: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O25: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q25: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R25: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T25: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on N26: Якубицкая Наталья Николаевна: работы не попавшие в КРПЛ 20-22
Note on O26: Якубицкая Наталья Николаевна: работы не попавшие в КРПЛ 20-22
Note on X26: Якубицкая Наталья Николаевна: 20201-2023
Note on Y26: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Z26: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on AA26: User: без электрики и тепла
Note on AF26: timofeevaos:
Note on U27: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on N28: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O28: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q28: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R28: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on S28: User: работы выполнены в 2019
Note on T28: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on X28: Якубицкая Наталья Николаевна: подвал 2022-2024, СМР 8 135 112,42+СТР.К.122 026,69 =8 257 139, 11
Note on Z28: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on AA28: User: ВДИС - 2 369 395,2 ПОДВАЛ - 1 000 114,80
Note on AD28: Якубицкая Наталья Николаевна: подвал за счет ОБЛ.Б Минстрой изменил источник на собственников
Note on AF28: Н.Н.Якубицкая 49 586 451,04 (35 856177, 37 вдис+10 663 089,47 фунд
Note on C29: timofeevaos: комиссия
Note on W29: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on C30: timofeevaos: комиссия
Note on W30: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on C31: timofeevaos: комиссия
Note on Y31: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on C32: timofeevaos: комиссия
Note on W32: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on C33: timofeevaos: Комиссия
Note on W33: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on C34: timofeevaos: комиссия
Note on W34: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on C35: timofeevaos: комиссия
Note on W35: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on C36: timofeevaos: комиссия
Note on W36: Якубицкая Наталья Николаевна: решение комиссии от 23.04.2021 № 96 на 2023 год
Note on C37: timofeevaos: комиссия
Note on W37: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on C39: timofeevaos: комиссия
Note on Y39: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on C40: timofeevaos: комиссия
Note on Y40: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on X41: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on C42: timofeevaos: комиссия
Note on Y42: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комисии на 2023 год
Note on M45: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on N45: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O45: ЯКУБИЦКАЯ: ремонт ТС с ИТП в 2020
Note on Q45: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T45: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on N46: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on O46: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Q46: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on R46: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on T46: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on X46: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Z46: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on X47: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Y47: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Z47: Автор: ремонт фундамента без отмостки 2021-2023
Note on N48: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O48: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q48: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R48: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T48: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on X48: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Z48: Автор: ремонт фундамента без отмостки 2021-2023
Note on C49: Автор: не нашла в региональной
Note on N49: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on O49: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Q49: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on R49: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on T49: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on X49: Якубицкая Наталья 2022-2024
Note on Y49: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Z49: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Z50: Автор: ремонт фундамента без отмостки
Note on N51: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O51: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q51: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R51: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T51: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on N52: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O52: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q52: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R52: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on S52: Якубицкая Наталья Николаевна: вдп
Note on T52: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Z52: Автор: ремонт фундамента без отмостки
Note on N53: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O53: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q53: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R53: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T53: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on N54: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O54: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q54: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R54: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on S54: Якубицкая Наталья Николаевна: вдп
Note on T54: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on X54: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Z54: Автор: ремонт фундамента без отмостки 2022-2024
Note on AA54: User: подвал+фундамент 1073556
Note on N55: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on O55: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Q55: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on R55: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on T55: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on T56: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on AA56: User: 336808,8 кан
Note on N57: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O57: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q57: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R57: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T57: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on W58: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on N59: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O59: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q59: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R59: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T59: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on X59: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Z59: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on X60: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Y60: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Z60: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on AA60: User: 630622,80 фасад
Note on N61: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O61: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q61: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R61: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T61: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Y61: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Z61: Автор: ремонт фундамента без отмостки 2021-2023
Note on AA61: User: 577323,6-фасад
Note on N64: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O64: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q64: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R64: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T64: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on N67: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2026
Note on O67: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Q67: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on R67: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on T67: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Y68: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on W70: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on W71: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on N72: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on N73: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O73: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q73: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R73: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T73: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on N74: Якубицкая Наталья Николаевна: 2024-2026
Note on O74: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Q74: Якубицкая Наталья Николаевна: 2024-2026
Note on R74: Якубицкая Наталья Николаевна: 2024-2026
Note on T74: Якубицкая Наталья Николаевна: 2024-2026
Note on AA74: User: 665795,20 отопл
Note on X75: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Y75: Якубицкая Наталья Николаевна: 2024-2026
Note on Z75: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on W76: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on N77: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on O77: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Q77: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on R77: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on T77: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on X78: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Y78: User: 2021-2023
Note on Z78: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on W79: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on W80: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on W81: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on N82: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Q82: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on T82: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on W83: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on AA83: User: 1446368,40 крыша
Note on W84: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on U85: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on X85: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Y85: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Z85: Якубицкая: ремонт фундамента без отмостки 2021-2023
Note on Y86: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Y87: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on X89: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Y89: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Z89: Якубицкая: ремонт фундамента без отмостки 2021-2023
Note on X90: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Y90: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Z90: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Y91: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on W92: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on R93: Якубицкая Наталья Николаевна: ВДП, т.к.при выполнении КР системы ГВС в 2016 году ВДП не менялся
Note on N95: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O95: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Y95: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Z95: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on AA95: User: 850110 фас,фунд
Note on N96: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O96: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q96: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R96: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T96: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Z97: Автор: ремонт фундамента без отмостки
Note on Z98: Автор: ремонт фундамента без отмостки
Note on N99: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on O99: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q99: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R99: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on T99: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on W100: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on W101: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on W102: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023